СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности

государственных программ Чувашской Республики за 2019 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Чувашской Республики за 2019 год (далее – доклад) подготовлен на основе данных, представленных органами исполнительной власти Чувашской Республики, в соответствии с пунктом 7.16 Порядка разработки и реализации государственных программ Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2011 г. № 145, и включает в себя следующую информацию за 2019 год:

сведения об основных результатах реализации государственных программ Чувашской Республики;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственных программ Чувашской Республики;

сведения о выполнении расходных обязательств Чувашской Республики, связанных с реализацией государственных программ Чувашской Республики;

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственных программ Чувашской Республики;

предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственных программ Чувашской Республики, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий (мероприятий) или государственных программ Чувашской Республики в целом.

С 1 января 2019 г. начали реализовываться следующие государственные программы Чувашской Республики:

«Развитие строительного комплекса и архитектуры»;

«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»;

«Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»;

«Развитие здравоохранения»;

«Социальная поддержка граждан»;

«Доступная среда»;

«Развитие культуры и туризма»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Содействие занятости населения»;

«Развитие образования»;

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики»;

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики»;

«Экономическое развитие Чувашской Республики»;

«Развитие промышленности и инновационная экономика»;

«Развитие транспортной системы Чувашской Республики»;

«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»;

«Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики»;

«Развитие потенциала государственного управления»;

«Развитие земельных и имущественных отношений»;

«Цифровое общество Чувашии».

Кроме того, продолжена реализация государственной программы Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2017 г. № 343.

Таким образом, в 2019 году реализованы мероприятия в рамках 22 государственных программ Чувашской Республики.

В конце 2019 года постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2019 г. № 606 утверждена новая государственная программа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики».

В отчетном году органами исполнительной власти Чувашской Республики – ответственными исполнителями государственных программ Чувашской Республики инициированы внесения изменений во все государственные программы Чувашской Республики в целях актуализации сведений о финансировании государственных программ Чувашской Республики и их целевых показателей (индикаторов).

В настоящее время Чувашская Республика принимает участие в реализации мероприятий 52 из 67 федеральных проектов, входящих в состав 11 национальных проектов (программ). Все региональные проекты интегрированы в государственные программы Чувашской Республики, целевые показатели региональных проектов и объемы их финансирования полностью отражены в государственных программах Чувашской Республики.

Таблица 1

Информация

о перечне региональных проектов, реализуемых в рамках государственных

программ Чувашской Республики

| Наименование государственной программы Чувашской Республики | Наименование региональных проектов |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| «Развитие строительного комплекса и архитектуры» | - |
| «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | «Чистая вода» |
| «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» | «Жилье» «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018 - 2024 годы | «Формирование комфортной городской среды» |
| «Развитие здравоохранения» | «Укрепление общественного здоровья» «Старшее поколение» «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» «Борьба с онкологическими заболеваниями» «Развитие экспорта медицинских услуг» «Детское здравоохранение» «Медицинские кадры Чувашской Республики» «Цифровой контур здравоохранения» |
| «Социальная поддержка граждан» | «Старшее поколение» «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |
| «Доступная среда» | - |
| «Развитие культуры и туризма» | «Культурная среда» «Творческие люди» «Цифровая культура» |
| «Развитие физической культуры и спорта» | «Спорт - норма жизни» |
| «Содействие занятости населения» | «Поддержка занятости» «Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей» «Старшее поколение» |
| «Развитие образования» | «Учитель будущего» «Цифровая образовательная среда» «Поддержка семей, имеющих детей» «Современная школа» «Успех каждого ребенка» «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» «Новые возможности для каждого» «Социальная активность» «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» |
| «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» | - |
| «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | - |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» | «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» «Культурная среда» «Экспорт продукции АПК» «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» |
| «Экономическое развитие Чувашской Республики» | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» «Популяризация предпринимательства» «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» «Экспорт услуг» «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» |
| «Развитие промышленности и инновационная экономика» | «Системные меры по повышению производительности труда» «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» «Промышленный экспорт» |
| «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» | «Дорожная сеть» «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» «Безопасность дорожного движения» |
| «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» | «Сохранение уникальных водных объектов» «Сохранение лесов» «Чистая страна» «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» «Оздоровление Волги» |
| «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» | - |
| «Развитие потенциала государственного управления» | - |
| «Развитие земельных и имущественных отношений» | - |
| «Цифровое общество Чувашии» | «Кадры для цифровой экономики» «Цифровые технологии» «Цифровое государственное управление» «Информационная инфраструктура» «Информационная безопасность» |

Оценка эффективности реализации государственных программ Чувашской Республики, проведенная по Методике оценки эффективности государственных программ Чувашской Республики, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 мая 2012 г. № 180, по широкому кругу критериев показала, что все государственные программы Чувашской Республики признаны высокоэффективными (10) и эффективными (12) (таблица 1).

Таблица 1

Итоги оценки эффективности реализации государственных программ

Чувашской Республики

| Наименование государственной программы Чувашской Республики | Значение интегрального критерия, баллов | Характеристика оценки государственной программы |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| «Развитие строительного комплекса и архитектуры» | 42,8 | высокоэффективная |
| «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | 37,1 | эффективная |
| «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» | 35,7 | эффективная |
| «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018 - 2024 годы | 36,8 | эффективная |
| «Развитие здравоохранения» | 39,1 | эффективная |
| «Социальная поддержка граждан» | 39,5 | эффективная |
| «Доступная среда» | 44,6 | высокоэффективная |
| «Развитие культуры и туризма» | 40,5 | высокоэффективная |
| «Развитие физической культуры и спорта» | 38,2 | эффективная |
| «Содействие занятости населения» | 39,6 | эффективная |
| «Развитие образования» | 40,0 | высокоэффективная |
| «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» | 43,6 | высокоэффективная |
| «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 43,8 | высокоэффективная |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» | 39,5 | эффективная |
| «Экономическое развитие Чувашской Республики» | 44,1 | высокоэффективная |
| «Развитие промышленности и инновационная экономика» | 38,8 | эффективная |
| «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» | 37,5 | эффективная |
| «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» | 36,8 | эффективная |
| «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» | 44,6 | высокоэффективная |
| «Развитие потенциала государственного управления» | 44,6 | высокоэффективная |
| «Развитие земельных и имущественных отношений» | 39,6 | эффективная |
| «Цифровое общество Чувашии» | 44,6 | высокоэффективная |

Раздел I. Сведения об основных результатах реализации

государственных программ Чувашской Республики

Всего в составе 22 государственных программ Чувашской Республики на 2019 год к выполнению было запланировано 90 подпрограмм (без учета подпрограмм «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики»).

Результаты реализации основных мероприятий государственных программ Чувашской Республики (без учета подпрограмм «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики») следующие.

Государственная программа Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры»

В рамках государственной программы Чувашской Республики в 2019 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Градостроительная деятельность в Чувашской Республике»

Актуализированы  генеральные планы Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района, Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района, Айбечского сельского поселения Ибресинского  района, Атнарского сельского поселения Красночетайского района, Кирского и Чуварлейского поселений Алатырского района. В целях жилищного строительства органами местного самоуправления рассмотрены и утверждены 9 проектов документации по планировке территорий.

В рамках совершенствования Чебоксарской агломерации муниципальными образованиями, входящими в данную агломерацию, внесены изменения в 8 генеральных планов поселений. На территории агломерации утверждено 16 проектов документации по планировке территории в отношении линейных объектов республиканского значения.

В рамках контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности Минстроем Чувашии подготовлены методические материалы по соблюдению норм градостроительного законодательства. Проведено 10 мероприятий, направленных на повышение качества архитектурной деятельности на территории Чувашской Республики.

Выполнены работы по координатному описанию границы Чувашской Республики с Республиками Татарстан и Марий Эл. В настоящее время ведется согласование подготовленных материалов с указанными республиками.

Подпрограмма «Снятие административных барьеров в строительстве»

В 2019 году Минстроем Чувашии   проведены 29 плановых проверок и 1 внеплановая проверка соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Чувашской Республики законодательства о градостроительной деятельности, план проверок (показатель) выполнен.

По итогам 2019 года фактический предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, составил 52 дня, при этом проводилось 8 процедур. В республике государственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий проводится в режиме «одного окна» через автономное учреждение Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии. Фактический средний срок проведения государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий для жилых объектов в 2019 году составил 20 дней, целевой показатель выполнен.

В Чувашской Республике с 1 февраля 2018 г. застройщики имеют возможность получения услуг в сфере строительства (по получению градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию) в электронной форме  через Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ), для удобства подачи заявок на официальном сайте Минстроя Чувашии, органов местного самоуправления созданы баннеры «Услуги в сфере строительства в электронном виде» со ссылкой на ЕПГУ. Проведена работа по информированию застройщиков о возможности получения услуг в электронном виде. В 2019 г.  доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, составила 1 % (при целевом значении - 30 %). Показатель не выполнен по причине отсутствия обращений в электронном виде.

В 2019 году выполнены работы по разработке государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Чувашской Республике, и в настоящее время Минстроем Чувашии совместно с органами местного самоуправления ведется работа по ее наполнению градостроительной документацией.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства»

Минстроем Чувашии изучен республиканский отраслевой рынок труда, который показал, что наиболее востребованы специалисты, имеющие рабочие профессии. Повышенным спросом у работодателей пользуются бетонщики, арматурщики, монтажники, каменщики, маляры, штукатуры, трактористы, водители автомобиля и др.

На строительном факультете ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»  действует Центр повышения квалификации специалистов строительной отрасли, в котором проходят подготовку руководители и инженерно-технические работники строительных и проектных организаций в Чувашской Республике и других регионов России. Также действует Центр тестирования специалистов строительной отрасли, где проводится тестирование специалистов Чувашской Республики и соседних регионов по всем видам работ, предусмотренных Министерством регионального развития Российской Федерации для строительной отрасли.

Минстроем Чувашии ежемесячно проводится оценка потребностей работодателей в кадрах строительной отрасли. Организации строительного комплекса испытывают дефицит кадров, при чем он ощущается не только в специалистах рабочих профессий, но и в отношении инженерно-технических работников. Согласно данным, представленным Минтруда Чувашии, потребность в кадрах на 1 февраля 2020 г. составляет 1278 человек.

Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике»

В 2019 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями по производству прочих неметаллических минеральных продуктов составил 8527,8 млн. рублей, или 113,5 % к 2018 г., индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов – 99,1 % к 2018 г.

В 2019 году продолжились модернизация, реконструкция действующих производств: ООО «ЖБК №9» введены в эксплуатацию универсальные линии изготовления железобетонных изделий и конструкций,  завод «Кетра» АО «СЗ «ТУС» запущена линия по подготовке и переработке трепела, ЗАО  ССК «Чебоксарский» изготовлен формовочный цех, цех керамзитобетонных изделий, стенд с изометрическим чехлом,  АО «ИСКО-Ч»  проведена автоматизация технологических процессов на растворо-бетонном узле.

Государственная программа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

В рамках государственной программы Чувашской Республики в 2019 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики»

В 2019 году в рамках подпрограммы на территории Чувашской Республики велось строительство 6 автоматизированных блочно-модульных котельных, из них в г. Шумерля- 3 котельных, в г. Козловке- 2 объекта, в г. Канаш-1 объект. Общая стоимость финансирования составила 295,45 млн. рублей. Всего основными потребителями являются 147 многоквартирных домов, в которых проживает 13 432 человек.  В настоящее время блочно-модульные котельные введены в эксплуатацию.

В рамках мероприятия «Реализация отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами» в Чувашской Республике за 2019 год на выделенные из республиканского бюджета денежные средства по результатам проведения конкурсных процедур приобретено и установлено в муниципальных образованиях 7698 контейнеров.

В рамках основного мероприятия  «Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания», в 2019 году на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» использованы субсидии в общем объеме 29,7 млн. рублей. Неосвоенные средства в результате образовавшейся экономии по итогам проведенных аукционов и торгов на оплату услуг   в сумме 4,7 млн. рублей возвращены в республиканский бюджет Чувашской Республики. В рамках выполнения основного мероприятия «Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания» в 2019 году отремонтирован 221 многоквартирный дом.

Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»

В рамках реализации мероприятия по выполнению геологоразведочных работ для обеспечения резервным источником водоснабжения г. Алатыря в 2019 году торги на выполнение вышеуказанных работ не были объявлены ввиду того, что действие имеющейся проектной документации потеряло актуальность. Средства в объеме 3,0 млн. рублей возвращены в республиканский бюджет Чувашской Республики.

За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики продолжены работы по поиску и оценке подземных вод для населенных пунктов Ибреси, Буинск и Киря. Проведен мониторинг, в рамках которого выполнено 10 замеров уровня подземных вод, отобрана проба воды на сокращенный химический анализ воды, пробурено 5 поисковых скважин на кусте «Буинск» и «Киря». Стоимость выполненных работ составила 3,0 млн. рублей.

В рамках основного мероприятия «Водоотведение  и очистка бытовых сточных вод»  в 2019 году велось строительство  объекта «Строительство сетей водоотведения и очистных сооружений для обеспечения территории, примыкающей к северной стороне жилой застройки по ул. Придорожная г. Мариинский Посад» на общую сумму 23,4 млн. рублей.

Строительство объекта «II очередь строительства очистных сооружений биологической очистки сточных вод г. Цивильск производительностью 4200 куб. м/сутки» не велось в связи с тем, что  проектная документация не получила заключение государственной экспертизы и администрацией Цивильского района не проведены конкурсные процедуры.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»

В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий региональной про-граммы «Чистая вода»» между Минстроем России и Кабинетом Министров Чувашской Республики заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на 2019-2021 годы от 13 февраля 2019 г.  № 069-09-2019-305. Дополнительное соглашение на пообъектное финансирование от 1 ноября 2019 г.         № 069-09-2019-305/1.

В 2019 в рамках подпрограммы начато строительство двух объектов:

1) «Строительство водопровода от повысительной насосной станции Северо-Западного района г. Чебоксары до д. Чандрово ЧР» протяженностью 7,8 км. 1 июля 2019 г. заключен контракт на 2 года между МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары и АО «Водоканал» на сумму 70,5 млн. рублей. Завершение строительства - до 20 июня 2020 г.

В 2019 году оплачены выполненные работы на сумму 37 637,5 (100% доведенного лимита 2019 г.) тыс. рублей, в том числе 37 448,4 тыс.рублей - федеральный бюджет и 189,1 тыс. руб. - республиканский бюджет Чувашской Республики.

2) «Строительство водопровода в с. Порецкое Порецкого района ЧР (2 этап)» протяженностью 27,5 км. 1 июля 2019 г. администрацией Порецкого сельского поселения Порецкого района заключен контракт на 2 года с ООО «СК - Волга» на сумму 58 824, 6 тыс. рублей. Завершение строительства - до 30 октября 2020 г.

В рамках действующего соглашения в 2019 году на строительство данного объекта выделены финансовые средства в размере 37769,8 тыс. рублей, в том числе 37 448,3 тыс. рублей средства федерального бюджета и 321,5 тыс. рублей средства республиканского бюджета.  Из них освоено 32 856,0 тыс. рублей (87%), в том числе 32 633,5 тыс. рублей средства федерального бюджета и 222,5 тыс. рублей средства республиканского бюджета.

В 2019 году в рамках основного мероприятия «Повышение качества водоснабжения» работы по инвентаризации разведочно-эксплуатационных скважин выполнены на сумму 431,1 тыс. рублей. Обследованы 300 водозаборных скважин, пробуренных на территории 10 сельских поселений Моргаушского района и 10 водозаборных скважин              с. Аликово.

За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики выполнен ликвидационный тампонаж двух бесхозных, заброшенных и подлежащих ликвидации разведочно-эксплуатационных скважин, расположенных в пгт Вурнары Чувашской Республики, на сумму 293,7 тыс. рублей.

Подпрограмма «Газификация Чувашской Республики»

В рамках основного мероприятия «Газификация Заволжской территории» администрацией города Чебоксары в 2019 г. разработаны проектно-сметная и рабочая документация на строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в населенных пунктах Заволжья.

В настоящее время по объекту капитального строительства «Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в поселке Сосновка, мкр, Октябрьский» получено положительное заключение экспертизы на проектно-сметную документацию, со сметной стоимостью строительства - 5 747,26 тыс. рублей в ценах 4 кв. 2019 года.

По остальным четырем объектам газоснабжения (пос. Пролетарский, пос. Первомайский, пос. Сосновка, ул. Санаторная г. Чебоксары) АУ Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии выдано отрицательное заключение в связи с не решенным администрацией г. Чебоксары совместно с Минприроды Чувашии вопросом прохождения сетей газоснабжения в лесопарковой зоне.

Реализация основных направлений развития в сфере газоснабжения и газификации на территории региона до конца 2020 г. обеспечит газификацию более 2472 потребителей (МКД, домовладения, садовые товарищества и т.п.) и выполнение мероприятий по переводу 5 котельных на природный газ, что создаст благоприятные инвестиционные условия для бизнеса, туристско-рекреационного кластера и комфортные условия для проживания.

В рамках основного мероприятия «Газификация населенных пунктов Чувашской Республики» на газификацию жилых домов в микрорайоне индивидуальной жилой застройки территории ОПХ «Хмелеводческое» г. Цивильск были предусмотрены средства в размере 2 720,9 тыс. рублей. Однако в 2019 году данные средства не освоены в связи с тем, что администрацией Цивильского района не проведены конкурсные процедуры.

В рамках основного мероприятия «Мероприятия по газификации, финансируемые за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа акционерным обществом «Газпром газораспределение Чебоксары» в рамках реализации программы введены в эксплуатацию газораспределительные сети протяженностью 17852,06 м, в том числе:

- объект «Наружные сети газоснабжения микрорайона Южный-2 по ул. Менделеева г. Алатырь Чувашской Республики. Газопровод низкого давления» (протяженность 1325,7 м);

- объект «Газоснабжение ул. Центральная, ул. Дорожная, ул. Светлая, ул. Новочебоксарская, ул. Садовая, ул. Речная, ул. Тихая, ул. Зеленая, ул. Спортивная п. Молодежный Михайловского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давления, ГРПШ» (протяженность 5730,55 м);

- объект «Газоснабжение группы индивидуальных жилых домов (22 ед.) в д. Хорнуй Цивильского района Чувашской Республики» (протяженность 2036,15 м);

- объект «Газоснабжение группы индивидуальных жилых домов в д. Хирле-Сир Чебоксарского района Чувашской Республики» (протяженность 2041,5 м);

- объект «Газопровод высокого давления и ПРГ (ШРП) до д. Хирле-Сир Чебоксарского района Чувашской Республики» (протяженность 1855,15 м);

- объект «Газоснабжение ул. 1-я Придорожная, ул. 2-я Придорожная, ул. 3-я Придорожная, ул. 4-я Придорожная, ул. 5-я Придорожная, ул. 6-я Придорожная, ул. Центральня г. Мариинский Посад Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. Газопроводы высокого и низкого давления, ГРПШ» (протяженность 4863,01 м).

Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»

В рамках государственной программы Чувашской Республики в 2019 году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике»

В 2019 г. в Чувашской Республике введено в эксплуатацию 656,4 тыс.кв.м жилья, или 109,9 % к уровню 2018 года, или 97,7% к плановому значению, в том числе: 490,3 тыс.кв.м – многоквартирного жилья (74,7 % от общего ввода), 166,1 тыс.кв.м. – индивидуального жилья (25,3 % от общего ввода). В 3 муниципальных образованиях республики произошло снижение объемов ввода жилья по сравнению с предыдущим годом, в том числе в Канашском районе (введено 87,1%), Шумерлинском районе (введено 87,6%), Ядринском районе (введено 68,2%).

Введено 439,9 тыс.кв.м стандартного жилья, что составляет 67,0 % в общем объеме. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, составила 27,6 кв. м. (предварительные данные), или в пределах плана.

Объем ввода жилья, построенного населением, составил 166,1 тыс. кв. метров, или на 15,9 тыс. кв. м. меньше планового показателя.  Данный факт объясняется тем, что в последние годы прослеживаются изменения в структуре жилищного строительства, значительно увеличен объем строительства многоэтажного жилья, который составил 490,3 тыс. кв. метров.

Уровень доступности жилья по предварительным данным составил не менее 32,2%, что соответствует плановому показателю.

Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2019 г. составил 38,3 тыс. кв. м, что ниже планового. Показатель не достигнут в связи с переходом строительства многоквартирного жилья на проектное финансирование.

В рамках основного мероприятия «Развитие ипотечного жилищного кредитования» по данным Центробанка России за 2019 г. получили ипотечные кредиты и займы 14831 гражданин  (80,6 % к 2018 г.- 18407) на сумму 25796 млн. рублей (88,2 % к уровню соответствующего периода 2018 г.- 29258 млн. рублей), что превышает плановый показатель (23700 млн. рублей).

Средневзвешенная процентная ставка за год 9,72 %, или на 0,29 процентных пункта выше, чем за аналогичный период 2018 г,  за декабрь -  8,82 %, или на 0,69 процентных пункта ниже, чем за декабрь 2018 г. (9,51%).

Средний размер кредита – 1,74 млн. руб., или 117 % к среднему размеру кредита за 2018 год.

В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  принято  постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 марта 2019 г. № 92  об утверждении  республиканской адресной программы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019-2025 годы (далее – Программа).

В целях реализации I этапа (2019-2020 годы) Программы выделены средства в размере 100,1 млн. рублей, из них средства Фонда – 96,15 млн. рублей.

В 2019 году администрациями муниципальных образований Чувашской Республики заключены муниципальные контракты на общую сумму 65,3 млн. рублей на расселение 55 жилых помещений, общей площадью 2391,68 кв.м. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 г. в связи с физическим износом в процессе эксплуатации - 2,39 тыс. кв. метров, что превышает плановый.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение жилищного строительства земельными участками»  органами местного самоуправления Чувашской Республики ведется постоянная работа по отбору земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных вблизи населенных пунктов Чувашской Республики, для их последующего комплексного освоения в целях жилищного строительства. Отбор участков осуществляется на основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования. Так, за 2019 г. с внесением изменений в генеральные планы поселений (городских округов) в границы 10 населенных пунктов республики для индивидуального жилищного строительства предусмотрены земельные участки общей площадью 106,6 га. Планируемая площадь вводимого жилья на этих участках составит более 130 тыс.кв.м.

В рамках основного мероприятия «Проведение экспертизы проектно-сметной документации, проверки сметной стоимости объектов капитального строительства и капитального ремонта, осуществление функций технического заказчика, строительного контроля» экспертиза проектной документации и инженерных изысканий проводилась  в режиме «одного окна» через автономное учреждение Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии.  В 2019 г. утверждено и выдано 181 заключение (из них 143 положительных, 38 отрицательных) государственной экспертизы проектной документации  и (или) результатов инженерных изысканий, а также 896 заключений (из них 877 положительных, 19 отрицательных)  о проверке достоверности  определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального строительства.

В рамках основного мероприятия «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики»  показатель «Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного аварийным и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 г» не достигнут в связи  с тем, что администрации районов и городов затянули согласование нормативно-правовых актов по распределению бюджетных средств на расселение аварийного жилищного фонда.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение граждан доступным жильем» в 2019 году получили безвозмездные социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья и улучшили жилищные условия 547 молодых семей на сумму 396,6 млн. рублей.

Кроме того, в целях дополнительной поддержки молодых семей в приобретении жилых помещений в соответствии с указами Президента Чувашской Республики от 3 октября 2011 г. № 87 «О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий», от 13 февраля 2012 г. № 24 «О мерах по обеспечению медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Чувашской Республики на селе», от 21 июня 2012 г. № 69 «О мерах государственной поддержки молодых учителей общеобразовательных учреждений в Чувашской Республике в улучшении жилищных условий» осуществляется возмещение за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики части затрат на уплату процентов за пользование ипотечными кредитами в размере 4% годовых в течение 10 лет с даты заключения кредитного договора. На эти цели в 2019 году из республиканского бюджета Чувашской Республики направлено 77,04 млн. рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам 2420 молодым семьям, молодым учителям и медицинским работникам.

В рамках Указа Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. № 51 «О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике» получили поддержку 5437 молодых семей, из них остаются 613 молодых семей, которым продолжаются возмещаться затраты на уплату процентов за пользование ипотечными кредитами. На эти цели из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2019 г. выделено – 4,807 млн. рублей.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» в республике ведется большая работа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. В 2019 году в Чувашской Республике на обеспечение жильем ветеранов ВОВ предусматривалась субвенция в объеме 64,557 млн. рублей, Минтрудом Чувашии выдано 52 свидетельства на сумму 64,557 млн. рублей. Минстроем Чувашии оплачено 52 свидетельства на сумму 64,557 млн. рублей.

На обеспечение жильем:

инвалидов Минтрудом Чувашии выдано 61 свидетельство на сумму 42,35 млн. рублей.  Минстроем Чувашии оплачено 61 свидетельство на сумму 42,35 млн. рублей;

ветеранов боевых действий Минтрудом Чувашии выдано 93 свидетельство на сумму 57,8 млн. рублей. Минстроем Чувашии оплачено 93 свидетельств на сумму 57,8 млн. рублей;

многодетных семей выделено 75,7 млн. рублей, приобретено 27 жилых помещений для указанной категории граждан.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

В рамках подпрограммы особое внимание уделялось социальному сегменту, т.е. социально незащищенным категориям граждан - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям, находящимся под опекой (попечительством), не имеющим закрепленного жилого помещения и многодетным семьям.

В 2019 году в рамках реализации подпрограммы построены (приобретены) жилые помещения для 208 детей-сирот, что ниже планового в связи с тем, что аукционы на  приобретение и строительство жилых помещений в Ибресинском районе (по 2 жилым помещениям), г. Чебоксары (по 20 жилым помещениям) признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок, в г. Алатырь (по 1 жилому помещению) аукцион был отменен Управлением Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике, в г. Канаш (по 2 жилым помещениям)  аукционы признаны не состоявшимися в связи с отказом от подписания контрактов поставщиками.

Государственная программа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018 - 2024 годы

В рамках государственной программы Чувашской Республики в 2019 году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики»

В рамках реализации основного мероприятия «Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики» в 2019 г. выполнены следующие мероприятия:

поощрены победители ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики на общую сумму 0,41 млн. рублей;

реализованы мероприятия по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов в рамках празднования Дня Республики на общую сумму 10,00 млн. рублей;

реализованы проекты развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах на общую сумму 19,61 млн. рублей.

В 2019 году администрациями городских округов Чувашской Республики реализовано 26 проектов общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах: в  г. Чебоксары (8 проектов),  г. Новочебоксарск (4 проекта), г. Алатырь (4 проекта), г. Канаш (5 проектов), г. Шумерля (5 проектов).

Всего администрациями городских округов Чувашской Республики освоены средства республиканского бюджета Чувашской Республики в общем объеме 19,6 млн. рублей.

Реализовать мероприятия по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы,  не представлялось возможным в связи с тем, что средства республиканского бюджета в размере 1500,00 млн. рублей были направлены в бюджеты муниципальных образований в  декабре 2019 г., вследствие чего невозможно было провести  конкурсные процедуры и выполнить работы за месяц. Данные средства возвращены в республиканский бюджет в январе 2020 г.

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены следующие мероприятия:

1.По реализации программ формирования современной городской среды на общую сумму 378,450 млн. рублей.

Участниками данного мероприятия в 2019 г. являлись все муниципальные образования, за исключением Шумерлинского района, так как на территории данного района не имеется населенного пункта свыше 1000 человек, и г. Шумерля (отсутствие проектов на благоустройство). Освоение средств по данному проекту администрациями муниципальных образований составило 97% от запланированного объема, в связи экономией, образовавшейся в результате выполнения работ по благоустройству и корректировки проектно-сметной документации.

В связи с отсутствием проектно-сметной документации на новые объекты не имели возможность использовать сэкономленные средства (около 20 млн. рублей) администрации городов Алатырь, Новочебоксарск и Шумерля.

Получили и своевременно освоили дополнительные средства на благоустройство объектов следующие муниципальные образования: Аликовский, Комсомольский, Мариинско-Посадский, Чебоксарский и Ядринский.

2. По созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на общую сумму 4,4 млн. руб.

По данному мероприятию велась работа по благоустройству участка улицы Комсомольской в г. Ядрин. В 2019 году между Минстроем России и Кабинетом Министров Чувашской Республики заключено соглашение о предоставлении в 2019 г. иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в размере 40 млн. руб. Выполнение показателя результативности по соглашению предусмотрено до 31 декабря 2020 г. В 2019 г. за счет средств федерального бюджета (4,4 млн. руб. из 40 млн. руб.) выполнены работы по подготовке проектной документации на благоустройство. Освоение оставшейся суммы в объеме 35,6 млн. руб. будет осуществляться по факту выполнения работ по благоустройству, в соответствии с заключенным контрактом в срок до 1 сентября 2020 г.

Согласно паспорту регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по подпрограмме в 2019 году необходимо было благоустроить не менее 15 дворовых территорий и 23 общественных пространств. По итогам реализации регионального проекта благоустроено 35 дворовых территорий и 31 общественное пространство.

Таким образом, запланированный показатель по благоустройству дворовых территорий перевыполнен в 2,3 раза, а общественных пространств - в 1,3 раза.

Показатель «Количество городов с благоприятной средой» в 2019 достигнут на уровне 5, что превышает плановый показатель в 2,5 раза.

Подпрограмма «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»

В рамках реализации мероприятия «Реализация ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» внедрен проект «Цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Ниме», стоимость которого составила 14,71 млн. рублей.

По подпрограмме предусмотрено выполнение 1 целевого показателя «Доля жителей городов в возрасте от 14 лет, имеющих возможность участвовать с использованием цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития» - 5%, который выполнен по результатам 2019 года в полном объеме.

Государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения»

В рамках государственной программы Чувашской Республики в 2019 году реализованы 8 подпрограмм.

Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

Для оказания медицинской помощи сельскому населению в республике создана достаточная инфраструктура: в каждом муниципальном районе функционируют центральные районные больницы (18), в составе которых 4 участковые больницы, 2 районные больницы, 516 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов и 21 передвижной фельдшерско-акушерский пункт. В 93 населенных пунктах с численностью менее 100 человек развернуты домовые хозяйства для оказания первой помощи силами жителей. На 31 декабря 2019 г. общее число фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов – 516 (без учета передвижных), врачебных амбулаторий (ВА) – 86, отделений (кабинетов) врача общей (семейной) практики – 137.

По данным статистической формы № 5 «Отчет о профилактических прививках», в 2019 году в целом по республике планы иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок выполнены удовлетворительно, за исключением вакцинации детей против полиомиелита и вакцинации детей против пневмококковой инфекции. План вакцинации против полиомиелита по республике выполнен на 92,0%. Планы вакцинации и ревакцинации детей против пневмококковой инфекции в целом по республике выполнены на 92,5% и 95,8% соответственно.

В Чувашской Республике на конец 2019 г. с ВИЧ/СПИД зарегистрировано 2491 человек, показатель пораженности – 203,6 на 100 тыс. населения. В 2019 году выявлено 315 новых случаев ВИЧ-инфекции.

Первичная заболеваемость туберкулезом среди гражданского населения Чувашской Республики составила 36,4 на 100 тыс. населения, что на 1,9% ниже показателя 2018 г. (37,1 на 100 тыс. населения). Охват профилактическими осмотрами на туберкулез населения составил 80,1%.

По предварительным данным распространенность артериальной гипертонией составила 200,7 на 1 тыс. человек, заболеваемость составила 14,0 на 1 тыс. населения, охват диспансерным наблюдением пациентов составил 78,6 на 1 тыс. человек. Доля достигших целевое значения артериального давления из состоящих на диспансерном учете составила 54,7%.

В 2019 году зарегистрировано 657 человек с установленным диагнозом «наркомания» и 1347 человек – в группе злоупотребляющих. По сравнению с 2018 годом отмечается уменьшение числа больных наркоманией на 6,8%, в 2019 году - 53,7 на 100 тыс. нас. (в 2018 году – 57,6 на 100 тыс. нас.). Показатель числа злоупотребляющих составил 110,1 на 100 тыс. нас. (в 2018 г. – 122,7 на 100 тыс. нас.). Среди потребителей наркотических веществ мужчины составили 89,0% (1784 чел.) от общего числа, женщины - 11,0% (220 чел.), несовершеннолетние – 1,9% (39 чел.).

По состоянию на 1 января 2020 г. общее число больных, имеющих проблемы с потреблением алкоголя, составило 19891 чел. (90,6 % от общего числа больных, зарегистрированных наркологической службой), что меньше на 6,6 % по сравнению с 2018 годом (21302 чел.). Женщин зарегистрировано 4684 чел., (23,5% от общего числа лиц с алкогольной патологией), что на 1,2% меньше, чем в 2018 годом (4627 чел.); несовершеннолетних – 205 (1,0%), что на 5,7% больше, чем в 2018 году (194 чел.).

Показатель общей заболеваемости психическими расстройствами за 2019 год незначительно снизился и составил 278,88 на 10 тыс. населения (2018 год – 281,27 на 10 тыс. населения), первичная заболеваемость психическими расстройствами также незначительно снизилась и составила 32,57 на 10 тыс. населения (2018 год – 33,97 на 10 тыс. населения).

C 2019 года в Чувашии функционирует Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи, как единая экстренная медицинская служба. Скорую медицинскую помощь населению республики оказывают 100 круглосуточных выездных бригад, автопарк службы составляет 190 автомобилей скорой медицинской помощи.

По итогам отчетного года среднее время прибытия по вызову бригад «03» сократилось до 11,2 минуты, среднее время прибытия на место дорожно-транспортного происшествия – до 8,3 минуты. 99,8% бригад скорой медицинской помощи в условиях полной централизации доезжают до пациентов за время менее 20 минут.

По сравнению с 2018 годом регистрируется снижение смертности от ДТП на 6,3 %, однако показатель сохраняется высоким (9,3 на 1 тыс. населения) в результате высокой доли смертельных исходов на месте ДТП (96,9 % пострадавших погибает до приезда бригады скорой медицинской помощи).

Повысилась доступность высокотехнологичной медицинской помощи: в 2019 году ВМП получили10056 жителей республики, в том числе в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования – 6574, в 2018 году – 8691 человек.

Для оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях функционируют 273 койки круглосуточного стационарного пребывания (2019 г. – 252 койки), из них 196 – койки паллиативной медицинской помощи (2019 г. – 175 койки), в том числе для взрослых – 186 коек (2019 г. – 165 коек), для детей – 10 коек (2019 г. – 10 коек), 77 коек – сестринского ухода (2019 г. – 77 коек). Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи для взрослого населения 1,93 на 10000 населения.

Медицинскую помощь на паллиативных койках в 2019 году получили 127 детей, проведено 432 выездных патронажа, которыми проконсультировано 444 детей. Значительную часть работы представляет консультативная помощь больным по телефону - 259 человек (2018 г. – 278). Взято на учет 37детей, осмотренных на месте во время выездной работы.

Подпрограмма «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины»

По предварительным данным медицинских организаций Чувашской Республики показатель смертности от болезни системы кровообращения за 2019 год снизился на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 493,5 на 100 тыс. населения (2018 г. - 500,8 на 100 тыс. населения).

За 2019 г. показатель смертности населения от ишемической болезни сердца снизился на 3,2% и составил 185,9 на 100 тыс. населения (2018 г. – 192,1 на 100 тыс. населения).

Показатель смертности от острого инфаркта миокарда снизился на 12,8% и составил 32,7 на 100 тыс. населения (2018 г. - 37,2 на 100 тыс. населения), целевой показатель достигнут.

Показатель смертности от цереброваскулярных болезней снизился на 3,6% и составил 231,5 на 100 тыс. населения (2018 г. – 240,2 на 100 тыс. населения). Показатель смертности от инсульта снизился на 2,8% и составил 95,0 на 100 тыс. населения (2018 г. – 97,7 случаев на 100 тыс. населения).

Количество больных с острым коронарным синдромом, обратившихся в течение 2 часа от начала болей, составило 25%; проведение реперфузионной терапии у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST составило 85%.

По итогам 2019 года количество высокотехнологичных эндоваскулярных оперативных вмешательств при остром коронарном синдроме (ангиопластика и стентирование коронарных артерий) составило 1504 чрезкожных коронарных вмешательства. Больничная летальность от инфаркта миокарда составила 11,7%.

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

Оптимизирована система родовспоможения и детства, осуществлен комплекс мер по технологическому оснащению отрасли, обеспечено дифференцированное наблюдение за женщинами и детьми с учетом их состояния здоровья.

По оперативным данным на 1 января 2020 г. обследовано 10336 беременных, охват пренатальной (дородовой) диагностикой первого триместра составил 95,15 % от взятых на учет до 14 недель беременных женщин. Число беременных группы высокого риска по хромосомной патологии у плода, направленных на пренатальную инвазивную диагностику составило 382, количество проведенных инвазивных процедур – 232. Выявлено хромосомной патологии у плода всего – 29, в том числе из них с синдромом Дауна в 17 случаях, с синдромом Эдвардса – 3, триплоидии – 1. Число беременностей, прерванных по результатам пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, составило 112.

Охват неонатальным скринингом за 2019 год по предварительным данным составил 98,7% от общего числа детей, родившихся живыми. Из числа обследованных выявлено 5 детей с наследственными заболеваниями, в том числе 1 ребёнок с муковисцидозом, 2 ребенка с врожденным гипотиреозом, 1 ребенок с фенилкетонурией и 1 ребёнок с адреногенитальным синдромом.

Прошли профилактические медицинские осмотры 248083 несовершеннолетних. Распределение детей по группам здоровья по результатам профилактических медицинских осмотров следующее: 1 группа здоровья – 27,6 %, 2 группа здоровья – 60 %, 3 группа здоровья – 10,5 %, 4 группа здоровья – 0,2 %, 5 группа здоровья (дети – инвалиды) – 1,7 %.

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

В республике выстроена трехэтапная система медицинской реабилитации взрослого населения по основным направлениям медицинской деятельности, нуждающихся в проведении реабилитационных мероприятий – неврология, кардиология, травматология и онкология.

Медицинская реабилитация и восстановительное лечение в амбулаторных условиях (третий этап) осуществляется в медицинских организациях по месту жительства пациента (57 отделений). В рамках проведения третьего этапа медицинской реабилитации в медицинских организациях республики организована работа выездных мультидисциплинарных бригад для проведения реабилитации на дому.

На базе БУ «Первая Чебоксарская городская больница им. П.Н. Осипова» Минздрава Чувашии организован центр для проведения амбулаторной медицинской реабилитации пациентам, проживающим в гг. Чебоксары и Новочебоксарск.

Процент охвата реабилитационной медицинской помощью взрослых пациентов в Чувашии по основным направлениям (неврология, кардиология, травматология и онкология) по итогам 2019 года – 24 %.

Комплексное санаторное лечение детям при заболевании туберкулезом, контактным с больным туберкулезом, а также профилактику туберкулеза у лиц, относящихся к группам повышенного риска заболевания туберкулезом, в возрасте от новорожденных до 17 лет осуществляется на базе КУ Чувашской Республики «Республиканский детский противотуберкулезный санаторий «Чуварлейский бор» Минздрава Чувашии на 90 койках (в том числе 5 коек для сопровождающих лиц).

В 2019 году охвачено всеми формами отдыха и оздоровления 5040 человек (2018г. - 4881). Получили санаторно - курортное лечение с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 1150 детей (2018 г. -1225), с соматическими заболеваниями 1094 ребенка (2018 г. -911), с заболеваниями органов дыхания 947 детей (2018 г. -1403), с заболеваниями нервной системы  724 ребенка(2018 г. -708). Из общего количества пролеченных детей 132 ребенка - инвалида.

Подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

В целях обеспечения системы здравоохранения кадрами высокой квалификации созданы условия для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников в центрах подготовки медицинских специалистов на базе медицинского факультета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии и БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии.

За отчетный год прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования 1772 медицинских работника с высшим медицинским образованием, 3050 медицинских работников со средним медицинским образованием, прошедших последипломную подготовку и повышение квалификации.

В 2019 году осуществлен целевой прием по образовательным программам высшего образования: по основной профессиональной образовательной программе высшего образования заключено 132 договора о целевом обучении; по образовательной программе высшего образования (ординатура) заключено 60 договоров о целевом обучении. Начиная с 2019 года заключено 170 договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования.

В настоящее время в медицинских организациях, расположенных на территории Чувашской Республики, работает 5324 врача, а также 12239 средних медработников.

Укомплектованность врачами составляет 76,2 %. Укомплектованность средними медработниками – 81,1 %.

Реализованы дополнительные меры привлечения медицинских работников в медицинские организации, включая:

1) субсидии на строительство (приобретение) жилья (до 70% от стоимости жилья) (за период с 2003 по 2018 годы улучшили свои жилищные условия 346 медицинских работников);

2) компенсация оплаты за жилищно-коммунальные услуги сельским специалистам – работникам медицинских организаций (выплачивается 3502 медицинским работникам в размере 1055 рублей);

3) выделение служебного жилья (предоставлено 29 служебных помещений медицинским работникам для проживания);

4) единовременная компенсационная выплата в размере 200 тыс. рублей врачам первичного звена (с 2016 года воспользовались 48 врачей);

5) единовременное пособие в размере 500 тыс. рублей медицинским работникам     г. Новочебоксарск (воспользовались 4 врача).

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

В Чувашской Республике в рамках реализации Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года проводится мониторинг программ льготного лекарственного обеспечения в еженедельном режиме. В мониторинге участвуют 35 медицинских организаций и 48 пунктов отпуска лекарственных препаратов, что составляет 100% от участвующих респондентов в реализации льготных программ.

По федеральной программе «Высокозатратные нозологии» в республику поступило лекарственных препаратов на сумму 497,05 млн. рублей. Уровень обеспеченности выписанных рецептов составил 99,9%. Средняя стоимость одного рецепта – 68 тыс. рублей. Рецептов на отсроченном обеспечении – 0.

В 2019 году поставлено лекарственных препаратов на сумму 317 млн. рублей. Уровень обеспеченности выписанных рецептов составил 99,7%. Средняя стоимость одного рецепта – 926 рублей. По итогам 2019 года все показатели по обеспечению населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями достигнуты.

В 2019 году выписано 308 рецептов, обслужено 302 рецепта на общую сумму 47,19 млн. рублей (100%).

Подпрограмма «Информационные технологии и управление развитием отрасли»

В 2019 году число автоматизированных рабочих мест в медицинских организациях государственной системы здравоохранения составило более 10 000 единиц.

55 (100%) медицинских организаций, 137 (100%) офисов врачей общей практики и 86 (100%) врачебных амбулаторий подключены по оптоволоконным линиям связи к сетям общего пользования «Интернет» и региональной защищенной сети передачи данных.

В 55 (100%) медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, внедрена Республиканская медицинская информационная система.

Создано 1 235 тыс. уникальных электронных медицинских карт, что составляет 100% от населения республики.

С 1 января 2008 г., с момента внедрения подсистемы, в электронном виде на прием к врачам записались более 25 млн. чел. В 2019 году осуществлено 3 221 448 записей, в том числе с использованием сети Интернет 925 162, что составляет 28,7 % от общего количества записавшихся на прием к врачу.

Автоматизированы все этапы лабораторных исследований: первичная регистрация пациентов, формирование заказов на проведение исследований, штрихкодирование первичных проб пациентов, работу с медицинскими анализаторами, получение итоговых результатов исследований, учет оказываемых лабораторией медицинских услуг и полученных денежных средств.

На базе республиканских больниц создано 7 телемедицинских центров по соответствующим клиническим профилям, на базе межрайонных, городских и центральных районных больниц 7 телемедицинских пунктов. Проведено более 12 тысяч консультаций.

Дальнейшее развитие информатизации здравоохранения продолжается в рамках Национального проекта «Здравоохранение» путем создания Единого цифрового контура здравоохранения и организации механизмов информационного взаимодействия медицинских организаций. На реализацию регионального проекта в 2019 г. выделено 168,53 млн. руб. (средства федерального бюджета – 166,85 млн. руб., республиканского бюджета – 1,69 млн. руб.).

Проведены работы по модернизации Республиканского центра обработки данных и приобретены дисковая полка, источники бесперебойного питания и батарейный шкаф.

Приобретены 116 коммутаторов для медицинских организаций и неисключительные права на программное обеспечение РМИС, лицензии расширенной технической поддержки VipNet с обновлением сертификатов ФСБ и ФСТЭК России в количестве 144 ед. и переданы в медицинские организации и бюджетное учреждение «Центр информационных технологий» Мининформполитики Чувашии.

В 38 медицинских организаций поставлен комплекс аппаратно-программной автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований.

Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации»

На финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования направлено 15422740,3 тыс. рублей, в том числе финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования Чувашской Республики исполнено в сумме 14598624,0 тыс. рублей, что составило 94,7% от утвержденных назначений.

На финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования неработающих граждан в 2019 году направлено 5088,7 млн. рублей.

Финансирование мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования осуществлялось путем предоставления средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики медицинским организациям в сумме исполненных контрактов, заключенных по итогам закупок конкурентными способами. В 2019 году в медицинские организации перечислено 73882,6 тыс. рублей, или 89,6% от утвержденных назначений, при целевом показателе 88,0%.

В 2019 году профинансированы представленные медицинскими организациями заявки на сумму 17379,8 тыс. рублей, или 19,8% от утвержденных назначений.

Государственная программа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»

В рамках государственной программы Чувашской Республики в 2019 году реализованы 5 подпрограмм.

Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан»

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» предоставляется единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. По итогам 2019 года пособие получили 36 человек, единовременное – 4 чел., ежемесячное – 32 чел. Расходы республиканского бюджета по данному направлению составили 3,2 млн. рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» отделами социальной защиты населения по месту жительства КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности осуществляется выплата социального пособия на погребение. По итогам 2019 года пособие выплачено 1817 получателям на общую сумму 10,8 млн. рублей.

В соответствии с Федеральный законом от 20 июля 2012 г.№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» гражданам Российской Федерации, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР» и гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» предоставляется ежегодная денежная выплата. По итогам 2019 года выплата произведена 4 324 гражданам на общую сумму 61,2 млн. рублей.

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 19 октября 2009 г. № 56 «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» инвалидам общего заболевания, гражданам, подвергшимся радиации, отдельным гражданам из числа ветеранов предоставляется мера социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанной исходя из фактически начисленных и оплаченных сумм за жилое помещение и коммунальные услуги, в размерах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – ЕДК на оплату ЖКУ). По итогам 2019 года расходы республиканского бюджета Чувашской Республики по данному направлению составили 389,2 млн. рублей, ЕДК на оплату ЖКУ назначена и выплачена 108,8 тыс. гражданам из числа отдельных категорий с членами семьи.

В соответствии с Законом Чувашской от 8 февраля 2005 № 1 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг» отдельным категориям граждан, проживающим и работающим по месту основной работы в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) предоставляется мера социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг, в том числе по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в виде ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг (отопление, теплоснабжение, в том числе поставка твердого топлива при наличии печного отопления, и электроснабжение), в том числе на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в пределах социальной нормы площади жилого помещения и нормативов потребления коммунальных услуг, установленных Кабинетом Министров Чувашской Республики (далее – ЕК на ЖКУ). По итогам 2019 года расходы республиканского бюджета Чувашской Республики по данному направлению составили 185,0 млн. рублей. ЕК на ЖКУ предоставлена 14 960 гражданам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах.

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 8 апреля 2016 г. № 14 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» предоставляется компенсация по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, – в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, – в размере ста процентов, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, – в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, – в размере ста процентов. По итогам 2019 года расходы республиканского бюджета Чувашской Республики по данному направлению составили 8,5 млн. рублей. Компенсация предоставлена 8,0 тыс. гражданам, старше 70 и 80 лет.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» гражданам, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают 22% в совокупном доходе семьи, предоставляется субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Расходы республиканского бюджета Чувашской Республики на указанные цели по итогам 2019 года составили 236,1 млн. рублей. Субсидию получили 17,8 тыс. семей. Средний размер субсидии на семью, выплаченной населению в денежной форме, по итогам 2019 года составил 1 108рублей.

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в 2019 г. осуществлялось 35 учреждениями социального обслуживания, подведомственными Минтруду Чувашии, предоставляющих более 2740 гражданам пожилого возраста, инвалидам стационарное, 577 гражданам – полустационарное, более 4581 надомное социальное обслуживание. Организовано оздоровление в социально-оздоровительном центре граждан пожилого возраста и инвалидов 101 пенсионеру. Центрами социального обслуживания более 150 тыс. гражданам пожилого возраста и инвалидам предоставлено более 729 гражданам срочных социальных услуг и социально-консультативной помощи.

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чувашской Республике»

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 апреля 2014 г. № 141 «О мерах по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Чувашской Республике» проведен конкурсный отбор проектов для предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО).

На участие в конкурсе было подано 25 заявок от СО НКО, из них 3 организации не были допущены к конкурсному отбору, как несоответствующие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. 16 СО НКО стали победителями конкурсного отбора. С одной организацией по ее обращению был расторгнут договор о предоставлении субсидии. Сумма средств республиканского бюджета, направленная на предоставление субсидий СО НКО, составила 3 000,00 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2020 г. 8 СО НКО предоставлено в аренду недвижимое имущество, являющееся собственностью Чувашской Республики. Общая площадь переданных объектов составляет 5,1 тыс. кв.м.

16 СО НКО предоставлено в безвозмездное пользование 30 объектов недвижимого имущества, являющихся собственностью Чувашской Республики. Общая площадь переданных объектов составляет 12,2 тыс. кв.м.

В 2019 г. в соответствии постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 апреля 2014 г. № 141 «О мерах по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Чувашской Республике» проведен конкурс на создание ресурсного центра развития гражданских инициатив и поддержки СО НКО, по итогам которого Чувашское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» определено победителем и ему представлена субсидия на 2 года в размере 680 тыс. рублей.

Подпрограмма «Старшее поколение»

В целях обеспечения государственной поддержки старшего поколения и создания достойных условий его жизни в соответствии с Законом Чувашской Республики от 31 декабря 2015 г. № 90 «О ветеранах труда Чувашской Республики» гражданам, проживающим на территории Чувашской Республики и имеющим трудовой стаж не менее 37 лет и 6 месяцев для женщин и 42 лет и 6 месяцев для мужчин, после назначения им пенсии либо по достижении возраста, дающего право на пенсию по старости присваивается звание Ветеран труда Чувашской Республики. Всего в 2019 году данное звание получили 6937 человек.

Центрами занятости населения республики в 2019 году трудоустроены 1649 граждан пожилого возраста, из них 1128 чел. – граждане предпенсионного возраста и 521 чел. – пенсионеры.

Во всех муниципальных образованиях на базе центров занятости населения созданы 23 консультационных пункта по вопросам трудоустройства граждан старшего возраста, организована работа телефонов «горячих линий» по вопросам соблюдения их трудовых прав. С момента начала работы в справочно-консультационные пункты обратилось более 2000 граждан старшего возраста.

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста в Чувашской Республике осуществляется разветвленной сетью организаций социального обслуживания населения Чувашской Республики, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Чувашской Республики, состоящей из 10 стационарных организаций социального обслуживания на 2173 места, социально-оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов на 101 место, 23 центра социального обслуживания населения (в т.ч. 6 комплексных).

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение») направлен на увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

Общий объем финансирования на реализацию регионального проекта на 2019-2024 годы составляет 306,17 млн. рублей, в т.ч. на 2019 год – 76,81 млн. рублей (из них ФБ – 75,14 млн. руб., РБ – 1,67 млн. руб.). На конец 2019 г. освоено 76,23 млн. руб. (99,24 % от выделенных финансовых средств), остаток – 0,58 млн. руб.

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 46 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» гражданам, имеющим детей, назначается ежемесячное пособие на ребенка. Размер пособия варьируется в зависимости от состава, категории, дохода семьи и возраста ребенка, соответственно в размере от 84 до 1670 руб., размер пособия на ребенка, выплачиваемого опекунам (попечителям), приемным родителям, патронатным воспитателям, варьируется от 6199 до 7789 руб. По состоянию на 1 января 2020 г. в Чувашской Республике численность детей, на которых назначено ежемесячное пособие на ребенка составила 67 036 человек, из – на 2252 детей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, патронатных воспитателей. Расходы республиканского бюджета Чувашской Республики в 2019 году на выплату ежемесячного пособия на ребенка составили 619,511 млн. руб., в том числе 200,533 млн. рублей направлено на выплату ежемесячного пособия на детей, проживающих в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, патронатных воспитателей.

В соответствии постановлением Совета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 1993 г. № 340 «О мерах по социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» детям инвалидов, граждан, умерших вследствие чернобыльской катастрофы, в возрасте с 14 до 18 лет за счет республиканского бюджета Чувашской Республики выплачивается ежемесячная денежная компенсация на продовольственные товары в размере 332 рублей. Расходы республиканского бюджета Чувашской Республики по итогам 2019 года по данному направлению составили 11,28 тыс. рублей, выплату получили 3 человека.

В соответствии с Законом Чувашской Республикой от 21 февраля 2012 г. № 1 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» многодетным семьям при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей выплачивается республиканский материнский (семейный) капитал в размере 100 тыс. рублей. Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. В настоящее время право на получение указанной меры поддержки имеют около 12 тыс. семей. С начала реализации программы средствами республиканского материнского (семейного) капитала распорядились 7 971семья, в том числе в 2019 году – 1 769 семей на 122,8 млн. рублей).

В соответствии с Указом Президента Российской от 7 мая 2012 г. № 606, Законом Чувашской Республики от 4 декабря 2012 г. № 82 «О ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей», Указом Главы Чувашской Республики от 29.11.2017 № 123 «О ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей» реализуется дополнительная мера государственной поддержки семей в виде ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей в размере величины прожиточного минимума для детей, ежеквартально утверждаемой постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики. С начала реализации указанной меры поддержки выплата назначена на более 11 тыс. детей на общую сумму 2,6 млрд. рублей, в том числе в 2019 году выплату получили 7,3 тыс. детей на 564,5 млн. рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» семьям в случае рождения (усыновления) первого ребенка, начиная с 1 января 2018 года, назначается ежемесячная выплата в размере величины прожиточного минимума в регионе для детей за II квартал года, предшествующего году обращения (8 930 рублей). По итогам  2019 года выплату получили 5 126 семей на сумму 395,9 млн. рублей.

В 2019 году социальные услуги получили 75425 чел., в т.ч. 36035 несовершеннолетних. На социальном обслуживание находилось 33914 семей, на социальном патронаже 4856 семей, 2319 несовершеннолетних получили социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (2018 г. – 2440), из них 78,5% детей возвращены в родные семьи (2018 г. – 88,3%). В специализированные учреждения для несовершеннолетних помещены 904 безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, нуждающихся в социальной реабилитации, что составляет 0,3 %, в общей численности детского населения.

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» направлен на развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, минимизация последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.

В 2019 году проведено 870 случаев экстракорпорального оплодотворения проведена на общую сумму 74,0 млн. рублей.

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Чувашскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом»

В целях реализации Программы в Чувашской Республике подписано соглашение от 2 мая 2018 г. № 188-08-2019-072, заключенным между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики, на реализацию мероприятий Программы в 2019 году предусмотрено 300,0 тыс. рублей, в том числе федерального бюджета – 282,0 тыс. рублей.

В 2019 году общая численность участников Программы и членов их семей, прибывших в республику и поставленных на учет в управлении по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике составила 161 чел. (с членами семьи).

Информирование соотечественников по вопросам участия в Программе, трудоустройства, жилищного обустройства на территории вселения «Чувашская Республика» осуществляется на официальном сайте Минтруда Чувашии на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.cap.ru).

Государственная программа Чувашской Республики «Доступная среда»

В рамках государственной программы Чувашской Республики в 2019 году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

Внесены изменения в распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 декабря 2014 г. № 759-р «О создании инвалидам условий для беспрепятственного доступа к информации и объектам социальной инфраструктуры» в целях приведения в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части дополнения осуществления регионального государственного контроля (надзора) органами исполнительной власти в пределах своей компетенции и уточнения категории лиц, управляющих транспортными средствами проведены мероприятия по адаптации и оснащению помещений мнемосхемами, тактильными знаками, индукционными системами, системами вызова персонала, противоскользящими абразивными лентами, подъемниками, доводчиками, пандусами телескопическими и др. в 5 учреждениях: БУ ЧР «Аликовский ЦСОН», БУ «Чебоксарский ЦСОН», Урмарский КЦСОН,БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары и БУ ЧР «Национальная библиотека Чувашской Республики»

В 4 организациях сохранено 83 рабочих места для инвалидов «Энергия», «Ритм», «Темп», «Катрин»

Заключено 2 контракта с ФГУП «Чувашское протезное предприятие» и ФГУП «Канашское протезно-ортопедическое предприятие» на изготовление протезно-ортопедических изделий не инвалидам.

В 2019 году информационные материалы в республиканских и районных (городских) масс-медиа были посвящены совершенствованию региональной системы межведомственного взаимодействия в сфере оказания социально-педагогических и медицинских услуг;

На поддержку в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение дошкольных образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом в 2019 году выделено – 4987,02 тыс. руб. (4 объекта).

С АУ «НТРК Чувашии» Мининформполитики Чувашии заключено соглашение на подготовку и выдачу субтитров в информационных выпусках программы «Республика» на чувашском и русском языках, общественно-политических и социально значимых программах, выходящих на «Национальном телевидении Чувашии - Чăваш Ен», на сумму 416,6 тыс. руб. Всего субтитрированы 374 выпуска телевизионных программ общим хронометражем 7 150 минут.

Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике»

В 2019 г. БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии при проведении мероприятий для детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья активно привлекал добровольческие (волонтерские) организации (всего 4 ед.), в том числе: волонтеры спортивных организаций и объединений Чувашии (Федерация регбола ЧР, бойцовский клуб «Титан», Федерация хапкидо, группа «Дружба народов» и спортивная школа «Энергия»), волонтеры МБОУ «СОШ № 19» г. Чебоксары (волонтерская организация «Открытая ладонь»), педагогический отряд «Росинка», волонтерский центр ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

Всего в течение 2019 года привлечено 75 волонтеров из числа вышеназванных организаций. Ими организовано 19 мероприятий (анимационные мероприятия, мастер-классы и концерты), 8 групповых занятий и 5 мастер-классов с детьми-инвалидами и с детьми ограниченными возможностями здоровья.

Полный курс комплексной реабилитации в БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии за 12 месяцев 2019 г. прошло 1468 детей, им было оказано 379 979 услуг.

С целью повышения качества предоставления услуг семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья в БУ «Реабилитационный центр для детей» Минтруда Чувашии реализованы социальные проекты, в том числе «Лекотека – территория игры», проведено 63 занятия с родителями по формированию навыков ухода в домашних условиях (589 чел), 61 творческий мастер-класс для детей и родителей (801 ребенок и 502 законных представителя), 79 досуговых мероприятий.

За 12 месяцев 2019 г в рамках социокультурной реабилитации было проведено 301 развлекательно – досуговое мероприятие, охвачено 9443 ребенка и 1102 законных представителя, 56 спортивных мероприятий, охвачено 1307 детей и 412 законных представителя.

В целях повышения доступности реабилитационных и абилитационных услуг для детей-инвалидов на основании приказа Минобразования Чувашии от 2 июля 2018 г.           № 1080 «О создании и деятельности Регионального ресурсного центра» на базе БОУ «Чебоксарская начальная общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 3» Минобразования Чувашии действует Региональный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра.

В АУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Чебоксары» Минтруда Чувашии имеется пункт проката технических средств реабилитации. Технические средства реабилитации принимаются от населения города Чебоксары на безвозмездной основе. По итогам работы за 2019 год услугами пункта проката воспользовались 106 маломобильных граждан.

Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»

В рамках государственной программы Чувашской Республики в 2019 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие культуры в Чувашской Республике»

В 2019 году проделана работа в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия: выдано 70 заданий и 60 разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, рассмотрено 13 комплектов научно-проектной документации, оформлено 12 охранных обязательств. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики установлена объединенная зона охраны объектов культурного наследия федерального регионального (республиканского) значения, расположенных на территории г. Чебоксары, утверждены границы территорий 13 объектов культурного наследия, разработаны проекты границ территорий 41 объекта культурного наследия федерального значения, 40 – регионального (республиканского) значения, разработаны проекты предметов охраны 18 объектов культурного наследия.

В рамках Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в 2019 году проведены реставрационные работы на 11 объектах культурного наследия, на указанные цели выделено 78,0 млн. рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Услугами общедоступных (публичных) библиотек Чувашской Республики воспользовалось более половины населения республики, в том числе около 78,6% сельских жителей. Количество посещений общедоступных библиотек на 1 жителя в 2019 году составило 7,07 ед. (оценка) при плановом значении 7,04; в том числе на селе – 12,08 ед. (оценка) при плановом значении 9,93. Библиотеки являются площадками и каналами доступа к электронным информационным ресурсам, цифровым ресурсам культуры: число обращений к порталу «Культурное наследие Чувашии» составило 242,04 тыс. ед. (план – 237,0 тыс.).

Одним из основных показателей результативности работы музеев является увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда. Так, в 2019 году музеями экспонировалось 88,3 тыс. музейных предметов (26,8%) при плановом значении 20%. Доля посещаемости государственных и муниципальных музеев на 1 жителя в год увеличилась до 0,59 (в 2018 г. – 0,55). Число посещений составило – 717,4 тысяч человек (в 2018 г. – 679,0 тысяч человек).

В целях обеспечения сохранности архивных документов в 2019 г. закартонировано 158,4 тыс. единиц хранения, отреставрировано 0,89 тыс. единиц хранения Архивного фонда Чувашской Республики (свыше 7,47 тыс. листов). Плановое значение индикатора госпрограммы «Доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов» – 2,12%, фактическое значение данного индикатора – 2,4%.

В 2019 г. театрально-концертными учреждениями проведено более 3,0 тыс. мероприятий, которые посетило свыше 623,0 тыс. человек. Осуществлены новые постановки по произведениям русской и зарубежной классики, пьесам современных чувашских авторов, созданы новые концертные программы.

Чувашский государственный институт культуры и искусств и 3 профессиональных образовательных учреждения осуществили выпуск 240 специалистов. Контрольные цифры приема образовательных учреждений на 2019 год установлены в количестве 234 единицы, в том числе 100 единиц – Чувашскому государственному институту культуры и искусств, 134 – профессиональным образовательным учреждениям.

В целях сохранения и развития народного творчества Республиканским центром народного творчества «Дворец культуры тракторостроителей» в 2019 году проведено более 200 культурно-массовых мероприятий, которые посетили свыше 170,0 тысяч человек. Дворец культуры тракторостроителей объединяет 30 творческих коллективов. В них занимаются более 1,0 тысячи человек. 10 коллективов удостоены звания «народный самодеятельный коллектив художественного творчества».

На реализацию основного мероприятия «Создание условий для оказания доступных и качественных услуг государственными учреждениями культуры, архивами и образовательными организациями в сфере культуры и искусства» из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2019 году направлено 153,8 млн. рублей (из них 19,7 млн. рублей – за средств федерального бюджета): в том числе на обеспечение государственных учреждений культуры, архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства музыкальными инструментами, специальным оборудованием и современными техническими средствами.

В 2019 году продолжена реконструкция здания ГУК «Чувашская государственная филармония в г. Чебоксары», Чувашская Республика. Проведена реконструкция здания фондохранилища БУ «Чувашский национальный музей», строительство объекта «Хозяйственный блок временного складирования поступающих документов», откорректирован проект «Реконструкция незавершенного строительством здания под Центральный государственный архив Чувашской Республики по ул. Урукова, 2 «а», г. Чебоксары».

В рамках Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2013 г. № 74-р, в 2019 г. проведены ремонт и реставрация 30 объектов культуры.

В 2019 г. в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» построено и введено в эксплуатацию 6 зданий учреждений культурно-досугового типа на общую сумму 121,1 млн. рублей, из них средства федерального бюджета составляют 57,8 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 63,3 млн. рублей, капитально отремонтировано здание Чувашского государственного театра юного зрителя им. М. Сеспеля на общую сумму 46,2 млн. рублей, из них 45,7 млн. рублей - средства  федерального бюджета, 0,47 млн. рублей – республиканского бюджета Чувашской Республики. В т.г. по итогам конкурсного отбора, проведенном Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии «Фонд кино», за счет средств федерального бюджета открылись 2 кинозала: в пгт. Урмары Урмарского района и в с. Ишлеи Чебоксарского района на общую сумму 10,0 млн. рублей.

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики»

Минкультуры Чувашии проводится целенаправленная работа в сфере этноконфессиональных отношений. Основное внимание уделяется сохранению межнационального и межконфессионального согласия в Чувашской Республике, профилактике и предупреждению межнациональных конфликтов, национального и религиозного экстремизма, созданию эффективных механизмов их урегулирования, проведению системного мониторинга состояния межнациональных отношений.

Согласно данным федеральных мониторинговых центров, Чувашская Республика входит в число субъектов Российской Федерации, в которых регистрируется низкая межнациональная напряженность. Итоги ежегодного социологического исследования показали, что в 2019 году доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности населения Чувашской Республики (по данным социологических исследований) 89,4%.

В рамках выполнения государственного задания средства массовой информации, находящиеся в ведении Мининформполитики Чувашии, освещают более 30 социально значимых тем, в число которых входят «Профилактика экстремизма и терроризма (за 2019 год на страницах газет, в теле- и радиоэфире вышло более 700 материалов), «Формирование толерантных отношений в обществе, гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений» (около 2 тыс. материалов), «сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в Чувашской Республике» (более 5,6 тыс. материалов). Ведется работа в интернет-пространстве: публикации размещаются на официальных сайтах СМИ, в группах (на страницах) в социальных сетях.

Минкультуры Чувашии продолжено сотрудничество с управлениями традиционных конфессий – Чувашской митрополией Русской Православной Церкви и Духовным управлением мусульман Чувашской Республики.

Организованы и проведены следующие мероприятия:

– XX Республиканская благотворительная рождественская елка состоялась;

– XVII Рождественский фестиваль творческих коллективов воскресных школ Чувашской митрополии «Рождественская звезда и другие.

В ноябре 2019 года в Доме Дружбы народов Чувашской Республики состоялась встреча в формате круглого стола на тему: «Вопросы укрепления единства в современной России». Участниками мероприятия стали представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, национально-культурных объединений республики, религиозных и общественных организаций республики.

Продолжено оказание организационной, методической и финансовой поддержки деятельности национально-культурных объединений. Из республиканского бюджета Чувашской Республики национально-культурным объединениям и организациям республики предоставлены субсидии на сумму 206,9 тыс. рублей.

Развивалось взаимодействие Минкультуры Чувашии с национально-культурными объединениями чувашской диаспоры.  В настоящее время в 34 субъектах Российской Федерации и 6 зарубежных странах действуют более 100 общественных объединения чувашей. В 2019 году продолжена практика закрепления муниципальных районов республики за регионами с компактным проживанием чувашского населения для участия в проведении в этих субъектах Российской Федерации чувашских национальных праздников. Проведены Дни культуры Чувашской Республики в Республике Башкортостан, Самарской области, Республике Крым, г. Севастополе.

Подпрограмма «Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике»

Библиотеками организовано около 55 тысяч культурно-просветительских мероприятий с участием свыше 1,4 млн. человек. Яркими событиями года стали: II Всероссийский фестиваль многонациональной поэзии России «Радуга над Волгой - Атăл Асамачĕ», фестиваль-конкурс среди библиотек и читателей «Литературная Чувашия: самая читаемая книга года», XVIII Форум публичных библиотек России «Библиокараван», республиканский смотр-конкурс на лучшую общедоступную муниципальную библиотеку «Библиотека XXI века», встречи с известными современными авторами В. Ежовым, Т. Поляковой, С. и А. Литвиновыми, И. Абузяровым, З. Прилепиным. Организовано 28 творческих встреч с чувашскими поэтами и писателями в населенных пунктах Аликовского, Ибресинского, Канашского, Комсомольского, Красноармейского, Мариинско-Посадского, Моргаушского, Порецкого, Урмарского, Чебоксарского, Шумерлинского, Ядринского районов, городах Шумерля и Канаш, Исаклинском районе Самарской области.

Продвижению чтения среди детей и молодёжи способствовали такие мероприятия как: проект «Детство – читающее!», республиканская акция «День чтения вслух», фестиваль современной детской литературы «Книгуру – в Чувашии!», VII республиканский конкурс литературного творчества молодых авторов «Ҫĕнĕ ятсем  уҫатпӑр = Открываем новые имена», фестиваль детской книги «Да здравствует читатель, да здравствует писатель!», республиканские конкурсы «Самая читающая семья» и «Прикосновение к мастерству».

По тематическому плану издания социально значимой литературы в 2019 году выпущено 52 названия книг тиражом 55,5 тыс. экз., из них на чувашском языке – 37 названий тиражом 40,5 тыс. экз. Выпущено детской литературы 27 названий книг, художественной – 12, научно-популярной – 13.

Подпрограмма «Туризм»

В целях формирования на территории Чувашской Республики единого конкурентоспособного республиканского туристского продукта проведен республиканский конкурс «Лидеры туриндустрии Чувашии – 2018», по итогам которого были определены лучшие работники в индустрии туризма и организации в сере туризма.

В целях продвижения турпродукта Чувашии на международном, всероссийском и межрегиональном рынках туристский потенциал Чувашской Республики был представлен на туристических выставках, пресс-турах и других мероприятиях: «Интурмаркет» (г. Москва), «MITT» (г. Москва), участие в празднике «Уяв» в Аксубаево Республика Татарстан, пресс-тур г. Ульяновск.

В настоящее время деятельность в сфере туризма ведут 96 туристические фирмы и туристические агентства, в том числе 2 туристических оператора, 124 коллективных средств размещения.

В соответствии с Соглашением о представлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики от 11 февраля 2019 г. № 174-07-2019-007 в 2019 г. в рамках инвестиционного проекта «Туристский кластер «Чувашия – сердце Волги» предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере 500,0 млн. рублей, софинансирование из консолидированного бюджета Чувашской Республики – 31,9 млн. рублей, в том числе средства муниципального бюджета города Чебоксары – 15,96 млн. рублей, из внебюджетных источников – 475,0 млн. рублей.

За счет бюджетных средств в размере 531,9 млн. рублей ведутся работы по реконструкции 2 объектов обеспечивающей инфраструктуры:

- «Реконструкция Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря»,

- «Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия – сердце Волги»;

Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации заключенного 22 декабря 2019 г. № 174-09-2020-012 с Федеральным агентством по туризму в период с 2020-2022 годы предусмотрено софинансирование строительства (реконструкция) 6 объектов обеспечивающей инфраструктуры (из них 2 объекта переходящих с 2019 года), входящих в туристский кластер «Чувашия – сердце Волги».

Государственная программа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта»

В рамках государственной программы Чувашской Республики в 2019 году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

В отчетный период велась активная работа по приобщению жителей республики всех социальных и возрастных групп к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем эффективного использования созданной спортивной инфраструктуры. В 2019 году численность населения, занимающегося физической культурой и спортом, увеличилась на 19871 человек, а доля граждан, систематически занимающихся - с 44,8% до 46,8%, что составило 102,2% к плановому уровню 45,8%.

Благодаря повышению интереса населения Чувашской Республики к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе с привлечением средств массовой информации достигнуты следующие целевые индикаторы:

- доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи составляет 81,4% или 101,5 % к уровню планового –80,2%;

- доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста составляет 38,3% или 100,8 % к уровню планового –38%;

- доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста составляет 12,5% или 101,6 % к уровню планового –12,3%.

- доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, составляет 38,8% или 119,4 % к уровню планового – 32,5%;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения составляет 16% или 105,3% к уровню планового – 15,2%.

В соответствии с региональным проектом Чувашской Республики «Спорт - норма жизни» осуществлена закупка спортивно-технологического оборудования для создания девяти малых спортивных площадок при центрах тестирования комплекса ГТО.

В Чувашской Республике выросла как массовость, так и результативность участия граждан в сдаче тестовых испытаний ГТО. К этому всероссийскому движению присоединились свыше 154 тысячи жителей республики, из них в 2019 году 23584 человек сдали нормативы ГТО на золото, серебро и бронза.

Отражением налаженной системы внедрения комплекса ГТО является рост доли жителей, сдавших нормативы ГТО на знаки отличия, с 29% в 2016 году до 76,5% в 2019 году.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

В 2019 г. в ведении Минспорта Чувашии:

- 2 спортивные школы (СШ): БУ «СШ по футболу» Минспорта Чувашии, БУ «СШ по конному спорту» Минспорта Чувашии, в которых занимается 542 спортсмена. В спортивных школах реализуются программы спортивной подготовки. В спортивных школах из числа занимающихся имеют второй спортивный разряд и ниже – 247 чел., первый спортивный разряд – 20 чел., кандидат в мастера спорта – 3 чел.

- 10 спортивных школ олимпийского резерва (СШОР), в которых занимается 5482 спортсмена. В целях совершенствования системы подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства в СШОРах разработаны и реализуются программы спортивной подготовки. В СШОРах занимаются 75 членов спортивных сборных команд Российской Федерации.

Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет, составляет 45 процентов

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва составляет 56,1 процент.

В отчетном году на базе физкультурно-оздоровительных центров «Росинка» и «Белые камни» были организованы тренировочные мероприятия для 524 спортсменов (в «Росинке» - 348, в «Белых камнях» - 174).

Доля спортсменов Чувашской Республики, принявших участие во всероссийских и международных соревнованиях, в общей численности занимающихся в спортивных учреждениях составляет 10,6 %.

Количество подготовленных спортсменов Чувашской Республики - членов спортивных сборных команд Российской Федерации составляет 202 человека.

В 2019 г. подготовка спортивного резерва велась в 53 организациях: 28 ДЮСШ, 11 СШ, 1 САШ, 11 СШОР, 1 УОР, 1 ЦСП. Всего тренировочными занятиями охвачено 33207 человек.

Минспортом России спортивное звание «Мастер спорта России» присвоено 42 спортсменам из Чувашии, «Мастер спорта России международного класса» – 4 чел. Спортивные разряды Кандидат в мастера спорта присвоено 389 чел., 1 спортивный разряд – 755 чел., 2 спортивный разряд и ниже – 13087 чел.

С 2019 года в Чувашской Республике реализуется масштабный проект «Спорт-норма жизни». Данным проектом предусмотрена работа по созданию благоприятных условий для проживания граждан, предоставление качественных услуг для ведения активного и здорового образа жизни. Благодаря этому проекту из федерального бюджета выделены субсидии на сумму около 43 млн. рублей и предусмотрено 432 тыс. рублей из республиканского бюджета на оснащение новым спортивным оборудованием и инвентарем пяти спортивных школ олимпийских резерва, в которых осуществляется подготовка спортивного резерва по базовым видам спорта. Также из федерального бюджета на развитие базовых видов спорта в 2019 выделено 6229,37 тыс. рублей. Это значительное подспорье спортивным школам для приобретения формы, инвентаря и спортивного оборудования.

Государственная программа Чувашской Республики «Содействие занятости населения»

В рамках государственной программы Чувашской Республики в 2019 году реализованы 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

Органами службы занятости Чувашской Республики организовано и проведено 233 ярмарки вакансий, в том числе 105 ярмарок вакансий – в сельской местности, 6 специализированных ярмарки вакансий – для женщин, 40 – для молодежи, 12 – для граждан, находящихся в исправительных учреждениях, 2 – для содействия в трудоустройстве инвалидов.

За отчетный период в ярмарках вакансий приняли участие 409 работодателей, трудоустроено по результатам посещения ярмарок вакансий 1619 человека, что составляет 30,44 % от численности граждан, посетивших ярмарки вакансий.

Минтруд Чувашии в 2019 году сотрудничал с федеральными, республиканскими и местными газетами и журналами «Аргументы и факты», «Советская Чувашия», «Хыпар», «Чебоксарские новости», «Грани», «Вести Чувашии», «Республика», «Служба занятости», «Моя империя», телевизионными каналами канал «Россия 1» ГТРК, НТРК, а также каналом Ю-ТВ, радиостанциями «Радио России», «Национальное радио».

В целях организации проведения оплачиваемых общественных работ в 2019 году с работодателями республики на создание временных рабочих мест было заключено 944 договоров, в указанном мероприятии приняли участие 6751 безработный и ищущих работу гражданин, финансовые затраты из средств республиканского бюджета на реализацию данного мероприятия составили 9346,1 тыс. рублей или 98,0% к запланированному объему.

В 2019 году органами службы занятости планировалось временно трудоустроить не менее 16100 несовершеннолетних граждан. Заключено 765 договоров с организациями и учебными заведениями республики на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, в соответствии с которым на временные рабочие места в свободное от учебы время и в период летних каникул трудоустроено 16329 подростков, что составляет 101,4% от контрольного задания на год.

Органами службы занятости населения с предприятиями республики было заключено 443 договора об организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. На основании которых создано 636 рабочих мест; трудоустроено 694 безработных граждан, в том числе: 328 граждан из числа лиц предпенсионного возраста; 173 инвалида; 193 – из числа многодетных и одиноких родителей; 28 освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и 5 граждан, уволенный с военной службы и т.д.

В отчетном году численность безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан, составила 533 человека. В том числе в 2019 году 40 безработных граждан получили единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела в размере 92,0 тыс. руб. и 124,0 тыс. рублей для инвалидов на общую сумму 3916,0 тыс. рублей или 100% к запланированному объему.

В 2019 году на профессиональное обучение направлено 1897 безработных граждан (103,3% от плановой численности). Среди получивших государственную услугу женщины составляют 48,8%, молодежь в возрасте 16-29 лет – 23,2%, инвалиды – 2,5%, родители, имеющие несовершеннолетних детей, – 40,5%.

Мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, женщин, не состоящих в трудовых отношениях, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, осуществлялось в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей».

В отчетном году государственную услугу по профессиональной ориентации получили 34569 человек, что составляет 110,3% от плана. Среди получивших государственную услугу безработные граждане составляют 6390 человек (18,5%), молодежь в возрасте до 29 лет – 17876 человек (51,7%), подростки в возрасте от 14 до 17 лет – 13894 человека (40,2%), женщины – 17982 человека (52%), уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата работников организации – 1805 человек (5,2%), инвалиды – 887 человек (2,6%), освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, – 128 человек (0,4%).

Чувашская Республика в 2019 году вошла в число 16 регионов, в которых реализуется пилотный проект по модернизации центров занятости. В рамках реализации регионального проекта в городе Канаше 30 декабря 2019 г. состоялось открытие пилотного кадрового центра «Работа России». Работа центра выстроена по системе «одного окна», в нем осуществляется комплексная поддержка соискателей (работодателей) в вопросах трудоустройства, включая содействие в поиске подходящей работы, предоставление социальной поддержки, сопровождение карьерного и профессионального роста, а также снятие барьеров, препятствующих трудоустройству (найму работников). На выполнение данного мероприятия направлено 36563,6 тыс. рублей или 92,6% к запланированному объему.

Подпрограмма «Безопасный труд»

В целях повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики с некоммерческими организациями в области улучшения условий и охраны труда, изучение и распространение положительного и передового опыта в области улучшения условий и охраны труда, разработки и внедрение передовых креативных, информационных и социальных технологий в области охраны труда, развитие в республике общественного движения за безопасный труд Минтрудом Чувашии 15 ноября 2019 г. проведен республиканский конкурс социальных проектов среди некоммерческих организаций в области охраны труда. Победителями конкурса по итогам 2019 годам признаны:

негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ассоциация информационных работников», размер субсидии из республиканского бюджета 74368 рублей;

Союз «Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» размер субсидии из республиканского бюджета 74368 рублей;

Общественная организация дополнительного профессионального образования «Чувашское региональное отделение межрегиональной общественной организации «Академия информации образования» в размере 75264 рублей.

Во всех 26 органах местного самоуправления Чувашской Республики проведен первый этап конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда. Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики организованно проведение республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда Чувашской Республики» 19 ноября 2019 года.

В целях привлечения внимания работодателей и работников к вопросам охраны труда, профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, пропаганды положительного опыта по улучшению условий и охраны труда с 1 по 30 апреля 2019 г. был проведен Республиканский месячник по охране труда, посвященный Всемирному дню охраны труда. В ходе месячника были проведены мероприятия, среди которых следует отметить республиканскую научно-практическую конференцию «Безопасность и охрана труда - 2019», республиканскую выставку современной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, «День безопасности» в г. Чебоксары.

В 2019 году зарегистрирован 61 несчастный случай с тяжелыми последствиями, из которых 20 со смертельным исходом, 34 несчастных случая, относящихся к категории тяжелых и 7 групповых. В групповых случаях 7 человек погибли, 5 получили тяжелые травмы.

По сравнению с 2018 годом уровень травматизма со смертельным исходом снизился в 1,8 раза, количество травм, относящихся к категории тяжелых, снизилось в 1,88 раза, групповых в 3,5 раза.

Наибольшее количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями в 2019 году произошли в следующих отраслях:

обрабатывающее производство – 11 (32%), в результате которых 10 работников получили тяжелые травмы, 1 погиб;

строительство – 8 (23,5%), в результате которых 5 работников получили тяжелые травмы, 3 погибли;

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 4 случая (11%) в результате которых 2 работника получили тяжелые травмы, 2 погибли.

Подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве»

В 2019 г. органами службы занятости трудоустроено 807 инвалидов, из них 410 инвалидов молодого возраста (18-44 лет) (51% от общего числа трудоустроенных инвалидов).

Численность получателей государственной услуги по сопровождению инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве в 2019 г. составила 30 человек (100,0 % от запланированной численности).

Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования»

В рамках государственной программы Чувашской Республики в 2019 году реализовано 6 подпрограмм.

Подпрограмма «Государственная поддержка развития образования»

Объемы инвестиций в интеллектуальный потенциал нации, развитие системы образования в 2019 г. составляют 18,1 млрд. рублей.

В 331 детском саду и дошкольных группах при 206 школах воспитываются более 76,5 тыс. детей. Разными формами дошкольного образования охвачено 78,5 % детей в возрасте от 1 до 7 лет. Все дети в возрасте старше трех лет обеспечены местами в детских садах, в 19 муниципалитетах местами в детских садах обеспечены дети старше полутора лет.

В отчетный период в Чувашской Республике функционирует 4 частных дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, которые посещает 277 детей, еще 177 детей посещают группы присмотра и ухода у индивидуальных предпринимателей. Доля детей, посещающих детские сады в частном секторе, составляет 0,6% от общего числа детей, посещающих детские сады в республике.

В 2019-2020 учебном году в 417 общеобразовательных организациях обучается 140767 детей, из них 7005 детей (5,0%) во вторую смену (в 2018-2019 уч.г. - 137 858 детей, из них 7 902 (5,73%) во вторую смену). С 2015 года построено и реконструировано 13 школ (3784 места), в том числе в 2019 году была открыта школа на 1100 мест в мкр. «Волжский-3» г. Чебоксары.

Благодаря открытию начальной школы на 300 мест удалось полностью решить проблему второй смены в г. Ядрине.

В настоящее время ведется строительство школы на 1600 мест в мкр. «Новый город» г. Чебоксары, школы на 165 мест с пристроем для дошкольных групп на 40 мест в с. Байгулово Козловского района.

В 2020 году начнется строительство школы на 108 мест в д. Кашмаши Моргаушского района, пристроя на 120 мест к Шыгырданской СОШ Батыревского района, школы на 1650 мест в мкр. «Садовый» г. Чебоксары (ввод запланирован в 2022 году).

К 2025 году должны быть построены и реконструированы 29 школ. Это около 13,5 тысяч современных, соответствующих самым высоким стандартам качества, мест для обучения детей.

За 4 года комплексно отремонтированы 15 зданий общеобразовательных организаций с износом более 50%. На эти цели направлено 662,7 млн. рублей из консолидированного бюджета Чувашской Республики. В 2020 году будет продолжен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций с износом более 50 %. На эти цели предусмотрено 510,0 млн. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики.

По итогам опроса экспертов Общероссийского народного фронта о качестве питания в образовательных и медицинских учреждениях, проведенного в 2019 году, Чувашия заняла 3 место среди регионов России.

Обновляется парк школьных автобусов. С 2015 по 2019 год закуплено 182 школьных автобуса, на эти цели выделено 338,6 млн. рублей. В настоящее время парк школьных автобусов составляет 372 единицы. Автобусы перевозят более 13 тыс. детей из 1379 населенных пунктов по 728 маршрутам.

В Чувашской Республике функционируют более 130 республиканских пилотных площадок по внедрению новых педагогических технологий.

Эффективность республиканской системы образования подтверждает факт, что ежегодно школы Чувашии входят в число лучших школ России. Отличный результат продемонстрировали чебоксарские гимназия № 1 – 164 место (в 2018 году 237 место), гимназия № 5 – 196 место (в 2018 году 138 место), лицей № 2 – 94 место (в 2018 году 139 место), лицей № 3 – 51 место (в 2018 году 45 место), и лицей № 44 – 278 место (в 2018 году 274 место), которые вошли в рейтинг 300 лучших школ России (подготовлен агентством RAEX), чьи выпускники наиболее успешно поступают в ведущие российские вузы. В топ-20 школ Приволжского федерального округа вошли лицей № 3 – 5 место (в 2018 году 47 место) и лицей № 2 – 11 место. В рейтинге школ России по конкурентоспособности выпускников лицей № 3 занимает 55 место.

В республике ежегодно сокращается количество детей-сирот (в 2012 году – 4503 человека, на 1 января 2020 года – 2751 человек). С 2012 года удалось почти в пять раз снизить количество воспитанников в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в семейном устройстве (в 2012 году – 548 детей, на 1 января 2020 года – 123 ребенка).

Подпрограмма «Молодежь Чувашской Республики»

В 2019 году действовало более 2,8 тыс. детских и молодежных объединений (официально зарегистрированы 44).

В целях привлечения общественных инициатив, поиска и создания условий для реализации инновационных форм и направлений в сфере государственной молодежной политики в республике с 2001 года проводится конкурс инновационных, экспериментальных проектов работы с детьми и молодежью. Всего за эти годы в конкурсе приняли участие более 950 проектов по восьми направлениям. В 2019 году на реализацию 4 проектов-победителей было направлено 125 тыс. рублей.

В целях поощрения молодых деятелей науки, техники и производства, литературы, культуры и искусства, образования, воспитания и молодежной политики, здравоохранения, охраны окружающей среды, спорта, в сфере добровольчества (волонтерства), патриотического воспитания и общественной деятельности ежегодно присуждаются 10 Государственных молодежных премий Чувашской Республики. В 2019 году по итогам 2018 года лауреатами премии стали 17 молодых людей.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Социальная активность» в 2019 году создан ресурсный центр по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и чрезвычайных ситуаций на базе Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии.

Подпрограмма «Комплексное развитие профессионального образования в Чувашской Республике»

В рамках выполнения основных мероприятий подпрограммы в 2019 году обеспечено непрерывное профессиональное развитие управленческих кадров, преподавателей и мастеров производственного обучения, повышение качества управления в системе среднего профессионального образования. В государственных профессиональных образовательных организациях Чувашской Республики на данный момент работают 1430 педагогов. В течение 2019 года повышение квалификации в различных формах, в том числе в форме стажировки, прошли 513 педагогических работников (35,9%) государственных профессиональных образовательных организаций. Повышение квалификации было организовано в различных формах: очное, очное с выездом на территорию заказчика, очно-заочное с применением дистанционных образовательных технологий с возможным выездом на территорию заказчика, заочное с использованием только дистанционных образовательных технологий. Неотъемлемой частью повышения профессионального уровня педагогов является их стажировка в образовательных организациях и на предприятиях. Стажировку прошли 119 педагогических работников (8,3%), в том числе стажировку на предприятиях – 115 педагогических работников (8,1%).

В целях формирования и развития экспертного сообщества профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики в Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» ежегодно направляется заявка на участие в программах повышения квалификации Академии Ворлдскиллс Россия. В 2019 году 397 педагогических работников профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики прошли обучение на базе Академии Ворлдскиллс Россия и получили сертификат эксперта, в том числе 287 экспертов – на право проведения демонстрационного экзамена, 58 – на право проведения региональных чемпионатов профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс Россия.

В рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» продолжена работа по созданию и аккредитации специализированных центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс. На сегодняшний день статус специализированного центра компетенций, аккредитованного по стандартам Ворлдскиллс Россия, присвоен пяти техникумам и колледжам по семи компетенциям, один из которых получил федеральный статус специализированного центра компетенций. В 2019 году по стандартам Ворлдскиллс Россия аккредитовано 3 специализированных центра компетенций по компетенциям: «Сантехника и отопление», «Облицовка плиткой» и «Кондитерское дело».

В 2019 году Чувашская Республика приняла участие в конкурсном отборе субъектов РФ на создание центров опережающей профессиональной подготовки. В соответствии с Протоколом заседания комиссии Минпросвещения России по проведению отбора от 15.07.2019 № МР-24/02п создание ЦОПП в Чувашской Республике запланировано на 2021 год. На создание ЦОПП выделено 49,486 тыс. рублей в форме субсидии из федерального бюджета, 499,86 тыс. рублей – из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Благодаря участию в конкурсном отборе Минпросвещения России 5 профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики в 2019 году получили гранты в форме субсидий из федерального бюджета на создание 25 мастерских, оснащенных в соответствии с современными стандартами. Сумма грантов составила 88,5 млн. рублей. Также в 2019 году дополнительно еще 25 мастерских оснащены по современным стандартам за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

По итогам участия в Финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - 2019 в г. Казани сборная команда Чувашской Республики завоевала: два первых места, два вторых места и пять медальонов за профессионализм (участники, набравшие более 500 баллов). Из 82 субъектов российской Федерации Чувашия на 16 месте.

Из 12 предусмотренных в 2019 году целевых показателей (индикаторов) не достигнут 1 показатель. Недостижение показателя «Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)», который в отчетный период составил 92,73 %, связано с тем, что в 2019-2020 учебном году на обучение по программам среднего профессионального образования принят 51 инвалид (в 2018-2019 учебном году – 55 инвалидов). Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования в 2019 году уменьшилась (по отношению к предыдущему году) в связи с тем, что сократилось количество инвалидов, окончивших обучение по программам основного и среднего общего образования в отчетном году.

Подпрограмма «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»

В 2019 году в рамках реализации подпрограммы введены в эксплуатацию школа на 1100 мест в микрорайоне «Волжский-3» г.Чебоксары, начальная школа на 300 мест в Ядрине, пристрой спортзала с пищеблоком к школе в д. Новое Урюмово Канашского района. Введен в эксплуатацию пристрой спортзала с пищеблоком к школе в д. Новое Урюмово Канашского района.

Проведен капитальный ремонт 18 зданий общеобразовательных организаций, имеющих износ зданий 50% и более. В 13 школах завершен комплексный капитальный ремонт.

За восемь лет в республике введены в эксплуатацию 62 детских сада на 10 695 мест. В ближайшие два года запланирован ввод в эксплуатацию девяти детских садов на 1840 мест, в том числе 6 дошкольных образовательных организаций в г. Чебоксары, по одному детскому саду в Аликовском и Цивильском районах, в г. Козловке.

Подпрограмма «Развитие воспитания в образовательных организациях Чувашской Республики»

Регулярно проводятся республиканские родительские собрания в режиме вебинара, в ходе которых рассматриваются актуальные вопросы воспитания подрастающего поколения. 26 декабря 2019 года проведено республиканское родительское собрание в режиме вебинара на тему: «Безопасность детей в период зимних каникул». Общение прошло в формате «живого диалога» и видеоконференции с прямыми включениями районов и городов Чувашской Республики.

В течение 2019 года направлено во всероссийские и международный детские центры 267 обучающихся.

В 2019 году проведено 16 специализированных (профильных) смен с участием более 1,01 тыс. школьников (в летний период 2018 года проведено 13 профильных смен с участием более 800 школьников).

В общеобразовательных организациях республики проводится информационно-разъяснительная работа среди детей и их родителей (иных законных представителей) по вопросам получения детьми дополнительного образования.

В июне 2019 года в Чувашской Республике состоялся XXXIII Республиканский слет школьных лесничеств. В сентябре 2019 года проведен Республиканский слет юных экологов. В течение 2019 года проведен республиканский этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос», республиканская лесная олимпиада, экологический форум «Зеленая планета», республиканская научно-практическая конференция обучающихся по экологии и др.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики»

В 2019 году 90 специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи повысили свою квалификацию (в 2018 году – 90).

Кроме этого, в целях качественной организации и проведения учебных сборов с юношами 10-х классов образовательных организаций проведены инструкторско-методические сборы с руководителями учебных сборов. Участниками сборов затронуты вопросы военной, методической подготовки, изучения нормативной правовой базы организации подготовки граждан по основам военной службы. Всего в указанных сборах приняло участие более 400 человек.

Ежегодно в летний период проводятся финальные республиканские военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок». В 2019 году в них приняло участие 87 юнармейских отделений с общим охватом более 800 учащихся.

По итогам участия в 1 смене оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец», который проходил с 9 по 26 июня 2019 года в г. Кстово Нижегородской области, команда БОУ «Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова» заняла 1 общекомандное место среди регионов Приволжского федерального округа.

Победитель республиканских военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок» – команда МБОУ «СОШ № 2» г. Чебоксары в период с 9 по 14 сентября 2019 года приняла участие в финальных военно-спортивных играх «Зарница Поволжья», которые проходили в Оренбургской области, и заняла III место.

В период с 30 июня по 7 июля 2019 года военно-патриотический клуб «Берет» МАОУ «СОШ № 40» г. Чебоксары, участвуя в Межрегиональной спартакиаде военно-патриотических школ, клубов и объединений Приволжского Федерального округа по военно-прикладным видам спорта «Отчизны верные сыны» в г. Оренбург, заняла III место.

Команда МБОУ «Батыревская СОШ № 1» Батыревского района в период с 7 по 14 июля 2019 года участвовала во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа», которая проходила в Одинцовском районе Московской области и заняла 13 место из 80 команд.

В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных организациях республики, имеющих кадетские классы, а также в 3 кадетских школах и БОУ «Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова» насчитывается 208 кадетских классов, в которых обучаются 4794 чел. (в 2018-2019 уч. году – 195 кадетских классов, в которых обучалось 4560 чел.).

Действуют 39 поисковых объединений, которыми ежегодно проводятся поисковые экспедиции по местам сражений Великой Отечественной Войны.

Государственная программа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики»

В рамках государственной программы Чувашской Республики в 2019 году реализованы 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Чувашской Республики»

В 2019 году на территории Чувашской Республики зарегистрировано 1644 пожара (в 2018 г. - 929), рост на 77%, в результате которых погибли 70 человек, в т.ч. 3 ребенка, (в 2018 г. - 78), снижение на 8 человек, травмы различной степени получили 100 человек (в 2018 г. - 87), рост на 13 человек, спасены 153 человека (в 2018 г. - 352), снижение на 199 человек. Ущерб от пожаров составил более 72,1 млн. рублей.

В отчетном году на территории республики не допущены крупномасштабные чрезвычайные ситуации, обеспечено снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, размеров ущерба и потерь от них.

В истекшем году на территории Чувашской Республики зарегистрированы 3 чрезвычайные ситуации (в 2018 г. – 3), в результате которых погибли 5 человек (в 2018 г. - 12), снижение на 7 человек, травмы различной степени тяжести получили 33 человека (в 2018 г. - 10), рост на 23 человека. Суммарный ущерб от ЧС составил более 278,9 млн. рублей (в 2018 г. – 92,2), рост в 3 раза.

На водных объектах Чувашской Республики наблюдается тенденция к снижению количества, как происшествий, так и погибших на воде.

Зарегистрировано 29 происшествий (в 2018 году – 34), снижение на 14,7%, в результате которых погибли 27 человек (в 2018 году – 32), снижение на 15,6%, спасены 32 человека (в 2018 году – 24), рост на 33,3%.

В 2019 году на достижение целей обучения населения Чувашской Республики действиям в чрезвычайных ситуациях Учебно-методическому центру была выделена субсидия на выполнение государственного задания из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 927,8 тыс. рублей.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике»

В образовательных организациях республики работа по профилактике правонарушений в подростковой и молодежной среде осуществляется на системной основе. Проводятся профилактические беседы, классные (кураторские) часы, встречи с представителями правоохранительных органов и др. мероприятия по правовому просвещению молодежи и разъяснению законодательства, профилактическая работа с обучающимися, проживающими в общежитиях.

Мероприятиями, направленными на профилактику распространения идеологии терроризма в молодежной среде, в 2019 г. охвачено более 215 тыс. обучающихся общеобразовательных организаций, студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.

В образовательных организациях республики работа по профилактике правонарушений в подростковой и молодежной среде осуществляется на системной основе. Проводятся профилактические беседы, классные (кураторские) часы, встречи с представителями правоохранительных органов и др. мероприятия по правовому просвещению молодежи и разъяснению законодательства, профилактическая работа с обучающимися, проживающими в общежитиях.

2019 году в рамках выполнения государственного задания средства массовой информации, находящиеся в ведении Мининформполитики Чувашии, освещали более 30 социально значимых тем, в число которых входили «Профилактика экстремизма и терроризма (за 2019 год на страницах газет, в теле- и радиоэфире вышло более 740 материалов), «Формирование толерантных отношений в обществе, гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений» (более 2 тыс. материалов).

Министерством внутренних дел по Чувашской Республике предпринимается необходимый комплекс мер, направленный на обеспечение правопорядка и безопасности граждан на территории республики. Оперативная обстановка находится под контролем.

За 12 месяцев 2019 года на территории Чувашской Республики зарегистрировано 12430 преступлений (11824; +5,1%), из них совершенных в общественных местах – 3904 (3934; -0,8%) преступления или 31,4% от общего числа зарегистрированных.

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких уголовно наказуемых деяний, совершенных в общественных местах, снизилось на 0,8% и составило 902 (АППГ – 909).

Рост преступлений данной категории зарегистрирован в 15 территориях, в том числе на территории обслуживания МО МВД России «Алатырский» – на 190,9% (с 11 до 32), МО МВД России «Цивильский» – на 75% (с 4 до 7), МО МВД России «Шумерлинский» – на 50% (с 8 до 12), ОМВД России по Канашскому району – на 50% (с 2 до 3), ОМВД России по Козловскому району – на 100% (с 2 до 4), ОМВД России по Мариинско-Посадскому району – на 300% (с 1 до 4), ОМВД России по Моргаушскому району – на 66,7% (с 3 до 5), ОП по Шемуршинскому району – на 100% (с 1 до 2), ОМВД России по Чебоксарскому району – на 375% (с 4 до 19), ОП по Янтиковскому району – на 100% (с 1 до 2), ОП по Красночетайскому району – на 100% (с 0 до 1), УМВД России по г. Чебоксары – на 5,8% (с 606 до 641).

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Республики»

Проводилась мероприятия по:

созданию телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы-112;

оснащению единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб республики программно-техническими комплексами системы-112;

подготовке персонала системы-112.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в 2019 году в Чувашской Республике завершены мероприятия по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – система-112).

МЧС России и Минкомсвязи России по итогам рассмотрения пакета документов системы-112 рекомендовано ввести систему-112 в постоянную эксплуатацию на всей территории Чувашской Республики.

С 5 сентября 2019 года распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 04.09.2019 № 783-р «О вводе в постоянную эксплуатацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Чувашской Республики»  система-112 на территории республики функционирует в промышленном режиме.

По состоянию на 1 января 2020 года в 21 муниципальном районе и в 5 городских округах Чувашской Республики утверждены отдельные подпрограммы по финансированию мероприятий на построение и развитие АПК «Безопасный город». На развитие АПК «Безопасный город» в 2019 году выделено 345,6 млн. рублей, запланировано на 2020 год 192,44 млн. рублей.

Также в 2019 году проведены мероприятия по интеграции (сопряжению) системы-112 Чувашской Республики с информационными автоматизированными системами вызовов по единому номеру «112» экстренных оперативных  служб Ульяновской области и Республики Марий Эл.

В целом, работа по внедрению технических средств АПК «Безопасный город» на территории Чувашской Республики будет продолжена с учётом единых требований к созданию и развитию АПК «Безопасный город».

В целях обеспечения развития АПК «Безопасный город» в 2019 году проводилось дооснащение единых дежурно-диспетчерских служб (установка компьютеров, прокладка и подключение оптико-волоконных кабелей, оборудование помещений в зданиях администраций муниципальных районов и городских округов).

Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В рамках государственной программы Чувашской Республики в 2019 году реализованы 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

В образовательных организациях работа по профилактике правонарушений осуществляется на системной основе. Проводятся профилактические беседы, классные (кураторские) часы, встречи с представителями правоохранительных органов и другие мероприятия по правовому просвещению и разъяснению действующего законодательства.

В 2019 году МВД по Чувашской Республике совместно с правоохранительными органами республики в 3 этапа проведена операция «Нелегал», инициативно ОПМ «Патент», «Иностранец» и «Мигрант». Всего проведено 2710 мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства, в том числе 2658 проверок мест пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства, в ходе которых выявлено 1040 административных правонарушений по главе 18 КоАП РФ.

При реализации мероприятий Программы по профилактике нарушений обязательных требований в сфере миграции на 2019 год МВД по Чувашской Республике организована работа по проведению проверочных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с требованиями Закона. За 2019 год 39 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подвергнуты плановым проверкам и 1 внеплановой проверке. Нарушений требований миграционного законодательства при этом не установлено.

В целях профилактики повторной преступности лиц, освобожденных из мест лишения свободы, а также осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, совместно с УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии во взаимодействии с заинтересованными субъектами профилактики проведено в 3 этапа операция «Условник» (с 12 по 20 февраля, с 13 по 20 мая, с 13 по 20 августа).

По итогам деятельности за 2019 год количество зарегистрированных преступлений превентивной направленности сократилось на 8 % (с 2077 до 1910), в том числе по ст. 115 УК РФ – на 12,2% (с 336 до 295), по ст. 117 УК РФ – на 6,3% (с 143 до 134), по ст. 119 УК РФ – на 10,2% (с 492 до 442). Результаты по постановке на учет преступлений по ст. 116.1 УК РФ увеличились на 26,1% (с 180 до 227).

В 2019 году профилактическими мероприятиями дополнительно охвачено 1360 (2018 г. – 1629, -16,5%) лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и представляющих опасность для окружающих, с которыми организована предупредительно-профилактическая работа.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. на учёте в территориальных органах МВД по Чувашской Республике состояло 1585 (2018 г. – 1929, -17,8%) лиц вышеуказанной категории.

На профилактическом учете в территориальных органах МВД России на районном уровне состоят 1445 родителей, отрицательно влияющих на детей (АППГ - 1106), в которых воспитываются 2692 ребенка.

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике»

Оперативная обстановка в Чувашской Республике по линии незаконного оборота наркотиков на протяжении 2019 года не претерпела существенных изменений, оставалась стабильна и контролируема со стороны правоохранительных органов.

Криминальная пораженность (число лиц, совершивших наркопреступления на 100 тыс. населения) – 19,9 % (состояние - удовлетворительно).

В 2019 году в Чувашской Республике количество зарегистрированных преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ увеличилось на 5,5 % (1097, АППГ – 1040). Распространенность преступлений на 100 тыс. населения увеличилась на фоне продолжающейся убыли населения республики на 0,6% или 7,1 тыс. человек (АППГ – 0,4 и 4,7 тыс.)

Доля наркопреступности в общем массиве уголовно наказуемых деяний в Чувашской Республике по итогам 2019 года составила 8,8 % (АППГ – 8,8 %). Наркопреступность в общем массиве уголовно наказуемых деяний остается на уровне 8-9 % несмотря на принимаемые меры по профилактике незаконного потребления и распространения наркотиков. Результаты противодействия наркопреступности свидетельствуют о подверженности молодежи, навязываемой им псевдодозволенности распространения наркотиков, а также материального стимула участия в этой деятельности. Доля молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, привлеченных к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков в течение 2019 г., составила 60,7%; несовершеннолетних – 7,8% (по итогам 2018 года – 57,3 % и 5,3 % соответственно).

В целях выявления и пресечения противоправных действий в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ Чувашский ЛО МВД России на транспорте за отчетный период 2019 года участвовал в 5 проводимых оперативно-профилактических мероприятиях и оперативно-профилактических операций .

За 12 месяцев 2019 года в Чувашском ЛО МВД России на транспорте выявлено и поставлено   на учет всего - 79 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, окончено расследование по 42 преступлениям, приостановлено – 23 преступления. Раскрываемость составила – 64,62 %.

На территории Чувашской Республики выявлено - 73 преступления, окончено расследование по 41 преступлению, приостановлено – 18 преступлений. Раскрываемость составила – 69,49 %.

Возросло на 6,2 % число раскрытых наркопреступлений, совершенных преступными группами (2018 - 642). В суд направлены уголовные дела в отношении преступного сообщества по ч. 2 ст. 210 УК РФ (2018 – 2). Общая численность разобщенных наркогруппировок составила 107 (2018 – 165) участников.

Целевой показатель (индикатор) «Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков» составила 89,7 преступлений на 100 тыс. населения. Указанный целевой индикатор (показатель) достигнут.

Целевые показатели (индикаторы) не достигнуты:

удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний. Значение целевого показателя составило 8,8%, при плановом значении 8,7%;

доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, составила 89,1%, при плановом значении 87,1%.

Недостижение вышеуказанных целевых показателей (индикаторов) связано с тем, что в 2019 году из  выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, то 84,5% (АППГ - 82,8%) составляют преступления, связанные с их сбытом. Данные составы относятся к категории тяжких и особо тяжких. В связи с этим отмечается рост доли тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества регистрируемых преступлений данного вида. На рост регистрируемой наркопреступности повлияло пресечение каналов поставок наркотиков из других регионов Российской Федерации, а также пресечение деятельности нескольких организованных групп.

Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

В образовательных организациях работа по профилактике правонарушений осуществляется на системной основе. Проводятся профилактические беседы, классные (кураторские) часы, встречи с представителями правоохранительных органов и др. мероприятия по правовому просвещению и разъяснению действующего законодательства.

Проводятся мероприятия, направленные на организацию занятости детей в организациях отдыха детей и их оздоровления. В Чувашской Республике в летний период 2019 г. функционировали 383 организации отдыха детей и их оздоровления.

Различными формами отдыха и занятости в летний период 2019 года было охвачено 102 840 несовершеннолетних.

Согласно Закону Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. № 61 «Об общественных воспитателях несовершеннолетних» в настоящее время за 745 (69 %) несовершеннолетними, состоящими на учете закреплены общественные воспитатели, из них 98 (13,2 %) являются депутатами разного уровня, 505 (67,8 %) – педагогами, 40 (5,4 %) – социальными работниками, 10 (1,4 %) – сотрудниками органов внутренних дел, 92 (12,2 %) – иными лицами.

В республике насчитывается 28 районных (городских) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Объем финансирования создания районных (городских) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности таких комиссий в 2019 году составил 16 112 355,77 рублей (план – 16 182 300,00 рублей).

В период летней оздоровительной кампании 2019 года в организации отдыха детей и их оздоровления было оформлено 519 путевок на несовершеннолетних, состоящих на учете в районных (городских) комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, из них 208 – в загородные оздоровительные лагеря, 192 – в пришкольные лагеря, 119 – в палаточные лагеря.

В летний период 2019 года для несовершеннолетних, состоящих на учете в указанных комиссиях, подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, состоялись 3 профильные смены в форме палаточного лагеря на базе ПОУ «Чебоксарский авиационно-спортивный клуб «ДОСААФ России» с охватом 119 подростков. В период осенних каникул, с 28 октября по 3 ноября 2019 г., на базе ДОЛ «Звездный» Цивильского района также проведена профильная смена для 149 подучетных подростков.

По состоянию на 1 января 2020 г. на учете в районных (городских) комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав состоят 1092 несовершеннолетних и 1252 семьи, находящиеся в социально опасном положении.

Целевые показатели (индикаторы) в 2019 году достигнуты:

доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений, составила 4,7%, при плановом значении 7,36%;

число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, составило 6,2 чел., при плановом значении 9,9 чел.

Государственная программа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики»

В рамках государственной программы Чувашской Республики в 2019 году реализовано 9 подпрограмм.

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»

Сельскохозяйственные товаропроизводители республики обновляют машинно-тракторный парк, отдавая предпочтение современной энерго-, ресурсосберегающей сельскохозяйственной технике. За 2019 год сельхозтоваропроизводителями республики за счет всех источников финансирования приобретено 674 (2,2 раза больше чем в 2018 году) единиц сельскохозяйственной техники на сумму 1054,4 млн. руб., в том числе: 121 в (2,0раза) трактор, 31 (в 1,7 раза) зерноуборочных комбайнов, 13 (127,3%) кормоуборочных комбайнов. Выплачены субсидии в полном объеме в соответствии с поступившими заявлениями за счет республиканского бюджета Чувашской Республики – 35 480,57 тыс. рублей.

В 2019 году в рамках мероприятия «Укрепление материально-технической базы Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики» за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики выплачено 945,8 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Чувашской Республике»

В целях проведения эпизоотологического мониторинга заразных, в том числе особо опасных болезней животных выделено 1202,6 тыс. рублей, приобретены диагностикумы, тест-системы, питательные среды, полимерные расходные материалы (602,60 тыс. рублей), лабораторное оборудование (600,0 тыс. рублей).

В рамках проведения противоэпизоотических мероприятий выделено 11 843,70 тыс. руб., в том числе:

- 11 288,00 тыс. руб. на приобретение 17 мобильных контрольно-ветеринарных пропускных пунктов;

- 555,7 тыс. руб. приобретение расходных материалов для проведения лабораторно-диагностических исследований животных, биопрепаратов, антибиотиков, антгельминтных и химиотерапевтических препаратов, медикаментов, инструментария, перевязочного материала, дезинфицирующих и дезинсицирующих средств, необходимых для борьбы с инфекционными и инвазионными болезнями животных, а также защитной одежды для работников, привлеченных на борьбу с эпизоотиями.

В рамках мероприятия «Обеспечение деятельности бюджетных учреждений ветеринарии» выделены 215 208,50 тыс. руб., в том числе:

- 214 855,70 тыс. руб. 26 подведомственным бюджетным учреждениям Госветслужбы Чувашии из республиканского бюджета Чувашской Республики на выполнение государственного задания (оказание гарантированных бесплатных услуг населению).

- 352,80 тыс. руб. 25 подведомственным бюджетным учреждениям Госветслужбы Чувашии на иные цели на оснащение 72 ед. автотранспортных средств системой спутникового контроля «Глонасс».

В 2019 году в целях обеспечения надзорной деятельности в области ветеринарии бюджетным учреждениям Госветслужбы Чувашии выделены субсидии на общую сумму 702,7 тыс. рублей на приобретение горюче-смазочных материалов (бензин, дизтопливо).

На создание передвижных пунктов на базе специального автомобиля «Ветеринарная помощь» выделено 3 890,50 тыс. руб. и приобретены 7 легковых автомобилей.

На приобретение специальных автомобилей с установкой подвижной дезинфекционной ДУК (дезинфекционное устройство Комарова) выделено 2 400,0 тыс. руб. и приобретён 1 ДУК.

На материально-техническое обеспечение централизации учета бюджетных учреждений ветеринарии 552,50 тыс. руб. на приобретение офисной мебели.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики»

На улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в 2019 году направлено 112,6 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 105,8 млн. рублей. Указанные средства позволили улучшить жилищные условия 139 сельских жителей.

Показатели результативности «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, кроме молодых семей и молодых специалистов» выполнен в размере 2215,1 кв. метров (221,5 % от запланированного 1000,0 кв. метров) и «Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов» - 7 020,5 кв. метров (132,5 % от запланированного 5300,0 кв. метров).

В рамках мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительству и реконструкции автомобильных дорог, в 2019 году реализованы следующие мероприятия:

- комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности – 23,0 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 17,8 млн. рублей.

Реализован проект «Компактная жилищная застройка в южной части с. Урмаево Комсомольского района Чувашской Республики». В составе данного проекта введен в эксплуатацию объект водоснабжения. Также начато строительство автомобильной дороги, ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2020 год;

- строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов – 3,6 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 3,3 млн. рублей.

Построен фельдшерско-акушерский пункт в с. Ичиксы Алатырского района. Показатель результативности «Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности» – 1 ед. выполнен;

- развитие газификации в сельской местности – 8,1 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 7,6 млн. рублей.

Введены в эксплуатацию 4 объекта газоснабжения (с. Климово Ибресинского района, с. Комсомольское Комсомольского района, с. Чурачики Цивильского района, д. Тансарино Урмарского района) общей протяженностью 7,7 км;

- развитие водоснабжения в сельской местности – 21,3 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 20,0 млн. рублей.

Велось строительство 2 объектов водоснабжения (д. Акшики Мариинско-Посадского района, с. Яндоба и д. Синькасы Аликовского района) общей протяженностью 5,6 км;

- реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, - 244,6 млн. рублей.

В рамках указанного направления реализованы 617 проектов, результатами реализации которых воспользовались 354 тыс. жителей сельских (городских) поселений Чувашской Республики;

- развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности – 28,3 млн. рублей.

В рамках данного мероприятия введены в эксплуатацию 2 сельских дома культуры (д. Новые Шальтямы Канашского района, с. Шерауты Комсомольского района);

- проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог – 221,1 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета по соглашению с Росавтодором – 18,7 млн. рублей.

Показатель результативности – ввод в эксплуатацию автомобильных дорог выполнен в размере 2,2 км (100,0% от запланированного). Введены в эксплуатацию следующие автомобильные дороги:

автомобильная дорога по ул. Лесная в д. Старые Шорданы Вурнарского района Чувашской Республики;

автомобильная дорога по ул. Илларионова в д. Кивсерт-Янишево Вурнарского района Чувашской Республики;

автомобильная дороги к д. Анаткасы по улицам Чапаева, Ельниковая и Дружбы Красноармейского района Чувашской Республики (2 трасса).

Кроме того, в республике отдельные мероприятия, которые обеспечивают развитие сельских территорий (строительство сельских домов культуры, фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений образования, спорта), включены в состав отраслевых государственных подпрограмм.

На грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, в 2019 году выделено 0,68 млн. рублей, из них средства федерального бюджета 0,64 млн. рублей.

В рамках данного направления реализован проект «Создание и обустройство открытой многофункциональной спортивно-оздоровительной площадки в п. Опытный Опытного сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики». Показатель результативности – количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, - 1 единица выполнен (100,0% от плана).

В рамках мероприятий подпрограммы на развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности из республиканского бюджета Чувашской Республики направлено 28,3 млн. рублей.

Введены в эксплуатацию 2 сельских дома культуры (д. Новые Шальтямы Канашского района, с. Шерауты Комсомольского района).

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики»

Введено в эксплуатацию 133,0 га мелиорируемых земель при целевом индикаторе 126,0 га. Общий объем инвестиций сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленных на указанные цели, составил 140 994,3 тыс. рублей. Выплачены субсидии в объеме – 2 411,2 тыс. рублей (в том числе за счет федерального бюджета – 2 266,5 тыс. рублей, за счет республиканского бюджета Чувашской Республики – 144,7 тыс. рублей).

Введено в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения на площади 14,6 тыс. га.

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

В 2019 году заложено 24,0 га хмельников, уход за хмельниками проведен на площади 48,0 га. На возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство хмеля при условии его реализации в 2019 году выплачено 5 108,9 тыс. рублей.

В отчетном году в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку, создано 32 новых постоянных рабочих места, прирост объема сельскохозяйственной продукции составил 40,53 процента.

Производство товарной рыбы в рыбоводных организациях составило 288 тонн, рыбопосадочного материала 77 тонн.

Во всех категориях хозяйств произведено: скота и птицы на убой в живом весе 122,4 тыс. тонн (99,2% к 2018 году), молока – 419,4 тыс. тонн (101,9%), яиц – 276,1 млн. штук (100,5%).

В 2019 году намолочено 724,9 тыс. тонн зерна (114,6% к 2018 году), картофеля собрано – 444,4 тыс. тонн (114,0%), овощей – 137,2 тыс. тонн (112,6%).Урожайность зерновых составила 27,0 ц/га (113,9%), картофеля – 217,3 ц/га (122,3%), овощей – 324,5 ц/га (112,4%).

В 2019 году размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Чувашской Республике составил 432,2 тыс. га (при плане 430,0 тыс. га), доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов составила 18,0% (при плане 11,1%).

В 2019 году известкование кислых почв проведено на площади 4912 га, фосфоритование обедненных подвижным фосфором почв – на площади 943 га.

Агрохимическое обследование почв проведено на площади 42,6 тыс. га. Стоимость работ на проведение агрохимического обследования составила 3,4 млн. рублей.

В 2019 году средний надой молока на одну корову составил 6121 кг (110,5% к 2018 году). Среди 135 сельхозорганизаций, занимающихся разведением молочного скота, свыше 5000 кг молока надаивают в 59 хозяйствах (43,7% от общего количества хозяйств).

Распоряжением Главы Чувашской Республики от 23 апреля 2019 г. № 167-рг введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Площадь гибели, принятая Минсельхозом России, составила 50,7 тыс. га, прямые затраты в хозяйствах республики составили 437,5 млн. рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 г. № 3115-р на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям Чувашской Республики ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 2019 году, выделено 1453,3 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»

На проведение закупочных и товарных интервенций на рынках сельскохозяйственной продукции, а также залоговых операций выплачены субсидии в размере 10 488,9 тыс. рублей за счет республиканского бюджета Чувашской Республики. В целях обеспечения жителей городов республики качественной продовольственной продукцией по доступным ценам, стимулирования импортозамещения и создания благоприятных условий для сельхозтоваропроизводителей Чувашской Республики проведены ярмарки: «Весна – 2019», «Дары осени – 2019».

КУП Чувашской Республики «Агро-Инновации» в 2019 году оказано 1547 услуг в различных формах, разработан 91 бизнес-план, проведено 36 семинаров, составлено 36 отчетов мониторинга цен на сельскохозяйственную продукцию, продовольствие и основные виды сырья. Организованы следующие тематические выставки: «Картофель - 2019», «Агроферма 2019», «Регионы – сотрудничество без границ», «День Поля – 2019», «Золотая осень – 2019». На оказание методической, информационной и консультационной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям выплачены субсидии в размере 14,98 млн. рублей. На поощрение победителей экономического соревнования в сельском хозяйстве между муниципальными районами Чувашской Республики выплачено субсидии в размере 255,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»

На возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в 2019 году выплачено субсидий в сумме 882,7 млн. рублей.

Сельхозтоваропроизводителями республики предпринимаются меры для обеспечения импортозамещения, в 2019 году реализовано 293 инвестиционных проекта на сумму 6,1 млрд. рублей с созданием 337 рабочих мест.

Наиболее крупными проектами, реализованными в 2019 году являются:

- ООО «Эмметево» Яльчикского района - строительство молочно-товарной фермы на 400 голов;

- ООО «Победа» Яльчикского района - строительство коровника на 400 голов;

- ООО «ЧебоМилк» Чебоксарского района - строительство энергоэффективной молочной фермы на 600 голов;

- АО «Фирма Акконд-агро» Янтиковского района - строительство телятника на 350 голов;

- ООО Тепличный комплекс «Новочебоксарский» Чебоксарского района «Строительство тепличного комплекса площадью 23,7 га для выращивания овощной продукции защищенного грунта» и др.

На возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования выплачены субсидии в объеме 99,8 млн. рублей (в том числе за счет федерального бюджета – 93,8 млн. рублей, за счет республиканского бюджета Чувашской Республики – 6,0 млн. рублей).

В 2019 году с господдержкой реализованы проекты:

«Строительство козофермы на 1000 голов» (II этап) (ИП К(Ф)Х Халитова С.А. Батыревского района);

«Строительство коровника на 414 голов» (ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская»);

«Строительство энергоэффективной молочной фермы на 600 голов (ООО «ЧебоМилк» Чебоксарского района).

Подпрограмма «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

Все мероприятия и контрольные точки приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК» в 2019 году выполнены в установленные сроки.

В 2019 году экспортировано продукции АПК на сумму 26,7 млн. долл. США (рост – на 12,2% к 2018 г.).

На организацию конкурсов, выставок и ярмарок с участием организаций агропромышленного комплекса выплачено субсидий в размере 2,3 млн. рублей, сертификацию – 21,6 тыс. рублей.

Подпрограмма «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки в 2019 г. – 340 человек, что в 2,8 раза выше плана (план – 121 человек).

Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике, предоставлена субсидия из республиканского бюджета Чувашской Республики на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности на сумму 3030,3 тыс. рублей.

Все мероприятия и контрольные точки приоритетного проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в 2019 году выполнены в установленные сроки.

Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики»

В рамках государственной программы Чувашской Республики в 2019 году реализованы 6 подпрограмм.

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного стратегического управления»

На оказание информационных услуг для государственных нужд Чувашской Республики ежегодно заключается государственный контракт с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики.

Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2019 г. № 546-р одобрен прогноз социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2022 годы.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Чувашской Республики на период до 2024 года (форма 2п) с пояснительной запиской (I этап) направлен в Минэкономразвития России письмом от 18 июля 2019 г. № 03/08-7291. Уточненный прогноз социально-экономического развития Чувашской Республики на период до 2024 года (II этап) направлен в Минэкономразвития России письмом от 8 ноября 2019 г. № 03/09-11283. Одновременно данные по I и II этапам прогноза представлены в Минэкономразвития России посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

Общий объем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики и муниципальных нужд за 2019 год составил в размере 32,2 млрд. рублей, что на 7,7 млрд. рублей или на 31,8% больше 2018 года.

Доля конкурентных процедур закупок для обеспечения нужд Чувашской Республики и муниципальных нужд увеличилась на 0,7 п.п. и составила 81,4%, тогда как за 2018 год составляла 80,7%. Бюджетная эффективность при осуществлении закупок для обеспечения нужд Чувашской Республики и муниципальных нужд по итогам 2019 года составила в размере 7,0%, или 2 млрд. рублей. Среднее количество участников на 1 конкурентную процедуру закупки составило 3 участника.

Объем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики и муниципальных нужд за 2019 год путем проведения совместных конкурсов или аукционов составил 1,08 млрд. рублей, бюджетная эффективность от осуществления данных закупок составила 10,9%, или 132,2 млн. рублей.

С 1 января 2019 года закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд осуществляются в электронном виде.

В 2019 году в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации прошли обучение 28 человек в ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова». Обучение проводилось по типу «А» по программе «Эффективный менеджмент».

Вопросам проектной деятельности обучены 32 человека (органы местного самоуправления и органы исполнительной власти Чувашской Республики).

Во всех муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики приняты нормативные правовые акты об утверждении документов стратегического планирования.

Стратегии социально-экономического развития муниципальных образований до 2035 года разработаны всеми 21 муниципальным районом и 2 городскими округами (гг. Алатырь и Канаш). Городские округа гг. Новочебоксарск, Шумерля и Чебоксары в настоящее время руководствуются стратегическими документами развития, принятыми ранее. После окончания срока действия имеющихся стратегических документов будут приняты и разработаны новые.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»

В 2019 году в рамках подпрограммы на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» выделено 186,6 млн. рублей, в том числе: из республиканского бюджета Чувашской Республики – 7,3 млн. рублей, из федерального бюджета – 179,3 млн. рублей. Фактическое финансирование по состоянию на 1 января 2020 т.г. составило 100%.

Целевые показатели и результаты проекта выполнены:

1. «Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом» на 124,3%, поддержку получили 4344 единицы субъектов МСП и самозанятых граждан при плане на 2019 г. - 3496 единиц.

2. «Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке АНО «ЦЭП» на 103,4%, на экспорт выведено 30 единиц МСП при плане на 2019 г. - 29 единиц.

3. Доля субъектов МСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес», по состоянию на 1 января 2019 г. – 9,5% при плане на 2019 г. - 3,0%.

4. В Чувашской Республике количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку (микрозаймы АНО «АПМБ), по состоянию на 31 декабря 2019 г составило 45 единиц при плане на 2019 г. - 32 (или 140,6%).

5. Центрами поддержки предпринимательства предоставлено 2312 услуг при плане 2000 услуг (или 115,6%).

6. Проведено 10 тренингов по образовательным программам АО «Корпорация «МСП».

7. Разработано 80 бизнес-планов в т.ч. технико-экономических обоснований на бесплатной основе.

и др.

В 2019 году в рамках подпрограммы на реализацию регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» выделено 409,3 млн. рублей, в том числе: из республиканского бюджета Чувашской Республики – 4,1 млн. рублей, из федерального бюджета – 405,2 млн. рублей. По состоянию на 1 января 2020 года средства освоены в полном объеме.

Основной показатель регионального проекта «Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом» выполнен на 101,9%, его значение составило 600 единиц при плане на 2019 г. 589 единиц.

Результаты проекта:

1. Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, Чувашской Республике в размере 392,19 млн. рублей. Показатель выполнен в полном объеме.

2. Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями на 20 декабря 2019 г. – в сумме 781,1 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2020 г. АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» (далее - Фонд) данный показатель выполнен (объем финансовой поддержки составил 2148.9 млн. рублей, с перевыполнением в 2,8 раза).

Выполнение основного показателя регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», реализуемого в рамках подпрограммы, «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом» предусмотрено с 2021 года.

В рамках реализации регионального проекта Минкультуры Чувашии в целях разработки комплекса мер, направленных на развитие внутреннего туризма, проведены следующие мероприятия:

-проведен анализ поступивших предложений от муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики;

-проведена стратегическая сессия с представителями Минкультуры Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, а также ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» и Республиканского бизнес-инкубатора.

В 2019 году в рамках подпрограммы на реализацию регионального проекта «Популяризация предпринимательства» выделено 8,52 млн. рублей, в том числе: из республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,08 млн. рублей, из федерального бюджета – 8,44 млн. рублей. Средства освоены в полном объеме.

В рамках регионального проекта предусмотрено 4 основных показателя, которые выполнены в полном объеме:

«количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом»: план – 216 человек, факт – 223;

«количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом» план – 64 единицы, факт – 64;

«количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом» - план 649 человек, факт – 654;

«количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом»: план- 3546 человек, факт – 3552 человека.

По состоянию на 1 января 2020 г. в Чувашской Республике создано 28 окон, осуществляющих обслуживание представителей бизнеса: МФЦ Минэкономразвития Чувашии – 5 окон, МФЦ г. Чебоксары – 4 окна, МФЦ г. Новочебоксарска – 5 окон, МФЦ г. Канаш – 3 окна, МФЦ г. Алатырь – 3 окна, центр «Мой бизнес» – 3 окна, МФЦ Батыревского района – 2 окна, по 1 окну – в МФЦ Чебоксарского района и МФЦ г. Шумерля, а также на базе ПАО «Сбербанк России» г. Чебоксары. В окнах для бизнеса предоставляются 134 различные услуги.

В 2019 году на развитие народных художественных промыслов и ремесел было направлено 850,0 тыс. рублей, что позволило провести следующие мероприятия:

1) организовано участие 10 мастеров народных художественных промыслов в ХXVII Выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка-2019» в г. Москва;

2) проведен ежегодный республиканский конкурс на изготовление сувенирной продукции, посвященной памятным датам, выдающимся людям Чувашской Республики, и туристических сувениров «Мастер - наследие народного искусства» среди молодых ремесленников и мастеров народных художественных промыслов», посвященный 100-летию образования Чувашской автономной области. В конкурсе приняло участие 84 мастера народных художественных промыслов и ремесленника; представившие 433 изделия.

Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»

Сфера потребительского рынка и услуг остается инвестиционно привлекательной. По состоянию на 1 января 2020 г. в Чувашской Республике насчитывается 6013 объектов розничной торговли, 2352 объекта бытового обслуживания населения, 1107 объектов общественного питания. В 2019 году в республике открыто и реконструировано 310 объектов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания, всего на новых объектах создано 1116 рабочих мест.

За год увеличилось число объектов торговли в Козловском, Цивильском районах, а также во всех городских округах республики. Также выросло количество объектов бытового обслуживания населения в Марпосадском, Цивильском, Яльчикском районах, г. Новочебоксарск.

Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей за 2019 год увеличилась по сравнению в 2018 годом на 23,3% и составила 796,6 кв.м, что в 2,5 раза больше установленного для Чувашской Республики норматива (317,5 кв.м.). Фактическая обеспеченность населения торговыми павильонами и киосками составила 9,5 ед на 10,0 тыс. чел. населения при нормативе 6,0 ед.

Увеличение доли розничных торговых сетей в общем объеме розничного товарооборота характеризует рост конкуренции в сфере торговли. Удельный вес сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли возрос с 2012 по 2019 годы  на 21,5 процентных пункта (15,9% - в 2012 году, 25,2% - в 2014 году, 28,3% - в 2015 году, 29,6% - в 2016 г., 34,1% - в 2017 г, 36,3% - в 2018 г., 37,4% - в январе-ноябре 2019 г.). Все сложнее субъектам малого предпринимательства конкурировать с федеральными и крупными региональными торговыми сетями, которые имеют больший доступ к финансовым инвестициям, современным технологиям ведения бизнеса, доступ к квалифицированному персоналу.

Удельный вес продажи на розничных рынках и ярмарках в обороте розничной торговли ежегодно сокращается. Данный показатель в 2019 году составил 4,1% (в 2012 году - 10,4%, в 2016 году – 4,6%, в 2017 году – 4,2%, в 2018 году – 4,0%), что свидетельствует о перераспределении покупательского спроса под влиянием конкуренции.

В 2019 г. проведено более 4,5 тыс. ярмарок, из них около 700 ед. сельскохозяйственных, на которых реализовано более 6,0 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции.   Ярмарки «выходного дня» проводились еженедельно во всех районных центрах и городах Чувашской Республики.

В целях информирования населения по вопросам защиты прав потребителей администрациями муниципальных районов и городских округов в 2019 году проведены 13 семинаров (в 2018 году – 10), дано 646 консультаций (в 2018 году – 627 ед.), и около 600 публикаций размещены в СМИ (в 2018 году – 550 ед.).

В 2019 году администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики рассмотрено 1146 жалоб потребителей (в 2018 году – 917), по результатам рассмотрения которых всем потребителям даны  разъяснения. В досудебном порядке удовлетворено 994 (в 2018г. - 838) требований потребителей, что составляет 86,7 % от общего числа жалоб. Оказана помощь потребителям в составлении 108 претензий к продавцам (в 2018 г. - 105 претензий), а также 3 исковых заявлений (в 2018 году – 12 ед.).

Подпрограмма «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности»

Торговыми партнерами Чувашской Республики в 2019 году являлись 95 стран. Основными торговыми партнерами предприятий традиционно являются компании стран дальнего зарубежья, доля которых в товарообороте составляет 63,4%, в том числе в экспорте – около 35,2%, в импорте – более 81,4%.

В 2019 году республику посетили представители дипломатического корпуса, торговых представительств и международных организаций из Венгрии, Китая, Кубы, Австралии, Германии, Палестины, Нидерландов, Великобритании, Греции, Белоруссии, Узбекистана, Турции, КНДР.

С начала года при поддержке органов исполнительной власти Чувашской Республики и организаций инфраструктуры поддержки бизнеса были сформированы коллективные экспозиции (организовано посещение) на 29 выставочных мероприятиях, таких как:

13-ой Международной выставке племенного дела и технологий для производства и переработки продукции животноводства «Агро-Фарм-2019» (5-7 февраля, г. Москва);

XI Международной отраслевой выставке «Картофель – 2019» (28 февраля-1 марта, г. Чебоксары);

26-ой международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства – «Продэкспо-2019» (11-15 февраля, г. Москва);

XIV Международной туристической выставке «Интурмаркет» (9-11 марта, г. Москва);

26-й Московской международной туристической выставке «Путешествия и туризм» / «MITT» (12-14 марта, г. Москва);

25-ой Международной выставке строительных и отделочных материалов «MosBuild 2019» (2-5 апреля, г. Москва);

IV Международной выставке «Арабия-ЭКСПО» (8-10 апреля, г. Москва);

19-й международной выставке «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» «НЕФТЕГАЗ 2019» (15-18 апреля, г. Москва);

выставка-презентация в рамках заседания Совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики (23 мая, г. Чебоксары);

14-ой Международной выставке «Энергетика, энергосбережение, альтернативные источники энергии» Power Uzbekistan 2019 (15-17 мая, Узбекистан, г. Ташкент);

Международной специализированной выставке и нефтегазохимическом форуме «Газ. Нефть. Технологии 2019» (21-24 мая, г. Уфа),

1-ой Российско-Узбекской выставке «Expo-Contract foods&goods Uzbekistan 2019» (22-24 мая, Узбекистан, г. Ташкент);

XXVI Межрегиональной выставке «Регионы – сотрудничество без границ» (г. Чебоксары, 21-24 июня);

X международной промышленной выставке «Иннопром» (8-11 июля, г. Екатеринбург);

Всечувашском межрегиональном фестивале национальной кухни «Гостеприимная Чувашия» (24 августа, г. Чебоксары);

выставках-продажах продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Чувашской Республики «Дары осени - 2019» (с 7 сентября по 6 октября, Чувашская Республика);

53-й Федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром. Осень-2019» (17-20 сентября, г. Москва);

XXI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2019» (3-12 октября, г. Москва);

Международной специализированной выставке «Arabia 2019» (10-13 октября, г. Каир, Египет);

18-ой Казахстанской международной выставке и Форуме энергетиков «Энергетика, Электротехника и Энергетическое Машиностроение» Powerexpo Almaty 2019 (Казахстан, г. Алматы, 23-25 октября);

3-Международной промышленной выставке EXPO-RUSSIA VIETNAM (Вьетнам, г. Ханой, 14-16 ноября);

Международной специализированной выставке «Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро/ Energy Expo 2019» (8-11 октября; Республика Беларусь, г. Минск);

41-ой Международной выставке гостиничного бизнеса «HOST 2019» (18-22 октября Италия, г. Милан)

и др.

Реализовывались 2 региональных проекта Чувашской Республики «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Экспорт услуг», все задачи, поставленные на 2019 г., выполнены.

Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»

На территории Чувашской Республики зарегистрировано и функционируют 30 МФЦ с 261 окнами и 218 офисов привлекаемых организаций (модельных библиотек) для приема заявителей, что обеспечивает доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 96,28 % жителей республики. Кроме того, на базе МФЦ созданы 28 окон, осуществляющие обслуживание представителей бизнеса.

В 2019 г. в центры «Мои документы» Чувашской Республики за предоставлением государственных и муниципальных услуг обратилось 2012737 граждан и субъектов МСП (из них сформировано 728635 дел, выдано 568002 результата, оказано 716100 консультаций), что на 8,7% больше по сравнению с 2018 годом.

Для удобства жителей Московского района г. Чебоксары, с целью перераспределения потока заявителей и снижению временных затрат был открыт по улице Эльгера, д. 18 дополнительный офис МФЦ г. Чебоксары с 20 окнами приема заявителей.

Также в 2019 году для представителей бизнеса в г. Чебоксары был открыт бизнес центр «Мой бизнес» с 3 окнами приема субъектов МСП, в которых предоставляются 134 различные услуги.

Во всех МФЦ республики в 2019 году внедрена возможность уплаты государственной пошлины либо других государственных платежей через POS-терминалы, что значительно облегчает процесс оформления услуг для заявителей, и сокращает время обращения в МФЦ.

Общее количество отправленных в информационно-аналитической системе мониторинга качества государственных услуг оценок за 2019 г. составило 2153263, среднее значение отправленных оценок – 4,967, удовлетворенность заявителей качеством оказываемых государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике – 99,94%.

Подпрограмма «Инвестиционный климат»

В Чувашской Республике проводится целенаправленная инвестиционная политика, реализуются современные инвестиционные проекты и технологии общероссийской значимости.

Чувашская Республика в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации сохранила позиции в десятке регионов лидеров и заняла 11 место среди регионов России и 2 место среди регионов ПФО.

Органами исполнительной власти Чувашской Республики совместно с Управлением Росреестра по Чувашской Республике внесены текущие значения по факторам целевых моделей в систему «Region-ID» за 2019 год. Процент достижения показателей целевых моделей по Чувашии – 97%  (по России – 89,6%)

Запущена 1 очередь тепличного комплекса «Новочебоксарский». После окончательного ввода в эксплуатацию предприятие станет выпускать 20 тыс. тонн овощной продукции в год, что позволит более чем вдвое увеличить объем сегодняшнего производства овощей защищенного грунта в Чувашской Республике и обеспечивать население данной продукцией в течение круглого года. Общая стоимость проекта - 6,8 млрд.рублей.

Открыта новая производственная площадка в Индустриальном парке г. Чебоксары по производству и крупноузловой сборке, ООО «ПКФ «Турбоком-Инвест». Группа компаний «Хевел» завершила модернизацию производственных мощностей на заводе в Новочебоксарске (выпуск двухсторонних солнечных ячеек и модулей). На АО «Лента» организовано серийное производство текстильной контактной ленты (липучки).

По оценке, в целом за год благодаря реализации инвестиционных проектов во всех сферах экономики республики создано более 2500 рабочих мест, в 2020 году планируется создать еще более 2,7 тысяч новых рабочих мест.

25 октября 2019 г. введен в эксплуатацию объект инфраструктуры «Строительство инженерной инфраструктуры индустриального парка г. Канаш Чувашской Республики».

В настоящее время реализуются два проекта по созданию Индустриальных парков в г.Чебоксары в сфере промышленного производства и инноваций (всего 26 резидентов).

В 2019 г. запущено производство компрессоров для грузовой техники ООО «ПКФ «Турбоком-Инвест».

Фондом развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республики поддержаны следующие проекты:

1. Подписан договор займа с ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» по проекту «Организация производства танк – контейнеров, предназначенных для хранения и транспортировки жидкостей, сжиженных газов и сыпучих продуктов». Бюджет проекта – 650,0 млн. рублей. Сумма одобренного займа: 100 млн. руб.

2. Подписан договор займа с ООО «Инструментально-экспериментальный завод» по проекту «Организация производства специальной оснастки и сетки для композиционных материалов». Бюджет проекта: 200,0 млн. руб. Сумма планируемого займа: 100,0 млн. руб.

3. Одобрено предоставление займа на производство торгово-холодильного оборудования (бюджет проекта ООО «Аркто» - 600,0 млн. рублей, сумма одобренного займа – 300,0 млн. руб.).

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2012 года №532 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики» (далее – постановление      № 532) в 2019 году продолжалось применение процедуры ОРВ всеми органами исполнительной власти Чувашской Республики. Минэкономразвития Чувашии подготовлено 58 заключений об ОРВ к сводным отчетам об ОРВ, в том числе 52 положительных и 6 отрицательных.

Распоряжением Главы Чувашской Республики от 28 декабря 2019 г. № 513-рг утвержден план системных мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Чувашской Республике и план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Чувашской Республики.

В 2019 году в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 февраля 2017 г. № 70 проведена оценка показателей, характеризующих привлечение инвестиций в основной капитал и развитие экономического (налогового) потенциала территорий муниципальных районов и городских округов  Чувашской Республики, в том числе содействие развитию конкуренции, и присуждены гранты Главы Чувашской Республики следующим муниципальным образованиям:

по I группе (среди муниципальных районов): Яльчикскому району – 12000,0 тыс. рублей; Комсомольскому району – 10500,0 тыс. рублей; Батыревскому району – 9000,0 тыс. рублей; Янтиковскому району – 6000,0 тыс. рублей;

по II группе (среди городских округов): г. Канаш – 12500,0 тыс. рублей.

Администрациями муниципальных районов и г. Канаш полученные средства направлены на ремонт автомобильных дорог, благоустройство территорий, текущий ремонт учреждений образования и культуры.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 сентября 2019 г. № 366 «О распределении грантов между муниципальными образованиями в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по итогам 2018 года» в 2019 году получателями грантов были определены следующие муниципальные образования:

по I группе (среди городских округов):

г. Чебоксары – 2202,0 тыс. рублей;

по II группе (среди муниципальных районов):

Яльчикскому району – 1578,0 тыс. рублей;

Вурнарскому району – 1220,0 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июня 2013 г. № 206 «Об экономическом соревновании между сельскими, городскими поселениями Чувашской Республики» решением Комиссии по повышению инвестиционной активности муниципальных образований подведены итоги экономического соревнования между всеми сельскими, городскими поселениями Чувашской Республики.

Государственная программа Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика»

В рамках государственной программы Чувашской Республики в 2019 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Инновационное развитие промышленности Чувашской Республики»

В 2019 году запущены производства по всем 4 проектам, поддержанных Фондом венчурных инвестиций Чувашской Республики (общая сумма поддержки – 83,3 млн. рублей): ООО «КБЭА» (производство композитных материалов для приборостроения), ЗАО «РПП» (производство композитных материалов для строительства), ООО «Агрофирма «Цивильская» (производство минеральных добавок для асфальтобетона, единственное производство в регионе), ООО «НПП «Центр реле и автоматики» (микропроцессорное реле).

В 2019 году федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» поддержано 9 проектов на сумму 44,9 млн. рублей.

На сегодня в Чувашии функционируют 4 центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), созданные на базе ООО «НПП «Автоматика» (г. Чебоксары), ООО «Бюро Информационных Технологий» (г. Чебоксары), ООО «Республика» (г. Шумерля), ООО НПО «Инновации» (г. Мариинский Посад). В 2019 году количество детей и молодежи, получивших услуги в ЦМИТ, составило более 2,2 тыс. человек.

В 2019 году росту промышленного производства, увеличении доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте, способствовала реализация инвестиционных проектов, направленных на освоение производства новых видов продукции, запуск новых производственных площадей (запущена 1 очередь тепличного комплекса «Новочебоксарский», открыта новая производственная площадка в Индустриальном парке г. Чебоксары по производству и крупноузловой сборке турбокомпрессоров ООО «ПКФ «Турбоком-Инвест», группа компаний «Хевел» завершила модернизацию производственных мощностей на заводе в Новочебоксарске, АО «Лента» организовано серийное производство текстильной контактной ленты (липучки) и др.

В течение года промышленные предприятия республики вели работу по 70 инвестиционным проектам с общим бюджетом 26,33 млрд. рублей.

В Роспатент за 2019 год подано 25 электронных заявок. Получено 13 положительных решений о выдаче патента на изобретение, полезной модели, свидетельства на товарный знак.

В рамках подпрограммы велась реализация мероприятий региональных проектов «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Промышленный экспорт».

Продолжена работа Ассоциации «ИнТЭК». С 2019 г. РЦИ Ассоциации «ИнТЭК» включен в состав центра «Мой бизнес». Всего за 2019 год РЦИ оказано 161 услуга для 104 организаций МСП, при плане в 70 услуг для 50 субъектов МСП.

Подпрограмма «Качество»

По информации Всероссийской организации качества активно ведется комплексная работа по вопросам качества в 9 субъектах Российской Федерации, включая Чувашскую Республику.

С 1999 года 594 предприятия стали победителями и лауреатами конкурсов по качеству, в том числе регионального и федерального этапов Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» (373 предприятия), «Марка качества Чувашской Республики» (146 предприятий), «Премия Главы Чувашской Республики в области социальной ответственности» (75 предприятий).

613 наименований продукции и услуг организаций республики стали лауреатами конкурса 100 лучших товаров России. При этом, количество участников, ежегодно претендующих на получение награды, возросло более чем в 6 раз.

В 2019 году продукция 13 производителей уже внесена в государственный реестр и может быть промаркирована QR-кодом на реестр Национальной системы сертификации, с помощью которого покупатель сможет с помощью телефона прямо в магазине убедиться в высоком качестве продукции (ЗАО «Хлебокомбинат «Петровский», ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии», ОАО «Ядринмолоко», ООО «Спиртовой завод «Ядринский», ООО «Агрофирма «Велес», ООО «Аккондмолоко», ООО «Кооператор», ООО «Ядинский мясокомбинат Чувашпотребсоюза», ИП Шалеева Ольга Владимировна, потребительский кооператив «Комсомольский коопзаготпром», «Канашский элеватор» - филиал акционерного общества «Чувашхлебопродукт», Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства - филиал ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого».

21 ноября 2019 г. в г. Чебоксары состоялся XV Межрегиональный форум «Стратегия и практика успешного бизнеса», посвященный Всемирному Дню качества и Европейской неделе качества. Место проведения пленарного заседания – Деловой центр «Республика».

Участие в Форуме приняли более 200 человек, в числе которых эксперты из регионов России: г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Нижний Новгород, г. Саратов, предприятия и организации Чувашской Республики, представители высших учебных заведений.

Кроме этого, представители организаций Чувашской Республики в течение отчетного года регулярно принимали участие в круглых столах, заседаниях, посвященных проблемам качества продукции и услуг, которые были проведены в рамках межрегиональных и республиканских научно-практических конференций в Чувашской Республике.

Подпрограмма «Внедрение композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них в сфере транспортной инфраструктуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры, спорта и других сферах экономики Чувашской Республики»

В целях продвижения продукции организаций и предприятий Чувашской Республики на российский рынок, в сентябре 2019 г. сформирован реестр композитных материалов по предприятиям композитной отрасли Чувашской Республики, который доведен до организаций для дальнейшего использования в работе.

НО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в научно-технической сфере Чувашской Республики» оказана финансовая поддержка ЗАО «РПП» в целях реализации проекта по запуску производство композитных диагональных гибких связей, композитных монтажных петель, изогнутых арматурных стержней, выпускаемых под маркой INFIX.

ЗАО «РПП» выпускает порядка семи наименований продукции: композитные гибкие связки (КГС) с изогнутыми концами, гибкие связи диагональные композитные (ДГСК), петля монтажная гибкая (ПМГ), композитная сетка стеклопластиковая (КСС), композитная сетка базальтопластиковая (КСБ), перенапряжённая композитная арматура, арматура композитная. Композитные материалы соответствуют ГОСТу и Сертификатам соответствия, часть из которых находится в стадии опытного (пилотного) применения. В стадии реализации НИОКОР находиться: стойки опор ЛЭП, кабель-датчик.

21 июня 2019 года состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортёр Чувашской Республики» по итогам 2018 года. По итогам работы конкурсной комиссии победителями республиканского конкурса «Лучший экспортёр Чувашской Республики» среди средних предприятий признан ООО «Гален».

В районе «Саларьево Парк» г. Москвы реализован первый в мире проект по армированию фундаментной плиты многоэтажного дома композитной арматурой. В проект была заложена арматура на основе стеклопластика производства компании «Гален». Компанией за 2017-2019 гг. реализовано НИОКР: анкер для крепления геосинтетических материалов, композитные садовые колышки. В стадии разработки НИОКР: фибра для армирования бетона из композитных материалов, углепластиковая и стеклоуглепластиковая арматура, гнутые гибкие связи для наружных стен с тонкой облицовкой.

На ООО «ЭЛКОН» при участии Регионального центра инжиниринга проведены сертификационные аудиты в целях подтверждения соответствия системы менеджмента качества предприятия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

В целях изучения новых зарубежных рынков для компаний-производителей композитных материалов производилась выгрузка статистической информации.

С 21 - 24 марта 2019 г. ООО «ЭЛКОН» приняли участие в XV Международной выставке «Салон каминов и отопления 2019» в г. Москве. На выставке представили новинки — серию бездымных термостойких эмалей Elcon smoke-free. Серия термостойких эмалей не выделяет дым и вредные вещества в процессе полимеризации покрытия, обладает более высокой стойкостью к физическому износу. В апреле 2019 года ООО «ЭЛКОН» принял участие в 25-ой международной выставке строительных и отделочных материалов MosBuild 2019. В мае 2019 года участвовали в 21-ой Казахстанской Международной строительной и интерьерной выставке AstanaBuild 2019.

ООО «Гален» и ее американское подразделение «Galen Panamerica» приняли участие в международной строительной выставке World of Concrete, где представили инновационные композитные материалы для армирования бетонных конструкций.

Для продвижения продукции организаций и предприятий Чувашской Республики на российский рынок сформированы коллективные экспозиции на выставках, где были также представлены предприятия, осуществляющие производство композиционных материалов.

В течение 2019 года проводилась работа по информированию предприятий, осуществляющих производство композиционных материалов, о проводимых мероприятиях на международном, федеральном и региональном уровне, способных оказать существенное влияние на их деятельность, о существующих мерах государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности.

Подпрограмма «Энергосбережение в Чувашской Республике»

В рамках реализации мероприятия АУ «Центр энергосбережения» Минэкономразвития Чувашии сформировал систему мониторинга энергопотребления и действенных стимулов к энергосбережению на всех уровнях бюджетной системы Чувашской Республики, оказал эффективную организационную, информационно-консультационную и образовательную поддержку реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также обеспечил условия для привлечения внебюджетных средств на основе энергосервисных контрактов для реализации энергосберегающих проектов.

Мероприятие направлено на снижение издержек производства за счет снижения расходов на приобретаемые энергоресурсы, снижение затрат энергоресурсов на производство единицы продукции и повышение конкурентоспособности продукции на рынке, а также на освобождение дополнительных финансовых средств для модернизации производственных мощностей и расширение производства в самых энергоемких отраслях экономики Чувашской Республики. Отдельное внимание организациями республики было уделено на реализацию мероприятий по модернизации систем отопления, освещения, утеплению зданий и техническому перевооружению основных фондов. В данном направлении необходимо отметить МУП «КС г. Новочебоксарска» ОСП «НГЭС», АО «Спецавтохозяйство», МУП «Алатырские городские электрические сети», АО «Элара» и другие. Организациями проведены работы по реконструкции и модернизации трубопроводов тепловых сетей и ВЛ электрических сетей, модернизация систем внутреннего освещения и отопления, техническое перевооружение основных фондов предприятия.

Основными мероприятиями в данной сфере является замена светильников на энергосберегающие как во внутреннем, так и в уличном освещении, а также мероприятия, направленные на улучшение теплотехнических характеристик наружных ограждающих конструкций, такие как замена окон на пластиковые, реконструкция систем тепло-, водо-, электроснабжения, утеплению входных групп, замена кровли и т.д.

Более 20 организаций Чувашской Республики осуществили реализацию данных мероприятий.

Дальнейшее увеличение доли применения энергосберегающих технологий позволит снизить потребление энергоресурсов более чем на 15%.

Более 200 бюджетофинансируемых организаций Чувашской Республики (преимущественно общеобразовательные учреждения, учреждения культуры и здравоохранения) провели замену оконных блоков, замена электропроводки и автоматики, установка энергосберегающих светильников, капитальный и текущий ремонт зданий, строений, сооружений в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Государственная программа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»

В рамках государственной программы Чувашской Республики в 2019 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в 2019 году отремонтировано 103,7 км дорог, в том числе на региональной и межмуниципальной сети автодорог – 73,9 км и на местной сети автодорог Чебоксарской агломерации – 29,8 км, отреконструировано 4,5 км автомобильных дорог местного значения. Это позволило увеличить долю соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения – 44,1% и долю соответствующих нормативным требованиям дорожной сети Чебоксарской агломерации – 65,3%, в их общей протяженности. Построены 38,8 км линии электроосвещения, что позволило улучшить безопасность на дорогах в 26 населенных пунктах, в которых проживает более 12 тыс. человек.

На реализацию регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2019 году объем предусмотренных средств республиканского бюджета Чувашской Республики составил 276,0 млн. рублей, из них:

на внедрение камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в сумме 227,9 млн. рублей, установлено 87 камер (в 3,5 раза больше при плане - 25 камер);

на внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля (АПВГК) на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в сумме 48,1 млн. рублей, установлено – 1 АПВГК, на автомобильной дороге Чебоксары – Сурское в Алатырском районе (100% при плане - 1 АПВГК).

В 2019 году в рамках заключенных государственных контрактов работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения выполнялись следующими подрядными организациями:

ООО «Воддорстрой» - Батыревский, Комсомольский, Красноармейский, Мариинско-Посадский, Цивильский, Чебоксарский, Шемуршинский и Яльчикский районы (482,395 км);

ЗАО «ТУС» - Алатырский, Порецкий, Шумерлинский районы (318,870 км);

КФХ Макаров А.Н. - Вурнарский, Ибресинский, Канашский районы (301,790 км);

ИП Васильев А.В. - Козловский, Урмарский, Янтиковский районы (119,195 км);

на содержание региональной сети дорог в Аликовском, Красночетайском, Моргаушском, Ядринском районах (318,426 км) балансодержателем КУ «Чувашупрдор» заключены договора с ООО «Дортех».

В 2019 году конкуренция в сфере дорожной деятельности обеспечена 100%, участие в торгах принимали исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства

Подпрограмма «Пассажирский транспорт»

В целях развития и улучшения  качества перевозок в части удобства и комфортабельности в 2019 году в рамках транспортной реформы города Чебоксары увеличено до 182 единиц количество автобусов большого и среднего класса, в том числе 155 единиц для перевозки инвалидов и маломобильного населения, в рамках обновления подвижного состава приобретено 4 троллейбуса с увеличенным автономным ходом.

В рамках реализации мероприятия регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется обновить подвижной состав пассажирского транспорта   г. Чебоксары на условиях льготного лизинга. В настоящий момент от Чувашской Республики направлена заявка в Минтранс России по обновлению до 100 единиц техники большого класса (максимальная сумма субсидии по лизингу до 1 млрд. рублей).

В период до 2022 года планируется закупка городского наземного электрического транспорта на сумму более 1 172,6 млн. рублей (68 единиц техники), выделяемых Минпромторгу России из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

В зимнее время из аэропорта г. Чебоксары осуществляются полеты в аэропорты гг. Москвы, Санкт-Петербург, в летнее время - в аэропорты гг. Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Анталия (Турция).

Законом Чувашской Республики 3 декабря 2019 г.№ 83 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на государственную поддержку регионального авиасообщения в 2020 году выделено 4,7 млн. рублей.

В 2019 году перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении были организованы в соответствии с соглашением между Кабинетом Министров Чувашской Республики и АО «Содружество». За указанный период количество перевезенных пассажиров составило – 553, 034 чел.

В 2019 году пассажирские перевозки внутренним водным транспортном по муниципальным маршрута (Левобережный пляж, п. Сосновка) не осуществлялись по причине недостатка финансовых средств у транспортных компаний для обеспечения транспортной безопасности. Для возобновления пассажирских перевозок через р. Волгу необходимо проведение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности АО «Чебоксарский речной порт», для чего на период 2020-2023 годы потребуется 30,4 млн. рублей, в том числе на 2020 год 15,9 млн. рублей. В 2020 году предусмотрено на условиях софинансирования в размере 50 процентов межбюджетные трансферты г. Чебоксары в виде субсидий на возмещение расходов, связанных с проведением мероприятий по транспортной безопасности АО «Чебоксарский речной порт» в сумме 7,95 млн. рублей.

В настоящее время Правительством Российской Федерации совместно с ОАО «РЖД» реализуется проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Казань» со скоростью движения поездов до 400 км/ч.

В 2019 году Минтрансом Чувашии проведено 3 открытых конкурса по 92 межмуниципальным маршрутам, по результатам которых на всех межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в Чувашской Республике работали частные перевозчики (индивидуальные предприниматели и юридические лица).

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»

На реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в 2019 году объем предусмотренных средств республиканского бюджета Чувашской Республики составил 3,9 млн. рублей, в том числе за счет местных бюджетов – 0,1 млн. рублей. Данные средства направлены:

на приобретение 3-х мобильных автогородка;

на мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение учащихся светвозвращающими элементами;

на проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге;

на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.

Целевым показателем регионального проекта «Безопасность дорожного движения» является снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, показатель на 2019 год - 11,8 человек (при базовом значении на 31 декабря 2017 г. 13,0 человек). В целях выполнения данного показателя количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 31 декабря 2019 г. не должно превышать 144 человек.

Так, по информации УГИБДД МВД по Чувашии количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях - 130 человек. При расчете количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения составляет - 10,63 человек. Показатель достигнут.

Подготовку водителей в Чувашской Республике осуществляют 68 организаций, в том числе 11 профессиональных образовательных организаций, 4 образовательные организации высшего образования, 1 средняя общеобразовательная школа, 52 автошколы. За 9 месяцев 2019 года вышеуказанными организациями было подготовлено 6294 кандидата в водители, из них теоретическую часть с первого раза сдали 5235 кандидат в водители, практическую часть по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения с первого раза успешно сдали 1521 обученных.

Подпрограмма «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива»

Между Министерством энергетики Российской Федерации и Чувашской Республикой заключены два соглашения о предоставлении в 2020-2022 годах бюджету Субъекта субсидии из федерального бюджета Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств Субъекта, возникающих при развитии заправочной инфраструктуры компримированного природного газа и субсидии из федерального бюджета Субъекту в целях софинансирования расходных обязательств Субъекта, возникающих при поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива.

В настоящее время Минтрансом Чувашии ведется работа по аккредитации сервисных станций по переоборудованию транспортных средств на компримированный природный газ, который будет использоваться в качестве моторного топлива, с последующим проведением всех необходимых процедур, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2019 г. № 1641.

Чувашская Республика вошла в перечень субъектов Российской Федерации, которым предоставляются субсидии из федерального бюджета на поддержку мероприятий по развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и реализацию мероприятий по поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве моторного топлива на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Минтрансом Чувашии ведется активная работа с потенциальными инвесторами, представителями ООО «Газпром газомоторное топливо» по вопросу отбора конкретных земельных участков для строительства трех автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории республики.

В 2019 году численность парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе, составила 116 автобусов. Показатель не достигнут в связи с незавершенными аукционами по определению перевозчиков по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива составил 8663 тыс. куб. м.

Государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»

В рамках государственной программы Чувашской Республики в 2019 году реализовано 7 подпрограмм.

Подпрограмма «Использование минерально-сырьевых ресурсов и оценка их состояния»

Выполнены работы по ведению регулярных наблюдений, сбора, накопления, обработки и анализа информации, оценки состояния геологической среды и прогноза ее изменений под влиянием естественных природных факторов, недропользования и других видов хозяйственной деятельности на сумму 291,44 тыс. рублей. Изучены данные по 142 водозаборным скважинам, пробуренным в Порецком районе.

В 2019 году на аукцион выставлено 7 участков недр местного значения, из которых 6 аукционов не состоялись по причине отсутствия участников. Право пользования недрами частью Степно-Тугаевского месторождения карбонатных пород по результатам аукциона предоставлено ООО «ЗСМ «СКАЛА».

Утверждены запасы 4 месторождений общераспространенных полезных ископаемых.

За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики продолжены работы по поиску и оценке подземных вод для населенных пунктов Ибреси, Буинск и Киря. Проведен мониторинг, в рамках которого выполнено 10 замеров уровня подземных вод, отобрана проба воды на сокращенный химический анализ воды, пробурено 5 поисковых скважин на кусте «Буинск» и «Киря». Стоимость выполненных работ составила 3000,0 тыс. рублей.

За счет средств недропользователей геологоразведочные работы с целью выявления месторождений и уточнения их запасов проведены на 12 участках недр местного значения. Стоимость работ на выполнение указанных работ составила 5 016,995 тыс. рублей.

В 2019 году работы по инвентаризации разведочно-эксплуатационных скважин выполнены на сумму 431,1 тыс. рублей. Обследованы 300 водозаборных скважин, пробуренных на территории 10 сельских поселений Моргаушского района и 10 водозаборных скважин с. Аликово.

За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики выполнен ликвидационный тампонаж двух бесхозных, заброшенных и подлежащих ликвидации разведочно-эксплуатационных скважин, расположенных в пгт Вурнары Чувашской Республики на сумму 293,7 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на территории Чувашской Республики»

Организована и проведена государственной экологической экспертиза материалов, обосновывающих объемы изъятия (лимита, квоты добычи) лося на территории Чувашской Республики на период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года.

Мероприятие обеспечит осуществление радиоэкологического мониторинга объектов окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Чувашской Республики. Система радиоэкологического мониторинга существенно повысит уровень информированности населения о радиологической обстановке.

В целях выявления лучших проектов, направленных на формирование экологической культуры, предлагаемых общественными молодежными и детскими организациями, учреждениями образования и культуры, расположенными на территории Чувашской Республики, поддержка реализации которых будет осуществляться Министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, в 2019 году в рамках подпрограммы организован конкурсный отбор проектов, направленных на формирование экологической культуры населения в 2019 году. Всего на рассмотрение членов конкурсной комиссии по отбору проектов, направленных на формирование экологической культуры в 2019 году, в установленные сроки поступило 20 проектов, из которых выбраны 10 проектов с общей суммой финансирования в размере 415150 рублей.

В целях экологического просвещения населения изданы очередной выпуск экологического вестника «Природа Поречья» тиражом 360 экз. на сумму 70 тыс. рублей, «Доклад об экологической ситуации в Чувашской Республике в 2018 году» тиражом 300 экз. на сумму 44850 рублей. Данные издания распространяются среди населения через библиотеки, учебные заведения и в рамках проведения экологических мероприятий.

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Чувашской Республики»

Утверждены лимиты (квоты) добычи лося на территории Чувашской Республики на период с 1 августа 2019 г. по 1 августа 2020 года. Осуществлялось регулярное размещение информации о сроках охоты на территории Чувашской Республики, типичных нарушениях Правил охоты, о местоположении и размерах рыболовных участков, о размерах общедопустимого улова и рекомендуемых объемах вылова водных биологических ресурсов на официальном сайте Минприроды Чувашии на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Целевые показатели (индикаторы) достигнуты.

Проведено 2943 контрольно-надзорных мероприятий. Выявлено 441 нарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Взыскано штрафов на сумму 217,92 тыс. рублей. Возбуждено 3 уголовных дела в установленной сфере.  Выдано 193 разрешения на добычу копытных животных, 9498 разрешений на добычу пернатой дичи, 5567 разрешений на добычу пушных зверей. Издано 13 распоряжений о регулировании численности охотничьих ресурсов. Перезаключено 6 охотхозяйственных соглашений с долгосрочных лицензий на пользование животным миром на сумму 307,597 тыс. рублей. На территории общедоступных охотничьих угодий осуществлена выкладка зерна (14,838 т) и 0,99 т соли. Обновлены кадастровые сведения об объектах животного мира Чувашской Республики (круглые черви, моллюски, ракообразные, паукообразные). Проведена очистка 6,5 км береговой линии р. Цивиль от неразлагающихся загрязнителей. Издана электронная версия Красной книги Чувашской Республики (редкие виды растений и грибов). На выполнение основного мероприятия на 2019 год были запланированы средства из внебюджетных источников в сумме 5000,0 тыс. рублей. По сведениям, представленным юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – охотпользователи),  на проведение биотехнических мероприятий на территории закрепленных за ними охотничьих угодий за 2019 год  израсходовано 9 431,350 тыс. рублей (оборудовано кормовых полей -80 и подкормочных площадок – 202, обновлено солонцов (для зайцев, косуль и лосей) - 418, создано галечников для боровой дичи – 180, выложено для подкормки – 582,847 т кормов, поваренной соли – 22,701 т, гальки – 18,478 т, установлено аншлагов и информационных карт – 413 шт.; проведено рейдов по охране охотугодий - 2943).

Проведено обследование 33 особо охраняемых природных территорий регионального значения для выявления нарушений режима их особой охраны, необходимости замены информационных аншлагов на их границах, для оценки биологического разнообразия, в том числе оценки состояния видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Чувашской Республики. Обновлены кадастровые сведения о 4 государственных природных заказниках регионального значения, 2 памятниках природы регионального значения, 5 памятных природных мест местного значения. Внесены сведения о местоположении границ 4 особо охраняемых природных территорий местного значения в Единый государственный реестр недвижимости. Целевые показатели (индикаторы) достигнуты

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся охотпользователями Чувашской Республики, выдано 226 бланков разрешений на добычу копытных животных, 6270 бланков разрешений на добычу пернатой дичи, 1609 бланков разрешений на добычу пушных зверей. Охотпользователями Чувашской Республики выдано 193 разрешения на добычу копятных животных, 4741 разрешений на добычу пернатой дичи, 2726 разрешений на добычу пушных зверей в закрепленных охотничьих угодьях.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики»

В республиканском бюджете Чувашской Республики на проведение мероприятий по расчистке правой протоки русла р. Сура в районе Сурского водозабора г. Шумерля Чувашской Республики на 2019 год предусмотрены средства в размере 10785,5 тыс. рублей.

Администрацией города Шумерля проведен электронный аукцион на определение подрядчика работ по расчистке правой протоки русла р. Сура в районе Сурского водозабора г. Шумерля Чувашской Республики, по результатам которого заключен муниципальный контракт  № 081530000419000007_342349 от 22.04.2019 с ООО «Строительная компания – Волга» стоимостью 8 827 117,34 рублей сроком исполнения работ по 30 сентября 2019 года. Работы по расчистке правой протоки русла р. Сура в районе Сурского водозабора города Шумерля завершены и оплачены в полном объеме в размере 8 827 117,34 рублей.

В 2019 году объем субвенций на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов, предоставленных из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики, составил 4527,20 тыс. рублей.

Объемы работ по осуществлению органами государственной власти Чувашской Республики отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, предусмотренные на 2019 год, выполнены в полном объеме.

Общая протяженность водных объектов в пределах населенных пунктов составляет около 147 км. По состоянию на 1 января 2020 г. в государственный водный реестр и государственный кадастр недвижимости внесены сведения о границах зон затопления, подтопления для 6 водных объектов в пределах 19 населенных пунктов Чувашской Республики протяженностью 47 км

Приняты меры по предупреждению террористических актов на гидротехнических сооружениях:

1. Территория 1 ЗСО на Вурнарском и Шемуршинском водохранилищах для питьевого водоснабжения, а также территория Комплекса оборудованы средствами видеонаблюдения.

2. Приняты меры по организации охраны территории Вурнарского, Шемуршинского водохранилищ и территории Комплекса подразделениями ФГУП «Росгвардия». Выставлены посты военизированной охраны.

Завершен капитальный ремонт плотины на р. Люля в пос. Люля Бахтигильдинского сельского поселения Батыревского района Чувашской Республики, начатый в 2018 году.

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства в Чувашской Республике»

В рамках подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в 2019 году приобретены:

- система видеомониторинга в целях повышения оперативности обнаружения лесных пожаров пожаров 1,1 млн. руб. Установлены 3 видеокамеры, позволяющие охватить наиболее проблемные лесные участки: на территории Чебоксарского лесничества, имеющего высокую рекреационную нагрузку, на территории Ибресинского и Алатырского лесничеств, которые совместно с видеокамерой Кирского лесничества (установленной годом ранее лесничеством за счет средств от приносящей доход деятельности) практически полностью охватывают всю железную дорогу, проходящую через лесные массивы и позволяют более оперативно реагировать на возможные очаги возгораний от проходящих железнодорожных составов, особенно на труднодоступных участках.

- оборудование для выращивания посадочного материала в 2-х лесных питомниках 3,9 млн. руб.,

- лесохозяйственная техника и оборудование для организации шишкосушилки БУ «Канашское лесничество» Минприроды Чувашии 5,2 млн. руб.

В 2019 году проведены полевые и камеральные работы ФГБУ «Рослесинфорг» в рамках исполнения двухгодичного государственного контракта от 06 августа 2018 г. № 37 на площади 281,5 тыс. га на территории Вурнарского, Канашского, Шемуршинского, Шумерлинского и Ядринского лесничеств на общую сумму 39,2 млн. руб. (в том числе на 2018 год – 7,8 млн. руб., 2019 год – 31,4 млн. руб.

Реализовывались мероприятия регионального проекта «Сохранение лесов».

В 2019 году исполнилось 52 года движению школьных лесничеств Чувашии. В республике действует 34 школьных лесничества, которые объединяют 563 школьников. Минприроды Чувашии совместно с Минобразования Чувашии реализуется республиканская программа развития движения школьных лесничеств

Подпрограмма «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Чувашской Республики»

В Чувашской Республике эффективно реализуется проекты по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в рамках приоритетного проекта «Чистая страна» государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы.

В феврале 2018 года между Минприроды России и Кабинетом Министров Чувашской Республики подписано соглашение № 051-08-2018-005 о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба.

В рамках вышеуказанного соглашения Минприроды России предоставило Чувашской Республике субсидии на сумму 329,8 млн. рублей на выполнение работ по рекультивации санкционированной свалки твердых бытовых отходов города Чебоксары, которые выполнялись в течение 2017–2018 годов.

Дополнительным соглашением к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 14 февраля 2018 г. № 051-08-2018-005 из федерального бюджета выделены субсидии на рекультивацию свалки твердых бытовых отходов в д. Ильбеши Чебоксарского района Чувашской Республики. Оба мероприятия выполнены в полном объеме.

ООО «НПК Меркурий» обезврежены 13 686 единиц ртутьсодержащих отходов бюджетных организаций. На оплату выполненных работ по обезвреживанию ртутьсодержащих отходов бюджетных организаций в 2019 году израсходовано 392,7 тыс. рублей из республиканского бюджета республики.

С принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31 декабря 2017 г. № 503-ФЗ возникла необходимость корректировки и доработки существующей Территориальной схемы с учетом интеграции её электронной модели в единую государственную информационную систему учета отходов.

4 декабря 2019 г. подписан окончательный акт сдачи-приемки выполненных работ по государственному контракту по корректировке Территориальной схемы и её электронной модели. Средства по государственному контракту в сумме 3,3 млн. рублей освоены в полном объеме. Приказом Минприроды Чувашии от 11 декабря 2019 г. № 934 утверждена Территориальная схема обращения с отходами в Чувашской Республике.

По выявленным местам несанкционированного размещения твердых бытовых отходов и навалов мусора в адрес администраций сельских поселений направлены претензионные письма о необходимости очистить территории сельских поселений.

В результате проведения рейдовых мероприятий выявлено 17 мест несанкционированного размещения отходов (навалов мусора), из них ликвидировано 13 мест несанкционированного размещения отходов (навалов мусора).

Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения»

В рамках основного мероприятия «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта Чувашской Республики «Оздоровление Волги» для проведения работ по строительству сооружений очистки дождевых стоков центральной части г. Чебоксары заключен контракт с ООО «ЦентрЖилСтрой» на сумму 242,12 млн. руб. В 2019 году выполнены работы на сумму 104,5 млн. рублей, завершение работ планируется в ноябре 2020 года.

Для проведения работ по строительству коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков производительностью 1 800 куб.м/сут. в пос. Вурнары заключен контракт с АО «Передвижная механизированная колонна № 8» на сумму 406,6 млн. рублей. В 2019 году выполнены работы на сумму 230,1 млн. рублей, завершение работ планируется в ноябре 2020 года.

Государственная программа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики»

В рамках государственной программы Чувашской Республики в 2019 году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Чувашской Республики»

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 1 июля 2019 г. № 89 «Об основных направлениях бюджетной политики Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и на основании одобренных Кабинетом Министров Чувашской Республики основных показателей прогноза социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 - 2022 годы (распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2019 г. № 546-р) Минфином Чувашии в установленные сроки проведены все мероприятия по формированию проекта республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Резервный фонд Кабинета Министров Чувашской Республики на 2019 год был утвержден в объеме 60,0 млн. рублей. В 2019 году сумма средств, выделенных из Резервного фонда Кабинета Министров Чувашской Республики распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Республики для финансирования непредвиденных расходов, составила 1,15 млн. рублей, нераспределенный остаток на 01.01.2020 составил 58,85 млн. рублей.

Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» принят 3 декабря 2019 г. № 83.

Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Чувашской Республики составил в 2019 году 103,5% к 2018 году (при плане – 103,1%).

Темп роста налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Чувашской Республики составил в 2019 году 102,9% к 2018 году (при плане – 102,1%).

Объем расходов республиканского бюджета Чувашской Республики против первоначальных назначений был увеличен на 11339,1 млн. рублей или на 24,5%.

Организовано исполнение Закона Чувашской Республики от 28.11.2018 № 83 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Республиканский бюджет Чувашской Республики за 2019 год исполнен по доходам в объеме 58719,3 млн. рублей (101,6% к годовым плановым назначениям), с ростом к уровню 2018 года на 18,1%, в том числе по собственным (налоговым и неналоговым) доходам – 30613,2 млн. рублей, с ростом на 2,9%.

В 2019 году безвозмездные поступления в республиканский бюджет Чувашской Республики составили в сумме 28106,2 млн. рублей (102,5% к годовым плановым назначениям), 140,9% к уровню 2018 года. Дотации поступили в сумме 13036,5 млн. рублей (100,0% к годовым плановым назначениям), 117,3% к уровню 2018 года.

Поступление субсидий в 2019 году составило в сумме 6396,4 млн. рублей (157,5% к уровню 2018 года), субвенций и иных межбюджетных трансфертов – в суммах 2408,6 млн. рублей и 3262,5 млн. рублей соответственно (126,1 и 162,7% к уровню 2018 года).

В 2019 году расходы республиканского бюджета Чувашской Республики составили в объеме 55183,1 млн. рублей, или 95,2% к годовым плановым назначениям (114,0% к уровню 2018 года), в том числе расходы на социальную политику – 13409,9 млн. рублей (98,4% к годовым плановым назначениям), образование – 17575,4 млн. рублей (96,6%), здравоохранение – 4753,7 млн. рублей (91,2%), национальную экономику – 9017,0 млн. рублей (93,6%) и т.д.

Республиканский бюджет Чувашской Республики за 2019 год исполнен с профицитом в объеме 3536,3 млн. рублей.

Государственный долг Чувашской Республики на 1 января 2020 года составил 10 350,4 млн. рублей (33,8 % к объему доходов республиканского бюджета Чувашской Республики без учета безвозмездных поступлений), что на 1 253,7 млн. рублей ниже верхнего предела государственного долга Чувашской Республики и в структуре сложился следующим образом: обязательства по бюджетным кредитам из федерального бюджета – 6 973,5 млн. рублей (67,4%), кредиты кредитных организаций – 3 300,0 млн. рублей (31,9%), государственные гарантии Чувашской Республики –76,9 млн. рублей (0,7%).

В настоящее время Чувашская Республика имеет кредитные рейтинги, присвоенные двумя международными рейтинговыми агентствами -  Moody’s Investors Service и  Fitch Ratings, а также российским рейтинговыми агентством RAEX (Эксперт РА). Данными агентствами ежегодно осуществляется мониторинг кредитных рейтингов Чувашской Республики.

В целях повышения скоординированности стратегического планирования социально-экономического развития и бюджетного планирования, обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в Чувашской Республике  в 2019 году на основе прогноза долгосрочного социально-экономического развития Чувашской Республики на период до 2035 года, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 сентября 2019 г. № 380, разработан Бюджетный прогноз Чувашской Республики на период до 2035 года.

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Чувашской Республики»

Законом Чувашской Республики от 3 декабря 2019 г. № 83 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 9 660,1 млн. рублей на реализацию мероприятий 38 региональных проектов из 52, реализуемых в Чувашской Республике.

В рамках сопровождения и развития программного обеспечения автоматизированной системы управления бюджетным процессом в 2019 году модернизирована автоматизированная система управления бюджетным процессом Чувашской Республики, применяемая в Минфине Чувашии, в части взаимодействия с порталом «Электронный бюджет» в соответствии с приказом Минфина России от 28 декабря 2016 г. № 243н, организации исполнения решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, мониторинга государственных закупок.

По итогам проведения оценки качества управления финансами муниципальных образований Чувашской Республики за 2018 год с высоким качеством управления финансами оказались Батыревский, Красноармейский, Порецкий, Яльчикский и Янтиковский районы. Итоги размещены на официальном сайте Минфина Чувашии. Оценка качества управления муниципальными финансами за 2019 год будет проведена до 25 апреля 2020 года.

В рамках осуществления внутреннего государственного финансового контроля за использованием бюджетных средств Минфином Чувашии в 2019 году проведено 88 выездных и камеральных проверок в отношении 99 объектов контроля, в том числе: органы исполнительной власти Чувашской Республики – 28; государственные учреждения, организации и предприятия – 35; органы местного самоуправления – 26; муниципальные учреждения и организации – 5; иные учреждения и организации – 5.

Общий объем средств, проверенных в 2019 году, составил 3 368 916,6 тыс. рублей. Всего проверено 473 государственных (муниципальных) контрактов (договоров) общей стоимостью 1 202 984,7 тыс. рублей.

Нарушения бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе и иных нормативных правовых актов, выявлены в рамках 76 проверок, что составило               86,4 % к их общему количеству.

Общий объем нарушений в денежном выражении составил 285 858,5 тыс. рублей или 8,5 % от объема проверенных средств.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 году проводились закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики и муниципальных нужд на совместных конкурсах и аукционах, а также осуществлялась централизация закупок. В 2019 году проведено 52 совместных конкурса и аукциона.

За 2019 год, объем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики и муниципальных нужд путем проведения совместных конкурсов или аукционов составил 1 082,8 млн. рублей, бюджетная эффективность от осуществления данных закупок составила 10,9 % или 132,2 млн. рублей.

В 2019 году по итогам оценки Минэкономразвития Чувашии при помощи программного продукта «Хранилище – КС» сформировало Перечень объектов капитального строительства, объектов недвижимости, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), финансирование которых предполагается с привлечением средств республиканского бюджета Чувашской Республики в рамках  республиканской адресной инвестиционной программы на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов, который письмом от 17 июня 2019 г. № 04/04-5913 направлен в Минфин Чувашии для учета при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Доля инвестиционных проектов, включенных в республиканскую адресную инвестиционную программу, по которым обеспечено проведение комплексной оценки составила 100 %.

В 2019 году на финансирование объектов РАИП выделено 8036,9 млн. рублей бюджетных инвестиций, в том числе субсидий из федерального бюджета – 4614,2 млн. рублей (57,4 % от общего объема), средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 2877,5 млн. рублей (35,8 %) и средств местного бюджета – 545,2 млн. рублей (6,8 %).

Освоение бюджетных средств, выделенных на финансирование объектов РАИП, по объектам образования составило 2697,6 млн. рублей (96,4 % от годового лимита), культуры – 684,5 млн. рублей (81,7 %), здравоохранения – 700,6 млн. рублей (99,9 %), физической культуры и спорта – 206,7 млн. рублей (74,7 %), социальной политики – 111,1 млн. рублей (100 %), жилищного строительства – 64,0 млн. рублей (49,5 %), дорожного хозяйства – 1242,8 млн. рублей (88,4 %), коммунального хозяйства – 586,7 млн. рублей (67,9 %), сельского хозяйства – 23,0 млн. рублей (100,0 %), прочих расходов – 343,5 млн. рублей (99,9 %).

По итогам 2018 года Чувашская Республика в очередной раз улучшила позиции в рейтинге по уровню открытости бюджетных данных, поднявшись с 7 места на 5 по итогам 2018 года, оставаясь в группе регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных. По Приволжскому федеральному округу Чувашская Республика занимает 2 место. Итоги рейтинга за 2019 год будут опубликованы ФГБУ «НИФИ» в феврале-марте 2020 года.

Государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного управления»

В рамках государственной программы Чувашской Республики в 2019 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции»

Минюстом Чувашии обеспечивается деятельность 68 судебных участков мировых судей, которые размещаются в 41 зданиях и помещениях, из которых 35 объектов закреплены за Министерством на праве оперативного управления и на праве безвозмездного пользования; 6 - на основании договоров аренды.

Значение целевого показателя (индикатора) «Обеспеченность судебных участков мировых судей Чувашской Республики зданиями или помещениями, соответствующими требованиям для отправления правосудия» за 2019 год составило 95,0% от общего количества судебных участков мировых судей Чувашской Республики. Целевой показатель (индикатор) выполнен.

Квалификацию повысили 16 мировых судей и 40 работников их аппаратов, при плановом значении целевого показателя (индикатора) – 56 человек. Целевой показатель (индикатор) «Повышение квалификации мировых судей Чувашской Республики и работников их аппаратов» выполнен.

В 2019 году в органы ЗАГС республики поступило 2885 электронных заявлений или 7,5 % от общего количества услуг.

Проведена работа по укреплению материально-технической базы органов записи актов гражданского состояния для создания условий, отвечающих требованиям, предъявляемым к удобству и комфорту мест предоставления государственных услуг: текущий ремонт в отделах ЗАГС администраций Аликовского, Шемуршинского, Яльчикского районов, городов Алатырь, Шумерля. Кроме того, в целях улучшения качества приема граждан в органах ЗАГС внедряется система электронной очереди. Так 2019 году данная система установлена в 3 отделах ЗАГС Московском, Калининском, Ленинском районах в г. Чебоксары.

Количество зарегистрированных актов гражданского состояния и совершенных юридически значимых действий в 2019 году составило 158060 актовых записей при плановом значении 144000.

Удовлетворенность граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния составила 100% при плановом значении целевого показателя (индикатора) 90,0% от общего числа опрошенных.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики включено 124505 муниципальных нормативных правовых актов, в том числе за 2019 год – 17745 актов (АППГ – 15667 актов), что на 2078 МНПА больше (13 %).

В отчетном году бесплатная юридическая помощь органами исполнительной власти Чувашской Республики и подведомственными им учреждениями была оказана более 23 тыс. граждан в виде консультирования в устной форме и письменной  формах,  составления документов правового характера, представления интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях по вопросам, относящимся к их компетенции.

В истекшем году отделами социальной защиты населения бесплатная юридическая помощь оказана 844 гражданам, в том числе в виде правового консультирования в устной и письменной формах, а также составления документов правового характера. В основном в отделы социальной защиты населения за получением бесплатной юридической помощи обращались малоимущие (41,5 %), инвалиды I и II группы (17,1%) и др.

В 2019 году органами исполнительной власти Чувашской Республики для государственной регистрации представлено 702 правовых акта.

В Чувашской Республике третий раз проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Всего приняли участие 46 муниципальных образований, по решению республиканской конкурсной комиссии для участия на федеральном этапе было принято решение направить 11 материалов.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чувашской Республике»

В 2019 году за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики по программам повышения квалификации обучены 267 муниципальных служащих по следующим программам повышения квалификации:

«Организация деятельности органов местного самоуправления по противодействию терроризму и экстремизму» – 38 чел.;

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» – 22 чел.;

«Юридико-техническое оформление проектов муниципальных правовых актов, правовая и лингвистическая экспертиза» – 32 чел.;

«Делопроизводство и документооборот в органах местного самоуправления» – 29 чел.;

«Осуществление контрольно-надзорной деятельности на муниципальном уровне» – 35 чел.;

«Государственные и муниципальные финансы» – 30 чел.;

«Вопросы профилактики и противодействия коррупции на муниципальной службе» – 48 чел.;

«Развитие личностных и управленческих компетенций руководителя. Со-вершенствование профессиональных навыков» – 33 человек.

Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих в 2019 году осуществлялось в рамках реализации государственного задания БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии.

На реализацию основного мероприятия 2 в 2019 году направлены средства республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 271,2 тыс. руб. в рамках реализации государственного задания образовательной организации, находящейся в ведении Минобразования Чувашии (по бюджетной смете Минобразования Чувашии).

Целевой показатель (индикатор) «Количество муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики» за 2019 год выполнен, предусмотрено в 2019 году – 100 человек, выполнено – 267 человек.

В целях повышения престижа муниципальной службы в Чувашской Республике, общественного признания заслуг в профессиональной служебной деятельности  муниципальных служащих Минюстом Чувашии в 2019 году проведен конкурс «Лучший муниципальный служащий в Чувашской Республике»

В 2019 году в конкурсе приняли участие 36  муниципальных служащих, признанных лучшими муниципальными служащими муниципальных районов, городских округов, сельских поселений, изъявившие желание участвовать в Конкурсе, имеющих стаж муниципальной службы не менее трех лет и не имеющих дисциплинарных взысканий.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Чувашской Республике»

В отчетном периоде проведено 6 заседаний Комиссии по противодействию коррупции (АППГ – 14), на которых рассмотрены 26 вопросов (АППГ – 29), подготовлено 59 поручений Главы Чувашской Республики.

Продолжена реализация мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378.

Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 января 2019 г. № 57-р утверждена Программа по антикоррупционному просвещению в Чувашской Республике на 2019–2020 годы, предусматривающая просветительские, образовательные и иные мероприятия, направленные на формирование антикоррупционного поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания.

Всеми 26 госорганами и 317 органами местного самоуправления осуществляется реализация планов по противодействию коррупции, мероприятия которых соответствуют мероприятиям Национального плана противодействия коррупции.

Минюстом Чувашии в отчетном периоде проведены антикоррупционные экспертизы в отношении 915 (АППГ – 759) проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики, представленных органами исполнительной власти Чувашской Республики (в том числе 61 проекта законов Чувашской Республики, 96 проектов указов Главы Чувашской Республики, 758 проектов постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики). По результатам проведенных антикоррупционных экспертиз выявлены 23 коррупциогенных фактора в 1 проекте указа Чувашской Республики и 8 проектах постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики, представленных органами исполнительной власти Чувашской Республики.

В ноябре–декабре 2019 г. проведено социологическое исследование по изучению общественного мнения по теме «Оценка уровня распространенности коррупционных проявлений в Чувашской Республике», участие в котором приняли 830 респондентов в 26 муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики и 200 организаций различных отраслей, ведущих бизнес на территории Чувашской Республики.

По итогам независимого проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок – 2019» Чувашской Республике присвоена наивысшая степень прозрачности закупок – «гарантированная прозрачность».

В 2019 году Минэкономразвития Чувашии в рамках осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд проверено 58 закупок с общей суммой начальных (максимальных) цен контрактов на сумму 393,7 млн. рублей.

По итогам отчетного периода в государственных органах проведено 78 (АППГ – 101) заседаний комиссий в отношении 214 лиц (АППГ – 189), замещающих государственные должности Чувашской Республики, должности государственной гражданской службы Чувашской Республики, и лиц, ранее замещавших эти должности.

По данным Минюста Чувашии в 2019 году общественными советами при органах исполнительной власти Чувашской Республики проведено 186 заседаний, на которых обсуждено 584 проекта нормативных правовых актов Чувашской Республики, разработанных органами исполнительной власти Чувашской Республики и рассмотрено 77 иных вопросов.

Вопросы предупреждения коррупционных правонарушений освещались в средствах массовой информации, находящихся в ведении Мининформполитики Чувашии.

Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы Чувашской Республики»

В 2019 году в рамках государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих прошли обучение 346 гражданских служащих, из них по программам повышения квалификации 339 гражданских служащих, профессиональной переподготовки – 7 гражданских служащих. Кроме того, 3 гражданских служащих в Гостехнадзоре Чувашии прошли обучение по программе повышения квалификации за счет средств государственного органа (Гостехнадзор Чувашии).

В 2020 году гражданским служащим будет предоставляться доступ к образовательным материалам, размещенным в едином специализированном информационном ресурсе, созданном на базе федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – Единая система).

В 2019 году проведена служебная стажировка 27 работников кадровых служб органов исполнительной власти республики, направленная на приобретение практических навыков кадровой работы, в том числе работы в Единой системе.

Государственными органами в Единой системе сформированы электронные личные дела всех гражданских служащих.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 июня 2019 г.         № 288 «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019–2021 годы» распоряжением Главы Чувашской Республики от 10 декабря 2019 г. № 493-рг утвержден план мероприятий («дорожная карта»), направленный на развитие государственной гражданской службы Чувашской Республики, на 2020–2021 годы.

В 2019 году во исполнение Указа Главы Чувашской Республики от 30 апреля 2019 г. № 54 «О развитии института наставничества в Чувашской Республике» наставничество назначено в отношении 83 гражданских служащих, впервые поступивших на гражданскую службу и назначенных на должности гражданской службы.

В 2019 г. государственными органами проведено 184 конкурса на включение в кадровый резерв, в которых участвовали 566 человек, и 212 конкурсов на замещение вакантных должностей, в которых участвовали 236 человек. По результатам проведенных конкурсов в кадровые резервы государственных органов включены 399 человека.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. в кадровом резерве Чувашской Республики, сформированном из кадровых резервов государственных органов, состоят 457 чел., в кадровых резервах государственных органов – 726 чел. (48,9 % граждан и 51,1 % гражданских служащих).

В течение 2019 года из кадровых резервов государственных органов и кадрового резерва Чувашской Республики на вакантные должности назначены 179 чел. (36,8 % от общего количества назначений), по результатам конкурсов на замещение вакантных должностей – 95 чел. (19,5 % от общего количества назначений).

В отчетном году проведено 2 заседания Комиссии при Главе Чувашской Республики по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Чувашской Республики, по результатам которого включены в указанный резерв 11 человек, исключены 5 человек. Из указанного резерва в 2019 году назначены 13 человек.

В 2019 году в конкурсе «Лучший государственный гражданский служащий Чувашской Республики» приняли участие 14 гражданских служащих.

Государственная программа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»

В рамках государственной программы Чувашской Республики в 2019 году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Управление государственным имуществом Чувашской Республики»

Налажен достоверный и оперативный учет данных о государственном имуществе Чувашской Республики, организована единая система учета объектов государственной собственности, контроля за их движением и использованием. В Реестре государственного имущества Чувашской Республики по состоянию на 01.01.2020 учтено 350 юридических лиц, 9,8 тыс. объектов капитального строительства, 3,2 тыс. земельных участков общей площадью более 19,8 тыс. га,  более 317 тыс. единиц движимого имущества.

Уровень актуализации реестра государственного имущества Чувашской Республики по состоянию на 1 января 2020 г. составляет 99,0% (план – 98,0%).

Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности Чувашской Республики, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в государственную собственность Чувашской Республики, составила 100,0% (план – 100,0%).

Единый информационный ресурс о свободных от застройки земельных участках, расположенных на территории Чувашской Республики, постоянно пополняется новыми объектами. По состоянию на 1 января 2020 г. в ресурсе размещены сведения о  608 земельных участках общей площадью 12,3 тыс. га для жилищного, инвестиционного строительства и ведения сельскохозяйственного производства, и 453 объектах капитального строительства общей площадью 182,1 тыс. кв. м для ведения бизнеса.

Минюстом Чувашии в 2019 году проведены мероприятия по подготовке технической документации для обеспечения государственного кадастрового учета объектов капитального строительства, относящихся к государственной собственности Чувашской Республики, постановка на учет которых ранее проводилась без определения местоположения объектов капитального строительства на земельных участках, а также в случае изменения характеристик объектов недвижимости в отношении 3923 объектов. В 2019 году на указанные работы из республиканского бюджета Чувашской Республики было выделено 14834,6 тыс. рублей. Сумма экономии по результатам проведенных открытых аукционов в электронной форме составила 5793,0  тыс. рублей.

В 2019 году на территории Чувашской Республики БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии проведены работы по государственной кадастровой оценке 484 тыс. земельных участков из земель населенных пунктов. Результаты государственной кадастровой оценки утверждены постановлением Кабинета Министров Чувашии от 22 ноября 2019 г. № 485 и применяются с 1 января 2020 г. Соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

В 2019 году заключено 3 государственных контракта на выполнение кадастровых работ по определению местоположения границ охранных зон газораспределительных сетей общей протяженностью 2795,86 км. Распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Республики утверждены границы охранных зон 1485 газораспределительных сетей протяженностью 2482,64 км с внесением сведений в Единый государственный реестр недвижимости. На проведение указанных работ было предусмотрено 6624,1 тыс. рублей. Сумма экономии по результатам проведенных открытых аукционов в электронной форме составила 4870,3  тыс. рублей.

Уровень актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе земельных участков, по состоянию на 1 января 2020 г. составляет 42,0% (план – 42,0%).

Подпрограмма «Формирование эффективного государственного сектора экономики Чувашской Республики»

В соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации государственного имущества Чувашской Республики на 2019 год и основные направления приватизации государственного имущества Чувашской Республики на 2020-2021 годы приняты 57 решений об условиях приватизации, организованы 35 аукционов, 21 продажа посредством публичного предложения и 1 конкурс. Торги по реализации государственного имущества Чувашской Республики проводились исключительно в электронной форме.

В 2019 году в рамках программы приватизации ГУП ЧР «Комбинат питания Администрации Главы Чувашской Республики» приватизирован путем преобразования в ООО «Чувашия-Сервис», на торгах реализованы пакет акций АО «Чувашагролизинг» и 3 позиции казны, включающие 3 земельных участка и 3 объекта недвижимости, в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ заключен договор купли-продажи недвижимого имущества (земельный участок с объектом недвижимости). Дополнительно организованы аукционы по продаже 137 единиц движимого имущества, по результатам которых реализовано 84 единицы движимого имущества. Общее поступление средств в республиканский бюджет Чувашской Республики от приватизации имущества казны составило 39,4 млн. рублей.

В 2019 году количество государственных унитарных предприятий сократилось на 2 единицы в связи с завершением ликвидационных процедур в отношении ГУП ЧР «Чувашский лесхоз» Минприроды Чувашии и приватизацией ГУП ЧР «Комбинат питания Администрации Главы Чувашской Республики» путем преобразования в ООО «Чувашия-Сервис».

Количество государственных унитарных предприятий Чувашской Республики, основанных на праве хозяйственного ведения, по состоянию на 01.01.2020 составило 5 единиц (план – 6 единиц).

В консолидированный бюджет Чувашской Республики в 2019 году от управления и распоряжения государственным и муниципальным имуществом поступило 2,2 млрд. рублей (107% к годовым плановым назначениям).

Доля государственного имущества Чувашской Республики, вовлеченного в хозяйственный оборот, составила 99,5% (план – 99,5%).

В ходе проверок государственных учреждений выявлено 14 неиспользуемых объектов недвижимого имущества. Все они вовлечены в хозяйственный оборот путем передачи в муниципальную собственность, государственным учреждениям.

Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых устранены нарушения, выявленные по результатам проведения проверок государственных учреждений Чувашской Республики в части эффективности использования таких объектов, в общем количестве выявленных неэффективно используемых объектов, находящихся в оперативном управлении государственных учреждений Чувашской Республики, составила 42,9% (план – 40,0%).

Всего в ходе проверок выявлено 15 незарегистрированных объектов недвижимости, в отношении которых проведены мероприятия по регистрации в установленном законодательством порядке.

Доля неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных по результатам проведения проверок государственных учреждений Чувашской Республики, право на которые зарегистрировано, в общем количестве выявленных не учтенных государственными учреждениями Чувашской Республики объектов недвижимого имущества составила 20,0% (план – 15,0%).

В аренду в 2019 году передано 66  объектов недвижимого имущества общей площадью 82,8 тыс. кв. м и 11 объектов движимого имущества; 4548 объектов газового хозяйства протяженностью 8,2 млн. пог. м и 454 объекта движимого имущества; 1153 земельных участков общей площадью 11,6 тыс. га.

В 2019 году проведено 12 аукционов, по результатам которых заключено 4 договора аренды объектов недвижимости и 10 договоров аренды земельных участков, общий годовой размер арендной платы составляет 4652,0 тыс. рублей.

В целях контроля за целевым использованием государственного имущества Чувашской Республики, предоставленного в аренду и безвозмездное пользование, физическим и юридическим лицам  в 2019 году проведено 46 плановых проверок в отношении 14 объектов государственного имущества, а также 120 земельных участков, являющихся государственной собственностью Чувашской Республики.

Государственная программа Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии»

В рамках государственной программы Чувашской Республики в 2019 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие информационных технологий»

Возможность получения услуг в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальный услуг (функций) (далее – ЕПГУ) реализована в республике по 65 услугам. В 2019 году с использованием ЕПГУ и с учётом всех информационных систем органов исполнительной власти Чувашской Республики было предоставлено около 2,7 млн. государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

О востребованности электронных услуг говорит постоянно растущее число жителей республики, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). По данным Минкомсвязи России на 6 января 2020 года количество пользователей ЕСИА в республике превысило 902 тыс. человек, что составляет 73,73%. В 2019 году на ЕПГУ зарегистрировалось более 194 тыс. новых пользователей.

По итогам республиканского конкурса социально значимых проектов средств массовой информации 2019 года, организатором которого выступает Мининформполитики Чувашии, были выделены гранты на создание программы «Цифровой код» на «Национальном телевидении Чувашии – Чăваш Ен», выпуск тематических полос «Цифровая Чувашия» в газете «Грани», «Цифрăллă Чăваш Ен» (Цифровая Чувашия) в газете «Хыпар». В рамках реализации проектов в том числе освещались вопросы, связанные с получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Завершен перевод всех органов исполнительной власти Чувашской Республики на обновленную версию системы электронного документооборота,

Продолжено функционирование информационного ресурса «Народный контроль». По состоянию на 1 января 2020 г. на «Народный контроль» поступило 2417 обращений в рамках восьми направлений: «Жилищно-коммунальные услуги», «Связь», «Социальная сфера», «Бизнес», «Экология», «Благоустройство и инфраструктура», «Дороги» и «Сельское хозяйство».

Также продолжалось развитие информационной системы «Контрольно-надзорная деятельность Чувашской Республики». В рамках государственного контракта в 2019 году были выполнены работы по модернизации информационной системы «Контрольно-надзорная деятельность Чувашской Республики» в части интеграции с федеральными информационными системами.

Реализованы мероприятия региональных проектов «Кадры для цифровой экономики», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление».

Подпрограмма «Информационная инфраструктура»

Велась реализация мероприятий регионального проекта «Информационная инфраструктура.

В 2019 году продолжило свою деятельность БУ «Центр информационных технологий» Мининформполитики Чувашии, обеспечивающее бесперебойное функционирование информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления. Центр информационных технологий определен оператором Республиканского центра обработки данных (далее – РЦОД), В системе учета и контроля выполнения заявок обработано более 3,2 тыс. заявок от пользователей РЦОД.

Органам исполнительной власти Чувашской Республики, органам местного самоуправления и многофункциональным центрами услуги удостоверяющего центра по изготовлению и выдаче квалифицированных сертификатов предоставляются на безвозмездной основе. В 2019 году выдано 1178 таких квалифицированных сертификатов и ключей электронной подписи.

В рамках информационно-технологического обеспечения деятельности БУ ЧР «Центр финансового обеспечения» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики в 2019 году осуществлялось обслуживание программного комплекса «1С: Бухгалтерия» в подведомственных учреждениях, приобретены ОС Windows 10 и ПО «Secret Net Studio».

В 2019 году к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подключены 90 социально значимых объекта: 11 фельдшерско-акушерских пунктов, 64 образовательные организации, 14 органа местного самоуправления и 1 пожарно-спасательная часть.

Подпрограмма «Информационная безопасность»

Велась реализация мероприятий регионального проекта «Информационная безопасность».

Мининформполитики Чувашии совместно с БУ «Центр информационных технологий»:

проведен анализ используемого органами исполнительной власти Чувашской Республики офисного программного обеспечения;

определен перечень отечественных программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализующих функции офисного программного обеспечения, для дальнейшего перехода на его преимущественное использование;

проведен открытый аукцион в электронной форме на приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на отечественное офисное программное обеспечение.

приобретено 265 комплектов отечественного офисного программного обеспечения.

БУ «Центр информационных технологий» Мининформполитики Чувашии закуплено 40 лицензий серверных операционных систем специального назначения «Astra Linux Special Edition». Более 150 виртуальных серверов, размещенных в Республиканском центре обработки данных, в качестве операционной системы используют свободно распространяемое программное обеспечение.

Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 февраля 2019 г. № 158-р утвержден план мероприятий по организации перехода органов исполнительной власти Чувашской Республики на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 31 декабря 2020 года.

6 марта 2019 года Мининформполитики Чувашии совместно с Управлением ФСТЭК России по Приволжскому федеральному округу проведен региональный семинар «Организация работ по технической защите информации в органах исполнительной власти, органах местного самоуправления и в организациях» с руководителями и штатными специалистами подразделений по технической защите информации органов государственной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления и организаций.

В июне 2019 года сотрудники Мининформполитики Чувашии и Администрации Главы Чувашской Республики приняли участие в методических сборах головных подразделений по защите информации по ПФО.

Подпрограмма «Массовые коммуникации»

В 2019 году проведена значительная работа по расширению зоны национального телерадиовещания.

Значительно расширилась зона вещания «Тăван радио» и Национального радио Чувашии, для чего были запущены передатчики в четырех муниципалитетах республики: с. Трехбалтаево Шемуршинского района, д. Долгий Остров Батыревского района, в гг. Шумерле и Алатыре, а также в пос. Огонек Ибресинского района. Ранее в зоне покрытия сигнала были только гг. Чебоксары и Новочебоксарск, а также близлежащие районы. В ряде муниципалитетов в радиоэфире несколько раз в неделю транслируются местные новости.Национальное телевидение Чувашии начало вещание в кабельных сетях городов и регионов с компактным проживанием чувашского населения (Казань, Республика Татарстан, Ульяновск, Ульяновская область, Волжск, Козьмодемьянск), телеканал также доступен на спутниковой платформе Триколор жителям европейской части России, Урала, Сибири. Общее потенциальное количество телезрителей — более 8 миллионов.

С 29 ноября 2019 года программы Национального телевидения Чувашии в формате региональных врезок транслируются в цифровом эфире на Общественном телевидении России.

Деятельность организаций, подведомственных Мининформполитики Чувашии, в 2019 году была направлена на обеспечение населения Чувашской Республики достоверной, оперативной и полноценной информацией и осуществлялась в рамках государственного задания.

Велась целенаправленная работа по сохранению тиражей печатных СМИ. По итогам подписной кампании на 1 и 2 полугодие 2019 г. разовый подписной тираж печатных периодических изданий, находящихся в ведении Мининформполитики Чувашии и финансируемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, составил 114,7 тыс. экземпляров.

В рамках подпрограммы оказана государственная поддержка телерадиокомпаниям Чувашии на информационное сопровождение значимых событий.

В 2019 году в рамках сотрудничества с региональными редакциями федеральных газет «Аргументы и факты» и «Российская газета» в печатных СМИ размещено 95 информационных материалов о социально-экономическом развитии Чувашской Республики и реализации на территории Чувашской Республики национальных и региональных проектов и программ.

Раздел II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых

показателей (индикаторов) государственных программ Чувашской Республики

Всего в государственных программах Чувашской Республики (вместе с подпрограммами) в 2019 году обеспечивалось достижение 931 целевого показателя (индикатора), из которых полностью достигнуты 840, или 90,2% (таблица 2).

Таблица 2

Информация

о количестве планируемых и достигнутых в 2019 году целевых показателей (индикаторов) в разрезе государственных программ Чувашской Республики

| Наименование | Плановое выполнение | Фактическое значение | Выполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие строительного комплекса и архитектуры» | 21 | 16 | 76,2 |
| «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | 20 | 17 | 85,0 |
| «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» | 16 | 11 | 68,8 |
| «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018 – 2024 годы | 13 | 13 | 100,0 |
| «Развитие здравоохранения» | 97 | 80 | 82,5 |
| «Социальная поддержка граждан» | 32 | 32 | 100,0 |
| «Доступная среда» | 51 | 51 | 100,0 |
| «Развитие культуры и туризма» | 50 | 42 | 84,0 |
| «Развитие физической культуры и спорта» | 20 | 20 | 100,0 |
| «Содействие занятости населения» | 50 | 49 | 98,0 |
| «Развитие образования» | 92 | 91 | 98,9 |
| «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» | 28 | 28 | 100,0 |
| «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 16 | 12 | 75,0 |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» | 105 | 98 | 93,3 |
| «Экономическое развитие Чувашской Республики» | 47 | 46 | 97,9 |
| «Развитие промышленности и инновационная экономика» | 55 | 44 | 80,0 |
| «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» | 75 | 62 | 82,7 |
| «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» | 49 | 36 | 73,5 |
| «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» | 25 | 25 | 100,0 |
| «Развитие потенциала государственного управления» | 36 | 34 | 94,4 |
| «Развитие земельных и имущественных отношений» | 13 | 13 | 100,0 |
| «Цифровое общество Чувашии» | 20 | 20 | 100,0 |
| ВСЕГО | 931 | 840 | 90,2 |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственных программ Чувашской Республики, подпрограмм государственных программ Чувашской Республики за 2019 год приведены в приложении № 1.

Раздел III. Сведения о выполнении расходных обязательств Чувашской Республики, связанных с реализацией государственных программ Чувашской Республики

Фактическое финансирование государственных программ Чувашской Республики в 2019 году за счет всех источников финансирования составило 104,9 млрд. рублей (в 2018 году – 101,3 млрд. рублей), или 99,8% к запланированному на 2019 год уровню (приложение № 2).

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 3 декабря 2019 г. № 83 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 2020 году на реализацию государственных программ Чувашской Республики будут направлены бюджетные средства в размере  55,4 млрд. рублей.

Раздел IV. Оценка деятельности ответственных исполнителей

в части, касающейся реализации государственных программ Чувашской

Республики, предложения по их совершенствованию

В целом органы исполнительной власти Чувашской Республики, являющиеся ответственными исполнителями и соисполнителями государственных программ Чувашской Республики, освоили и внедрили в практику своей деятельности программно-целевое управление.

В течение 2019 года всеми ответственными исполнителями государственных программ Чувашской Республики своевременно внесены изменения в государственные программы Чувашской Республики в целях приведения их в соответствие с республиканским бюджетом Чувашской Республики, участия в конкурсах, проводимых федеральными органами исполнительной власти.

Однако в ходе анализа и оценки эффективности государственных программ Чувашской Республики за 2019 год были выявлены следующие недостатки:

невысокое качество планирования значений целевых показателей (индикаторов) государственных программ и подпрограмм государственных программ;

отсутствие возможности маневрирования финансовыми ресурсами между структурными элементами государственных программ;

наличие нарушений финансовой дисциплины и выявление неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств при реализации ряда государственных программ (подпрограмм), выявленных в ходе контрольно-ревизионных мероприятий Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, Министерства финансов Чувашской Республики, Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике;

недостаточное освоение средств республиканского бюджета Чувашской Республики по основным мероприятиям, предусматривающим строительство объектов капитального строительства.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Чувашской Республики ни одна из государственных программ не признана неэффективной. Согласно постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2017 г. № 318 «О некоторых вопросах обеспечения деятельности лиц, замещающих отдельные государственные должности Чувашской Республики и должности государственной гражданской службы Чувашской Республики» (вместе с «Положением о порядке выплаты премий лицам, замещающим отдельные государственные должности Чувашской Республики и должности государственной гражданской службы Чувашской Республики») оснований для депремирования руководителей ответственных исполнителей государственных программ Чувашской Республики по итогам 2019 года не имеется, и все государственные программы предлагается принять к финансированию за счет республиканского бюджета Чувашской Республики в 2020–20221 годах.

Раздел V. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

государственных программ Чувашской Республики, о сокращении (увеличении)

финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий

(мероприятий) или государственных программ Чувашской Республики в целом

Дальнейшее совершенствование системы государственных программ должно включать следующие направления:

усиление межведомственного взаимодействия в процессе реализации государственных программ Чувашской Республики, в том числе при подготовке и обосновании проектов внесения изменений в государственные программы Чувашской Республики;

установление в государственной программе не более 3 конкретных и измеримых целей, декомпозируемых на индикаторы непосредственных (промежуточных) результатов на уровне конкретных проектов и процессов;

обеспечение полноценной интеграции в государственные программы, а также ежегодная актуализация, мероприятий региональных проектов, направленных на достижение целевых показателей и результатов национальных проектов и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов;

расширение возможностей по перераспределению бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ в течение финансового года без внесения изменений в республиканский бюджет Чувашской Республики в пределах предусмотренного республиканским  бюджетом Чувашской Республики общего объема финансового обеспечения соответствующей государственной программы и при условии сохранения значений целевых показателей (индикаторов) соответствующей подпрограммы и в целом государственной программы;

применение в отношении государственных программ практики, в соответствии с которой постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении государственных программ (внесении в них изменений) может рассматриваться как основание для включения программных мероприятий в республиканский бюджет Чувашской Республики;

формирование полноценного информационного ресурса, позволяющего получать актуальную информацию о параметрах и ходе исполнения государственных программ, включая федеральные проекты, в том числе в региональном разрезе;

продолжение совершенствования системы целевых показателей (индикаторов) государственных программ Чувашской Республики, поскольку не все действующие целевые показатели (индикаторы) программ отражают достижение целей и решение задач Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики на период до 2035 года.