- ПАСПОРТ
государственной программы
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики»

- 1. Основные положения

| Куратор государственной программы | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства С.Г. Артамонов |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Соисполнители государственной программы | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики; Министерство образования Чувашской Республики; Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики; казенное учреждение Чувашской Республики «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты»; казенное учреждение Чувашской Республики «Чувашская республиканская поисково-спасательная служба»; казенное учреждение Чувашской Республики «Чувашская республиканская противопожарная служба»; государственное автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр гражданской защиты» Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Участники государственной программы | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики; Министерство здравоохранения Чувашской Республики; Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики; Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики; Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики; Министерство внутренних дел по Чувашской Республике (по согласованию); Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике - Чувашии (по согласованию); Чувашский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по согласованию); Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике (по согласованию); органы местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики (по согласованию) |
| Направления (подпрограммы) | Отсутствует |
| Цели государственной программы | Цель 1 – повышение безопасности жизнедеятельности населения Чувашской Республики и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий Цель 2 – повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Цель 3 – создание на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений; Цель 4 – обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Чувашской Республики от угрозы воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Цель 5 – укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Чувашской Республике |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | 2019-2035 годы: I этап: 2019-2023 годы; II этап: 2024-2030 годы; III этап: 2031-2035 годы |
| Объемы финансового обеспечения государственной программы за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | прогнозируемый объем финансирования Государственной программы в 2019 - 2035 годах составляет 6 307 610,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019-2023 годах - 2 568 622,3 тыс. рублей; в 2024 году - 512 671,5 тыс. рублей; в 2025 году - 402 802,5 тыс. рублей; в 2026 году - 402 802,5 тыс. рублей; в 2027- 2030 годах - 1 006 472,4 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 1 414 239,5 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, целями Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, государственной программой Российской Федерации | государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» |

- 2. Показатели государственной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики»

| N п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей развития, целей Стратегии до 2035 года | Признак реализации в муниципальных образованиях | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2030 | 2035 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Цель 1 – повышение безопасности жизнедеятельности населения Чувашской Республики и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения Чувашской Республики, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута «Система-112», в общей численности населения Чувашской Республики |  | ГП | возрастание | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | Закон Чувашской Республики от 26.11.2020 № 102 | ГКЧС Чувашии | - | нет | СЭД |
|  | Цель 2 – повышение уровня готовности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах |  | ГП | убывание | единиц | 2975 | 2022 | 2950 | 2925 | 2900 |  | 2890 | 2850 | 2780 | Закон Чувашской Республики от 26.11.2020 № 102 | ГКЧС Чувашии | - | нет | СЭД |
|  | Цель 3 –создание на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |  | ГП | возрастание | процент | 25 | 2022 | 30 | 65 | 75 |  | 80 | 100 | 100 | Закон Чувашской Республики от 26.11.2020 № 102 | ГКЧС Чувашии | - | нет | СЭД |
|  | Цель 4 – обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Чувашской Республики от угрозы воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах |  | ГП | убывание | человек | 145 | 2022 | 141 | 137 | 134 |  | 132 | 122 | 108 | Указ Президента РФ от 11.01.2018 № 12 | ГКЧС Чувашии | - | нет | СЭД |
| Цель 5 – укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Чувашской Республике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных государственными средствами массовой информации Чувашской Республики | ГП |  | возрастание | единиц | 715 | 2022 | 720 | 725 |  | 730 | 735 | 755 | 780 | Закон Чувашской Республики от 26.11.2020 № 102 | Минцифры Чувашии | - | нет | СЭД |

- 3. Структура государственной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики»

| N п/п | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента 1 |  |  | Связь с показателями ГП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |
| 1. | Ведомственный проект «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минцифы Чувашии |  |  | Срок реализации: 2022-2026 |  |  |
| 1.1. | Организация, функционирование и развитие системы-112 и информационной инфраструктуры |  | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Чувашской Республики; повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и происшествий, сокращение общего времени на поиск, обработку и передачу информации |  |  | Доля населения Чувашской Республики, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута «Система-112», в общей численности населения Чувашской Республики |
| 2. | Ведомственный проект «Развитие государственных учреждений, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: ГКЧС Чувашии |  |  |  | Срок реализации: 2019-2035 |  |
| 2.1. | Развитие материально-технической базы ГКЧС Чувашии и подведомственных ему учреждений | Снижение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; повышение уровня защищенности населения и территорий от угрозы воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; развитие гражданской обороны, накопление фонда защитных сооружений; развитие материально-технической базы поисково-спасательной службы и противопожарной службы и оснащение их современными средствами спасания людей и пожаротушения |  |  |  | Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах |
| 3. | Ведомственный проект «Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: ГКЧС Чувашии |  |  | Срок реализации: 2020-2028 |  |  |
| 3.1. | Совершенствование системы оповещения пожарной безопасности и защиты населения и территорий Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | Увеличение доли оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) |  |  | Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: ГКЧС Чувашии |  |  | Срок реализации: - |  |  |
| 4.1. | Обеспечение деятельности государственных учреждений, реализующих мероприятия в области гражданской обороны, пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | Снижение влияния факторов, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; поддержание высокого уровня готовности и профессионального мастерства спасателей и пожарных к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; снижение факторов, способствующих возникновению пожаров; повышение уровня знаний и приобретение практических навыков руководителями, другими должностными лицами и специалистами исполнительных органов Чувашской Республики, органов местного самоуправления и организаций в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  | Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Минкультуры Чувашии |  |  | Срок реализации: - |  |  |
| 5.1 | Совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике |  | Своевременное выявление предпосылок экстремистских и террористических проявлений, их предупреждение; сохранение в Чувашской Республике стабильности в обществе и правопорядка; повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Чувашской Республики. повышение доли жителей Чувашской Республики, негативно относящихся к экстремистским и террористическим проявлениям; сужение социальной базы для экстремистских и террористических организаций. недопущение террористических актов и экстремистских акций; снижение общественной опасности преступных деяний за счет предупреждения совершения насильственных тяжких и особо тяжких преступлений на улицах |  |  | Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных государственными средствами массовой информации Чувашской Республики |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: ГКЧС Чувашии |  |  | Срок реализации: - |  |  |

- 4. Финансовое обеспечение государственной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019-2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» (всего), в том числе: | 2 568 622,3 | 512 671,5 | 402 802,5 | 402 802,5 | 1 006 472,4 | 1 414 239,5 | 6 307 610,7 |
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 2 568 622,3 | 512 671,5 | 402 802,5 | 402 802,5 | 1 006 472,4 | 1 414 239,5 | 6 307 610,7 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | х | х | х | х | х | х |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х | х |
| Справочно: объем налоговых расходов республиканского бюджета Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х |
| Ведомственный проект «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Республики» | х | 13 117,9 | 13 117,9 | 13 117,9 | 5 556,0 | 6 546,0 | 51 455,7 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 13 117,9 | 13 117,9 | 13 117,9 | 5 556,0 | 6 546,0 | 51 455,7 |
| Ведомственный проект «Развитие государственных учреждений, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» | х | 47 242,3 | 24 594,6 | 24 594,6 | 18 917,6 | 27 858,0 | 143 207,1 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 47 242,3 | 24 594,6 | 24 594,6 | 18 917,6 | 27 858,0 | 143 207,1 |
| Ведомственный проект «Совершенствование функционирования органов управления территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения» | х | 93 459,2 | 7 606,0 | 7 606,0 | 0,0 | 0,0 | 108 671,2 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 93 459,2 | 7 606,0 | 7 606,0 | 0,0 | 0,0 | 108 671,2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | х | 344 783,4 | 343 028,7 | 343 028,7 | 923 398,4 | 1 305 896,0 | 3 260 135,2 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 344 783,4 | 343 028,7 | 343 028,7 | 923 398,4 | 1 305 896,0 | 3 260 135,2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике» | х | 745,0 | 745,0 | 745,0 | 4 328,8 | 6 100,0 | 12 663,8 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 745,0 | 745,0 | 745,0 | 4 328,8 | 6 100,0 | 12663,8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» | х | 13 323,7 | 13 710,3 | 13 710,3 | 54 271,6 | 67 839,5 | 162 855,4 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 13 323,7 | 13 710,3 | 13 710,3 | 54 271,6 | 67 839,5 | 162 855,4 |