- ПАСПОРТ

- государственной программы «Доступная среда»

- Основные положения

| Куратор государственной программы | Степанов Владимир Геннадьевич – заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики |
| Соисполнители государственной программы | Министерство здравоохранения Чувашской Республики; Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики; Министерство образования Чувашской Республики; Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики; Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики; Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики; Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики |
| Участники государственной программы | органы местного самоуправления муниципальных округов и городских округов (по согласованию); Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии (по согласованию) |
| Направления (подпрограммы) | Направление (региональный проект) «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Чувашской Республике» Направление (комплекс процессных мероприятий) «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |
| Цели государственной программы | Цель 1 – повышение качества жизни инвалидов посредством обеспечения их реабилитационными услугами Цель 2 – формирование безбарьерной среды в Чувашской Республике посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и обеспечения субтитрирования телевизионных программ для глухих и слабослышащих граждан |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | 2019 – 2035 годы: I этап: 2019–2023 годы; II этап: 2024–2030 годы; III этап: 2031–2035 годы |
| Объемы финансового обеспечения государственной программы за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | прогнозируемый объем финансирования Государственной программы в 2019–2035 годах составляет 272 691,5 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 23 705,1 тыс. рублей; в 2020 году – 11 660,6 тыс. рублей; в 2021 году – 30 249,1 тыс. рублей; в 2022 году – 9 159,4 тыс. рублей; в 2023 году – 31 086,4 тыс. рублей; в 2024 году – 26 258,5 тыс. рублей; в 2025 году – 23 957,5 тыс. рублей; в 2026 году – 24 580,0 тыс. рублей; в 2027–2030 годах – 40 904,4 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 51 130,5 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, целями Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, государственной программой Российской Федерации | государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» |

- Показатели государственной программы «Доступная среда»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень пока-зателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Доку-мент | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей, целей Стратегии до 2035 года | Признак реализации муниципальным образованием | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 – «Повышение качества жизни инвалидов посредством обеспечения их реабилитационными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | ГП РФ | возрастание | процентов | 80,0 | 2022 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 97,0 | х | х | – | Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии | – | не реализуется | – |
| 2. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | ГП РФ | возрастание | процентов | 84,0 | 2022 | 89,0 | 94,0 | 97,0 | 98,0 | х | х | – | Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии | – | не реализуется | – |
| 3. | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста | ГП | возрастание | процентов | 20,2 | 2022 | 20,7 | 21,2 | 21,7 | 22,2 | х | х | – | Минтруд Чувашии | – | не реализуется | – |
| 4. | Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Чувашской Республики, в общем числе таких организаций, расположенных на территории Чувашской Республики | ГП | возрастание | процентов | 84,0 | 2022 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | х | – | Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии | – | не реализуется | – |
| 5. | Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания | ГП | возрастание | человек | 10 | 2022 | 15 | 20 | 25 | 30 | х | х | – | Минтруд Чувашии | – | не реализуется | – |
| 6. | Темп роста/снижения численности инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета (по отношению к значению показателя предыдущего года) | ГП РФ | возрастание | процентов | 109,6 | 2022 | 109,9 | 110,2 | 110,5 | 110,8 | х | х | – | Минобразования Чувашии | – | не реализуется | – |
| 7. | Темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года) | ГП РФ | возрастание | процентов | 111,0 | 2022 | 113,0 | 115,0 | 117,0 | 119,0 | х | х | – | Минобразования Чувашии | – | не реализуется | – |
| 8. | Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | ГП РФ |  | процентов | 1,0 | 2022 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | х | х | – | Минобразования Чувашии | – | не реализуется | – |
| 9. | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам бакалавриата и программам специалитета, отчисленных по причине академической задолженности, в общей численности инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета | ГП РФ |  | процентов | 7,0 | 2022 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | х | х | – | Минобразования Чувашии | – | не реализуется | – |
| 10. | Доля специалистов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку по программам сопровождаемого проживания инвалидов и оказанию услуг ранней помощи, в общей численности специалистов, оказывающих услуги сопровождаемого проживания инвалидов и ранней помощи | ГП |  | процентов | 98,0 | 2022 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | х | х | – | Минтруд Чувашии | – | не реализуется | – |
| 11. | Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей, нуждающихся в получении таких услуг | ГП | возрастание | процентов | 98,0 | 2022 | 98,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | х | х | – | Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | – | не реализуется | – |
| 12. | Доля семей в Чувашской Республике, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | ГП |  | процентов | 98,0 | 2022 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 100,0 | х | х | – | Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | – | не реализуется | – |
| 13. | Доля специалистов Чувашской Республики, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов | ГП |  | процентов | 40,0 | 2022 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | х | х | – | Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии | – | не реализуется | – |
| 14. | Доля детей с расстройствами аутистического спектра, получивших социальные услуги, в общей численности детей, включенных в регистр людей с расстройствами аутистического спектра | ГП | возрастание | процентов | 50,0 | 2024 | х | 50,0 | 60,0 | 70,0 | х | х | – | Минтруд Чувашии | – | не реализуется | – |
| Цель 2 – «Формирование безбарьерной среды в Чувашской Республике посредством повышения доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и обеспечения субтитрирования телевизионных программ для глухих и слабослышащих граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, отношение населения к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья в общей численности опрошенных инвалидов в Чувашской Республике | ГП | возрастание | процентов | 53,9 | 2022 | 54,6 | 55,3 | 56,0 | 56,7 | 59,5 | 63,0 | – | Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минтранс Чувашии | – | не реализуется | – |
| 2. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике | ГП | возрастание | процентов | 53,9 | 2022 | 54,6 | х | х | х | х | х | – | Минтруд Чувашии | – | не реализуется | – |
| 3. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности опрошенных инвалидов в Чувашской Республике | ГП | возрастание | процентов | 53,9 | 2022 | 54,6 | х | х | х | х | х | – | Минтруд Чувашии | – | не реализуется | – |
| 4. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Чувашской Республике | ГП РФ | возрастание | процентов | 92,8 | 2022 | 92,8 | 95,2 | 97,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 363 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» | Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минтранс Чувашии | доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Чувашской Республике | не реализуется | – |
| 5. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг в Чувашской Республике по результатам их паспортизации, в общем количестве всех приоритетных объектов и услуг | ГП | возрастание | процентов | 88,0 | 2022 | 89,0 | х | х | х | х | х | – | Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минтранс Чувашии | – | реализуется | - |
| 6. | Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Чувашской Республике | ГП | возрастание | процентов | 100 | 2022 | 100 | х | х | х | х | х | – | Минтруд Чувашии | – | не реализуется | – |
| 7. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Чувашской Республике | ГП | возрастание | процентов | 96,0 | 2022 | 98,0 | х | х | х | х | х | – | Минтруд Чувашии | – | не реализуется | – |
| 8. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Чувашской Республике | ГП | возрастание | процентов | 82,55 | 2022 | 87,7 | х | х | х | х | х | – | Минздрав Чувашии | – | не реализуется | – |
| 9. | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости в Чувашской Республике | ГП | возрастание | процентов | 100,0 | 2022 | 100,0 | х | х | х | х | х | – | Минтруд Чувашии | – | не реализуется | – |
| 10. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Чувашской Республике | ГП | возрастание | процентов | 80,0 | 2022 | 87,2 | х | х | х | х | х | – | Минкультуры Чувашии | – | не реализуется | – |
| 11. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в Чувашской Республике | ГП | возрастание | процентов | 98,0 | 2022 | 98,0 | х | х | х | х | х | – | Минспорт Чувашии | – | не реализуется | – |
| 12. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Чувашской Республике | ГП | возрастание | процентов | 85,6 | 2022 | 86,9 | х | х | х | х | х | – | Минтранс Чувашии | – | не реализуется | – |
| 13. | Количество объектов жилищного фонда и дворовых территорий, адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | ГП |  | единиц | 1 | 2022 | х | 1 | х | х | х | х | – | Минтруд Чувашии, Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления* | – | реализуется | – |
| 14. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, в общей численности детей-инвалидов и инвалидов | ГП | возрастание | процентов | 100,0 | 2022 | 100,0 | х | х | х | х | х | – | Минобразования Чувашии | – | не реализуется | – |
| 15. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | ГП | возрастание | процентов | 76,0 | 2022 | 76,5 | х | х | х | х | х | – | Минобразования Чувашии | – | не реализуется | – |
| 16. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | ГП | возрастание | процентов | 100,0 | 2022 | 100 | х | х | х | х | х | – | Минобразования Чувашии | – | не реализуется | – |
| 17. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Чувашской Республике | ГП | возрастание | процентов | 19,9 | 2022 | 20,6 | х | х | х | х | х | – | Минобразования Чувашии | – | реализуется | – |
| 18. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Чувашской Республике | ГП | возрастание | процентов | 25,6 | 2022 | 25,9 | х | х | х | х | х | – | Минобразования Чувашии | – | реализуется | – |
| 19. | Доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательной программе среднего профессионального образования в Чувашской Республике | ГП | возрастание | процентов | 37,0 | 2022 | 38,0 | х | х | х | х | х | – | Минобразования Чувашии | – | не реализуется | – |
| 20. | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Чувашской Республике | ГП | возрастание | процентов | 75,1 | 2022 | 78,3 | х | х | х | х | х | – | Минтруд Чувашии | – | не реализуется | – |
| 21. | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава в Чувашской Республике | ГП |  | процентов | 12,75 | 2022 | 12,75 | х | х | х | х | х | – | Минтранс Чувашии | – | не реализуется | – |
|  | автобусного | ГП |  | процентов | 15,2 | 2022 | 15,2 | х | х | х | х | х | – | Минтранс Чувашии | – | не реализуется | – |
|  | троллейбусного | ГП |  | процентов | 10,3 | 2022 | 10,3 | х | х | х | х | х | – | Минтранс Чувашии | – | не реализуется | – |
| 22. | Доля инвалидов, детей-инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, в общей численности инвалидов, обратившихся за их получением, в Чувашской Республике | ГП | возрастание | процентов | 89,7 | 2022 | 90,3 | х | х | х | х | х | – | ОСФР по Чувашской Республике – Чувашии* | – | не реализуется | – |
| 23. | Доля инвалидов, детей-инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике | ГП РФ |  | процентов | 98,0 | 2022 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | – | ОСФР по Чувашской Республике – Чувашии* | – | не реализуется | – |
| 24. | Доля мероприятий в сфере культуры с возможностью участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в общем количестве таких мероприятий | ГП | возрастание | процентов | 12,0 | 2022 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | – | Минкультуры Чувашии | – | реализуется | – |
| 25. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в Чувашской Республике | ГП | возрастание | процентов | 70,0 | 2022 | 70,5 | 71,0 | 71,5 | 72,5 | 74,0 | 76,0 | – | Минспорт Чувашии | – | реализуется | – |
| 26. | Доля специалистов, получивших дополнительное профессиональное образование по вопросам реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в этой сфере в Чувашской Республике | ГП | возрастание | процентов | 82,0 | 2022 | 83,0 | х | х | х | х | х | – | Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии | – | не реализуется | – |
| 27. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами, инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Чувашской Республике | ГП | возрастание | процентов | 21,2 | 2022 | 21,8 | 22,5 | 23,2 | 25,0 | 26,7 | 30,0 | – | Минобразования Чувашии | – | реализуется | – |
| 28. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | ГП |  | процентов | 100 | 2022 | 100,0 | х | х | х | х | х | – | Минобразования Чувашии | – | не реализуется | – |
| 29. | Доля профессиональных образовательных организаций, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций | ГП |  | процентов | 70 | 2022 | 70,0 | х | х | х | х | х | – | Минобразования Чувашии | – | не реализуется | – |
| 30. | Удельный вес числа образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья | ГП | возрастание | процентов | 27 | 2022 | 28,0 | х | х | х | х | х | – | Минобразования Чувашии | – | не реализуется | – |
| 31. | Доля граждан, не являющихся инвалидами и по медицинским показаниям нуждающихся в предоставлении протезно-ортопедических изделий, обеспеченных протезно-ортопедическими изделиями в пределах утвержденных лимитов, в общей численности граждан, обратившихся за их получением | ГП | возрастание | процентов | 80,0 | 2024 | – | 80,0 | 82,0 | 85,0 | 87,0 | 90,0 | – | Минтруд Чувашии | – | не реализуется | – |
| 32. | Объем субтитрируемых телевизионных программ | ГП РФ |  | минут | 12600 | 2022 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | х | х | постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 363 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» | Минцифры Чувашии | Количество произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов | не реализуется | – |
| 33. | Численность инвалидов, для трудоустройства которых сохранены рабочие места | ГП |  | человек | 53 | 2024 | х | 53 | 53 | 53 | х | х | – | Минтруд Чувашии | – | не реализуется | – |

_______________________

- *По согласованию.

- Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований Чувашской Республики

| № п/п | Наименование муниципального образования | Базовое значение |  | Значения по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | дата | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество объектов жилищного фонда и дворовых территорий, адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | администрация г. Чебоксары | 1 | 2022 | х | 1 | х | х | х | х |

_________________

- Структура государственной программы «Доступная среда»

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Региональный проект «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Чувашской Республике» |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию – Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минцифры Чувашии, ОСФР по Чувашской Республике – Чувашии (по согласованию) |  | Сроки реализации –2019–2026 годы |  |
| 1. | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Чувашской Республике | вовлечение организаций в формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; получение данных, характеризующих состояние системы ранней помощи; повышение информированности населения Чувашской Республики по вопросам, касающимся профилактики заболеваний, ведущих к инвалидизации |  | доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые); доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети); доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей, нуждающихся в получении таких услуг |
| 2. | Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождение при содействии занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике | формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов; повышение уровня занятости инвалидов-выпускников; увеличение числа трудоустроенных инвалидов |  | доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста; доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) |
| 3. | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Чувашской Республике | формирование единого подхода к предоставлению реабилитационных и абилитационных услуг; повышение информированности населения Чувашской Республики по вопросам, касающимся профилактики заболеваний, ведущих к инвалидизации; обеспечение межведомственного взаимодействия при оказании услуг ранней помощи; повышение эффективности оказываемой ранней помощи |  | доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Чувашской Республики, в общем числе таких организаций, расположенных на территории Чувашской Республики |
| 4. | Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Чувашской Республике | увеличение количества реабилитационных услуг; повышение качества оказываемых услуг; увеличение числа организаций, осуществляющих социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оснащенных специализированным оборудованием; повышение уровня предоставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; повышение уровня и качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов, улучшение социального самочувствия и психологического климата в этих семьях, их социализация и интеграция в общество; повышение профессиональной компетентности и уровня квалификации специалистов; развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания; интеграция в общество людей с расстройствами аутистического спектра |  | доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети); доля семей в Чувашской Республике, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи; число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания; темп роста/снижения численности инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета (по отношению к значению показателя предыдущего года); темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года); доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости; доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам бакалавриата и программам специалитета, отчисленных по причине академической задолженности, в общей численности инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета; доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые); доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей, нуждающихся в получении таких услуг; доля специалистов Чувашской Республики, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе обучение применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов; доля специалистов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку по программам обеспечения сопровождаемого проживания инвалидов и оказания услуг ранней помощи, в общей численности специалистов, оказывающих услуги сопровождаемого проживания инвалидов и ранней помощи; доля детей с расстройствами аутистического спектра, получивших социальные услуги, в общей численности детей, включенных в регистр людей с расстройствами аутистического спектра |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию – Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минстрой Чувашии, Минтранс Чувашии, Минцифры Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) |  | Сроки реализации – 2019–2035 годы |  |
| 1. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Сформирован и актуализирован реестр приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. Приоритетные объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур адаптированы к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения. |  | доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, отношение населения к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья в общей численности опрошенных инвалидов в Чувашской Республике; доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике; доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Чувашской Республике; количество объектов жилищного фонда и дворовых территорий, адаптированных к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2. | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам в сферах социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта | Организована доступность предоставляемых гражданам с инвалидностью услуг в сферах социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта. Организовано субтитрирование телевизионных программ. Сохранены рабочие места для инвалидов. Организовано предоставление гражданам протезно-ортопедических изделий. |  | доля мероприятий в сфере культуры с возможностью участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в общем количестве таких мероприятий; доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в Чувашской Республике; доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами, инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Чувашской Республике; объем субтитрируемых телевизионных программ; численность инвалидов, для трудоустройства которых сохранены рабочие места; доля граждан, не являющихся инвалидами и по медицинским показаниям нуждающихся в предоставлении протезно-ортопедических изделий, обеспеченных протезно-ортопедическими изделиями в пределах утвержденных лимитов, в общей численности граждан, обратившихся за их получением |

____________

Финансовое обеспечение государственной программы (комплексной программы)

| Наименование государственной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019–2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027–2030 | 2031–2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа (комплексная программа) (всего), в том числе: | 105860,6 | 26258,5 | 23957,5 | 24580,0 | 40904,4 | 51130,5 | 272691,5 |
| федеральный бюджет | 54754,7 | 15948,9 | 13607,7 | 13349,1 | 0,0 | 0,0 | 97660,4 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 49630,9 | 10202,9 | 10349,8 | 11230,9 | 40904,4 | 51130,5 | 173449,4 |
| местные бюджеты | 1475,0 | 106,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1581,7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» (всего), в том числе: | 84083,6 | 10148,5 | 9928,9 | 10226,1 | 40904,4 | 51130,5 | 206422,0 |
| федеральный бюджет | 33195,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33195,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 49413,1 | 10041,8 | 9928,9 | 10226,1 | 40904,4 | 51130,5 | 171644,8 |
| местные бюджеты | 1475,0 | 106,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1581,7 |
| Региональный проект «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Чувашской Республике» (всего), в том числе: | 21777,0 | 16110,0 | 14028,6 | 14353,9 | 0,0 | 0,0 | 66269,5 |
| федеральный бюджет | 21559,2 | 15948,9 | 13607,7 | 13349,1 | 0,0 | 0,0 | 64464,9 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 217,8 | 161,1 | 420,9 | 1004,8 | 0,0 | 0,0 | 1804,6 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |