Проект

## Паспорт

государственной программы Чувашской Республики

«Развитие культуры»

### 1. Основные положения

| Куратор Государственной программы | Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики О.А.Николаев |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Государственной программы | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |
| Соисполнители Государственной программы | Администрация Главы Чувашской Республики; Министерство здравоохранения Чувашской Республики; Министерство образования Чувашской Республики; Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики; Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики; Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики; Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики; Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики; Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики; Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики; Министерство финансов Чувашской Республики; Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики; Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики; Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики; Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики; Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики; Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации; государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Министерству культуры Чувашской Республики; государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Министерству образования Чувашской Республики; государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Министерству цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики |
| Участники Государственной программы | органы местного самоуправления (по согласованию); общественные объединения (по согласованию); акционерное общество «Чувашское книжное издательство» (по согласованию); |
| Направления (подпрограммы) | направление (подпрограмма) 1 «Развитие деятельности организаций культуры»; направление (подпрограмма) 2 «Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры»; направление (подпрограмма) 3 «Развитие культурной инфраструктуры»; направление (подпрограмма) 4 «Внедрение цифровых технологий в сфере культуры»; направление (подпрограмма) 5 «Реализация государственной национальной политики в Чувашской Республике» |
| Цели Государственной программы | цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 44408 тыс. ед. к концу 2035 года»; цель 2 «Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов»; цель 3 «Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры»; цель 4 «Увеличение обращений к цифровым ресурсам в 5 раз по отношению к 2020 году»; цель 5 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Чувашской Республике, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений и доведение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике, до 82,5% к концу 2035 года» |
| Сроки и этапы реализации Государственной программы | 2019 - 2035 годы: I этап: 2019 - 2023 годы; II этап: 2024 - 2030 годы; III этап: 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансового обеспечения Государственной программы за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | прогнозируемый объем финансирования Государственной программы в 2019–2035 годах составляет 48356023,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019–2023 годах – 17942582,0 тыс. рублей; в 2024 году – 4278330,2 тыс. рублей; в 2025 году – 2895438,3 тыс. рублей; в 2026 году – 2640589,0 тыс. рублей; в 2027 году – 2291761,0 тыс. рублей; в 2028–2030 годах – 6865246,2 тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 11442077,0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, целями Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года (далее также - Стратегия до 2035 года), государственной программой Российской Федерации | государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»; государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» |

### 2. Показатели Государственной программы

| № пп | Наименование показателя | Уровень показателя <1> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей развития, целей Стратегии до 2035 года | Признак реализации в муниципальном образовании | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2030 | 2031 - 2035 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 44408 тыс. ед. к концу 2035 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | ГП РФ | возрастание | единиц | 2 | 2022 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | АИС «Статистика» |
| 1.2. | Доля региональных и муниципальных театров, в которых созданы новые постановки, по отношению к запланированной к 2030 году | ФП | - | процентов | 0 | 2022 | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.3. | Доля региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, по отношению к запланированной к 2030 году | ФП | - | процентов | 0 | 2022 | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.4. | Выполнение ежегодного плана приема обучающихся согласно контрольным цифрам приема | КПМ | возрастание | единиц | 244 | 2022 | 244 | 244 | 244 | 244 | 250 | 255 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.5. | Охват детей школьного возраста художественным образованием | КПМ | возрастание | процентов | 14,3 | 2022 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 14,1 | 15,5 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | сайт Минкультуры Чувашии |
| 1.6. | Количество посещений театрально-концертных мероприятий | КПМ | возрастание | тыс. человек | 758,9 | 2022 | 563,0 | 563,5 | 564,0 | 564,5 | 568,0 | 572,0 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | АИС «Статистика» |
| 1.7. | Прирост участников клубных формирований | КПМ | возрастание | процентов | 100 | 2022 | 103 | 105 | 108 | 111 | 115 | 120 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | АИС «Статистика» |
| 1.8. | Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием | КПМ | возрастание | процентов | 32 | 2022 | 34 | 37 | 40 | 43 | 55 | 70 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.9. | Доля принятых в государственные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему | КПМ | - | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.10. | Доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов | КПМ | возрастание | процентов | 2,4 | 2022 | 2,16 | 2,17 | 2,18 | 2,19 | 2,23 | 2,28 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.11. | Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | КПМ | возрастание | человек | 772 | 2022 | 660 | 680 | 700 | 720 | 800 | 900 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.12. | Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) | КПМ | возрастание | единиц | 8,2 | 2022 | 8,21 | 8,22 | 8,23 | 8,24 | 8,25 | 8,26 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | АИС «Статистика» |
| 1.13. | Посещаемость государственных и муниципальных музеев (на 1 жителя в год) | КПМ | возрастание | единиц | 0,57 | 2022 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,63 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | АИС «Статистика» |
| 1.14. | Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов | КПМ | - | единиц | 15 | 2022 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.15. | Доля документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов | КПМ | возрастание | процентов | 89,0 | 2022 | 42,0 | 48,0 | 50,0 | 54,0 | 65,0 | 78,0 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.16. | Число посещений культурных мероприятий | ГП РФ, ГП | возрастание | тыс. единиц | 17405 | 2022 | x | 21855 | 28508 | 31676 | 44408 | 44408 | постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | АИС «Статистика» |
| 1.17. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Чувашской Республике | ГП РФ, ГП | - | процентов | 103,1 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Минкультуры Чувашии | - | нет | АИС «Статистика» |
| 1.18. | Увеличение количества мероприятий, проводимых в общедоступных библиотеках по продвижению чтения | КПМ | возрастание | процентов | 26,5 | 2022 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.19. | Количество книг, изданных по государственному заказу, на 1000 человек | КПМ | возрастание | единиц | 36 | 2022 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минцифры Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.20. | Количество наименований социально значимой литературы, изданной в рамках реализации государственного заказа, на чувашском языке | КПМ | возрастание | единиц | 32 | 2022 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минцифры Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.21. | Количество публикаций, направленных на популяризацию чтения, в средствах массовой информации, получающих государственную поддержку из республиканского бюджета Чувашской Республики | КПМ | возрастание | единиц | 440 | 2022 | 440 | 440 | 440 | 440 | 460 | 460 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минцифры Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.22. | Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в систему повышения читательской компетентности | КПМ | возрастание | процентов | 77,5 | 2022 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 81,5 | 85,0 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минобразования Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.23. | Мониторинг, выявление и распространение лучших педагогических практик по формированию читательской компетентности у обучающихся (методические рекомендации в год) | КПМ | - | единиц | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минобразования Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 1.24. | Увеличение книговыдачи в Чувашской Республике | ФП | - | процентов | 0 | 2022 | x | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | - | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 2. | Цель 2 «Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество созданных школ креативных индустрий | ФП | - | единиц | - | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.2. | Количество культурно-массовых мероприятий | ГП | возрастание | единиц | 14 | 2022 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | СЭД Минкультуры Чувашии |
| 3. | Цель 3 «Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество построенных (реконструированных) учреждений культуры клубного типа | ГП | возрастание | единиц | 3 | 2022 | 1 | 5 | 5 | 5 | 20 | 25 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | СЭД Минкультуры Чувашии, единая информационная система в сфере закупок |
| 3.2. | Количество капитально отремонтированных учреждений культуры клубного типа | ГП |  | единиц | 14 | 2022 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 50 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | СЭД Минкультуры Чувашии, единая информационная система в сфере закупок |
| 3.3. | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы проектной документации | ГП | возрастание | единиц | 2 | 2022 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 25 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | СЭД Минкультуры Чувашии, единая информационная система в сфере закупок |
| 3.4. | Количество восстановленных воинских захоронений | ФП, ГП | возрастание | единиц | 7 | 2022 | 26 | 33 | x | x | x | x | постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. № 1036 | Минкультуры Чувашии | - | нет | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.5. | Количество установленных мемориальных знаков | ФП, ГП | возрастание | единиц | 7 | 2022 | 26 | 33 | x | x | x | x | постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. № 1036 | Минкультуры Чувашии | - | нет | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.6. | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | ФП, ГП | возрастание | единиц | 7 | 2022 | 26 | 0 | x | x | x | x | постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. № 1036 | Минкультуры Чувашии | - | нет | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.7. | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации (за исключением утраченных) | КПМ | возрастание | процентов | 95 | 2022 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 96 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | - | нет | АИС ЕГРОКН |
| 3.8. | Уровень обеспеченности субъектов Чувашской Республики организациями культуры | ГП РФ, ГП | возрастание | процентов | 68,6 | 2022 | 69 | 69,6 | 70,7 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | - | нет | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 3.9. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | ГП РФ, ГП | возрастание | процентов | 91,5 | 2022 | 91,6 | 91,7 | 93,3 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | - | нет | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 4. | Цель 4 «Увеличение обращений к цифровым ресурсам в 5 раз по отношению к 2020 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Увеличение обращений к цифровым ресурсам | ГП РФ, ГП | возрастание | раз | 2 | 2022 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317 | Минкультуры Чувашии | увеличение обращений к цифровым ресурсам в 5 раз по отношению к 2020 году | нет | АИС «Статистика» |
| 5. | Цель 5 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Чувашской Республике, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений и доведение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике, до 82,5% к концу 2035 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, в сфере государственной национальной политики на территории Чувашской Республики | ГП, КПМ | возрастание | единиц | 6 | 2022 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 19 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.2. | Количество граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере духовно-просветительской деятельности, реализованных в рамках программ социально ориентированных некоммерческих организаций | ГП, КПМ | возрастание | человек | 500 | 2022 | 550 | 600 | 650 | 700 | 900 | 1150 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.3. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике | ГП, КПМ | возрастание | процентов | 81,2 | 2022 | 81,3 | 81,4 | 81,5 | 81,6 | 82,0 | 82,5 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.4. | Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан, проживающих в Чувашской Республике | ГП, КПМ | возрастание | процентов | 85,0 | 2022 | 85,1 | 85,2 | 85,3 | 85,4 | 85,8 | 86,3 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.5. | Количество проведенных социологических исследований «Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в Чувашской Республике» | ГП, КПМ | возрастание | единиц | - | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.6. | Количество выявленных межэтнических и межрелигиозных конфликтов | ГП, КПМ | убывание | единиц | 2 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | государственная информационная система мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций |
| 5.7. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | ГП, КПМ | возрастание | человек | 3500 | 2022 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 7500 | 10000 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.8. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | ГП, КПМ | возрастание | человек | 2300 | 2022 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3900 | 4900 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.9. | Количество участников мероприятий, проводимых на территории Чувашской Республики, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан | ГП, КПМ | возрастание | человек | 250 | 2022 | 255 | 260 | 265 | 270 | 300 | 390 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.10. | Уровень общероссийской гражданской идентичности | ГП, КПМ | возрастание | процентов | 78,0 | 2022 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 82,0 | 84,5 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.11. | Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике | ГП, КПМ | возрастание | процентов | 80,0 | 2022 | 80,1 | 80,2 | 80,3 | 80,4 | 80,8 | 81,3 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.12. | Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России | ГП, КПМ | возрастание | человек | 2500 | 2022 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3300 | 3800 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.13. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Чувашской Республики | ГП, КПМ | возрастание | человек | 1000 | 2022 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1800 | 2300 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.14. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | ГП РФ, ФП вне НП, ГП, КПМ | возрастание | тыс. человек | 0 | 2022 | - | 2,7 | - | - | - | - | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии |
| 5.15. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | ГП РФ, ФП вне НП, ГП, КПМ | возрастание | тыс. человек | 3 | 2021 | - | 4,5 | - | - | - | - | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 434 | Минкультуры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | официальный сайт Минкультуры Чувашии»; |

--------------------------------

<1> Указывается уровень соответствия декомпозированного до Чувашской Республики показателя для государственной программы Чувашской Республики: «ГП» (государственной программы Чувашской Республики), «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «КПМ» (комплекса процессных мероприятий), «ФП» (федерального проекта).

### 3. Структура Государственной программы

| № пп | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Развитие деятельности организаций культуры» |  |  |  |
| 1.1. | Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) |  | Срок реализации: 2022 - 2035 гг. |  |
| 1.1.1. | Задача «Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек в рамках поддержки отрасли культуры» | повышен уровень комплектования библиотек, созданы условия для устойчивого развития библиотечной сети, роста востребованности библиотек у населения, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию |  | количество мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации |
| 1.2. | Региональный проект «Развитие искусства и творчества» |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) |  | Срок реализации: 2020 - 2035 гг. |  |
| 1.2.1. | Задача «Создание и показ новых постановок и (или) укрепление материально-технической базы профессиональных репертуарных театров и учреждений культурно-досугового типа» | созданы условия для повышения качества, разнообразия и доступности услуг государственных театров |  | доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, по отношению к запланированной к 2030 году |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Образование» |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) |  | - |  |
| 1.3.1. | Задача 1 «Развитие системы профессионального образования для обеспечения учреждений культуры высококвалифицированными кадрами» | созданы условия для внедрения современных механизмов подготовки кадров для обеспечения учреждений культуры и искусства квалифицированными специалистами, в том числе развития системы дополнительного образования |  | выполнение ежегодного плана приема обучающихся согласно контрольным цифрам приема |
| 1.3.2. | Задача 2 «Создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования» | созданы условия для развития механизма выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, их творческой самореализации, совершенствования системы поддержки детского и юношеского творчества |  | охват детей школьного возраста художественным образованием |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Искусство» |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство образования Чувашской Республики, Администрация Главы Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии |  | - |  |
| 1.4.1. | Задача 1 «Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств» | созданы условия для сохранения и развития традиций отечественного профессионального искусства, национального драматического и музыкального искусства |  | количество посещений театрально-концертных мероприятий |
| 1.4.2. | Задача 2 «Создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования» | созданы условия для устойчивого развития республиканского центра народного творчества, обеспечивающего реализацию прав граждан на творческую самореализацию, возможность участвовать в культурной жизни. Созданы условия для развития механизма выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, их творческой самореализации, совершенствования системы поддержки детского и юношеского творчества |  | прирост участников клубных формирований |
| 1.4.3. | Задача 3 «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения» | созданы условия для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения |  | доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий «Наследие» |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Администрация Главы Чувашской Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, Министерство здравоохранения Чувашской Республики, Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики, Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики, Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) |  | - |  |
| 1.5.1. | Задача 1 «Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов» | обеспечена сохранность наиболее важных и ценных документов Архивного фонда Чувашской Республики и организован доступ в режиме онлайн к основным справочникам о составе и содержании архивных документов и описаниям всех архивных фондов с возможностью их автоматизированного поиска, отреставрированы особо ценные архивные документы и осуществлено их страховое копирование, упорядочены документы, входящие в состав Архивного фонда Чувашской Республики |  | доля принятых в государственные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему; доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов; среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения |
| 1.5.2. | Задача 2 «Повышение доступности и качества библиотечных услуг» | созданы условия для устойчивого развития государственных библиотек Чувашской Республики, обеспечивающих реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию |  | количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) |
| 1.5.3. | Задача 3 «Повышение доступности и качества музейных услуг» | созданы условия для максимально эффективного использования потенциала государственных музеев Чувашской Республики для реализации каждым гражданином его неотъемлемых прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры |  | посещаемость государственных и муниципальных музеев (на 1 жителя в год) |
| 1.5.4. | Задача 4 «Популяризация объектов культурного наследия» | обеспечена деятельность БУ «Госцентр по охране культурного наследия» Минкультуры Чувашии |  | - |
| 1.6. | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие искусства и творчества» |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство образования Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) |  | - |  |
| 1.6.1. | Задача «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению» | созданы условия для реализации проектов, направленных на внедрение инновационных направлений развития учреждений культуры в целях возрождения духовных традиций и сохранения национального культурного наследия, воспитания, просвещения и поддержки молодого поколения, вовлечения граждан в культурную деятельность. Созданы условия для сохранения национального культурного наследия, расширения практики приглашения ведущих мастеров искусства для осуществления новых постановок и концертных программ, вовлечения граждан в культурную деятельность |  | количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов |
| 1.7. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества» |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) |  | - |  |
| 1.7.1. | Задача «Интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие инфраструктуры учреждений культуры» | проведен капитальный и текущий ремонт зданий и помещений государственных и муниципальных учреждений культуры, архивов; государственные и муниципальные учреждения культуры, государственные архивы обеспечены специальным оборудованием и современными техническими средствами, в том числе средствами охраны и противопожарной защиты |  | доля региональных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, по отношению к запланированной к 2030 году; доля документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов; число посещений культурных мероприятий; отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Чувашской Республике |
| (п. 1.7 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 05.06.2024 № 302) |  |  |  |  |
| 1.8. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике» |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство образования Чувашской Республики, Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минобразования Чувашии, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минцифры Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) |  | - |  |
| 1.8.1. | Задача 1 «Повышение интереса к чтению» | созданы условия для развития книжной культуры, обеспечения получения наиболее полной и качественной информации |  | увеличение количества мероприятий, проводимых в общедоступных библиотеках, по продвижению чтения |
| 1.8.2. | Задача 2 «Продвижение социально значимой литературы и развитие национального книгоиздания» | созданы условия для расширения книжного рынка отечественного книгоиздания |  | количество книг, изданных по государственному заказу, на 1000 человек; количество наименований социально значимой литературы, изданной в рамках реализации государственного заказа, на чувашском языке; количество публикаций, направленных на популяризацию чтения, в средствах массовой информации, получающих государственную поддержку из республиканского бюджета Чувашской Республики |
| 1.8.3. | Задача 3 «Достижение необходимого уровня читательской компетенции у обучающихся для личного развития, понимания литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций» | созданы условия для развития, понимания обучающимися литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций |  | увеличение доли обучающихся, вовлеченных в систему повышения читательской компетентности; мониторинг, выявление и распространение лучших педагогических практик по формированию читательской компетентности у обучающихся (методические рекомендации в год) |
| 1.9. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры» |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии |  | - |  |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры» |  |  |  |
| 2.1. | Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии |  | Срок реализации: 2019 - 2024 гг. |  |
| 2.1.1. | Задача 1 «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» | созданы условия для повышения эффективности деятельности организаций культуры за счет обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными сотрудниками |  | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года; Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 2.1.2. | Задача 2 «Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации» | созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, созданы культурные продукты как в профессиональной, так и в любительской сфере за счет реализации творческих проектов некоммерческих организаций, всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства. Обеспечена поддержка творческих инициатив, способствующих творческому самовыражению и самореализации широких слоев населения, в первую очередь детей и молодежи, созданы условия для сохранения единого культурного пространства страны, укрепления межрегионального культурного сотрудничества и обмена за счет проведения фестивалей любительских творческих коллективов, фестивалей детского творчества всех жанров. Повышена доступность лучших образцов отечественной и зарубежной культуры, популяризации музейной деятельности за счет проведения выставочных проектов федеральных и региональных музеев в субъектах Российской Федерации. Созданы условия для повышения эффективности деятельности сельских организаций культуры |  | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года; создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 2.1.3. | Задача 3 «Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, сохранения культурного наследия в масштабах страны за счет проведения программы «Волонтеры культуры», формирования социального института добровольчества, проведения международного лагеря и реализации образовательных программ для волонтеров по направлениям работы в сфере культуры и оказания содействия специалистам на объектах культурного наследия |  | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 2.2. | Региональный проект «Создание системы поддержки развития креативного сектора («Придумано в России») |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии |  | Срок реализации: 2024 - 2035 гг. |  |
| 2.2.1. | Задача «Создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства» | созданы школы креативных индустрий путем оснащения специальным оборудованием организаций в сфере культуры, имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности, и внедрения в них эффективных моделей коммуникации с обучающимися, направленных на повышение качества оказываемых услуг, в целях реализации инициативы социально-экономического развития Российской Федерации «Придумано в России» |  | количество созданных школ креативных индустрий |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства, детского и юношеского творчества и архивного дела» |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) |  | - |  |
| 2.3.1. | Задача «Реализация культурно-массовых мероприятий, просветительская и издательская деятельность, проведение выставок и фестивалей» | созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, укрепления российской гражданской идентичности созданы культурные продукты за счет реализации международных, всероссийских и республиканских творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства |  | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |
| 3. | Направление (подпрограмма) «Развитие культурной инфраструктуры» |  |  |  |
| 3.1. | Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры («Культурная среда») |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления (по согласованию) |  | Срок реализации: 2019 - 2035 гг. |  |
| 3.1.1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» | обеспечено развитие культурной инфраструктуры, улучшено качество культурной среды, созданы условия для увеличения качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечения различных социальных групп в культурную деятельность за счет реконструкции региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол, строительства центров культурного развития, реновации федеральных, региональных и муниципальных организаций культуры, реконструкции, капитального ремонта и технического оснащения музеев и др. Созданы условия для повышения качества художественного образования в образовательных учреждениях отрасли культуры за счет оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Обеспечен прокат национальных фильмов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек за счет создания современных кинозалов. Обеспечено развитие культурной инфраструктуры сельских территорий и повышен уровень доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений за счет создания и модернизации сельских учреждений культурно-досугового типа, приобретения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) |  | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года; создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 3.2. | Ведомственный проект «Строительство (реконструкция) и модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и архивного дела» |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, органы местного самоуправления (по согласованию) |  | Срок реализации: 2022 - 2035 гг. |  |
| 3.2.1. | Задача «Создание условий для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала нации» | созданы условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |  | увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий муниципальных учреждений культуры клубного типа; количество муниципальных учреждений культуры клубного типа, в которых проведен капитальный ремонт |
| 3.3. | Ведомственный проект «Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, органы местного самоуправления (по согласованию) |  | Срок реализации: 2019 - 2024 гг. |  |
| 3.3.1. | Задача «Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Чувашской Республики, нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения» | за 2023 - 2024 годы восстановлено 59 воинских захоронений на территории Чувашской Республики и установлено 59 мемориальных знаков, нанесено 26 имен на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения; за 2019 - 2024 годы восстановлено 107 воинских захоронений, установлено 104 мемориальных знака и нанесено 88 имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения |  | количество восстановленных воинских захоронений; количество установленных мемориальных знаков; количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения |
| 3.4. | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия» |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, органы местного самоуправления (по согласованию) |  | - |  |
| 3.4.1. | Задача «Осуществление мер по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия» | созданы условия для сохранения, эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. |  | доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации (за исключением утраченных) |
| 4. | Направление (подпрограмма) «Внедрение цифровых технологий в сфере культуры» |  |  |  |
| 4.1. | Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  | Срок реализации: 2019 - 2024 гг. |  |
| 4.1.1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» | обеспечено привлечение широкой аудитории к культурным событиям и мероприятиям за счет проведения онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». Обеспечено повышение доступности для жителей Российской Федерации произведений филармонической музыки за счет открытия концертных залов на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий |  | число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры; уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации доступностью и качеством услуг организаций культуры. |
| 4.2. | Комплекс процессных мероприятий «Цифровая трансформация в сфере культуры» |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии | - |  |  |
| 4.2.1. | Задача «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» | в учреждениях культуры проведены мероприятия по модернизации сайтов, сформированы информационные и статистические базы данных, предоставлена возможность виртуальных просмотров театрально-концертных постановок, обеспечен доступ к оцифрованным фондам общедоступных библиотек, музейные предметы включены в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации |  | увеличение обращений к цифровым ресурсам |
| 5. | Направление (подпрограмма) «Реализация государственной национальной политики в Чувашской Республике» |  |  |  |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики и в отношении российского казачества во взаимодействии со средствами массовой информации и экспертным сообществом» |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минцифры Чувашии |  | - |  |
| 5.1.1. | Задача 1 «Обеспечение взаимодействия с институтами гражданского общества» | реализованы мероприятия по обеспечению совершенствования взаимодействия исполнительных органов Чувашской Республики с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации |  | количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере государственной национальной политики на территории Чувашской Республики; граждан, принявших участие в мероприятиях в сфере духовно-просветительской деятельности, реализованных в рамках программ социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 5.1.2. | Задача 2 «Реализация комплексной информационной кампании, направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в Чувашской Республике, укрепление единства российской нации» | проведены информационные кампании, направленные на сохранение и развитие межнационального согласия в Чувашской Республике, укрепление единства российской нации, во взаимодействии со средствами массовой информации, в том числе посредством поддержки печатных средств массовой информации и проведения республиканского конкурса социально значимых проектов средств массовой информации |  | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике; доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан, проживающих в Чувашской Республике |
| 5.1.3. | Задача 3 «Проведение социологического исследования «Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в Чувашской Республике» | обеспечено проведение социологического исследования «Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в Чувашской Республике» |  | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике |
| 5.2. | Комплекс процессных мероприятий «Мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  | - |  |
| 5.2.1. | Задача «Эксплуатация и развитие регионального сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций» | обеспечены эксплуатация и развитие регионального сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в целях выявления новых рисков и подготовки сценарных прогнозов недопущения конфликтов и (или) их раннего выявления, а также профилактики распространения экстремистской идеологии |  | количество выявленных межэтнических и межрелигиозных конфликтов |
| 5.3. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России» |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство образования Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минобразования Чувашии |  | - |  |
| 5.3.1. | Задача «Увеличение уровня общероссийской гражданской идентичности (до 84,5 процента к 2035 году)» | реализованы мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизацию межнациональных (межэтнических) отношений в Чувашской Республике. Созданы условия для успешной социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в российское общество. Реализованы мероприятия, направленные на повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Чувашской Республики |  | уровень общероссийской гражданской идентичности; доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике; доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан, проживающих в Чувашской Республике; доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике |
|  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |  |
| 5.4. | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение, изучение и развитие чувашского языка» |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство образования Чувашской Республики, Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минкультуры Чувашии, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минобразования Чувашии, государственные учреждения Чувашской Республики, подведомственные Минцифры Чувашии |  | - |  |
| 5.4.1. | Задача «Создание условий для реализации эффективной языковой политики, обеспечивающей сохранение, изучение и развитие чувашского языка» | реализованы мероприятия по созданию целостной системы обучения и воспитания детей на чувашском языке в образовательных организациях в Чувашской Республике, повышению качественного уровня научных исследований по чувашскому языку и литературе, доступности информационных материалов по истории и культуре чувашского народа, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Созданы условия для выпуска средств массовой информации в Чувашской Республике, издающихся на чувашском языке |  | количество участников мероприятий, направленных на сохранение, изучение и развитие чувашского языка |

# 4. Финансовое обеспечение Государственной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019-2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | 2031-2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры» (всего), в том числе: | 17 942 582,0 | 4 278 330,2 | 2 895 438,3 | 2 640 589,0 | 2 291 761,0 | 6 865 246,2 | 11 442 077,0 | 48 356 023,7 |
| федеральный бюджет | 3 168 064,9 | 238 535,5 | 47 581,3 | 233 303,6 | 3 168,4 | 0,0 | 0,0 | 3 690 653,7 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 11 397 459,8 | 3 685 149,8 | 2 521 556,8 | 2 073 502,3 | 1 949 711,2 | 5 848 710,9 | 9 747 851,5 | 37 223 942,3 |
| местные бюджеты | 266 400,4 | 48 515,6 | 12 038,3 | 7 449,5 | 5 111,6 | 15 225,9 | 25 376,5 | 380 117,8 |
| внебюджетные источники | 3 110 656,9 | 306 129,3 | 314 261,9 | 326 333,6 | 333 769,8 | 1 001 309,4 | 1 668 849,0 | 7 061 309,9 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление (подпрограмма) «Развитие деятельности организаций культуры» (всего), в том числе: | х | 2 175 208,3 | 2 388 034,8 | 2 190 728,3 | 2 122 889,7 | 6 358 632,3 | 10 597 720,5 | 25 833 213,9 |
| федеральный бюджет | х | 49 930,8 | 47 581,3 | 47 303,6 | 3 168,4 | 0,0 | 0,0 | 147 984,1 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 1 806 482,1 | 2 022 432,3 | 1 817 606,1 | 1 788 743,7 | 5 365 808,4 | 8 943 014,0 | 21 744 086,6 |
| местные бюджеты | х | 15 769,1 | 6 935,6 | 2 713,6 | 476,6 | 1 320,9 | 2 201,5 | 29 417,3 |
| внебюджетные источники | х | 303 026,3 | 311 085,6 | 323 105,0 | 330 501,0 | 991 503,0 | 1 652 505,0 | 3 911 725,9 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» | х | 5 184,7 | 5 191,3 | 5 326,9 | 372,9 | 0,0 | 0,0 | 16 075,8 |
| федеральный бюджет | х | 5 132,9 | 5 035,6 | 4 954,0 | 346,8 | 0,0 | 0,0 | 15 469,3 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 51,8 | 155,7 | 372,9 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 606,5 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Развитие искусства и творчества» | х | 43 594,2 | 41 559,3 | 42 467,2 | 2 972,7 | 0,0 | 0,0 | 130 593,4 |
| федеральный бюджет | х | 42 903,2 | 40 576,4 | 40 308,7 | 2 821,6 | 0,0 | 0,0 | 126 609,9 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 433,4 | 726,7 | 1 639,9 | 114,8 | 0,0 | 0,0 | 2 914,8 |
| местные бюджеты | х | 257,6 | 256,2 | 518,6 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 1 068,7 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Образование» | х | 278 887,3 | 311 913,1 | 309 763,2 | 310 378,2 | 931 134,6 | 1 551 891,0 | 3 693 967,4 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 243 172,3 | 275 583,1 | 272 818,2 | 272 818,2 | 818 454,6 | 1 364 091,0 | 3 246 937,4 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 35 715,0 | 36 330,0 | 36 945,0 | 37 560,0 | 112 680,0 | 187 800,0 | 447 030,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Искусство» | х | 995 567,7 | 1 127 858,0 | 1 114 773,0 | 1 120 293,0 | 3 360 879,0 | 5 601 465,0 | 13 320 835,7 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 790 207,7 | 916 978,0 | 898 373,0 | 898 373,0 | 2 695 119,0 | 4 491 865,0 | 10 690 915,7 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 205 360,0 | 210 880,0 | 216 400,0 | 221 920,0 | 665 760,0 | 1 109 600,0 | 2 629 920,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наследие» | х | 404 430,0 | 479 804,3 | 475 996,9 | 477 026,9 | 1 431 080,7 | 2 385 134,5 | 5 653 473,3 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 355 000,0 | 428 804,3 | 419 426,9 | 419 426,9 | 1 258 280,7 | 2 097 134,5 | 4 978 073,3 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 49 430,0 | 51 000,0 | 56 570,0 | 57 600,0 | 172 800,0 | 288 000,0 | 675 400,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие искусства и творчества» | х | 22 350,0 | 22 370,0 | 22 390,0 | 22 400,0 | 67 200,0 | 112 000,0 | 268 710,0 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 21 700,0 | 21 700,0 | 21 700,0 | 21 700,0 | 65 100,0 | 108 500,0 | 260 400,0 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 650,0 | 670,0 | 690,0 | 700,0 | 2 100,0 | 3 500,0 | 8 310,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества» | х | 268 808,9 | 227 685,4 | 45 441,8 | 16 693,1 | 50 079,3 | 83 465,5 | 692 174,0 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 253 067,4 | 220 771,0 | 43 006,8 | 16 012,8 | 48 038,4 | 80 064,0 | 660 960,4 |
| местные бюджеты | х | 15 511,5 | 6 679,4 | 2 195,0 | 440,3 | 1 320,9 | 2 201,5 | 28 348,6 |
| внебюджетные источники | х | 230,0 | 235,0 | 240,0 | 240,0 | 720,0 | 1 200,0 | 2 865,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике» | х | 13 078,7 | 13 449,5 | 13 548,6 | 13 573,1 | 40 719,3 | 67 865,5 | 162 234,7 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 7 437,4 | 7 678,9 | 7 688,6 | 7 692,1 | 23 076,3 | 38 460,5 | 92 033,8 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 5 641,3 | 5 770,6 | 5 860,0 | 5 881,0 | 17 643,0 | 29 405,0 | 70 200,9 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры» | х | 143 306,8 | 158 203,9 | 161 020,7 | 159 179,8 | 477 539,4 | 795 899,0 | 1 895 149,6 |
| федеральный бюджет | х | 1 894,7 | 1 969,3 | 2 040,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 904,9 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 135 412,1 | 150 034,6 | 152 579,8 | 152 579,8 | 457 739,4 | 762 899,0 | 1 811 244,7 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 6 000,0 | 6 200,0 | 6 400,0 | 6 600,0 | 19 800,0 | 33 000,0 | 78 000,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление (подпрограмма) «Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры» (всего), в том числе: | х | 44 185,5 | 39 908,1 | 31 449,6 | 34 474,6 | 103 423,8 | 172 373,0 | 425 814,6 |
| федеральный бюджет | х | 2 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 050,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 40 945,5 | 39 133,1 | 30 649,6 | 33 649,6 | 100 948,8 | 168 248,0 | 413 574,6 |
| местные бюджеты | х | 435,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,0 |
| внебюджетные источники | х | 755,0 | 775,0 | 800,0 | 825,0 | 2 475,0 | 4 125,0 | 9 755,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | х | 4 701,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 701,2 |
| федеральный бюджет | х | 2 050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 050,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 2 216,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 216,2 |
| местные бюджеты | х | 435,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Придумано в России» | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства, детского и юношеского творчества и архивного дела» | х | 39 484,3 | 39 908,1 | 31 449,6 | 34 474,6 | 103 423,8 | 172 373,0 | 421 113,4 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 38 729,3 | 39 133,1 | 30 649,6 | 33 649,6 | 100 948,8 | 168 248,0 | 411 358,4 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 755,0 | 775,0 | 800,0 | 825,0 | 2 475,0 | 4 125,0 | 9 755,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление (подпрограмма) «Развитие культурной инфраструктуры» (всего), в том числе: | х | 2 010 288,0 | 412 080,3 | 363 256,2 | 79 219,6 | 237 658,8 | 396 098,0 | 3 498 600,9 |
| федеральный бюджет | х | 184 439,0 | 0,0 | 186 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370 439,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 1 794 153,0 | 407 599,5 | 173 150,3 | 75 219,6 | 225 658,8 | 376 098,0 | 3 051 879,2 |
| местные бюджеты | х | 31 696,0 | 4 480,8 | 4 105,9 | 4 000,0 | 12 000,0 | 20 000,0 | 76 282,7 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры («Культурная среда») | х | 314 392,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 314 392,6 |
| федеральный бюджет | х | 181 350,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181 350,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 126 936,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126 936,3 |
| местные бюджеты | х | 6 105,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 105,8 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ведомственный проект «Строительство (реконструкция) и модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и архивного дела» | х | 553 043,6 | 367 822,9 | 158 036,6 | 74 000,0 | 222 000,0 | 370 000,0 | 1 744 903,1 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 527 484,6 | 363 342,1 | 153 930,7 | 70 000,0 | 210 000,0 | 350 000,0 | 1 674 757,4 |
| местные бюджеты | х | 25 559,0 | 4 480,8 | 4 105,9 | 4 000,0 | 12 000,0 | 20 000,0 | 70 145,7 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ведомственный проект «Реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» | х | 3 150,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 150,9 |
| федеральный бюджет | х | 3 088,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 088,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,2 |
| местные бюджеты | х | 31,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,2 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия» | х | 1 139 700,9 | 44 257,4 | 5 219,6 | 5 219,6 | 15 658,8 | 26 098,0 | 1 236 154,3 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 1 139 700,9 | 44 257,4 | 5 219,6 | 5 219,6 | 15 658,8 | 26 098,0 | 1 236 154,3 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Семейные ценности и инфрастуктура культуры» | х | 0,0 | 0,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 000,0 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 186 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186 000,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 14 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 000,0 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление (подпрограмма) «Внедрение цифровых технологий в сфере культуры» (всего), в том числе: | х | 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 | 5 000,0 | 11 500,0 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 | 5 000,0 | 11 500,0 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») | х | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Цифровая трансформация в сфере культуры» | х | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 | 5 000,0 | 11 000,0 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 | 5 000,0 | 11 000,0 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Направление (подпрограмма) «Реализация государственной национальной политики в Чувашской Республике» (всего), в том числе: | х | 48 148,4 | 54 415,1 | 54 154,9 | 54 177,1 | 162 531,3 | 270 885,5 | 644 312,3 |
| федеральный бюджет | х | 2 115,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 115,7 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 43 069,2 | 51 391,9 | 51 096,3 | 51 098,3 | 153 294,9 | 255 491,5 | 605 442,1 |
| местные бюджеты |  | 615,5 | 621,9 | 630,0 | 635,0 | 1 905,0 | 3 175,0 | 7 582,4 |
| внебюджетные источники | х | 2 348,0 | 2 401,3 | 2 428,6 | 2 443,8 | 7 331,4 | 12 219,0 | 29 172,1 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование государственно-общественного партнерства в сфере государственной национальной политики и в отношении российского казачества, во взаимодействии со СМИ и экспертным сообщество» | х | 29 366,5 | 30 172,1 | 30 178,9 | 30 188,9 | 90 566,7 | 150 944,5 | 361 417,6 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 28 894,2 | 29 688,9 | 29 688,9 | 29 688,9 | 89 066,7 | 148 444,5 | 355 472,1 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 472,3 | 483,2 | 490,0 | 500,0 | 1 500,0 | 2 500,0 | 5 945,5 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений» | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России» | х | 5 175,7 | 20 603,0 | 20 330,4 | 20 340,6 | 61 021,8 | 101 703,0 | 229 174,5 |
| федеральный бюджет | х | 2 115,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 115,7 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 568,8 | 18 063,0 | 17 761,8 | 17 761,8 | 53 285,4 | 88 809,0 | 196 249,8 |
| местные бюджеты | х | 615,5 | 621,9 | 630,0 | 635,0 | 1 905,0 | 3 175,0 | 7 582,4 |
| внебюджетные источники | х | 1 875,7 | 1 918,1 | 1 938,6 | 1 943,8 | 5 831,4 | 9 719,0 | 23 226,6 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Сохранение, изучение и развитие чувашского языка» | х | 13 606,2 | 3 640,0 | 3 645,6 | 3 647,6 | 10 942,8 | 18 238,0 | 53 720,2 |
| федеральный бюджет | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 13 606,2 | 3 640,0 | 3 645,6 | 3 647,6 | 10 942,8 | 18 238,0 | 53 720,2 |
| местные бюджеты | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |