ПРОЕКТ

Паспорт

государственной программы Чувашской Республики

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»

1. Основные положения

| Куратор государственной программы | первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр финансов Чувашской Республики М.Г.Ноздряков |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции |
| Соисполнители государственной программы | Министерство здравоохранения Чувашской Республики; Министерство образования Чувашской Республики; Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики; Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики |
| Участники государственной программы | Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики; Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики; Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики; Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики; органы местного самоуправления в Чувашской Республике (по согласованию); Министерство внутренних дел по Чувашской Республике (по согласованию); Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике - Чувашии (по согласованию); Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике - Чувашии (по согласованию); Чувашский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по согласованию); Федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Чувашской Республики» (по согласованию) |
| Направления (подпрограммы) | отсутствуют |
| Цели государственной программы | цель 1 - повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности; цель 2 - совершенствование взаимодействия исполнительных органов Чувашской Республики, правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления, граждан, общественных формирований в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной ситуацией в Чувашской Республике; цель 3 - совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотические средства и психотропные вещества; цель 4 - совершенствование взаимодействия исполнительных органов Чувашской Республики, правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления в Чувашской Республике, общественных объединений, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, а также действенный контроль за процессами, происходящими в подростковой среде, снижение уровня преступности, в том числе в отношении несовершеннолетних |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | 2019 - 2035 годы: I этап: 2019 - 2023 годы; II этап: 2024 - 2030 годы; III этап: 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансового обеспечения государственной программы за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | прогнозируемый объем финансирования государственной программы в 2019 - 2035 годах составляет 885460,3 тыс. рублей, в том числе: в 2019 - 2023 годах - 244753,5 тыс. рублей; в 2024 году - 95895,5 тыс. рублей; в 2025 году - 49528,3 тыс. рублей; в 2026 году - 49528,3 тыс. рублей; в 2027 - 2030 годах - 198113,2 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 247641,5 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, целями Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, государственной программой Российской Федерации | государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»; Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года (далее - Стратегия до 2035 года) |

2. Показатели государственной программы

Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»

| N пп | Наименование показателя | Уровень показателя <1> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей развития, целей Стратегии до 2035 года | Признак реализации в муниципальных образованиях | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Цель 1 - повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений | ГП | убывание | процентов | 20,4 | 2022 | 20,2 | 20,1 | 20,0 | 19,6 | 19,1 | Закон Чувашской Республики от 26.11.2020 N 102 | МВД по Чувашской Республике * | обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств |  | сведения (база) МВД по Чувашской Республике |
| 1.2. | Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений | ГП | убывание | процентов | 62,5 | 2022 | 62,5 | 62,4 | 62,3 | 61,0 | 52,9 | Закон Чувашской Республики от 26.11.2020 N 102 | МВД по Чувашской Республике * | снижение доли преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений до 52,9% |  | сведения (база) МВД по Чувашской Республике |
| 1.3. | Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений | ГП | убывание | процентов | 37,6 | 2022 | 37,2 | 37,1 | 37,0 | 36,6 | 36,1 |  | МВД по Чувашской Республике * |  |  | сведения (база) МВД по Чувашской Республике |
| 1.4. | Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений | ГП | возрастание | процентов | 26,4 | 2022 | 26,3 | 26,4 | 26,5 | 27,0 | 27,6 |  | МВД по Чувашской Республике * |  |  | сведения (база) МВД по Чувашской Республике |
|  | Цель 2 - совершенствование взаимодействия исполнительных органов Чувашской Республики, правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления, граждан, общественных формирований в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной ситуацией в Чувашской Республике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и обратившихся в органы службы занятости | ГП | возрастание | процентов | x | 2022 | 57,6 | 57,7 | 57,8 | 57,9 | 58,0 |  | Минтруд Чувашии |  |  | официальный сайт Минтруда Чувашии |
| 2.2. | Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости | ГП | возрастание | процентов | 52,0 | 2022 | 52,6 | 52,7 | 52,8 | 52,9 | 53,0 |  | Минтруд Чувашии |  |  | официальный сайт Минтруда Чувашии |
| 2.3. | Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ | ГП | возрастание | процентов | 95,99 | 2022 | 97,99 | 98,88 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | Закон Чувашской Республики от 26.11.2020 N 102 | УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии * | увеличение доли осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ, до 99,99% |  | сведения УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии |
|  | Цель 3 - совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотические средства и психотропные вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний | ГП | убывание | процентов | 8,3 | 2022 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 6,8 | 6,0 |  | МВД по Чувашской Республике * |  |  | сведения (база) МВД по Чувашской Республике |
| 3.2. | Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств | ГП | убывание | процентов | 86,0 | 2022 | 81,4 | 80,5 | 80,0 | 75,1 | 70,0 |  | МВД по Чувашской Республике * |  |  | сведения (база) МВД по Чувашской Республике |
| 3.3. | Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений | ГП | убывание | процентов | 5,5 | 2022 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,0 |  | МВД по Чувашской Республике * |  |  | сведения (база) МВД по Чувашской Республике |
| 3.4. | Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения | ГП | возрастание | процентов | 36,0 | 2022 | 40,0 | 40,0 | 41,0 | 46,0 | 50,0 |  | Минздрав Чувашии |  |  | официальный сайт Минздрава Чувашии |
| 3.5. | Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно | ГП | возрастание | процентов | 38,2 | 2022 | 38,4 | 38,5 | 38,6 | 39,0 | 40,0 |  | Минздрав Чувашии |  |  | официальный сайт Минздрава Чувашии |
| 3.6. | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента | ГП | возрастание | процентов | 12,7 | 2022 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,5 | 14,0 |  | Минздрав Чувашии |  |  | официальный сайт Минздрава Чувашии |
| 3.7. | Общая оценка наркоситуации в Чувашской Республике | ГП |  | - | напряженная | 2022 | напряженная | напряженная | напряженная | напряженная | нейтральная |  | Минздрав Чувашии |  |  | официальный сайт Минздрава Чувашии |
| 3.8. | Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | ГП | убывание | преступлений на 100 тыс. населения | 85,0 | 2022 | 82,4 | 78,2 | 76,2 | 65,9 | 60,0 |  | МВД по Чувашской Республике * |  |  | сведения (база) МВД по Чувашской Республике |
|  | Цель 4 - совершенствование взаимодействия исполнительных органов Чувашской Республики, правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления в Чувашской Республике, общественных объединений, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, а также действенный контроль за процессами, происходящими в подростковой среде, снижение уровня преступности, в том числе в отношении несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений | ГП | убывание | процентов | 7,22 | 2022 | 7,1 | 7,0 | 6,8 | 6,25 | 5,2 |  | МВД по Чувашской Республике * |  |  | сведения (база) МВД по Чувашской Республике |
| 4.2. | Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | ГП | убывание | человек | 9,0 | 2022 | 8,4 | 8,0 | 7,0 | 6,4 | 4,2 |  | МВД по Чувашской Республике * |  |  | сведения (база) МВД по Чувашской Республике |

--------------------------------

<1> Указывается уровень соответствия декомпозированного до Чувашской Республики показателя для государственной программы Чувашской Республики: «ГП» (государственной программы Чувашской Республики).

3. Структура государственной программы

Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»

| N пп | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений» |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Госслужба Чувашии по делам юстиции, Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике*, УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии*, органы местного самоуправления в Чувашской Республике* (далее - органы местного самоуправления) |  | Срок реализации: - |  |  |
| 1.1. | Повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений; повышение роли органов местного самоуправления в решении вопросов охраны общественного порядка, защиты собственности, прав и свобод граждан, устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений | организация работы по привлечению общественных формирований правоохранительной направленности к охране общественного порядка и общественной безопасности; организация и проведение республиканского конкурса «Лучший народный дружинник» |  |  | доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений, процентов |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация, социальная адаптация и социальная реабилитация лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы» |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, Госслужба Чувашии по делам юстиции, МВД по Чувашской Республике *, УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии*, органы местного самоуправления * |  | Срок реализации: - |  |  |
| 2.1. | Оказание помощи в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации лицам, освободившимся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, лицам, осужденным к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы | ожидается сокращение уровня рецидивной преступности, снижение криминогенности общественных мест, стабилизация оперативной обстановки |  |  | доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений, процентов; доля трудоустроенных лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и обратившихся в органы службы занятости, процентов; доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости, процентов; доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ, процентов |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения» |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Госслужба Чувашии по делам юстиции, Минобразования Чувашии, МВД по Чувашской Республике*, органы местного самоуправления * |  | Срок реализации: - |  |  |
| 3.1. | Снижение уровня рецидивной преступности и количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | расширение охвата лиц асоциального поведения профилактическими мерами |  |  | доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений, процентов |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Социальная адаптация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие в реализации их конституционных прав и свобод, а также помощь в трудовом и бытовом устройстве» |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Госслужба Чувашии по делам юстиции, Минздрав Чувашии, Минстрой Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике *, органы местного самоуправления * |  | Срок реализации: - |  |  |
| 4.1. | Повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений | выявление граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и на ранних стадиях социального неблагополучия, и предоставление им социальной, правовой помощи |  |  | доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений, процентов |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми» |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Госслужба Чувашии по делам юстиции, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике *, органы местного самоуправления * |  | Срок реализации: - |  |  |
| 5.1. | Совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение ответственности исполнительных органов Чувашской Республики и всех звеньев правоохранительной системы за состояние правопорядка | повышение доверия населения к правоохранительным органам |  |  | доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений, процентов |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения» |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Минцифры Чувашии, Госслужба Чувашии по делам юстиции, Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минтранс Чувашии, Минздрав Чувашии, МВД по Чувашской Республике *, органы местного самоуправления * |  |  | Срок реализации: - |  |
| 6.1. | Повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений | повышение правовой культуры населения |  |  | доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений, процентов |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление отдельных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность» |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Госслужба Чувашии по делам юстиции, МВД по Чувашской Республике * |  |  | Срок реализации: - |  |
| 7.1. | Снижение общественной опасности преступных деяний путем предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений | уменьшение количества преступлений на улицах и в других общественных местах |  |  | доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений, процентов; доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений, процентов |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях» |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Госслужба Чувашии по делам юстиции, МВД по Чувашской Республике *, органы местного самоуправления * |  |  | Срок реализации: - |  |
| 8.1. | Укрепление законности и правопорядка на территории Чувашской Республики | стабилизация оперативной обстановки |  |  | доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений, процентов; доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений, процентов |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики» |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике *, органы местного самоуправления * |  |  | Срок реализации: - |  |
| 9.1. | Стабилизация криминогенной ситуации в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ | снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для населения Чувашской Республики, прежде всего несовершеннолетних |  |  | удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний, процентов; доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, процентов |
| 9.2. | Совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения | увеличение числа детей, подростков, молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями |  |  | общая оценка наркоситуации в Чувашской Республике |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организационно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности в Чувашской Республике» |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, Минцифры Чувашии, Минтруд Чувашии |  |  |  | Срок реализации: - |
| 10.1. | Организационно-правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности в Чувашской Республике | снижение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; увеличение количества изъятых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ |  |  | распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, преступлений на 100 тыс. населения |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях (за исключением медицинской)» |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии |  |  | Срок реализации: - |  |
| 11.1. | Создание регионального сегмента национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях | увеличение числа больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет |  |  | доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно, процентов; число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента, процентов |
| 12. | Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений» |  |  |  |  |
|  | Ответственные за реализацию: Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, Минцифры Чувашии, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, МВД по Чувашской Республике *, органы местного самоуправления * |  |  | Срок реализации: - |  |
| 12.1. | Совершенствование взаимодействия исполнительных органов Чувашской Республики, правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления в Чувашской Республике, общественных объединений, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, а также действенный контроль за процессами, происходящими в подростковой среде, снижение уровня преступности, в том числе в отношении несовершеннолетних | оптимизация деятельности исполнительных органов Чувашской Республики, органов местного самоуправления в Чувашской Республике, общественных объединений в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, и преступлений в отношении их; сокращение числа несовершеннолетних с асоциальным поведением; увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; внедрение эффективных механизмов выявления семей, находящихся в социально опасном положении, их социальной реабилитации; увеличение числа несовершеннолетних с асоциальным поведением, охваченных системой профилактических мер |  |  | доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений, процентов; число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, человек |

4. Финансовое обеспечение государственной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 - 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 - 2030 | 2031 - 2035 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (всего), в том числе: | 244753,5 | 113332,1 | 71854,9 | 72472,0 | 72472,0 | 217416,0 | 362360,0 | 1154660,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 147704,6 | 91688,7 | 65887,0 | 66504,1 | 66504,1 | 199512,3 | 332520,5 | 970321,3 |
| местные бюджеты | 94548,9 | 21143,4 | 5467,9 | 5467,9 | 5467,9 | 16403,7 | 27339,5 | 175839,2 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 | 2500,0 | 8500,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений» | 94908,9 | 21223,4 | 5547,9 | 5547,9 | 5547,9 | 16643,7 | 27739,5 | 177159,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 360,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 | 400,0 | 1320,0 |
| местные бюджеты | 94548,9 | 21143,4 | 5467,9 | 5467,9 | 5467,9 | 16403,7 | 27339,5 | 175839,2 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация, социальная адаптация и социальная реабилитация лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения» | 11463,9 | 56671,6 | 13881,9 | 13881,9 | 13881,9 | 41645,7 | 69409,5 | 220836,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 11463,9 | 56671,6 | 13881,9 | 13881,9 | 13881,9 | 41645,7 | 69409,5 | 220836,4 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная адаптация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, содействие в реализации их конституционных прав и свобод, а также помощь в трудовом и бытовом устройстве» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения» | 2870,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 3420,0 | 5700,0 | 16550,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 2870,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1140,0 | 3420,0 | 5700,0 | 16550,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление отдельных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность» | 9776,6 | 896,4 | 2852,7 | 1543,3 | 1543,3 | 4629,9 | 7716,5 | 28958,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 9776,6 | 896,4 | 2852,7 | 1543,3 | 1543,3 | 4629,9 | 7716,5 | 28958,7 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях» | 3565,8 | 1459,2 | 1459,2 | 1459,2 | 1459,2 | 4377,6 | 7296,0 | 21076,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 3565,8 | 1459,2 | 1459,2 | 1459,2 | 1459,2 | 4377,6 | 7296,0 | 21076,2 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики» | 1100,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 660,0 | 1100,0 | 3740,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 1100,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 660,0 | 1100,0 | 3740,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организационно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности в Чувашской Республике» | 9036,2 | 2042,7 | 2042,7 | 2042,7 | 2042,7 | 6128,1 | 10213,5 | 35548,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 8536,2 | 1542,7 | 1542,7 | 1542,7 | 1542,7 | 6170,8 | 7713,5 | 27048,6 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2000,0 | 2500,0 | 8500,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях (за исключением медицинской)» | 1056,0 | 352,0 | 352,0 | 352,0 | 352,0 | 1056,0 | 1760,0 | 5280,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 1056,0 | 352,0 | 352,0 | 352,0 | 352,0 | 1056,0 | 1760,0 | 5280,0 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений» | 104202,1 | 29326,8 | 44358,5 | 46285,0 | 46285,0 | 138855,0 | 231425,0 | 640737,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 104202,1 | 29326,8 | 44358,5 | 46285,0 | 46285,0 | 138855,0 | 231425,0 | 640737,4 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Справочно: налоговые расходы Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

* По согласованию.