Проект

| П А С П О Р Т |  |
| --- | --- |
| государственной программы |  |
| ««Развитие здравоохранения»» |  |
| 1. Основные положения |  |
| Куратор государственной программы | Степанов Владимир Геннадьевич |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Степанов Владимир Геннадьевич |
| Период реализации государственной программы | Этап I: 2019 - 2023 Этап II: 2024 - 2030 Этап III: 2031 - 2035 |
| Цели государственной программы | Цель 1 "Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 80 лет к 2035 году" |
|  | Цель 2 "Снижение смертности от всех причин до 12,5 случая на 1000 населения к 2035 году" |
|  | Цель 3 "Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью" |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | Направление (подпрограмма) 1 "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" Направление (подпрограмма) 2 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" Направление (подпрограмма) 3 "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" Направление (подпрограмма) 4 "Информационные технологии и управление развитием отрасли" Направление (подпрограмма) 5 "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 99 671 517,42 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи/ Развитие здравоохранения |

| 2. Показатели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Цель государственной программы «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 80 лет к 2035 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | ГП РФ, ГП | Возрастание | Год | 70 | 2021 | 73,21 | 73,51 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 74,1 | 77,48 | 77,48 | 77,48 | 77,48 | 77,48 | 80 | Постановление "Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26.12.2017 № 1640 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. |
| 2. | Снижение заболеваемости туберкулезом, на 100 тыс. населения | ГП РФ, ГП | Убывание | Человек | - |  | 30,1 | 29,3 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | Постановление "Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26.12.2017 № 1640 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. |
| 3. | Снижение заболеваемости гепатитом С, на 100 тыс. населения | ГП РФ, ГП | Убывание | Человек | - |  | 14,32 | 13,13 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | Постановление "Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26.12.2017 № 1640 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. |
| 4. | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, % | ГП РФ, ГП | Возрастание | Процент | - |  | 15,2 | 18,8 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | Протокол "Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья"" ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМСОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ от 25.12.2018 № 16 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. |
| 5. | Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения | ГП РФ, ГП | Убывание | Человек | - |  | 24,9 | 24,6 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | Постановление "Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26.12.2017 № 1640 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. |
| Цель государственной программы «Снижение смертности от всех причин до 12,5 случая на 1000 населения к 2035 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Младенческая смертность | ГП РФ, ГП | Убывание | Промилле (0,1 процента) | 2,6 | 2021 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Указ "Указ Президента Российской Федерации " ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21.07.2020 № 474 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. |
| 2. | Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95% от подлежащих иммунизации, % | ГП РФ, ГП | Возрастание | Процент | 95 | 2021 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года "Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации " ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.10.2021 № 2765-р | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. |
| 3. | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, % | ГП РФ, ГП | Возрастание | Процент | 47 | 2021 | 80 | 13,1 | 13,1 | 13 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,6 | 12,6 | 12,5 | Протокол "Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"" ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМСОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ от 24.12.2018 № 16 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. |
| 4. | Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения | ГП РФ, ГП | Убывание | Человек | - |  | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | Постановление "Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26.12.2017 № 1640 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. |
| 5. | Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения | ГП РФ, ГП | Убывание | Человек | - |  | 549,6 | 549,6 | 549,6 | 549,6 | 549,6 | 549,6 | 549,6 | 549,6 | 549,6 | 549,6 | 549,6 | 549,6 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года "Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации " ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.10.2021 № 2765-р | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. |
| Цель государственной программы «Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью | ГП РФ, ГП | Возрастание | Процент | 45 | 2022 | 54 | 59 | 59,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Перечень поручений Президента Российской Федерации "Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 15.01.2022 № 54 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. |
| 2. | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, % | ГП РФ, ГП | Возрастание | Процент | 66,2 | 2021 | 80 | 81,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Единый план по достижению национальных целей развития Российской федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года "Единый план по достижению национальных целей развития" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 01.10.2021 № 2765-р | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. |
| 3. | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | ГП | Возрастание | Процент | 60 | 2022 | 80 | 81,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Постановление Правительства РФ ""Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26.12.2017 № 1640 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. |

| 2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели/показатели государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель государственной программы «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 80 лет к 2035 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | ГП РФ, ГП | Год | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 73,21 |
| 1.2. | Снижение заболеваемости туберкулезом, на 100 тыс. населения | ГП РФ, ГП | Человек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30,1 |
| 1.3. | Снижение заболеваемости гепатитом С, на 100 тыс. населения | ГП РФ, ГП | Человек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14,32 |
| 1.4. | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, % | ГП РФ, ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15,2 |
| 1.5. | Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения | ГП РФ, ГП | Человек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24,9 |
| 2. | Цель государственной программы «Снижение смертности от всех причин до 12,5 случая на 1000 населения к 2035 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Младенческая смертность | ГП РФ, ГП | Промилле (0,1 процента) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2,9 |
| 2.2. | Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95% от подлежащих иммунизации, % | ГП РФ, ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 95 |
| 2.3. | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, % | ГП РФ, ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 80 |
| 2.4. | Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения | ГП РФ, ГП | Человек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 161,5 |
| 2.5. | Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения | ГП РФ, ГП | Человек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 549,6 |
| 3. | Цель государственной программы «Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью | ГП РФ, ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 54 |
| 3.2. | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, % | ГП РФ, ГП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 80 |
| 3.3. | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | ГП | Процент | X | X | 20 | X | X | 40 | X | X | 60 | X | X | 80 |

| 4. Структура государственной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |  |  |  |
| 1.1 | Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Чувашская Республика - Чувашия)" Степанов Владимир Геннадьевич |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  | Срок реализации: 2019 - 2024 |  |
| 1.1.1 | Формирование системы защиты прав пациентов | В 2023–2024 годах страховыми медицинскими организациями обеспечено информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением |  |  |
| 1.1.2 | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации | В 2021–2024 годах страховые медицинские организации в соответствии с частью 9 статьи 14 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 108н, обеспечили информирование застрахованных лиц о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации. Доля застрахованных лиц, проинформированных о необходимости прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации, должна составить в общем количестве застрахованных лиц не менее: в 2021 году – 66,8%; в 2022 году – 76,7%; в 2023 году – 90,8%; в 2024 году – 100,0% |  |  |
| 1.1.3 | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | В 2019–2024 годах утверждены планы-графики включения медицинских организаций в процесс создания и тиражирования «Новой модели организации оказания медицинской помощи». В Чувашской Республике функционирует Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которого являются методическая поддержка и координация работы медицинских организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого производства, создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в Центр организации первичной медико-санитарной помощи, обеспечение тиражирования лучших практик в границах республики. При методической поддержке Центра организации первичной медико-санитарной помощи и Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в медицинских организациях проведены мероприятия по внедрению «Новой модели организации оказания медицинской помощи» |  |  |
| 1.1.4 | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов | Приобретено не менее 18 мобильных медицинских комплексов. В рамках регионального проекта Чувашской Республики построено и введено в эксплуатацию 36 ФАП взамен ветхих и аварийных, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н. В I квартале 2021 года разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. Минздравом Чувашии обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. В I квартале 2022–2024 годов разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. Минздравом Чувашии обеспечено выполнение до конца 2022–2024 годов утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек |  |  |
| 1.1.5 | Развитие санитарной авиации | Созданы посадочные площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующем не более чем 15-минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи. На основании типовой стратегии развития санитарной авиации в Чувашской Республике разработана Стратегия развития санитарной авиации в Чувашской Республике. В период с 2020 по 2024 год заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволило: в 2020 году выполнить не менее 47 вылетов и эвакуировать не менее 47 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи; в 2021 году выполнить не менее 53 вылета и эвакуировать не менее 53 пациентов; в 2022 году выполнить не менее 59 вылетов и эвакуировать не менее 59 пациентов; в 2023 году выполнить не менее 65 вылетов и эвакуировать не менее 65 пациентов; в 2024 году выполнить не менее 71 вылета и эвакуировать не менее 71 пациента |  |  |
| 1.2 | Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)" Степанов Владимир Геннадьевич |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  | Срок реализации: 2019 - 2024 |  |
| 1.2.1 | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | Разработана, утверждена и реализована программа Чувашской Республики «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», включающая реализацию комплекса мер, направленных на: совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний; своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития; вторичную профилактику осложнений сердечно- сосудистых заболеваний; повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудисты¬ми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской службы; информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний; совершенствование схем маршрутизации; внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения; совершенствование медицинской реабилитации; кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Региональный сосудистый центр БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии и 7 первичных сосудистых отделений на базе медицинских организаций Чувашской Республики переоснащены медицинским оборудованием. Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи»), проведена вторичная профилактика развития указанных острых сердечно-сосудистых событий за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. В рамках регионального проекта Чувашской Республики «Укрепление общественного здоровья» реализованы мероприятия, направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению ЗОЖ посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья |  |  |
| 1.3 | Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)" Степанов Владимир Геннадьевич |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  | Срок реализации: 2019 - 2024 |  |
| 1.3.1 | Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний | Разработана, утверждена и реализована программа Чувашской Республики «Борьба с онкологическими заболеваниями», включающая мероприятия, направленные на: совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований; повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий; внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения в соответствии с клиническими рекомендациями; обеспечение полного цикла применения химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями; повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями; повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения современных программ реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. К 2023 году организована работа не менее 4 центров амбулаторной онкологической помощи на базе межтерриториальных медицинских центров. Помимо проведения «онкопоиска» функциями центров амбулаторной онкологической помощи будут являться диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения. В 2022 году за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики проведен капитальный ремонт АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии. АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии переоснащено медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Обеспечено дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями за счет средств обязательного медицинского страхования, направленное на оказание помощи больным с онкологическими заболеваниями в условиях дневного и круглосуточного стационаров, в том числе в части противоопухолевой лекарственной терапии, лучевой терапии, лучевой терапии в сочетании с противоопухолевой лекарственной терапией, хирургического лечения. Проведена информационно-коммуникационная кампания, включающая информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графичес¬кие вставки на федеральных и региональных телеканалах, размещены информационные статьи в печатных СМИ, ведутся группы в социальных сетях, проведена работа в тематических блогах. Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах |  |  |
| 1.4 | Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Чувашская Республика - Чувашия)" Степанов Владимир Геннадьевич |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  | Срок реализации: 2019 - 2024 |  |
| 1.4.1 | Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи | Минздравом Чувашии проведены информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание ЗОЖ среди детей и их родителей, законных представителей, в том числе по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. Указанные меры позволили увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0–17 лет до 95% к 2024 году, что в свою очередь способствовало раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования проведены выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи увеличен норматив объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, впервые установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Ежегодно проводится не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами-акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также проведена разъяснительная работа с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров. Организованы выездные акции в межрайонные медицинские центры, центральные районные больницы, образовательные организации среднего профессионального образования специалистами БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии, БУ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии, БУ «Городская детская клиническая больница» Минздрава Чувашии, БУ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» с целью проведения профилактических осмотров и повышения компетенции по вопросам сохранения репродуктивного здоровья девушек-подростков. Указанные меры позволили увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15–17 лет, что в свою очередь способствовало раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвращению нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий |  |  |
| 1.4.2 | Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями | В 2020 году здание стационара БУ «Городская детская больница № 2» Минздрава Чувашии реконструировано и введено в эксплуатацию, что повысило качество и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям в стационарных условиях, а также улучшило условия пребывания пациентов в стационаре, в том числе позволило создать адекватные условия для совместного пребывания ребенка с родителями / законными представителями. Утверждена, актуализирована и реализована программа Чувашской Республики «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». За счет средств родовых сертификатов получили медицинскую помощь в республике: в 2019 году не менее 12,4 тыс. женщин; в 2020 году не менее 23,6 тыс. женщин; в 2021 году не менее 36,9 тыс. женщин; в 2022 году не менее 49,1 тыс. женщин; в 2023 году не менее 61,2 тыс. женщин; в 2024 году не менее 73,4 тыс. женщин. За счет средств родовых сертификатов укреплена материально-техническая база учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов; перинатальных центров и др.), повысилось качество оказания медицинской помощи, возросла мотивация специалистов к работе. В симуляционных центрах повышена квалификация специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии (в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям): в 2019 году – не менее 68 человек; в 2020 году – не менее 142 человек; в 2021 году – не менее 223 человек; в 2022 году – не менее 308 человек; в 2023 году – не менее 395 человек; в 2024 году – не менее 490 человек, что поспособствовало совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей, повышению качества медицинской помощи детям и снижению смертности и инвалидности |  |  |
| 1.4.3 | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность | 95 процентов детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций Чувашской Республики реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», направленные на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи. 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций Чувашской Республики дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» |  |  |
| 1.5 | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Чувашская Республика - Чувашия)" Степанов Владимир Геннадьевич |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  | Срок реализации: 2022 - 2024 |  |
| 1.5.1 | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | Строительство и реконструкция не менее 138 объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения. Проведен капитальный ремонт не менее чем в 125 объектах медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, что уменьшило количество неэффективно используемых площадей, созданы комфортные условия пребывания в медицинских организациях. Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, дооснащены/переоснащены 134 единицами автомобильного транспорта для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи. Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек |  |  |
| 1.6 | Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Чувашская Республика - Чувашия)" Степанов Владимир Геннадьевич |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  | Срок реализации: 2019 - 2024 |  |
| 1.6.1 | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста | На базе БУ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» Минздрава Чувашии организован и функционирует Региональный гериатрический центр, который оказывает консультативную медицинскую помощь населению пожилого и старческого возраста и лицам с признаками старческой астении. Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому населению Чувашской Республики по профилю «гериатрия» предоставляется по территориальному принципу в 31 медицинской организации республики. К 2024 году 95% лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции |  |  |
| 1.7 | Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Чувашская Республика - Чувашия)" Степанов Владимир Геннадьевич |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  | Срок реализации: 2019 - 2024 |  |
| 1.7.1 | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | На базе БУ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» сформирован центр общественного здоровья (на функциональной основе). Подготовлены и изданы методические пособия, листовки, плакаты по гигиене полости рта и ЗОЖ. Разработаны рекламно-информационные материалы для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании. К 2025 году во всех муниципальных образованиях республики реализуются муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (в том числе программы для моногородов), включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста. Внедрены модельные корпоративные программы «Укрепление здоровья работающих» не менее чем на 3 предприятиях, в которые включено не менее 6 тыс. работников. Оценены результаты внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. К 2024 году организована работа школьных стоматологических кабинетов на базе общеобразовательных организаций в Чувашской Республике (не менее 75 кабинетов). Подготовлены и изданы методические пособия для медицинских работников и волонтеров |  |  |
| 1.7.2 | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | К 2024 году: организованы и проведены выездные консультации, профилактические осмотры и лечение стоматологических заболеваний с использованием передвижного стоматологического комплекса: ежегодно ими охвачено не менее 65% учащихся общеобразовательных организаций; охвачено плановой профилактической санацией не менее 75% нуждавшихся в санации детей в общеобразовательных организациях; охвачено организацией «школы здоровых зубов» 20% общеобразовательных организаций; охвачено анкетированием не менее 20% учащихся ключевых возрастных групп детей (6, 12, 15 лет) в общеобразовательных организациях |  |  |
| 1.8 | Региональный проект "Обеспечение расширенного неонатального скрининга" Степанов Владимир Геннадьевич |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  | Срок реализации: 2023 - 2026 |  |
| 1.8.1 | Укреплена материально-техническая база медицинских организаций для проведения расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания | Медицинские организации оснащены медицинским оборудованием, в том числе для подтверждающей диагностики, для проведения расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания. Обеспечено качественное проведение массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга, что привело к сокращению сроков постановки диагноза и начала лечения, повысило качество медицинской помощи при патологии |  |  |
| 1.9 | Региональный проект "Борьба с сахарным диабетом" Степанов Владимир Геннадьевич |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  | Срок реализации: 2023 - 2025 |  |
| 1.9.1 | Раннее выявление и лечение сахарного диабета в целях предупреждения осложнений данного заболевания, в том числе приводящих к инвалидности. Проведение профилактических мероприятий, в том числе среди пациентов из групп риска. Разработка и реализация программы борьбы с сахарным диабетом. Обеспечение больных сахарным диабетом необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и расходными материалами. Подготовка специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций (их подразделений), оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами | Разработана, утверждена и реализована программа Чувашской Республики «Борьба с сахарным диабетом». Созданы и модернизированы эндокринологические центры, сельские больницы оснащены оборудованием для диагностирования сахарного диабета, созданы школы здоровья для пациентов с сахарным диабетом. Пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, системами непрерывного мониторинга глюкозы |  |  |
| 1.10 | Ведомственный проект "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Чувашской Республики" Степанов Владимир Геннадьевич |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  | Срок реализации: 2024 - 2035 |  |
| 1.10.1 | Приведение структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения в соответствие с санитарными правилами и иными требованиями в сфере охраны здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия, противопожарной безопасности; создание новых площадей для осуществления медицинской деятельности в соответствии с обязательными требованиями путем осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности и обеспечения функционирования имеющейся материально-технической базы | Разработана проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт объектов здравоохранения, реализация которых не предусмотрена региональными проектами Чувашской Республики и иными ведомственными проектами. Обеспечены строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов здравоохранения, реализация которых не предусмотрена региональными проектами Чувашской Республики и иными ведомственными проектами. Структурные подразделения медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, приведены в соответствие с санитарными правилами и иными требованиями в сфере охраны здоровья, санитарно-эпидемиологическим благополучием, противопожарной и общественной безопасностью. Закуплено и введено в эксплуатацию медицинское оборудование, закуплен и поставлен автомобильный транспорт в соответствии с заявками медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии |  |  |
| 1.11 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение населения Чувашской Республики, в том числе отдельных категорий граждан, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  | - |  |
| 1.11.1 | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, специализированных продуктах лечебного питания | Отдельные категории граждан обеспечены необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях. Реализованы меры, направленные на сохранение и оптимизацию существующих государственных гарантий в части лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях с учетом нозологических форм заболеваний. Внедрены механизмы применения инновационных лекарственных препаратов, обеспечивающих новый механизм достижения клинического эффекта, расширена государственная поддержка всех групп населения с учетом рационального назначения лекарственных препаратов |  |  |
| 1.12 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие службы крови" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  | - |  |
| 1.12.1 | Организация заготовки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской крови и (или) ее компонентов для безвозмездного обеспечения медицинских организаций | Заготовлен необходимый для нужд медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, объем донорской крови и ее компонентов, обеспечены их транспортировка, переработка, хранение и безопасность |  |  |
| 1.13 | Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  | - |  |
| 1.13.1 | Совершенствование и организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | Число пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, составляет не менее 1140 человек ежегодно |  |  |
| 1.14 | Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  | - |  |
| 1.14.1 | Совершенствование методов профилактики, выявления и диагностики туберкулеза, в том числе за счет внедрения эффективных программ по профилактике туберкулеза, а также обеспечение качественной и эффективной диагностики и мониторинга лечения туберкулеза на современном методологическом уровне | Повышен охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза. Улучшено качество эффективности диагностики туберкулеза, выявляемости наиболее опасных лекарственных устойчивых форм туберкулеза и эффективности лечения больных туберкулезом, включая проведение мониторинга лечения. Обеспечена эффективная реализация мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза, в том числе среди лиц с высоким риском заболевания туберкулезом, раннему выявлению больных туберкулезом. Увеличена доля впервые выявленных больных туберкулезом легких с положительным результатом |  |  |
| 1.14.2 | Совершенствование методов профилактики ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, включая внедрение эффективных программ по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, в том числе с привлечением к их реализации социально ориентированных некоммерческих организаций | Реализован комплекс информационно-коммуникационных мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, а также заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, гепатитов В и С. Повышен уровень информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции |  |  |
| 1.14.3 | Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами В и С | Увеличен охват антиретровирусной терапией пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении. ВИЧ-инфицированные пациенты за счет средств соответствующих бюджетов своевременно и в достаточном количестве обеспечены диагностическими и лекарственными препаратами в соответствии с расчетной потребностью, что позволило значительно снизить смертность и инвалидизацию больных ВИЧ-инфекцией, повысить качество и продолжительность их жизни |  |  |
| 1.15 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  | - |  |
| 1.15.1 | Повышение доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи за счет улучшения материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных условиях | Оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными Положением об организации паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья, утвержденным совместным приказом Минздрава России и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 345н/372н. Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества; обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому |  |  |
| 1.16 | Комплекс процессных мероприятий "Организация оказания медицинской помощи медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения Чувашской Республики" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  | - |  |
| 1.16.1 | Организация оказания медицинской помощи медицинскими организациями, обеспечивающими развитие системы медицинской профилактики инфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни | Осуществлено финансовое обеспечение расходов на выполнение государственного задания, оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, командировочные расходы, закупки товаров, работ и услуг, необходимых для функционирования, уплату налогов, сборов и иных платежей больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, обеспечивающих развитие системы медицинской профилактики инфекционных заболеваний и формирование ЗОЖ |  |  |
| 1.16.10 | Организация оказания медицинской помощи организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающими специализированную медицинскую помощь | Осуществлено финансовое обеспечение расходов на выполнение государственного задания, оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, командировочные расходы, закупки товаров, работ и услуг, необходимых для функционирования, уплату налогов, сборов и иных платежей государственных организаций Чувашской Республики, оказывающих специализированную медицинскую помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей |  |  |
| 1.16.2 | Организация оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С | Осуществлено финансовое обеспечение расходов на выполнение государственного задания, оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, командировочные расходы, закупки товаров, работ и услуг, необходимых для функционирования, уплату налогов, сборов и иных платежей медицинских организаций государственной системы здравоохранения Чувашской Республики, оказывающих медицинскую помощь лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С |  |  |
| 1.16.3 | Организация оказания медицинской помощи больным туберкулезом | Осуществлено финансовое обеспечение расходов на выполнение государственного задания, оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, командировочные расходы, закупки товаров, работ и услуг, необходимых для функционирования, уплату налогов, сборов и иных платежей больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, оказывающих медицинскую помощь больным туберкулезом |  |  |
| 1.16.4 | Организация оказания медицинской помощи наркологическим больным | Осуществлено финансовое обеспечение расходов на выполнение государственного задания, оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, командировочные расходы, закупки товаров, работ и услуг, необходимых для функционирования, уплату налогов, сборов и иных платежей больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, оказывающих медицинскую помощь наркологическим больным |  |  |
| 1.16.5 | Организация оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | Осуществлено финансовое обеспечение расходов на выполнение государственного задания, оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, командировочные расходы, закупки товаров, работ и услуг, необходимых для функционирования, уплату налогов, сборов и иных платежей больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения |  |  |
| 1.16.6 | Организация оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Осуществлено финансовое обеспечение расходов на выполнение государственного задания, оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, командировочные расходы, закупки товаров, работ и услуг, необходимых для функционирования, уплату налогов, сборов и иных платежей медицинских организаций государственной системы здравоохранения Чувашской Республики, оказывающих скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию |  |  |
| 1.16.7 | Обеспечение деятельности центров, станций и отделений переливания крови | Осуществлено финансовое обеспечение расходов на выполнение государственного задания, оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, командировочные расходы, закупки товаров, работ и услуг, необходимых для функционирования, уплату налогов, сборов и иных платежей центров, станций и отделений переливания крови |  |  |
| 1.16.8 | Организация оказания медицинской помощи больным с прочими заболеваниями | Осуществлено финансовое обеспечение расходов на выполнение государственного задания, оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, командировочные расходы, закупки товаров, работ и услуг, необходимых для функционирования, уплату налогов, сборов и иных платежей больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей, оказывающих медицинскую помощь по прочим заболеваниям |  |  |
| 1.16.9 | Организация оказания медицинской помощи организациями, обеспечивающими предоставление услуг в сфере здравоохранения | Осуществлено финансовое обеспечение расходов иных государственных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения, на выполнение государственного задания, оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, командировочные расходы, закупки товаров, работ и услуг, необходимых для функционирования, уплату налогов, сборов и иных платежей патологоанатомической службы, обеспечивающей предоставление услуг в сфере здравоохранения |  |  |
| 2 | Направление (подпрограмма) "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" |  |  |  |
| 2.1 | Региональный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" Степанов Владимир Геннадьевич |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  | Срок реализации: 2022 - 2030 |  |
| 2.1.1 | Обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации | Разработана, утверждена и реализована программа Чувашской Республики «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», что позволило достичь: доли случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствующем году, не менее 95% в 2025 году; доли случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствующем году, не менее 90% в 2025 году. Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава Чувашии, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей |  |  |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий "Организация санаторно-курортного лечения" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  | - |  |
| 2.2.1 | Предоставление услуг по санаторно-курортному лечению | Оказано санаторно-курортное лечение медицинскими организациями, находящимися в ведении Минздрава Чувашии |  |  |
| 2.2.2 | Выполнение иных мероприятий по организации деятельности санаторно-курортных организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Чувашской Республики | Обеспечена деятельность санаториев для больных туберкулезом, санаториев для детей и подростков, оказывающих специализированную медицинскую помощь по прочим заболеваниям. Обеспечены отдых и оздоровление детей, имеющих медицинские показания, в санаторно-курортных организациях |  |  |
| 3 | Направление (подпрограмма) "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" |  |  |  |
| 3.1 | Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Чувашская Республика - Чувашия)" Степанов Владимир Геннадьевич |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  | Срок реализации: 2019 - 2024 |  |
| 3.1.1 | Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | На базе БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии создан и функционирует аккредитационно-симуляционный центр для специалистов со средним медицинским образованием |  |  |
| 3.1.2 | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников | Ежегодно в I квартале года, следующего за отчетным, проводилась корректировка прогнозной потребности во врачах и средних медицинских работниках для государственных медицинских организаций на соответствующий год в разрезе специальностей. Минздрав Чувашии на основании рекомендаций Минздрава России провел (при необходимости) корректировку мероприятий регионального проекта Чувашской Республики. Ежегодно в период 2021–2024 годов осуществлялась корректировка контрольных цифр приема для образовательных организаций Чувашской Республики, осуществляющих подготовку медицинских работников. В целях трудоустройства выпускников в образовательных организациях Чувашской Республики продолжена деятельность центров содействия трудоустройству, которые осуществляют поиск вакансий, оказывают помощь в трудоустройстве, приглашают работодателей на встречи с выпускниками и осуществляют дальнейший мониторинг трудоустройства. ТФОМС Чувашской Республики осуществлен мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса |  |  |
| 3.2 | Комплекс процессных мероприятий "Управление кадровыми ресурсами" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  | - |  |
| 3.2.1 | Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | Предоставлены единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек |  |  |
| 3.2.2 | Обеспечение подготовки специалистов в сфере здравоохранения на базе государственных профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики | Благодаря освоению медицинских и фармацевтических образовательных программ подготовлены квалифицированные специалисты в сфере здравоохранения |  |  |
| 3.2.3 | Обеспечение подготовки специалистов в сфере здравоохранения на базе государственных организаций дополнительного профессионального образования Чувашской Республики | Благодаря освоению медицинскими и фармацевтическими работниками дополнительных образовательных программ (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) подготовлены квалифицированные специалисты в сфере здравоохранения |  |  |
| 3.2.4 | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в государственных образовательных организациях Чувашской Республики | Предоставлены меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях Чувашской Республики |  |  |
| 3.2.5 | Предоставление специальных социальных выплат медицинским работникам, оказывающим не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию), а также паллиативную специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях | Предоставлены меры социальной поддержки медицинским работникам, оказывающим не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию), а также паллиативную специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях |  |  |
| 3.2.6 | Поддержка создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в оказании услуг в сфере охраны здоровья граждан | Представлены субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных услуг, осуществляющим деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Чувашской Республике |  |  |
| 4 | Направление (подпрограмма) "Информационные технологии и управление развитием отрасли" |  |  |  |
| 4.1 | Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Чувашская Республика - Чувашия)" Степанов Владимир Геннадьевич |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  | Срок реализации: 2019 - 2024 |  |
| 4.1.1 | В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов. | Проведены работы по обследованию и оценке медицинской информационной системы, эксплуатирующейся в государственных медицинских организациях республики, на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России, проведены работы по модернизации и развитию медицинской информационной системы, эксплуатирующейся в государственных медицинских организациях республики, для соответствия требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе: ведение электронного расписания приема врачей; ведение электронных медицинских карт пациентов в соответствии с клиническими рекомендациями; формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования; создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы; информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации; информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан. В 2024 году с целью предоставления электронных услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента «Мое здоровье» к федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» подключены 100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Чувашской Республики с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с: Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации в части передачи сведений для прохождения медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью; Министерством внутренних дел Российской Федерации в части передачи сведений для прохождения медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами. 100% психоневрологических и наркологических диспансеров обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/об отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами. |  |  |
| 4.1.2 | Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности | В 2024 году 100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций передают сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» для предоставления гражданам электронных медицинских документов в личном кабинете пациента «Мое здоровье» в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». К 2024 году с учетом закупаемого оборудования и программного обеспечения в медицинских организациях государственной системы здравоохранения республики организовано не менее 8192 автоматизированных рабочих мест медицинских работников, соответствующих требованиям Минздрава России |  |  |
| 4.2 | Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг (Чувашская Республика - Чувашия)" Степанов Владимир Геннадьевич |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  | Срок реализации: 2019 - 2024 |  |
| 4.2.1 | Увеличен объем экспорта медицинских услуг | Система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей, позволяет вести учет числа иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях, а также их стоимости. Создан и функционирует ведомственный проектный офис, задачами которого являются: внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями на территории Чувашской Республики; осуществление межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг. Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых медицинскими организациями на территории Чувашской Республики, включающая в себя: создание информационных материалов на русском и английском языках о ведущих медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, и доступных медицинских услугах; информационная кампания на официальных сайтах медицинских организаций, через социальные сети; участие представителей исполнительных органов Чувашской Республики в выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг, и распространение информационных материалов. Ежегодно планируется привлекать не менее 6,0 тыс. иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях на территории Чувашской Республики |  |  |
| 4.3 | Комплекс процессных мероприятий "Информационно-технологическая и эксплуатационная поддержка" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  | - |  |
| 4.3.1 | Обеспечение технологической поддержки деятельности Минздрава Чувашии в области использования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Обеспечена технологическая поддержка деятельности в области использования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Минздрава Чувашии, включая осуществление мероприятий по обеспечению информационной безопасности, сбор и обработку статистической информации, аналитическое обеспечение |  |  |
| 4.4 | Комплекс процессных мероприятий "Оценка удовлетворенности населения качеством оказываемой медицинской помощи" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  | - |  |
| 4.4.1 | Повышение качества оказания медицинских услуг в медицинских организациях | Ежегодно проводится независимая оценка качества условий оказания услуг |  |  |
| 4.5 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения»" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  | - |  |
| 4.5.1 | Обеспечение деятельности государственных органов и внебюджетных фондов в целях осуществления полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан | Реализация мероприятий по: осуществлению функций государственных органов в целях осуществления полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан; сокращению дефицита территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи; осуществлению переданных государственным органам субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации |  |  |
| 5 | Направление (подпрограмма) "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" |  |  |  |
| 5.1 | Комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  | - |  |
| 5.1.1 | Обеспечено финансирование территориальных программ обязательного медицинского страхования | Осуществляется финансовое обеспечение расходных обязательств Чувашской Республики, возникающих при осуществлении переданных полномочий в сфере ОМС. Созданы условия для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Чувашской Республики, и медицинской помощи, оказываемой лицам, которым полис обязательного медицинского страхования выдан за пределами территории Чувашской Республики. Реализованы механизмы исполнения обязательств по предоставлению застрахованному лицу необходимой медицинской помощи и ее оплате медицинским организациям |  |  |
| 5.2 | Комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых в рамках организации обязательного медицинского страхования" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  | - |  |
| 5.2.1 | Обеспечено финансирование мероприятий, реализуемых в рамках организации обязательного медицинского страхования | Обеспечено повышение эффективности управления средствами ОМС |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Государственная программа "«Развитие здравоохранения»" (всего), в том числе: | 30 787 795,39 | 40 080 696,10 | 41 616 282,30 | 43 604 145,20 | 30 472 557,67 | 31 649 440,72 | 32 918 850,24 | 33 642 874,04 | 44 127 891,49 | 35 511 172,91 | 46 422 630,55 | 37 377 928,51 | 448212265,1 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 8 786 570,12 | 14 971 628,2 | 14 494 174,7 | 14 616 826,7 | 6 021 788,40 | 6 221 665,80 | 6 428 190,80 | 6 621 036,90 | 16 375 278,60 | 6 926 270,60 | 16 980 329,60 | 7 251 038,70 | 125694799,1 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 1 842 296,50 | 802 070,1 | 719 144,8 | 108 518,6 | 113 751,90 | 117 391,70 | 121 148,50 | 124 782,70 | 128 276,80 | 131 868,40 | 135 692,60 | 139 492,10 | 4484434,7 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 21 853 634,21 | 25109067,9 | 27122107,6 | 28987318,5 | 24 450 769,27 | 25 427 774,92 | 26 490 659,44 | 27 021 837,14 | 27 752 612,89 | 28 584 902,31 | 29 442 300,95 | 30 126 889,81 | 322369874,9 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 147 591,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 591,06 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объемы налоговых расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Чувашская Республика - Чувашия)" (всего), в том числе: | 35 943,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 943,13 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 35 943,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 943,13 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 35 583,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 583,70 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)" (всего), в том числе: | 251 180,10 | 123 661,5 | 135 635,9 | 1 278,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 756,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 251 180,10 | 123 661,5 | 135 635,9 | 1 278,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 756,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 221 993,80 | 122 424,9 | 134 279,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 698,20 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Совершенствование экстренной медицинской по-мощи)" (всего), в том числе: | 0 | 36684,1 | 34460,8 | 2567,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73712,8 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0 | 36684,1 | 34460,8 | 2567,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73712,8 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 36317,3 | 34116,2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70433,5 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)" (всего), в том числе: | 37 272,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 272,11 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 37 272,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 272,11 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 38 324,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 324,20 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Чувашская Республика - Чувашия)" (всего), в том числе: | 117 591,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 591,06 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 117 591,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 591,06 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Чувашская Республика - Чувашия)" (всего), в том числе: | 1 671 618,6 | 1 377 054,2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 048 672,8 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 980 753,64 | 622 889,9 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603 643,5 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 690 865,00 | 754 164,3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 029,3 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Чувашская Республика - Чувашия)" (всего), в том числе: | 190,80 | 192,3 | 187,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,2 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 190,80 | 192,3 | 187,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,2 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 190,80 | 192,3 | 187,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,2 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Чувашская Республика - Чувашия)" (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Обеспечение расширенного неонатального скрининга" (всего), в том числе: | 24 592,60 | 24677,1 | 22987,3 | 1609,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73866,1 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 24 592,60 | 24677,1 | 22987,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73866,1 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 22 772,10 | 22 394,0 | 21 378,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 544,30 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Борьба с сахарным диабетом" (всего), в том числе: | 35 467,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 467,10 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 35 467,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 467,10 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 35 455,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 455,80 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственный проект "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Чувашской Республики" (всего), в том числе: | 2 377 251,50 | 923679 | 361622,2 | 351482,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4009035,2 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 2 377 251,50 | 923679 | 361622,2 | 351482,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4009035,2 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение населения Чувашской Республики, в том числе отдельных категорий граждан, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями" (всего), в том числе: | 1 196 900,70 | 1 068 444,5 | 1 083 342,4 | 725 917,9 | 619 476,10 | 639 299,30 | 659 756,90 | 679 549,70 | 698 577,10 | 718 137,20 | 738 963,00 | 759 654,10 | 1377048,7 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 196 900,70 | 1 068 444,5 | 1 083 342,4 | 725 917,9 | 619 476,10 | 639 299,30 | 659 756,90 | 679 549,70 | 698 577,10 | 718 137,20 | 738 963,00 | 759 654,10 | 9488018,9 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 414 640,20 | 430 703,2 | 444 564,9 | 87 140,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1377048,7 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие службы крови" (всего), в том числе: | 2 848,70 | 0 | 0 | 0 | 3 198,20 | 3 300,50 | 3 406,10 | 3 508,30 | 3 606,60 | 3 707,50 | 3 815,10 | 3 921,90 | 31312,9 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 2 848,70 | 0 | 0 | 0 | 3 198,20 | 3 300,50 | 3 406,10 | 3 508,30 | 3 606,60 | 3 707,50 | 3 815,10 | 3 921,90 | 31312,9 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения" (всего), в том числе: | 245 873,70 | 254 629,1 | 254 837,3 | 212 314,5 | 265 979,70 | 274 490,90 | 283 274,70 | 291 772,90 | 299 942,60 | 308 341,00 | 317 282,90 | 326 166,80 | 3334906,1 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 245 873,70 | 254 629,1 | 254 837,3 | 212 314,5 | 265 979,70 | 274 490,90 | 283 274,70 | 291 772,90 | 299 942,60 | 308 341,00 | 317 282,90 | 326 166,80 | 3334906,1 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 42 917,40 | 42 314,6 | 42 522,8 | 0,00 | 48 190,00 | 49 732,00 | 51 323,50 | 52 863,20 | 54 343,30 | 55 865,00 | 57 485,00 | 59 094,60 | 556651,4 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями" (всего), в том числе: | 14 247,40 | 14 252,7 | 14 138,5 | 621,1 | 17 919,40 | 18 492,70 | 19 084,40 | 19 656,90 | 20 207,40 | 20 773,00 | 21 375,60 | 21 974,10 | 202743,2 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 14 247,40 | 14 252,7 | 14 138,5 | 621,1 | 17 919,40 | 18 492,70 | 19 084,40 | 19 656,90 | 20 207,40 | 20 773,00 | 21 375,60 | 21 974,10 | 202743,2 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 14 104,90 | 13 949,2 | 13 517,4 | 0,00 | 17 604,60 | 18 167,90 | 18 749,30 | 19 311,70 | 19 852,50 | 20 408,30 | 21 000,20 | 21 588,20 | 198254,2 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи" (всего), в том числе: | 153 297,80 | 171 034,1 | 168 987,9 | 133 761,9 | 47 715,90 | 49 242,90 | 50 818,70 | 52 343,00 | 53 808,90 | 55 315,40 | 56 919,40 | 58 513,20 | 1051759,1 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 153 297,80 | 171 034,1 | 168 987,9 | 133 761,9 | 47 715,90 | 49 242,90 | 50 818,70 | 52 343,00 | 53 808,90 | 55 315,40 | 56 919,40 | 58 513,20 | 1051759,1 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 36 990,30 | 36 597,1 | 35 226,0 | 0 | 46 284,40 | 47 765,40 | 49 294,00 | 50 772,70 | 52 194,50 | 53 655,80 | 55 211,80 | 56 757,80 | 520749,8 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Организация оказания медицинской помощи медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения Чувашской Республики" (всего), в том числе: | 2 338 600,20 | 2 716 044,3 | 2 677 683,5 | 2 672 656,1 | 2 321 742,70 | 2 396 038,30 | 2 472 711,30 | 2 546 893,10 | 2 618 206,10 | 2 691 515,60 | 2 769 569,80 | 2 847 117,60 | 31068778,6 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 2 338 600,20 | 2 716 044,3 | 2 677 683,5 | 2 672 656,1 | 2 321 742,70 | 2 396 038,30 | 2 472 711,30 | 2 546 893,10 | 2 618 206,10 | 2 691 515,60 | 2 769 569,80 | 2 847 117,60 | 31068778,6 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 162,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,5 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" (всего), в том числе: | 140 929,60 | 52 043,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1777713,3 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 140 929,60 | 52 043,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1777713,3 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 139 520,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 520,30 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Организация санаторно-курортного лечения" (всего), в том числе: | 206 721,00 | 228 339,0 | 226 840,6 | 226 840,6 | 158 439,10 | 163 552,10 | 168 830,20 | 173 895,20 | 178 764,30 | 183 346,50 | 188 647,30 | 193 493,30 | 2297709,2 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 206 721,00 | 228 339,0 | 226 840,6 | 226 840,6 | 158 439,10 | 163 552,10 | 168 830,20 | 173 895,20 | 178 764,30 | 183 346,50 | 188 647,30 | 193 493,30 | 2297709,2 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Чувашская Республика - Чувашия)" (всего), в том числе: | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Управление кадровыми ресурсами" (всего), в том числе: | 268 602,60 | 325 218,6 | 327 330,7 | 252 698,2 | 111 669,70 | 115 243,00 | 118 930,70 | 122 498,70 | 125 929,30 | 129 454,70 | 133 208,80 | 136 938,70 | 2167723,7 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 268 602,60 | 325 218,6 | 327 330,7 | 252 698,2 | 111 669,70 | 115 243,00 | 118 930,70 | 122 498,70 | 125 929,30 | 129 454,70 | 133 208,80 | 136 938,70 | 2167723,7 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 81 922,50 | 75 417,5 | 74 632,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231972,5 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Чувашская Республика - Чувашия)" (всего), в том числе: | 97 220,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 220,95 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 65 944,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 944,14 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 65 284,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 284,70 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 31 276,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 276,81 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг (Чувашская Республика - Чувашия)" (всего), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Информационно-технологическая и эксплуатационная поддержка" (всего), в том числе: | 64 303,90 | 213 132,2 | 74 801,8 | 74 801,8 | 44 239,00 | 45 654,70 | 47 115,60 | 48 529,10 | 49 887,90 | 51 284,80 | 52 772,00 | 54 249,60 | 820772,4 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 64 303,90 | 213 132,2 | 74 801,8 | 74 801,8 | 44 239,00 | 45 654,70 | 47 115,60 | 48 529,10 | 49 887,90 | 51 284,80 | 52 772,00 | 54 249,60 | 820772,4 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Оценка удовлетворенности населения качеством оказываемой медицинской помощи" (всего), в том числе: | 841,50 | 841,50 | 841,50 | 904,90 | 944,70 | 975,00 | 1 006,20 | 1 036,40 | 1 065,40 | 1 095,20 | 1 127,00 | 1 158,50 | 11 837,80 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 841,50 | 841,50 | 841,50 | 904,90 | 944,70 | 975,00 | 1 006,20 | 1 036,40 | 1 065,40 | 1 095,20 | 1 127,00 | 1 158,50 | 11 837,80 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения»" (всего), в том числе: | 472 443,70 | 506 545,50 | 1 434 156,30 | 1 628 939,50 | 2 558 579,50 | 2 647 591,60 | 2 739 702,10 | 2 821 893,10 | 12 469 757,60 | 2 911 819,60 | 12 849 475,70 | 3 004 957,00 | 46 045 861,20 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 344 807,90 | 1 503 008,90 | 2 022 593,40 | 2 347 847,60 | 2 430 463,90 | 2 515 376,40 | 2 603 256,00 | 2 681 353,60 | 12 325 283,00 | 2 763 299,70 | 12 696 648,70 | 2 847 850,90 | 44317895,1 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 1 568,30 | 1 630,10 | 1 689,30 | 0 | 1 672,90 | 1 726,40 | 1 781,70 | 1 835,10 | 1 886,50 | 1 939,30 | 1 995,60 | 2 051,50 | 19776,7 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 127 635,80 | 153362,1 | 153362,1 | 153362,1 | 128 115,60 | 132 215,20 | 136 446,10 | 140 539,50 | 144 474,60 | 148 519,90 | 152 827,00 | 157 106,10 | 1727966,1 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования" (всего), в том числе: | 21 552 048,60 | 25109067,9 | 27122107,6 | 28987318,5 | 24 276 071,07 | 25 247 113,92 | 26 303 829,64 | 26 829 906,24 | 27 555 357,39 | 28 382 018,11 | 29 233 478,65 | 29 912 108,61 | 320510426,2 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 21 552 048,60 | 23 044 343,00 | 24 593 107,20 | 23 342 376,03 | 24 276 071,07 | 25 247 113,92 | 26 303 829,64 | 26 829 906,24 | 27 555 357,39 | 28 382 018,11 | 29 233 478,65 | 29 912 108,61 | 310 271 758,46 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых в рамках организации обязательного медицинского страхования" (всего), в том числе: | 142 673,00 | 34 616,40 | 36 935,70 | 44 790,90 | 46 582,60 | 48 445,80 | 50 383,70 | 51 391,40 | 52 780,90 | 54 364,30 | 55 995,30 | 57 675,10 | 676 635,10 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 142 673,00 | 34 616,40 | 36 935,70 | 44 790,90 | 46 582,60 | 48 445,80 | 50 383,70 | 51 391,40 | 52 780,90 | 54 364,30 | 55 995,30 | 57 675,10 | 676 635,10 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нераспределенный резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации/ местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублейкрови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Государственная программа за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ведомственный проект "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Чувашской Республики" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Информационно-технологическая и эксплуатационная поддержка" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение населения Чувашской Республики, в том числе отдельных категорий граждан, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие здравоохранения»" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Организация оказания медицинской помощи медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения Чувашской Республики" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Организация санаторно-курортного лечения" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Оценка удовлетворенности населения качеством оказываемой медицинской помощи" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие службы крови" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Управление кадровыми ресурсами" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых в рамках организации обязательного медицинского страхования" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Борьба с сахарным диабетом" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Чувашская Республика - Чувашия)" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Чувашская Республика - Чувашия)" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Обеспечение расширенного неонатального скрининга" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Чувашская Республика - Чувашия)" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Чувашская Республика - Чувашия)" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг (Чувашская Республика - Чувашия)" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Чувашская Республика - Чувашия)" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Чувашская Республика - Чувашия)" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Чувашская Республика - Чувашия)" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 6. Показатели государственной программы в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |
|  | значение | год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |