Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности Чувашской Республики на 2012-2015 годы»

Чебоксары - 2011

Содержание

Раздел 1	Паспорт ведомственной целевой программы

Раздел 2	Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Раздел 3	Основная цель и задачи программы

Раздел 4	Перечень программных мероприятий, индикаторы   программы

Раздел 5	Обоснование ресурсного обеспечения программы

Раздел 6	Механизм  и система управления реализации программы

Раздел 7	Оценка экономической, социальной и экологической эффективности программы

Раздел 8		Оценка  рисков реализации программы

Раздел 9	Сроки реализации программы

ПАСПОРТ

Ведомственной целевой программы

| Наименование органа исполнительной власти Чувашской Республики (главного распорядителя средств республиканского бюджета Чувашской республики) | Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности Чувашской Республики на 2012-2015 годы» (далее – Программа) |
| Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики С.В. Павлов |
| Номер и дата учета в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | № 18 от 14.12.2011 |
| Цели и задачи программы | Повышение уровня жизни сельского населения путем расширения масштабов его занятости и самозанятости и увеличения доходов на основе развития несельскохозяйственного бизнеса (деятельности и услуг) и повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности сельского населения. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: совершенствование нормативной и методической базы для развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности; развитие финансово-кредитного механизма поддержки малых форм хозяйствования; обучение населения специальностям в сфере бытового, социально-культурного обслуживания, народным промыслам и ремеслам и другим востребованным несельскохозяйственным профессиям; предоставление адресной информационной, консультативной, правовой поддержки в сфере несельскохозяйственной деятельности; развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов с новыми направлениями деятельности; повышение уровня занятости сельского населения путем занятости в сфере несельскохозяйственной деятельности |
| Целевые индикаторы и показатели | Рост объемов реализации продукции произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в 2015 году в % к 2011 году на 12%; рост объема реализации продукции, работ и услуг сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, в 2015 году в % к 2011 году на 21,6%; увеличение объема кредитов привлекаемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, в 2015 году до 3241000 тыс. руб.; прирост численности занятых в сельском хозяйстве за период реализации Программы в 2015 году в % к 2011 году на 42,1% |
| Характеристика программных мероприятий | создание общих условий для развития несельскохозяйственной деятельности в сельской местности: создание и развитие направлений несельскохозяйственной деятельности: развитие инфраструктуры, улучшение информационного обеспечения по развитию несельскохозяйственной деятельности |
| Сроки и этапы реализации программ | 2012-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования на реализацию Программы на период 2012 - 2015 гг. составляет в ценах соответствующих лет 3186440,1 тыс. рублей, в том числе: за счет республиканского бюджета Чувашской Республики – 668281,7 тыс. рублей, из них по годам: 2012 г. – 166878,5 тыс. руб.; 2013 г. – 167049,5 тыс. руб.; 2014 г. – 167148,0 тыс. руб.; 2015 г. – 167205,7 тыс. руб.; за счет местного бюджета – 2503466,4 тыс. рублей, из них по годам: 2012 г. – 625866,6 тыс. руб.; 2013 г. – 625866,6 тыс. руб.; 2014 г. – 625866,6 тыс. руб.; 2015 г. – 625866,6 тыс. руб.; за счет внебюджетных источников – 14692,0 тыс. рублей, из них по годам: 2012 г. – 2926,0 тыс. руб.; 2013 г. – 3726,0 тыс. руб.; 2014 г. – 3918,0 тыс. руб.; 2015 г. – 4122,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация программы позволит обеспечить: - рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на 12,0%; - рост объема реализации продукции, работ и услуг сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на 21,6%; - снижение безработицы в сельской местности до 1,1 процента; - производство экологически чистых продуктов питания; - рост благосостояния местного населения, создание инфраструктуры (дороги, гостевые домики); - развитие специального образования, направленного на приобретение ремесловых, туристических, природоохранных профессий; - возрождение историко-культурных ценностей; - развитие смежных видов экономической деятельности АПК (производство кормов, переработка сельскохозяйственной продукции, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники); - развитие кооперации при сбыте, переработке своей продукции, кооперации в снабжении производственного процесса. |

Раздел 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Обеспечение устойчивого развития сельской местности, рост занятости и доходов сельского населения является одним из главных направлений современной аграрной и социальной политики.

Широкое развитие в республике получил сектор малых форм хозяйствования, который представлен в республике 1737 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 215,3 тыс. личными подсобными хозяйствами.

Отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры обусловили обострение социальных проблем села. Социальные риски, обусловленные возможностью консервации или усиления социальной непривлекательности сельской местности и увеличения разрыва между уровнями жизни в городе и на селе, могут создать серьезную угрозу демографического кризиса в сельской местности, и спровоцируют нехватку трудоспособного населения, а также поставят под угрозу срыва реализацию программ развития аграрного сектора.

Поэтому возникает необходимость создания государственных механизмов решения проблем сельского социума, направленных на использование местного опыта по несельскохозяйственной занятости  населения и развитие видов деятельности, вписывающихся в образ жизни сельского населения.

Проблема развития несельскохозяйственной деятельности в сельской местности для Чувашской Республики имеет особую актуальность в связи с тем, что республика по плотности населения относится к одним из самых густонаселенных регионов России.

В Чувашской Республике в сельской местности проживает 513,5 тыс. человек, что составляет 41 % от всего населения республики.

| Показатели | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2010 г. к 2008 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность экономически активного населения-всего | тыс. чел. | 682,6 | 687,6 | 681,1 | 99,8 |
| в т.ч.: занятые | тыс. чел. | 627,3 | 608,4 | 618,1 | 98,5 |
| безработные – всего | тыс. чел. | 11,7 | 21,3 | 14,5 | 123,9 |
| Уровень зарегистрированной безработицы – всего | % | 1,7 | 3,1 | 2,1 | х |
| Среднемесячная оплата труда работников сельхозорганизаций | руб./чел. | 5894,9 | 7100,9 | 7583,2 | 128,6 |
| в % к средней по экономике региона |  | 48,4 | 60,2 | 55,5 | х |
| Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на одного члена домохозяйства в месяц) | руб./чел. | 8411,4 | 9491,3 | 9402,3 | 111,8 |
| в % к прожиточному минимуму |  | 195,8 | 209,8 | 175,8 | х |

В республике не преодолена проблема безработицы в сельской местности и неравенства получения доходов по сравнению с другими видов экономической деятельности экономики. В сельской местности сохраняется отставание от среднереспубликанского уровня среднемесячной заработной платы. Отношение среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве в 2010 году к среднереспубликанскому уровню составляло 55,5%.

На рынке труда сельские жители в последние годы повысили свою конкурентоспособность и получали специальности, востребованные в крупных городах. Однако миграция работников из села обостряет социальную обстановку на селе и требует принятия решений, направленных на расширение сфер занятости на селе с возможностью иметь достойные стабильные доходы по месту проживания.

В программе предусмотрены меры по развитию инженерной инфраструктуры и сельскохозяйственной потребительской кооперации, которые создают предпосылки для развития различных видов несельскохозяйственных видов деятельности.

В республике активно происходил процесс создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов. По состоянию на 1 октября 2011 года в республике осуществляют деятельность 134 сельскохозяйственных потребительских кооператива, в том числе 29 перерабатывающих, 40 снабженческо-сбытовых, 33 кредитных, 8 обслуживающих, 24 прочих.

Социальная и инженерная инфраструктура, развитие сельскохозяйственного производства потребуют создания дополнительных рабочих мест. При этом несельскохозяйственные виды деятельности повлияют на структуру занятых в сельской местности, увеличив свою долю.

Проблемы несельскохозяйственной деятельности рассматриваются в разных отраслевых и ведомственных программах, приняты нормативные акты по финансированию отдельных мероприятий. Но в настоящее время нет единого координирующего этот вид деятельности документа, предусматривающего комплексное развитие несельскохозяйственных видов деятельности. В связи с этим разработка и принятие документа в виде ведомственной программы, в котором будут систематизированы разобщенные мероприятия, позволит решить многие актуальные проблемы по этому направлению.

Программа определяет цели, задачи и основные направления развития несельскохозяйственной деятельности в сельской местности, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

Реализация Программы позволит создать экономические и социальные условия, способствующие активизации деятельности малого предпринимательства в сельской местности, росту уровня занятости и доходов сельского населения.

Раздел 3. Основные цели, задачи, целевые индикаторы Программы

и сроки реализации

Цель Программы - повышение уровня жизни сельского населения путем расширения масштабов его занятости и самозанятости и увеличения доходов на основе развития несельскохозяйственного бизнеса (деятельности и услуг) и повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности сельского населения.

Для достижения целей необходимо решение следующих задач:

совершенствование нормативной и методической базы для развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности;

развитие финансово-кредитного механизма поддержки малых форм хозяйствования;

обучение населения специальностям  в сфере бытового, социально-культурного обслуживания, народным промыслам и ремеслам и другим востребованным несельскохозяйственным профессиям;

предоставление адресной информационной,  консультативной, правовой поддержки в сфере несельскохозяйственной деятельности;

развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов с новыми направлениями деятельности;

повышение уровня занятости сельского населения путем занятости в сфере несельскохозяйственной деятельности.

Реализация Программы обеспечит развитие несельскохозяйственных видов деятельности, востребованных на рынке видов занятости. В результате реализации Программы произойдет диверсификация трудовой деятельности сельского населения, увеличение занятости во время внесезонных сельскохозяйственных работ.

Целевые индикаторы

эффективности реализации Программы

| Наименование показателя | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост объемов реализации продукции произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
| Рост объема реализации продукции, работ и услуг сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, в % к 2011 году | 105 | 110,3 | 115,8 | 121,6 |
| Объемы кредитов привлекаемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, млн. руб. | 2800 | 2940 | 3087 | 3241 |
| Прирост численности занятых в сельском хозяйстве за период реализации Программы (в % к уровню предыдущего года) | 105 | 107 | 110 | 115 |

Сроки реализации Программы: 2012-2015 годы.

Раздел 4. Перечень программных мероприятий

Реализация комплекса мероприятий с целью увеличения занятости сельского населения предусматривает действия по следующим направлениям.

4.1. Создание общих условий для развития несельскохозяйственной деятельности в сельской местности

Настоящей программой предусматривается актуализация действующих мер господдержки в отношении малых форм хозяйствования на селе в целях стимулирования развития несельскохозяйственной деятельности и совершенствования основных форм государственной поддержки, включая организационные меры, меры финансово-кредитной поддержки и информационно-консультационной поддержки.

В соответствии с установленными правилами для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов разрешено привлечение кредитов на условиях субсидирования процентной ставки сроком  до 5 лет на следующие направления несельскохозяйственной деятельности:

- сельский туризм,

- развитие народных промыслов,

- осуществление торговли в сельской местности,

- бытовое и социально-культурное обслуживание сельского населения,

- заготовка и переработка дикорастущих плодов, ягод, лекарственных растений и других пищевых и недревесных лесных ресурсов.

При этом возмещение затрат по уплате процентов за пользование данными кредитами предусматривается в размере полной учетной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), но не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу).

С момента реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК», при совместных действиях Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики, казенных унитарных предприятий Чувашской Республики «Агро-Инновации» и «Продовольственный фонд Чувашской Республики», реализуется механизм государственной поддержки – консультации субъектов малого предпри-нимательства по вопросам создания, регистрации и дальнейшего осуществления их деятельности.

Кроме того, поддержка будет оказываться в виде:

содействия  в разработке бизнес-планов и технико-экономических обоснований по развитию несельскохозяйственной деятельности в сельской местности на бесплатной основе;

предоставления грантов для реализации инновационных проектов по развитию несельскохозяйственной деятельности в сельской местности на конкурсной основе;

предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса.

Для обеспечения деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включая с несельскохозяйственной деятельностью, созданы условия для обеспечения кредитов в виде залоговых фондов. Постановлениями собрания депутатов муниципальных образований созданы залоговые фонды во всех сельских муниципальных районах.

Повышение доходов сельского населения и увеличение их занятости вне сельскохозяйственного производства в пределах места проживания без активной миграции возможно при создании альтернативных видов деятельности в сельской местности. Программные мероприятия учитывают культурно-социальные особенности отдельных районов, населенных пунктов, природные ресурсы, рекреационные возможности сельской местности для организации таких видов деятельности и услуг, которые органически вписываются в профессиональные навыки и подготовку сельского населения.

Повышение уровня занятости сельского населения предполагается за счет развития сельской торговли, которая будет развиваться как за счет увеличения стационарных постоянно действующих точек, так и увеличения количества сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков.

Сельскохозяйственные и сельскохозяйственные кооперативные рынки будут созданы в каждом муниципальном районе.

Создание рынков позволит увеличить доступность торговли без посредников и привлечение покупателей к экологически чистой продукции, включая торговлю изделиями народных промыслов и ремесел.

Предусматривается развитие системы сельской потребительской кооперации и сельской торговли как социально ориентированной, конкурентоспособной системы, обеспечивающей товарами повседневного спроса сельское население республики.

В рамках развития инфраструктуры обслуживания несельскохозяйственной деятельности предусматривается организация сельскохозяйственных рынков и торговых мест с соответствующей материально-технической базой, предназначенной для торговли различной продукцией произведенной хозяйствами населения.

В целях оказания помощи в вопросах доступа к государственному имуществу для размещения производства и осуществления своей деятельности субъектами Министерством имущественных и земельных отношений Чувашской Республики ведется единый реестр государственного и муниципального имущества, не задействованного в хозяйственном обороте.

В рамках реализации Программы намечается создать благоприятные социально-экономические условия, необходимые для развития различных видов несельскохозяйственной деятельности. Для этого необходимо, в первую очередь, обеспечить взаимодействие органов местного самоуправления и субъектов по таким направлениям, как:

- предоставление муниципальных нежилых помещений для размещения производства и осуществления деятельности, привлечение средств массовой информации для информирования населения о направлениях и формах государственной поддержки несельскохозяйственной деятельности;

- оказание помощи субъектам в развитии материально-технической базы для осуществления несельскохозяйственной деятельности.

4.2. Создание и развитие направлений несельскохозяйственной деятельности

Сельское население республики традиционно владеет, кроме основной профессии, умениями и навыками,  связанными с многосторонними потребностями при ведении домохозяйства. Кроме того, вне сезона сельскохозяйственных работ во  многих населенных пунктах имелись дополнительные виды занятости, не связанные с сельским хозяйством. При этом перечень профессиональных навыков обширен: плотницкие и столярные работы, резьба по дереву, валяние валенок, лозоплетение, вышивка, производство  одежды, аксессуаров, готовых металлических изделий, игрушек, вязаных изделий, мебели,  сувениров, национальных украшений из бисера и монет.

Основные направления развития ремесел и промыслов в разрезе  районов  обосновываются на сложившихся традициях.

Развитию народных промыслов и ремесел будет способствовать:

создание и развитие домов ремесел, центров возрождения народных промыслов;

проведение конкурса «Мастер – наследие народного искусства», «Конкурс молодых мастеров  народных промыслов»;

реализация образовательных программ  по подготовке кадров для народных промыслов и ремесел;

организация обмена опытом между мастерами народных промыслов и ремесел;

издание печатной продукции о народных промыслах, ремеслах и мастерах в Чувашской Республике;

создание интернет-сайта об истории, культуре, традициях народных промыслов и ремесел в Чувашской Республике;

организация  экспедиционной деятельности  с целью выявления новых видов народных промыслов и ремесел при учебно-инновационном центре с. Советское Ядринского района;

организация фестивалей  народных промыслов и единых экспозиций на республиканских и межрегиональных выставках и ярмарках, а также и передвижной выставки-продажи изделий народных промыслов и ремесел.

Повышение уровня занятости сельского населения предполагается за счет развития сельской торговли, которая будет развиваться как за счет увеличения стационарных постоянно действующих точек, так и увеличения количества сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков.

Сельскохозяйственные и сельскохозяйственные кооперативные рынки будут созданы в каждом муниципальном районе.

Создание рынков позволит увеличить доступность торговли без посредников и привлечение покупателей к экологически чистой продукции, включая торговлю изделиями народных промыслов и ремесел.

Предусматривается развитие системы сельской потребительской кооперации и сельской торговли как социально ориентированной, конкурентоспособной системы, обеспечивающей товарами повседневного спроса сельское население республики.

В Чувашской Республике имеются все предпосылки для успешного развития сельского туризма:

комфортные природные условия, представленные типичными лесными и лесостепными ландшафтами, реками и прудами;

этническая самобытность, гостеприимство, доброжелательность населения;

развитая инфраструктура (автомобильные дороги до каждого сельского населенного пункта);

транспортная обеспеченность.

Привлекательной особенностью услуг сельского туризма, предоставляемых в республике, является их ценовая доступность.

Наибольшее распространение получили такие виды сельского туризма, как:

гостевой - представлен преимущественно в Ибресинском и Мариинско-Посадском районах республики. В Ибресинском районе это – гостевые дома «Кошлаушка», «Качельня», «Орляк», «Райский уголок», экологическая база «Глухариная роща». В 2012 году планируется открытие туристической базы «Качельня» на территории Буинского сельского поселения. В Мариинско-Посадском районе услуги гостевого туризма предоставляет гостевой дом семьи Даньковых «Дом, где вас ждут». Гостям предлагается проведение выходных дней на селе с ознакомительной программой, участие в деревенских праздниках, мастер-классы по кулинарии, вязанию, вышивке, изготовлению сувенирной продукции из местного материала (глина, соломка, дерево);

экскурсионный – развивается в Аликовском, Мариинско-Посадском, Цивильском, Ядринском, Яльчикском районах. Предлагается угощение блюдами чувашской национальной кухни, изучение обрядов и традиций, приготовление и дегустация пива, ознакомление с особенностями ведения натурального хозяйства чувашским крестьянином XIX века, посещение и осмотр местных достопримечательностей, объектов природного ландшафта;

экологический – развивается в Ибресинском, Канашском, Козловском, Чебоксарском районах республики: езда на санях, пешие и водные маршруты, охота, рыбалка, сбор грибов и ягод, верховая езда, конные походы, объезд и осмотр рыбоводческих прудов. К 2015 году в Красночетайском районе планируется открытие многопрофильного туристического спортивно-оздоровительного комплекса «Ильина гора», где предполагается эксплуатация горнолыжного комплекса, создание пляжной зоны, организация рыбной ловли и охоты, походов, конных, велосипедных и пеших туристических маршрутов различной сложности, организация выставочного зала чувашских художников и народных промыслов в усадьбе XIX века.

За время работы объектов сельского туризма, их услугами воспользовалось около 67,0 тыс.человек, в том числе за 6 месяцев 2011 г. – более 11,0 тыс.человек.

Для успешной реализации сельского туризма необходимо проведение следующих мероприятий:

- разработка и издание методических рекомендаций по организации сельского туризма;

- открытие новых гостевых домов, готовых к приему туристов;

- содействие в регистрации хозяев гостевых домов в качестве индивидуальных предпринимателей;

- создание банка данных гостевых хозяйств;

- выработка системы классификации гостевых хозяйств;

- отбор и обучение кадров, необходимых для работы в системе сельского туризма;

- содействие в организации выездных обучающих туров для хозяев гостевых хозяйств в регионы России с развитым сельским туризмом (Калининградскую область, Алтайский край);

- содействие хозяевам домов, занятых в сельском туризме, в установлении контактов с туроператорами;

- организация семинаров, конференций  по вопросам развития сельского туризма;

- проведение рекламно-информационных туров для журналистов и туроператоров;

- субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным на развитие сельского туризма;

- участие муниципальных образований Чувашской Республики, организаций, хозяйств, предоставляющих услуги сельского туризма в профильных межрегиональных, всероссийских выставках, форумах, конференциях;

- издание рекламного буклета по развитию сельского туризма в Чувашской Республике.

4.3. Развитие инфраструктуры, улучшение информационного обеспечения по развитию несельскохозяйственной деятельности

Для повышения информированности населения о возможностях осуществления несельскохозяйственной деятельности и перспективах ее развития предусматривается широкое использование республиканских средств массовой информации. Для этого предусматривается разработать систему информационного обеспечения с включением в нее специализированных телевизионных и радиопрограмм, газет, журналов и информационных листков о развитии сельских территорий. Специально организованная информационная кампания должна быть направлена на формирование гражданской позиции о необходимости активного участия в создании и управлении сельскими потребительскими кооперативами.

В процессе информационной поддержки реализации мероприятий планируется использовать материалы государственной статистики, итоги сельскохозяйственной переписи, проводимых конкурсов и выставок.

Информационная компания объединяет деятельность средств массовой информации на республиканском и муниципальном уровнях, информационных структур органов исполнительной власти республики, участвующих в реализации отдельных мероприятий, а также кредитных учреждений, общественных объединений и казенного унитарного предприятия Чувашской Республики «Агро-Инновации».

Устойчивая, динамичная и эффективная работа в данном направлении во многом обусловлена уровнем подготовки и квалификации претендентов на занятие этими видами деятельности, руководителей крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Для успешного развития несельскохозяйственной деятельности необходимо создание соответствующей образовательной инфраструктуры и постоянно действующей системы подготовки и повышения квалификации сельских жителей, предпринимателей, а также специалистов действующих и создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

В этих целях предусмотрено дальнейшее проведение обучающих семинаров, конференций и «круглых столов» на базе вышеперечисленных организаций, и организация специального Учебно-инновационного центра.

## Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета и внебюджетных источников.

В случае отбора Программы в соответствии с Положением о порядке отбора экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15.08.2011 № 270, финансирование мероприятий Программы может осуществляться и за счет средств федерального бюджета.

Привлечение средств федерального бюджета будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соглашениями между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Программа предусматривает также возможность софинансирования ряда конкретных проектов и мероприятий за счет средств федерального бюджета в рамках действующих федеральных целевых программ.

Механизм привлечения и использования долевых финансовых средств федерального бюджета определяется соответствующими соглашениями, нормативными правовыми актами Российской Федерации. Программа предусматривает возможность софинансирования ряда конкретных проектов и мероприятий за счет средств федерального бюджета в рамках действующих федеральных целевых программ. В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.

В ходе реализации программы объем финансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей бюджета.

Предполагаемый общий объем финансирования за 2012–2015 годы составит 3186440,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 668281,7 тыс. рублей (20,9%);

местных бюджетов – 2503466,4 тыс. рублей (78,6%);

внебюджетных источников – 14692,0 тыс. рублей (0,5%).

Финансирование Программы во временном разрезе отражено в таблице.

Распределение средств по мероприятиям Программы и годам ее реализации приведено в приложении № 1.

Финансирование Программы в 2012–2015 годах*

(тыс. рублей)

|  | Всего | В том числе по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Всего, | 3 186 440,1 | 795 671,1 | 796 642,1 | 796 932,6 | 797 194,3 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
| республиканского бюджета Чувашской Республики | 668 281,7 | 166 878,5 | 167 049,5 | 167 148,0 | 167 205,7 |
| местного бюджета | 2 503 466,4 | 625 866,6 | 625 866,6 | 625 866,6 | 625 866,6 |
| внебюджетных источников | 14 692,0 | 2 926,0 | 3 726,0 | 3 918,0 | 4 122,0 |

*) с учетом  финансирования мероприятий, предусмотренных в республиканских целевых программах:

развития предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Чувашской Республике на 2010-2020 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.03.2009 № 104;

развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике на 2010-2020 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.03.2009 № 105;

развития потребительского рынка и сферы услуг в Чувашской Республике на 2010-2020 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.03.2009 
№ 107;

развитие туризма в Чувашской Республике на 2011-2016 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.09.2010 № 298.

Раздел 6. Механизм и система управления реализации Программы

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятий, направленные на формирование эффективного высокотехнического и конкурентоспособного агропромышленного производства для улучшения продовольственного обеспечения населения.

Исполнителями Программы являются Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики;

органы местного самоуправления;

ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»;

Чувашский республиканский союз потребительских обществ «Чувашпотребсоюз»;

личные подсобные хозяйства граждан, крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики координирует  органов местного самоуправления по выполнению программных мероприятий, контролирует использование финансовых средств, определяет первоочередность выполнения мероприятий с учетом приоритетных направлений Программы.

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики до 1 марта ежегодно до 2016 года представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики доклад о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования финансовых средств. По окончании срока реализации Программы Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики до 1 марта года, следующего за последним отчетным, представляет в Минэкономразвития Чувашии и Минфин Чувашии отчет о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Раздел 7. Оценка социально-экономической и экологической эффективности

Программы

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит социально-экономическую эффективность, выраженную в увеличении занятости сельского населения несельскохозяйственной деятельностью и росте его доходов.

Социальная эффективность программы будет выражена:

- в повышении качества жизни сельского населения и увеличении доходов;

- в доступности образовательных и методических услуг для сельского населения.

Экономическая эффективность будет выражена:

в росте к 2011 году, в процентах:

- объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на 12,0%;

- объема реализации продукции, работ и услуг сельскохозяйственными потребительскими кооперативами  на 21,6%.

Социально-экономическая эффективность реализации программы

| Показатель | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2015 г. в % к 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от реализации продукции и услуг несельскохозяйственной деятельности, млн. руб. | 7500 | 8625 | 9919 | 11407 | 175,5 |
| Располагаемые ресурсы домашних хозяйств сельского населения (в среднем на одного члена домохозяйства в месяц), руб. | 14445 | 15456 | 16538 | 17696 | 131,1 |
| Прирост численности занятых в сельском хозяйстве за период реализации Программы (в % к уровню предыдущего года) | 105 | 107 | 110 | 115 | 142,1 |

Расчет эффективности расходования финансовых средств по программе развития несельскохозяйственной деятельности в сельской местности приведен в таблице.

| Показатели | Ед. изм. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего за 4 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от реализации продукции и услуг несельскохозяйственной деятельности (ТП) | млн. руб. | 7500 | 8625 | 9919 | 11407 | 37451 |
| Ежегодный прирост выручки от реализации продукции и услуг несельскохозяйственной деятельности (ΔТП) | млн. руб. | 1000 | 1125 | 1294 | 1488 | 4907 |
| Финансирование программы - всего (Ф)* | млн. руб. | 639,8 | 810,8 | 909,3 | 967,0 | 3326,9 |
| Показатели эффективности: Эобщ. | % | 156,3 | 138,8 | 142,3 | 153,9 | х |

*) финансирование из республиканского бюджета Чувашской Республики без учета залогового фонда

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:

Эобщ = ΔТП/Ф х 100,

где Эобщ  - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ΔТП – ежегодный рост выручки от реализации продукции и услуг несельскохозяйственной деятельности;

Ф – объем финансирования программы.

Раздел 8. Оценка рисков реализации Программы

Ниже приведены возможные риски, связанные с реализацией Программы и меры, выполнение которых будет способствовать уменьшению негативного воздействия рисков.

| Возможные риски | Механизмы снижения рисков |
| --- | --- |
| Несвоевременность подготовки и несовершенство нормативного и правового обеспечения. | Проведение экспертизы и привлечение квалифицированных кадров. |
| Недостаточный уровень финансово-кредитной поддержки и неполный охват направлений развития несельскохозяйственной деятельности. | Осуществление финансирования в соответствии с Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» |
| Не соответствие инфраструктуры. | Мониторинг составляющих инфраструктуры. Своевременная корректировка деформаций инфраструктуры, включая сбыт, информационно-консультационное, научное обслуживание. |
| Организационные риски. | Формирование инициативных групп, помощь в подготовке учредительных документов, предоставление помещений, земельных участков, иного государственного и муниципального имущества для занятия несельскохозяйственной деятельностью. |
| Недостаток квалифицированных специалистов и опыта ведения несельскохозяйственной деятельности. | Организация подготовки и переподготовки кадров, изучение положительного опыта. |
| Не достижение целевых показателей. | Мониторинг выполнения программы, корректировка мероприятий и разработка дополнительных мер по её реализации. |

- Приложение № 1

- к ведомственной целевой программе «Развитие несельскохозяйственной деятельности Чувашской Республики на 2012-2015 годы»

- М Е Р О П Р И Я Т И Я

ведомственной целевой программы «Развитие несельскохозяйственной деятельности Чувашской Республики

на 2012-2015 годы»

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Создание общих условий для развития несельскохозяйственной деятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование нормативного и правового обеспечения несельскохозяйственной деятельности | всего, | 210,0 |  | 25,0 |  | 50,0 |  | 65,0 | 70,0 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 210,0 |  | 25,0 |  | 50,0 |  | 65,0 | 70,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого несельскохозяйственного бизнеса на селе | всего, | 12068,0 |  | 2800,0 |  | 2940,0 |  | 3087,0 | 3241,0 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 12068,0 |  | 2800,0 |  | 2940,0 |  | 3087,0 | 3241,0 |
| 1.3. | Поддержка при создании и организации несельскохозяйственной деятельности | всего, | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Содействие в разработке бизнес-планов и технико-экономических обоснований по развитию несельскохозяйственной деятельности в сельской местности на бесплатной основе | всего, | 284,2 |  | 60,0 |  | 70,0 |  | 74,5 | 79,7 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 284,2 |  | 60,0 |  | 70,0 |  | 74,5 | 79,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Предоставление грантов для уплату первоначального взноса при заключении договора лизинга оборудования | всего, | 147,5 |  | 50,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 37,5 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 147,5 |  | 50,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 37,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса в сельской местности | всего, | 660,0 |  | 210,0 |  | 210,0 |  | 120,0 | 120,0 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 660,0 |  | 210,0 |  | 210,0 |  | 120,0 | 120,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Формирование республиканского и муниципальных залоговых фондов | всего, | 3168421,2 |  | 792105,3 |  | 792105,3 |  | 792105,3 | 792105,3 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 664954,8 |  | 166238,7 |  | 166238,7 |  | 166238,7 | 166238,7 |
|  |  | местный бюджет | 2503466,4 |  | 625866,6 |  | 625866,6 |  | 625866,6 | 625866,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.8. | - Предоставление муниципальных нежилых помещений для размещения производства и осуществления деятельности | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.9. | - Установление дифференцированных ставок арендной платы за пользование муниципальными помещениями | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.10. | - Привлечение средств массовой информации для информирования населения о направлениях и формах государственной поддержки несельскохозяйственной деятельности | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.11. | - Оказание помощи субъектам в развитии материально-технической базы для осуществления несельскохозяйственной деятельности | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.12. | - Укрепление и развитие системы подготовки и переподготовки кадров для несельскохозяйственной деятельности | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу, | 3181790,9 |  | 795250,3 |  | 795405,3 |  | 795481,8 | 795653,5 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 666256,5 |  | 166583,7 |  | 166598,7 |  | 166528,2 | 166545,9 |
|  |  | местный бюджет | 2503466,4 |  | 625866,6 |  | 625866,6 |  | 625866,6 | 625866,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 12068,0 |  | 2800,0 |  | 2940,0 |  | 3087,0 | 3241,0 |
| II. Создание и развитие направлений несельскохозяйственной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Развитие народных ремесел и промыслов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Создание и развитие домов ремесел, центров возрождения народных промыслов | всего, | 2200,0 |  | 0,0 |  | 640,0 |  | 755,0 | 805,0 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 155,0 |  |  |  |  |  | 75,0 | 80,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 2045,0 |  |  |  | 640,0 |  | 680,0 | 725,0 |
| 2.1.2. | Проведение конкурса «Мастер – наследие народного искусства» | всего, | 471,0 |  | 80,0 |  | 121,0 |  | 130,0 | 140,0 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 236,0 |  | 40,0 |  | 61,0 |  | 65,0 | 70,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 235,0 |  | 40,0 |  | 60,0 |  | 65,0 | 70,0 |
| - 2.1.3. | - Реализация образовательных программ по подготовке кадров для народных промыслов и ремесел | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Обмен опытом между мастерами народных промыслов и ремесел | всего, | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Издание печатной продукции о народных промыслах, ремеслах и мастерах в Чувашской Республике | всего, | 250,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 75,0 | 75,0 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 250,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 75,0 | 75,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Проведение конкурса на лучшую публикацию о народных промыслах и сувенирной продукции в Чувашской Республике | всего, | 429,0 |  | 86,0 |  | 86,0 |  | 126,0 | 131,0 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 85,0 |  |  |  |  |  | 40,0 | 45,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 344,0 |  | 86,0 |  | 86,0 |  | 86,0 | 86,0 |
| 2.1.7. | Создание интернет-сайта об истории, культуре, традициях народных промыслов и ремесел в Чувашской Республике | всего, | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Организация фестивалей народных промыслов и единых экспозиций на республиканских и межрегиональных выставках и ярмарках | всего, | 740,0 |  | 140,0 |  | 180,0 |  | 200,0 | 220,0 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 740,0 |  | 140,0 |  | 180,0 |  | 200,0 | 220,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего по подразделу, | 4090,0 |  | 356,0 |  | 1077,0 |  | 1286,0 | 1371,0 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1466,0 |  | 230,0 |  | 291,0 |  | 455,0 | 490,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 2624,0 |  | 126,0 |  | 786,0 |  | 831,0 | 881,0 |
| 2.2. Содействие развитию сельской торговли, социально-культурного и бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Создание сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков | всего, | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Открытие новых, реконструкция и модернизация объектов социально-культурного и бытового обслуживания населения, сельской торговли | всего, | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Проведение ярмарок сельскохозяйственной продукции | всего, | 80,0 |  | 15,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 25,0 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 80,0 |  | 15,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 25,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.4. | - Создание пунктов по сбору, хранению дикоросов | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.5. | - Организация торговых мест на рынках для торговли сельскохозяйственной продукцией | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.6. | - Оказание консультационной и методологической помощи по вопросам развития сельской торговли и сферы услуг в сельской местности | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.7. | - Организация и проведение круглых столов по проблемам развития сельской торговли и сферы услуг в сельской местности | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.8. | - Размещение в средствах массовой информации и сети Интернет информации о состоянии и перспективах развития сельской торговли и сферы услуг в сельской местности | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.9. | - Создание условий для расширения возможностей по реализации продуктов питаний, производимых сельскохозяйственными перерабатывающими кооперативами в организациях в розничной торговле в сельской местности | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.10. | - Проведение обучающих семинаров для специалистов, работающих в сельской торговле и сфере услуг | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.11. | - Организация курсов повышения квалификации специалистов по вопросам культуры обслуживания, а также знаниям гигиены и санитарии | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.12. | - Распространение передового опыта услуг социально-культурного и бытового обслуживания населения, развития сельской торговли | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.13. | - Проведение обучающих семинаров по заготовке дикоросов | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего по подразделу, | 80,0 |  | 15,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 25,0 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 80,0 |  | 15,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 25,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Организация и развитие сельского туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3.1. | - Открытие гостевых домов готовых к приему туристов | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3.2. | - Создание банка данных гостевых хозяйств | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3.3. | - Выработка системы классификации гостевых хозяйств | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3.5. | - содействие хозяевам домов, занятых в сельском туризме, в установлении контактов с туроператорами | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3.6. | - Развитие экологического туризма | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3.7. | - Отбор и обучение кадров, необходимых для работы в системе сельского туризма | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3.8. | - Организация семинаров, конференций по вопросам развития сельского туризма | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3.9. | - Содействие в организации выездных обучающих туров в регионы России с развитым сельским туризмом | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3.10. | - Проведение рекламно-информационных туров для журналистов и туроператоров | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3.11. | - Разработка и издание методических рекомендаций по организации сельского туризма; | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.12. | Издание рекламного буклета по развитию сельского туризма в Чувашской Республике | всего, | 280,0 |  | 0,0 |  | 90,0 |  | 95,0 | 95,0 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 280,0 |  |  |  | 90,0 |  | 95,0 | 95,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.13. | Создание туристического портала Чувашской Республики | всего, | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по подразделу, | 280,0 |  | 0,0 |  | 90,0 |  | 95,0 | 95,0 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 280,0 |  | 0,0 |  | 90,0 |  | 95,0 | 95,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу, | 4450,0 |  | 371,0 |  | 1187,0 |  | 1401,0 | 1491,0 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1826,0 |  | 245,0 |  | 401,0 |  | 570,0 | 610,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 2624,0 |  | 126,0 |  | 786,0 |  | 831,0 | 881,0 |
|  | III. Развитие инфраструктуры и улучшение информационного обеспечения по развитию несельскохозяйственной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Информационно-консультационное обслуживание по вопросам несельскохозяйственной деятельности | всего, | 80,00 |  | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 | 20,00 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 80,00 |  | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 | 20,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Реализация образовательных программ по подготовке кадров по направлениям несельскохозяйственной деятельности | всего, | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Организация и проведение семинаров, тренингов, «круглых столов», конференций по вопросам развития несельскохозяйственной деятельности | всего, | 19,20 |  | 4,80 |  | 4,80 |  | 4,80 | 4,80 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 19,20 |  | 4,80 |  | 4,80 |  | 4,80 | 4,80 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Оказание консультативной и методологической помощи по вопросам организации и развития несельскохозяйственной деятельности | всего, | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Организация конкурса «Открой свое дело» | всего, | 100,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 100,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.7. | - Размещение в средствах массовой информации о состоянии и перспективах развития несельскохозяйственной деятельности | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.8. | - Создание баннера на сайте Минсельхоза Чувашии по вопросу развития несельскохозяйственной деятельности | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.9. | - Информационное освещение в средствах массовой информации о развитии несельскохозяйственной деятельности | - всего, | - В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу, | 199,2 |  | 49,8 |  | 49,8 |  | 49,8 | 49,8 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 199,2 |  | 49,8 |  | 49,8 |  | 49,8 | 49,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 3 186 440,1 |  | 795 671,1 |  | 796 642,1 |  | 796 932,6 | 797 194,3 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 668 281,7 |  | 166 878,5 |  | 167 049,5 |  | 167 148,0 | 167 205,7 |
|  |  | местный бюджет | 2 503 466,4 |  | 625 866,6 |  | 625 866,6 |  | 625 866,6 | 625 866,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 14 692,0 |  | 2 926,0 |  | 3 726,0 |  | 3 918,0 | 4 122,0 |