Утверждена

приказом Минсельхоза Чувашии

от 14.12.2011 г. №207

- ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

- «РАЗВИТИЕ ХМЕЛЕВОДСТВА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

- НА 2012-2015 ГОДЫ»

- Паспорт

- ведомственной целевой программы

- «Развитие хмелеводства в Чувашской Республике на 2012-2015 годы»

| Наименование органа исполнительной власти | Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики |
| --- | --- |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Развитие хмелеводства в Чувашской Республике на 2012-2015 годы» |
| Должностное лицо, утвердившее Программу | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики С.В. Павлов |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного правового акта | Приказ Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики от 14.12.2011 г. № 207 |
| Номер и дата учета в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 14.12.2011 г. № 22 |
| Цели и задачи | Повышение уровня жизни сельского населения путём расширения масштабов его занятости и увеличения доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе развития хмелеводства в Чувашской Республике. Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: - размножение и внедрение в производство новых сортов хмеля с высоким потенциалом продуктивности и качества хмелевого сырья; - создание экономических и технологических условий для развития хмелеводства; - развитие рынка хмеля; - повышение квалификации кадров хмелеводов, подготовка специалистов по хмелеводству |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - увеличение валового сбора хмеля в хозяйствах всех категорий с 228 тонн в 2011 г. (базовом) до 317,7 тонн в 2015 г. (139,3% к 2011 г.); - закладка хмельников на площади 122,6 га за годы реализации программы; - рост выручки от реализации продукции на 24,8 млн. рублей в 2015 г. к базовому 2011 г. или на 129%; - создание к 2015 г. 178 новых рабочих мест в сельхозорганизациях – производителях хмеля |
| Характеристика программных мероприятий | Реализация комплекса мер, направленных на достижение поставленной цели: 1. Питомниководство и размножение посадочного материала 2. Создание экономических и технологических условий для развития хмелеводства в Чувашской Республике 3. Развитие рынка хмеля 4. Подработка и переработка хмеля; 5. Кадровое обеспечение подотрасли |
| Сроки реализации | 2012 – 2015 годы |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования на реализацию программы на период 2012-2015 гг. составляет 513,6 млн. рублей, в том числе: - за счет республиканского бюджета Чувашской Республики – 16,6 млн. рублей; - за счет внебюджетных источников – 497,0 млн. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | - увеличение валового сбора хмеля в хозяйствах всех категорий с 228 тонн в 2011 г. (базовом) до 317,7 тонн в 2015 г. (году окончания реализации программы) (139,3% к 2011 г.); - закладка хмельников на площади 122,6 га за годы реализации программы; - рост выручки от реализации продукции в 2015 г. по отношению к 2011 г. на 24,8 млн. рублей или на 29%; - повышение уровня жизни и доходов сельского населения, сохранении существующих и создание 178 новых рабочих мест; - повышение эффективности производства хмеля |
| Система управления и контроля | контроль за реализацией программы осуществляет Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики. Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики ежегодно к 1 марта до 2016 года представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики доклад о ходе работ по реализации программы и эффективности использования финансовых средств. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена программа

Ведомственная целевая программа «Развитие хмелеводства в Чувашской Республике на 2012-2015 годы» (далее – программа) разработана в рамках государственной программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» на 2012–2020 годы».

Хмель - специфическая сельскохозяйственная культура. Прежде всего, это раздельнополая, двудомная культура. Для промышленного использования соплодий (шишек) вегетативно размножаются исключительно женские растения. Семенное размножение имеет место лишь в селекционных целях.

Это засухоустойчивая, морозостойкая и зимостойкая культура. Надземная часть (стебли и листья) на зиму ежегодно отмирает, подземный орган (главное корневище) служит источником ежегодного возобновления роста, развития и поддержания продуктивности растений в течение 12 - 15 лет. Следовательно, хмель - многолетняя культура.

Следующая его особенность состоит в том, что растения хмеля с единицы площади выносят из почвы в 3 - 4 раза больше питательных веществ чем зерновые культуры. Так, хозяйственный вынос хмелем и пшеницей с 1 тонны основной продукции составляет: азота - 84 и 30 кг, фосфора - 35 и 10 кг, калия - 92 и 20 кг соответственно. Кроме того, хмель - ресурсо-, энергозатратная, трудоемкая культура.

Хмель относится к сельскохозяйственным культурам с небольшим объемом производства – мировые площади его насаждений за последние годы составляют более 50 тыс. га. Ведущими хмелепроизводящими странами являются Германия, где площади хмельников составляют 18,5 тыс. га, США – 16,1 тыс. га, Чешская Республика – 5,3 тыс. га.

В основных хмелепроизводящих странах мира хмелеводство ведется на высоком уровне. При относительно больших объемах производства достигнута высокая продуктивность хмельников, обеспечивающая этим странам конкурентоспособность на мировом рынке и окупаемость средств, вкладываемых в производство. Валовое производство сухого товарного хмеля в мире в 2009 году составило около 110 тыс. тонн, в том числе в США – 42,9 тыс. тонн, Германии – 31,3 тыс. тонн, Китае – 10,0 тыс. тонн. Средняя урожайность хмеля в мире находится в пределах 18 ц/га, в США и Китае она превышает 25 ц/га, в странах Европы 12-18 ц/га.

Основным хмелепроизводящим регионом России является Чувашская Республика. Более 90% валового сбора хмеля приходится на Чувашию. Кроме того, в республике находится Государственное научное учреждение Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук, в котором выведены сорта хмеля (Цивильский, Михайловский, Дружный, Флагман, Фаворит и др.), внесенные в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Учеными института сохраняется и поддерживается мировая коллекция сортов хмеля. Основными хмелепроизводящими районами остаются Вурнарский, Красночетайский, Урмарский, Цивильский и Ядринский.

Однако в связи с большими трудностями со сбытом из-за массового завоза импортного хмеля акционированными пивоваренными заводами во многих хозяйствах хмель оставался нереализованным до нового урожая. И с 1994 года наметился небольшой спад его производства, а с 1995 года наметилась устойчивая тенденция сокращения площадей под хмельниками и валовых сборов хмеля, которая сохраняется до настоящего времени. В текущем году валовой сбор хмеля в хозяйствах всех категорий ожидается на уровне 228 тонн. Анализ производства хмеля в 2005-2010 гг. представлен в таблице 1.

Таблица 1

Анализ производства хмеля в 2005-2010 гг.

|  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | все категории х-в | с.-х. организации | все категории х-в | с.-х. организации | все категории х-в | с.-х. организации | все категории х-в | с.-х. организации | все категории х-в | с.-х. организации | все категории х-в | с.-х. организации |
| Площадь насаждений хмеля в плодоносящем возрасте, га | 659 | 419 | 473 | 233 | 448 | 208 | 396 | 156 | 395,1 | 155,1 | 227 | 91 |
| Валовой сбор, ц | 3607 | 2407 | 3303 | 2055 | 2610 | 1386 | 2757 | 1677 | 3070 | 1918 | 199 | 63 |
| Урожайность, ц/га | 5,5 | 5,7 | 7,0 | 8,8 | 5,8 | 6,7 | 7,0 | 10,8 | 7,7 | 12,3 | 0,9 | 0,7 |

По итогам 2010 года площадь хмеля в хозяйствах всех категорий составила 396 га (699 га в 2009 году), в том числе в плодоносящем возрасте – 227 га (395 га). В результате неблагоприятных погодных условий в весенне-летний период 2010 года погибло 157,4 га хмельников. Несмотря на сложные погодно-климатические и финансовые условия 2010 года, сельскохозяйственными товаропроизводителями заложено 58 га новых хмелеплантаций (на 12 га больше, чем в 2009 г.). В текущем году заложено 24,7 га новых хмельников, проведен уход за хмельниками до периода товарного плодоношения на площади 50,1 га.

Необходимо отметить, что большая часть имеющихся железобетонных хмелешпалер не используется для выращивания хмеля (таблица 2).

Таблица 2.

Использование железобетонных хмелешпалер

в муниципальных районах республики

| Наименование муниципального района | Наличие железобетонных хмелешпалер, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. действующих |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Аликовский | 16 | 4 |
| Батыревский | 15 | 0 |
| Вурнарский | 8 | 8 |
| Ибресинский | 1 | 1 |
| Козловский | 34,7 | 0 |
| Комсомольский | 32 | 0 |
| Красноармейский | 25 | 0 |
| Красночетайский | 24 | 4 |
| Марпосадский | 104 | 0 |
| Моргаушский | 4 | 4 |
| Урмарский | 72,5 | 26 |
| Цивильский | 29,9 | 24,94 |
| Чебоксарский | 4 | 2 |
| Шемуршинский | 20 | 0 |
| Шумерлинский | 2 | 0 |
| Ядринский | 51 | 40 |
| Янтиковский | 8 | 0 |
| Всего | 451,1 | 113,94 |

Сложное положение в республике складывается с обеспечением хмелепроизводящих хозяйств специализированной техникой, особенно уборочно-сушильной. В настоящее время из 17 хмелеуборочных комбайнов действуют 15, из 16 хмелесушилок – 14. Ускорение выбытия техники из эксплуатации вследствие высокого износа в сочетании с низким коэффициентом обновления (в 2008 г. колхозом «ОПХ «Ленинская искра» приобретен новый чешский хмелеуборочный комбайн ПТ-15, производительностью 25 га за сезон) может привести к сокращению объемов механизации трудоемких операций в хмелеводстве (обрезка главных корневищ, окучивание, уборка и т.д.). Это находит отражение в уменьшении плодоносящих площадей хмельников и валового сбора хмеля.

Причины негативных явлений в хмелеводстве связаны с тем, что в стране произошли значительные социально-экономические преобразования, изменились экономические, финансовые и правовые условия хозяйствования. Это привело к тому, что многие сельскохозяйственные предприятия оказались убыточными и тяжело адаптируются к новым условиям хозяйствования. Соблюдение всего комплекса технологических операций при возделывании хмеля требует больших затрат, в том числе и капитального характера, что стало не под силу многим хозяйствам. Это привело к переходу на примитивные технологии возделывания хмеля, разрушению системы питомниководства, снижению уровня квалификации кадров.

Для решения данной проблемы требуются участие и взаимодействие органов государственной власти всех уровней и организаций рынка хмеля, что обусловливает необходимость применения программных методов. Ограниченность финансовых и материальных ресурсов для вывода рынка хмеля из создавшегося тяжелого экономического положения требует привлечения средств как республиканского бюджета Чувашской Республики, так и самих сельскохозяйственных предприятий Чувашской Республики.

- 2. Цель и задачи программы

Целью программы является повышение уровня жизни сельского населения путём расширения масштабов его занятости и увеличения доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе развития хмелеводства в Чувашской Республике.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

размножение и внедрение в производство новых сортов хмеля с высоким потенциалом продуктивности и качества хмелевого сырья;

создание экономических и технологических условий для развития хмелеводства;

развитие рынка хмеля;

повышение квалификации кадров хмелеводов, подготовка специалистов по хмелеводству.

3. Целевые индикаторы программы

| № пп | Показатели | Ед.изм. | 2011 (оценка) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Валовой сбор хмеля в хозяйствах всех категорий | тонн | 228 | 239,7 | 259,0 | 289,2 | 317,7 |
| 2 | Закладка хмельников | га | 24,7 | 28,3 | 29,0 | 29,3 | 36,0 |
| 3 | Выручка от реализации продукции | млн. рублей | 19,3 | 23,7 | 29,2 | 36,3 | 44,1 |
| 4 | Создано новых рабочих мест в сельхозорганизациях - производителях хмеля | чел. | Х | 120 | 142 | 167 | 178 |

Валовой сбор хмеля в хозяйствах всех категорий в разрезе муниципальных районов приведено в приложении №1 к настоящей программе.

4. Сроки реализации программы

Сроки реализации программы - 2012 - 2015 годы.

5. Перечень и описание программных мероприятий

5.1. Питомниководство и размножение посадочного материала

В реестр селекционных достижений Российской Федерации по культуре хмеля в настоящее время включено 12 сортов горького и ароматического типа, пластичных для разных почвенно-климатических условий России, из них только в 2011 году включено 4 новых сорта (Факир, Фараон, Феодал, Форвард).

По всем сортам хмеля, включенным в Госреестр селекционных достижений для использования в производстве, ГНУ Чувашский НИИСХ РАСХН проводит питомниководческие работы по сохранению, поддержанию и улучшению хозяйственно-ценных признаков путем непрерывной оценки и отбора исходных растений в соответствующих питомниках. Работа начинается с наблюдением за ростом и развитием исходных растений в маточных насаждениях. Проводится оценка их устойчивости к вредителям и болезням и отбор по этим признакам, а также по показателям продуктивности и качества. Типичные для данного сорта исходные растения, имеющие относительно высокие показатели урожайности и содержания альфа-кислот, служат материалом для закладки питомника испытания клонов. Данный питомник является объектом для последующего изучения, оценки и отбора отдельных клонов по показателям ежегодного устойчивого и высокого урожая и качества хмеля.

Хмель как многолетняя культура вступает в плодоносящий возраст с третьего года пользования, поэтому полноценное изучение, оценка и отбор клонов начинается с этого времени и заканчивается на пятый год жизни растений. Объединенные лучшие клоны служат материалом для закладки оригинальных маточных насаждений данного сорта, используемых в качестве питомника для закладки посадочного материала, который применяется для закладки товарных плантаций.

В производственных условиях хмель размножают вегетативно – стеблевыми черенками или выращенными из них саженцами. Для нарезки стеблевых черенков используют подземные части отплодоносивших побегов, заготовку которых проводят при весенней или осенней обрезке главных корневищ. С гектарной площади хмельников заготавливается 14-16 тыс. стеблевых черенков.

Предполагается оказывать государственную поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение саженцев хмеля за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, размерах и на условиях, утверждаемых постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.

5.2. Создание экономических и технологических условий 
для развития хмелеводства в Чувашской Республике

5.2.1. Закладка хмельников и уход за молодыми насаждениями

Хмель – многолетняя сельскохозяйственная культура, возделывается на одном и том же месте 10-15 лет и более. Участок под хмельник выбирают на ровном месте или слабопологих склонах южной направленности с уровнем стояния грунтовых вод не выше 2 м. Почвы под хмель необходимо отводить рыхлые и плодородные.

Хмель – лианообразное вьющееся растение, поэтому для его возделывания необходимо иметь специальную шпалеру высотой 6,5-7 м. В настоящее время стоимость строительства гектарной шпалеры составляет более 2 млн. рублей.

Наиболее прогрессивным считается метод закладки хмельников однолетними саженцами в осенний период – во второй декаде октября. Такие хмельники имеют полноценные всходы весной следующего года и обеспечивают получение до 8 ц/га хмеля. Весенняя закладка хмельников стеблевыми черенками, особенно в засушливый год, является рискованной операцией. Нередко в таких условиях гибнет до половины черенков. Но при благоприятных условиях такие хмельники в состоянии обеспечить получение до 3-4 ц/га хмеля в первый же год. В полное плодоношение хмельники вступают лишь с 3-го года после весенней посадки.

Площади закладки хмельников в разрезе муниципальных районов приведены в приложении №2 к настоящей программе.

Учитывая важность своевременного проведения всего комплекса агротехнических мероприятий в первые же годы молодых плантаций, необходимо вложение средств для закладки и обеспечения должного ухода за хмельниками первого и второго года жизни. На эти цели ежегодно предусматривается выделение средств из республиканского бюджета Чувашской Республики и внебюджетных источников.

5.2.2. Обеспечение хмелеплантаций питательными веществами

Современные высокопродуктивные сорта относятся к сортам интенсивного типа. Для поддержания потенциала их продуктивности и обеспечения баланса питательных веществ в почве необходимо ежегодно вносить на хмельниках минеральные удобрения не менее 120 кг д.в. на 1 га. В последние годы из-за отсутствия необходимых средств многие плантации годами не пополняются ни местными органическими удобрениями, ни промышленными туками. Такое положение чревато резким снижением плодородия почв на хмельниках, падением их продуктивности и срока эксплуатации хмелеплантаций. Поэтому в программе предусматривается проведение необходимых мероприятий по внесению минеральных удобрений.

5.2.3. Защита насаждений хмеля от вредителей и болезней

Из-за многолетнего возделывания хмеля на одном месте создается устойчивый агробиоценоз, в котором культуру могут повреждать более 90 видов насекомых, клещей, нематод и около 20 болезней. Потери урожая при плохой организации борьбы с вредителями и болезнями достигают 30%, а в отдельные годы 40-50% и более. Страдает и качество получаемой продукции.

Комплексная система гарантированной защиты урожая базируется на высокой культуре земледелия, включает организационно-хозяйственные и агротехнические приемы, а также биологические, химические и селекционно-генетические методы борьбы, комплекс которых уточняется ежегодно в зависимости от появления и размножения того или иного вредителя и развития болезни.

5.2.4. Приобретение современной сельскохозяйственной техники

- Организация обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей материально-техническими ресурсами во многом определяет эффективность их функционирования, рентабельность производства.

- Интенсивная технология возделывания хмеля с применением комплекса машин позволяет сократить трудозатраты с 500-600 до 180 чел.-дней на 1 га, причем около половины затрат труда приходится на уборку урожая. Кроме того, данная технология способствует повышению урожайности и качества шишек хмеля за счет своевременного проведения агротехнических работ.

- За годы реализации программы хмелепроизводящими хозяйствами планируется приобрести 33 ед., в том числе 2 хмелеуборочных комбайна, а также линию доочистки и сортировки хмеля, оборудование для сушки хмеля и вакуумной упаковки гранулированного хмеля.

- В целях осуществления поддержки мероприятий программы из республиканского бюджета Чувашской Республики предполагается предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на приобретение оборудования, специализированного транспорта и сельскохозяйственной техники.

5.2.5. Ремонт, реконструкция и строительство хмелевых шпалер

Без ежегодной целенаправленной работы по выполнению мероприятий по реконструкции, ремонту и строительству хмелевых шпалер невозможен перевод хмелеводства на новые сорта, пользующиеся спросом у потребителей, и, в целом, дальнейшее развитие хмелеводства. В настоящее время у большинства шпалер истекли сроки амортизации, многие пришли в негодность. Строительные работы включены в программу на случай переноса имеющихся, но не использующихся в хозяйствах железобетонных шпалерных сооружений при передаче их другому, более эффективно работающему собственнику.

5.3. Развитие рынка хмеля

В период рыночных отношений со стороны потребителей хмеля предъявляются жесткие требования к качеству хмелевого сырья и гарантированным объемам поставок. Хмель, используемый в качестве сырья в пивоваренной и других отраслях промышленности, представляет из себя массу высушенных шишек. При различных способах переработки он может быть прессованным или гранулированным, а также в виде спиртовых и СО2 – экстрактов.

Наличие посторонних примесей из-за высокого износа хмелеуборочной техники, недостоверные сведения о биохимии хмелевого сырья, некачественная упаковка - отрицательные факторы, приведшие в итоге к потере отечественного рынка сбыта хмеля.

Мировой опыт свидетельствует, что в хмелеводческой отрасли наблюдаются тенденции развития от мелких и неспециализированных форм к индустриальным. Последние предполагают относительно крупные механизированные производства по научно обоснованным технологиям, требующим специальной подготовки и высокой квалификации работников. Отсюда повышается эффективность использования имеющихся мощностей, финансовых и трудовых ресурсов.

В целях расширения рынка сбыта предусматривает решение следующих задач:

проведение маркетинговых исследований рынка сбыта хмеля;

отработка с ведущими предприятиями пивоварения как России, так и Чувашии возможности импортозамещения;

проведение мониторинга хмелепродуктов в фармацевтической, пищевой и парфюмерной отраслях с целью расширения рынков сбыта.

5.4. Подработка и переработка хмеля

В настоящее время в мировой практике пивоварения хмелевое сырье используется, в основном, в виде гранул, являющихся продуктом доработки хмеля с применением грануляторов. Однако из-за отсутствия полностью оборудованного предприятия, способного к проведению качественной доработки хмеля и хранению готовой продукции при благоприятных микроклиматических условиях, имеющего долгосрочные контракты с пивоваренными заводами на поставку, нет возможности гарантированно предложить пивоваренным предприятиям качественную продукцию. Программой предусматривается создание центра переработки хмеля с производством гранулированного хмеля и хмелевого экстракта.

5.5. Кадровое обеспечение подотрасли

Квалифицированные кадры являются основным фактором эффективного производства, неотъемлемым условием роста производительности труда. Высокие темпы технологического совершенствования, обновления средств производства и предметов труда в аграрном производстве требуют наличия необходимого количества и непрерывного опережающего роста качества кадров. Именно кадры являются носителем инновационных знаний, навыков и умений, обеспечивающих эффективное внедрение новых методов и технологий как важнейшего элемента развития агропромышленного комплекса республики.

Основными направлениями работы по кадровому обеспечению отрасли являются совершенствование целевой контрактной подготовки специалистов для работы в области хмелеводства.

Повышение квалификации и переподготовку работающих специалистов планируется осуществлять путем проведения комбинированных обучающих мероприятий - тематические семинары, конференции и мастер-классы.

6. Социальная и экономическая эффективность

реализации и оценка рисков

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных программой, обеспечит сохранение и наращивание ресурсного потенциала, проведение целенаправленной финансовой, структурной политики, освоение современных технологий возделывания хмеля.

- Эффективность от реализации программы

- (в сельхозпредприятиях – производителях хмеля)

| Показатель | 2011 г. (оценка) | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2015 г. к 2011 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | +, - | % |
| Создание новых рабочих мест нарастающим итогом, чел. | Х | 120 | 142 | 167 | 178 | Х | Х |
| Выручка от реализации продукции, млн. рублей | 19,3 | 23,7 | 29,2 | 36,3 | 44,1 | 24,8 | 229% |

- Социальный эффект от реализации программы выражается в повышении уровня жизни и доходов сельского населения, сохранении существующих и создании новых рабочих мест. В частности, к 2015 году в сельхозпредприятиях - производителях хмеля будет создано 178 новых рабочих мест.

- Экономическая эффективность программы заключается в увеличении чистой прибыли подотрасли в 5,3 раза относительно 2011 г.

- Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе

| Показатели |  | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего за 4 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка от реализации хмеля |  | млн. рублей | 23,7 | 29,2 | 36,3 | 44,6 | 133,3 |
| Ежегодный прирост выручки от реализации хмеля |  | млн. рублей | 4,4 | 5,5 | 7,1 | 7,8 | 24,8 |
| Объем бюджетного финансирования, всего |  | млн. рублей | 3,6 | 3,7 | 4,1 | 5,3 | 17,9 |
| Показатели эффективности | коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств | % | 121,9 | 150,3 | 174,9 | 147,1 | 139,0 |

Эффективность расходования бюджетных средств по программе определена по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:

Эобщ = ΔТП/Ф х 100,

где Эобщ  - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ΔТП – ежегодный прирост товарной продукции;

Ф – объем финансирования производства продукции из республиканского бюджета по программе.

Ниже приведены возможные риски, связанные с реализацией программы и меры, выполнение которых будет способствовать уменьшению негативного воздействия рисков.

| Возможные риски | Механизмы снижения рисков |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Несвоевременность обеспечения и недостаточность материальных ресурсов и технических средств. | Мониторинг обеспеченности материальными ресурсами и техническими средствами, организация снабжения. |
| Отсутствие спроса на продукцию подотрасли. | Мониторинг параметров спроса. Ориентация производства на потребителя. |
| Недостаточный уровень финансово-кредитной поддержки подотрасли хмелеводства. | Осуществление финансирования в соответствии с Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». |
| Организационные риски. | Помощь в привлечении кредитных ресурсов, материально-техническом снабжении, сбыте хмеля. |
| Недостаток квалифицированных специалистов и опыта ведения несельскохозяйственной деятельности. | Организация подготовки и переподготовки кадров, изучение положительного опыта. |
| Не достижение целевых показателей. | Мониторинг выполнения программы, корректировка мероприятий и разработка дополнительных мер по ее реализации. |

В графике реализации программных мероприятий указаны мероприятия, сроки и ответственные исполнители выполняемых работ.

График реализации программных мероприятий

| № пп | Разделы программы, мероприятия | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Питомниководство и размножение посадочного материала |  |  |  |
| 1.1. | Создание маточных насаждений высших репродукций хмеля, обеспечивающих получение посадочного материала с высокими сортовыми и посадочными качествами | ГНУ Чувашский НИИСХ РАСХН* | 2012-2015 гг. |
| 1.2. | Внедрение в производство новых высокопродуктивных сортов хмеля, обладающих повышенным качеством продукции | ГНУ Чувашский НИИСХ РАСХН*; сельскохозяйственные товаропроизводители* | 2012-2015 гг. |
| 1.3. | Приобретение посадочного материала для закладки хмелеплантаций | отдел инноваций, отраслевого развития и земледелия, сельскохозяйственные товаропроизводители* | 2012-2015 гг. |
| 2. Создание экономических и технологических условий для развития хмелеводства в Чувашской Республике |  |  |  |
| 2.1. | Закладка хмельников и уход за молодыми насаждениями | отдел инноваций, отраслевого развития и земледелия, сельскохозяйственные товаропроизводители* | 2012-2015 гг. |
| 2.2. | Обеспечение хмелеплантаций питательными веществами | отдел инноваций, отраслевого развития и земледелия, сельскохозяйственные товаропроизводители* | 2012-2015 гг. |
| 2.3. | Защита насаждений хмеля от вредителей и болезней | отдел инноваций, отраслевого развития и земледелия, сельскохозяйственные товаропроизводители* | 2012-2015 гг. |
| 2.4. | Приобретение современной сельскохозяйственной техники | отдел инноваций, отраслевого развития и земледелия, сельскохозяйственные товаропроизводители*; предприятия – поставщики сельскохозяйственной техники* | 2012-2015 гг. |
| 2.5. | Ремонт, реконструкция и строительство хмелевых шпалер | сельскохозяйственные товаропроизводители* | 2012-2015 гг. |
| 3. Развитие рынка хмеля |  |  |  |
| 3.1. | Проведение маркетинговых исследований рынка сбыта хмеля | Ассоциация хмелеводов России* | 2012-2015 гг. |
| 3.2. | Отработка с ведущими предприятиями пивоварения как России, так и Чувашии возможности импортозамещения | Ассоциация хмелеводов России* | 2012-2015 гг. |
| 3.3. | Проведение мониторинга хмелепродуктов в фармацевтической, пищевой и парфюмерной отраслях с целью расширения рынков сбыта | Ассоциация хмелеводов России* | 2012-2015 гг. |
| 3.5. | Субсидирование части затрат на произведенный и реализованный хмель | отдел финансовой и кредитной политики; отдел инноваций, отраслевого развития и земледелия | 2012-2015 гг. |
| 4. | Подработка и переработка хмеля | сельскохозяйственные товаропроизводители* | 2012-2015 гг. |
| 5. | Кадровое обеспечение подотрасли | отдел кадровой политики и образования, ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»* | 2012-2015 гг. |

* - по согласованию.

7. Обоснование потребности в ресурсах

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и внебюджетных источников.

В случае отбора программы в соответствии с Положением о порядке отбора экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15.08.2011 № 270, финансирование мероприятий Программы может осуществляться и за счет средств федерального бюджета.

Привлечение средств федерального бюджета будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соглашениями между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Программа предусматривает также возможность софинансирования ряда конкретных проектов и мероприятий за счет средств федерального бюджета в рамках действующих федеральных целевых программ.

В ходе реализации программы объем финансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики подлежит ежегодному уточнению с учетом возможностей бюджета.

Предполагаемый общий объем финансирования программы за 2012-2015 годы составит 513,6 млн. рублей, в том числе за счет средств:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 16,6 млн. рублей;

внебюджетных источников – 497,0 млн. рублей.

Распределение средств по мероприятиям программы и годам ее реализации приведено в приложении № 3 к настоящей программе.

8. Система управления и механизм реализации программы

Контроль за реализацией программы осуществляет Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики.

Механизм реализации программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей и соисполнителей, предусмотренные для достижения основных целей и задач программы.

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики координирует  органов местного самоуправления по выполнению программных мероприятий, контролирует использование финансовых средств, определяет первоочередность выполнения мероприятий с учетом приоритетных направлений программы.

Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 10 февраля до 2016 года представляют информацию о ходе выполнения программы в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики.

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики ежегодно к 1 марта до 2016 года представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики доклад о ходе работ по реализации программы и эффективности использования финансовых средств

Приложение №1

к ведомственной целевой программе

«Развитие хмелеводства в Чувашской Республике на 2012-2015 годы»

Валовой сбор хмеля в хозяйствах всех категорий

тонн

| Наименование муниципального района | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алатырский | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Аликовский | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,7 |
| Батыревский | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| Вурнарский | 28,6 | 29,5 | 30,3 | 32,6 |
| Ибресинский | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,9 |
| Канашский | 9,0 | 9,3 | 9,5 | 9,8 |
| Козловский | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,2 |
| Комсомольский | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| Красноармейский | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
| Красночетайский | 14,2 | 14,7 | 15,1 | 15,6 |
| Мариинско-Посадский | 19,8 | 20,4 | 22,5 | 23,6 |
| Моргаушский | 8,9 | 9,1 | 9,5 | 9,8 |
| Урмарский | 35,4 | 35,8 | 44,8 | 48,6 |
| Цивильский | 20,1 | 26,4 | 29,0 | 31,8 |
| Чебоксарский | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 8,0 |
| Шемуршинский | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| Шумерлинский | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| Ядринский | 72,6 | 81,7 | 95,5 | 111,9 |
| Яльчикский | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| Янтиковский | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Чувашская Республика | 239,7 | 259,0 | 289,2 | 317,7 |

Приложение №2

к ведомственной целевой программе

«Развитие хмелеводства в Чувашской Республике на 2012-2015 годы»

Площадь закладки хмельников

га

| Наименование муниципального района | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего за годы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вурнарский | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 |
| Козловский | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| Красночетайский | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 38,0 |
| Мариинско-Посадский | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| Урмарский | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
| Цивильский | 2,3 | 2,0 | 0,3 | 1,0 | 5,6 |
| Ядринский | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 36,0 |
| Итого | 28,3 | 29,0 | 29,3 | 36,0 | 122,6 |

Приложение №3

к ведомственной целевой программе

«Развитие хмелеводства в Чувашской Республике на 2012-2015 годы»

Перечень программных мероприятий

ведомственной целевой программы

«Развитие хмелеводства в Чувашской Республике на 2012-2015 годы»

тыс. руб.

| № п/п | Мероприятие | Источник | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего период 2012-2015 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Питомниководство и размножение посадочного материала |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание маточных насаждений высших репродукций хмеля, обеспечивающих получение посадочного материала с высокими сортовыми и посадочными качествами | всего | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основной вид деятельности |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Внедрение в производство новых высокопродуктивных сортов хмеля, обладающих повышенным качеством продукции | всего | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основной вид деятельности |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Приобретение посадочного материала для закладки хмелеплантаций | всего | 1133,60 | 1160,00 | 1172,00 | 1440,00 | 4905,60 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 266,40 | 272,60 | 275,42 | 338,40 | 1152,82 |
|  |  | внебюджетные источники | 867,20 | 887,40 | 896,58 | 1101,60 | 3752,78 |
| 2. Создание экономических и технологических условий для развития хмелеводства в Чувашской Республике |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Закладка хмельников и уход за молодыми насаждениями | всего | 2659,10 | 3092,41 | 3050,04 | 3664,22 | 12465,76 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 308,42 | 332,51 | 329,00 | 396,45 | 1366,38 |
|  |  | внебюджетные источники | 2350,68 | 2759,90 | 2721,04 | 3267,77 | 11099,38 |
| 2.2. | Обеспечение хмелеплантаций питательными веществами | всего | 2162,00 | 2332,00 | 3542,00 | 4322,00 | 12358,00 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 151,41 | 155,40 | 209,43 | 226,05 | 742,29 |
|  |  | внебюджетные источники | 2010,59 | 2176,60 | 3332,57 | 4095,95 | 11615,71 |
| 2.3. | Защита насаждений хмеля от вредителей и болезней | всего | 845,00 | 1116,00 | 1694,00 | 1848,00 | 5503,00 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 253,50 | 334,80 | 508,20 | 554,40 | 1650,90 |
|  |  | внебюджетные источники | 591,50 | 781,20 | 1185,80 | 1293,60 | 3852,10 |
| 2.4. | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на приобретение оборудования, специализированного транспорта и сельскохозяйственной техники | всего | 16352,00 | 18113,00 | 12478,00 | 19924,00 | 66867,00 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 102,00 | 113,00 | 78,00 | 124,00 | 417,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 16250,00 | 18000,00 | 12400,00 | 19800,00 | 66450,00 |
| 2.5. | Ремонт, реконструкция и строительство хмелевых шпалер | всего | 4547,00 | 5131,00 | 5231,00 | 5335,00 | 20244,00 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 4547,00 | 5131,00 | 5231,00 | 5335,00 | 20244,00 |
| 3. Развитие рынка хмеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение маркетинговых исследований рынка сбыта хмеля | всего | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основной вид деятельности |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Отработка с ведущими предприятиями пивоварения как России, так и Чувашии возможности импортозамещения | всего | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основной вид деятельности |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Проведение мониторинга хмелепродуктов в фармацевтической, пищевой и парфюмерной отраслях с целью расширения рынков сбыта | всего | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основной вид деятельности |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Субсидирование части затрат на произведенный и реализованный хмель | всего | 2551,90 | 2445,90 | 2688,70 | 3633,34 | 11319,84 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2551,90 | 2445,90 | 2688,70 | 3633,34 | 11319,84 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подработка и переработка хмеля | всего | 0,00 | 190000,00 | 190000,00 | 0,00 | 380000,00 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 190000,00 | 190000,00 | 0,00 | 380000,00 |
| 5. | Кадровое обеспечение подотрасли | всего | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основной вид деятельности |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Итого по ведомственной целевой программе |  | всего | 30250,60 | 223390,31 | 219855,74 | 40166,56 | 513663,20 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3633,63 | 3654,21 | 4088,75 | 5272,64 | 16649,23 |
|  |  | внебюджетные источники | 26616,97 | 219736,10 | 215766,99 | 34893,92 | 497013,97 |

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций за 2009 год

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций за 2009 год