# Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики
от 27 июня 2012 г. N 259
"О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 февраля 2011 г. N 29"

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

Внести в Программу модернизации здравоохранения Чувашской Республики на 2011-2012 годы, утвержденную постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 февраля 2011 г. N 29 (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 марта 2011 г. N 68, от 11 августа 2011 г. N 325, от 6 декабря 2011 г. N 549, от 16 апреля 2012 г. N 141) (далее - Программа), следующие изменения:

1) позицию "Объемы и источники финансирования Программы, тыс. рублей" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

|  | "Наименование задачи | Всего |  | В том числе средства |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федерального фонда обязательного медицинского страхования | консолидированного бюджета Чувашской Республики | Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики |
|  | # 2011 год* |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы, тыс. рублей | 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений | 953898,0 |  | 908218,0 | 45680,0 | 0,0 |
|  | 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение | 67756,8 |  | 27665,4 | 40091,4 | 0,0 |
|  | 3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | 958820,1 |  | 182336,4 | 102479,0 | 674004,7 |
|  | # 2012 год** |  |  |  |  |  |
|  | 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений |  | 1266589,1 | 1162942,1 | 103647,0 | 0,0 |
|  | 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение |  | 134273,6 | 108654,3 | 25619,3 | 0,0 |
|  | 3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами |  | 1173339,4 | 349432,8 | 95761,3 | 728145,3 |

──────────────────────────────

* С учетом остатков средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования и консолидированного бюджета Чувашской Республики, образовавшихся на 1 января 2012 г., на уплату в 2012 году задолженности в связи с возникшими в 2011 году гражданско-правовыми отношениями.

** С учетом остатков средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования и консолидированного бюджета Чувашской Республики, образовавшихся на 1 января 2012 г., за исключением остатков средств на уплату задолженности в связи с возникшими в 2011 году гражданско-правовыми отношениями.";

2) раздел II "Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения" Показателей реализации Программы модернизации здравоохранения Чувашской Республики на 2011-2012 годы дополнить пунктом 2.18 следующего содержания:

| "2.18. | Количество санитарного транспорта, оснащенного бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,00"; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3) Систему основных мероприятий Программы модернизации здравоохранения Чувашской Республики на 2011-2012 годы изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

4) в пояснительной записке к Программе модернизации здравоохранения Чувашской Республики на 2011-2012 годы:

а) в разделе I "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами":

в подразделе "Состояние системы здравоохранения Чувашской Республики":

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

"В рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье", федеральных и республиканских целевых программ в республике на 100% обновлен автопарк службы скорой медицинской помощи. Внедрены стандарты оказания скорой медицинской помощи, автомобили скорой медицинской помощи оснащены радиосвязью ТЕТРА, создана единая диспетчерская служба; установлена программа звуковой записи вызовов в режиме реального времени с сохранением информации. На базе станций скорой медицинской помощи на функциональной основе созданы межрайонные диспетчерские центры службы "03", которые координируют работу бригад на прикрепленной территории. Центральный орган управления организован на базе бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики (далее - БУ "Городская станция скорой медицинской помощи" Минздравсоцразвития Чувашии).";

абзацы двадцать первый и двадцать второй изложить в следующей редакции:

"В результате на 66,0% снизилось число направлений пациентов к "узким" специалистам, доля вызовов скорой помощи к "хроническим" пациентам уменьшилась на 34,4%.

Нагрузка на 1 круглосуточную бригаду в среднем по республике за три года уменьшилась с 10,1 вызова в день в 2005 году до 9,3 вызова в день в 2011 году; в городе и на селе она составляет 12,67 и 6,8 соответственно. Более низкая нагрузка на службу в сельской местности связана с наличием фельдшерско-акушерских пунктов, которые частично берут на себя оказание экстренной и неотложной медицинской помощи.";

в абзаце двадцать третьем слова "12,8 мин." заменить словами "14,2 мин.", слова "до 92,9% в 2009 году" заменить словами "до 93,1% в 2011 году";

абзацы двадцать четвертый и двадцать пятый изложить в следующей редакции:

"Скорая медицинская помощь в республике оказывается 4 городскими станциями скорой медицинской помощи (гг. Алатырь, Канаш, Шумерля, Чебоксары), 28 отделениями при учреждениях здравоохранения и 15 филиалами отделений скорой медицинской помощи при больницах с 394 выездными (98,5 круглосуточной) бригадами, в том числе врачебными общепрофильными - 115 (28,75), фельдшерскими - 259 (64,75), 20 специализированными бригадами: в том числе 8 бригадами интенсивной терапии, 8 - психиатрическими и 4 - педиатрическими.

В структуре медицинской помощи, оказываемой бригадами "03", 61,9% вызовов обслуживают фельдшерские бригады, 32,9% - врачебные общепрофильные бригады, 1,9% - бригады интенсивной терапии, 1,6% - психиатрические, 1,6% - педиатрическая. В динамике за 5 лет число вызовов, обслуженных фельдшерскими бригадами, увеличилось с 49,8 до 61,9%, общепрофильными врачебными бригадами - уменьшилось с 37,3 до 32,9%.";

в абзаце втором подраздела "Уровень развития информационной и технологической инфраструктуры учреждений здравоохранения" слова "Государственным комитетом Чувашской Республики по связи и информатизации" заменить словами "Министерством информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики";

б) раздел II "Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений" дополнить текстом следующего содержания:

"Мероприятия по оснащению санитарного транспорта бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств, оборудованию станций (отделений) скорой медицинской помощи навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и управления санитарным транспортом, функционирующим с использованием систем ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

Служба скорой медицинской помощи - одно из важных подразделений в системе здравоохранения. Ее социальная значимость ежегодно возрастает в связи с увеличением количества несчастных случаев, дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Скорую медицинскую помощь в республике оказывают 4 городские станции скорой медицинской помощи (гг. Алатырь, Канаш, Шумерля, Чебоксары), 28 отделений при учреждениях здравоохранения и 15 филиалов отделений скорой медицинской помощи при больницах с 394 выездными (98,5 круглосуточной) бригадами, в том числе врачебными общепрофильными - 115 (28,75), фельдшерскими - 259 (64,75), 20 специализированными бригадами: 8 бригадами интенсивной терапии, 8 - психиатрическими и 4 - педиатрическими.

Кроме того, для оказания специализированной скорой медицинской помощи в республике организована работа бригад санитарно-авиационной помощи на базе БУ "Республиканская клиническая больница" Минздравсоцразвития Чувашии и БУ "Президентский перинатальный центр" Минздравсоцразвития Чувашии, обеспеченных 7 реанимобилями.

Активные преобразования, проводимые в республике в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье", пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения, Стратегического плана реструктуризации системы предоставления медицинской помощи в Чувашской Республике на 2003-2010 годы, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2003 г. N 95, обеспечили создание качественно новой системы здравоохранения.

Нагрузка на 1 круглосуточную бригаду в среднем по республике составила 9,3 вызова в день (для сравнения в 2010 году - 9,2); в городе и на селе она составила 12,67 и 6,8 соответственно. Более низкая нагрузка на службу в сельской местности связана с наличием фельдшерско-акушерских пунктов, которые частично берут на себя функцию оказания экстренной и неотложной медицинской помощи.

Внедрены стандарты оказания скорой медицинской помощи, автомобили скорой медицинской помощи оснащены радиосвязью ТЕТРА, создана единая диспетчерская служба; установлена программа звуковой записи вызовов в режиме реального времени с сохранением информации. На базе станций скорой медицинской помощи на функциональной основе созданы межрайонные диспетчерские центры службы "03", которые координируют работу бригад на прикрепленной территории. Центральный орган управления организован на базе БУ "Городская станция скорой медицинской помощи" Минздравсоцразвития Чувашии. По состоянию на 1 апреля 2012 г. служба скорой медицинской помощи обеспечена 248 единицами санитарного автотранспорта.

Ограничение роли службы скорой медицинской помощи исключительно экстренными случаями осуществляется путем организации работы диспетчерской службы в системе телефонного "отсеивания" с переадресацией части вызовов семейным врачам и службе неотложной помощи поликлиник. В республике организована работа 32 диспетчерских. Разработан и используется стандартный протокол приема вызова, который позволяет определить степень его неотложности и переадресовать при необходимости в участковую службу или врачу общей (семейной) практики. Этому предшествовали изменения диапазона практики и режима работы семейных врачей в целях оказания неотложной помощи и четкая организация службы неотложной помощи в участковой сети амбулаторно-поликлинического звена.

В настоящее время в республике функционируют 39 пунктов (отделений) неотложной помощи. Разработан и используется стандартный протокол приема вызова, который позволяет определить степень его неотложности и переадресовать при необходимости в пункты (отделения) неотложной помощи; определены временные параметры обслуживания данных вызовов и инструкция для оперативного отдела скорой помощи по передаче вызовов на неотложную помощь, осуществлению контроля за их исполнением.

В отделения и пункты неотложной помощи амбулаторно-поликлинических учреждений в 2011 году передано 20630 вызовов, все вызовы обслужены поликлиниками; по итогам 2011 года отмечается снижение числа вызовов к хроническим больным в часы работы поликлиник с 21095 (6,5% от всех вызовов) до 18773 вызов (5,6%).

В результате на 66,0% снизилось число направлений пациентов к "узким" специалистам, доля вызовов скорой помощи к "хроническим" пациентам уменьшилась на 34,4%.

Служба скорой медицинской помощи взаимодействует с приемными отделениями стационаров, работающими в круглосуточном режиме и организованными на базе многопрофильных больниц, исполняющих функции межтерриториальных медицинских центров (БУ "Канашская городская больница" Минздравсоцразвития Чувашии, БУ "Шумерлинская ЦРБ" Минздравсоцразвития Чувашии, БУ "Новочебоксарская городская больница" Минздравсоцразвития Чувашии и др.).

Для проведения комплекса мероприятий по предупреждению и уменьшению медико-санитарных последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф и медико-санитарного обеспечения в чрезвычайных ситуациях создана Служба медицины катастроф Чувашской Республики, которая является функциональной подсистемой единой республиканской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Организована работа по созданию единой системы вызова оперативных служб "Система 112", обеспечивающей эффективное взаимодействие скорой медицинской помощи, Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике, пожарной охраны, Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, газовой службы, а также всех заинтересованных ведомств, вплоть до коммунальной службы.

В рамках мероприятий настоящей Программы по внедрению современных информационных систем в здравоохранение на 2011-2012 годы за счет средств консолидированного бюджета Чувашской Республики в 2011 году для станций (отделений) скорой медицинской помощи закуплено 56 единиц компьютерной техники, в 2012 году планируется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики организация работы центра обработки данных службы скорой медицинской помощи.

Организована работа единого call-центра для учреждений здравоохранения, расположенных на территории г. Чебоксары. Звонки от населения поступают по единому номеру телефона с последующей переадресацией на "03" для оказания экстренной медицинской помощи, в поликлинику для записи на прием к врачу - дистанционная запись с использованием электронной регистратуры, происходит координация патронажа участковой службой пациентов, обслуженных службой "03" по поводу хронических заболеваний, в справочно-информационную службу - информирование граждан о деятельности ЛПУ, в справочно-аптечную службу - консультирование по вопросам лекарственного обеспечения и др.

Проводимые в службе скорой медицинской помощи преобразования позволили повысить оперативность работы службы, обеспечить своевременность и качество оказания скорой медицинской помощи, создать систему, равнодоступную как для городского, так и для сельского населения.

В целях дальнейшего повышения эффективности функционирования службы "03" в рамках настоящей Программы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2012 г. N 286 "О внесении изменения в пункт 7 Правил финансового обеспечения в 2011-2012 годах региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования", распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. N 581-р запланированы мероприятия по оснащению санитарного транспорта бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств, оборудованию станций (отделений) скорой медицинской помощи (табл. 11.1).

Таблица 11.1

# Мероприятия по обеспечению функций диспетчеризации скорой медицинской помощи

| N пп | Наименование мероприятия Программы | Наименование показателя, единица измерения | Значение по состоянию на: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2012 | 01.01.2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оснащение дежурно-диспетчерских служб компьютерным оборудованием | количество единиц рабочего места диспетчера, ед. | 32 | 32 |
| 2. | Оснащение машин скорой медицинской помощи комплектами оборудования на базе технологии ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS | количество машин скорой медицинской помощи, ед. | 248 | 248 |
|  |  | количество оснащенных комплектами машин скорой медицинской помощи, всего, ед. | 0 | 248 |
|  |  | в том числе: количество оснащенных комплектами бортового оборудования машин скорой медицинской помощи, ед. | 0 | 248 |
|  |  | количество оснащенных комплектами навигационно-информационной системы машин скорой медицинской помощи, ед. | 0 | 248 |

Общий объем финансирования мероприятий по оснащению санитарного транспорта бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств, оборудованию станций (отделений) скорой медицинской помощи в 2012 году составит 12856,0 тыс. рублей, в том числе:

средства ФФОМС - 12 856,0 тыс. рублей;

средства консолидированного бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей;

из них:

на оснащение 248 единиц санитарного транспорта службы скорой медицинской помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств - 9647,2 тыс. рублей, в том числе:

средства ФФОМС - 9647,2 тыс. рублей;

средства консолидированного бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей;

на оборудование 32 станций (отделений) скорой медицинской помощи - 3208,8 тыс. рублей, в том числе:

средства ФФОМС - 3208,8 тыс. рублей;

средства консолидированного бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий по оснащению санитарного транспорта бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудованию станций (отделений) скорой медицинской помощи ожидается:

сокращение времени от момента поступления вызова до прибытия бригады к пациенту и доставки пациента при необходимости в стационарное медицинское учреждение;

повышение оперативности работы бригад;

повышение безопасности перевозок пациентов и работы выездных бригад;

информационная поддержка обеспечения преемственности между службой скорой медицинской помощи и поликлиниками и контроль со стороны управления здравоохранения;

достижение целевых значений критериев доступности и качества медицинской помощи.";

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

г) в абзаце четырнадцатом раздела VI "Механизм реализации мероприятий Программы и контроль за ходом ее выполнения" слова "представляет в Минздравсоцразвития России" заменить словами "представляет в Минздрав России";

д) в разделе VII "Финансовое обеспечение Программы":

абзацы пятый - сорок третий изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования Программы в 2011-2012 годах составит 4554677,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году* - 1980474,9 тыс. рублей;

в 2012 году** - 2574202,1 тыс. рублей;

из них:

средства ФФОМС - 2739 249,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году - 1118219,8 тыс. рублей;

в 2012 году - 1621029,2 тыс. рублей;

средства консолидированного бюджета Чувашской Республики - 413278,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году - 188250,4 тыс. рублей;

в 2012 году - 225027,6 тыс. рублей;

средства ТФОМС Чувашской Республики - 1402150,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году - 674004,7 тыс. рублей;

в 2012 году - 728145,3 тыс. рублей.

В 2011 году объем финансирования Программы составит 1980474,9 тыс. рублей, из них:

на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений - 953898,0 тыс. рублей, в том числе:

средства ФФОМС - 908218,0 тыс. рублей;

средства консолидированного бюджета Чувашской Республики - 45680,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей;

на внедрение современных информационных систем в здравоохранение - 67756,8 тыс. рублей, в том числе:

средства ФФОМС - 27665,4 тыс. рублей;

средства консолидированного бюджета Чувашской Республики - 40091,4 тыс. рублей;

средства ТФОМС Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей;

на внедрение стандартов оказания медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи - 958820,1 тыс. рублей, в том числе:

средства ФФОМС - 182336,4 тыс. рублей;

средства консолидированного бюджета Чувашской Республики - 102479,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС Чувашской Республики - 674004,7 тыс. рублей.

В 2012 году объем финансирования Программы составит 2574202,1 тыс. рублей, из них:

на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений - 1266589,1 тыс. рублей, в том числе:

средства ФФОМС - 1162942,1 тыс. рублей;

средства консолидированного бюджета Чувашской Республики - 103647,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей;

на внедрение современных информационных систем в здравоохранение - 134273,6 тыс. рублей, в том числе:

средства ФФОМС - 108654,3 тыс. рублей;

средства консолидированного бюджета Чувашской Республики - 25619,3 тыс. рублей;

средства ТФОМС Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей;

на внедрение стандартов оказания медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи - 1173339,4 тыс. рублей, в том числе:

средства ФФОМС - 349432,8 тыс. рублей;

средства консолидированного бюджета Чувашской Республики - 95761,3 тыс. рублей;

средства ТФОМС Чувашской Республики - 728145,3 тыс. рублей.";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Финансирование мероприятий по оснащению санитарного транспорта бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств, оборудование станций (отделений) скорой медицинской помощи навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и управления санитарным транспортом, функционирующим с использованием систем ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Общий объем финансирования мероприятий по оснащению санитарного транспорта бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств, оборудование станций (отделений) скорой медицинской помощи навигационно-информационным оборудованием для мониторинга и управления санитарным транспортом, функционирующим с использованием систем ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в 2012 году составит 12856,0 тыс. рублей, в том числе:

средства ФФОМС - 12856,0 тыс. рублей;

средства консолидированного бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей;

из них:

на оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств - 9647,2 тыс. рублей, в том числе:

средства ФФОМС - 9647,2 тыс. рублей;

средства консолидированного бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей;

на оборудование станций (отделений) скорой медицинской помощи - 3208,8 тыс. рублей, в том числе:

средства ФФОМС - 3208,8 тыс. рублей;

средства консолидированного бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей;

средства ТФОМС Чувашской Республики - 0,0 тыс. рублей.";

5) приложение N 2 "Перечень медицинского оборудования, поставляемого для учреждений здравоохранения в Чувашской Республике в рамках Программы модернизации здравоохранения Чувашской Республики на 2011-2012 годы" к Программе изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;

6) таблицу 3 "Мероприятия по совершенствованию организации, финансового обеспечения и учета медицинской помощи" приложения N 4 "Индикаторы реализации Программы модернизации здравоохранения Чувашской Республики на 2011-2012 годы" к Программе дополнить позициями 3.11, 3.11.1, 3.12, 3.12.1 следующего содержания:

| "3.11. | Количество санитарного транспорта - всего | единиц | 248 | 248 | 248 | 248 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.11.1. | в том числе оснащенных навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | единиц | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 3.12. | Количество станций (отделений) скорой медицинской помощи | единиц | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 3.12.1. | в том числе оснащенных системами мониторинга и управления санитарным транспортом на базе ГЛОНАСС/GPS | единиц | 0 | 0 | 0 | 32". |

| Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | И. Моторин |
| --- | --- |

Приложение N 1

к постановлению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 27 июня 2012 г. N 259

# Система
основных мероприятий Программы модернизации здравоохранения Чувашской Республики на 2011-2012 годы

| N п/п |  | 2011 год |  |  |  |  |  | 2012 год |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено средств, тыс. рублей |  |  |  | ожидаемые результаты | предусмотрено средств, тыс. рублей |  |  |  |  |  | ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе средств |  |  |  | всего |  | в том числе средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФФОМС | консолидированного бюджета Чувашской Республики | ТФОМС Чувашской Республики |  |  |  | ФФОМС | консолидированного бюджета Чувашской Республики | ТФОМС Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| # Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 | 953 898,0 | 908 218,0 | 45 680,0 | 0,0 | укрепление материально-технической базы медицинских учреждений согласно порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, оптимизация сети и структуры учреждений здравоохранения в соответствии со структурой заболеваемости и смертности населения республики | 1 266 589,1 |  | 1 162 942,1 | 103647,0 | 0,0 |  | укрепление материально-технической базы медицинских учреждений согласно порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, оптимизация сети и структуры учреждений здравоохранения в соответствии со структурой заболеваемости и смертности населения республики |  | 12.2012 |  |  |  | Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
|  | В том числе мероприятия по модернизации медицинской помощи детям и службы родовспоможения | 444 174,8 | 429 737,2 | 14 437,6 | 0,0 |  | 589 310,4 |  | 560 353,0 | 28 957,4 | 0,0 |  |  |  | 12.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе за счет остатков средств, образовавшихся на 01.01.2012 | 353 120,0 | 349 895,2 | 3 224,8 | 0,0 |  | 215 197,2 |  | 189 369,2 | 25 828,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение ее в соответствие с численностью и составом, а также со структурой заболеваемости и смертности на территории Чувашской Республики; формирование перспективной сети и структуры учреждений здравоохранения с выходом на количество учреждений здравоохранения Чувашской Республики в соответствии с утвержденной номенклатурой, включая медицинские организации иных форм собственности и ведомственной принадлежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Формирование межтерриториальных центров специализированной медицинской помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | концентрация материально-технических и кадровых ресурсов учреждений здравоохранения республики на базе межтерриториальных центров позволит увеличить доступность оказания неотложной специализированной медицинской помощи населению (в течение 40 мин.), снизить летальность от инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения (далее - ОНМК), снизить смертность вследствие травм, инвалидности | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | концентрация материально-технических и кадровых ресурсов учреждений здравоохранения республики на базе межтерриториальных центров позволит увеличить доступность оказания неотложной (в течение 40 мин.) и плановой специализированной медицинской помощи населению, снизить летальность от инфаркта миокарда, ОНМК, снизить смертность вследствие травм, инвалидности; сократить сроки ожидания планового стационарного лечения |  | 12.2012 |  |  |  | Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
|  | 2. Модернизация медицинской помощи детям и службы родовспоможения - централизация оказания акушерско-гинекологической, неонатальной и педиатрической медицинской помощи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | организация межрайонных гинекологических стационаров на базе бюджетного учреждения Чувашской Республики "Канашская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, бюджетного учреждения Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, бюджетного учреждения Чувашской Республики "Центральная районная больница Алатырского района" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, бюджетного учреждения Чувашской Республики "Шумерлинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, бюджетного учреждения Чувашской Республики "Новочебоксарская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики и межрайонных гинекологических отделений на базе бюджетного учреждения Чувашской Республики "Президентский перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики и учреждений в г. Чебоксары: бюджетного учреждения Чувашской Республики "Вторая городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городская клиническая больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городская больница скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городской клинический центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики. Совершенствование функционирования межтерриториальных акушерских отделений на базе бюджетного учреждения Чувашской Республики "Канашская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, бюджетного учреждения Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, бюджетного учреждения Чувашской Республики "Шумерлинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, бюджетного учреждения Чувашской Республики "Центральная районная больница Алатырского района" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городская клиническая больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, бюджетного учреждения Чувашской Республики "Новочебоксарский городской перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, бюджетного учреждения Чувашской Республики "Президентский перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики. Сокращение неэффективно эксплуатируемых акушерских коек (ввиду малого числа родов), снижение материнской, перинатальной, младенческой смертности | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | увеличение объемов оказания оперативной гинекологической помощи, сокращение сроков ожидания плановых оперативных вмешательств, в результате чего повышение степени удовлетворения потребности женщин в специализированной и высокотехнологичной гинекологической помощи. Закрытие 8 неэффективно функционирующих акушерских отделений бюджетного учреждения Чувашской Республики "Канашская центральная районная больница им.Ф.Г. Григорьева" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, бюджетного учреждения Чувашской Республики "Урмарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, бюджетного учреждения Чувашской Республики "Яльчикская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, бюджетного учреждения Чувашской Республики "Вурнарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, бюджетного учреждения Чувашской Республики "Ибресинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, бюджетного учреждения Чувашской Республики "Комсомольская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, бюджетного учреждения Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, бюджетного учреждения Чувашской Республики "Цивильская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики. Сокращение неэффективно эксплуатируемых акушерских коек (ввиду малого числа родов), снижение материнской, перинатальной, младенческой смертности |  | 12.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Развитие первичной медико-санитарной помощи населению (дополнительное открытие 20 общеврачебных (семейных) практик (далее - ОВОП) и фельдшерско-акушерских пунктов (далее - ФАП) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приближение медицинской помощи к населению, особенно сельских населенных пунктов | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | приближение медицинской помощи к населению, особенно сельских населенных пунктов, увеличение случаев выявления онкологических заболеваний на 1-2 стадии |  | 12.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Организация работы специализированных консультативных амбулаторно-поликлинических центров (Республиканский центр диетологии, центры (кабинеты) амбулаторной хирургии, Гастроэнтерологический центр, межтерриториальные диагностические центры) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение доступности специализированной медицинской помощи для населения, увеличение объемов квалифицированной и специализированной медицинской помощи хирургического профиля на догоспитальном этапе | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | сокращение сроков ожидания плановых операций от момента установления диагноза; исключение контакта с внутрибольничной инфекцией и уменьшение количества осложнений; возможность лечения больного на всех этапах у одного лечащего врача; создание условий для сохранения и повышения профессионального уровня врачей и медсестер поликлиник; снижение запущенности онкологических заболеваний; повышение обеспеченности населения высокотехнологичной медицинской помощью |  | 12.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная районная больница Алатырского района" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | организация межтерриториальных отделений по оказанию жителям г. Алатыря и Алатырского района неотложной и плановой стационарной кардиологической медицинской помощи, травматологической помощи с реорганизацией 5 коек, педиатрической и акушерско-гинекологической помощи | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | функционирование межтерриториального отделения по оказанию неотложной и плановой кардиологической медицинской помощи жителям г. Алатыря и Алатырского района, травматологической, педиатрической и акушерско-гинекологической медицинской помощи. Организация работы кабинета врача-гастроэнтеролога, 1 ОВОП, 4 домовых хозяйств, работы кабинета социально-психологической помощи, выездных мультидисциплинарных бригад при поликлинике для реабилитации больных ОНМК. Сокращение 5 коек в гинекологическом отделении с увеличением коек патологии беременности на 2 койки |  | 12.2012 |  |  |  | администрация Алатырского района*, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 2. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | межтерриториальный центр по оказанию стационарной специализированной медицинской помощи травматологического, неврологического, педиатрического, акушерско-гинекологического профилей, диагностической медицинской помощи больным с подозрением на онкологическое заболевание. Открытие дополнительно 2 педиатрических, 5 хирургических, 7 травматологических, 5 неврологических коек и 2 коек реанимации новорожденных; кабинета врача-кардиолога | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | межтерриториальный центр по оказанию стационарной специализированной медицинской помощи травматологического, неврологического, педиатрического, акушерско-гинекологического профилей; амбулаторной (диагностической) медицинской помощи больным с подозрением на онкологическое заболевание. Открытие дополнительно 3 педиатрических коек, 5 коек патологии беременности. Открытие 2 ОВОП. Организация выездных мультидисциплинарных бригад при поликлинике для реабилитации больных ОНМК, 2 домовых хозяйств |  | 12.2012 |  |  |  | администрация Батыревского района*, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 3. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | межтерриториальный центр по оказанию амбулаторной диагностической медицинской помощи больным с подозрением на онкологическое заболевание; по оказанию стационарной специализированной плановой и неотложной медицинской помощи травматологического, хирургического, неврологического, кардиологического, акушерско-гинекологического профилей, при патологии беременности. Оказание базовых видов медицинской помощи населению прикрепленной территории. Увеличение кардиологического отделения на 5 коек, коек патологии беременности на 5 коек, неврологического - на 5 коек, открытие 2 коек реанимации новорожденных; сокращение 20 коек инфекционного и 5 коек офтальмологического профилей | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | межтерриториальный центр по оказанию амбулаторной диагностической медицинской помощи больным с подозрением на онкологическое заболевание; по оказанию стационарной специализированной плановой и неотложной медицинской помощи травматологического, хирургического, неврологического, кардиологического, акушерско-гинекологического профилей, при патологии беременности. Организация работы кабинета врача-гастроэнтеролога, кабинета социально-психологической помощи. Организация выездных мультидисциплинарных бригад при поликлинике для реабилитации больных ОНМК. Оказание базовых видов медицинской помощи населению прикрепленной территории. Реорганизация учреждения путем слияния с бюджетным учреждением Чувашской Республики "Канашская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  | 12.2012 |  |  |  | администрация г. Канаша*, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 4. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | организация межтерриториального учреждения по оказанию педиатрической помощи с увеличением коечного фонда на 10 коек | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | функционирование межтерриториального учреждения по оказанию педиатрической помощи для населения Канашского района, г. Канаша, Янтиковского и Ибресинского районов. Реорганизация учреждения путем слияния с бюджетным учреждением Чувашской Республики "Канашская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  | 12.2012 |  |  |  | администрация г. Канаша, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 5. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | межтерриториальный центр по оказанию амбулаторной диагностической медицинской помощи больным с подозрением на онкологическое заболевание, по оказанию стационарной первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи травматологического профиля, первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования. Травмоцентр 2 уровня. Сокращение 11 педиатрических коек, 3 урологических коек, 2 коек патологии новорожденных, 5 травматолого-ортопедических коек. Открытие 2 ОВОП | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | межтерриториальный центр по оказанию амбулаторной диагностической медицинской помощи больным с подозрением на онкологическое заболевание; по оказанию стационарной первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи травматологического профиля, первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования. Организация работы кабинета врача-гастроэнтеролога, 2 ОВОП, 7 домовых хозяйств. Организация выездных мультидисциплинарных бригад при поликлинике для реабилитации больных ОНМК. Травмоцентр 2 уровня |  | 12.2012 |  |  |  | администрация Чебоксарского района*, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 6. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | межтерриториальный центр по оказанию амбулаторной диагностической медицинской помощи больным с подозрением на онкологическое заболевание, по оказанию стационарной специализированной плановой и неотложной медицинской помощи травматологического, хирургического, неврологического, кардиологического, акушерско-гинекологического профилей, при патологии беременности. Открытие 6 плановых кардиологических коек, 5 неврологических коек по оказанию плановой реабилитационной медицинской помощи больным, перенесшим ОНМК, 2 коек реанимации новорожденных, перепрофилирование 4 хирургических и 5 урологических в 9 травматолого-ортопедических коек. Закрытие 2 ревматологических, 3 эндокринологических, 4 офтальмологических коек | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | межтерриториальный центр по оказанию амбулаторной диагностической медицинской помощи больным с подозрением на онкологическое заболевание, по оказанию стационарной специализированной плановой и неотложной медицинской помощи травматологического, хирургического, неврологического, кардиологического, акушерско-гинекологического профилей, при патологии беременности. Организация работы кабинета врача-гастроэнтеролога, 1 ОВОП, 7 домовых хозяйств. Организация выездных мультидисциплинарных бригад при поликлинике для реабилитации больных ОНМК. Реорганизация учреждения путем слияния с бюджетным учреждением Чувашской Республики "Шумерлинская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики и бюджетным учреждением Чувашской Республики "Шумерлинская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  | 12.2012 |  |  |  | администрация Шумерлинского района*, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 7. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ядринская центральная районная больница им.К.В. Волкова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | межтерриториальный центр по оказанию амбулаторной диагностической медицинской помощи больным с подозрением на онкологическое заболевание, по оказанию стационарной медицинской помощи травматологического профиля. Травмоцентр 2 уровня. Организация дополнительно 3 травматолого-ортопедических коек, сокращение 1 педиатрической койки | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | межрайонный центр по оказанию амбулаторной медицинской помощи больным онкологического профиля; по оказанию стационарной медицинской помощи травматологического профиля. Травмоцентр 2 уровня. Организация работы кабинета врача-гастроэнтеролога, выездных мультидисциплинарных бригад при поликлинике для реабилитации больных ОНМК, 7 домовых хозяйств |  | 12.2012 |  |  |  | Ядринская районная администрация*, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 8. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | организация межтерриториального центра по оказанию амбулаторной и стационарной педиатрической медицинской помощи с открытием дополнительно 23 педиатрических коек | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | функционирование межтерриториального центра по оказанию амбулаторной и стационарной педиатрической медицинской помощи |  | 12.2012 |  |  |  | администрация г. Новочебоксарска*, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 9. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию плановой и неотложной амбулаторно-поликлинической первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи населению прикрепленной территории. Открытие первичного онкологического кабинета, кабинета врача-кардиолога | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию плановой и неотложной амбулаторно-поликлинической первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи населению прикрепленной территории. Функционирование первичного онкологического кабинета, кабинета врача-кардиолога; организация работы кабинета социально-психологической помощи. Реорганизация учреждения путем слияния с бюджетным учреждением Чувашской Республики "Шумерлинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики и бюджетным учреждением Чувашской Республики "Шумерлинская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  | 12.2012 |  |  |  | администрация г. Шумерли*, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 10. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | организация межтерриториального педиатрического центра по оказанию плановой и неотложной амбулаторно-поликлинической (первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи) и стационарной медицинской помощи детям г. Шумерли, Шумерлинского, Порецкого и Вурнарского районов, увеличение коечного фонда на 5 коек | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | функционирование межтерриториального педиатрического центра по оказанию плановой и неотложной амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи (первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи) детям г. Шумерли, Шумерлинского, Порецкого и Вурнарского районов, увеличение коечного фонда на 5 коек. Реорганизация учреждения путем слияния с бюджетным учреждением Чувашской Республики "Шумерлинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики и бюджетным учреждением Чувашской Республики "Шумерлинская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  | 12.2012 |  |  |  | администрация г. Шумерли, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 11. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | межтерриториальный центр по оказанию амбулаторной диагностической медицинской помощи больным с подозрением на онкологическое заболевание, стационарной специализированной плановой и неотложной медицинской помощи травматологического, хирургического, неврологического, кардиологического профилей. Организация дополнительно 5 кардиологических, 10 неврологических коек, 20 хосписных коек, закрытие 5 ревматологических коек. Центр здоровья | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | межтерриториальный центр по оказанию амбулаторной диагностической медицинской помощи больным с подозрением на онкологическое заболевание, гастроэнтерологической медицинской помощи, по оказанию стационарной специализированной плановой и неотложной медицинской помощи травматологического, хирургического, неврологического, кардиологического профилей. Организация работы кабинета социально-психологической помощи. Центр здоровья. Организация выездных мультидисциплинарных бригад при поликлинике для реабилитации больных ОНМК. Реорганизация учреждения путем слияния с бюджетным учреждением Чувашской Республики "Новочебоксарский городской перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  | 12.2012 |  |  |  | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 12. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская клиническая больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | межтерриториальный центр по оказанию амбулаторной специализированной медицинской помощи населению республики, стационарной специализированной медицинской помощи травматолого-ортопедического, неврологического (неотложной, плановой, реабилитационной), акушерского профилей населению республики, экстренной гинекологической помощи населению. Учреждение по оказанию первичной медико-санитарной помощи населению прикрепленной территории. Реорганизация 17 травматолого-ортопедических и 2 гастроэнтерологических коек с организацией 12 коек реанимации новорожденных, дополнительно 10 кардиологических, 20 неврологических, 10 коек патологии новорожденных, 10 хосписов. Центр здоровья | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | межтерриториальный центр по оказанию амбулаторной специализированной медицинской помощи населению республики, по оказанию стационарной специализированной медицинской помощи травматолого-ортопедического, неврологического (неотложной, плановой, реабилитационной), акушерского профилей населению республики, совершенствование экстренной гинекологической помощи населению. Оказание первичной медико-санитарной помощи населению прикрепленной территории. Центр здоровья |  | 12.2012 |  |  |  | администрация г. Чебоксары*, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 13. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городской клинический центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | межтерриториальный центр по оказанию стационарной и амбулаторной кардиологической, гастроэнтерологической, гинекологической и хирургической медицинской помощи; учреждение по оказанию плановой и неотложной первичной медико-санитарной и специализированной стационарной медицинской помощи населению прикрепленной территории. Сокращение 25 ревматологических коек. Создание на функциональной основе центра диетологии | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию стационарной и амбулаторно-поликлинической плановой и неотложной первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи населению прикрепленной территории; межтерриториальный центр по оказанию кардиологической, гастроэнтерологической, гинекологической и хирургической помощи. Организация выездных мультидисциплинарных бригад при поликлинике для реабилитации больных ОНМК, функционирование центра диетологии |  | 12.2012 |  |  |  | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 14. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию плановой и неотложной стационарной первичной медико-санитарной помощи населению прикрепленной территории; межтерриториальный центр по оказанию травматолого-ортопедической, нейрохирургической специализированной медицинской помощи; травмоцентр 1 уровня; совершенствование оказания экстренной гинекологической помощи населению. Расширение коечного фонда на 15 коек травматолого-ортопедического профиля | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию плановой и неотложной стационарной первичной медико-санитарной помощи населению прикрепленной территории; межтерриториальный центр по оказанию травматолого-ортопедической, нейрохирургической специализированной медицинской помощи, экстренной гинекологической помощи населению; травмоцентр 1 уровня. Реорганизация учреждения путем присоединения бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городская больница N 5" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  | 12.2012 |  |  |  | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 15. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | межрайонное учреждение по оказанию плановой и неотложной стационарной первичной медико-санитарной помощи и специализированной помощи инфекционного профиля детскому населению республики; учреждение по оказанию плановой и неотложной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по базовым видам медицинской помощи населению прикрепленной территории | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | межрайонное учреждение по оказанию плановой и неотложной стационарной первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи инфекционного профиля детскому населению республики; учреждение по оказанию плановой и неотложной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по базовым видам медицинской помощи населению прикрепленной территории |  | 12.2012 |  |  |  | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 16. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 3" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | межтерриториальный центр по оказанию амбулаторно-поликлинической и стационарной специализированной медицинской помощи детям травматолого-ортопедического, хирургического, урологического профилей. Центр здоровья. Учреждение по оказанию первичной медико-санитарной помощи детям прикрепленной территории. Организация работы дополнительных 20 педиатрических коек. Открытие 35 коек патологии новорожденных, 3 коек реанимации новорожденных. Сокращение 15 нейрохирургических коек, 10 урологических коек и 15 коек челюстно-лицевой хирургии | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | межтерриториальный центр по оказанию стационарной специализированной медицинской помощи детям травматолого-ортопедического, хирургического, нейрохирургического, урологического профилей, по оказанию амбулаторно-поликлинической специализированной медицинской помощи детям. Центр здоровья. Учреждение по оказанию первичной медико-санитарной помощи детям прикрепленной территории |  | 12.2012 |  |  |  | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 17. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Аликовская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию амбулаторно-поликлинической и стационарной первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования; межрайонный центр по оказанию стационарной медицинской помощи инфекционного профиля. Сокращение 2 коек травматолого-ортопедического профиля для оказания медицинской помощи в межтерриториальных травматологических центрах. Увеличение коек дневного пребывания на 2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи населению муниципального образования; межрайонный центр по оказанию стационарной медицинской помощи инфекционного профиля. Организация выездных мультидисциплинарных бригад при поликлинике для реабилитации больных ОНМК, 7 домовых хозяйств |  | 12.2012 |  |  |  | администрация Аликовского района*, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 18. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вурнарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию амбулаторной и стационарной первичной медико-санитарной помощи по базовым профилям населению муниципального образования; межрайонное учреждение по оказанию стационарной медицинской помощи инфекционного профиля. Сокращение 5 педиатрических коек, 5 коек патологии беременности, 1 травматологической койки, закрытие акушерского отделения, открытие 1 ОВОП | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию амбулаторной и стационарной первичной медико-санитарной помощи по базовым профилям населению муниципального образования; межрайонное учреждение по оказанию стационарной медицинской помощи инфекционного профиля. Открытие 2 ОВОП, 5 домовых хозяйств. Организация выездных мультидисциплинарных бригад при поликлинике для реабилитации больных ОНМК |  | 12.2012 |  |  |  | администрация Вурнарского района*, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 19. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ибресинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию базовых видов амбулаторной и стационарной медицинской помощи населению муниципального образования. Сокращение 2 неврологических коек для централизации реабилитации больных ОНМК на базе межтерриториальных центров, перепрофилирование 1 из них в терапевтическую | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию амбулаторной и стационарной первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования. Организация выездных мультидисциплинарных бригад при поликлинике для реабилитации больных ОНМК, 5 домовых хозяйств. Закрытие акушерского отделения |  | 12.2012 |  |  |  | администрация Ибресинского района*, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 20. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская центральная районная больница им.Ф.Г. Григорьева" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию стационарной и амбулаторной первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования по базовым видам медицинской помощи. Сокращение 10 кардиологических, 10 педиатрических, 10 хирургических, 5 гинекологических, 5 неврологических коек, организация работы дополнительных 20 инфекционных коек. Открытие 1 ОВОП | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию стационарной и амбулаторной первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования по базовым видам медицинской помощи. Сокращение 5 педиатрических коек; закрытие 10 акушерских коек. Открытие кабинета врача-кардиолога, 1 ОВОП, 7 домовых хозяйств. Организация выездных мультидисциплинарных бригад при поликлинике для реабилитации больных ОНМК |  | 12.2012 |  |  |  | администрация Канашского района*, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 21. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Козловская центральная районная больница имени И.Е. Виноградова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию амбулаторной и стационарной первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования по базовым видам медицинской помощи, травмоцентр 3 уровня по оказанию медицинской помощи пострадавшим при ДТП на трассе М-7. Сокращение коечного фонда на 1 неврологическую койку по оказанию реабилитационной помощи больным, перенесшим ОНМК, в межтерриториальном центре | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию амбулаторной и стационарной первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования по базовым видам медицинской помощи. Открытие кабинета врача-кардиолога. Организация работы 5 домовых хозяйств, выездных мультидисциплинарных бригад при поликлинике для реабилитации больных ОНМК. Травмоцентр 3 уровня по оказанию медицинской помощи пострадавшим при ДТП на трассе М-7 |  | 12.2012 |  |  |  | администрация Козловского района*, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 22. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Комсомольская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию амбулаторной и стационарной первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования по базовым видам медицинской помощи, стационарной медицинской помощи инфекционного профиля на межрайонном уровне. Открытие 1 ОВОП. Сокращение 2 коек педиатрического профиля, 5 неврологических коек. Организация дополнительно 7 коек дневного пребывания | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию стационарной первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования по базовым видам медицинской помощи, стационарной медицинской помощи инфекционного профиля на межрайонном уровне. Организация выездных мультидисциплинарных бригад при поликлинике для реабилитации больных ОНМК, 3 домовых хозяйств. Сокращение 2 коек педиатрического профиля, закрытие 3 акушерских коек |  | 12.2012 |  |  |  | администрация Комсомольского района*, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 23. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красноармейская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию амбулаторной и стационарной первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования по базовым видам медицинской помощи. Открытие 1 ОВОП. Организация дополнительно 3 коек дневного пребывания | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию амбулаторной и стационарной первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования по базовым видам медицинской помощи. Открытие кабинета врача-кардиолога. Организация работы 7 домовых хозяйств, выездных мультидисциплинарных бригад при поликлинике для реабилитации больных ОНМК |  | 12.2012 |  |  |  | администрация Красноармейского района*, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 24. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красночетайская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию амбулаторной и стационарной первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования по базовым видам медицинской помощи, стационарной медицинской помощи инфекционного профиля на межрайонном уровне (3 района). Сокращение 1 педиатрической койки, 3 коек травматолого-ортопедического, 2 коек неврологического профилей | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию амбулаторной и стационарной первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования по базовым видам медицинской помощи. Открытие 1 ОВОП. Организация работы 5 домовых хозяйств, выездных мультидисциплинарных бригад при поликлинике для реабилитации больных ОНМК |  | 12.2012 |  |  |  | администрация Красночетайского района*, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 25. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мариинско-Посадская центральная районная больница им.Н.А. Геркена" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию амбулаторной и стационарной первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования по базовым видам медицинской помощи. Сокращение 12 коек педиатрического профиля, 3 коек травматолого-ортопедического, 1 койки патологии беременности, 2 неврологических коек для централизации плановой реабилитационной медицинской помощи больным, перенесшим ОНМК, на базе межтерриториальных центров. Организация дополнительно 4 коек дневного пребывания. Открытие 1 ОВОП | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию амбулаторной и стационарной первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования по базовым видам медицинской помощи. Открытие 1 ОВОП. Организация работы 5 домовых хозяйств, выездных мультидисциплинарных бригад при поликлинике для реабилитации больных ОНМК |  | 12.2012 |  |  |  | администрация Мариинско-Посадского района*, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 26. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Моргаушская районная больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию стационарной и амбулаторной первичной медико-санитарной помощи населению прикрепленной территории | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | реорганизация учреждения путем присоединения к бюджетному учреждению Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, оказание в составе бюджетного учреждения Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики стационарной и амбулаторной первичной медико-санитарной помощи населению прикрепленной территории |  | 12.2012 |  |  |  | администрация Моргаушского района*, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 27. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию амбулаторной и стационарной первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования по базовым видам медицинской помощи. Травмоцентр 3 уровня по оказанию медицинской помощи. Сокращение 7 педиатрических, 5 урологических коек, дополнительное открытие 7 хирургических коек, 3 травматолого-ортопедических коек, 7 коек дневного пребывания | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | реорганизация учреждения путем присоединения бюджетного учреждения Чувашской Республики "Моргаушская районная больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики; учреждение по оказанию амбулаторной и стационарной первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования по базовым видам медицинской помощи. Организация работы 10 домовых хозяйств, выездных мультидисциплинарных бригад при поликлинике для реабилитации больных ОНМК. Травмоцентр 3 уровня по оказанию медицинской помощи. Закрытие 9 акушерских коек |  | 12.2012 |  |  |  | администрация Моргаушского района, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 28. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Порецкая центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию амбулаторной и стационарной первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования по базовым видам медицинской помощи. Сокращение 1 койки для централизации педиатрической медицинской помощи | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию амбулаторной и стационарной первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования по базовым видам медицинской помощи. Сокращение 1 койки для централизации педиатрической медицинской помощи. Организация работы 3 домовых хозяйств, выездных мультидисциплинарных бригад при поликлинике для реабилитации больных ОНМК |  | 12.2012 |  |  |  | администрация Порецкого района*, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 29. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Урмарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию амбулаторной и стационарной первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования по базовым видам медицинской помощи. Сокращение 4 неврологических коек (до 5), 3 травматолого-ортопедических коек (до 10), закрытие 3 акушерских коек (до 0). Организация дополнительно 11 коек дневного пребывания | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию амбулаторной и стационарной первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования по базовым видам медицинской помощи. Организация работы 3 домовых хозяйств, выездных мультидисциплинарных бригад при поликлинике для реабилитации больных ОНМК. Сокращение 1 педиатрической койки |  | 12.2012 |  |  |  | администрация Урмарского района*, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 30. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Цивильская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | реорганизация учреждения путем присоединения муниципального учреждения здравоохранения "Чурачикская участковая больница". Учреждение по оказанию амбулаторной и стационарной первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования по базовым видам медицинской помощи. Травмоцентр 3 уровня. Сокращение 5 педиатрических коек, 2 неврологических коек. Организация дополнительно 8 коек дневного пребывания. Открытие 1 ОВОП | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию амбулаторной и стационарной первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования по базовым видам медицинской помощи. Травмоцентр 3 уровня. Организация работы 10 домовых хозяйств, выездных мультидисциплинарных бригад при поликлинике для реабилитации больных ОНМК. Закрытие 7 акушерских коек, 3 коек патологии беременности |  | 12.2012 |  |  |  | администрация Цивильского района*, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 31. | Муниципальное учреждение здравоохранения "Чурачикская участковая больница" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | реорганизация учреждения путем присоединения к бюджетному учреждению Чувашской Республики "Цивильская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики. Учреждение по оказанию амбулаторной и стационарной первичной медико-санитарной помощи населению прикрепленной территории по базовым видам медицинской помощи | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | подразделение бюджетного учреждения Чувашской Республики "Цивильская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики по оказанию амбулаторной и стационарной первичной медико-санитарной помощи населению прикрепленной территории по базовым видам медицинской помощи |  | 12.2011 |  |  |  | администрация Цивильского района, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 32. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шемуршинская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию амбулаторной и стационарной первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования по базовым видам медицинской помощи. Реорганизация 2 травматологических коек в хирургические с организацией работы дополнительно 5 хирургических коек | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию амбулаторной и стационарной первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования по базовым видам медицинской помощи. Организация работы 2 домовых хозяйств, выездных амбулаторных мультидисциплинарных бригад для реабилитации больных, перенесших ОНМК. Открытие 1 ОВОП |  | 12.2012 |  |  |  | администрация Шемуршинского района*, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 33. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Яльчикская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию амбулаторной и стационарной первичной медико-санитарной помощи населению муниципального образования. Закрытие 3 травматолого-ортопедических коек, 3 акушерских коек с централизацией медицинской помощи на базе межтерриториальных центров | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию амбулаторной помощи населению муниципального образования. Открытие кабинета врача-кардиолога. Организация работы 2 домовых хозяйств, выездных мультидисциплинарных бригад при поликлинике для реабилитации больных ОНМК. Сокращение 1 педиатрической койки |  | 12.2012 |  |  |  | администрация Яльчикского района*, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 34. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Янтиковская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи населению муниципального образования. Сокращение 5 педиатрических коек для централизации педиатрической помощи на базе межрайонных центров, 4 травматологических коек, 2 коек патологии беременности. Организация дополнительно 5 коек дневного пребывания | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи населению муниципального образования. Организация работы 1 домового хозяйства, выездных мультидисциплинарных бригад при поликлинике для реабилитации больных ОНМК |  | 12.2012 |  |  |  | администрация Янтиковского района*, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 35. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Алатырская психиатрическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение, оказывающее амбулаторную и стационарную специализированную медицинскую помощь психиатрического профиля населению прикрепленной территории. Организация работы дополнительно 10 дневных коек (до 25) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение, оказывающее амбулаторную и стационарную специализированную медицинскую помощь психиатрического профиля населению прикрепленной территории |  | 12.2012 |  |  |  | главный врач казенного учреждения Чувашской Республики "Алатырская психиатрическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
| 36. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Президентский перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение, оказывающее амбулаторную и стационарную специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь акушерского, гинекологического профилей, при патологии беременности и патологии новорожденных. Центр кризисной беременности. Реорганизация 25 коек патологии новорожденных в 20 акушерских коек и 4 реанимационные койки | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение, оказывающее амбулаторную и стационарную специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь акушерского, гинекологического профилей, при патологии беременности и патологии новорожденных. Увеличение коек патологии беременности на 20 (до 85). Функционирование Центра кризисной беременности |  | 12.2012 |  |  |  | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Президентский перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
| 37. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская детская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | учреждение по оказанию амбулаторной и стационарной специализированной, в том числе высокотехнологичной (в том числе реабилитационной), медицинской помощи детям. Детский центр здоровья. Открытие 25 коек патологии новорожденных, 9 реанимационных коек, в том числе 6 коек для реанимации новорожденных; реорганизация 5 онкогематологических коек в онкологические, сокращение 20 педиатрических коек. Детский центр здоровья | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию амбулаторной и стационарной специализированной, в том числе высокотехнологичной (в том числе реабилитационной), медицинской помощи детям |  | 12.2012 |  |  |  | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканская детская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
| 38. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | учреждение по оказанию плановой амбулаторной и стационарной специализированной, в том числе высокотехнологичной (в том числе реабилитационной), медицинской помощи населению республики по травматологическому, гастроэнтерологическому, гематологическому, пульмонологическому, нефрологическому, ревматологическому, хирургическому, нейрохирургическому, урологическому профилям. Учреждение по оказанию неотложной медицинской помощи больным с острыми сосудистыми заболеваниями - региональный сосудистый центр, одновременно первичное сосудистое отделение для населения прикрепленной территории. Организация работы дополнительно 5 гематологических, 12 кардиологических коек (для регионального сосудистого центра - до 60). Открытие второй нейрохирургической операционной | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию плановой амбулаторной и стационарной специализированной, в том числе высокотехнологичной (в том числе реабилитационной), медицинской помощи населению республики по травматологическому, гастроэнтерологическому, гематологическому, пульмонологическому, нефрологическому, ревматологическому, хирургическому, нейрохирургическому, урологическому профилям. Учреждение по оказанию неотложной медицинской помощи больным с острыми сосудистыми заболеваниями - региональный сосудистый центр, одновременно первичное сосудистое отделение для населения прикрепленной территории. Увеличение объемов нейрохирургических операций, в том числе высокотехнологичных, снижение смертности от болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний |  | 12.2012 |  |  |  | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
| 39. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая офтальмологическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи) по офтальмологии для взрослого и детского населения республики. Учреждение по оказанию неотложной медицинской помощи больным с травмами глаза и его придаточного аппарата. Сокращение 10 офтальмологических коек | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи) по офтальмологии для взрослого и детского населения республики. Учреждение по оказанию неотложной медицинской помощи больным с травмами глаза и его придаточного аппарата |  | 12.2012 |  |  |  | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканская клиническая офтальмологическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
| 40. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканская поликлиника восстановительного лечения (вертебрологии и мануальной терапии)" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию амбулаторной медицинской помощи по восстановительной медицине | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию амбулаторной медицинской помощи по восстановительной медицине |  | 12.2012 |  |  |  | главный врач автономного учреждения Чувашской Республики "Республиканская поликлиника восстановительного лечения (вертебрологии и мануальной терапии)" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
| 41. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская психиатрическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по психиатрии взрослому и детскому населению республики; по оказанию первичной медико-санитарной помощи по психиатрии населению прикрепленной территории. Организация работы 2 линий "Телефон доверия" | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по психиатрии взрослому и детскому населению республики; по оказанию первичной медико-санитарной помощи по психиатрии населению прикрепленной территории. Функционирование 2 линий "Телефон доверия" |  | 12.2012 |  |  |  | главный врач казенного учреждения Чувашской Республики "Республиканская психиатрическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
| 42. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию специализированной стоматологической медицинской помощи населению республики | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию специализированной стоматологической медицинской помощи населению республики |  | 12.2012 |  |  |  | главный врач автономного учреждения Чувашской Республики "Республиканская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
| 43. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский кардиологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию населению амбулаторно-поликлинической и стационарной специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской помощи кардиологического профиля, по сердечно-сосудистой хирургии, кардиохирургии; учреждение по оказанию восстановительного лечения кардиологическим больным | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию населению амбулаторно-поликлинической и стационарной специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской помощи кардиологического профиля, по сердечно-сосудистой хирургии, кардиохирургии; учреждение по оказанию восстановительного лечения кардиологическим больным |  | 12.2012 |  |  |  | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканский кардиологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
| 44. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию стационарной и амбулаторно-поликлинической первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи прикрепленной категории граждан. Открытие дополнительно 7 неврологических коек (до 30), 25 урологических коек, 14 терапевтических коек (до 60) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию стационарной и амбулаторно-поликлинической первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи прикрепленной категории граждан. Реорганизация 10 терапевтических коек в кардиологические |  | 12.2012 |  |  |  | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
| 45. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию амбулаторной и стационарной специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской помощи онкологического профиля населению республики | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию амбулаторной и стационарной специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской помощи онкологического профиля населению республики |  | 12.2012 |  |  |  | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
| 46. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский кожно-венерологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию стационарной и амбулаторно-поликлинической специализированной медицинской помощи дерматовенерологического профиля взрослому и детскому населению республики. Сокращение 15 коек | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию стационарной и амбулаторно-поликлинической специализированной медицинской помощи дерматовенерологического профиля взрослому и детскому населению республики |  | 12.2012 |  |  |  | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканский кожно-венерологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
| 47. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский наркологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию стационарной и амбулаторно-поликлинической специализированной медицинской помощи наркологического профиля взрослому и детскому населению республики. Сокращение 25 коек в рамках интеграции психиатрической и наркологической служб | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию стационарной и амбулаторно-поликлинической специализированной медицинской помощи наркологического профиля взрослому и детскому населению республики. Организация сети наркологических кабинетов. Организация отделения для лечения игровой зависимости |  | 12.2012 |  |  |  | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканский наркологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
| 48. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканский противотуберкулезный диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | реорганизация путем присоединения государственного учреждения здравоохранения "Урмарский противотуберкулезный диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии. Учреждение по оказанию стационарной и амбулаторно-поликлинической специализированной медицинской помощи фтизиатрического профиля взрослому и детскому населению республики, первичной медико-санитарной помощи населению прикрепленной территории | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию стационарной и амбулаторно-поликлинической специализированной медицинской помощи фтизиатрического профиля взрослому и детскому населению, первичной медико-санитарной помощи населению прикрепленной территории |  | 12.2012 |  |  |  | главный врач казенного учреждения Чувашской Республики "Республиканский противотуберкулезный диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
| 49. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию амбулаторной специализированной медицинской помощи по восстановительной медицине. Республиканский центр здоровья | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию амбулаторной специализированной медицинской помощи по восстановительной медицине. Республиканский центр здоровья |  | 12.2012 |  |  |  | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
| 50. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию амбулаторной специализированной медицинской помощи по восстановительной медицине, специализированной и первичной медико-санитарной помощи спортсменам | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию амбулаторной специализированной медицинской помощи по восстановительной медицине, специализированной и первичной медико-санитарной помощи спортсменам. Реорганизация учреждения путем присединения# бюджетного учреждения Чувашской Республики "Новочебоксарский врачебно-физкультурный диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, бюджетного учреждения Чувашской Республики "Канашский врачебно-физкультурный диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, бюджетного учреждения Чувашской Республики "Алатырский врачебно-физкультурный диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  | 12.2012 |  |  |  | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
| 51. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию амбулаторно-поликлинической специализированной медицинской помощи инфекционного профиля взрослому и детскому населению республики, инфицированному ВИЧ-инфекцией | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию амбулаторно-поликлинической специализированной медицинской помощи инфекционного профиля взрослому и детскому населению республики, инфицированному ВИЧ-инфекцией |  | 12.2012 |  |  |  | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
| 52. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский эндокринологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию амбулаторно-поликлинической и стационарной специализированной медицинской помощи эндокринологического профиля взрослому населению республики. Открытие дополнительно 3 эндокринологических коек | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию амбулаторно-поликлинической и стационарной специализированной медицинской помощи эндокринологического профиля взрослому населению республики. Открытие амбулаторного диетологического центра |  | 12.2012 |  |  |  | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканский эндокринологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
| 53. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Урмарский противотуберкулезный диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | реорганизация учреждения путем присоединения к казенному учреждению Чувашской Республики "Республиканский противотуберкулезный диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, функционирование в составе казенного учреждения Чувашской Республики "Республиканский противотуберкулезный диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики отделения по оказанию стационарной специализированной медицинской помощи больным туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | отделение казенного учреждения Чувашской Республики "Республиканский противотуберкулезный диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики по оказанию стационарной специализированной медицинской помощи больным туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью |  | 12.2012 |  |  |  | главный врач казенного учреждения Чувашской Республики "Урмарский противотуберкулезный диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
| 54. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Шихазанская межрайонная психиатрическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи психиатрического и наркологического профилей взрослому и детскому населению прикрепленной территории. Организация наркологического отделения на 25 коек | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию первичной медико-санитарной помощи и специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи психиатрического и наркологического профилей взрослому и детскому населению прикрепленной территории. Организация работы дневного стационара на 25 коек. Увеличение доли пациентов, страдающих психическими заболеваниями, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, до 39% общего числа наблюдаемых пациентов; снижение показателя болезненности населения психическими расстройствами на 3% |  | 12.2012 |  |  |  | главный врач казенного учреждения Чувашской Республики "Шихазанская межрайонная психиатрическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
| 55. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Ядринская межрайонная психиатрическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи психиатрического профиля взрослому и детскому населению прикрепленной территории. Организация дневного стационара на 15 коек | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию первичной медико-санитарной помощи и специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи психиатрического профиля взрослому и детскому населению прикрепленной территории |  | 12.2012 |  |  |  | главный врач казенного учреждения Чувашской Республики "Ядринская межрайонная психиатрическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  |  |  |  |
| 56. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Алатырская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию плановой и неотложной амбулаторно-поликлинической первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи стоматологического профиля взрослому и детскому населению прикрепленной территории | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию плановой и неотложной амбулаторно-поликлинической первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи стоматологического профиля взрослому и детскому населению прикрепленной территории |  | 12.2012 |  |  |  | администрация г. Алатыря*, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 57. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Алатырская городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию скорой медицинской помощи населению прикрепленной территории | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию скорой медицинской помощи населению прикрепленной территории |  | 12.2012 |  |  |  | администрация г. Алатыря, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 58. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию плановой и неотложной амбулаторно-поликлинической первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи стоматологического профиля взрослому и детскому населению прикрепленной территории | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию плановой и неотложной амбулаторно-поликлинической первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи стоматологического профиля взрослому и детскому населению прикрепленной территории |  | 12.2012 |  |  |  | администрация г. Шумерли, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 59. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию скорой медицинской помощи взрослому и детскому населению прикрепленной территории | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию скорой медицинской помощи взрослому и детскому населению прикрепленной территории |  | 12.2012 |  |  |  | администрация г. Шумерли, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 60. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская детская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию плановой и неотложной амбулаторно-поликлинической первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи стоматологического профиля детскому населению прикрепленной территории | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию плановой и неотложной амбулаторно-поликлинической первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи стоматологического профиля детскому населению прикрепленной территории. Реорганизация учреждения путем присоединения к автономному учреждению Чувашской Республики "Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  | 12.2012 |  |  |  | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 61. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию плановой и неотложной амбулаторно-поликлинической первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи стоматологического профиля взрослому и детскому населению прикрепленной территории | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию плановой и неотложной амбулаторно-поликлинической первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи стоматологического профиля взрослому и детскому населению прикрепленной территории. Реорганизация учреждения путем присоединения автономного учреждения Чувашской Республики "Новочебоксарская городская детская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  | 12.2012 |  |  |  | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 62. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарский городской перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | межтерриториальный центр по оказанию амбулаторной и стационарной акушерско-гинекологической медицинской помощи населению прикрепленной территории, медицинской помощи при патологии новорожденных. Центр кризисной беременности | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | межтерриториальный центр по оказанию амбулаторной и стационарной акушерско-гинекологической медицинской помощи населению прикрепленной территории, медицинской помощи при патологии новорожденных. Центр кризисной беременности. Реорганизация учреждения путем слияния с бюджетным учреждением Чувашской Республики "Новочебоксарская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  | 12.2012 |  |  |  | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 63. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарский врачебно-физкультурный диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | оказание амбулаторной медицинской помощи спортсменам, реабилитационной медицинской помощи больным | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | оказание амбулаторной медицинской помощи спортсменам, реабилитационной медицинской помощи больным. Реорганизация учреждения путем присоединения к бюджетному учреждению Чувашской Республики "Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  | 12.2012 |  |  |  | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 64. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова Петра Николаевича - заслуженного врача РСФСР" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию плановой и неотложной амбулаторно-поликлинической первичной медико-санитарной помощи взрослому и детскому населению прикрепленной территории | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию плановой и неотложной амбулаторно-поликлинической первичной медико-санитарной помощи взрослому и детскому населению прикрепленной территории |  | 12.2012 |  |  |  | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 65. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вторая городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию плановой и неотложной амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи (первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи) взрослому и детскому населению прикрепленной территории; по оказанию плановой гинекологической помощи населению республики. Сокращение 4 кардиологических коек, 12 неврологических коек, 16 гинекологических коек (до 30) | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию плановой и неотложной амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи (первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи) взрослому и детскому населению прикрепленной территории; по оказанию плановой гинекологической помощи населению республики. Организация выездных мультидисциплинарных бригад при поликлинике для реабилитации больных ОНМК |  | 12.2012 |  |  |  | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 66. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию плановой и неотложной амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи (первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи) взрослому и детскому населению прикрепленной территории. Межрайонное учреждение по оказанию ревматологической и пульмонологической помощи населению республики. Сокращение 10 неврологических и 14 кардиологических коек | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию плановой и неотложной амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи (первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи) взрослому и детскому населению прикрепленной территории. Межрайонное учреждение по оказанию ревматологической и пульмонологической помощи населению республики. Организация выездных мультидисциплинарных бригад при поликлинике для реабилитации больных ОНМК |  | 12.2012 |  |  |  | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 67. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 5" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию плановой и неотложной амбулаторно-поликлинической первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи взрослому населению прикрепленной территории, по оказанию плановой эндокринологической и гинекологической помощи населению республики. Центр здоровья. Сокращение 20 неврологических коек, реорганизация 20 круглосуточных гинекологических коек в 20 коек дневного пребывания | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию плановой и неотложной амбулаторно-поликлинической и стационарной первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи взрослому населению прикрепленной территории, по оказанию плановой эндокринологической и гинекологической помощи населению республики. Центр здоровья. Организация выездных мультидисциплинарных бригад при поликлинике для реабилитации больных ОНМК. Реорагниазация# учреждения путем слияния с бюджетным учреждением Чувашской Республики "Городская больница скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  | 12.2012 |  |  |  | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 68. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 7" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию плановой и неотложной амбулаторно-поликлинической первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи взрослому и детскому населению прикрепленной территории | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию плановой и неотложной амбулаторно-поликлинической первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи взрослому и детскому населению прикрепленной территории по базовым видам. Организация выездных мультидисциплинарных бригад при поликлинике для реабилитации больных ОНМК |  | 12.2012 |  |  |  | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 69. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию амбулаторной медицинской помощи по базовым видам детскому населению прикрепленной территории | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | закрытие отделения патологии новорожденных, сокращение коек реанимации новорожденных; учреждение по оказанию амбулаторной медицинской помощи по базовым видам детскому населению прикрепленной территории |  | 12.2011 |  |  |  | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 70. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 4" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию плановой и неотложной первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи детскому населению прикрепленной территории, по оказанию аллергологической медицинской помощи детскому населению республики. Сокращение коечного фонда на 15 коек, из них 10 коек аллергологии и иммунологии, 5 неврологических коек | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию плановой и неотложной первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи детскому населению прикрепленной территории, по оказанию аллергологической медицинской помощи детскому населению республики |  | 12.2012 |  |  |  | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 71. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию плановой и неотложной амбулаторно-поликлинической первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи стоматологического профиля взрослому и детскому населению прикрепленной территории | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию плановой и неотложной амбулаторно-поликлинической первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи стоматологического профиля взрослому и детскому населению прикрепленной территории |  | 12.2012 |  |  |  | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
| 72. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | учреждение по оказанию скорой медицинской помощи населению прикрепленной территории | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | учреждение по оказанию скорой медицинской помощи населению прикрепленной территории |  | 12.2012 |  |  |  | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
|  | Развитие паллиативной помощи детям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | организация отделения паллиативной (хосписной) помощи детям на базе бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканская детская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики на 3 койки |  | 12.2012 |  |  |  | Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
|  | Развитие неонатальной хирургии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | развитие неонатальной хирургии на базе хирургического отделения бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканская детская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, снижение младенческой смертности |  | 12.2012 |  |  |  | Минздравсоцразвития Чувашии |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Приведение материально-технической базы указанных учреждений здравоохранения (оснащение оборудованием, проведение капитального ремонта) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 2 | 953 898,0 | 908 218,0 | 45 680,0 | 0,0 |  | 1 266 589,1 |  | 1 162 942,1 | 103647,0 | 0,0 |  | приведение учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями порядков и стандартов оказания медицинской помощи, утвержденных Минздравсоцразвития России |  | 12.2012 |  |  |  | Минздравсоцразвития Чувашии, администрации муниципальных районов и городских округов* |  |  |  |  |  |
|  | В том числе мероприятия по модернизации медицинской помощи детям и службы родовспоможения | 444 174,8 | 429 737,2 | 14 437,6 | 0,0 |  | 589310,4 |  | 560353,0 | 28957,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе за счет остатков средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2012 | 353 120,0 | 349 895,2 | 3 224,8 | 0,0 |  | 215 197,2 |  | 189 369,2 | 25 828,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ГАРАНТ:

Здесь и далее по тексту нумерация мероприятий приводится в соответствии с источником

|  | Мероприятие 2.2. Проведение капитального ремонта | 411 847,6 | 373 410,0 | 38 437,6 | 0,0 |  | 400 817,4 | 344 255,0 | 56 562,4 | 0,0 | приведение учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями действующих нормативов | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, администрации муниципальных районов и городских округов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе за счет остатков средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2012 | 15 624,8 | 14 603,0 | 1 021,8 |  |  | 24 017,5 | 12 455,1 | 11 562,4 | 0,0 |  |  |  |
|  | В том числе мероприятия по модернизации медицинской помощи детям и службы родовспоможения | 221 460,6 | 207 023,0 | 14 437,6 | 0,0 |  | 163 304,4 | 151 742,0 | 11 562,4 | 0,0 |  |  |  |
| 1. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная районная больница Алатырского района" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики степень износа здания родильного дома - 32%, здания терапевтического корпуса - 93%, здания хирургического корпуса - 26%, здания ФАП в с. Явлеи - 64% | 42 628,9 | 42 628,9 | 0,0 | 0,0 | приведение акушерского корпуса, гинекологического, кардиологического, терапевтического отделений, а также ФАП в с. Явлеи в соответствие с действующими нормативами | 30 171,1 | 30 171,1 | 0,0 | 0,0 | приведение акушерского корпуса, гинекологического, кардиологического, терапевтического отделений, ФАП в с. Явлеи, приведение приемного, операционного, реанимационного, хирургического отделений в соответствие с действующими нормативами | 11.2012 | администрация Алатырского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 2. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики степень износа здания стационара - 25%, здания родильного дома - 30% | 12 000,0 | 12 000,0 | 0,0 | 0,0 | приведение акушерского и гинекологического отделений в соответствие с действующими нормативами | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | приведение детского отделения и частично поликлиники в соответствие с действующими нормативами | 09.2012 | администрация Батыревского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 3. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики степень износа здания стационара - 30%, здания родильного дома - 35% | 11 970,1 | 11 970,1 | 0,0 | 0,0 | приведение травматологического, хирургического и реанимационного отделений в соответствие с действующими нормативами | 29 029,9 | 29 029,9 | 0,0 | 0,0 | приведение акушерского корпуса, гинекологического и реанимационного отделений в соответствие с действующими нормативами | 11.2012 | администрация г. Канаша, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 4. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Козловская центральная районная больница имени И.Е. Виноградова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики степень износа здания лечебного корпуса - 39%, здания ФАП в д. Можары - 50% | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | приведение здания ФАП в д. Можары в соответствие с действующими нормативами | 12 500,0 | 12 500,0 | 0,0 | 0,0 | приведение приемного, операционного, хирургического, реанимационного отделений в соответствие с действующими нормативами | 11.2012 | администрация Козловского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 5. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Моргаушская районная больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики степень износа здания хирургического корпуса - 40% | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | ремонт крыши и лестничной клетки хирургического корпуса |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 09.2011 | администрация Моргаушского района |
| 6. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Цивильская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики степень износа здания ФАП в д. Визикасы - 50% |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | приведение здания ФАП в д. Визикасы в соответствие с действующими нормативами | 08.2012 | администрация Цивильского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 7. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики степень износа здания лечебного корпуса - 39%, здания ФАП в д. Шоркино - 20% | 15 900,0 | 15 900,0 | 0,0 | 0,0 | приведение приемного, операционного, реанимационного, кардиологического, травматологического отделений, а также здания ФАП в д. Шоркино в соответствие с действующими нормативами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 11.2011 | администрация Чебоксарского района |
| 8. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики степень износа здания родильного дома - 30%, здания лечебного корпуса - 43% | 18 791,9 | 18 791,9 | 0,0 | 0,0 | приведение акушерского и гинекологического отделений в соответствие с действующими нормативами | 35 273,1 | 35 273,1 | 0,0 | 0,0 | приведение акушерского отделения, операционного блока, реанимационного, кардиологического, неврологического, хирургического отделений в соответствие с действующими нормативами | 12.2012 | администрация Шумерлинского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 9. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики степень износа здания стационара - 88% | 16 829,1 | 16 829,1 | 0,0 | 0,0 | приведение соматического отделения, отделения восстановительной медицины и частично помещений поликлиники в соответствие с действующими нормативами | 3 170,9 | 3 170,9 | 0,0 | 0,0 | приведение соматического отделения, отделения восстановительной медицины и частично помещений поликлиники в соответствие с действующими нормативами | 06.2012 | администрация г. Шумерли, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 10. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Янтиковская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики степень износа здания ФАП в с. Можарки - 55% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | приведение здания ФАП в с. Можарки в соответствие с действующими нормативами | 09.2012 | администрация Янтиковского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 11. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики степень износа здания гинекологического корпуса - 38%, здания главного лечебного корпуса - 35% | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | приведение гинекологического отделения в соответствие с действующими нормативами | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | приведение здания главного лечебного корпуса в соответствие с действующими нормативами | 12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 12. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская клиническая больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики степень износа здания главного лечебного корпуса - 26%, здания акушерского корпуса - 26% | 47 000,0 | 47 000,0 | 0,0 | 0,0 | приведение акушерского корпуса по пр. Тракторостроителей в соответствие с действующими нормативами, ремонт кровли основного корпуса | 28 000,0 | 28 000,0 | 0,0 | 0,0 | приведение операционного, реанимационного, травматологического, гинекологического отделений в соответствие с действующими нормативами | 11.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 13. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городской клинический центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики степень износа здания хирургического корпуса - 20%, здания терапевтического корпуса - 22% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 23 400,0 | 23 400,0 | 0,0 | 0,0 | приведение приемного, реанимационного, кардиологического отделений, а также гинекологического отделения с операционной в соответствие с действующими нормативами | 11.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 14. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики степень износа здания стационара - 41% | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | приведение отделения реанимации и интенсивной терапии и отделения острых респираторных вирусных инфекций, коридора I боксированного отделения по лечению детей с особо опасными инфекциями в соответствие с действующими нормативами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 09.2011 | администрация г. Чебоксары |
| 15. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики степень износа здания стационара - 32% | 35 029,2 | 35 029,2 | 0,0 | 0,0 | приведение приемного, операционного, реанимационного, травматологического, нейрохирургического, рентгеновского отделений, а также помещений травмпункта в соответствие с действующими нормативами | 12 970,8 | 12 970,8 | 0,0 | 0,0 | приведение операционного, рентгеновского, кардиологического и неврологического отделений в соответствие с действующими нормативами | 10.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 16. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарский городской перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики степень износа здания акушерского корпуса - 48%, женской консультации - 67% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 44 000,0 | 44 000,0 | 0,0 | 0,0 | приведение стационарного корпуса в соответствие с действующими нормативами, частичный ремонт здания женской консультации | 12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 17. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики степень износа здания стационара - 22% | 24 337,1 | 24 337,1 | 0,0 | 0,0 | приведение стационарного корпуса в соответствие с действующими нормативами | 1 662,9 | 1 662,9 | 0,0 | 0,0 | приведение стационарного корпуса в соответствие с действующими нормативами | 06.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 18. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики степень износа здания главного лечебного корпуса - 37%, здания хирургического корпуса - 55%, здания лабораторного корпуса - 68%, зданий поликлиники и административного корпуса - 60% | 49 667,2 | 37 667,2 | 12 000,0 | 0,0 | приведение трехэтажного хирургического корпуса в соответствие с действующими нормативами, ремонт кровли здания поликлиники, частичный ремонт здания административного корпуса и здания терапевтического корпуса, ремонт тепловых узлов главного лечебного, хирургического, терапевтического корпусов, здания центра по пересадке донорской почки, административного корпуса, поликлиники, здания санавиации, гаража | 21 333,6 | 21 333,6 | 0,0 | 0,0 | частичный ремонт здания главного лечебного корпуса, приведение лабораторного корпуса, трехэтажного хирургического корпуса и терапевтического корпуса в соответствие с действующими нормативами | 11.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 19. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский кардиологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики степень износа здания хирургического корпуса - 18% | 3 999,2 | 3 999,2 | 0,0 | 0,0 | ремонт кровли хирургического корпуса, частичный ремонт операционного блока, а также отделения анестезиологии и реанимации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 09.2011 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 20. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики степень износа здания главного лечебного корпуса - 36%, здания поликлиники - 16% | 31 157,3 | 31 157,3 | 0,0 | 0,0 | приведение стационарного корпуса в соответствие с действующими нормативами | 20 842,7 | 3842,7 | 17 000,0 |  | приведение стационарного корпуса в соответствие с действующими нормативами, ремонт фасада и кровли здания поликлиники | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 21. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Президентский перинатальный центр" Министерства здравоохранеия# и социального развития Чувашской Республики степень износа здания акушерского корпуса - 17%, здания детского корпуса - 7% | 18 437,6 | 4 000,0 | 14 437,6 | 0,0 | приведение отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных в детском корпусе в соответствие с действующими нормативами | 23 562,4 | 12 000,0 | 11 562,4 | 0,0 | приведение детского и акушерского корпусов в соответствие с действующими нормативами | 11.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 22. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская детская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики степень износа здания главного лечебного корпуса - 25%, здания поликлиники - 25% | 55 200,0 | 55 200,0 | 0,0 | 0,0 | приведение операционного и реанимационного отделений в соответствие с действующими нормативами | 45 000,0 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | приведение приемно-диагностического, хирургического, кардиоревматологического, пульмонологического, физиотерапевтического, отоларингологического отделений, отделения функциональной диагностики, а также частично помещений поликлиники в соответствие с действующими нормативами | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 23. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский наркологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики степень износа здания реабилитационного корпуса - 49%, здания терапевтического корпуса в г. Новочебоксарске - 25% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | приведение реабилитационных отделений в г. Чебоксары и г. Новочебоксарске и соматопсихиатрического отделения в г. Чебоксары в соответствие с действующими нормативами | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 24. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская психиатрическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики степень износа здания стационарного корпуса - 50% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 8 000,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | приведение диспансерного отделения корпуса N 1 в соответствие с действующими нормативами | 11.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 25. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканский противотуберкулезный диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики степень износа зданий - 40% | 12 000,0 | 0,0 | 12 000,0 |  | приведение отделения в г. Новочебоксарске и частично помещений палатного корпуса в соответствие с действующими нормативами | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | приведение отделения в г. Новочебоксарске, терапевтического корпуса по ул. Гладкова в г. Чебоксары в соответствие с действующими нормативами | 11.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | Мероприятие 2.4. Оснащение оборудованием | 542 050,4 | 534 808,0 | 7 242,4 | 0,0 |  | 865771,7 | 818 687,1 | 47 084,6 | 0,0 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | В том числе за счет остатков средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2012 | 337 495,2 | 335 292,2 | 2 203,0 | 0,0 |  | 191 179,8 | 176 914,2 | 14 265,6 | 0,0 |  |  |  |
| 1. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная районная больница Алатырского района" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 16 444,0 | 16 444,0 | 0,0 |  | оснащение межрайонного центра в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 19.08.2009 N 599н. Дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания. Оснащение отделений в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 02.10.2009 N 808н, от 01.06.2010 N 409н. Сокращение сроков ожидания плановых диагностических услуг в поликлинике, снижение младенческой, перинатальной и материнской смертности, смертности от болезней органов кровообращения, увеличение доли выявленных онкологических заболеваний на 1-2 стадиях | 23 426,0 | 23 426,0 | 0,0 |  | оснащение межрайонного центра по оказанию травматологической медицинской помощи в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 15.12.2009 N 991н. Оснащение женской консультации в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 02.10.2009 N 808н. Сокращение сроков ожидания плановых диагностических услуг в поликлинике, снижение младенческой, перинатальной и материнской смертности, смертности от болезней органов кровообращения, увеличение доли выявленных онкологических заболеваний на 1-2 стадиях | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 2. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Аликовская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, в том числе мероприятия по оснащению санитарного транспорта оборудованием ГЛОНАСС | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 255,9 | 255,9 | 0,0 |  | оснащение 4 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 дистанционной диспетчерской станции (далее - ДДС). 100% оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 3. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 20915,7 | 20915,7 | 0,0 |  | оснащение межтерриториального центра в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 15.12.2009 N 991н, от 22.08.2005 N 534. Оснащение отделений в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 02.10.2009 N 808н, от 01.06.2010 N 409н. Дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания. Сокращение сроков ожидания плановых диагностических услуг в поликлинике, снижение младенческой, перинатальной и материнской смертности, смертности от болезней органов кровообращения, увеличение доли выявленных онкологических заболеваний на 1-2 стадиях | 18 181,5 | 18 181,5 | 0,0 |  | дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания. Оснащение отделений в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 02.10.2009 N 808н, от 01.06.2010 N 409н. Оснащение 9 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование ДДС. Сокращение сроков ожидания плановых диагностических услуг в поликлинике, снижение младенческой, перинатальной и материнской смертности, смертности от болезней органов кровообращения, увеличение доли выявленных онкологических заболеваний на 1-2 стадиях. 100% оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | в том числе мероприятия по оснащению санитарного транспорта оборудованием ГЛОНАСС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 450,4 | 450,4 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 4. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вурнарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 9 435,7 | 9 435,7 | 0,0 |  | дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания. Сокращение сроков ожидания плановых диагностических услуг в поликлинике, увеличение доли выявленных онкологических заболеваний на 1-2 стадиях | 3 475,8 | 3 475,8 | 0,0 |  | дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания. Оснащение 8 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС. Сокращение сроков ожидания плановых диагностических услуг в поликлинике, увеличение доли выявленных онкологических заболеваний на 1-2 стадиях. 100% оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | в том числе мероприятия по оснащению санитарного транспорта оборудованием ГЛОНАСС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 411,5 | 411,5 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 5. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ибресинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2 633,7 | 2 633,7 | 0,0 |  | дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания. Оснащение 6 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС. Сокращение сроков ожидания плановых диагностических услуг в поликлинике, увеличение доли выявленных онкологических заболеваний на 1-2 стадиях. 100% оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | в том числе мероприятия по оснащению санитарного транспорта оборудованием ГЛОНАСС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 333,7 | 333,7 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 6. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 19788,2 | 19788,2 | 0,0 |  | оснащение межтерриториального отделения стационарной помощи травматологического профиля медицинским оборудованием в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 15.12.2009 N 991н. Оснащение женской консультации в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 02.10.2009 N 808н | 40 011,8 | 40 011,8 | 0,0 |  | оснащение кардиологического отделения оборудованием в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 19.08.2009 N 599н. Оснащение неврологического отделения оборудованием в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 06.07.2009 N 389н. Дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания. Оснащение отделений в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 02.10.2009 N 808н, от 01.06.2010 N 409н. Сокращение сроков ожидания плановых диагностических услуг в поликлинике, снижение младенческой, перинатальной и материнской смертности, смертности от болезней органов кровообращения, увеличение доли выявленных онкологических заболеваний на 1-2 стадиях | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 7. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская центральная районная больница им.Ф.Г. Григорьева" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 7 524,6 | 7 524,6 | 0,0 |  | дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания | 3 255,7 | 3 255,7 | 0,0 |  | дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания. Оснащение 9 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС. Сокращение сроков ожидания плановых диагностических услуг в поликлинике, увеличение доли выявленных онкологических заболеваний на 1-2 стадиях. 100% оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | в том числе мероприятия по оснащению санитарного транспорта оборудованием ГЛОНАСС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 450,4 | 450,4 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 8. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Козловская центральная районная больница имени И.Е. Виноградова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 7 440,6 | 7 440,6 | 0,0 |  | дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания | 3 252,1 | 3 252,1 | 0,0 |  | оснащение 7 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС. Сокращение сроков ожидания плановых диагностических услуг в поликлинике, увеличение доли выявленных онкологических заболеваний на 1-2 стадиях. 100% оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | в том числе мероприятия по оснащению санитарного транспорта оборудованием ГЛОНАСС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 372,6 | 372,6 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 9. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Комсомольская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 333,7 | 1 333,7 | 0,0 |  | дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания. Оснащение 6 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС. 100% оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | в том чисе# мероприятия по оснащению санитарного транспорта оборудованием ГЛОНАСС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 333,7 | 333,7 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 10. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красноармейская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2 594,8 | 2 594,8 | 0,0 |  | дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания. Оснащение 5 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС. Сокращение сроков ожидания плановых диагностических услуг в поликлинике, увеличение доли выявленных онкологических заболеваний на 1-2 стадиях. 100% оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | в том числе мероприятия по оснащению санитарного транспорта оборудованием ГЛОНАСС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 294,8 | 294,8 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 11. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красночетайская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания | 2 633,7 | 2 633,7 | 0,0 |  | дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания. Оснащение 6 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС. Сокращение сроков ожидания плановых диагностических услуг в поликлинике, увеличение доли выявленных онкологических заболеваний на 1-2 стадиях. 100% оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | в том числе мероприятия по оснащению санитарного транспорта оборудованием ГЛОНАСС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 333,7 | 333,7 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 12. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мариинско-Посадская центральная районная больница им.Н.А. Геркена" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 774,8 | 774,8 | 0,0 |  | дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания. Оснащение 5 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС. Сокращение сроков ожидания плановых диагностических услуг в поликлинике, снижение смертности от новообразований, увеличение доли выявленных онкологических заболеваний на 1-2 стадиях. 100% оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | в том числе мероприятия по оснащению санитарного транспорта оборудованием ГЛОНАСС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 294,8 | 294,8 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 13. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 2 876,2 | 2 876,2 | 0,0 |  | дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания | 5 432,9 | 5 432,9 | 0,0 |  | дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания. Оснащение 10 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС. Сокращение сроков ожидания плановых диагностических услуг в поликлинике, снижение смертности от новообразований, увеличение доли выявленных онкологических заболеваний на 1-2 стадиях. 100% оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | в том числе мероприятия по оснащению санитарного транспорта оборудованием ГЛОНАСС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 489,1 | 489,1 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 14. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Порецкая центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2 594,8 | 2 594,8 | 0,0 |  | дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания. Оснащение 5 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС. Сокращение сроков ожидания плановых диагностических услуг в поликлинике, снижение смертности от новообразований, увеличение доли выявленных онкологических заболеваний на 1-2 стадиях. 100% оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | в том числе мероприятия по оснащению санитарного транспорта оборудованием ГЛОНАСС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 294,8 | 294,8 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 15. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Урмарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10 731,5 | 10 731,5 | 0,0 |  | дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания. Оснащение 8 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС. Сокращение сроков ожидания плановых диагностических услуг в поликлинике, снижение смертности от новообразований, увеличение доли выявленных онкологических заболеваний на 1-2 стадиях. 100% оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | в том числе мероприятия по оснащению санитарного транспорта оборудованием ГЛОНАСС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 411,5 | 411,5 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 16. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Цивильская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 15 172,6 | 15 172,6 | 0,0 |  | дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания. Оснащение 7 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС. Сокращение сроков ожидания плановых диагностических услуг в поликлинике, снижение смертности от новообразований, увеличение доли выявленных онкологических заболеваний на 1-2 стадиях. 100% оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | в том числе мероприятия по оснащению санитарного транспорта оборудованием ГЛОНАСС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 372,6 | 372,6 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 17. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 10 638,6 | 10 638,6 | 0,0 |  | оснащение оборудованием по оказанию плановой кардиологической помощи в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 19.08.2009 N 599н. Дооснащение травматологического центра медицинским оборудованием в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 15.12.2009 N 991н. Дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания | 7 189,5 | 7 189,5 | 0,0 |  | оснащение 11 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС. Сокращение сроков ожидания плановых диагностических услуг в поликлинике, снижение смертности от новообразований, болезней органов кровообращения, увеличение доли выявленных онкологических заболеваний на 1-2 стадиях. 100% оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS. 100% оснащение станций (отделений) скорой медицинской помощи ДДС | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | в том числе мероприятия по оснащению санитарного транспорта оборудованием ГЛОНАСС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 528,1 | 528,1 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 18. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики" | 12 922,2 | 12 922,2 | 0,0 |  | дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания. Оснащение отделений в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 02.10.2009 N 808н, от 01.06.2010 N 409н. Снижение младенческой, перинатальной и материнской смертности | 41 767,8 | 41 767,8 | 0,0 |  | оснащение межрайонного травматологического центра оборудованием в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 15.12.2009 N 991н. Дооснащение сосудистого центра в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 19.08.2009 N 599н, от 06.07.2009 N 389н. Оснащение женской консультации в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 02.10.2009 N 808н. Сокращение сроков ожидания плановых диагностических услуг в поликлинике, снижение смертности от новообразований, болезней органов кровообращения, увеличение доли выявленных онкологических заболеваний на 1-2 стадиях | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 19. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ядринская центральная районная больница им.К.В. Волкова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 203,6 | 1 203,6 | 0,0 |  | дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания. Сокращение сроков ожидания плановых диагностических услуг в поликлинике, снижение смертности от новообразований, увеличение доли выявленных онкологических заболеваний на 1-2 стадиях | 7 366,8 | 7 366,8 | 0,0 |  | дооснащение межрайонного травматологического центра в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 15.12.2009 N 991н, дооснащение диагностическим оборудованием поликлиники для раннего выявления онкологических заболеваний. Оснащение 9 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС. Снижение смертности вследствие травм, увеличение доли выявленных онкологических заболеваний на 1-2 стадиях. 100% оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | в том числе мероприятия по оснащению санитарного транспорта оборудованием ГЛОНАСС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 450,4 | 450,4 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 20. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Янтиковская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2 633,7 | 2 633,7 | 0,0 |  | дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания. Оснащение 6 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС. Сокращение сроков ожидания плановых диагностических услуг в поликлинике, снижение смертности от новообразований, увеличение доли выявленных онкологических заболеваний на 1-2 стадиях. 100% оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | в том числе мероприятия по оснащению санитарного транспорта оборудованием ГЛОНАСС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 333,7 | 333,7 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 21. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шемуршинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 333,7 | 333,7 | 0,0 |  | оснащение 6 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС. 100% оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 22. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Яльчикская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 333,7 | 333,7 | 0,0 |  | оснащение 6 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС. 100% оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 23. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Алатырская психиатрическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  | оснащение медицинским оборудованием по оказанию специализированной медицинской помощи по психиатрии | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 24. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Шихазанская межрайонная психиатрическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 150,0 | 0,0 | 150,0 |  | оснащение медицинским оборудованием по оказанию специализированной медицинской помощи по психиатрии | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 25. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Президентский перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 57 443,1 | 57 443,1 | 0,0 |  | оснащение отделений в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 02.10.2009 N 808н, от 01.06.2010 N 409н. Снижение младенческой, перинатальной и материнской смертности | 149 955,0 | 149 955,0 | 0,0 |  | оснащение отделений в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 02.10.2009 N 808н, от 01.06.2010 N 409н. Оснащение 2 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС. Снижение младенческой, перинатальной и материнской смертности. Сокращение сроков ожидания диагностических исследований. 100% оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | в том числе мероприятия по оснащению санитарного транспорта оборудованием ГЛОНАСС |  |  |  |  |  | 178,1 |  | 178,1 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 26. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская детская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 16 209,10 | 16 209,10 | 0,0 |  | оснащение отделений в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 01.06.2010 N 409н, от 20.04.2010 N 255н, от 03.06.2010 N 418н. Снижение младенческой, перинатальной смертности | 62 7784,9 | 45 389,9 | 17 395,0 |  | организация отделения паллиативной помощи детям на 3 койки. Дооснащение учреждения в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2010 N 409н | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 27. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 63 569,4 | 57 509,4 | 6 060,0 |  | развитие кардиохирургических методов лечения, оснащение медицинским оборудованием в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 30.12.2009 N 1044н. Оснащение 2-й нейрохирургической операционной. Оснащение гастроэнтерологического отделения в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 02.06.2010 N 415н | 51 991,6 | 46 286,5 | 5 705,1 |  | оснащение травматологического отделения в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 31.03.2010 N 201н. Дооснащение неврологического отделения сосудистого центра в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 06.07.2009 N 389н, от 19.08.2009 N 599н. Оснащение 4 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС. Дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания. 100% оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | в том числе мероприятия по оснащению санитарного транспорта оборудованием ГЛОНАСС |  |  |  |  |  | 255,9 | 255,9 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 28. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская психиатрическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 3 100,0 | 0,0 | 3 100,0 |  | оснащение медицинским оборудованием по оказанию специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по психиатрии | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 29. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский кардиологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 68 045,0 | 68045,0 | 0,0 |  | оснащение медицинским оборудованием в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 30.12.2009 N 1044н | 86 105,0 | 86 105,0 | 0,0 |  | оснащение медицинским оборудованием в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 30.12.2009 N 1044н и укрепление реабилитационной базы | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 30. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 36970,4 | 36970,4 | 0,0 |  | оснащение медицинским оборудованием в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 03.12.2009 N 944н | 52 624,6 | 52 624,6 | 0,0 |  | оснащение медицинским оборудованием в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 03.12.2009 N 944н | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 31. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский наркологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 182,4 | 0,0 | 1 182,4 |  | оснащение медицинским оборудованием в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 09.04.2010 N 225ан | 12 039,4 | 0,0 | 12 039,4 |  | оснащение медицинским оборудованием в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 09.04.2010 N 225ан | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 32. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканский противотуберкулезный диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 8 545,1 | 0,0 | 8 545,1 |  | оснащение медицинским оборудованием по оказанию специализированной медицинской помощи. Снижение смертности от туберкулеза, повышение выявляемости туберкулеза на ранних стадиях | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 33. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 12 500,0 | 12 500,0 | 0,0 |  | оснащение поликлиники диагностическим оборудованием. Сокращение сроков ожидания плановых диагностических услуг в поликлинике, снижение смертности от новообразований, увеличение доли выявленных онкологических заболеваний на 1-2 стадиях | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 34. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 13 999,2 | 13 999,2 | 0,0 |  | оснащение отделения по оказанию травматологической помощи в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 15.12.2009 N 991н. Дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания. Организация дополнительно 50 коек дневного пребывания | 18 086,0 | 18 086,0 | 0,0 |  | дооснащение сосудистого центра оборудованием в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 06.07.2009 N 389н, от 19.08.2009 N 599н. Сокращение сроков ожидания плановых диагностических услуг в поликлинике, снижение смертности от новообразований, болезней органов кровообращения, увеличение доли выявленных онкологических заболеваний на 1-2 стадиях. Оснащение 23 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 2 ДДС. 100% оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | в том числе мероприятия по оснащению санитарного транспорта оборудованием ГЛОНАСС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 095,2 | 1 095,2 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 35. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарский городской перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 11 105,1 | 11 105,1 | 0,0 |  | оснащение отделений в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 02.10.2009 N 808н, от 01.06.2010 N 409н. Снижение младенческой, перинатальной и материнской смертности | 35 959,9 | 35 959,9 | 0,0 |  | оснащение отделений в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 02.10.2009 N 808н, от 01.06.2010 N 409н. Снижение младенческой, перинатальной и материнской смертности | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 36. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 3 076,40 | 3 076,40 | 0,0 |  | оснащение отделений в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2010 N 409н. Снижение младенческой, перинатальной смертности | 5 316,7 | 5 316,7 | 0,0 |  | оснащение отделений в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2010 N 409н. Снижение младенческой, перинатальной смертности | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 37. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вторая городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 4 198,40 | 4 198,40 | 0,0 |  | оснащение гинекологического отделения в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 02.10.2009 N 808н. Дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания | 7 581,6 | 7 581,6 | 0,0 |  | оснащение гинекологического отделения в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 02.10.2009 N 808н; сокращение сроков ожидания плановых диагностических услуг в поликлинике, плановых операций, снижение смертности от новообразований, увеличение доли выявленных онкологических заболеваний на 1-2 стадиях | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 38. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 117,7 | 1 117,7 | 0,0 |  | дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания | 382,3 | 382,3 | 0,0 |  | дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания; рост раннего выявления онкологических заболеваний, снижение смертности от новообразований | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 39. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 5" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 635,0 | 635,0 | 0,0 |  | дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания | 1 345,0 | 1 345,0 | 0,0 |  | дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания; сокращение сроков ожидания диагностических услуг в поликлинике, рост раннего выявления онкологических заболеваний, снижение смертности от новообразований | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 40. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 7" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2 300,0 | 2 300,0 | 0,0 |  | дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания. Сокращение сроков ожидания диагностических услуг в поликлинике, рост раннего выявления онкологических заболеваний, снижение смертности от новообразований | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 41. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская клиническая больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 80 598,0 | 80 598,0 | 0,0 |  | организация сосудистого центра и оснащение оборудованием в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 06.07.2009 N 389н, от 19.08.2009 N 599н, от 01.06.2010 N 409н, от 02.10.2009 N 808н. Сокращение сроков ожидания плановой госпитализации. Снижение младенческой, перинатальной, материнской смертности, смертности и летальности от болезней органов кровообращения | 103 447,2 | 103 447,2 | 0,0 |  | оснащение отделений в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 31.03.2010 N 201н, от 01.06.2010 N 409н. Дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания. Сокращение сроков ожидания диагностических услуг в поликлинике, рост раннего выявления онкологических заболеваний. Снижение младенческой, перинатальной, материнской смертности | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 42. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городской клинический центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 15 020,4 | 15 020,4 | 0,0 |  | оснащение отделения по оказанию плановой кардиологической помощи в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 19.08.2009 N 599н. Дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания | 7 109,6 | 7 109,6 | 0,0 |  | оснащение гинекологического отделения в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 02.10.2009 N 808н. Сокращение сроков ожидания плановых диагностических услуг в поликлинике, снижение смертности от новообразований, болезней органов кровообращения, увеличение доли выявленных онкологических заболеваний на 1-2 стадиях | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 43. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 10 441,4 | 10 441,4 | 0,0 |  | оснащение гинекологического отделения в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 02.10.2009 N 808н. Дооснащение диагностическим оборудованием по оказанию амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания. Сокращение сроков ожидания плановых диагностических услуг в поликлинике, снижение смертности от новообразований, увеличение доли выявленных онкологических заболеваний на 1-2 стадиях | 9 618,6 | 9 618,6 | 0,0 |  | дооснащение травматологического центра медицинским оборудованием в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 15.12.2009 N 991н | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 44. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 3" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 49 250,0 | 49 250,0 | 0,0 |  | оснащение отделений в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2010 N 409н. Снижение младенческой, перинатальной смертности | 35 045,0 | 35 045,0 | 0,0 |  | оснащение отделений в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 01.06.2010 N 409н, от 03.06.2010 N 418н. Снижение младенческой, перинатальной смертности | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 45. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Алатырская городская станция скорой помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 706,2 | 706,2 | 0,0 |  | оснащение 13 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 2 ДДС. 100% оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 46. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 605,9 | 605,9 | 0,0 |  | оснащение 13 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС. 100% оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 47. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 489,2 | 489,2 | 0,0 |  | оснащение 10 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС. 100% оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 48. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2 346,1 | 2 346,1 | 0,0 |  | оснащение 50 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 4 ДДС. 100% оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 49. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр медицины катастроф" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  |  |  |  | 100,3 | 100,3 | 0,0 |  | оснащение 1 ДДС | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | В том числе мероприятие 2.4.1 "Оснащение оборудованием службы родовспоможения и детства" | 222 714,2 | 222 714,2 | 0,0 |  |  | 425 827,9 | 408 432,9 | 17 395,0 | 0,0 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | В том числе за счет остатков средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2012 |  |  |  |  |  | 86 129,8 | 86 129,8 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 1. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Президентский перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 57 443,1 | 57 443,1 |  |  |  | 149 776,9 | 149 776,9 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 2. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская детская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 16 209,10 | 16 209,10 |  |  |  | 62 784,90 | 45 389,9 | 17 395,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 3. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская клиническая больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 46 607,1 | 46 607,1 |  |  |  | 72 587,9 | 72 587,9 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 4. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 3" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 49 250,0 | 49 250,0 |  |  |  | 35 045,0 | 35 045,0 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 5. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарский городской перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 11 105,2 | 11 105,2 |  |  |  | 35 959,8 | 35 959,8 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 6. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 3 076,40 | 3 076,40 |  |  |  | 5 316,7 | 5 316,7 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 7. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная районная больница Алатырского района" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 9 622,6 | 9 622,6 |  |  |  | 14 957,4 | 14 957,4 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 8. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 11 412,8 | 11 412,8 |  |  |  | 14 257,2 | 14 257,2 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 9. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 8 283,2 | 8 283,2 |  |  |  | 16 676,8 | 16 676,8 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 10. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 9 704,7 | 9 704,7 |  |  |  | 18 465,3 | 18 465,3 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | В том числе мероприятие 2.4.1.1 "Оснащение учреждений родовспоможения современным оборудованием для выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела" | 69 509,4 | 69 509,4 | 0,0 | 0,0 |  | 107 298,2 | 107 298,2 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | В том числе за счет остатков средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2012 |  |  |  |  |  | 14 548,2 | 14 548,2 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Президентский перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 22 932,6 | 22 932,6 |  |  |  | 66 207,4 | 66 207,4 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 2. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская клиническая больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 24 860,2 | 24 860,2 |  |  |  | 23 479,8 | 23 479,8 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 3. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарский городской перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 3 150,0 | 3 150,0 |  |  |  | 10 090,0 | 10 090,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 4. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная районная больница Алатырского района" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 4 287,6 | 4 287,6 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2011 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 5. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 4 645,2 | 4 645,2 |  |  |  | 2 224,8 | 2 224,8 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 6. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 3 100,0 | 3 100,0 |  |  |  | 3 400,0 | 3 400,0 | 0,0 |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 7. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 6 534,0 | 6 534,0 |  |  |  | 1 896,0 | 1 896,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | В том числе мероприятие 2.4.1.2 "Мероприятия по развитию неонатальной хирургии (оснащение оборудованием)" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10 400,0 | 10 400,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 1. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская детская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  |  |  |  | 10 400,0 | 10 400,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | В том числе мероприятие 2.4.1.3 "Мероприятия по развитию паллиативной помощи детям (оснащение оборудованием)" |  |  |  |  |  | 17 395,0 | 0,0 | 17 395,0 | 0,0 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 1. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская детская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  |  |  |  | 17 395,0 | 0,0 | 17 395,0 | 0,0 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | В том числе мероприятие 2.4.2 "Мероприятия по оснащению службы скорой медицинской помощи навигационно-информационным оборудованием" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12 856,0 | 12 856,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 1. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Аликовская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 255,9 | 255,9 | 0,0 |  | оснащение 4 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС. 100% оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 2. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 450,4 | 450,4 | 0,0 |  | оснащение 9 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС. 100% оснащение санитарного транспорта службы скорой помощи навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 3. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вурнарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 411,5 | 411,5 | 0,0 |  | оснащение 8 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 4. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ибресинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 333,7 | 333,7 | 0,0 |  | оснащение 6 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 5. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская центральная районная больница им.Ф.Г. Григорьева" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 450,4 | 450,4 | 0,0 |  | оснащение 9 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 6. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Козловская центральная районная больница имени И.Е. Виноградова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 372,6 | 372,6 | 0,0 |  | оснащение 7 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 7. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Комсомольская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 333,7 | 333,7 | 0,0 |  | оснащение 6 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 8. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красноармейская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 294,8 | 294,8 | 0,0 |  | оснащение 5 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 9. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красночетайская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 333,7 | 333,7 | 0,0 |  | оснащение 6 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 10. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мариинско-Посадская центральная районная больница им.Н.А. Геркена" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 294,8 | 294,8 | 0,0 |  | оснащение 5 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 11. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 489,1 | 489,1 | 0,0 |  | оснащение 10 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 12. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Порецкая центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 294,8 | 294,8 | 0,0 |  | оснащение 5 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 13. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Урмарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 411,5 | 411,5 | 0,0 |  | оснащение 8 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 14. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Цивильская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 372,6 | 372,6 | 0,0 |  | оснащение 7 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 15. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 528,1 | 528,1 | 0,0 |  | оснащение 11 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 ДДС | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 16. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ядринская центральная районная больница им.К.В. Волкова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 450,4 | 450,4 | 0,0 |  | оснащение 9 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 станции (отделения) скорой медицинской помощи | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 17. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Янтиковская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 333,7 | 333,7 | 0,0 |  | оснащение 6 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 станции (отделения) скорой медицинской помощи | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 18. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1095,2 | 1095,2 | 0,0 |  | оснащение 23 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 2 станций (отделений) скорой медицинской помощи | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 19. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шемуршинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 333,7 | 333,7 | 0,0 |  | оснащение 6 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 станции (отделения) скорой медицинской помощи | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 20. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Яльчикская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 333,7 | 333,7 | 0,0 |  | оснащение 6 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 станции (отделения) скорой медицинской помощи | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 21. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Алатырская городская станция скорой помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 706,2 | 706,2 | 0,0 |  | оснащение 13 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 2 станций (отделений) скорой медицинской помощи | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 22. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 605,9 | 605,9 | 0,0 |  | оснащение 13 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 станции (отделения) скорой медицинской помощи | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 23. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 489,2 | 489,2 | 0,0 |  | оснащение 10 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 станции (отделения) скорой медицинской помощи | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 24. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  |  |  |  | 255,9 | 255,9 | 0,0 |  | оснащение 4 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 станции (отделения) скорой медицинской помощи | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 25. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Президентский перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  |  |  |  | 178,1 | 178,1 | 0,0 |  | оснащение 2 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 1 станции (отделения) скорой медицинской помощи | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 26. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 2346,1 | 2346,1 | 0,0 |  | оснащение 50 ед. санитарного транспорта службы скорой помощи бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приемных устройств и оборудование 4 станций (отделения) скорой медицинской помощи | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 27. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр медицины катастроф" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  |  |  |  | 100,3 | 100,3 | 0,0 |  | оснащение 1 станции (отделения) скорой медицинской помощи | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| # Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 | 67 756,8 | 27 665,4 | 40 091,4 | 0,0 |  | 134273,6 | 108 654,3 | 25619,3 | 0,0 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, администрации муниципальных районов и городских округов |
|  | В том числе за счет остатков средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2012 | 13 023,1 | 6 811,4 | 6 211,7 | 0,0 |  | 43 189,0 | 39 699,0 | 3 490,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | В том числе мероприятия по информатизации службы родовспоможения и детства | 6 239,9 | 5 280,0 | 959,9 | 0,0 |  | 27 778,6 | 24 940,4 | 2 838,2 | 0,0 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, администрации муниципальных районов и городских округов |
|  | Мероприятие 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 1 | 64881,8 | 27665,4 | 37216,4 | 0,0 |  | 122 838,6 | 98 674,3 | 24 164,3 | 0,0 | обеспечение в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения персонифицированного учета оказанной медицинской помощи, автоматизированной записи пациентов на прием к врачу, увеличение доступности специализированной медицинской помощи, повышение удовлетворенности пациентов медицинской помощью | 10.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, администрации муниципальных районов и городских округов |
|  | В том числе за счет остатков средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2012 | 13 023,1 | 6 811,4 | 6 211,7 | 0,0 |  | 36084,0 | 32719,0 | 3365,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | В том числе мероприятия по информатизации службы родовспоможения и детства | 6239,90 | 5280,0 | 959,90 | 0,0 |  | 27569,6 | 24940,4 | 2629,2 | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты | 64881,8 | 27665,4 | 37216,4 | 0,0 |  | 106729,6 | 84041,3 | 22688,3 | 0,0 | обеспечение в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения персонифицированного учета оказанной медицинской помощи, внедрение автоматизированных рабочих мест медицинских работников по ведению электронных амбулаторных медицинских карт, электронных историй болезни, электронной карты беременной, обеспечение идентификации пациентов с электронных полисов | 10.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, администрации муниципальных районов и городских округов |
|  | В том числе за счет остатков средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2012 | 13 023,1 | 6 811,4 | 6 211,7 | 0,0 |  | 33 284,0 | 29 919,0 | 3 365,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | В том числе мероприятия по модернизации медицинской помощи детям и службы родовспоможения | 6 239,90 | 5 280,0 | 959,90 | 0,0 |  | 24 178,0 | 21 771,4 | 2 406,6 | 0,0 |  |  |  |
| 1. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский кардиологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 3260,1 | 673,1 | 2587,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей контрольных смарт-карт (далее - КСК) - на 3 ед., сканеров штрихкодов (далее - ШК) - на 1 ед., тонких клиентов (далее - ТК) - на 32 ед., печатающих устройств (далее - ПУ) - на 20 ед., модернизация структурированных кабельных сетей (далее - СКС). Внедрение медицинской информационной системы (далее - МИС), электронной медицинской карты (далее - ЭМК), увеличение доли пациентов, у которых ведутся ЭМК, до 5% | 1005,5 | 905,5 | 100,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, у которых ведутся ЭМК, с 5 до 30%. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 2. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Президентский перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 727,7 | 727,7 | 0,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 50 ед., ПУ - на 19 ед., модернизация СКС | 3558,8 | 2462,1 | 1096,7 | 0,0 | внедрение МИС. Внедрение ЭМК в системе родовспоможения и увеличение доли беременных, у которых ведутся ЭМК, до 30%. Внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины. Формирование регистра беременных женщин Чувашской Республики. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 3. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская детская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1394,1 | 1394,1 | 0,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 100 ед., ПУ - на 48 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК | 2126,9 | 2000,0 | 126,9 | 0,0 | внедрение МИС. Внедрение ЭМК, увеличение доли пациентов, у которых ведутся ЭМК, до 15%. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 4. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 2543,8 | 1043,8 | 1500,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 80 ед., ПК - на 12 ед., ПУ - на 30 ед., модернизация СКС. Обеспечение персонифицированного лекарственного учета в стационаре. Обеспечение возможности ведения ЭМК | 8040,5 | 3800,0 | 4240,5 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: серверов - на 6 ед., системы хранилища данных (далее - ХД) - на 1 ед. Внедрение МИС. Внедрение ЭМК, увеличение доли пациентов, у которых ведутся ЭМК, до 25%. Интеграция прикладной компоненты регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее - Система) с компонентами федерального уровня. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 5. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 653,2 | 653,2 | 0,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 37 ед., ПУ - на 27 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК | 644,3 | 515,6 | 128,7 | 0,0 | внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 6. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Алатырская психиатрическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 250,3 | 0,0 | 250,3 | 0,0 | увеличение уровня оснащенности: ТК - на 6 ед., ПУ - на 5 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК | 57,10 | 0,0 | 57,10 | 0,0 | внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 7. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая офтальмологическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 254,1 | 254,1 | 0,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 11 ед., ПУ - на 4 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК | 582,7 | 444,7 | 138,0 | 0,0 | внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 5% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 8. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская психиатрическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1790,7 | 0,0 | 1790,7 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 1 ед., ТК - на 39 ед., ПУ - на 18 ед., модернизация СКС. Внедрение МИС. Внедрение ЭМК, увеличение доли пациентов, у которых ведутся ЭМК, до 5% | 173,7 | 0,0 | 173,7 | 0,0 | увеличение доли пациентов, у которых ведутся ЭМК, с 5 до 15%. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 9. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 11,7 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 2 ед., сканеров ШК - на 1 ед. Обеспечение возможности ведения ЭМК | 119,8 | 60,0 | 59,8 | 0,0 | внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 10. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский кожно-венерологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 701,5 | 701,5 | 0,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 8 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 39 ед., ПУ - на 18 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК | 607,4 | 377,4 | 230,0 | 0,0 | внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 11. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский наркологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1491,2 | 0,0 | 1491,2 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: ТК - на 70 ед., ПУ - на 35 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 12. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканский противотуберкулезный диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1240,3 | 0,0 | 1240,3 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: ТК - на 15 ед., ПУ - на 7 ед., модернизация СКС. Внедрение ЭМК, увеличение доли пациентов, у которых ведутся ЭМК, до 5% | 206,1 | 0,0 | 206,1 | 0,0 | внедрение МИС. Увеличение доли пациентов, у которых ведутся ЭМК, с 5 до 15%. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 13. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский эндокринологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 394,1 | 394,1 | 0,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 24 ед., ПУ - на 8 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК | 417,2 | 325,2 | 92,0 | 0,0 | внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 14. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская клиническая больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 4282,0 | 3182,0 | 1100,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 11 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 216 ед., ПУ - на 77 ед., модернизация СКС. Внедрение МИС. Внедрение ЭМК в поликлинике, увеличение доли пациентов, у которых ведутся ЭМК, до 5% | 7 895,1 | 5 658,6 | 2 236,5 | 0,0 | внедрение ЭМК в стационаре, увеличение доли пациентов, у которых ведутся ЭМК, с 5 до 30%. Внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины. Формирование регистра беременных женщин Чувашской Республики. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 15. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 692,3 | 692,3 | 0,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 38 ед., ПУ - на 11 ед. Обеспечение возможности ведения ЭМК | 1138,9 | 1044,9 | 94,0 | 0,0 | внедрение МИС. Внедрение ЭМК, увеличение доли пациентов, у которых ведутся ЭМК, до 15%. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 16. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная районная больница Алатырского района" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1179,1 | 865,1 | 314,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 40 ед., ПК - на 15 ед., ПУ - на 48 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК | 1104,7 | 866,4 | 238,3 | 0,0 | внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами. Формирование регистра беременных женщин Чувашской Республики. Внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины | 10.2011-12.2012 | администрация Алатырского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 17. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1073,9 | 758,5 | 315,4 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 40 ед., ПУ - на 18 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК | 2 391,7 | 2 189,7 | 202,0 | 0,0 | внедрение МИС. Внедрение ЭМК, увеличение доли пациентов, у которых ведутся ЭМК, до 15%. Внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины. Формирование регистра беременных женщин Чувашской Республики. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация Батыревского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 18. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1157,4 | 849,5 | 307,9 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 47 ед., ПК - на 14 ед., ПУ - на 16 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК | 3420,8 | 3153,5 | 267,3 | 0,0 | внедрение МИС. Внедрение ЭМК, увеличение доли пациентов, у которых ведутся ЭМК, до 15%. Внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины. Формирование регистра беременных женщин Чувашской Республики. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Канаша, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 19. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская центральная районная больница им.Ф.Г. Григорьева" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1207,9 | 946,9 | 261,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 54 ед., ПУ - на 23 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК. Обеспечение возможности ведения ЭМК в службе скорой медицинской помощи | 1039,2 | 895,2 | 144,0 | 0,0 | внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины. Внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами. Организация работы единой диспетчерской, 100% ведение карт вызовов 03 в электронном виде | 10.2011-12.2012 | администрация Канашского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 20. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Цивильская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 469,0 | 0,0 | 469,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: ТК - на 1 ед., ПК - на 9 ед., ПУ - на 23 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК. Обеспечение возможности ведения ЭМК в службе скорой медицинской помощи | 2544,7 | 2271,8 | 272,9 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 4 ед., сканеров ШК - на 2 ед., ТК - на 48 ед., ПУ - на 35 ед., модернизация СКС. Внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины. Внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами. Организация работы единой диспетчерской, 100% ведение карт вызовов 03 в электронном виде | 10.2011-12.2012 | администрация Цивильского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 21. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 4586,0 | 1915,8 | 2670,2 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 125 ед., ПУ - на 54 ед., модернизация СКС. Внедрение МИС. Внедрение ЭМК, увеличение доли пациентов, у которых ведутся ЭМК, до 5%. Обеспечение возможности ведения ЭМК в службе скорой медицинской помощи | 1940,6 | 1308,4 | 632,2 | 0,0 | увеличение доли пациентов, у которых ведутся ЭМК, с 5 до 30%. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами. Внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины. Формирование регистра беременных женщин Чувашской Республики. Организация работы единой диспетчерской, 100% ведение карт вызовов 03 в электронном виде | 10.2011-12.2012 | администрация Чебоксарского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 22. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 775,6 | 756,6 | 19,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 41 ед., ПУ - на 22 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК | 1916,4 | 1726,4 | 190,0 | 0,0 | обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами. Внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины. Формирование регистра беременных женщин Чувашской Республики. Внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Организация работы единой диспетчерской, 100% ведение карт вызовов 03 в электронном виде | 10.2011-12.2012 | администрация Шумерлинского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 23. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ядринская центральная районная больница им.К.В. Волкова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 958,1 | 634,1 | 324,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 26 ед., ПУ - на 25 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК. Обеспечение возможности ведения ЭМК в службе скорой медицинской помощи | 1807,6 | 1630,0 | 177,6 | 0,0 | обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами. Внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины. Внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Организация работы единой диспетчерской, 100% ведение карт вызовов 03 в электронном виде | 10.2011-12.2012 | Ядринская районная администрация, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 24. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 2813,6 | 1513,8 | 1299,8 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 102 ед., ПК - на 16 ед., ПУ - на 43 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК. Обеспечение возможности ведения ЭМК в службе скорой медицинской помощи | 5777,4 | 5060,0 | 717,4 | 0,0 | внедрение МИС. Внедрение ЭМК, увеличение доли пациентов, у которых ведутся ЭМК, до 15%. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами. Организация работы единой диспетчерской, 100% ведение карт вызовов 03 в электронном виде | 10.2011-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 25. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1133,9 | 696,1 | 437,8 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 5 ед., сканеров ШК - на 2 ед., ТК - на 49 ед., ПУ - на 27 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК | 2636,4 | 2501,3 | 135,1 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: модернизация СКС. Внедрение МИС. Внедрение ЭМК, увеличение доли пациентов, у которых ведутся ЭМК, до 15%. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 26. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарский городской перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1353,2 | 852,2 | 501,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 51 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК в системе родовспоможения | 3768,0 | 3463,0 | 305,0 | 0,0 | внедрение МИС. Внедрение ЭМК беременной, увеличение доли беременных, у которых ведутся ЭМК, до 15%. Внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины. Формирование регистра беременных женщин Чувашской Республики. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 27. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение возможности ведения ЭМК | 2803,1 | 2572,7 | 230,4 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 83 ед., ПУ - на 14 ед., модернизация СКС. Внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины. Внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары |
| 28. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 5" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение возможности ведения ЭМК | 3595,5 | 3345,3 | 250,2 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 88 ед., ПУ - на 52 ед., модернизация СКС. Внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины. Формирование регистра беременных женщин Чувашской Республики. Внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 29. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение возможности ведения ЭМК | 1300,7 | 1190,3 | 110,4 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 43 ед., ПУ - на 24 ед., модернизация СКС. Внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 30. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение возможности ведения ЭМК | 1577,1 | 1461,1 | 116,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 48 ед., ПУ - на 30 ед., модернизация СКС. Внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 31. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 3" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1137,1 | 1137,1 | 0,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 63 ед. ПУ - на 47 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК | 2207,8 | 2072,7 | 135,1 | 0,0 | внедрение МИС. Внедрение ЭМК, увеличение доли пациентов, у которых ведутся ЭМК, до 15%. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары |
| 32. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 4" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение возможности ведения ЭМК | 1292,4 | 1182,0 | 110,4 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 35 ед., ПУ - на 30 ед., модернизация СКС. Внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 33. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 785,6 | 785,6 | 0,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 1 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 42 ед., ПУ - на 23 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК | 1622,0 | 1491,9 | 130,1 | 0,0 | внедрение МИС. Внедрение ЭМК, увеличение доли пациентов, у которых ведутся ЭМК, до 15%. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 34. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городской клинический центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1037,0 | 1037,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 51 ед., ПУ - на 23 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК | 2 666,1 | 2 427,6 | 238,5 | 0,0 | внедрение МИС. Внедрение ЭМК, увеличение доли пациентов, у которых ведутся ЭМК, до 15%. Внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины. Формирование регистра беременных женщин Чувашской Республики. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 35. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 217,3 | 0,0 | 217,3 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 2 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 6 ед., ПУ - на 7 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК | 374,7 | 319,5 | 55,2 | 0,0 | внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 36. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 334,0 | 0,0 | 334,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 1 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 15 ед., ПУ - на 13 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК | 242,0 | 187,0 | 55,0 | 0,0 | внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 37. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Аликовская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 895,2 | 634,2 | 261,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 32 ед., ПУ - на 16 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК. Обеспечение возможности ведения ЭМК в службе скорой медицинской помощи | 834,2 | 684,2 | 150,0 | 0,0 | внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины. Внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами. Организация работы единой диспетчерской, 100% ведение карт вызовов 03 в электронном виде | 10.2011-12.2012 | администрация Аликовского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 38. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вурнарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1126,1 | 853,1 | 273,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 47 ед., ПУ - на 18 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК. Обеспечение возможности ведения ЭМК в службе скорой медицинской помощи | 1275,1 | 1118,2 | 156,9 | 0,0 | внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины. Внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами. Организация работы единой диспетчерской, 100% ведение карт вызовов 03 в электронном виде | 10.2011-12.2012 | администрация Вурнарского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 39. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Комсомольская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 994,4 | 729,4 | 265,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 37 ед., ПУ - на 21 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК. Обеспечение возможности ведения ЭМК в службе скорой медицинской помощи | 1132,4 | 984,7 | 147,7 | 0,0 | внедрение МИС. Внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами. Организация работы единой диспетчерской, 100% ведение карт вызовов 03 в электронном виде | 10.2011-12.2012 | администрация Комсомольского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 40. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красночетайская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 716,3 | 700,7 | 15,6 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 44 ед., ПУ - на 21 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК. Обеспечение возможности ведения ЭМК в службе скорой медицинской помощи | 735,5 | 604,9 | 130,6 | 0,0 | внедрение МИС. Внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами. Организация работы единой диспетчерской, 100% ведение карт вызовов 03 в электронном виде | 10.2011-12.2012 | администрация Красночетайского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 41. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Алатырская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 185,0 | 0,0 | 185,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: ТК - на 8 ед., ПУ - на 5 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК | 50,0 | 18,0 | 32,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 2 ед., модернизация СКС. Внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Алатыря, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 42. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ибресинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1034,0 | 761,0 | 273,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 41 ед., ПУ - на 22 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК. Обеспечение возможности ведения ЭМК в службе скорой медицинской помощи | 801,7 | 648,5 | 153,2 | 0,0 | внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины. Внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами. Организация работы единой диспетчерской, 100% ведение карт вызовов 03 в электронном виде | 10.2011-12.2012 | администрация Ибресинского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 43. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 357,5 | 357,5 | 0,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 19 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК | 874,5 | 805,5 | 69,0 | 0,0 | внедрение МИС. Внедрение ЭМК, увеличение доли пациентов, у которых ведутся ЭМК, до 15%. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Канаша, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 44. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Канашская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение возможности ведения ЭМК | 85,2 | 30,0 | 55,2 | 0,0 | внедрение МИС. Увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 2 ед., сканеров ШК - на 1 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Канаша, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 45. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Козловская центральная районная больница имени И.Е. Виноградова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 809,1 | 716,7 | 92,4 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 44 ед., ПУ - на 7 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК. Обеспечение возможности ведения ЭМК в службе скорой медицинской помощи | 1028,3 | 891,2 | 137,1 | 0,0 | внедрение МИС. Внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами. Организация работы единой диспетчерской, 100% ведение карт вызовов 03 в электронном виде | 10.2011-12.2012 | администрация Козловского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 46. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красноармейская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 376,0 | 0,0 | 376,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: ТК - на 6 ед., ПУ - на 9 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК. Обеспечение возможности ведения ЭМК в службе скорой медицинской помощи | 1294,2 | 1150,3 | 143,9 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 9 ед., ПУ - на 11 ед., модернизация СКС. Внедрение МИС. Внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами. Организация работы единой диспетчерской, 100% ведение карт вызовов 03 в электронном виде | 10.2011-12.2012 | администрация Красноармейского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 47. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мариинско-Посадская центральная районная больница им.Н.А. Геркена" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 228,6 | 0,0 | 228,6 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: ТК - на 1 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК. Обеспечение возможности ведения ЭМК в службе скорой медицинской помощи | 1638,6 | 1563,8 | 74,8 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 32 ед., ПУ - на 6 ед., модернизация СКС. Внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины. Внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами. Организация работы единой диспетчерской, 100% ведение карт вызовов 03 в электронном виде | 10.2011-12.2012 | администрация Мариинско-Посадского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 48. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 469,0 | 0,0 | 469,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: ТК - на 1 ед., ПК - на 5 ед., ПУ - на 10 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК. Обеспечение возможности ведения ЭМК в службе скорой медицинской помощи | 2127,9 | 1901,1 | 226,8 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 4 ед., сканеров ШК - на 2 ед., ТК - на 38 ед., ПУ - на 29 ед., модернизация СКС. Внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины. Внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами. Организация работы единой диспетчерской, 100% ведение карт вызовов 03 в электронном виде | 10.2011-12.2012 | администрация Моргаушского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 49. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Порецкая центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 261,0 | 0,0 | 261,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: ПК - на 5 ед., ПУ - на 4 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК. Обеспечение возможности ведения ЭМК в службе скорой медицинской помощи | 1807,7 | 1683,5 | 124,2 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 30 ед., ПУ - на 29 ед., модернизация СКС. Внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины. Внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами. Организация работы единой диспетчерской, 100% ведение карт вызовов 03 в электронном виде | 10.2011-12.2012 | администрация Порецкого района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 50. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Урмарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 266,0 | 0,0 | 266,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: ТК - на 2 ед., ПУ - на 3 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК. Обеспечение возможности ведения ЭМК в службе скорой медицинской помощи | 1519,0 | 1380,1 | 138,9 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 13 ед., ПУ - на 4 ед., модернизация СКС. Внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины. Внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами. Организация работы единой диспетчерской, 100% ведение карт вызовов 03 в электронном виде | 10.2011-12.2012 | администрация Урмарского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 51. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шемуршинская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 141,0 | 0,0 | 141,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: ТК - на 1 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК. Обеспечение возможности ведения ЭМК в службе скорой медицинской помощи | 1293,1 | 1165,7 | 127,4 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 19 ед., ПУ - на 15 ед. Внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины. Внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами. Организация работы единой диспетчерской, 100% ведение карт вызовов 03 в электронном виде | 10.2011-12.2012 | администрация Шемуршинского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 52. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение возможности ведения ЭМК | 1115,9 | 1051,5 | 64,4 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 2 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 34 ед., ПУ - на 20 ед. Внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Шумерли, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 53. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 436,9 | 436,9 | 0,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 26 ед., ПУ - на 15 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК | 790,3 | 712,1 | 78,2 | 0,0 | внедрение МИС. Внедрение ЭМК, увеличение доли пациентов, у которых ведутся ЭМК, до 15%. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Шумерли, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 54. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 35,3 | 0,0 | 35,3 | 0,0 | обеспечение возможности ведения ЭМК | 60,8 | 24,0 | 36,8 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 2 ед., сканеров ШК - на 1 ед. Внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Шумерли, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 55. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Яльчикская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 262,0 | 0,0 | 262,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: ТК - на 1 ед., ПК - на 7 ед., ПУ - на 2 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК. Обеспечение возможности ведения ЭМК в службе скорой медицинской помощи | 1205,1 | 1038,6 | 166,5 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 19 ед., ПУ - на 15 ед., модернизация СКС. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами. Внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины. Внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Организация работы единой диспетчерской, 100% ведение карт вызовов 03 в электронном виде | 10.2011-12.2012 | администрация Яльчикского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 56. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Янтиковская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 261,0 | 0,0 | 261,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: ТК - на 1 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК. Обеспечение возможности ведения ЭМК в службе скорой медицинской помощи | 1030,0 | 882,3 | 147,7 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 25 ед., ПУ - на 15 ед., модернизация СКС. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами. Внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины. Внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Организация работы единой диспетчерской, 100% ведение карт вызовов 03 в электронном виде | 10.2011-12.2012 | администрация Яльчикского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 57. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская детская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 81,1 | 0,0 | 81,1 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 2 ед., сканеров ШК - на 1 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК | 107,7 | 15,0 | 92,7 | 0,0 | внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 58. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 246,4 | 0,0 | 246,4 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 2 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 6 ед., ПУ - на 4 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК | 130,0 | 30,0 | 100,0 | 0,0 | внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 59. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова Петра Николаевича - заслуженного врача РСФСР" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение возможности ведения ЭМК | 1378,9 | 1238,9 | 140,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 33 ед., ПУ - на 30 ед., модернизация СКС. Внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 60. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вторая городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение возможности ведения ЭМК | 3333,1 | 3062,9 | 270,2 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 78 ед., ПУ - на 52 ед., модернизация СКС. Формирование регистра беременных женщин Чувашской Республики. Внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 61. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 7" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение возможности ведения ЭМК | 2 484,7 | 2 313,5 | 171,2 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 3 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 54 ед., ПУ - на 45 ед., модернизация СКС. Внедрение экспертной системы оценки состояния здоровья беременной женщины. Внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 62. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение возможности ведения ЭМК | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 2 ед., сканеров ШК - на 1 ед., модернизация СКС. Внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 63. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Медицинский информационно-аналитический центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 7713,3 | 0,0 | 7713,3 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности серверов - на 2 шт., модернизация СКС, дооснащение телекоммуникационным, коммутационным и дополнительным оборудованием, системами резервного и аварийного питания, модернизация систем резервного копирования и бесперебойного питания, организация системы аварийного питания | 5 065,9 | 0,0 | 5 065,9 | 0,0 | дооснащение серверами. Обучение технического персонала работе с внедряемым телекоммуникационным оборудованием, информационными системами и программно-аппаратными комплексами | 10.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 64. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1764,1 | 0,0 | 1764,1 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: ПК - на 30 ед., ПУ - на 15 ед., серверов - на 2 ед., модернизация СКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 10.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 65. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканское патологоанатомическое бюро" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1256,3 | 0,0 | 1256,3 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: ПК - на 30 ед., ПУ - на 15 ед., серверов - на 2 ед., модернизация СКС | 97,1 | 0,0 | 97,1 | 0,0 |  | 10.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 66. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарский врачебно-физкультурный диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 128,8 | 0,0 | 128,8 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: считывателей КСК - на 1 ед., сканеров ШК - на 1 ед., ТК - на 4 ед., ПК - на 1 ед., ПУ - на 3 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК | 98,0 | 43,0 | 55,0 | 0,0 | внедрение МИС. Обеспечение возможности ведения ЭМК у 1% пациентов. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 67. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Алатырская городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 461,9 | 0,0 | 461,9 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: ТК - на 9 ед., ПУ - на 5 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК в службе скорой медицинской помощи | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | организация работы единой диспетчерской, 100% ведение карт вызовов 03 в электронном виде. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Алатыря, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 68. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 4469,7 | 0,0 | 4469,7 | 0,0 | увеличение уровня технической оснащенности: ПК - на 14 ед., серверов - на 2 ед., системы ХД - на 1 ед., модернизация СКС. Обеспечение возможности ведения ЭМК в службе скорой медицинской помощи | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | организация работы единой диспетчерской, 100% ведение карт вызовов 03 в электронном виде. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 69. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение возможности ведения ЭМК в службе скорой медицинской помощи | 419,8 | 0,0 | 419,8 | 0,0 | организация работы единой диспетчерской, 100% ведение карт вызовов 03 в электронном виде. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Канаша, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 70. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение возможности ведения ЭМК в службе скорой медицинской помощи | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | организация работы единой диспетчерской, 100% ведение карт вызовов 03 в электронном виде. Обучение медицинского персонала работе с внедряемыми информационными системами | 10.2011-12.2012 | администрация г. Шумерли, Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | Мероприятие 1.2. Запись к врачу в электронном виде | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 4 724,0 | 3 500,0 | 1 224,0 | 0,0 | обеспечение возможности для населения Чувашской Республики автоматизированной записи к врачам, увеличение доли записей на прием к врачам с использованием электронной регистратуры до 30% | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, администрации муниципальных районов и городских округов |
|  | В том числе за счет остатков средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2012 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | В том числе мероприятия по информатизации службы родовспоможения и детства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 183,0 | 0,0 | 183,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский кардиологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 95,0 | 59,0 | 36,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 30% | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 2. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Президентский перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 30% | 59,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 50% | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 3. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская детская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 95,0 | 59,0 | 36,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 30% | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 4. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 107,0 | 59,0 | 48,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 50% | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 5. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 59,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 30%. Интеграция прикладной компоненты регионального уровня Системы с компонентами федерального уровня | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 6. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая офтальмологическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 95,0 | 59,0 | 36,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 30% | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 7. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 77,0 | 59,0 | 18,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 30% | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 8. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский кожно-венерологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 59,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 15% | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 9. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский эндокринологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 77,0 | 59,0 | 18,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 30% | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 10. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская клиническая больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 188,0 | 137,0 | 51,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 50% | 10.2012-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 11. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 83,0 | 59,0 | 24,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 15% | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 12. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная районная больница Алатырского района" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 5% | 77,0 | 59,0 | 18,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 10.2012-12.2012 | администрация Алатырского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 13. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 5% | 77,0 | 59,0 | 18,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 10.2012-12.2012 | администрация Батыревского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 14. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 77,0 | 59,0 | 18,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 20% | 10.2012-12.2012 | администрация г. Канаша, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 15. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская центральная районная больница им.Ф.Г. Григорьева" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 5% | 83,0 | 59,0 | 24,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 10.2012-12.2012 | администрация Канашского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 16. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Цивильская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 5% | 77,0 | 59,0 | 18,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 10.2012-12.2012 | администрация Цивильского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 17. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 5% | 89,0 | 59,0 | 30,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 10.2012-12.2012 | администрация Чебоксарского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 18. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 5% | 74,0 | 59,0 | 15,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 10.2012-12.2012 | администрация Шумерлинского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 19. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ядринская центральная районная больница им.К.В. Волкова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 5% | 77,0 | 59,0 | 18,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 10.2012-12.2012 | Ядринская районная администрация, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 20. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 128,0 | 59,0 | 69,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 15% | 10.2012-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 21. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 74,0 | 59,0 | 15,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 15% | 10.2012-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска |
| 22. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарский городской перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 83,0 | 59,0 | 24,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 30% | 10.2012-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 23. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 98,0 | 59,0 | 39,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 30% | 10.2012-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 24. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 5" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 92,0 | 59,0 | 33,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 50% | 10.2012-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 25. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 74,0 | 59,0 | 15,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 30% | 10.2012-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 26. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 74,0 | 59,0 | 15,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 30% | 10.2012-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 27. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 3" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 74,0 | 59,0 | 15,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 30% | 10.2012-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 28. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 4" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 74,0 | 59,0 | 15,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 30% | 10.2012-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 29. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городской клинический центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 83,0 | 59,0 | 24,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 50% | 10.2012-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 30. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 71,0 | 59,0 | 12,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 30% | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 31. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 59,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 15% | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 32. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Аликовская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 5% | 77,0 | 59,0 | 18,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 10.2012-12.2012 | администрация Аликовского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 33. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вурнарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 5% | 80,0 | 59,0 | 21,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 10.2012-12.2012 | администрация Вурнарского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 34. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Комсомольская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 5% | 77,0 | 59,0 | 18,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 10.2012-12.2012 | администрация Комсомольского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 35. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красночетайская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 5% | 74,0 | 59,0 | 15,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 10.2012-12.2012 | администрация Красночетайского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 36. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Алатырская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 77,0 | 59,0 | 18,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 20% | 10.2012-12.2012 | администрация г. Алатыря, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 37. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ибресинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 5% | 77,0 | 59,0 | 18,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 10.2012-12.2012 | администрация Ибресинского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 38. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 71,0 | 59,0 | 12,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 15% | 10.2012-12.2012 | администрация г. Канаша |
| 39. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Канашская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 77,0 | 59,0 | 18,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 20% | 10.2012-12.2012 | администрация г. Канаша, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 40. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Козловская центральная районная больница имени И.Е. Виноградова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 5% | 77,0 | 59,0 | 18,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 10.2012-12.2012 | администрация Козловского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 41. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красноармейская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 5% | 74,0 | 59,0 | 15,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 10.2012-12.2012 | администрация Красноармейского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 42. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мариинско-Посадская центральная районная больница им.Н.А. Геркена" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 5% | 77,0 | 59,0 | 18,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 10.2012-12.2012 | администрация Мариинско-Посадского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 43. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 5% | 89,0 | 59,0 | 30,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 10.2012-12.2012 | администрация Моргаушского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 44. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Порецкая центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 5% | 77,0 | 59,0 | 18,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 10.2012-12.2012 | администрация Порецкого района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 45. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Урмарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 5% | 77,0 | 59,0 | 18,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 10.2012-12.2012 | администрация Урмарского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 46. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шемуршинская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 5% | 77,0 | 59,0 | 18,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 10.2012-12.2012 | администрация Шемуршинского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 47. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 5% | 77,0 | 59,0 | 18,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 10.2012-12.2012 | администрация г. Шумерли, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 48. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 5% | 77,0 | 59,0 | 18,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 10.2012-12.2012 | администрация г. Шумерли, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 49. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 5% | 80,0 | 59,0 | 21,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 10.2012-12.2012 | администрация г. Шумерли, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 50. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Яльчикская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 5% | 74,0 | 59,0 | 15,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 10.2012-12.2012 | администрация Яльчикского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 51. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Янтиковская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 5% | 77,0 | 59,0 | 18,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 10.2012-12.2012 | администрация Яльчикского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 52. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская детская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 77,0 | 59,0 | 18,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 20% | 10.2012-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 53. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 128,0 | 59,0 | 69,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 15% | 10.2012-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 54. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова Петра Николаевича - заслуженного врача РСФСР" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 77,0 | 59,0 | 18,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 30% | 10.2012-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 55. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вторая городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 77,0 | 59,0 | 18,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 50% | 10.2012-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 56. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 7" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 77,0 | 59,0 | 18,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 50% | 10.2012-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 57. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 77,0 | 59,0 | 18,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 30% | 10.2012-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 58. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарский врачебно-физкультурный диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 5% | 59,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | увеличение доли пациентов, записавшихся к врачу дистанционно, до 10% | 10.2012-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | Мероприятие 1.3. Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 11385,0 | 11133,0 | 252,0 | 0,0 | обеспечение доступности для населения специализированной медицинской помощи, создание централизованного архива электронных медицинских изображений, обеспечение поддержки удаленного взаимодействия врачей-специалистов с целью проведения консультаций, консилиумов, обеспечение доступа к информации, хранящейся в электронной медицинской карте, обеспечение врачей-специалистов возможностью удаленного описания исследования, проведения видеоконференций | 11.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, администрации муниципальных районов и городских округов |
|  | В том числе за счет остатков средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2012 |  |  |  |  |  | 2800,0 | 2800,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | В том числе мероприятия по информатизации службы родовспоможения и детства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3208,60 | 3169,0 | 39,60 | 0,0 |  |  |  |
| 1. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский кардиологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 48,60 | 45,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 2. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Президентский перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 48,60 | 45,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 3. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская детская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 348,60 | 345,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского центра | 11.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 4. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 5 835,60 | 5 832,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Внедрение и организация работы Центрального архива медицинских изображений | 11.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 5. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 48,60 | 45,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 6. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Алатырская психиатрическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 3,60 | 0,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 7. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая офтальмологическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 48,60 | 45,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 8. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская психиатрическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 3,60 | 0,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 9. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 48,60 | 45,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 10. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский кожно-венерологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 48,60 | 45,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 11. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский наркологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 3,60 | 0,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 12. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканский противотуберкулезный диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 3,60 | 0,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 13. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский эндокринологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 48,60 | 45,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 14. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская клиническая больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 348,60 | 345,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского центра | 11.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 15. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 48,60 | 45,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 16. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная районная больница Алатырского района" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 117,60 | 114,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 11.2011-12.2012 | администрация Алатырского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 17. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 117,60 | 114,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 11.2011-12.2012 | администрация Батыревского района |
| 18. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 117,60 | 114,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | администрация г. Канаша, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 19. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская центральная районная больница им.Ф.Г. Григорьева" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 117,60 | 114,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 11.2011-12.2012 | администрация Канашского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 20. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Цивильская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 162,60 | 159 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 11.2011-12.2012 | администрация Цивильского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 21. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 117,60 | 114,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 11.2011-12.2012 | администрация Чебоксарского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 22. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 117,60 | 114,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 11.2011-12.2012 | администрация Шумерлинского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 23. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ядринская центральная районная больница им.К.В. Волкова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 117,60 | 114,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 11.2011-12.2012 | администрация Ядринского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 24. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 117,60 | 114,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 11.2011-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 25. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 48,60 | 45,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 26. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарский городской перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 117,60 | 114,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 11.2011-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 27. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 117,60 | 114,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 11.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 28. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 5" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 117,60 | 114,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 11.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 29. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 48,60 | 45,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 30. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 48,60 | 45,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары |
| 31. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 3" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 48,60 | 45,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 32. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 4" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 48,60 | 45,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 33. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 48,60 | 45,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 34. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городской клинический центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 117,60 | 114,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 11.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 35. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 48,60 | 45,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 36. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 48,60 | 45,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 37. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Аликовская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 117,60 | 114,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 11.2011-12.2012 | администрация Аликовского района |
| 38. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вурнарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 117,60 | 114,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 11.2011-12.2012 | администрация Вурнарского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 39. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Комсомольская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 117,60 | 114,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 11.2011-12.2012 | администрация Комсомольского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 40. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красночетайская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 117,60 | 114,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 11.2011-12.2012 | администрация Красночетайского района |
| 41. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Алатырская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 48,60 | 45,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | администрация г. Алатыря, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 42. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ибресинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 117,60 | 114,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 11.2011-12.2012 | администрация Ибресинского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 43. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 48,60 | 45,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | администрация г. Канаша, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 44. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Канашская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 48,60 | 45,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | администрация г. Канаша, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 45. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Козловская центральная районная больница имени И.Е. Виноградова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 117,60 | 114,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 11.2011-12.2012 | администрация Козловского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 46. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красноармейская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 117,60 | 114,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 11.2011-12.2012 | администрация Красноармейского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 47. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мариинско-Посадская центральная районная больница им.Н.А. Геркена" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 117,60 | 114,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 11.2011-12.2012 | администрация Мариинско-Посадского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 48. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 162,60 | 159 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 11.2011-12.2012 | администрация Моргаушского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 49. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Порецкая центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 117,60 | 114,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 11.2011-12.2012 | администрация Порецкого района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 50. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Урмарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 117,60 | 114,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 11.2011-12.2012 | администрация Урмарского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 51. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шемуршинская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 117,60 | 114,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 11.2011-12.2012 | администрация Шемуршинского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 52. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 48,60 | 45,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | администрация г. Шумерли, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 53. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 48,60 | 45,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | администрация г. Шумерли, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 54. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 48,60 | 45,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | администрация г. Шумерли, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 55. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Яльчикская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 117,60 | 114,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 11.2011-12.2012 | администрация Яльчикского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 56. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Янтиковская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 117,60 | 114,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 11.2011-12.2012 | администрация Яльчикского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 57. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская детская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 48,60 | 45,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 58. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 48,60 | 45,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 59. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова Петра Николаевича - заслуженного врача РСФСР" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 48,60 | 45,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 60. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вторая городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 117,60 | 114,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 11.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 61. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 7" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 117,60 | 114,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом. Организация работы телемедицинского пункта в женской консультации | 11.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары |
| 62. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 48,60 | 45,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 63. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Медицинский информационно-аналитический центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 3,60 | 0,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 64. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 3,60 | 0,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 65. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканское патологоанатомическое бюро" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 3,60 | 0,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 66. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарский врачебно-физкультурный диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 48,60 | 45,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 67. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Алатырская городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 3,60 | 0,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | администрация г. Алатыря, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 68. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 3,60 | 0,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 69. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 3,60 | 0,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | администрация г. Канаша, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 70. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 3,60 | 0,0 | 3,60 | 0,0 | формирование отчетных форм о деятельности учреждения на основе первичных учетных документов в режиме онлайн, обеспечение электронным документооборотом | 11.2011-12.2012 | администрация г. Шумерли, Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | Мероприятие 2. Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 2 | 2875,0 | 0,0 | 2875,0 | 0,0 |  | 11435,0 | 9980,0 | 1455,0 | 0,0 | обеспечение мониторинга медицинских кадров учреждений здравоохранения | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, администрации муниципальных районов и городских округов |
|  | В том числе за счет остатков средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2012 |  |  |  |  |  | 7105,0 | 6980,0 | 125,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | В том числе мероприятия по информатизации службы родовспоможения и детства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 209,0 | 0,0 | 209,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1. Ведение единого регистра медицинских работников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3090,0 | 2600,0 | 490,0 | 0,0 | создание 61 автоматизированного рабочего места (далее - АРМ) специалистов по кадрам, обеспечение комплексной автоматизацией деятельности специалистов кадровых служб; повышение эффективности планирования объемов и структуры подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских и фармацевтических кадров, контроля своевременного прохождения обучения и повышения квалификации медицинских работников; обеспечение автоматизации формирования утвержденных отчетных форм, обеспечение кадровых служб учреждений здравоохранения возможностью получения выгрузок данных для формирования федеральных регистров (паспорт ЛПУ, Федеральный регистр медицинских работников) с целью обеспечения принципа однократности ввода данных | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | В том числе мероприятия по информатизации службы родовспоможения и детства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 77,0 | 0,0 | 77,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | В том числе за счет остатков средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2012 |  |  |  |  |  | 2600,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский кардиологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 2. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Президентский перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 3. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская детская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 4. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 5. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 6. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Алатырская психиатрическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 7. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая офтальмологическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 8. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская психиатрическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 9. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 10. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский кожно-венерологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 11. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский наркологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 12. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканский противотуберкулезный диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 13. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский эндокринологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 14. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская клиническая больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 55,0 | 48,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 15. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 16. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная районная больница Алатырского района" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация Алатырского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 17. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация Батыревского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 18. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Канаша, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 19. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская центральная районная больница им.Ф.Г. Григорьева" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация Канашского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 20. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Цивильская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация Цивильского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 21. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация Чебоксарского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 22. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация Шумерлинского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 23. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ядринская центральная районная больница им.К.В. Волкова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация Ядринского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 24. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 25. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 26. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарский городской перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 27. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников, интеграция с федеральным регистром медицинских и фармацевтических работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 28. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 5" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 29. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 30. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 31. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 3" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 32. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 4" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 33. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 34. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городской клинический центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 35. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 36. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 37. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Аликовская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация Аликовского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 38. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вурнарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация Вурнарского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 39. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Комсомольская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация Комсомольского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 40. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красночетайская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация Красночетайского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 41. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Алатырская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Алатыря, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 42. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ибресинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация Ибресинского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 43. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Канаша, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 44. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Канашская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Канаша, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 45. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Козловская центральная районная больница имени И.Е. Виноградова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация Козловского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 46. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красноармейская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация Красноармейского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 47. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мариинско-Посадская центральная районная больница им.Н.А. Геркена" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация Мариинско-Посадского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 48. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация Моргаушского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 49. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Порецкая центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация Порецкого района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 50. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Урмарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация Урмарского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 51. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шемуршинская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация Шемуршинского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 52. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Шумерли, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 53. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Шумерли, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 54. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Шумерли, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 55. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Яльчикская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация Яльчикского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 56. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Янтиковская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация Яльчикского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 57. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская детская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 58. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 59. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова Петра Николаевича - заслуженного врача РСФСР" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 60. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вторая городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 61. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 7" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары |
| 62. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 63. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Медицинский информационно-аналитический центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 64. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 65. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканское патологоанатомическое бюро" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 66. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарский врачебно-физкультурный диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 51,0 | 44,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 67. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Алатырская городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Алатыря, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 68. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 69. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Канаша, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 70. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ведение регистра медицинских работников | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | сопровождение и актуализация информационной системы по ведению регистра медицинских работников | 12.2011-12.2012 | администрация г. Шумерли, Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | Мероприятие 2.2. Ведение электронного паспорта медицинского учреждения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 5220,0 | 4380,0 | 840,0 | 0,0 | внедрение комплекса программного обеспечения "Ведение паспортов ЛПУ" во всех государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, оснащение автоматизированными рабочими местами для получения выгрузок данных для формирования паспорта ЛПУ с целью обеспечения принципа однократности ввода данных; повышение качества планирования в здравоохранении, обеспечение прозрачности деятельности ЛПУ | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, администрации муниципальных районов и городских округов |
|  | В том числе за счет остатков средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2012 |  |  |  |  |  | 4380,0 | 4380,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | В том числе мероприятия по информатизации службы родовспоможения и детства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 132,0 | 0,0 | 132,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский кардиологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 2. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Президентский перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 3. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская детская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 4. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 5. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 6. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Алатырская психиатрическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 7. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая офтальмологическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 8. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская психиатрическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 9. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 10. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский кожно-венерологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 11. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский наркологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 12. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканский противотуберкулезный диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 13. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский эндокринологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | формирование и актуализация электронных паспортов медицинских учреждений Чувашской Республики в режиме онлайн | 100,0 | 88,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 14. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская клиническая больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 15. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 16. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная районная больница Алатырского района" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация Алатырского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 17. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация Батыревского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 18. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Канаша, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 19. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская центральная районная больница им.Ф.Г. Григорьева" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация Канашского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 20. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Цивильская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация Цивильского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 21. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация Чебоксарского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 22. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация Шумерлинского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 23. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ядринская центральная районная больница им.К.В. Волкова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация Ядринского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 24. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 25. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 26. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарский городской перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 27. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 28. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 5" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 29. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 30. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 31. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 3" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 32. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 4" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 33. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 34. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городской клинический центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 35. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 36. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 37. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Аликовская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация Аликовского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 38. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вурнарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация Вурнарского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 39. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Комсомольская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация Комсомольского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 40. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красночетайская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация Красночетайского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 41. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Алатырская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Алатыря, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 42. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ибресинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация Ибресинского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 43. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Канаша, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 44. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Канашская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Канаша, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 45. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Козловская центральная районная больница имени И.Е. Виноградова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация Козловского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 46. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красноармейская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация Красноармейского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 47. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мариинско-Посадская центральная районная больница им.Н.А. Геркена" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация Мариинско-Посадского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 48. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация Моргаушского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 49. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Порецкая центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация Порецкого района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 50. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Урмарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация Урмарского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 51. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шемуршинская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация Шемуршинского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 52. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Шумерли, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 53. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Шумерли, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 54. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Шумерли, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 55. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Яльчикская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация Яльчикского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 56. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Янтиковская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация Яльчикского района, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 57. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская детская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 58. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 59. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова Петра Николаевича - заслуженного врача РСФСР" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 60. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вторая городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 61. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 7" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 62. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 63. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Медицинский информационно-аналитический центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 64. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 65. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканское патологоанатомическое бюро" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 66. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарский врачебно-физкультурный диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 86,0 | 74,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Новочебоксарска, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 67. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Алатырская городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Алатыря, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 68. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Чебоксары, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 69. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Канаша, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 70. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | автоматизация процесса ведения электронного паспорта медицинского учреждения; поддержание работы информационной системы по ведению и актуализации электронного паспорта медицинского учреждения | 12.2011-12.2012 | администрация г. Шумерли, Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | Мероприятие 2.3. Ведение паспорта здравоохранения Чувашской Республики | 2875,0 | 0,0 | 2875,0 | 0,0 | повышение качества планирования в здравоохранении, обеспечение прозрачности деятельности ЛПУ | 3125,0 | 3000,0 | 125,0 | 0,0 | повышение информированности населения о деятельности системы здравоохранения, об услугах, оказываемых учреждениями здравоохранения, создание проектно-конструкторской документации на создание Системы | 11.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, администрации муниципальных районов и городских округов |
|  | В том числе за счет остатков средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2012 |  |  |  |  |  | 125,0 |  | 125,0 |  |  |  |  |
|  | В том числе мероприятия по информатизации службы родовспоможения и детства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Медицинский информационно-аналитический центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 2875,0 | 0,0 | 2875,0 | 0,0 | обеспечение функционирования в рамках Медицинского портала Чувашской Республики (далее - Медицинский портал) веб-сайтов всех учреждений здравоохранения, предоставляющих информацию о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах. Обеспечение доступа граждан к информации об оказанных им медицинских услугах через Медицинский портал | 125,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация | 11.2011-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 2. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский кардиологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 3. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Президентский перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 4. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская детская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 5. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 82,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 6. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 7. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая офтальмологическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 8. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 9. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский кожно-венерологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 10. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский эндокринологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 11. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская клиническая больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 12. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 13. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная районная больница Алатырского района" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 14. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 15. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 16. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская центральная районная больница им.Ф.Г. Григорьева" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 17. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Цивильская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 82,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 18. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 19. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 20. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ядринская центральная районная больница им.К.В. Волкова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 21. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 22. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 23. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарский городской перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 24. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 25. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 5" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 26. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 27. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 28. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 3" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 29. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 4" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 30. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 31. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городской клинический центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 32. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 499,0 | 499,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение функционирования в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего полную информацию об оказанных услугах, врачах, расписании работы ЛПУ и др., обеспечение гражданам доступа через Медицинский портал к информации о полученных ими медицинских услугах. Осуществление экспертного сопровождения внедрения единой информационной системы в здравоохранение Чувашской Республики | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 33. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 34. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Аликовская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 35. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вурнарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 36. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Комсомольская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 37. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красночетайская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 38. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Алатырская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 39. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ибресинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 40. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 41. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Канашская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 42. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Козловская центральная районная больница имени И.Е. Виноградова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 43. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красноармейская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 44. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мариинско-Посадская центральная районная больница им.Н.А. Геркена" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 45. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 82,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 46. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Порецкая центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 47. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Урмарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 48. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шемуршинская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 49. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 50. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 51. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 52. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Яльчикская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 53. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Янтиковская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 54. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская детская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 55. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 56. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова Петра Николаевича - заслуженного врача РСФСР" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 57. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вторая городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 58. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 7" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 59. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| 60. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарский врачебно-физкультурный диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление доступа к информации о расписании работы ЛПУ, врачах, оказывающих медицинскую помощь, об оказываемых медицинских услугах | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование в рамках Медицинского портала сайта учреждения здравоохранения, его актуализация. Формирование базы данных об оказанной медицинской помощи и предоставление гражданам доступа к информации о полученных ими медицинских услугах | 10.2012-12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
| # Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по задаче 3 | 958 820,1 | 182 336,4 | 102 479,0 | 674 004,7 |  | 1 173 339,4 | 349 432,8 | 95 761,3 | 728 145,3 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
|  | В том числе за счет остатков средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 619,3 | 0,0 | 619,3 | 0,0 |  |  |  |
|  | В том числе мероприятия по модернизации медицинской помощи детям и службы родовспоможения | 111 854,90 | 24 114,20 | 1 353,70 | 86 387,0 |  | 142 246,1 | 47 698,1 | 1 495,0 | 93 053,0 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
|  | Мероприятие 1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по всем стандартам (ОМС + бюджет) | 772 587,8 | 91 168,2 | 93 360,1 | 588 059,5 |  | 907 587,9 | 174 716,4 | 85 750,1 | 647 121,4 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
|  | В том числе за счет остатков средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | В том числе мероприятия по модернизации медицинской помощи детям и службы родовспоможения | 75 426,7 | 9 428,5 | 0,0 | 65 998,2 |  | 92 180,8 | 19 554,0 | 0,0 | 72 626,8 |  |  |  |
|  | Осуществление оплаты оказанной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования на основе стандартов медицинской помощи, позволяющей обеспечить в полном объеме лечебный процесс необходимыми лекарственными средствами и медицинскими изделиями, а также диагностическими мероприятиями |  |  |  |  | увеличение доли пациентов, пролеченных в соответствии со стандартами, обеспечение в полном объеме лечебно-диагностического процесса необходимыми лекарственными средствами, медицинскими изделиями, повышение качества специализированной медицинской помощи путем внедрения современных технологий (тромболизис, остеосинтез, рентгенэндоваскулярные и нейрохирургические операции, использование имплантов), обеспечение бесплатности для пациента медицинской помощи. Снижение смертности, летальности, инвалидности от онкологических заболеваний, травм, болезней органов пищеварения, мочеполовой системы |  |  |  |  | увеличение доли пациентов, пролеченных в соответствии со стандартами, обеспечение в полном объеме лечебно-диагностического процесса необходимыми лекарственными средствами, медицинскими изделиями, повышение качества специализированной медицинской помощи путем внедрения современных технологий (тромболизис, остеосинтез, рентгенэндоваскулярные и нейрохирургические операции, использование имплантов), обеспечение бесплатности для пациента медицинской помощи. Снижение смертности, летальности, инвалидности от онкологических заболеваний, травм, болезней органов пищеварения, мочеполовой системы | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
|  | 1. Внедрение в 2011-2012 годах оплаты оказанной медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования на основе стандартов оказания экстренной стационарной медицинской помощи и плановой онкологической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 1. | C50. Рак молочной железы |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 2. | C33, C34. Рак трахеи, бронхов, легкого |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 3. | C16. Рак желудка |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 4. | C15. Рак пищевода |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 5. | C18. Рак ободочной кишки |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 6. | C20. Рак прямой кишки |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 7. | C04-C14, С32. Рак полости рта, глотки и гортани |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 8. | C43. Меланома кожи |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 9. | C40, C41. Рак костей |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 10. | С72.0, С72.1, С72.3, С72.8, С72.9. Рак центральной нервной системы |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 11. | C53, C54, C55, C56. Рак шейки и тела матки, яичников |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 12. | C61. Рак предстательной железы |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 13. | C67. Рак мочевого пузыря |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 14. | C73. Рак щитовидной железы |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 15. | C91-C95. Лейкемия |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности от злокачественных новообразований, повышение качества и продолжительности жизни больных | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 16. | K25, K26. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки |  |  |  |  | снижение летальности, смертности от болезней органов пищеварения, сокращение сроков временной нетрудоспособности, повышение качества жизни больных |  |  |  |  | снижение летальности, смертности от болезней органов пищеварения, сокращение сроков временной нетрудоспособности, повышение качества жизни больных | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 17. | K65. Перитонит |  |  |  |  | снижение летальности, смертности от болезней органов пищеварения, сокращение сроков временной нетрудоспособности |  |  |  |  | снижение летальности, смертности от болезней органов пищеварения, сокращение сроков временной нетрудоспособности | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 18. | K85. Острый панкреатит |  |  |  |  | снижение летальности, смертности от болезней органов пищеварения, сокращение сроков временной нетрудоспособности |  |  |  |  | снижение летальности, смертности от болезней органов пищеварения, сокращение сроков временной нетрудоспособности | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 19. | S02. Перелом черепа и лицевых костей |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности, сокращение сроков временной нетрудоспособности вследствие травм |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности, сокращение сроков временной нетрудоспособности вследствие травм | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 20. | S06. Внутричерепная травма |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности, сокращение сроков временной нетрудоспособности вследствие травм |  |  |  |  | снижение летальности, смертности и инвалидности, сокращение сроков временной нетрудоспособности вследствие травм | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 21. | N20-N22. Мочекаменная болезнь |  |  |  |  | снижение летальности, смертности от болезней мочеполовой системы, сокращение сроков временной нетрудоспособности, повышение качества жизни больных |  |  |  |  | снижение летальности, смертности от болезней мочеполовой системы, сокращение сроков временной нетрудоспособности, повышение качества жизни больных | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 22. | S82.1, S82.2, S82.3, S82.7, S82.9. Перелом проксимального отдела большеберцовой кости, перелом тела (диафиза) большеберцовой кости, множественные переломы голени, перелом неуточненного отдела голени |  |  |  |  | снижение инвалидности населения (особенно в трудоспособном возрасте) от травм и их последствий, повышение качества медицинской помощи и жизни больных |  |  |  |  | снижение инвалидности населения (особенно в трудоспособном возрасте) от травм и их последствий, повышение качества медицинской помощи и жизни больных | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
|  | Итого по всем стандартам | 679 227,7 | 91 168,2 | 0,0 | 588 059,5 |  | 821 837,8 | 174 716,4 | 0,0 | 647 121,4 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 1. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная районная больница Алатырского района" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 8 217,1 | 2 544,6 |  | 5 672,5 |  | 11 118,7 | 4 876,5 |  | 6 242,2 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 2. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Аликовская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 2 779,0 | 561,6 |  | 2 217,4 |  | 2 916,4 | 476,3 |  | 2 440,1 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 3. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 8 047,9 | 2 547,7 |  | 5 500,2 |  | 10 935,1 | 4 882,5 |  | 6 052,6 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 4. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вурнарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 3 664,5 | 861,6 |  | 2 802,9 |  | 4 735,6 | 1 651,2 |  | 3 084,4 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 5. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ибресинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 2 286,6 | 727,4 |  | 1 559,2 |  | 3 809,8 | 2 094,0 |  | 1 715,8 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 6. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская центральная районная больница им.Ф.Г. Григорьева" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 4 521,9 | 1 094,1 |  | 3 427,8 |  | 5 868,9 | 2 096,8 |  | 3 772,1 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 7. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Козловская центральная районная больница имени И.Е. Виноградова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 3 651,2 | 929,3 |  | 2 721,9 |  | 4 476,2 | 1 480,9 |  | 2 995,3 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 8. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Комсомольская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 2 689,1 | 400,6 |  | 2 288,5 |  | 3 186,0 | 667,7 |  | 2 518,3 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 9. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красноармейская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 677,2 | 366,6 |  | 1 310,6 |  | 1 644,8 | 702,6 |  | 942,2 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 10. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красночетайская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 2 520,5 | 550,3 |  | 1 970,2 |  | 4 022,7 | 1 854,6 |  | 2 168,1 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 11. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мариинско-Посадская центральная районная больница им.Н.А. Геркена" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 3 158,4 | 548,4 |  | 2 610,0 |  | 3 923,1 | 1 051,0 |  | 2 872,1 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 12. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 5 732,6 | 1 762,2 |  | 3 970,4 |  | 7 913,4 | 3 278,4 |  | 4 635,0 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 13. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Моргаушская районная больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 583,0 | 99,9 |  | 483,1 |  | 556,0 | 290,2 |  | 265,8 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 14. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Порецкая центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 2 001,9 | 402,8 |  | 1 599,1 |  | 2 831,6 | 1 071,9 |  | 1 759,7 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 15. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Урмарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 3 678,7 | 1 085,8 |  | 2 592,9 |  | 4 634,1 | 1 780,8 |  | 2 853,3 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 16. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Цивильская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 4 215,0 | 953,0 |  | 3 262,0 |  | 5 881,7 | 1 842,6 |  | 4 039,1 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 17. | Муниципальное учреждение здравоохранения "Чурачикская участковая больница" | 417,0 | 8,5 |  | 408,5 |  | - | - | - | - |  | 12.2011 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 18. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 9 583,4 | 2 343,7 |  | 7 239,7 |  | 12 458,3 | 4 491,5 |  | 7 966,8 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 19. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шемуршинская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 3 246,4 | 1 087,3 |  | 2 159,1 |  | 5 379,6 | 3 003,7 |  | 2 375,9 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 20. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 37 067,4 | 1 844,8 |  | 35 222,6 |  | 40 595,6 | 1 835,4 |  | 38 760,2 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 21. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ядринская центральная районная больница им.К.В. Волкова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 4 008,5 | 1 022,5 |  | 2 986,0 |  | 5 245,4 | 1 959,5 |  | 3 285,9 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 22. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Яльчикская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 3 511,9 | 750,2 |  | 2 761,7 |  | 4 596,8 | 1 557,7 |  | 3 039,1 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 23. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Янтиковская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 868,6 | 316,4 |  | 1 552,2 |  | 2 314,5 | 606,4 |  | 1 708,1 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 24. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 55 658,7 | 5 020,0 |  | 50 638,7 |  | 65 345,0 | 9 620,4 |  | 55 724,6 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 25. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 11,8 | 0,0 |  | 11,8 |  | 13,0 | 0,0 |  | 13,0 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 26. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 152,4 | 13,3 |  | 139,1 |  | 178,6 | 25,5 |  | 153,1 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 27. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 51 458,2 | 4 048,4 |  | 47 409,8 |  | 59 929,8 | 7 758,4 |  | 52 171,4 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 28. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 2 014,2 | 405,3 |  | 1 608,9 |  | 2 547,2 | 776,7 |  | 1 770,5 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 29. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарский городской перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 44,4 | 11,6 |  | 32,8 |  | 2 539,0 | 2,9 |  | 2 536,1 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 30. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 132 139,3 | 3 239,6 |  | 128 899,7 |  | 148 054,3 | 6 208,4 |  | 141 845,9 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 31. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 2 768,6 | 104,3 |  | 2 664,3 |  | 3 131,8 | 199,9 |  | 2 931,9 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 32. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Президентский перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 41 155,9 | 39,9 |  | 41 116,0 |  | 17 992,8 | 0,0 |  | 17 992,8 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 33. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский кардиологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 3 188,4 | 16,4 |  | 3 172,0 |  | 3 490,6 | 0,0 |  | 3 490,6 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 34. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 122 193,1 | 24 584,4 |  | 97 608,7 |  | 154 526,1 | 47 114,0 |  | 107 412,1 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 35. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая офтальмологическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 574,8 | 0,0 |  | 574,8 |  | 632,5 | 0,0 |  | 632,5 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 36. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский кожно-венерологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 417,7 | 0,0 |  | 417,7 |  | 459,7 | 0,0 |  | 459,7 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 37. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский эндокринологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 5 796,0 | 0,0 |  | 5 796,0 |  | 6 378,1 | 0,0 |  | 6 378,1 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 38. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская детская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 8 560,2 | 900,5 |  | 7 659,7 |  | 10 154,7 | 1 725,7 |  | 8 429,0 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 39. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 377,0 | 0,0 |  | 377,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 12.2011 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 40. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 171,6 | 0,0 |  | 1 171,6 |  | 2 489,3 | 0,0 |  | 2 489,3 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 41. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 3" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 19 816,1 | 8 057,9 |  | 11 758,2 |  | 30 377,2 | 17 023,2 |  | 13 354,0 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 42. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 4" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 2 123,1 | 0,0 |  | 2 123,1 |  | 2 336,3 | 0,0 |  | 2 336,3 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 43. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская клиническая больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 37 880,1 | 3 910,5 |  | 33 969,6 |  | 68 928,2 | 7 494,2 |  | 61 434,0 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 44. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 7 913,9 | 231,5 |  | 7 682,4 |  | 8 484,0 | 30,0 |  | 8 454,0 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 45. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 45 167,8 | 17 116,2 |  | 28 051,6 |  | 63 670,8 | 32 801,8 |  | 30 869,0 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 46. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 5" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 9 212,5 | 335,9 |  | 8 876,6 |  | 9 911,8 | 143,7 |  | 9 768,1 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 47. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городской клинический центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 6 053,2 | 196,5 |  | 5 856,7 |  | 6 541,5 | 96,6 |  | 6 444,9 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 48. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вторая городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 4 120,2 | 126,7 |  | 3 993,5 |  | 4 537,4 | 142,8 |  | 4 394,6 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 49. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова Петра Николаевича - заслуженного врача РСФСР" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 130,7 | 0,0 |  | 130,7 |  | 143,8 | 0,0 |  | 143,8 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 50. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканский противотуберкулезный диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 93 360,1 | 0,0 | 93 360,1 | 0,0 |  | 85 750,1 | 0,0 | 85 750,1 | 0,0 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | Мероприятие 2. Поэтапный переход к 2013 году к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет средств ОМС расходов на оплату услуг связи, коммунальных услуг, транспортных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 2 | 76 632,6 | 0,0 | 0,0 | 76 632,6 |  | 71 529,3 | 0,0 | 0,0 | 71 529,3 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
|  | В том числе за счет остатков средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | В том числе мероприятия по модернизации медицинской помощи детям и службы родовспоможения | 11 076,2 | 0,0 | 0,0 | 11 076,2 |  | 10 931,6 | 0,0 | 0,0 | 10 931,6 |  |  |  |
|  | 1. Подготовка нормативных документов по включению в 2011 году в полном объеме в размер бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов на ОМС неработающего населения финансового обеспечения видов медицинской помощи и статей расходов, включенных в тариф на оплату медицинской помощи, в соответствии с базовой программой ОМС на 2011 год, ранее финансируемых из консолидированного бюджета Чувашской Республики |  |  |  |  | возмещение в полном объеме за счет ОМС расходов учреждений здравоохранения Чувашской Республики, включенных в тариф на оплату медицинской помощи, в соответствии с базовой программой ОМС на 2011 год, ранее финансируемых из консолидированного бюджета Чувашской Республики |  |  |  |  |  | 02.2011 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | 2. Расширение в 2011-2012 гг. структуры тарифа на оплату медицинской помощи по ОМС, возмещение за счет ОМС расходов учреждений здравоохранения Чувашской Республики, ранее финансируемых за счет средств консолидированного бюджета, в рамках перехода на одноканальное финансирование |  |  |  |  | возмещение за счет ОМС расходов учреждений здравоохранения Чувашской Республики, ранее финансируемых за счет средств консолидированного бюджета Чувашской Республики |  |  |  |  | возмещение за счет ОМС расходов учреждений здравоохранения Чувашской Республики, ранее финансируемых за счет средств консолидированного бюджета | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 1. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная районная больница Алатырского района" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 10 455,0 | 0,0 | 0,0 | 10 455,0 |  | 9 170,9 | 0,0 | 0,0 | 9 170,9 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 2. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 3 112,3 | 0,0 | 0,0 | 3 112,3 |  | 3 112,3 | 0,0 | 0,0 | 3 112,3 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 3. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ибресинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 4 780,0 | 0,0 | 0,0 | 4 780,0 |  | 4 780,0 | 0,0 | 0,0 | 4 780,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 4. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская центральная районная больница им.Ф.Г. Григорьева" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 3 455,0 | 0,0 | 0,0 | 3 455,0 |  | 3 455,0 | 0,0 | 0,0 | 3 455,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 5. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мариинско-Посадская центральная районная больница им.Н.А. Геркена" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 3 200,0 |  | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 | 3 200,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 6. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 3 399,7 | 0,0 | 0,0 | 3 399,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 7. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 244,6 | 0,0 | 0,0 | 244,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 8. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Канашская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 49,3 | 0,0 | 0,0 | 49,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 9. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 145,4 | 0,0 | 0,0 | 1 145,4 |  | 1 019,8 | 0,0 | 0,0 | 1 019,8 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 10. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 370,0 | 0,0 | 0,0 | 1 370,0 |  | 1 370,0 | 0,0 | 0,0 | 1 370,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 11. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 322,8 | 0,0 | 0,0 | 322,8 |  | 322,8 | 0,0 | 0,0 | 322,8 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 12. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 843,6 | 0,0 | 0,0 | 1 843,6 |  | 1 843,6 | 0,0 | 0,0 | 1 843,6 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 13. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 2 035,8 | 0,0 | 0,0 | 2 035,8 |  | 2 620,8 | 0,0 | 0,0 | 2 620,8 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 14. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 3" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 2 900,7 | 0,0 | 0,0 | 2 900,7 |  | 2 415,7 | 0,0 | 0,0 | 2 415,7 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 15. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 4" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 2 681,5 | 0,0 | 0,0 | 2 681,5 |  | 2 681,5 | 0,0 | 0,0 | 2 681,5 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 16. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская клиническая больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 14 408,5 | 0,0 | 0,0 | 14 408,5 |  | 14 308,5 | 0,0 | 0,0 | 14 308,5 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 17. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 3 631,5 | 0,0 | 0,0 | 3 631,5 |  | 3 631,5 | 0,0 | 0,0 | 3 631,5 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 18. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 5 349,1 | 0,0 | 0,0 | 5 349,1 |  | 5 349,1 | 0,0 | 0,0 | 5 349,1 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 19. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 5" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 3 512,9 | 0,0 | 0,0 | 3 512,9 |  | 3 512,9 | 0,0 | 0,0 | 3 512,9 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 20. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городской клинический центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 3 950,0 | 0,0 | 0,0 | 3 950,0 |  | 3 950,0 | 0,0 | 0,0 | 3 950,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 21. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вторая городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 4 784,9 | 0,0 | 0,0 | 4 784,9 |  | 4 784,9 | 0,0 | 0,0 | 4 784,9 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
|  | 3. Подготовка нормативных документов по включению в 2013 году в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подготовка к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 1. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная районная больница Алатырского района" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 2. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Аликовская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 3. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 4. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вурнарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 5. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ибресинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 6. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская центральная районная больница им.Ф.Г. Григорьева" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 7. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Козловская центральная районная больница имени И.Е. Виноградова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 8. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Комсомольская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 9. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красноармейская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 10. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красночетайская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 11. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мариинско-Посадская центральная районная больница им.Н.А. Геркена" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 12. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 13. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Порецкая центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 14. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Урмарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 15. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Цивильская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 16. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 17. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 18. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ядринская центральная районная больница им.К.В. Волкова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 19. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Яльчикская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 20. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Янтиковская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 21. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Алатырская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 22. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 23. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 24. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Канашская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 25. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 26. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 27. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 28. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 29. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 30. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарский городской перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 31. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 32. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 33. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Президентский перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 34. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский кардиологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 35. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 36. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая офтальмологическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 37. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский эндокринологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 38. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская детская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 39. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 40. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 41. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 3" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 42. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 4" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 43. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская клиническая больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 44. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 45. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городской клинический центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
|  | 4. Подготовка нормативных документов по совершенствованию в 2011-2012 гг. способа оплаты стационарной медицинской помощи (за законченный случай оказания медицинской помощи) |  |  |  |  | ориентация системы здравоохранения на достижение ряда характеристик, таких как: заинтересованность в оказании оптимального объема медицинской помощи и обеспечении качества; заинтересованность в уменьшении уровня госпитализации и сокращении длительности лечения в круглосуточном стационаре; заинтересованность в максимально эффективном использовании имеющихся ресурсов, в том числе путем сокращения неиспользуемых мощностей учреждений здравоохранения, и кадрового потенциала; предсказуемость расходов на здравоохранение; взаимосвязь спроса и предложения медицинской помощи |  |  |  |  | ориентация системы здравоохранения на достижение ряда характеристик, таких как: заинтересованность в оказании оптимального объема медицинской помощи и обеспечении качества; заинтересованность в уменьшении уровня госпитализации и сокращении длительности лечения в круглосуточном стационаре; заинтересованность в максимально эффективном использовании имеющихся ресурсов, в том числе путем сокращения неиспользуемых мощностей учреждений здравоохранения, и кадрового потенциала; предсказуемость расходов на здравоохранение; взаимосвязь спроса и предложения медицинской помощи | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 1. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная районная больница Алатырского района" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 2. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Аликовская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 3. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 4. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вурнарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 5. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ибресинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 6. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская центральная районная больница им.Ф.Г. Григорьева" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 7. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Козловская центральная районная больница имени И.Е. Виноградова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 8. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Комсомольская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 9. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красноармейская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 10. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красночетайская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 11. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мариинско-Посадская центральная районная больница им.Н.А. Геркена" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 12. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 13. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Моргаушская районная больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 14. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Порецкая центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 15. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Урмарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 16. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Цивильская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 17. | Муниципальное учреждение здравоохранения "Чурачикская участковая больница" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | - | - |  | 12.2011 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 18. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 19. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шемуршинская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 20. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 21. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ядринская центральная районная больница им.К.В. Волкова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 22. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Яльчикская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 23. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Янтиковская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 24. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 25. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 26. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 27. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 28. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 29. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарский городской перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 30. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 31. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 32. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Президентский перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 33. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский кардиологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 34. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 35. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая офтальмологическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 36. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский кожно-венерологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 37. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский эндокринологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 38. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская детская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 39. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 40. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 41. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 3" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 42. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 4" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 43. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская клиническая больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 44. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 45. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 46. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 5" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 47. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городской клинический центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 48. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вторая городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 49. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова Петра Николаевича - заслуженного врача РСФСР" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
|  | 5. Подготовка нормативных документов по переходу в 2013 году на способ оплаты амбулаторной медицинской помощи на основе подушевого принципа финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ориентация системы здравоохранения на достижение ряда характеристик, таких как: заинтересованность в оказании оптимального объема медицинской помощи и обеспечении качества; мотивация труда медицинских работников, ориентация их деятельности на конечный результат - достижение оптимального состояния здоровья пациента в результате полного выполнения необходимых диагностических, лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий в соответствии с действующими стандартами медицинской помощи; заинтересованность в выполнении оптимального объема профилактических работ | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 1. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная районная больница Алатырского района" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 2. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Аликовская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 3. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 4. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вурнарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 5. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ибресинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 6. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская центральная районная больница им.Ф.Г. Григорьева" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 7. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Козловская центральная районная больница имени И.Е. Виноградова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 8. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Комсомольская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 9. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красноармейская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 10. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красночетайская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 11. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мариинско-Посадская центральная районная больница им.Н.А. Геркена" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 12. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 13. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Порецкая центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 14. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Урмарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 15. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Цивильская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 16. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 17. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шемуршинская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 18. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 19. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ядринская центральная районная больница им.К.В. Волкова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 20. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Яльчикская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 21. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Янтиковская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 22. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 23. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 24. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 25. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 26. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 27. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 28. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарский городской перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 29. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 30. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 31. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 32. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 33. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 3" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 34. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 4" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 35. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская клиническая больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 36. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 37. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 5" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 38. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городской клинический центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 39. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вторая городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 40. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 7" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
| 41. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова Петра Николаевича - заслуженного врача РСФСР" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
|  | Мероприятие 3. Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 3 | 9 312,6 | 0,0 | 0,0 | 9 312,6 |  | 9 494,6 | 0,0 | 0,0 | 9 494,6 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
|  | В том числе за счет остатков средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | В том числе мероприятия по модернизации медицинской помощи детям и службы родовспоможения | 9 312,6 | 0,0 | 0,0 | 9 312,6 |  | 9 494,6 | 0,0 | 0,0 | 9 494,6 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
|  | 1. Проведение диспансеризации 14-летних подростков | 9 312,6 | 0,0 | 0,0 | 9 312,6 | повышение уровня репродуктивного здоровья подростков, снижение общей заболеваемости, улучшение медико-социальной реабилитации подростков 14 лет | 9 494,6 | 0,0 | 0,0 | 9 494,6 | повышение уровня репродуктивного здоровья подростков, снижение общей заболеваемости, улучшение медико-социальной реабилитации подростков 14 лет | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 1. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная районная больница Алатырского района" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 478,1 | 0,0 | 0,0 | 478,1 |  | 487,4 | 0,0 | 0,0 | 487,4 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 2. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Аликовская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 230,8 | 0,0 | 0,0 | 230,8 |  | 235,3 | 0,0 | 0,0 | 235,3 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 3. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 82,4 | 0,0 | 0,0 | 82,4 |  | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 4. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вурнарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 375,4 | 0,0 | 0,0 | 375,4 |  | 382,7 | 0,0 | 0,0 | 382,7 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 5. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ибресинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 161,3 | 0,0 | 0,0 | 161,3 |  | 164,5 | 0,0 | 0,0 | 164,5 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 6. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская центральная районная больница им.Ф.Г. Григорьева" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 338,0 | 0,0 | 0,0 | 338,0 |  | 344,6 | 0,0 | 0,0 | 344,6 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 7. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Козловская центральная районная больница имени И.Е. Виноградова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 |  | 47,9 | 0,0 | 0,0 | 47,9 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 8. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Комсомольская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 192,7 | 0,0 | 0,0 | 192,7 |  | 196,5 | 0,0 | 0,0 | 196,5 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 9. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красноармейская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 246,0 | 0,0 | 0,0 | 246,0 |  | 250,8 | 0,0 | 0,0 | 250,8 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 10. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красночетайская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 133,2 | 0,0 | 0,0 | 133,2 |  | 135,8 | 0,0 | 0,0 | 135,8 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 11. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мариинско-Посадская центральная районная больница им.Н.А. Геркена" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 187,7 | 0,0 | 0,0 | 187,7 |  | 191,4 | 0,0 | 0,0 | 191,4 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 12. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 175,1 | 0,0 | 0,0 | 175,1 |  | 178,5 | 0,0 | 0,0 | 178,5 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 13. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Моргаушская районная больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 8,3 |  | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 14. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Порецкая центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 60,9 | 0,0 | 0,0 | 60,9 |  | 62,1 | 0,0 | 0,0 | 62,1 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 15. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Урмарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 234,6 | 0,0 | 0,0 | 234,6 |  | 239,2 | 0,0 | 0,0 | 239,2 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 16. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Цивильская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 379,2 | 0,0 | 0,0 | 379,2 |  | 386,6 | 0,0 | 0,0 | 386,6 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 17. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 201,7 | 0,0 | 0,0 | 201,7 |  | 205,6 | 0,0 | 0,0 | 205,6 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 18. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шемуршинская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 46,6 | 0,0 | 0,0 | 46,6 |  | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 47,5 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 19. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ядринская центральная районная больница им.К.В. Волкова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 270,8 | 0,0 | 0,0 | 270,8 |  | 276,1 | 0,0 | 0,0 | 276,1 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 20. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Яльчикская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 225,7 | 0,0 | 0,0 | 225,7 |  | 230,1 | 0,0 | 0,0 | 230,1 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 21. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Янтиковская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 39,4 |  | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 40,2 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 22. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 507,5 | 0,0 | 0,0 | 507,5 |  | 517,4 | 0,0 | 0,0 | 517,4 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 23. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 299,3 | 0,0 | 0,0 | 299,3 |  | 305,1 | 0,0 | 0,0 | 305,1 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 24. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 314,1 | 0,0 | 0,0 | 1 314,1 |  | 1 322,3 | 0,0 | 0,0 | 1 322,3 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 25. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 008,7 | 0,0 | 0,0 | 1 008,7 |  | 1 028,4 | 0,0 | 0,0 | 1 028,4 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 26. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 490,1 | 0,0 | 0,0 | 490,1 |  | 499,7 | 0,0 | 0,0 | 499,7 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 27. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 3" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 538,3 | 0,0 | 0,0 | 538,3 |  | 548,8 | 0,0 | 0,0 | 548,8 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 28. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 4" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 698,8 | 0,0 | 0,0 | 698,8 |  | 712,5 | 0,0 | 0,0 | 712,5 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 29. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вторая городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 289,8 | 0,0 | 0,0 | 289,8 |  | 295,5 | 0,0 | 0,0 | 295,5 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 30. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 7" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 51,1 | 0,0 | 0,0 | 51,1 |  | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 52,1 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 31. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова Петра Николаевича - заслуженного врача РСФСР" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 17,5 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
|  | 2. Создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание кризисных центров. Снижение числа абортов, увеличение рождаемости, снижение гинекологической заболеваемости | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование кризисных центров. Снижение числа абортов, увеличение рождаемости, снижение гинекологической заболеваемости | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, главы администраций муниципальных районов и городских округов |
| 1. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Президентский перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание кризисного центра. Снижение числа абортов, увеличение рождаемости, снижение гинекологической заболеваемости | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование кризисного центра. Снижение числа абортов, увеличение рождаемости, снижение гинекологической заболеваемости | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Президентский перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 2. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская клиническая больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание кризисного центра. Снижение числа абортов, увеличение рождаемости, снижение гинекологической заболеваемости | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование кризисного центра. Снижение числа абортов, увеличение рождаемости, снижение гинекологической заболеваемости | 12.2012 | администрация г. Чебоксары |
| 3. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарский городской перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание кризисного центра. Снижение числа абортов, увеличение рождаемости, снижение гинекологической заболеваемости | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование кризисного центра. Снижение числа абортов, увеличение рождаемости, снижение гинекологической заболеваемости | 12.2012 | администрация г. Новочебоксарска |
| 4. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание кризисного центра. Снижение числа абортов, увеличение рождаемости, снижение гинекологической заболеваемости | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование кризисного центра. Снижение числа абортов, увеличение рождаемости, снижение гинекологической заболеваемости | 12.2012 | администрация Батыревского района |
| 5. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание кризисного центра. Снижение числа абортов, увеличение рождаемости, снижение гинекологической заболеваемости | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование кризисного центра. Снижение числа абортов, увеличение рождаемости, снижение гинекологической заболеваемости | 12.2012 | администрация г. Канаша |
| 6. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание кризисного центра. Снижение числа абортов, увеличение рождаемости, снижение гинекологической заболеваемости | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | функционирование кризисного центра. Снижение числа абортов, увеличение рождаемости, снижение гинекологической заболеваемости | 12.2012 | администрация Шумерлинского района |
|  | Мероприятие 4. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 4 | 9 118,9 | 0,0 | 9 118,9 | 0,0 | повышение и поддержка уровня профессионализма медицинского персонала учреждений здравоохранения | 10 011,2 | 0,0 | 10 011,2 | 0,0 | повышение и поддержка уровня профессионализма медицинского персонала учреждений здравоохранения | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, главы администраций муниципальных районов и городских округов |
|  | В том числе за счет остатков средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 619,3 | 0,0 | 619,3 | 0,0 |  |  |  |
|  | В том числе мероприятия по модернизации медицинской помощи детям и службы родовспоможения | 1 353,7 | 0,0 | 1 353,7 | 0,0 |  | 1495,0 | 0,0 | 1 495,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная районная больница Алатырского района" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 96,0 | 0,0 | 96,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Неврология", "Педиатрия", "Хирургия"; профессиональная переподготовка врачей по специальностям "Гастроэнтерология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)" | 343,0 | 0,0 | 343,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Неврология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", "Рентгенология", "Терапия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Хирургия", "Эндоскопия"; профессиональная переподготовка врачей по специальности "Эндоскопия" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Центральная районная больница Алатырского района" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 2. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 107,0 | 0,0 | 107,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Неврология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Оториноларингология", "Педиатрия", "Терапия", "Физиотерапия", "Хирургия", "Эндоскопия"; профессиональная переподготовка врачей по специальностям "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Ультразвуковая диагностика" | 54,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Анестезиология - реаниматология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Рентгенология", "Терапия", "Травматология и ортопедия", "Ультразвуковая диагностика", "Функциональная диагностика"; профессиональная переподготовка врачей по специальности "Профпатология" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 3. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 456,0 | 0,0 | 456,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Анестезиология - реаниматология", "Бактериология", "Неврология", "Неонатология", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Психиатрия", "Терапия", "Ультразвуковая диагностика", "Эндоскопия"; профессиональная переподготовка врачей по специальностям "Гастроэнтерология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)" | 550,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Анестезиология - реаниматология", "Кардиология", "Неврология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", "Ревматология", "Рентгенология", "Стоматология", "Травматология и ортопедия", "Хирургия"; профессиональная переподготовка врачей по специальностям "Гастроэнтерология", "Кардиология", "Организация здравоохранения и общественное здоровье" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Канашская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 4. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Оториноларингология", "Функциональная диагностика" | 13,50 | 0,0 | 13,50 | 0,0 | повышение квалификации врача по специальности "Лечебная физкультура и спортивная медицина" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Канашская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 5. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 97,0 | 0,0 | 97,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Анестезиология - реаниматология", "Неврология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Терапия", "Травматология и ортопедия", "Урология" | 44,50 | 0,0 | 44,50 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Профпатология", "Рентгенология", "Стоматология", "Терапия", "Ультразвуковая диагностика", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Эндоскопия"; профессиональная переподготовка врачей по специальности "Ультразвуковая диагностика" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 6. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики" | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Неврология", "Оториноларингология", "Терапия" | 154,0 | 0,0 | 154,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Ревматология" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Шумерлинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 7. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ядринская центральная районная больница им.К.В. Волкова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 195,0 | 0,0 | 195,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Неврология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Оториноларингология", "Педиатрия", "Психиатрия -наркология", "Терапия"; профессиональная переподготовка врачей по специальности "Ультразвуковая диагностика" | 112,0 | 0,0 | 112,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Дерматовенерология", "Кардиология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Стоматология терапевтическая", "Хирургия", "Эндоскопия" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Ядринская центральная районная больница им.К.В. Волкова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 8. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 137,0 | 0,0 | 137,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Анестезиология - реаниматология", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Педиатрия", "Хирургия", "Эндокринология" | 168,0 | 0,0 | 168,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Анестезиология - реаниматология", "Клиническая лабораторная диагностика", "Педиатрия", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Рентгенология", "Ультразвуковая диагностика", "Функциональная диагностика", "Эндоскопия" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Новочебоксарская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 9. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 49,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Неврология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)" | 72,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Шумерлинская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 10. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 46,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Клиническая лабораторная диагностика", "Педиатрия", "Эндоскопия" | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Педиатрия", "Оториноларингология" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Шумерлинская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 11. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 312,0 | 0,0 | 312,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Анестезиология - реаниматология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Психиатрия", "Скорая медицинская помощь", "Терапия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Хирургия", "Эндоскопия"; профессиональная переподготовка врачей по специальностям "Диетология", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Скорая медицинская помощь" | 316,0 | 0,0 | 316,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Анестезиология - реаниматология", "Инфекционные болезни", "Кардиология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Ревматология", "Рентгенология", "Скорая медицинская помощь", "Терапия", "Травматология и ортопедия", "Функциональная диагностика", "Хирургия", "Эндоскопия"; профессиональная переподготовка врачей по специальностям "Кардиология", "Клиническая лабораторная диагностика", "Функциональная диагностика" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Новочебоксарская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 12. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская клиническая больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 943,0 | 0,0 | 943,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Анестезиология - реаниматология", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Неврология", "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Рентгенология", "Терапия", "Травматология и ортопедия", "Трансфузиология", "Ультразвуковая диагностика", "Физиотерапия", "Функциональная диагностика", "Хирургия", "Эндоскопия"; профессиональная переподготовка врачей по специальностям "Гастроэнтерология", "Ультразвуковая диагностика", "Функциональная диагностика" | 860,0 | 0,0 | 860,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Анестезиология - реаниматология", "Дерматовенерология", "Кардиология", "Колопроктология", "Неврология", "Неонатология", "Нефрология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Патологическая анатомия", "Профпатология", "Психотерапия", "Ревматология", "Рентгенология", "Терапия", "Травматология и ортопедия", "Ультразвуковая диагностика", "Хирургия", "Эндокринология" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городская клиническая больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 13. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 187,0 | 0,0 | 187,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Анестезиология - реаниматология", "Клиническая лабораторная диагностика", "Оториноларингология", "Рентгенология", "Терапия", "Травматология и ортопедия", "Ультразвуковая диагностика", "Урология", "Хирургия" | 240,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Анестезиология - реаниматология", "Нейрохирургия", "Рентгенология", "Терапия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Функциональная диагностика", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндоскопия" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городская больница скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 14. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 63,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Анестезиология - реаниматология", "Педиатрия", "Физиотерапия"; профессиональная переподготовка врачей по специальности "Ультразвуковая диагностика" | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Неврология", "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Оториноларингология", "Педиатрия", "Ультразвуковая диагностика" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городская детская больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 15. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 3" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 384,0 | 0,0 | 384,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Анестезиология - реаниматология", "Детская хирургия", "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Оториноларингология", "Педиатрия", "Травматология и ортопедия", "Ультразвуковая диагностика", "Физиотерапия" | 219,0 | 0,0 | 219,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Аллергология и иммунология", "Анестезиология - реаниматология", "Нейрохирургия", "Педиатрия", "Травматология и ортопедия", "Эндоскопия"; профессиональная переподготовка врачей по специальностям "Кардиология", "Нефрология" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городская детская больница N 3" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 16. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Аликовская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 43,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Терапия", "Детская хирургия", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Оториноларингология", "Педиатрия", "Рефлексотерапия" | 46,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Неврология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Хирургия", "Эндоскопия" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Аликовская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 17. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вурнарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 77,0 | 0,0 | 77,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Оториноларингология", "Педиатрия", "Терапия" | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Дерматовенерология", "Кардиология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Фтизиатрия", "Эндокринология" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Вурнарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 18. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ибресинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 108,0 | 0,0 | 108,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Терапия" | 121,0 | 0,0 | 121,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Анестезиология - реаниматология", "Кардиология", "Неврология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Стоматология", "Терапия", "Ультразвуковая диагностика", "Функциональная диагностика" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Ибресинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 19. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская центральная районная больница им.Ф.Г. Григорьева" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 193,0 | 0,0 | 193,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Анестезиология - реаниматология", "Оториноларингология", "Терапия", "Педиатрия", "Урология", "Хирургия"; профессиональная переподготовка врачей по специальностям "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Ультразвуковая диагностика" | 115,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Анестезиология - реаниматология", "Педиатрия", "Терапия", "Хирургия" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Канашская центральная районная больница им.Ф.Г. Григорьева" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 20. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Козловская центральная районная больница имени И.Е. Виноградова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 65,50 | 0,0 | 65,50 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Терапия", "Хирургия" | 47,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям Акушерство и гинекология", "Анестезиология - реаниматология", "Неврология", "Стоматология", "Терапия", "Функциональная диагностика" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Козловская центральная районная больница имени И.Е. Виноградова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 21. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Комсомольская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 128,0 | 0,0 | 128,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Неонатология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Психиатрия", "Скорая медицинская помощь", "Стоматология", "Терапия", "Физиотерапия", "Хирургия" | 129,0 | 0,0 | 129,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Бактериология", "Неврология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Стоматология", "Травматология и ортопедия", "Ультразвуковая диагностика", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Эндоскопия"; профессиональная переподготовка врачей по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Комсомольская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 22. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красноармейская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 53,60 | 0,0 | 53,60 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Клиническая лабораторная диагностика", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Педиатрия", "Терапия", "Хирургия" | 47,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Кардиология", "Неврология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Оториноларингология", "Педиатрия", "Стоматология", "Терапия", "Хирургия", "Эндокринология"; профессиональная переподготовка врачей по специальностям "Кардиология", "Ультразвуковая диагностика" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Красноармейская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 23. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красночетайская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 109,0 | 0,0 | 109,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Оториноларингология", "Педиатрия", "Стоматология", "Психиатрия", "Психиатрия - наркология", "Эпидемиология" | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Анестезиология - реаниматология", "Кардиология", "Клиническая лабораторная диагностика", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Офтальмология", "Стоматология", "Терапия", "Травматология и ортопедия", "Ультразвуковая диагностика", "Функциональная диагностика", "Эндоскопия" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Красночетайская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 24. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мариинско-Посадская центральная районная больница им.Н.А. Геркена" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 81,0 | 0,0 | 81,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Психиатрия - наркология", "Скорая медицинская помощь", "Терапия", "Ультразвуковая диагностика", "Эндоскопия" | 165,3 | 0,0 | 165,3 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Дерматовенерология", "Оториноларингология", "Педиатрия", "Психиатрия", "Стоматология", "Терапия", "Хирургия", "Эндокринология" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Мариинско-Посадская центральная районная больница им.Н.А. Геркена" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 25. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 259,0 | 0,0 | 259,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Анестезиология - реаниматология", "Детская хирургия", "Инфекционные болезни", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Оториноларингология", "Педиатрия", "Скорая медицинская помощь", "Стоматология", "Терапия", "Травматология и ортопедия", "Эпидемиология"; профессиональная переподготовка врачей по специальности "Ультразвуковая диагностика" | 75,50 | 0,0 | 75,50 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Анестезиология - реаниматология", "Неврология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Рентгенология", "Стоматология", "Терапия", "Урология", "Эндоскопия" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 26. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Моргаушская районная больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 7,50 | 0,0 | 7,50 | 0,0 | повышение квалификации врача по специальности "Травматология и ортопедия"; профессиональная переподготовка врача по специальности "Ультразвуковая диагностика" | 11,20 | 0,0 | 11,20 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Терапия" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Моргаушская районная больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 27. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Порецкая центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 91,0 | 0,0 | 91,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Анестезиология - реаниматология", "Клиническая лабораторная диагностика", "Неврология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Функциональная диагностика", "Хирургия"; профессиональная переподготовка врачей по специальностям "Общая врачебная практика (семейная медицина)" | 64,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальности "Бактериология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Стоматология хирургическая", "Терапия", "Ультразвуковая диагностика", "Эндокринология" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Порецкая центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 28. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Урмарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальности "Оториноларингология" | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Урмарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 29. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Цивильская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 88,0 | 0,0 | 88,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Анестезиология - реаниматология", "Клиническая лабораторная диагностика", "Педиатрия", "Стоматология", "Терапия", "Ультразвуковая диагностика", "Хирургия", "Эндоскопия" | 62,0 | 0,0 | 62,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Дерматовенерология", "Педиатрия", "Рентгенология", "Функциональная диагностика" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Цивильская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 30. | Муниципальное учреждение здравоохранения "Чурачикская участковая больница" | 7,20 | 0,0 | 7,20 | 0,0 | повышение квалификации врача по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)" | - | - | - | - |  | 12.2011 | главный врач муниципального учреждения здравоохранения "Чурачикская участковая больница" |
| 31. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шемуршинская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 41,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия" | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Неврология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Терапия" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Шемуршинская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 32. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Яльчикская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 131,0 | 0,0 | 131,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Детская хирургия", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Оториноларингология", "Педиатрия", "Психиатрия - наркология", "Скорая медицинская помощь", "Терапия"; профессиональная переподготовка врачей по специальности "Клиническая лабораторная диагностика" | 139,0 | 0,0 | 139,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Анестезиология - реаниматология", "Инфекционные болезни", "Педиатрия", "Рентгенология", "Стоматология", "Терапия" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Яльчикская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 33. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Янтиковская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 93,0 | 0,0 | 93,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Анестезиология - реаниматология", "Детская хирургия", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Оториноларингология", "Педиатрия", "Психиатрия - наркология", "Терапия" | 54,80 | 0,0 | 54,80 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Дерматовенерология", "Кардиология", "Неврология", "Педиатрия", "Терапия", "Ультразвуковая диагностика", "Эндокринология", "Эндоскопия" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Янтиковская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 34. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Президентский перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 251,7 | 0,0 | 251,7 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Анестезиология - реаниматология", "Клиническая лабораторная диагностика", "Лабораторная генетика", "Неонатология", "Терапия", "Педиатрия", "Трансфузиология", "Ультразвуковая диагностика", "Физиотерапия"; профессиональная переподготовка врачей по специальностям "Неонатология", "Ультразвуковая диагностика" | 641,4 | 0,0 | 641,4 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Анестезиология - реаниматология", "Лабораторная генетика", "Неонатология", "Организация здравоохранения и общественное здоровье"; профессиональная переподготовка врачей по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Президентский перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 35. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская детская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 288,0 | 0,0 | 288,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Анестезиология - реаниматология", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Оториноларингология", "Педиатрия", "Травматология и ортопедия", "Трансфузиология", "Ультразвуковая диагностика", "Физиотерапия", "Детская хирургия", "Эндоскопия" | 165,0 | 0,0 | 165,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Аллергология и иммунология", "Гематология", "Педиатрия", "Травматология и ортопедия", "Функциональная диагностика", "Эндоскопия" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканская детская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 36. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 572,80 | 0,0 | 572,80 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Анестезиология - реаниматология", "Бактериология", "Кардиология", "Клиническая лабораторная диагностика", "Неврология", "Оториноларингология", "Офтальмология", "Пульмонология", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Ультразвуковая диагностика", "Урология", "Физиотерапия", "Функциональная диагностика", "Хирургия", "Эндоскопия"; профессиональная переподготовка врачей по специальностям "Гастроэнтерология", "Кардиология" | 1145,0 | 0,0 | 1145,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Аллергология и иммунология", "Анестезиология и реаниматология", "Бактериология", "Гастроэнтерология", "Кардиология", "Клиническая лабораторная диагностика", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Неврология", "Нефрология", "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Оториноларингология", "Педиатрия", "Психотерапия", "Ревматология", "Рентгенология", "Стоматология", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Ультразвуковая диагностика", "Функциональная диагностика", "Хирургия", "Эндоскопия"; профессиональная переподготовка врачей по специальностям "Гематология", "Кардиология" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 37. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая офтальмологическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 155,0 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальности "Офтальмология" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканская клиническая офтальмологическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 38. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканская поликлиника восстановительного лечения (вертебрологии и мануальной терапии)" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 143,0 | 0,0 | 143,0 | 0,0 | повышение квалификации и переподготовка врачей по специальностям "Мануальная терапия", "Лечебная физкультура и спортивная медицина" | 74,0 | 0,0 | 74,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальности "Функциональная диагностика" | 12.2012 | главный врач автономного учреждения Чувашской Республики "Республиканская поликлиника восстановительного лечения (вертебрологии и мануальной терапии)" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 39. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская психиатрическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 242,0 | 0,0 | 242,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Анестезиология - реаниматология", "Клиническая лабораторная диагностика", "Психиатрия", "Рефлексотерапия", "Физиотерапия"; профессиональная переподготовка врачей по специальности "Ультразвуковая диагностика" | 143,0 | 0,0 | 143,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Мануальная терапия", "Психиатрия", "Психотерапия" | 12.2012 | главный врач казенного учреждения Чувашской Республики "Республиканская психиатрическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 40. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 262,0 | 0,0 | 262,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальности "Стоматология"; профессиональная переподготовка врачей по специальности "Стоматология" | 308,0 | 0,0 | 308,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальности "Стоматология" | 12.2012 | главный врач автономного учреждения Чувашской Республики "Республиканская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 41. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский кардиологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 92,70 | 0,0 | 92,70 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Анестезиология - реаниматология", "Кардиология", "Клиническая лабораторная диагностика", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Неврология", "Офтальмология", "Ультразвуковая диагностика", "Физиотерапия", "Функциональная диагностика", "Эндоскопия"; профессиональная переподготовка врачей по специальностям "Кардиология", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Ревматология" | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Анестезиология - реаниматология", "Кардиология", "Клиническая лабораторная диагностика", "Неврология", "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Функциональная диагностика", "Эпидемиология"; профессиональная переподготовка по специальности "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканский кардиологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 42. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 125,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Неврология", "Оториноларингология", "Терапия", "Физиотерапия", "Хирургия" | 84,0 | 0,0 | 84,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Анестезиология - реаниматология", "Неврология", "Ревматология", "Терапия", "Эндокринология", "Эндоскопия" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 43. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 93,0 | 0,0 | 93,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Анестезиология и реаниматология", "Клиническая лабораторная диагностика", "Терапия", "Ультразвуковая диагностика", "Урология" | 123,0 | 0,0 | 123,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Анестезиология - реаниматология", "Патологическая анатомия", "Радиология", "Рентгенология", "Терапия", "Эндоскопия" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 44. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский кожно-венерологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальности "Дерматовенерология" | 255,9 | 0,0 | 255,9 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Дерматовенерология", "Клиническая лабораторная диагностика"; профессиональная переподготовка врача по специальности "Клиническая фармакология" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканский кожно-венерологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 45. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский наркологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 57,80 | 0,0 | 57,80 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальности "Психиатрия - наркология"; профессиональная переподготовка врачей по специальности "Психиатрия - наркология" | 266,0 | 0,0 | 266,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Психиатрия - наркология", "Терапия" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканский наркологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 46. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканский противотуберкулезный диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 47,4 | 0,0 | 47,4 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Анестезиология - реаниматология", "Бактериология", "Неврология", "Физиотерапия" | 46,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Анестезиология - реаниматология", "Бактериология", "Рентгенология", "Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия"; профессиональная переподготовка врача по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье" | 12.2012 | главный врач казенного учреждения Чувашской Республики "Республиканский противотуберкулезный диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 47. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 64,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Рефлексотерапия", "Терапия", "Педиатрия", "Ультразвуковая диагностика" | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Педиатрия", "Рефлексотерапия", "Стоматология", "Терапия" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 48. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 83,70 | 0,0 | 83,70 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Неврология", "Физиотерапия" | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Хирургия", "Стоматология" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 49. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 11,20 | 0,0 | 11,20 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Клиническая лабораторная диагностика" | 54,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Дерматовенерология", "Инфекционные болезни", "Клиническая лабораторная диагностика" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 50. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский эндокринологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 87,0 | 0,0 | 87,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Физиотерапия", "Клиническая лабораторная диагностика"; профессиональная переподготовка врача по специальности "Диетология" | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Неврология", "Организация здравоохранения, общественное здоровье", "Эндокринология"; профессиональная переподготовка врача по специальности "Трансфузиология" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканский эндокринологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 51. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Шихазанская межрайонная психиатрическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 27,50 | 0,0 | 27,50 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальности "Психиатрия" | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Психиатрия", "Психиатрия - наркология" | 12.2012 | главный врач казенного учреждения Чувашской Республики "Шихазанская межрайонная психиатрическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 52. | Казенное учреждение Чувашской Республики "Ядринская межрайонная психиатрическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 40,90 | 0,0 | 40,90 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Психиатрия", "Организация здравоохранения и общественное здоровье" | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | профессиональная переподготовка врача по специальности "Судебно-психиатрическая экспертиза" | 12.2012 | главный врач казенного учреждения Чувашской Республики "Ядринская межрайонная психиатрическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 53. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Алатырская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей по специальностям стоматологического профиля | 12.2012 | главный врач автономного учреждения Чувашской Республики "Алатырская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 54. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Алатырская городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальности "Скорая медицинская помощь" | 27,50 | 0,0 | 27,50 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальности "Скорая медицинская помощь" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Алатырская городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 55. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 32,20 | 0,0 | 32,20 | 0,0 | профессиональная переподготовка врачей по специальностям стоматологического профиля | 137,0 | 0,0 | 137,0 | 0,0 | повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей по специальностям стоматологического профиля | 12.2012 | главный врач автономного учреждения Чувашской Республики "Шумерлинская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 56. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 53,30 | 0,0 | 53,30 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальности "Скорая медицинская помощь" | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальности "Скорая медицинская помощь" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Шумерлинская городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 57. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская детская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 71,0 | 0,0 | 71,0 | 0,0 | повышение квалификации и профессиональная переподготовка врачей по специальностям стоматологического профиля | 11,50 | 0,0 | 11,50 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям стоматологического профиля | 12.2012 | главный врач автономного учреждения Чувашской Республики "Новочебоксарская детская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 58. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 87,0 | 0,0 | 87,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям стоматологического профиля | 57,50 | 0,0 | 57,50 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям стоматологического профиля | 12.2012 | главный врач автономного учреждения Чувашской Республики "Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 59. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарский городской перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 36,20 | 0,0 | 36,20 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Клиническая лабораторная диагностика", "Лечебная физкультура и спортивная медицина" | 63,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Неонатология", "Ультразвуковая диагностика" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Новочебоксарский городской перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 60. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова Петра Николаевича - заслуженного врача РСФСР" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Неврология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Оториноларингология", "Физиотерапия" | 112,0 | 0,0 | 112,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Клиническая лабораторная диагностика", "Терапия", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Ревматология", "Рентгенология", "Функциональная диагностика" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова Петра Николаевича - заслуженного врача РСФСР" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 61. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вторая городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 334,0 | 0,0 | 334,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Анестезиология - реаниматология", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Неврология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Оториноларингология", "Педиатрия", "Стоматология", "Терапия", "Ультразвуковая диагностика", "Физиотерапия", "Хирургия"; профессиональная переподготовка врачей по специальностям "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Организация здравоохранения и общественное здоровье" | 315,0 | 0,0 | 315,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Дерматовенерология", "Кардиология", "Неврология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Оториноларингология", "Педиатрия", "Рентгенология", "Терапия", "Функциональная диагностика", "Эндокринология" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Вторая городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 62. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 241,7 | 0,0 | 241,7 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Анестезиология - реаниматология", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Неврология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Пульмонология", "Терапия", "Ультразвуковая диагностика", "Физиотерапия"; профессиональная переподготовка врачей по специальностям "Стоматология терапевтическая", "Гастроэнтерология" | 224,0 | 0,0 | 224,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Аллергология и иммунология", "Анестезиология - реаниматология", "Кардиология", "Неврология", "Нефрология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Ревматология", "Рентгенология", "Стоматология", "Терапия", "Травматология и ортопедия", "Функциональная диагностика", "Эндоскопия"; профессиональная переподготовка врачей по специальностям "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Стоматология" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Центральная городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 63. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 5" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 266,20 | 0,0 | 266,20 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Клиническая лабораторная диагностика", "Клиническая фармакология", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Неврология", "Терапия", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Профпатология", "Рентгенология", "Ультразвуковая диагностика", "Физиотерапия", "Эндоскопия"; профессиональная переподготовка врачей по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)" | 240,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Инфекционные болезни", "Кардиология", "Клиническая лабораторная диагностика", "Неврология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Рентгенология", "Рефлексотерапия", "Терапия", "Физиотерапия", "Функциональная диагностика", "Эндокринология", "Эндоскопия" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городская больница N 5" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 64. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 7" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Оториноларингология", "Педиатрия", "Профпатология", "Стоматология", "Физиотерапия", "Функциональная диагностика"; профессиональная переподготовка врачей по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье" | 72,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Кардиология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Педиатрия", "Рентгенология", "Функциональная диагностика" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городская больница N 7" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 65. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 11,80 | 0,0 | 11,80 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальности "Детская хирургия" | 40,60 | 0,0 | 40,60 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Нефрология", "Офтальмология", "Педиатрия" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городская детская больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 66. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 4" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 49,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Педиатрия", "Ультразвуковая диагностика" | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Аллергология и иммунология", "Неврология", "Педиатрия", "Функциональная диагностика"; профессиональная переподготовка врачей по специальностям "Кардиология", "Нефрология" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городская детская больница N 4" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 67. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 266,0 | 0,0 | 266,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Скорая медицинская помощь" | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Психиатрия", "Скорая медицинская помощь" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городская станция скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
| 68. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городской клинический центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Рефлексотерапия", "Трансфузиология", "Ультразвуковая диагностика", "Физиотерапия", "Хирургия"; профессиональная переподготовка врачей по специальностям "Гастроэнтерология", "Ультразвуковая диагностика" | 112,0 | 0,0 | 112,0 | 0,0 | повышение квалификации врачей по специальностям "Акушерство и гинекология", "Кардиология", "Клиническая лабораторная диагностика", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Неврология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Рентгенология", "Ультразвуковая диагностика", "Хирургия", "Эндоскопия", "Эндокринология"; профессиональная переподготовка врачей по специальностям "Кардиология", "Пульмонология" | 12.2012 | главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городской клинический центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики |
|  | Мероприятие 5. Подготовка к включению с 2013 года в Территориальную программу обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих на территории Чувашской Республики, дополнительных денежных выплат медицинским работникам первичного звена здравоохранения и дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
|  | В том числе за счет остатков средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 5.1. Подготовка к включению с 2013 года в Территориальную программу обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих на территории Чувашской Республики, дополнительных денежных выплат медицинским работникам первичного звена здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Осуществление финансирования медицинских учреждений на обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи медицинскими работниками первичного звена в соответствии с порядками, определенными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации |  |  |  |  | финансирование медицинских учреждений на обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи медицинскими работниками первичного звена в соответствии с порядками, определенными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
|  | 2. Осуществление контроля за использованием средств на обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи медицинскими работниками первичного звена путем сбора, обобщения и анализа установленной статистической отчетности, проведения плановых и целевых проверок в медицинских учреждениях Чувашской Республики, работающих в системе ОМС |  |  |  |  | использование ЛПУ средств на обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи медицинскими работниками первичного звена в соответствии с порядками, определенными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | 12.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
|  | 3. Подготовка нормативных документов по включению в Программу ОМС дополнительных выплат медицинским работникам первичного звена, регламентирующих: формирование и ведение регионального регистра медицинских работников; порядок финансирования медицинских учреждений по осуществлению дополнительных выплат медицинским работникам первичного звена; порядок использования в медицинских учреждениях средств на осуществление дополнительных выплат медицинским работникам первичного звена; порядок контроля за использованием в медицинских учреждениях средств на осуществление дополнительных выплат медицинским работникам первичного звена |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утверждение нормативных документов по включению в Программу ОМС дополнительных выплат медицинским работникам первичного звена, регламентирующих: формирование и ведение регионального регистра медицинских работников; порядок финансирования медицинских учреждений по осуществлению дополнительных выплат медицинским работникам первичного звена; порядок использования в медицинских учреждениях средств на осуществление дополнительных выплат медицинским работникам первичного звена; порядок контроля за использованием в медицинских учреждениях средств на осуществление дополнительных выплат медицинским работникам первичного звена | 11.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 1. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная районная больница Алатырского района" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Аликовская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вурнарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ибресинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 6. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская центральная районная больница им.Ф.Г. Григорьева" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 7. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Козловская центральная районная больница имени И.Е. Виноградова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 8. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Комсомольская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 9. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красноармейская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 10. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красночетайская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 11. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мариинско-Посадская центральная районная больница им.Н.А. Геркена" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 12. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 13. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Моргаушская районная больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 14. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Порецкая центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 15. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Урмарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 16. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Цивильская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 17. | Муниципальное учреждение здравоохранения "Чурачикская участковая больница" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | - | - |  |  |  |
| 18. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 19. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шемуршинская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 20. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 21. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ядринская центральная районная больница им.К.В. Волкова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 22. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Яльчикская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 23. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Янтиковская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 24. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 25. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 26. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 27. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 28. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 29. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 30. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова Петра Николаевича - заслуженного врача РСФСР" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 31. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вторая городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 32. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская клиническая больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 33. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 5" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 34. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 7" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 35. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городской клинический центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 36. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 37. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 38. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 3" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 39. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 4" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 40. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 5.2. Подготовка к включению с 2013 года в Территориальную программу обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих на территории Чувашской Республики, дополнительной диспансеризации работающих граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Осуществление финансирования расходов учреждений здравоохранения на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан в соответствии с порядками, определенными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации |  |  |  |  | финансирование расходов учреждений здравоохранения на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан в соответствии с порядками, определенными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации |  |  |  |  | финансирование расходов учреждений здравоохранения на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан в соответствии с порядками, определенными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
|  | 2. Обеспечение контроля за использованием средств на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан путем сбора, обобщения и анализа установленной статистической отчетности, проведения плановых и целевых проверок в медицинских учреждениях Чувашской Республики, работающих в системе ОМС |  |  |  |  | использование ЛПУ средств на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан в соответствии с порядками, определенными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации |  |  |  |  | использование ЛПУ средств на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан в соответствии с порядками, определенными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
|  | 3. Подготовка нормативных документов по включению в Программу ОМС дополнительной диспансеризации работающих граждан, регламентирующих: порядок проведения за счет средств ОМС дополнительной диспансеризации работающих граждан; порядок оплаты за счет средств ОМС дополнительной диспансеризации работающих граждан; порядок использования в медицинских учреждениях средств ОМС на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан; порядок контроля за использованием в медицинских учреждениях средств ОМС на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утверждение нормативных документов по включению в Программу ОМС дополнительной диспансеризации работающих граждан, регламентирующих: порядок проведения за счет средств ОМС дополнительной диспансеризации работающих граждан; порядок оплаты за счет средств ОМС дополнительной диспансеризации работающих граждан; порядок использования в медицинских учреждениях средств ОМС на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан; порядок контроля за использованием в медицинских учреждениях средств ОМС на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 11.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
|  | 4. Расчет тарифов ОМС на оказание учреждениями здравоохранения услуг по проведению дополнительной диспансеризации работающих граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  | определение тарифов ОМС на оказание учреждениями здравоохранения услуг по проведению дополнительной диспансеризации работающих граждан в 2013 году | 2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 1. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная районная больница Алатырского района" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Аликовская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вурнарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ибресинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 6. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская центральная районная больница им.Ф.Г. Григорьева" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 7. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Козловская центральная районная больница имени И.Е. Виноградова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 8. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Комсомольская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 9. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красноармейская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 10. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красночетайская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 11. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мариинско-Посадская центральная районная больница им.Н.А. Геркена" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 12. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 13. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Моргаушская районная больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 14. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Порецкая центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 15. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Урмарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 16. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Цивильская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 17. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 18. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шемуршинская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 19. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 20. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ядринская центральная районная больница им.К.В. Волкова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 21. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Яльчикская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 22. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Янтиковская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 23. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 24. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 25. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 26. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова Петра Николаевича - заслуженного врача РСФСР" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 27. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вторая городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 28. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская клиническая больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 29. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 5" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 30. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 7" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 31. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городской клинический центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 32. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 5.3. Подготовка к включению с 2013 года в Территориальную программу обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих на территории Чувашской Республики, дополнительной диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Осуществление финансирования расходов учреждений здравоохранения на проведение дополнительной диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с порядками, определенными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации |  |  |  |  | финансирование расходов учреждений здравоохранения на проведение дополнительной диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с порядками, определенными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации |  |  |  |  | финансирование расходов учреждений здравоохранения на проведение дополнительной диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с порядками, определенными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
|  | 2. Обеспечение контроля за использованием средств на проведение дополнительной диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путем сбора, обобщения и анализа установленной статистической отчетности, проведения плановых и целевых проверок в медицинских учреждениях Чувашской Республики, работающих в системе ОМС |  |  |  |  | использование ЛПУ средств на проведение дополнительной диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с порядками, определенными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации |  |  |  |  |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики |
|  | 3. Подготовка нормативных документов по включению в Программу ОМС дополнительной диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, регламентирующих: порядок проведения за счет средств ОМС дополнительной диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; порядок оплаты за счет средств ОМС дополнительной диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; порядок использования в медицинских учреждениях средств ОМС на проведение дополнительной диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; порядок контроля за использованием в медицинских учреждениях средств ОМС на проведение дополнительной диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утверждение нормативных документов по включению в Программу ОМС дополнительной диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, регламентирующих: порядок проведения за счет средств ОМС дополнительной диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; порядок оплаты за счет средств ОМС дополнительной диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; порядок использования в медицинских учреждениях средств ОМС на проведение дополнительной диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; порядок контроля за использованием в медицинских учреждениях средств ОМС на проведение дополнительной диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 11.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
|  | 4. Расчет тарифов ОМС на оказание учреждениями здравоохранения услуг по проведению дополнительной диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | определение тарифов ОМС на оказание учреждениями здравоохранения услуг по проведению дополнительной диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 11.2012 | Минздравсоцразвития Чувашии, ТФОМС Чувашской Республики |
| 1. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вурнарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ибресинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Цивильская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ядринская центральная районная больница им.К.В. Волкова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 6. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 7. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 3" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 8. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вторая городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 9. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская детская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 10. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 11. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 12. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 4" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 6. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 6 | 91 168,2 | 91 168,2 | 0,0 | 0,0 |  | 174 716,4 | 174 716,4 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | В том числе за счет остатков средств, образовавшихся по состоянию на 01.01.2012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | В том числе мероприятия по модернизации медицинской помощи детям и службы родовспоможения | 14 685,7 | 14 685,7 | 0,0 | 0,0 |  | 28 144,1 | 28 144,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 1. Осуществление денежных выплат стимулирующего характера врачам-специалистам, оказывающим амбулаторную медицинскую помощь, а также среднему медицинскому персоналу, работающему с указанными врачами либо оказывающему амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно (кроме медицинских работников ФАП), медицинских организаций, которым в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определены объемы предоставления медицинской помощи в рамках Программы ОМС | 63 817,7 | 63 817,7 |  |  | финансирование денежных выплат стимулирующего характера в размере 70% общего объема средств. Улучшение качества медицинского обслуживания населения за счет повышения эффективности деятельности медицинского персонала | 157 244,8 | 157 244,8 |  |  | финансирование денежных выплат стимулирующего характера в размере 90% общего объема средств. Улучшение качества медицинского обслуживания населения за счет повышения эффективности деятельности медицинского персонала | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
|  | 2. Приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов для проведения диагностических обследований и лечебных мероприятий при оказании амбулаторной медицинской помощи | 27 350,5 | 27 350,5 |  |  | финансирование приобретения лекарственных препаратов и расходных материалов для проведения диагностических обследований и лечебных мероприятий при оказании амбулаторной медицинской помощи в размере 30% общего объема средств. Улучшение обеспечения медицинских учреждений необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, повышение уровня и качества оказываемых медицинских услуг посредством внедрения и более широкого применения современных диагностических и лечебных мероприятий | 17 471,6 | 17 471,6 |  |  | финансирование приобретения лекарственных препаратов и расходных материалов для проведения диагностических обследований и лечебных мероприятий при оказании амбулаторной медицинской помощи в размере 10% общего объема средств. Улучшение обеспечения медицинских учреждений необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, повышение уровня и качества оказываемых медицинских услуг посредством внедрения и более широкого применения современных диагностических и лечебных мероприятий | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 1. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная районная больница Алатырского района" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 606,1 | 1 606,1 | 0,0 | 0,0 |  | 3 078,0 | 3 078,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 2. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Аликовская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 718,5 | 718,5 | 0,0 | 0,0 |  | 1 376,9 | 1 376,9 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 3. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Батыревская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 903,6 | 1 903,6 | 0,0 | 0,0 |  | 3 648,1 | 3 648,1 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 4. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вурнарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 154,7 | 1 154,7 | 0,0 | 0,0 |  | 2 212,9 | 2 212,9 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 5. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ибресинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 020,2 | 1 020,2 | 0,0 | 0,0 |  | 1 955,1 | 1 955,1 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 6. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская центральная районная больница им.Ф.Г. Григорьева" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 2 374,7 | 2 374,7 | 0,0 | 0,0 |  | 3 350,9 | 3 350,9 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 7. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Козловская центральная районная больница имени И.Е. Виноградова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 826,5 | 826,5 | 0,0 | 0,0 |  | 1 583,9 | 1 583,9 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 8. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Комсомольская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 199,5 | 1 199,5 | 0,0 | 0,0 |  | 1 498,7 | 1 498,7 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 9. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красноармейская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 565,9 | 565,9 | 0,0 | 0,0 |  | 1 084,5 | 1 084,5 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 10. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Красночетайская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 930,8 | 930,8 | 0,0 | 0,0 |  | 1 783,8 | 1 783,8 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 11. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мариинско-Посадская центральная районная больница им.Н.А. Геркена" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 850,7 | 850,7 | 0,0 | 0,0 |  | 1 630,3 | 1 630,3 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 12. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 183,2 | 1 183,2 | 0,0 | 0,0 |  | 2 440,1 | 2 440,1 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 13. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Моргаушская районная больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 288,7 | 288,7 | 0,0 | 0,0 |  | 380,7 | 380,7 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 14. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Порецкая центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 690,7 | 690,7 | 0,0 | 0,0 |  | 1 323,7 | 1 323,7 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 15. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Урмарская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 017,5 | 1 017,5 | 0,0 | 0,0 |  | 1 950,0 | 1 950,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 16. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Цивильская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1363,7 | 1363,7 | 0,0 | 0,0 |  | 2 741,3 | 2 741,3 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 17. | Муниципальное учреждение здравоохранения "Чурачикская участковая больница" | 66,8 | 66,8 | 0,0 | 0,0 |  | - | - | - | - |  | 12.2011 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 18. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 2 601,9 | 2 601,9 | 0,0 | 0,0 |  | 4 986,3 | 4 986,3 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 19. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шемуршинская районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 592,2 | 592,2 | 0,0 | 0,0 |  | 1 134,9 | 1 134,9 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 20. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 714,9 | 714,9 | 0,0 | 0,0 |  | 1 370,0 | 1 370,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 21. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ядринская центральная районная больница им.К.В. Волкова" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 347,3 | 1 347,3 | 0,0 | 0,0 |  | 2 082,0 | 2 082,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 22. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Яльчикская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 355,2 | 1 355,2 | 0,0 | 0,0 |  | 2 597,1 | 2 597,1 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 23. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Янтиковская центральная районная больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 646,0 | 646,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1 238,0 | 1 238,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 24. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Алатырская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 167,7 | 167,7 | 0,0 | 0,0 |  | 321,4 | 321,4 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 25. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Алатырский городской врачебно-физкультурный диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |  | 16,5 | 16,5 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 26. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 061,5 | 1 061,5 | 0,0 | 0,0 |  | 2 034,3 | 2 034,3 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 27. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Канашская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 855,6 | 855,6 | 0,0 | 0,0 |  | 1 339,7 | 1 339,7 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 28. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Канашская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 448,5 | 448,5 | 0,0 | 0,0 |  | 859,5 | 859,5 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 29. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 254,9 | 254,9 | 0,0 | 0,0 |  | 788,5 | 788,5 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 30. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 391,8 | 391,8 | 0,0 | 0,0 |  | 750,9 | 750,9 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 31. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Шумерлинская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 382,1 | 382,1 | 0,0 | 0,0 |  | 732,3 | 732,3 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 32. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 2 119,6 | 2 119,6 | 0,0 | 0,0 |  | 4 062,0 | 4 062,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 33. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская детская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 997,4 | 1 997,4 | 0,0 | 0,0 |  | 3 827,9 | 3 827,9 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 34. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 886,8 | 1 886,8 | 0,0 | 0,0 |  | 3 615,9 | 3 615,9 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 35. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарская детская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 967,4 | 967,4 | 0,0 | 0,0 |  | 1 853,9 | 1 853,9 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 36. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарский городской перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 138,4 | 1 138,4 | 0,0 | 0,0 |  | 2 181,7 | 2 181,7 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 37. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Новочебоксарский врачебно-физкультурный диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 74,2 | 74,2 | 0,0 | 0,0 |  | 74,2 | 74,2 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 38. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 8 130,7 | 8 130,7 | 0,0 | 0,0 |  | 15 327,8 | 15 327,8 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 39. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 604,1 | 604,1 | 0,0 | 0,0 |  | 1 157,7 | 1 157,7 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 40. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Президентский перинатальный центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 339,2 | 1 339,2 | 0,0 | 0,0 |  | 2 566,5 | 2 566,5 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 41. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский кардиологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 521,0 | 521,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1 048,5 | 1 048,5 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 42. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский клинический онкологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 276,4 | 1 276,4 | 0,0 | 0,0 |  | 2 996,1 | 2 996,1 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 43. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская клиническая офтальмологическая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 274,2 | 274,2 | 0,0 | 0,0 |  | 1 125,5 | 1 125,5 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 44. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский кожно-венерологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 620,2 | 620,2 | 0,0 | 0,0 |  | 1 188,6 | 1 188,6 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 45. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский эндокринологический диспансер" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 484,5 | 484,5 | 0,0 | 0,0 |  | 1 028,5 | 1 028,5 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 46. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканская детская клиническая больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 818,8 | 818,8 | 0,0 | 0,0 |  | 1469,2 | 1469,2 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 47. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Республиканская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 4 573,8 | 4 573,8 | 0,0 | 0,0 |  | 8 765,3 | 8 765,3 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 48. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 398,2 | 398,2 | 0,0 | 0,0 |  | 763,1 | 763,1 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 49. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 511,4 | 511,4 | 0,0 | 0,0 |  | 1 080,9 | 1 080,9 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 50. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 591,1 | 1 591,1 | 0,0 | 0,0 |  | 3 349,2 | 3 349,2 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 51. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 2" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 421,6 | 1 421,6 | 0,0 | 0,0 |  | 2 224,4 | 2 224,4 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 52. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 3" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 2 688,3 | 2 688,3 | 0,0 | 0,0 |  | 6 051,9 | 6 051,9 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 53. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская детская больница N 4" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 476,1 | 1 476,1 | 0,0 | 0,0 |  | 2 528,8 | 2 528,8 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 54. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская клиническая больница N 1" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 4 822,4 | 4 822,4 | 0,0 | 0,0 |  | 9 241,7 | 9 241,7 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 55. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Центральная городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 5 342,1 | 5 342,1 | 0,0 | 0,0 |  | 10 237,7 | 10 237,7 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 56. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 241,5 | 241,5 | 0,0 | 0,0 |  | 696,2 | 696,2 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 57. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 5" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 3 633,3 | 3 633,3 | 0,0 | 0,0 |  | 7 662,9 | 7 662,9 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 58. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городской клинический центр" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 758,0 | 1 758,0 | 0,0 | 0,0 |  | 3 569,1 | 3 569,1 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 59. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Вторая городская больница" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 3 166,0 | 3 166,0 | 0,0 | 0,0 |  | 6 067,4 | 6 067,4 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 60. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Городская больница N 7" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 844,6 | 1 844,6 | 0,0 | 0,0 |  | 3 535,0 | 3 535,0 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 61. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова Петра Николаевича - заслуженного врача РСФСР" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 1 298,6 | 1 298,6 | 0,0 | 0,0 |  | 2 488,7 | 2 488,7 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |
| 62. | Автономное учреждение Чувашской Республики "Городская стоматологическая поликлиника" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 5 551,9 | 5 551,9 | 0,0 | 0,0 |  | 10 639,8 | 10 639,8 | 0,0 | 0,0 |  | 12.2012 | ТФОМС Чувашской Республики, Минздравсоцразвития Чувашии |

──────────────────────────────

* Мероприятия, предусмотренные Программой, осуществляются по согласованию с исполнителем.

Приложение N 2

к постановлению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 27 июня 2012 г. N 259

Приложение N 2

к Программе модернизации

здравоохранения

Чувашской Республики

на 2011-2012 годы

# Перечень
медицинского оборудования, поставляемого для учреждений здравоохранения в Чувашской Республике в рамках Программы модернизации здравоохранения Чувашской Республики на 2011-2012 годы

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Президентский перинатальный центр" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Комплект оборудования навигационной системы ГЛОНАСС/GPS в санитарном транспорте службы скорой медицинской помощи |
| 2 | Оборудование автоматизированного рабочего места диспетчерских постов службы скорой медицинской помощи |
| 3 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных (тайм-циклический с системой триггерной вентиляции) |
| 4 | Инкубатор неонатальный для интенсивной терапии новорожденных |
| 5 | Монитор неонатальный с набором манжеток |
| 6 | Прибор для мониторирования электроэнцефалографии |
| 7 | Система чрескожного мониторирования газового состава крови |
| 8 | Аппарат для механической искусственной вентиляции легких для новорожденных с блоком высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких (аппарат для высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких) |
| 9 | Аппарат для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких |
| 10 | Кроватки с подогревом или матрасики для обогрева |
| 11 | Инкубаторы стандартной модели |
| 12 | Установка для фототерапии |
| 13 | Инфузионные насосы |
| 14 | Полифункциональные мониторы |
| 15 | Монитор для слежения за дыханием новорожденных |
| 16 | Аппарат наркозно-дыхательный в неонатальной комплектации |
| 17 | Мобильный источник питания к инкубатору |
| 18 | Кресло гинекологическое |
| 19 | Аппарат ИВЛ |
| 20 | Монитор неонатальный с функцией определения артериального давления и сатурации |
| 21 | Транспортный аппарат искусственной вентиляции легких |
| 22 | Переносная инфузионная помпа |
| 23 | Фетальный монитор |
| 24 | Насос инфузионный для новорожденных |
| 25 | Стол для реанимации новорожденных с устройством для подогрева и увлажнения кислорода |
| 26 | Многофункциональный хирургический стол с электроприводом или механический с гидроприводом в комплекте |
| 27 | Аппарат наркозно-дыхательный с электроприводом |
| 28 | Дефибриллятор |
| 29 | Аппарат для размораживания плазмы |
| 30 | Монитор прикроватный для слежения за электрокардиограммой, частотой дыхания, газовым составом крови, артериальным давлением, температурой, капнографии с выводом на центральный пункт |
| 31 | Электрокардиограф многоканальный |
| 32 | Аппарат для ультразвукового исследования переносной с набором датчиков |
| 33 | Тромбоэластограф |
| 34 | Аппарат для плазмафереза |
| 35 | Компьютерный комплекс для проведения холтеровского мониторирования артериального давления и электрокардиограммы (с двумя переносными регистраторами артериального давления) |
| 36 | Автоматический гематологический анализатор - на 18 параметров, 100 исследований в час с возможностями построения скетограмм и гистограмм |
| 37 | Экспресс-анализатор для определения основных клинических и биохимических показателей, в том числе газов крови и электролитов |
| 38 | Автоматический биохимический анализатор - производительность не менее 200 тестов в час, открытая система, свободный доступ, одновременная загрузка не менее 40 проб, возможность выполнения экстренных исследований с широким меню тестов по клинической биохимии - не менее 36 тестов |
| 39 | Автоматический иммуноферментный анализатор с исследованием до 200 тестов в час в комплекте со встряхивателем, термостатом и вошером |
| 40 | Автоматический иммунохемилюминесцентный анализатор - до 80 тестов в час с репродуктивной панелью |
| 41 | Коагулометр автоматический многоканальный с возможностью выполнения клоттинговых, хромогенных и иммунохимических методов |
| 42 | Агрегометр - с возможностью выполнения не менее 10 тестов в час |
| 43 | Санитарные специальные автомобили |
| 44 | Коагулятор высокочастотный |
| 45 | Кольпоскоп |
| 46 | Офтальмоскоп бинокулярный для детей |
| 47 | Авторефрактометр ручной для детей |
| 48 | Ультразвуковая система экспертного класса со световым, энергетическим тканевым допплером с абдоминальным, интравагинальным, неонатальным датчиками и датчиком для поверхностных структур (датчики с приспособлениями для инвазивных манипуляций) |
| 49 | Ультразвуковая система экспертного класса с импульсно-волновым, постоянно-волновым цветовым, энергетическим, спектральным тканевым допплером с абдоминальным, интравагинальным, неонатальным датчиками и датчиком для поверхностных структур, кардиологическим датчиком с программным обеспечением |
| 50 | Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции |
| 51 | Гистерорезектоскоп |
| 52 | Гистероскоп диагностический |
| 53 | Дефибриллятор кардиосинхронизированный |
| 54 | Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема операций с электромеханическим морцелятором |
| 55 | Лапароскоп диагностический с волокнистым световодом |
| 56 | Монитор анестезиологический |
| 57 | Прибор для внутриматочной баллонной термической абляции эндометрия |
| 58 | Цистоскоп смотровой |
| 59 | Криодеструктор |
| 60 | Стерилизатор плазменный |
| 61 | Кресло для приема родов |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Президентский перинатальный центр" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 207398,1 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Республиканская детская клиническая больница" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных с контролем по давлению и объему, циклический по времени и потоку, с системой триггерной вентиляции |
| 2 | Стол для новорожденных (открытая реанимационная система для новорожденных) |
| 3 | Инкубатор для новорожденных (стандартная модель) |
| 4 | Инкубатор для новорожденных (интенсивная модель) |
| 5 | Монитор неонатальный с набором электродов и манжеток |
| 6 | Лампа фототерапии для новорожденных |
| 7 | Насос инфузионный |
| 8 | Аппарат для определения электролитов, кислотно-основного состояния и билирубина в капиллярной крови |
| 9 | Система чрескожного мониторирования газового состава крови |
| 10 | Аппарат для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) новорожденных с блоком высокочастотной осцилляторной ИВЛ (аппарат для высокочастотной осцилляторной ИВЛ) |
| 11 | Передвижной аппарат для ультразвукового исследования новорожденных с набором датчиков и допплерометрическим блоком |
| 12 | Бокс с ламинарным потоком воздуха для набора инфузионных растворов |
| 13 | Наркозный аппарат |
| 14 | Стол операционный |
| 15 | Видеоэндохирургическая стойка |
| 16 | Светильник операционный |
| 17 | Монитор пациента |
| 18 | Монитор с функциями определения температуры тела, частоты дыхания, пульсоксиметрией, электрокардиографией, неинвазивным измерением артериального давления, газов крови |
| 19 | Аппарат ИВЛ многофункциональный |
| 20 | Прибор для проведения дыхательного теста |
| 21 | Гастроскоп с набором для биопсии |
| 22 | Колоноскоп с набором для биопсии |
| 23 | Ректосигмоскоп с набором для биопсии |
| 24 | Аппарат для ультразвуковой диагностики |
| 25 | Инфузомат |
| 26 | Ламинарная камера для стерильного разведения лекарственных препаратов |
| 27 | Видеоцентр эндоскопический (встроенный источник света, галогеновый 150 Вт) |
| 28 | Гастровидеоскоп d наружный 4,2 мм, биопсийный канал 1,8 мм |
| 29 | Бронховидеоскоп d наружный 2,8 мм, биопсийный канал 1,2 мм |
| 30 | Видеоконвектор (для фиброэндоскопов) |
| 31 | Бронхофиброскоп |
| 32 | Гастроскоп |
| 33 | Кровати функциональные |
| 34 | Матрац для обогрева ребенка в палате реанимации |
| 35 | Аппарат ЭКГ |
| 36 | Дефибриллятор |
| 37 | Электроэнцефалограф |
| 38 | Насос (помпа) для проведения энтерального питания |
| 39 | Хирургический отсос |
| 40 | Прикроватные электронные весы |
| 41 | Ультразвуковой стерилизатор |
| 42 | Холодильник медицинский |
| 43 | Система размораживания плазмы и крови кондуктивного типа |
| 44 | Термошкаф для хранения инфузионных растворов, инструментов и белья |
| 45 | Аппарат для лечения гипотермии у новорожденных |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Республиканская детская клиническая больница" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 78994,0 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Республиканский кардиологический диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Рентгенопрозрачный операционный стол со смещаемой рентгенонегативной столешницей |
| 2 | Аппарат для реинфузии крови |
| 3 | Аппарат искусственного кровообращения модульной комплекции с центрифужным насосом и электронными системами гарантии безопасности (датчик уровня, датчик воздушных пузырьков, датчик давления) |
| 4 | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью ручной масочной вентиляции и принудительной по объему и давлению, с испарителями |
| 5 | Операционный монитор с отображением на экране не менее 5 кривых, с возможностями измерения электрокардиограммы - 5 отведений, инвазивного давления, неинвазивного давления, сердечного выброса, температуры, пульса, анестезиологических газов |
| 6 | Мобильный ангиограф с возможностью субтракции |
| 7 | Аппарат для реинфузии крови |
| 8 | Электрокоагулятор с функциями биполярного, диссекционного и спрей-режимов |
| 9 | Аппарат для выполнения транспищеводной эхокардиографии |
| 10 | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью ручной масочной вентиляции и принудительной по объему и давлению, с испарителями |
| 11 | Аппарат для аутогемотрансфузии (гемосепаратор) |
| 12 | Портативный анализатор газов крови (газы крови, кислотно-основное состояние, электролитный состав) |
| 13 | Операционный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим преобразователем двух- или однопроекционный с дугой (ручное или механическое орбитальное движение) |
| 14 | Операционный стол с автоматически или вручную изменяющимся уровнем и с покрытием, прозрачным для рентгеновских лучей |
| 15 | Радиочастотный аблятор с температурным контролем |
| 16 | Аппаратно-программный комплекс для электрофизиологических исследований (кардиокомплекс для инвазивного электрофизиологического электрокардиостимулятора) |
| 17 | Система освещения операционного поля |
| 18 | Монитор показателей газов и электролитов к аппарату искусственного кровообращения |
| 19 | Дозаторы для введения лекарственных средств (инфузомат) |
| 20 | Временные кардиостимуляторы |
| 21 | Аппарат УЗИ |
| 22 | Автоматический коагулометр |
| 23 | Автоматический биохимический анализатор |
| 24 | Ангиограф с цифровой записью рентгеноизображения, пакет программ обработки для анализа стенозов, расчета объема левого желудочка, оснащенный блоком мониторинга физиологических параметров (инвазивное и неинвазивное давление, пульсометрия) |
| 25 | Предоперационная и интраоперационная ультразвуковая аппаратура |
| 26 | Аппараты искусственной вентиляции легких с возможностью программной искусственной вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания |
| 27 | Аппарат для внутриаортальной баллонной контрпульсации |
| 28 | Аппарат для проведения спонтанного дыхания под постоянным положительным давлением и маски к нему |
| 29 | Гематологический анализатор |
| 30 | Аппарат для наружной контрпульсации (послеоперационный) с программным обеспечением |
| 31 | Аппарат для заместительной почечной терапии |
| 32 | Аппарат для автоматического плазмафереза и плазмацитофереза (для ведения послеоперационных больных) |
| 33 | Электрокоагулятор хирургический |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Республиканский кардиологический диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 154150,0 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой |
| 2 | Обогреватель инфузионных сред проточный |
| 3 | Аппарат для сбережения и реинфузии крови |
| 4 | Ультразвуковой гармонический скальпель |
| 5 | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения торакальных операций |
| 6 | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций |
| 7 | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения гинекологических операций |
| 8 | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения ЛОР-операций |
| 9 | Аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной вентиляции легких |
| 10 | Дефибриллятор с функцией синхронизации |
| 11 | Инфузомат (дозатор для введения лекарственных средств) |
| 12 | Монитор глубины наркоза |
| 13 | Портативный транспортировочный аппарат искусственной вентиляции легких |
| 14 | Аппарат для быстрого размораживания и подогрева свежезамороженной плазмы |
| 15 | Аппарат искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги |
| 16 | Дефибриллятор с функцией синхронизации |
| 17 | Ректоскоп с набором инструментов |
| 18 | Цистофиброскоп |
| 19 | Уретерофиброскоп |
| 20 | Электрокоагулятор хирургический биполярный |
| 21 | Кольпоскоп |
| 22 | Комплекс для гистерофиброскопии |
| 23 | Лазерный хирургический комплекс (СО2-лазер) |
| 24 | Аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции |
| 25 | Аппарат для плазменной хирургии и "NO" терапии |
| 26 | Ларингоскоп |
| 27 | Рабочее место ЛОР-врача |
| 28 | Маммографический комплекс с системой гамма-визуализации |
| 29 | Передвижной палатный рентгеновский аппарат |
| 30 | Переносной УЗИ-аппарат |
| 31 | Дозкалибратор |
| 32 | Микроскопы (один из них с видеовыведением) |
| 33 | Вытяжной шкаф |
| 34 | Стерилизатор воздушный (от 30 до 200 град) |
| 35 | Центрифуга цитологическая со скоростью до 2000 об./мин. с системой цитоблок |
| 36 | Весы электронные |
| 37 | рН-метр |
| 38 | Дистиллятор |
| 39 | Шкаф для архивирования стекол |
| 40 | Оборудование для гистологической и иммуногистохимической диагностики |
| 41 | Гибридайзер |
| 42 | Ламинарная камера для стерильного разведения лекарственных препаратов |
| 43 | Центрифуга: max емкость ротора 4 пробирки по 100 мл, 32 пробирки по 15 мл; max скорость вращения ротора 15000 об./мин. с охлаждением, таймер 1 с - 99 мин. |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 89595,0 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Республиканский наркологический диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Хроматограф газожидкостный |
| 2 | Электрокардиограф одно-, трехканальный портативный |
| 3 | Автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой |
| 4 | Дефибриллятор кардиосинхронизированный |
| 5 | Электрокардиограф многоканальный |
| 6 | Эхоэнцефалограф |
| 7 | Спирометр |
| 8 | Алкометр, алкотестер, анализатор паров этанола |
| 9 | Аппарат для лечебного и донорского плазмафереза |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Республиканский наркологический диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 13221,8 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для КУ "Республиканский противотуберкулезный диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Стол операционный гидравлический |
| 2 | Аппарат для искусственной вентиляции легких |
| 3 | Операционная система вентиляции и кондиционирования |
| 4 | Дефибриллятор кардиосинхронизированный |
| 5 | Стерилизатор паровой |
| 6 | Кольпоскоп |
| 7 | Проявочная машина |
| 8 | Рентгеновский аппарат передвижной палатный |
| 9 | Анализатор гематологический автоматический |
| 10 | Автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой |
| 11 | Аппарат для дезинфекции и обработки эндоскопов |
| 12 | Аппарат для электрохирургии |
| 13 | Бронхоскоп ригидный |
| 14 | Лампа операционная |
| 15 | Ларингоскоп универсальный |
|  | Устройство для обеззараживания воздуха |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для КУ "Республиканский противотуберкулезный диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 8545,0 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Республиканская клиническая больница" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Комплект оборудования навигационной системы ГЛОНАСС/GPS в санитарном транспорте службы скорой медицинской помощи |
| 2 | Оборудование автоматизированного рабочего места диспетчерских постов службы скорой медицинской помощи |
| 3 | Передвижной аппарат для ультразвукового исследования сердца и сосудов |
| 4 | Аппарат для проведения спонтанного дыхания под постоянным положительным давлением и маски к нему |
| 5 | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки |
| 6 | Передвижной рентгеновский аппарат |
| 7 | Коагулограф |
| 8 | Биохимический анализатор |
| 9 | Анализатор тропонина |
| 10 | Система телеЭКГ с возможностью подключения на пациентов и выводом ЭКГ-показателей |
| 11 | Ультразвуковой сканер экспертного класса с секторным, конвексным и линейным датчиками |
| 12 | Ультразвуковой сканер портативный с 2 рабочими гнездами для линейного и секторного датчиков с датчиками |
| 13 | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 14 | Система для аутотрансфузии крови с монитором гемодинамики |
| 15 | Анализатор газов и электролитов для операционной |
| 16 | Автоматический гемоанализатор |
| 17 | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации |
| 18 | Электрокардиограф 12-канальный |
| 19 | Автоматические дозаторы |
| 20 | Инфузомат |
| 21 | Электрокоагулятор с функциями биполярного, диссекционного и спрей-режимов |
| 22 | Кардиомониторы с возможностью измерения ЭКГ - 5 отведений, инвазивного и неинвазивного давления, сердечного выброса, температуры, пульса, с сетевыми картами |
| 23 | Электрокардиостимулятор для трансвенозной эндокардиальной и наружной (чрескожной) электрической стимуляции сердца |
| 24 | Низкотемпературный плазменный стерилизатор |
| 25 | Кардиомониторы с возможностью измерения ЭКГ - 5 отведений, инвазивного и неинвазивного давления, сердечного выброса, температуры, пульса, с сетевыми картами |
| 26 | Аппарат ИВЛ |
| 27 | Осмометр |
| 28 | Анализатор газов и электролитов |
| 29 | Монитор параметров центральной гемодинамики и внесосудистой воды в легких |
| 30 | Операционный стол с системой жесткой фиксации головы |
| 31 | Операционный микроскоп с автоматической фокусировкой |
| 32 | Осветительная лампа |
| 33 | Аспиратор крови |
| 34 | Краниотом |
| 35 | Электрокоагулятор |
| 36 | Интраоперационный датчик для аппарата УЗИ GE LOGIQ Book XP |
| 37 | Система анестезиологического мониторирования с отображением ЭКГ, ЭЭГ, инвазивного давления, неинвазивного давления, внутричерепного давления, сердечного выброса, температуры, пульса, анестезиологических газов |
| 38 | Прибор для проведения дыхательного теста |
| 39 | Прибор для проведения внутрижелудочной рН-метрии |
| 40 | Стойка для видеогастроскопии (процессор, монитор, стойка, видеогастроскоп) |
| 41 | Стойка для видеоколоноскопии (процессор, монитор, стойка, видеоколоноскоп) |
| 42 | Аппарат для ультразвуковой диагностики |
| 43 | Гастролайзер |
| 44 | Автоматическая моечная машина |
| 45 | Шкаф для сушки и хранения эндоскопов |
| 46 | Стол операционный ортопедический рентгенонегативный с комплектом ортопедических приставок |
| 47 | Передвижной электронно-оптический преобразователь с функцией сохранения информации |
| 48 | Двухкупольный потолочный операционный светильник |
| 49 | Артроскопическая стойка и набор оборудования |
| 50 | Электрокоагулятор |
| 51 | Операционный микроскоп |
| 52 | Многофункциональная система ультразвуковой допплерографии с возможностью выполнения транскраниальной допплерографии, длительного транскраниального допплеровского мониторирования, микроэмболодетекции |
| 53 | ЭЭГ с функцией вызванных потенциалов |
| 54 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный транспортный |
| 55 | Автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой |
| 56 | Инфузомат |
| 57 | Энтеромат |
| 58 | Эндоскопическая стойка с возможностью оценки нарушений глотания |
| 59 | Система холтеровского мониторирования |
| 60 | Аппарат для мониторинга артериального давления |
| 61 | Наркозно-дыхательный аппарат |
| 62 | Фибробронхоскоп |
| 63 | Фиброколоноскоп |
| 64 | Фиброгастроскоп |
| 65 | Шкаф для сушки и хранения эндоскопов |
| 66 | Комплекс для иммуноферментного анализа |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Республиканская клиническая больница" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 115561,0 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для психиатрических учреждений Чувашской Республики

# КУ "Республиканская психиатрическая больница" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Аппарат для электросудорожной терапии |
| 2 | Дозатор шприцевой автоматический |
| 3 | Устройство для электрофореза белков |
| 4 | Ультразвуковой аппарат среднего класса с набором датчиков |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для КУ "Республиканская психиатрическая больница" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 3100,0 тыс. рублей. |

# КУ "Алатырская психиатрическая больница" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Электронный одно-, трехканальный кардиограф |
| 2 | Алкометр |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для КУ "Алатырская психиатрическая больница" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 150,0 тыс. рублей. |

# КУ "Шихазанская межрайонная психиатрическая больница" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Аппарат электросонной терапии |
| 2 | Облучатель (ухо, горло, нос) |
| 3 | Электронный одно-, трехканальный кардиограф |
| 4 | Аппарат для лечения током надтональной частоты |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для КУ "Шихазанская межрайонная психиатрическая больница" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 150,0 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Центральная районная больница Алатырского района" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Полифункциональные мониторы |
| 2 | Кроватки с подогревом или матрасики для обогрева |
| 3 | Аппарат для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких |
| 4 | Передвижная рентгеновская установка |
| 5 | Система чрескожного мониторирования газового состава крови |
| 6 | Кресло гинекологическое |
| 7 | Аппарат наркозно-дыхательный |
| 8 | Кровать функциональная для приема родов |
| 9 | Обогреватель новорожденных |
| 10 | Фетальный монитор |
| 11 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденного |
| 12 | Устройство для подогрева инфузионных жидкостей |
| 13 | Размораживатель плазмы |
| 14 | Многофункциональный хирургический стол с электроприводом или механический с гидроприводом в комплекте |
| 15 | Светильник операционный потолочный |
| 16 | Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей |
| 17 | Монитор для интенсивной и реанимационной терапии |
| 18 | Дефибриллятор |
| 19 | Инфузионный насос |
| 20 | Стол для реанимации новорожденных |
| 21 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных |
| 22 | Аппарат суточного мониторирования артериального давления |
| 23 | Реанимобиль |
| 24 | Гистерорезектоскоп |
| 25 | Дефибриллятор кардиосинхронизированный |
| 26 | Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцелятором |
| 27 | Монитор анестезиологический |
| 28 | Светильник операционный хирургический |
| 29 | Цистоскоп смотровой |
| 30 | Кольпоскоп с фотоприставкой |
| 31 | Аппарат УЗИ общего назначения с набором датчиков |
| 32 | Фибробронхоскоп |
| 33 | Система телеЭКГ с возможностью подключения на пациентов и выводом ЭКГ-показателей |
| 34 | Передвижной аппарат для ультразвукового исследования сердца и сосудов |
| 35 | Прикроватные кардиомониторы с центральным пультом и регистрацией ЭКГ, АД, ЧСС, ЧД, насыщения гемоглобина кислородом, температуры тела с автоматическим включением сигнала тревоги при выходе контролируемого параметра за установленные пределы |
| 36 | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки |
| 37 | Передвижной рентгеновский аппарат |
| 38 | Стол операционный хирургический рентгенопрозрачный |
| 39 | Трепан |
| 40 | Электрокоагулятор хирургический биполярный |
| 41 | Стойка эндовидеохирургическая |
| 42 | Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором |
| 43 | Монитор прикроватный |
| 44 | Кольпоскоп с фотоприставкой |
| 45 | Аппарат для холтеровского мониторирования артериального давления и электрокардиограммы с компьютером |
| 46 | Аппарат для ультразвукового исследования с цветным допплером и тремя датчиками (трансабдоминальный, трансвагинальный и линейный для исследования молочной и щитовидной желез) |
| 47 | Кресло гинекологическое операционное (с гидравлическим подъемником) |
| 48 | Аппарат для ингаляционного наркоза переносной |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Центральная районная больница Алатырского района" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 39870,0 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Батыревская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Комплект оборудования навигационной системы ГЛОНАСС/GPS в санитарном транспорте службы скорой медицинской помощи |
| 2 | Оборудование автоматизированного рабочего места диспетчерских постов службы скорой медицинской помощи |
| 3 | Аппарат для холтеровского мониторирования артериального давления и электрокардиограммы с компьютером |
| 4 | Аппарат ИВЛ |
| 5 | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований у новорожденных с соответствующим набором ультразвуковых датчиков |
| 6 | Аппарат для плазмафереза |
| 7 | Экспресс-анализатор для определения основных клинических и биохимических показателей, в том числе газов в крови и электролитов |
| 8 | Монитор неонатальный с набором манжеток |
| 9 | Фетальный монитор для одноплодной беременности с автоматическим анализом КТГ |
| 10 | Стол для реанимации новорожденных с устройством для подогрева и увлажнения кислорода |
| 11 | Аппарат для реинфузии аутоэритроцитов |
| 12 | Кювез для транспортировки новорожденных с аппаратом ИВЛ |
| 13 | Передвижная рентгеновская установка |
| 14 | Кроватки с подогревом или матрасики для обогрева |
| 15 | Инкубаторы стандартной модели |
| 16 | Источник лучистого тепла |
| 17 | Установка для фототерапии |
| 18 | Полифункциональные мониторы |
| 19 | Аппарат для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких |
| 20 | Система чрескожного мониторирования газового состава крови |
| 21 | Монитор с функциями электрокардиограммы, измерения артериального давления, пульсоксиметрии, капнографии, контроля частоты дыхательных движений |
| 22 | Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором |
| 23 | Аппарат рентгеновский диагностический на два рабочих места |
| 24 | Электрокоагулятор хирургический |
| 25 | Аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирургический с С-дугой |
| 26 | Аппарат для ультразвуковой диагностики сосудов (допплерография, дуплексное сканирование с возможностью выполнения транскраниальной допплерографии, длительного транскраниального допплеровского мониторирования, микроэмболодетекции) |
| 27 | Стол-вертикализатор |
| 28 | Прикроватный тренажер |
| 29 | Тренажер для тренировки конечностей |
| 30 | Тренажер для разработки коленного сустава |
| 31 | Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции |
| 32 | Аппарат наркозно-дыхательный |
| 33 | Гистерорезектоскоп |
| 34 | Дефибриллятор кардиосинхронизированный |
| 35 | Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцелятором |
| 36 | Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей |
| 37 | Многофункциональный хирургический стол с электроприводом или механический с гидроприводом в комплекте |
| 38 | Аппарат для холтеровского мониторирования артериального давления и электрокардиограммы с компьютером |
| 39 | Аппарат для ультразвукового исследования |
| 40 | Кресло гинекологическое операционное с гидравлическим подъемником |
| 41 | Фиброгистероскоп |
| 42 | Аппарат для ингаляционного наркоза переносной |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Батыревская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 39097,2 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Вурнарская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования навигационной системы ГЛОНАСС/GPS в санитарном транспорте службы скорой медицинской помощи |
| 2 | Оборудование автоматизированного рабочего места диспетчерских постов службы скорой медицинской помощи |
| 3 | Рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места цифровой |
| 4 | Маммограф цифровой |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Вурнарская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 12911,5 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Ибресинская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Комплект оборудования навигационной системы ГЛОНАСС/GPS в санитарном транспорте службы скорой медицинской помощи |
| 2 | Оборудование автоматизированного рабочего места диспетчерских постов службы скорой медицинской помощи |
| 3 | Аппарат УЗИ |
| 4 | Набор датчиков для аппарата УЗИ |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Ибресинская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 2633,7 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Канашская центральная районная больница им.Ф.Г. Григорьева" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования навигационной системы ГЛОНАСС/GPS в санитарном транспорте службы скорой медицинской помощи |
| 2 | Оборудование автоматизированного рабочего места диспетчерских постов службы скорой медицинской помощи |
| 3 | Рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места цифровой |
| 4 | Фиброколоноскоп |
| 5 | Аппарат УЗИ общего назначения |
| 6 | Набор датчиков для аппарата УЗИ |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Канашская центральная районная больница им.Ф.Г. Григорьева" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 10780,3 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Козловская центральная районная больница имени И.Е. Виноградова" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования навигационной системы ГЛОНАСС/GPS в санитарном транспорте службы скорой медицинской помощи |
| 2 | Оборудование автоматизированного рабочего места диспетчерских постов службы скорой медицинской помощи |
| 3 | Рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места цифровой |
| 4 | Фибробронхоскоп |
| 5 | Аппарат УЗИ общего назначения |
| 6 | Набор датчиков для аппарата УЗИ |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Козловская центральная районная больница имени И.Е. Виноградова" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 10692,7 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Комсомольская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Комплект оборудования навигационной системы ГЛОНАСС/GPS в санитарном транспорте службы скорой медицинской помощи |
| 2 | Оборудование автоматизированного рабочего места диспетчерских постов службы скорой медицинской помощи |
| 3 | Фиброгастроскоп |
| 4 | Фибробронхоскоп |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Комсомольская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 1333,7 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Красноармейская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования навигационной системы ГЛОНАСС/GPS в санитарном транспорте службы скорой медицинской помощи |
| 2 | Оборудование автоматизированного рабочего места диспетчерских постов службы скорой медицинской помощи |
| 3 | Фиброцистоскоп |
| 4 | Фиброгастроскоп |
| 5 | Гистероскоп |
| 6 | Лапароскопическая стойка |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Красноармейская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 2594,8 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Красночетайская районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования навигационной системы ГЛОНАСС/GPS в санитарном транспорте службы скорой медицинской помощи |
| 2 | Оборудование автоматизированного рабочего места диспетчерских постов службы скорой медицинской помощи |
| 3 | Аппарат УЗИ |
| 4 | Набор датчиков для аппарата УЗИ |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Красночетайская районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 2633,7 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Мариинско-Посадская центральная районная больница им.Н.А. Геркена" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Комплект оборудования навигационной системы ГЛОНАСС/GPS в санитарном транспорте службы скорой медицинской помощи |
| 2 | Оборудование автоматизированного рабочего места диспетчерских постов службы скорой медицинской помощи |
| 3 | Фиброгастроскоп |
| 4 | Осветитель для фиброгастроскопа |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Мариинско-Посадская центральная районная больница им.Н.А. Геркена" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 774,8 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Моргаушская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования навигационной системы ГЛОНАСС/GPS в санитарном транспорте службы скорой медицинской помощи |
| 2 | Оборудование автоматизированного рабочего места диспетчерских постов службы скорой медицинской помощи |
| 3 | Аппарат УЗИ общего назначения с набором датчиков |
| 4 | Маммограф цифровой |
| 5 | Стойка эндовидеохирургическая |
| 6 | Фибробронхоскоп |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Моргаушская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 8309,1 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Порецкая центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования навигационной системы ГЛОНАСС/GPS в санитарном транспорте службы скорой медицинской помощи |
| 2 | Оборудование автоматизированного рабочего места диспетчерских постов службы скорой медицинской помощи |
| 3 | Аппарат УЗИ |
| 4 | Набор датчиков для аппарата УЗИ |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Порецкая центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 2594,8 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Урмарская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования навигационной системы ГЛОНАСС/GPS в санитарном транспорте службы скорой медицинской помощи |
| 2 | Оборудование автоматизированного рабочего места диспетчерских постов службы скорой медицинской помощи |
| 3 | Аппарат УЗИ общего назначения с набором датчиков |
| 4 | Фибробронхоскоп |
| 5 | Рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места цифровой |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Урмарская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 10731,5 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Цивильская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования навигационной системы ГЛОНАСС/GPS в санитарном транспорте службы скорой медицинской помощи |
| 2 | Оборудование автоматизированного рабочего места диспетчерских постов службы скорой медицинской помощи |
| 3 | Аппарат УЗИ общего назначения с набором датчиков |
| 4 | Маммограф цифровой |
| 5 | Рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места цифровой |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Цивильская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 15172,6 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Чебоксарская районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии

| N пп | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования навигационной системы ГЛОНАСС/GPS в санитарном транспорте службы скорой медицинской помощи |
| 2 | Оборудование автоматизированного рабочего места диспетчерских постов службы скорой медицинской помощи |
| 3 | Передвижная рентгеновская установка |
| 4 | Система телеЭКГ с возможностью подключения на пациентов и выводом ЭКГ-показателей |
| 5 | Дефибриллятор |
| 6 | Передвижной аппарат для ультразвукового исследования сердца и сосудов |
| 7 | Монитор с функциями электрокардиограммы, измерения артериального давления, пульсоксиметрии, капнографии, контроля частоты дыхательных движений |
| 8 | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки |
| 9 | Трепан |
| 10 | Лампа потолочная операционная бестеневая |
| 11 | Электрокоагулятор хирургический |
| 12 | Комплекс для эндоскопических малоинвазивных операций (эндовидеохирургическая стойка) |
| 13 | Анализатор кислотно-основного равновесия крови |
| 14 | Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором |
| 15 | Аппарат наркозно-дыхательный (ингаляционного наркоза) |
| 16 | Аппарат для фильтрации реинфузируемой крови |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Чебоксарская районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 17828,1 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Шумерлинская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Кроватки с подогревом или матрасики для обогрева |
| 2 | Инкубаторы стандартной модели |
| 3 | Столы для пеленания с подогревом |
| 4 | Источник лучистого тепла |
| 5 | Установка для фототерапии |
| 6 | Полифункциональные мониторы |
| 7 | Система чрескожного мониторирования газового состава крови |
| 8 | Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях (СРАР) |
| 9 | Кресло гинекологическое с осветительной лампой |
| 10 | Кардиомонитор фетальный для контроля в родах |
| 11 | Функциональная кровать для приема родов |
| 12 | Центрифуга |
| 13 | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный |
| 14 | Светильник передвижной операционный с автономным питанием |
| 15 | Дефибриллятор |
| 16 | Стол для реанимации новорожденных |
| 17 | Аппарат для электрохирургии |
| 18 | Реанимобиль |
| 19 | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 20 | Аппарат ультразвуковой диагностический сканирующий |
| 21 | Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции |
| 22 | Гистерорезектоскоп |
| 23 | Дефибриллятор кардиосинхронизированный |
| 24 | Кольпоскоп |
| 25 | Криодеструктор |
| 26 | Насос инфузионный роликовый (инфузомат) |
| 27 | Стол операционный гинекологический |
| 28 | Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцелятором |
| 29 | Аппарат для ультразвукового исследования с цветным допплером и тремя датчиками (трансабдоминальным, трансвагинальным и линейным для исследования молочной и щитовидной желез) |
| 30 | Кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом |
| 31 | Кресло гинекологическое операционное (с гидравлическим подъемником) |
| 32 | Кольпоскоп с фотоприставкой |
| 33 | Фиброгистероскоп (гистероскоп) |
| 34 | Аппарат для высокочастотной электрохирургии гинекологический |
| 35 | Аппарат для криохирургии гинекологический |
| 36 | Аппарат для ингаляционного наркоза переносной |
| 37 | Передвижная рентгеновская установка |
| 38 | Рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места цифровой |
| 39 | Монитор больного: частота дыхания, пульсоксиметрия, ЭКГ, неинвазивное АД, температура и др. |
| 40 | Система холтеровского мониторирования |
| 41 | Аппарат для мониторинга артериального давления |
| 42 | Система телеЭКГ с возможностью подключения на пациентов и выводом ЭКГ-показателей |
| 43 | Передвижной аппарат для ультразвукового исследования сердца и сосудов |
| 44 | Прикроватные кардиомониторы с центральным пультом и регистрацией ЭКГ, АД, ЧСС, ЧД, насыщения гемоглобина кислородом, температуры тела с автоматическим включением сигнала тревоги при выходе контролируемого параметра за установленные пределы |
| 45 | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки |
| 46 | Стол операционный ортопедический рентгенонегативный с комплектом ортопедических приставок |
| 47 | Передвижной электронно-оптический преобразователь с функцией сохранения информации |
| 48 | Артроскопическая стойка |
| 49 | Артроскопический набор для локтевого, плечевого и коленного суставов |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Шумерлинская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 54690,0 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Ядринская центральная районная больница им.К.В. Волкова" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования навигационной системы ГЛОНАСС/GPS в санитарном транспорте службы скорой медицинской помощи |
| 2 | Оборудование автоматизированного рабочего места диспетчерских постов службы скорой медицинской помощи |
| 3 | Передвижная рентгеновская установка |
| 4 | Фиброгастроскоп |
| 5 | Бинокулярный микроскоп со встроенным осветителем |
| 6 | Аспиратор (отсасыватель) хирургический |
| 7 | Осветитель налобный |
| 8 | Трепан |
| 9 | Лампа потолочная операционная бестеневая |
| 10 | Электрохирургический блок |
| 11 | Монитор с функциями электрокардиограммы, измерения артериального давления, пульсоксиметрии, капнографии, контроля частоты дыхательных движений |
| 12 | Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором |
| 13 | Аппарат наркозно-дыхательный (ингаляционного наркоза) |
| 14 | Анализатор кислотно-основного равновесия крови |
| 15 | Дозатор лекарственных средств |
| 16 | Набор силовых инструментов для операций (дрель, осцилляторная пила) |
| 17 | Бронхофиброскоп (бронхоскоп гибкий) с осветителем и отсасывателем |
| 18 | Аппарат высокочастотный хирургический |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Ядринская центральная районная больница им.К.В. Волкова" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 8570,4 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Янтиковская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования навигационной системы ГЛОНАСС/GPS в санитарном транспорте службы скорой медицинской помощи |
| 2 | Оборудование автоматизированного рабочего места диспетчерских постов службы скорой медицинской помощи |
| 3 | Аппарат УЗИ |
| 4 | Набор датчиков для аппарата УЗИ |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Янтиковская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 2633,7 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Канашская городская больница" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Стол операционный (хирургический) рентгенопрозрачный |
| 2 | Трепан |
| 3 | Лампа потолочная операционная бестеневая |
| 4 | Электрохирургический блок с аргоноусиленной коагуляцией |
| 5 | Анализатор кислотно-основного равновесия крови |
| 6 | Аппарат для фильтрации реинфузируемой крови |
| 7 | Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором |
| 8 | Аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирургический с С-дугой |
| 9 | Реанимобиль |
| 10 | Кресло гинекологическое с осветительной лампой |
| 11 | Кольпоскоп |
| 12 | Аппарат для ультразвукового исследования с цветным допплером и тремя датчиками (трансабдоминальный, трансвагинальный и линейный для исследования молочной и щитовидной желез) |
| 13 | Кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом |
| 14 | Кресло гинекологическое операционное (с гидравлическим подъемником) |
| 15 | Фиброгистероскоп (гистероскоп) |
| 16 | Аппарат для высокочастотной электрохирургии гинекологический |
| 17 | Аппарат для криохирургии гинекологический |
| 18 | Аппарат для ингаляционного наркоза переносной |
| 19 | Система телеЭКГ с возможностью подключения на пациентов и выводом ЭКГ-показателей |
| 20 | Прикроватные кардиомониторы с центральным пультом и регистрацией ЭКГ, АД, ЧСС, ЧД, насыщения гемоглобина кислородом, температуры тела с автоматическим включением сигнала тревоги при выходе контролируемого параметра за установленные пределы |
| 21 | Передвижной аппарат для ультразвукового исследования сердца и сосудов |
| 22 | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации |
| 23 | Аппарат для искусственной вентиляции легких с возможностью программной искусственной вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания |
| 24 | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки |
| 25 | Монитор больного: частота дыхания, пульсоксиметрия, ЭКГ, неинвазивное АД, температура |
| 26 | Монитор больного: частота дыхания, пульсоксиметрия, капнометрия, ЭКГ, неинвазивное АД, температура, анализ ST-сегмента |
| 27 | Центральная станция мониторирования гемодинамики и дыхания |
| 28 | Аппарат для искусственной вентиляции легких |
| 29 | Операционный стол многофункциональный |
| 30 | Монитор прикроватный для контроля жизненно важных показателей новорожденных |
| 31 | Кроватки с подогревом или матрасики для обогрева |
| 32 | Передвижная рентгеновская установка |
| 33 | Аппарат искусственной вентиляции легких у новорожденных (тайм-циклический с системой триггерной вентиляции) |
| 34 | Система чрескожного мониторирования газового состава крови |
| 35 | Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции |
| 36 | Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцелятором |
| 37 | Аппарат наркозно-дыхательный |
| 38 | Монитор для реанимационной и интенсивной терапии |
| 39 | Монитор операционный для контроля жизненно важных органов |
| 40 | Стол для реанимации новорожденных с устройством для подогрева и увлажнения кислорода |
| 41 | Инкубаторы стандартной модели |
| 42 | Многофункциональный хирургический стол с электроприводом или механический с гидроприводом в комплекте |
| 43 | Ультразвуковой сканер со спектральным допплером с цветовым допплеровским картированием среднего класса с абдоминальным и интравагинальным датчиками |
| 44 | Рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места цифровой |
| 45 | Фиброколоноскоп |
| 46 | Аппарат искусственной вентиляции легких новорожденных и детей |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Канашская городская больница" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 59800,0 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Шумерлинская городская больница" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места |
| 2 | Маммограф цифровой |
| 3 | Аппарат УЗИ общего назначения с набором датчиков |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Шумерлинская городская больница" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 12500,0 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Новочебоксарская городская больница" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Комплект оборудования навигационной системы ГЛОНАСС/GPS в санитарном транспорте службы скорой медицинской помощи |
| 2 | Оборудование автоматизированного рабочего места диспетчерских постов службы скорой медицинской помощи |
| 3 | Стол операционный (хирургический) рентгенопрозрачный |
| 4 | Трепан |
| 5 | Лампа потолочная операционная бестеневая |
| 6 | Электрокоагулятор хирургический |
| 7 | Монитор с функциями электрокардиограммы, измерения артериального давления, пульсоксиметрии, капнографии, контроля частоты дыхательных движений |
| 8 | Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором |
| 9 | Аппарат наркозно-дыхательный (ингаляционного наркоза) |
| 10 | Аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирургический с С-дугой |
| 11 | Аппарат для фильтрации реинфузируемой крови |
| 12 | Комплекс для малоинвазивных операций (артроскопическая стойка) |
| 13 | Рентгенодиагностический комплекс на 2 рабочих места с томографической приставкой |
| 14 | Система телеЭКГ с возможностью подключения на пациентов и выводом ЭКГ-показателей |
| 15 | Дефибриллятор |
| 16 | Передвижной аппарат ультразвукового исследования сердца и сосудов |
| 17 | Прикроватные кардиомониторы с центральным пультом и регистрацией ЭКГ, АД, ЧСС, ЧД, насыщения гемоглобина кислородом, температуры тела с автоматическим включением сигнала тревоги при выходе контролируемого параметра за установленные пределы |
| 18 | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации |
| 19 | Передвижной рентгеновский аппарат |
| 20 | Лабораторное оборудование для автоматического определения гемоглобина, гематокрита, параметров коагулограммы (активированного времени свертывания, АЧТВ, фибриногена, МНО, Д-димера), электролитов (K, Na), тропонина, глюкозы, креатинина, билирубина, газов крови, основных групп крови (А, В, О), резус-принадлежности |
| 21 | Центральная станция мониторирования гемодинамики и дыхания |
| 22 | Портативный ультразвуковой сканер с датчиками для проведения ультразвукового дуплексного сканирования экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий, транскраниального дуплексного сканирования, трансторакальной эхокардиографии |
| 23 | Автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой |
| 24 | Инфузомат |
| 25 | Энтеромат |
| 26 | Эндоскопическая стойка с возможностью оценки нарушений глотания |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Новочебоксарская городская больница" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 32085,2 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Новочебоксарская детская городская больница" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Матрасики для обогрева |
| 2 | Инкубаторы стандартной модели |
| 3 | Инфузионные насосы |
| 4 | Установка для фототерапии |
| 5 | Ультразвуковой цифровой диагностический сканер |
| 6 | Радиоволновой электронож |
| 7 | Хирургический аспиратор |
| 8 | Стол реанимационный |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Новочебоксарская детская городская больница" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 8393,1 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Новочебоксарский городской перинатальный центр" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Кольпоскоп |
| 2 | Ультразвуковая система экспертного класса |
| 3 | Аппарат для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких |
| 4 | Монитор полифункциональный |
| 5 | Установка для фототерапии |
| 6 | Стол реанимационный |
| 7 | Насос инфузионный |
| 8 | Вакуумный отсос |
| 9 | Система обогрева новорожденных (матрасик) |
| 10 | Кровати для новорожденных с подогревом |
| 11 | Светильник медицинский бестеневой передвижной |
| 12 | Система чрескожного мониторирования газового состава крови |
| 13 | Передвижной рентгеновский аппарат |
| 14 | Транспортный аппарат искусственной вентиляции легких |
| 15 | Реанимобиль |
| 16 | Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции коагуляции |
| 17 | Дефибриллятор кардиосинхронизированный |
| 18 | Кресло гинекологическое |
| 19 | Криодеструктор |
| 20 | Светильник медицинский потолочный |
| 21 | Цистоскоп смотровой |
| 22 | Многофункциональный хирургический стол с электроприводом или механический с гидроприводом в комплекте |
| 23 | Аппарат ультразвуковой диагностики сканирующий |
| 24 | Стойка эндоскопическая с набором инструментов |
| 25 | Фетальный монитор |
| 26 | Аппарат наркозно-дыхательный |
| 27 | Функциональная кровать для приема родов |
| 28 | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 29 | Монитор прикроватный |
| 30 | Аппарат для плазмафереза |
| 31 | Аппарат для суточного мониторирования артериального давления |
| 32 | Компьютерный комплекс для проведения холтеровского мониторирования артериального давления и электрокардиограммы (с двумя переносными регистраторами артериального давления) |
| 33 | Клинический анализатор определения гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов |
| 34 | Анализатор иммуноферментный |
| 35 | Коагулометр полуавтоматический |
| 36 | Анализатор мочи |
| 37 | Центрифуга от 1500 до 3000 об./мин. на 10 гнезд |
| 38 | Ультразвуковой сканер со спектральным допплером с цветовым допплеровским картированием среднего класса с абдоминальным и интравагинальным датчиками |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Новочебоксарский городской перинатальный центр" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 47065,0 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Вторая городская больница" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 2 | Аппарат ультразвуковой диагностики сканирующий |
| 3 | Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции |
| 4 | Гистерорезектоскоп |
| 5 | Дефибриллятор кардиосинхронизированный |
| 6 | Кольпоскоп с видеокамерой |
| 7 | Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцелятором |
| 8 | Кресло гинекологическое с осветительной лампой |
| 9 | Криодеструктор |
| 10 | Монитор анестезиологический |
| 11 | Стол операционный гинекологический |
| 12 | Цистоскоп смотровой |
| 13 | Маммограф цифровой |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Вторая городская больница" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 11780,0 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Центральная городская больница" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Передвижная рентгеновская установка |
| 2 | Фиброгастроскоп |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Центральная городская больница" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 1500,0 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Городская больница N 5" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Стойка для видеогастроскопии |
| 2 | Аппарат ИВЛ |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Городская больница N 5" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 1980,0 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Городская больница N 7" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Аппарат УЗИ |
| 2 | Набор датчиков для аппарата УЗИ |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Городская больница N 7" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 2300,0 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Городская больница скорой медицинской помощи" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 2 | Аппарат ультразвуковой диагностический сканирующий с набором датчиков |
| 3 | Гистерорезектоскоп |
| 4 | Дефибриллятор кардиосинхронизированный |
| 5 | Кресло гинекологическое |
| 6 | Монитор анестезиологический |
| 7 | Насос инфузионный |
| 8 | Стол гинекологический операционный |
| 9 | Цистоскоп смотровой |
| 10 | Кольпоскоп с фотоприставкой |
| 11 | Фиброколоноскоп |
| 12 | Фибробронхоскоп |
| 13 | Рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места цифровой |
| 14 | Лампа потолочная операционная бестеневая |
| 15 | Электрокоагулятор хирургический |
| 16 | Монитор с функциями электрокардиограммы, измерения артериального давления, пульсоксиметрии, капнографии, контроля частоты дыхательных движений |
| 17 | Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором |
| 18 | Насос шприцевой инфузионный (дозатор лекарственных средств) |
| 19 | Аппарат наркозно-дыхательный (для ингаляционного наркоза) |
| 20 | Аппарат высокочастотный хирургический |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Городская больница скорой медицинской помощи" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 20060,0 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Городская клиническая больница N 1" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| # Отделение новорожденных |  |
| 1 | Неонатальные столы с обогревом |
| 2 | Лампа фототерапии |
| 3 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных (тайм-циклический с системой триггерной вентиляции) |
| 4 | Инкубатор неонатальный для интенсивной терапии новорожденных |
| 5 | Монитор неонатальный с набором манжеток |
| 6 | Прибор для мониторирования электроэнцефалографии |
| 7 | Система чрескожного мониторирования газового состава крови |
| 8 | Аппарат для механической искусственной вентиляции легких для новорожденных с блоком высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких или аппарат для высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких |
| 9 | Аппарат для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких |
| 10 | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований у новорожденных с соответствующим набором ультразвуковых датчиков и с допплерометрическим блоком |
| 11 | Инкубаторы стандартной модели |
| 12 | Инфузионные насосы |
| 13 | Полифункциональные мониторы |
| 14 | Кресло гинекологическое |
| 15 | Фетальный монитор |
| 16 | Монитор слежения прикроватный |
| 17 | Аппарат искусственной вентиляции легких |
| 18 | Источник лучистого тепла (отдельный или в составе реанимационного стола) |
| 19 | Монитор неонатальный с функцией определения артериального давления и сатурации |
| 20 | Функциональная кровать для приема родов (кровать Рахманова) |
| 21 | Открытая реанимационная система (с комплектацией) |
| 22 | Стол пеленальный с подогревом для новорожденных |
| 23 | Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией неинвазивной вентиляции легких и кислородным смесителем |
| 24 | Аппарат для реинфузии аутоэритроцитов |
| 25 | Монитор фетальный (КТГ), совмещенный с контролем за витальными функциями матери (монитор матери и плода) |
| 26 | Реанимобиль с оборудованием для перевозки новорожденного |
| 27 | Аппарат для мультифильтрации крови с комплектом расходных материалов |
| 28 | Многофункциональный хирургический стол с электроприводом или механический с гидроприводом в комплекте |
| 29 | Аппарат наркозно-дыхательный с электроприводом |
| 30 | Аппарат наркозно-дыхательный пневматический (резервный) |
| 31 | Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей |
| 32 | Монитор для реанимации и интенсивной терапии |
| 33 | Дефибриллятор |
| 34 | Аспиратор (помпа) хирургический |
| 35 | Аппарат для электрохирургии |
| 36 | Монитор неонатальный с функцией определения артериального давления и газового состава крови |
| 37 | Капнограф |
| 38 | Монитор прикроватный для слежения за электрокардиограммой, частотой дыхания, газовым составом крови, артериальным давлением, температурой, капнографии с выводом на центральный пункт |
| 39 | Аппарат для ультразвукового исследования переносной с набором датчиков |
| 40 | Тромбоэластограф |
| 41 | Ультразвуковой сканер с наличием конвексного датчика на 3,5 МГц и влагалищного датчика на 5 МГц |
| 42 | Аппарат для суточного мониторирования артериального давления |
| 43 | Аппарат для холтеровского мониторирования ЭКГ |
| 44 | Передвижной аппарат для ультразвукового исследования сердца и сосудов |
| 45 | Прикроватные кардиомониторы с центральным пультом и регистрацией ЭКГ, АД, ЧСС, ЧД, насыщения гемоглобина кислородом, температуры тела с автоматическим включением сигнала тревоги при выходе контролируемого параметра за установленные пределы |
| 46 | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации |
| 47 | Аппарат для проведения спонтанного дыхания под постоянным положительным давлением и маски к нему |
| 48 | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки |
| 49 | Передвижной рентгеновский аппарат |
| 50 | Монитор больного с расширенными возможностями оценки гемодинамики и дыхания: респирограмма, пульсоксиметрия, капнометрия, неинвазивное и инвазивное АД, температура, ЭКГ, анализ ST-сегмента, сердечного выброса с автоматическим включением сигнала тревоги, возможностью автономной работы |
| 51 | Многофункциональная система ультразвуковой допплерографии с возможностью длительного транскраниального допплеровского мониторирования, микроэмболодетекции |
| 52 | Эндоскопическая стойка с возможностью оценки нарушений глотания |
| 53 | Компьютерный томограф 16-срезовый |
| 54 | Аппарат ультразвуковой диагностический сканирующий |
| 55 | Гистерорезектоскоп |
| 56 | Кольпоскоп |
| 57 | Монитор анестезиологический |
| 58 | Прибор для внутриматочной баллонной термической абляции эндометрия |
| 59 | Светильник (лампа) операционный, хирургический |
| 60 | Стол гинекологический, акушерский |
| 61 | Цистоскоп смотровой |
| 62 | Электрокардиограф многоканальный |
| 63 | Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема операций с электромеханическим морцелятором |
| 64 | Аппарат для высокочастотной электрохирургии гинекологический |
| 65 | Аппарат лазерный хирургический |
| 66 | Аппарат для ингаляционного наркоза переносной |
| 67 | Аппарат для холтеровского мониторирования артериального давления и электрокардиограммы с компьютером |
| 68 | Гистероскоп (с гибким световодом) |
| 69 | Аппарат УЗИ экспертного класса с цветным допплером и тремя датчиками (трансабдоминальный, трансвагинальный и линейный для исследования молочной и щитовидной желез) |
| 70 | Передвижной электронно-оптический преобразователь с функцией сохранения информации |
| 71 | Стол операционный ортопедический рентгенонегативный с комплектом ортопедических приставок |
| 72 | Аппарат электрохирургический для резания и коагуляции |
| 73 | Артроскопическая стойка с набором для суставов |
| 74 | Артроскопический набор для локтевого, плечевого и коленного суставов |
| 75 | Рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места цифровой |
| 76 | Фиброгастроскоп |
| 77 | Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Городская клиническая больница N 1" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 184045,2 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Городской клинический центр" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Система телеЭКГ с возможностью подключения на пациентов и выводом ЭКГ-показателей |
| 2 | Передвижной аппарат для ультразвукового исследования сердца и сосудов |
| 3 | Прикроватные кардиомониторы с центральным пультом и регистрацией ЭКГ, АД, ЧСС, ЧД, насыщения гемоглобина кислородом, температуры тела с автоматическим включением сигнала тревоги при выходе контролируемого параметра за установленные пределы |
| 4 | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации и кардиостимуляции |
| 5 | Аппарат для искусственной вентиляции легких с возможностью программной искусственной вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания и для проведения спонтанного дыхания под постоянным положительным давлением и маски к нему |
| 6 | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки |
| 7 | Передвижной рентгеновский аппарат |
| 8 | Фиброгастроскоп |
| 9 | Фибробронхоскоп |
| 10 | Фиброколоноскоп |
| 11 | Аппарат наркозно-дыхательный |
| 12 | Монитор анестезиологический |
| 13 | Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции |
| 14 | Цистоскоп смотровой |
| 15 | Гистерорезектоскоп |
| 16 | Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцелятором |
| 17 | Кресло гинекологическое |
| 18 | Криодеструктор |
| 19 | Насос инфузионный |
| 20 | Светильник (лампа) операционный, хирургический |
| 21 | Стол гинекологический операционный |
| 22 | Кольпоскоп с фотоприставкой |
| 23 | Комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих места |
| 24 | УЗИ-аппарат экспертного класса |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Городской клинический центр" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 22130,0 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Городская детская больница N 3" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Дефибриллятор |
| 2 | Перфузор для капельного переливания крови |
| 3 | Инфузионный насос |
| 4 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных (тайм-циклический с системой триггерной вентиляции) |
| 5 | Инкубатор неонатальный для интенсивной терапии новорожденных |
| 6 | Система чрескожного мониторирования газового состава крови |
| 7 | Передвижная рентгеновская установка |
| 8 | Монитор неонатальный с набором манжеток |
| 9 | Установка для фототерапии |
| 10 | Анализатор для определения группы крови и резус-фактора (гелевая технология) |
| 11 | Аппарат для определения кислотно-основного состояния |
| 12 | Аппарат МРТ |
| 13 | Кроватки с подогревом или матрасики для обогрева |
| 14 | Аппарат для определения электролитов |
| 15 | Аппарат ИВЛ для МРТ |
| 16 | Аппарат ИВЛ для МРТ переносной с каталкой |
| 17 | Инкубаторы стандартной модели |
| 18 | Полифункциональные мониторы |
| 19 | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков для новорожденных |
| 20 | Реанимационный стол |
| 21 | Цистоскоп смотровой |
| 22 | Источник света для эндоскопической аппаратуры |
| 23 | Стойка эндоскопическая универсальная (монитор, видеокамера, источник света, электрокоагулятор, инсуфлятор, аспиратор, ирригатор) |
| 24 | Наркозный аппарат |
| 25 | Цистоскоп операционный |
| 26 | Цистоуретероскоп гибкий |
| 27 | Функциональная кровать |
| 28 | Функциональные кровати для детей грудного возраста |
| 29 | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков |
| 30 | Автоматический бесконтактный компьютерный тонометр |
| 31 | Монитор прикроватный |
| 32 | Аппарат для размораживания плазмы |
| 33 | Операционный стол |
| 34 | Лампа операционная |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Городская детская больница N 3" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 84295,0 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Аликовская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования навигационной системы ГЛОНАСС/GPS в санитарном транспорте службы скорой медицинской помощи |
| 2 | Оборудование автоматизированного рабочего места диспетчерских постов службы скорой медицинской помощи |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Аликовская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 255,9 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Шемуршинская районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования навигационной системы ГЛОНАСС/GPS в санитарном транспорте службы скорой медицинской помощи |
| 2 | Оборудование автоматизированного рабочего места диспетчерских постов службы скорой медицинской помощи |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Шемуршинская районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 333,7 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Яльчикская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования навигационной системы ГЛОНАСС/GPS в санитарном транспорте службы скорой медицинской помощи |
| 2 | Оборудование автоматизированного рабочего места диспетчерских постов службы скорой медицинской помощи |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Яльчикская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 333,7 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Городская станция скорой медицинской помощи" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Оборудование для аппаратно-программного комплекса |
| 2 | Комплект оборудования навигационной системы ГЛОНАСС/GPS в санитарном транспорте службы скорой медицинской помощи |
| 3 | Оборудование автоматизированного рабочего места диспетчерских постов службы скорой медицинской помощи |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Городская станция скорой медицинской помощи" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 2346,1 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Алатырская городская станция скорой медицинской помощи" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования навигационной системы ГЛОНАСС/GPS в санитарном транспорте службы скорой медицинской помощи |
| 2 | Оборудование автоматизированного рабочего места диспетчерских постов службы скорой медицинской помощи |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Алатырская городская станция скорой медицинской помощи" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 706,2 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Канашская городская станция скорой медицинской помощи" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования навигационной системы ГЛОНАСС/GPS в санитарном транспорте службы скорой медицинской помощи |
| 2 | Оборудование автоматизированного рабочего места диспетчерских постов службы скорой медицинской помощи |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Канашская городская станция скорой медицинской помощи" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 605,9 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для БУ "Шумерлинская городская станция скорой медицинской помощи" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования навигационной системы ГЛОНАСС/GPS в санитарном транспорте службы скорой медицинской помощи |
| 2 | Оборудование автоматизированного рабочего места диспетчерских постов службы скорой медицинской помощи |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для БУ "Шумерлинская городская станция скорой медицинской помощи" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 489,2 тыс. рублей. |

# Перечень необходимого медицинского оборудования для КУ "Республиканский центр медицины катастроф" Минздравсоцразвития Чувашии

| N п/п | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| 1 | Оборудование автоматизированного рабочего места диспетчерских постов службы скорой медицинской помощи |
|  | Объем средств, предусмотренный на приобретение медицинского оборудования для КУ "Республиканский центр медицины катастроф" Минздравсоцразвития Чувашии, составляет 100,3 тыс. рублей. |