- КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 марта 2009 г. N 100

О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

НА 2010 - 2020 ГОДЫ"

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР

от 29.12.2010 N 527, от 24.02.2012 N 63)

В целях организации системы противодействия незаконной реализации и употреблению наркотических веществ на территории Чувашской Республики, а также улучшения условий лечения, реабилитации и социальной адаптации лиц, попавших в наркотическую зависимость, Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Чувашской Республике на 2010 - 2020 годы" (далее - Программа).

2. Утвердить государственным заказчиком Программы Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, координатором Программы - Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Чувашской Республике (по согласованию).

3. Установить, что:

при подготовке проектов законов Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период Программа включается в перечень республиканских целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики;

объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.

4. Министерствам и иным органам исполнительной власти Чувашской Республики активизировать работу по привлечению средств федерального и местных бюджетов на реализацию Программы.

5. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики в пределах средств местных бюджетов разработать и принять соответствующие муниципальные целевые программы противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту.

6. Признать утратившими силу с 1 января 2010 г.:

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 января 2005 г. N 15 "О республиканской целевой программе "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Чувашской Республике на 2005 - 2011 годы";

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 сентября 2006 г. N 233 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 января 2005 г. N 15";

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 февраля 2007 г. N 26 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 января 2005 г. N 15";

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 сентября 2008 г. N 275 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 января 2005 г. N 15".

7. Министерству здравоохранения и социального развития Чувашской Республики до 1 марта 2010 г. представить в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о реализации республиканской целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Чувашской Республике на 2005 - 2011 годы", эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2005 - 2009 годах.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

С.ГАПЛИКОВ

- Утверждена

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 31.03.2009 N 100

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ

НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2010 - 2020 ГОДЫ"

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР

от 29.12.2010 N 527, от 24.02.2012 N 63)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование    - республиканская   целевая   программа  "Комплексные  меры

Программы         противодействия злоупотреблению наркотическими средствами

и их незаконному обороту в Чувашской Республике на 2010 -

2020 годы"

Основание для   - Федеральный   закон  от  8  января  1998  г.  N  3-ФЗ  "О

разработки        наркотических средствах и психотропных веществах";

Программы         Указ  Президента  Российской Федерации от 18 октября 2007

г.  N  1374  "О  дополнительных  мерах по противодействию

незаконному  обороту  наркотических средств, психотропных

веществ и их прекурсоров";

Закон  Чувашской  Республики от 7 октября 2008 г. N 53 "О

профилактике  наркомании  и  правонарушений,  связанных с

незаконным  оборотом наркотических средств и психотропных

веществ"

Государственный - Министерство   здравоохранения  и   социального  развития

заказчик          Чувашской Республики

Программы

Координатор     - Управление  Федеральной  службы  Российской  Федерации по

Программы         контролю  за  оборотом наркотиков по Чувашской Республике

(по согласованию)

Основные        - Министерство   здравоохранения  и  социального   развития

разработчики      Чувашской Республики;

Программы         Управление  Федеральной  службы  Российской  Федерации по

контролю за оборотом наркотиков по Чувашской Республике

Цель Программы  - снижение   уровня   заболеваемости   населения  синдромом

зависимости от наркотических средств

Задачи          - проведение  профилактических  мероприятий  по  сокращению

Программы         незаконного потребления наркотических средств;

ограничение     доступности     наркотических    средств,

находящихся в незаконном обороте;

совершенствование        технологий,       способствующих

противодействию    незаконному    обороту   наркотических

средств;

дальнейшее  оснащение лечебно-профилактических учреждений

республики     необходимым    лабораторно-диагностическим

оборудованием с целью совершенствования системы лечения и

реабилитации лиц, больных наркоманией

Сроки           - 2010 - 2020 годы

реализации

Программы

Индикаторы      - количество  учебных коллективов,  охваченных  программами

оценки            медицинской профилактики;

эффективности     доля    больных   наркоманией,  включенных   в   лечебно-

Программы         реабилитационные программы;

доля  выявленных  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений,

связанных с незаконным оборотом наркотических средств

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.02.2012 N 63)

Объемы          - финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется за

и источники       счет   средств    республиканского    бюджета   Чувашской

финансирования    Республики и внебюджетных источников;

Программы         общий  объем  финансирования Программы составляет 83330,9

тыс. рублей (в ценах 2009 года), в том числе:

в 2010 году - 2775,0 тыс. рублей;

в 2011 году - 2613,0 тыс. рублей;

в 2012 году - 3702,9 тыс. рублей;

в 2013 году - 10090,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 8830,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 9560,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 8520,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 8900,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 9220,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 9530,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 9590,0 тыс. рублей;

из них средства:

республиканского  бюджета  Чувашской Республики - 64895,9

тыс. рублей, в том числе:

в 2010 году - 600,0 тыс. рублей;

в 2011 году - 238,0 тыс. рублей;

в 2012 году - 2262,9 тыс. рублей;

в 2013 году - 8610,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 7405,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 8120,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 6980,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 7310,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 7630,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 7840,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 7900,0 тыс. рублей;

внебюджетных  источников  - 18435,0 тыс. рублей,  в   том

числе:

в 2010 году - 2175,0 тыс. рублей;

в 2011 году - 2375,0 тыс. рублей;

в 2012 году - 1440,0 тыс. рублей;

в 2013 году - 1480,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 1425,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 1440,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 1540,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 1590,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 1590,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 1690,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 1690,0 тыс. рублей

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.02.2012 N 63)

Ожидаемые       - увеличение  количества  учебных  коллективов,  охваченных

конечные          программами медицинской профилактики, до 116;

результаты        увеличение   доли  больных   наркоманией,  включенных   в

реализации        лечебно-реабилитационные программы, до 22 процентов;

Программы         рост  доли выявленных тяжких и особо тяжких преступлений,

и показатели      связанных с незаконным оборотом наркотических средств, до

ее социально-     57,9 процента

экономической

эффективности

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.02.2012 N 63)

Система         - контроль   за  ходом  выполнения  Программы  осуществляет

организации       Министерство   здравоохранения   и  социального  развития

контроля за       Чувашской Республики.

выполнением       Исполнители  мероприятий  Программы ежегодно к 15 февраля

Программы         до  2021  года  представляют информацию о ходе реализации

мероприятий  Программы  в  Министерство здравоохранения и

социального развития Чувашской Республики.

Министерство   здравоохранения   и  социального  развития

Чувашской  Республики  ежегодно  к  1  марта до 2021 года

представляет   в  Министерство  экономического  развития,

промышленности   и   торговли   Чувашской  Республики   и

Министерство финансов Чувашской Республики доклады о ходе

работ   по   Программе   и   эффективности  использования

финансовых средств.

По окончании срока реализации Программы:

до  20  февраля  2021  г.   представляет  в  Министерство

экономического  развития,  промышленности   и    торговли

Чувашской Республики  и  Министерство  финансов Чувашской

Республики доклад о реализации  Программы и эффективности

использования    финансовых   средств   за  весь   период

ее реализации;

до  1  марта 2021 г.  представляет  в  Кабинет  Министров

Чувашской  Республики   доклад  о  реализации   Программы

и  эффективности использования финансовых средств за весь

период  ее  реализации,  согласованный  с   Министерством

экономического  развития,  промышленности   и    торговли

Чувашской Республики  и  Министерством финансов Чувашской

Республики.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 29.12.2010 N 527)

- I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

В Чувашской Республике проводится целенаправленная работа по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту. Сформировано единое информационное пространство по противодействию незаконному обороту наркотиков, расширению межведомственного взаимодействия и межрегионального сотрудничества в сфере борьбы с распространением наркотических средств, направленное на формирование негативного отношения к употреблению наркотиков, пропаганду здорового образа жизни.

Субъектами профилактики накоплен большой опыт работы в новых социально-экономических условиях. Модернизирована материально-техническая база наркологической службы республики, внедрены концептуально новые технологии в лечебно-реабилитационный процесс, выработана комплексная стратегия профилактики в рамках межведомственного взаимодействия.

В антинаркотическую работу активно включаются общественные организации, традиционные религиозные конфессии, созданы волонтерские движения.

Для внедрения технологий эффективной профилактики наркомании осуществляются обучение и повышение квалификации специалистов различных министерств и ведомств, обеспечение их методическими материалами, разработка и внедрение антинаркотических образовательных проектов и программ для различных групп населения.

В рамках настоящей Программы планируется продолжить наращивание усилий по реализации адекватных и эффективных мер противодействия распространению наркомании. Для решения проблемы предлагается применить программно-целевой подход, который позволяет мобилизовать ресурсные возможности, сконцентрировать усилия органов государственной власти и общественных организаций.

При разработке Программы учитывались республиканский и российский опыт противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, предложения министерств и ведомств, органов местного самоуправления, научных и практических работников.

Введен в эксплуатацию центр медико-психологической реабилитации лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, на 30 круглосуточных коек на базе БУ "Республиканский наркологический диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии. Химико-токсикологическая лаборатория диспансера оснащена высокочувствительной аппаратурой, позволяющей определять наличие любого психоактивного вещества (далее - ПАВ) и его метаболитов в различных средах организма. Лечебно-профилактические учреждения в республике обеспечены тест-системами экспресс-диагностики для медицинского освидетельствования состояний наркотического опьянения. В целях улучшения оказания специализированной помощи в сельских районах организована работа наркологических кабинетов при всех центральных районных больницах.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.02.2012 N 63)

В результате предпринятых мер к началу 2009 года значительно снизились показатели заболеваемости населения республики наркоманией: с 6,5 на 100 тыс. населения в 2007 году до 5,6 в 2008 году. В течение последних двух лет не зарегистрировано новых случаев заболеваемости наркоманией среди несовершеннолетних.

Совершенствование методов первичной профилактики, особенно среди групп повышенного риска (детей и подростков), проведение постоянного мониторинга, внедрение современных превентивных технологий, функционирование информационно-консультативных кабинетов, внедрение анонимных методов обследования и лечения способствовали стабилизации эпидемиологической ситуации в группе злоупотребляющих наркотическими веществами детей и подростков (с 1,2 на 100 тыс. детско-подросткового населения в 2007 году до 0,4 в 2008 году).

Вместе с тем эпидемиологическая ситуация, связанная с потреблением наркотиков, продолжает оставаться напряженной. Несмотря на стабилизацию показателей заболеваемости, отмечаются неблагоприятные тенденции распространения наркотиков среди сельского населения.

В республике определены приоритетные направления и осуществляются меры по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и подрыву экономических основ наркопреступности. Деятельность правоохранительных органов в настоящее время переориентирована на преимущественное выявление и привлечение к уголовной ответственности производителей, перевозчиков и сбытчиков наркотиков.

Программа разработана в связи с необходимостью принятия дополнительных мер по дальнейшему усилению противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, улучшения показателей здоровья жителей Чувашской Республики.

- II. Основная цель и задачи Программы.

Целевые индикаторы и показатели Программы

Основной целью Программы является снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотических средств.

Программа предполагает решение следующих задач:

проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств;

ограничение доступности наркотических средств, находящихся в незаконном обороте;

совершенствование технологий, способствующих противодействию незаконному обороту наркотических средств;

дальнейшее оснащение лечебно-профилактических учреждений республики необходимым лабораторно-диагностическим оборудованием с целью совершенствования системы лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией.

Реализация Программы будет осуществляться в 2010 - 2020 годах.

В соответствии с поставленными задачами предполагается достижение целевых индикаторов и показателей реализации Программы согласно приложению N 1.

- III. Перечень программных мероприятий

Программа включает следующие мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики наркомании и борьбы с незаконным оборотом наркотических средств:

проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств;

лечение и реабилитация лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств;

совместные мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении N 2.

- IV. Ресурсное обеспечение Программы

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.02.2012 N 63)

Реализация Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и внебюджетных источников.

Предполагаемый объем финансирования Программы составляет 83330,9 тыс. рублей (в ценах 2009 года), в том числе:

в 2010 году - 2775,0 тыс. рублей;

в 2011 году - 2613,0 тыс. рублей;

в 2012 году - 3702,9 тыс. рублей;

в 2013 году - 10090,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 8830,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 9560,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 8520,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 8900,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 9220,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 9530,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 9590,0 тыс. рублей;

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики - 64895,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2010 году - 600,0 тыс. рублей;

в 2011 году - 238,0 тыс. рублей;

в 2012 году - 2262,9 тыс. рублей;

в 2013 году - 8610,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 7405,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 8120,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 6980,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 7310,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 7630,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 7840,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 7900,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 18435,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2010 году - 2175,0 тыс. рублей;

в 2011 году - 2375,0 тыс. рублей;

в 2012 году - 1440,0 тыс. рублей;

в 2013 году - 1480,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 1425,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 1440,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 1540,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 1590,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 1590,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 1690,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 1690,0 тыс. рублей.

Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, реализуются по согласованию за счет источников текущего финансирования.

Механизм привлечения средств федерального бюджета определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и соглашениями в рассматриваемой сфере.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.

- V. Механизм реализации Программы

Государственным заказчиком Программы является Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

Координатором Программы является Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Чувашской Республике (по согласованию).

Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики совместно с Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Чувашской Республике обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления, осуществляющих меры по выполнению мероприятий Программы, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с исполнителями Программы, а также общий контроль за реализацией Программы.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля до 2021 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики ежегодно к 1 марта до 2021 года представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики доклады о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 29.12.2010 N 527)

По окончании срока реализации Программы:

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 29.12.2010 N 527)

до 20 февраля 2021 г. представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 29.12.2010 N 527)

до 1 марта 2021 г. представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации, согласованный с Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерством финансов Чувашской Республики.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 29.12.2010 N 527)

- VI. Ожидаемые результаты реализации Программы.

Оценка социальной и экономической эффективности Программы

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.02.2012 N 63)

Оценка эффективности реализации Программы проводится с учетом следующих показателей:

увеличение количества учебных коллективов, охваченных программами медицинской профилактики, до 116;

увеличение доли больных наркоманией, включенных в лечебно-реабилитационные программы, до 22 процентов;

рост доли выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, до 57,9 процента.

Методика расчета экономической эффективности реализации Программы приведена в приложении N 3 к Программе.

- Приложение N 1

к республиканской целевой программе

"Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотическими средствами и

их незаконному обороту в Чувашской Республике

на 2010 - 2020 годы"

ИНДИКАТОРЫ

ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

НА 2010 - 2020 ГОДЫ"

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.02.2012 N 63)

| N п/п | Индикаторы | Единица измерения | До реализации Программы (2008 год) | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Количество учебных коллективов, охваченных программами медицинской профилактики | абс. число | 82 | x | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 107 | 109 | 111 | 113 | 116 |
| 2. | Доля больных наркоманией, включенных в лечебно- реабилитационные программы | процентов | 13,8 | x | 14,5 | 15,1 | 15,9 | 16,6 | 17,1 | 18,3 | 19,2 | 20,1 | 21,1 | 22,0 |
| 3. | Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств | процентов | 56,8 | 56,9 | 57,0 | 57,1 | 57,2 | 57,3 | 57,4 | 57,5 | 57,6 | 57,7 | 57,8 | 57,9 |

- Приложение N 2

к республиканской целевой программе

"Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотическими средствами и

их незаконному обороту в Чувашской Республике

на 2010 - 2020 годы"

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

НА 2010 - 2020 ГОДЫ"

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.02.2012 N 63)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок испол- нения (годы) | Источник финансирования | Всего (2010 - 2020 гг.) | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организационные меры по сокращению предложения наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение исполнения на территории Чувашской Республики правил, регламентирующих хранение, транспортировку, законное использование, списание, ввоз и вывоз оборудования, химических веществ и препаратов, с помощью которых возможно изготовление наркотических средств | Управление ФСКН России по Чувашской Республике - Чувашии <*>, МВД по Чувашской Республике <*>, Минздравсоцразвития Чувашии, Чувашский таможенный пост <*>, органы местного самоуправления <*> | 2010 - 2020 | федеральный бюджет, республиканский бюджет Чувашской Республики, местные бюджеты | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Разработка и реализация мер по эффективному использованию и пополнению межведомственной автоматизированной системы сбора, анализа и обобщения информации о фактах незаконного оборота наркотиков и причастных к ним лицах | Управление ФСКН России по Чувашской Республике - Чувашии, МВД по Чувашской Республике, Чувашский таможенный пост, УФСБ России по Чувашской Республике <*>, органы местного самоуправления | 2010 - 2020 | федеральный бюджет, республиканский бюджет Чувашской Республики, местные бюджеты | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Обеспечение мер по недопущению нарушений правил пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, лиц без гражданства, а также пресечению их незаконной деятельности в области незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ | УФМС по Чувашской Республике - Чувашии <*>, МВД по Чувашской Республике, Управление ФСКН России по Чувашской Республике - Чувашии, УФСБ России по Чувашской Республике, Минздравсоцразвития Чувашии | 2010 - 2020 | федеральный бюджет, республиканский бюджет Чувашской Республики, местные бюджеты | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | Проведение межведомственного мониторинга и оценки развития наркоситуации в Чувашской Республике, издание информационно- аналитических материалов | Чувашстат <*>, Минздравсоцразвития Чувашии, Управление ФСКН России по Чувашской Республике - Чувашии, МВД по Чувашской Республике, Минобразования Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии | 2012 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.5. | Разработка и реализация мер по созданию, эффективному использованию и пополнению единой межведомственной базы данных о местах незаконных посевов и очагов произрастания наркосодержащих растений, а также лиц, занимающихся незаконным их культивированием | Управление ФСКН России по Чувашской Республике - Чувашии, МВД по Чувашской Республике, Минсельхоз Чувашии, органы местного самоуправления | 2012 - 2020 | федеральный бюджет, республиканский бюджет Чувашской Республики | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Правоохранительные меры по сокращению предложения наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проведение оперативно- профилактических мероприятий, направленных на обнаружение, выявление и ликвидацию каналов незаконного поступления наркотиков в республику, фактов хищения наркотических средств из медицинских учреждений | Управление ФСКН России по Чувашской Республике - Чувашии, МВД по Чувашской Республике, Чувашский таможенный пост, УФСБ России по Чувашской Республике, органы местного самоуправления | 2010 - 2020 | федеральный бюджет, республиканский бюджет Чувашской Республики, местные бюджеты | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Проведение совместных межведомственных мероприятий в отношении юридических и физических лиц, причастных к финансированию преступных групп, занимающихся закупкой и реализацией наркотических средств и психотропных веществ, легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков | Управление ФСКН России по Чувашской Республике - Чувашии, МВД по Чувашской Республике, Чувашский таможенный пост, УФСБ России по Чувашской Республике, органы местного самоуправления | 2010 - 2020 | федеральный бюджет, республиканский бюджет Чувашской Республики, местные бюджеты | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Осуществление согласованных мероприятий по выявлению фактов преступной деятельности лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, в условиях исправительных учреждений и других мест лишения свободы | УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии <*>, Управление ФСКН России по Чувашской Республике - Чувашии, МВД по Чувашской Республике, УФСБ России по Чувашской Республике | 2010 - 2020 | федеральный бюджет, республиканский бюджет Чувашской Республики, местные бюджеты | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4. | Проведение мероприятий по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в клубах, ресторанах, развлекательных комплексах и иных местах проведения массового досуга населения Чувашской Республики | Управление ФСКН России по Чувашской Республике - Чувашии, МВД по Чувашской Республике | 2010 - 2020 | федеральный бюджет, республиканский бюджет Чувашской Республики, местные бюджеты | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Государственная система профилактики немедицинского потребления наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Внедрение технологий и средств семейной профилактики наркомании | Минздравсоцразвития Чувашии, Минобразования Чувашии | 2010 - 2020 | федеральный бюджет, республиканский бюджет Чувашской Республики | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Формирование системы психолого-педагогического сопровождения процесса социализации детей, подростков и молодежи при проведении физкультурно- оздоровительных мероприятий | Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3. | Подготовка волонтеров для работы в детско-подростковой среде из числа активистов молодежного движения | Минобразования Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4. | Включение в программу учебного процесса образовательных учреждений занятий по формированию у молодежи негативного отношения к употреблению наркотических средств и других одурманивающих веществ | Минобразования Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5. | Оснащение республиканского сборного пункта Военкомата Чувашии наглядной агитацией, содержащей информацию о губительном воздействии наркотических средств на организм человека | Военкомат Чувашии <*> | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.6. | Организация показов спектаклей с целью формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании и СПИДа | Минкультуры Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.7. | Создание серии передач на русском и чувашском языках на государственных и коммерческих телеканалах и радиостанциях, размещение публикаций в печатных средствах массовой информации о вреде употребления наркотических и одурманивающих веществ | Минкультуры Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.8. | Развитие консультативно- методического центра по профилактике наркомании и алкоголизма среди детей, подростков и молодежи на базе Чувашской республиканской детско- юношеской библиотеки | Минкультуры Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.9. | Организация и проведение конкурса плакатов среди учащихся учреждений дополнительного образования детей "Дети за здоровый образ жизни" | Минобразования Чувашии, Минкультуры Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.10. | Организация на базе центров социальной помощи семье и детям консультативного, в том числе анонимного, приема несовершеннолетних и их родителей детскими психиатрами-наркологами | Минздравсоцразвития Чувашии, Минобразования Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.11. | Обеспечение размещения социальной рекламы в средствах массовой информации службами, оказывающими консультативную помощь, направленную на профилактику и раннее выявление потребителей психоактивных веществ (далее - ПАВ), информации о работе служб экстренной психологической и медицинской помощи в общественном транспорте | Минкультуры Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 800,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 40,0 | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.12. | Проведение спортивно- массовых мероприятий, направленных на пропаганду и формирование здорового образа жизни, среди подростков и молодежи | Минспорт Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.13. | Проведение ежегодных смотров-конкурсов на лучшую организацию физкультурно- оздоровительной и спортивно- массовой работы по месту жительства детей, подростков и молодежи | Минспорт Чувашии | 2010 - 2020 | внебюджетные источники | 200,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.1.14. | Проведение ежегодных республиканских спортивно- массовых мероприятий среди детей и подростков | Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии | 2010 - 2020 | внебюджетные источники | 210,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.1.15. | Ежегодное проведение республиканской акции "Молодежь за здоровый образ жизни" (март - апрель, ноябрь - декабрь) | Минобразования Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии, Управление ФСКН России по Чувашской Республике - Чувашии, Минкультуры Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 480,0 | - | - | - | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 60,0 | 30,0 | 30,0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.16. | Организация и проведение профилактических мероприятий в рамках акции "Молодость спортивной Чувашии" | Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.17. | Проведение в образовательных учреждениях единого Дня здоровья, уроков культуры здоровья | Минобразования Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.18. | Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, проведение спартакиад, соревнований по отдельным видам спорта, конкурсов с широким привлечением родительской общественности | Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.19. | Организация внутришкольных санитарных постов | Минобразования Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.20. | Проведение добровольного тестирования учащихся профессиональных образовательных учреждений при проведении ежегодной диспансеризации | Минздравсоцразвития Чувашии, Минобразования Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3850,0 | - | - | 1000,0 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 400,0 | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.21. | Организация летнего спортивно-ориентированного оздоровительного отдыха для детей и подростков из групп риска наркотизации, а также состоящих на учете в органах внутренних дел | Минобразования Чувашии, МВД по Чувашской Республике, Минспорт Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 13200,0 | текущее финансирование | текущее финансирование | текущее финансирование | 1300,0 | 1400,0 | 1500,0 | 1600,0 | 1700,0 | 1800,0 | 1900,0 | 2000,0 |
| 2.1.22. | Создание интернет- информационной системы по вопросам профилактики злоупотребления ПАВ среди несовершеннолетних и молодежи | Минобразования Чувашии, МВД по Чувашской Республике, Минспорт Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 480,0 | - | - | - | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Наркологическая медицинская помощь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация и проведение экспресс-диагностики разового и эпизодического употребления наркотических и психотропных веществ при призыве граждан на военную службу, поступлении в следственные изоляторы УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с незаконном оборотом наркотиков | Военкомат Чувашии, УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии | 2010 - 2020 | федеральный бюджет | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2. | Обеспечение наркологической службы республики тест- системами для проведения скрининг-методов лабораторной диагностики наличия наркотических, психотропных средств и одурманивающих веществ в организме человека | Минздравсоцразвития Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 4620,9 | 370,0 | 238,0 | 262,9 | 400,0 | 400,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2.2.3. | Внедрение в практику современной концепции и организационно-методических моделей лечения, реабилитации и ресоциализации больных наркоманией с применением средств патогенетической терапии | Минздравсоцразвития Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3950,0 | - | - | - | 400,0 | 450,0 | 450,0 | 500,0 | 500,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.2.4. | Укомплектование БУ "Республиканский наркологический диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии современным диагностическим, лабораторным, лечебным, реабилитационным оборудованием, а также мебелью | Минздравсоцразвития Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 7280,0 | 230,0 | - | - | 800,0 | 600,0 | 1000,0 | 800,0 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 | 950,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2500,0 | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2.2.5. | Обеспечение химико- токсикологической лаборатории БУ "Республиканский наркологический диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии расходными материалами для определения наличия ПАВ или метаболитов наркотических веществ в различных средах организма | Минздравсоцразвития Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 7400,0 | - | - | 1000,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 3850,0 | 800,0 | 800,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| 2.2.6. | Включение БУ "Республиканский наркологический диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии в информационную сеть "Электронные Чебоксары" с проведением телефонизации всех структурных подразделений | Минздравсоцразвития Чувашии | 2010 - 2014 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 275,0 | - | - | - | 100,0 | 175,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 375,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 90,0 | 35,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.7. | Участие в региональных, межрегиональных научно- практических конференциях, ознакомительные выезды в регионы Российской Федерации по актуальным вопросам | Минздравсоцразвития Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 480,0 | - | - | - | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.8. | Проведение дифференцированной медицинской профилактики злоупотребления наркотиками среди несовершеннолетних на основе взаимодействия со специалистами первичного звена здравоохранения | Минздравсоцразвития Чувашии, УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.9. | Внедрение системы подготовки персонала первичной медицинской сети по вопросам профилактики и ранней диагностики наркологических расстройств | Минздравсоцразвития Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. Реабилитация больных наркоманией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Медико-социальная реабилитация больных наркоманией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1. | Текущий ремонт зданий и помещений БУ "Республиканский наркологический диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии | Минздравсоцразвития Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 7350,0 | - | - | - | 850,0 | 700,0 | 900,0 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 7100,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 800,0 | 800,0 |
| 2.3.1.2. | Обеспечение подготовки и переподготовки специалистов в области лечения и реабилитации больных наркоманией на базе ведущих клиник и институтов Российской Федерации | Минздравсоцразвития Чувашии, УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1050,0 | - | - | - | 170,0 | 90,0 | 180,0 | 90,0 | 120,0 | 90,0 | 200,0 | 110,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 100,0 | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.3. | Проведение комплексной социально-психологической реабилитации наркозависимых осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии | УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии | 2010 - 2020 | федеральный бюджет, республиканский бюджет Чувашской Республики | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.4. | Организация работы загородного реабилитационного центра БУ "Республиканский наркологический диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии | Минздравсоцразвития Чувашии, УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 12000,0 | - | - | - | 3000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 2.3.2. Социальная и трудовая реинтеграция участников реабилитационных программ (социальная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1. | Разработка порядка оказания государственной поддержки организациям, принимающим участие в социально-трудовой реабилитации лиц, незаконно потреблявших наркотические средства и психотропные вещества | Минздравсоцразвития Чувашии, УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Организационно-правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Совершенствование организационного обеспечения антинаркотической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Проведение комплексных социологических исследований для оценки масштабов немедицинского потребления наркотических средств и социально-экономических потерь от распространения наркомании | Чувашстат, Минздравсоцразвития Чувашии, Минобразования Чувашии, Минэкономразвития Чувашии | 2010 - 2020 | федеральный бюджет, республиканский бюджет Чувашской Республики | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | Оказание содействия учреждениям социального обслуживания семьи и детей в составлении социального паспорта микрорайона с определением "зон риска" по возможному употреблению ПАВ несовершеннолетними | Минздравсоцразвития Чувашии, МВД по Чувашской Республике, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления | 2010 - 2020 | федеральный бюджет, республиканский бюджет Чувашской Республики, местные бюджеты | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.3. | Создание пакета информационно-методической документации для обучения членов районных и городских антинаркотических комиссий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Минобразования Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии, МВД по Чувашской Республике, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.4. | Организация тематического усовершенствования врачей по раннему выявлению потребителей ПАВ на базе АУ Чувашии "Институт усовершенствования врачей" Минздравсоцразвития Чувашии | Минздравсоцразвития Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 400,0 | - | - | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 40,0 | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.5. | Обеспечение пособиями и методическими рекомендациями педагогических и медицинских работников, специалистов муниципальных органов управления, родителей по профилактике и раннему выявлению потребителей ПАВ, в том числе нехимических видов зависимости, среди несовершеннолетних и молодежи | Минздравсоцразвития Чувашии, Минобразования Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 800,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 40,0 | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.6. | Внедрение современных оздоровительных технологий и физкультурно- профилактических моделей по предупреждению потребления наркотиков в системе воспитания и организации досуга молодежи | Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.7. | Обеспечение образовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений культуры учебно-методической литературой, направленной на профилактику незаконного употребления наркотиков, включая периодические антинаркотические печатные издания | Минобразования Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии, Минкультуры Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.8. | Организация семинаров, совещаний, тренингов для педагогов, направленных на совершенствование превентивных технологий в рамках единого профилактического пространства, обусловливающих снижение спроса на ПАВ в детско- молодежной популяции | Минобразования Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии, Минкультуры Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 480,0 | - | - | - | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 20,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.9. | Использование в профилактической работе с подростками, учащейся молодежью специальных программ, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации ("Перекресток", "Ровесник - ровеснику", "Без наркотиков", "Ровесник" и др.) | Минобразования Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.10. | Создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений (педагогов, психологов, социальных педагогов) на основе специального курса "Ранняя профилактика болезней химической зависимости" на базе БОУ ДПО (ПК)С "Чувашский республиканский институт образования" Минобразования Чувашии | Минобразования Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии | 2010 - 2020 | республиканский бюджет Чувашской Республики | текущее финансирование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Итого | республиканский бюджет Чувашской Республики | 64895,9 | 600,0 | 238,0 | 2262,9 | 8610,0 | 7405,0 | 8120,0 | 6980,0 | 7310,0 | 7630,0 | 7840,0 | 7900,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 18435,0 | 2175,0 | 2375,0 | 1440,0 | 1480,0 | 1425,0 | 1440,0 | 1540,0 | 1590,0 | 1590,0 | 1690,0 | 1690,0 |

--------------------------------

<*> Мероприятия, предусмотренные Программой, реализуются по согласованию с исполнителем.

- Приложение N 3

к республиканской целевой программе

"Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотическими средствами и

их незаконному обороту в Чувашской Республике

на 2010 - 2020 годы"

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

НА 2010 - 2020 ГОДЫ"

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.02.2012 N 63)

Эффективность реализации мероприятий Программы определяется увеличением количества учебных коллективов, охваченных программами медицинской профилактики и увеличением доли больных наркоманией, включенных в лечебно-реабилитационные программы.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.02.2012 N 63)

Экономический эффект от реализации Программы выражается экономией государственных расходов на лечение больных в виде предотвращенных экономических потерь государства в связи с уменьшением числа больных наркоманией и возвращением их к труду.

Экономический эффект от реализации Программы определяется снижением затрат на лечение больных наркоманией, а также предотвращением экономических потерь государства в виде недопроизведенного валового регионального продукта:

затраты государства на лечение больных наркоманией;

предотвращенный экономический ущерб/недопроизведенный валовой региональный продукт в результате возвращения к труду больных наркоманией,

или:

У = Зс  + Этр ,

i    i      i

где:

Уi - экономический эффект (предотвращенные экономические потери) от  снижения заболеваемости наркоманией в i-м периоде, рублей;

Зсi - затраты на лечение больных наркоманией в i-м периоде, рублей;

Этрi - предотвращенный экономический ущерб/недопроизведенный валовой региональный продукт в результате возвращения к труду больных наркоманией в i-м периоде, рублей.

┌────────┬───────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐

│   i    │        Зсi        │         Этрi         │          Уi         │

├────────┼───────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤

│   1    │         2         │          3           │          4          │

└────────┴───────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘

2010          1296000              55440000               56736000

2011          1788480              66528000               68316480

2012          2468102              79833600               82301702

2013          3405981              95800320               99206301

2014          4700254             114960384              119660638

2015          6486351             137952461              144438812

2016          8951164             165542953              174494117

2017         12352606             198651544              211004150

2018         17046597             238381852              255428449

2019         23524304             286058223              309582527

2020         32463539             343269867              375733406

Итого                                                    1896902582

Общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы составит 1896902,6 тыс. рублей.

Экономическая эффективность реализации Программы (Эф) определяется по формуле:

Э  = Э    / З,

ф    общ

где:

Эф - экономическая эффективность реализации Программы;

Эобщ - общий экономический эффект от выполнения запланированных мероприятий Программы, тыс. рублей;

З - расходы на реализацию Программы, тыс. рублей.

Эф = 1896902,6 / 83330,9 = 22,76 рубля.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.02.2012 N 63)