- КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 апреля 2012 г. N 165

О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

В соответствии с федеральными законами "О противодействии экстремистской деятельности", "О противодействии терроризму" Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике на 2012 - 2015 годы" (далее - Программа).

2. Утвердить государственным заказчиком Программы Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики.

3. Установить, что:

при формировании проектов республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период Программа включается в перечень республиканских целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики;

объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.

4. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, организациям, независимо от их организационно-правовых форм собственности, принять участие в реализации и финансировании мероприятий Программы.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

И.МОТОРИН

- Утверждена

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 27.04.2012 N 165

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

Паспорт Программы

Наименование     - республиканская    целевая    программа    "Профилактика

Программы          терроризма  и  экстремистской  деятельности в  Чувашской

Республике на 2012 - 2015 годы" (далее - Программа)

Основание        - распоряжение Кабинета Министров Чувашской  Республики от

для принятия       31 января 2012 г. N 39-р

решения

о разработке

Программы

Государственный  - Министерство   культуры,   по   делам   национальностей,

заказчик           информационной  политики  и  архивного  дела   Чувашской

Программы          Республики (далее - Минкультуры Чувашии)

Основной         - Минкультуры Чувашии

разработчик

Программы

Цели             - укрепление законности и  правопорядка, повышение  уровня

Программы          защищенности    граждан    и    общества    на    основе

противодействия  терроризму  и экстремизму, профилактики

их проявлений в Чувашской Республике;

формирование в обществе  норм  и  установок толерантного

сознания   и   поведения,   уважительного  отношения   к

этнокультурным и конфессиональным различиям

Задачи           - повышение    эффективности     взаимодействия    органов

Программы          исполнительной     власти      Чувашской     Республики,

территориальных     органов      федеральных     органов

исполнительной власти, органов  местного самоуправления,

организаций  в   вопросах   профилактики  терроризма   и

экстремизма;

укрепление   межнационального   и   межконфессионального

согласия,   профилактика   конфликтов  на    социальной,

этнической и конфессиональной почве;

пропаганда  толерантного   отношения  к   людям   другой

национальности, культуры, обычаев  и традиций,  языка  и

вероисповедания;

выявление и устранение причин и  условий, способствующих

осуществлению    террористической    и    экстремистской

деятельности;

укрепление   технической   защиты   объектов  повышенной

опасности, с массовым  пребыванием  людей, особо  важных

объектов

Важнейшие        - достижение к 2016 году следующих показателей:

целевые            85,0 процента  -  доля  населения  Чувашской Республики,

индикаторы         оценивающего      состояние       межнациональных      и

и показатели       межконфессиональных   отношений    в    республике   как

удовлетворительное;

7,0  процента  -  охват  населения Чувашской  Республики

клубными     формированиями     в    культурно-досуговых

учреждениях;

75,0  процента  -  охват   учащихся  общеобразовательных

учреждений   в   Чувашской   Республике   дополнительным

образованием;

80,0   процента   -   доля   педагогических   работников

общеобразовательных учреждений  в  Чувашской Республике,

прошедших  курсы  повышения  квалификации   по  вопросам

профилактики терроризма и экстремистской деятельности;

33,5  процента  -  удельный   вес   населения  Чувашской

Республики,   систематически   занимающегося  физической

культурой и спортом;

31,3  процента  -  доля  безработных  граждан из   числа

молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в  общей численности

безработных граждан, зарегистрированных в органах службы

занятости

Срок             - 2012 - 2015 годы

реализации

Программы

Объемы           - общий объем финансирования Программы на 2012 - 2015 годы

и источники        составляет 12683,5 тыс. рублей, в том числе:

финансирования     за  счет  средств  республиканского   бюджета  Чувашской

Программы          Республики - 11483,5 тыс. рублей (90,5 процента);

местных бюджетов - 1200,0 тыс. рублей (9,5 процента)

Ожидаемые        - создание   научно-методической,  организационно-правовой

конечные           базы   противодействия    терроризму    и   экстремизму,

результаты         формирования толерантного поведения в обществе;

реализации         создание системы технической защиты  объектов повышенной

Программы          опасности, с массовым  пребыванием  людей, особо  важных

и показатели       объектов;

социальной         ежегодное   проведение    социологических   исследований

и бюджетной        состояния    межнациональных    и    межконфессиональных

эффективности      отношений в Чувашской Республике;

осуществление  мониторинга эффективности принимаемых мер

антитеррористической         и        антиэкстремистской

направленности;

совершенствование  системы  сбора,  анализа  и обобщения

информации  о лицах, причастных к террористическим актам

и   экстремистской  деятельности,  объектах,  подлежащих

защите.

Социальный эффект  от  реализации  мероприятий Программы

будет   выражен   в  повышении  защищенности общества  и

населения  Чувашской  Республики  от  актов терроризма и

проявлений экстремизма, увеличении степени толерантности

общества

Система          - контроль  за  ходом  выполнения  Программы  осуществляет

организации        Минкультуры Чувашии.

контроля           Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15  февраля

за выполнением     до 2016 года представляют информацию  о  ходе реализации

Программы          мероприятий Программы в Минкультуры Чувашии.

Минкультуры Чувашии ежегодно  к  1  марта  до 2016  года

представляет  в  Министерство  экономического  развития,

промышленности  и   торговли   Чувашской  Республики   и

Министерство финансов Чувашской Республики доклад о ходе

реализации   мероприятий   Программы   и   эффективности

использования финансовых средств.

По  окончании  срока  реализации  Программы  Минкультуры

Чувашии   до   20   февраля   2016   г.  представляет  в

Министерство  экономического  развития, промышленности и

торговли  Чувашской  Республики  и Министерство финансов

Чувашской Республики на согласование доклад о реализации

Программы   и   эффективности  использования  финансовых

средств за весь период ее реализации.

После   согласования   с   Министерством  экономического

развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

и    Министерством    финансов    Чувашской   Республики

Минкультуры  Чувашии  до  1 марта 2016 г. представляет в

Кабинет   Министров   Чувашской   Республики   доклад  о

реализации   Программы   и  эффективности  использования

финансовых  средств  за  весь  период  ее реализации, на

основании  которого  до  1  апреля  2016 г. на заседании

Кабинета   Министров  Чувашской  Республики  принимается

решение о снятии с контроля данной Программы.

- Введение

Республиканская целевая программа "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике на 2012 - 2015 годы" (далее - Программа) разработана во исполнение распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 января 2012 г. N 39-р и протокола заседания Координационного совещания при Президенте Чувашской Республики по обеспечению правопорядка в Чувашской Республике от 22 сентября 2011 г. N 7.

Программа содержит мероприятия по профилактике терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике на 2012 - 2015 годы, направленные на обеспечение социально-политической стабильности, повышение уровня защищенности граждан и общества, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в республике.

- I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

Реализация в Чувашской Республике федеральных законов "О противодействии экстремистской деятельности", "О противодействии терроризму", постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 сентября 2008 г. N 256 "О Республиканской целевой программе профилактики правонарушений в Чувашской Республике на 2009 - 2012 годы", подпрограммы "Реализация Концепции государственной национальной политики Российской Федерации в Чувашской Республике" республиканской целевой программы "Культура Чувашии: 2010 - 2020 годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 апреля 2009 г. N 144, других нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики способствует сохранению общественной безопасности, позитивной общественно-политической ситуации, межнациональному и межконфессиональному согласию в республике.

Органами государственной власти Чувашской Республики, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики в последние годы проделана значительная работа по профилактике террористических актов и экстремистских проявлений, однако их угроза остается. В связи с этим необходимо принять специальные меры, направленные на профилактику терроризма и экстремистской деятельности, на что нацелены основные мероприятия Программы.

Необходимость принятия Программы вызвана также тем, что ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. Это относится и к Чувашской Республике. Так, в 2011 году количество зарегистрированных уголовных дел, возбужденных по фактам совершения преступлений экстремистского характера, по сравнению с 2010 годом в республике увеличилось с 5 до 12 единиц (в 2,4 раза).

Анализ миграционной обстановки в Российской Федерации и Чувашской Республике показывает, что интенсивность миграционных потоков из стран с нестабильным общественно-политическим и социально-экономическим положением имеет устойчивую тенденцию к увеличению. В 2011 году в Чувашской Республике число поставленных на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства возросло на 9,5 процента (с 12638 чел. в 2010 году до 13840 чел. в 2011 году). Цель приезда иностранных граждан в республику носила частный (5171 чел.), деловой (1434 чел.) и туристический (1152 чел.) характер. Граждане других стран приезжали также для осуществления трудовой деятельности (1377 чел.), для получения образования (573 чел.).

Чувашская Республика является многонациональным, многоконфессиональным и густонаселенным субъектом Российской Федерации, располагающим избытком трудовых ресурсов. За период между всероссийскими переписями населения 2002 и 2010 годов этнодемографическая ситуация в ней несколько изменилась. Итоги переписи населения 2010 года показали, что в республике проживают представители 128 национальностей и 8 этнических групп (в 2002 году было 97 национальностей и 9 этнических групп). Среди населения Чувашской Республики появились представители таких национальностей, как ангольцы, афганцы, бангладешцы, гвинейцы, кенийцы, конголезцы, метисы, непальцы, пакистанцы, афророссияне, словенцы и др., которые по итогам Всероссийской переписи населения 2002 года не числились. Возросла численность отдельных этносов: азербайджанцев, армян, даргинцев, ингушей, кабардинцев, киргизов, коми, лакцев, молдаван, тувинцев, туркмен, узбеков, чеченцев и др. Представительство основных этнических групп республики - чувашей, русских, татар, мордвы и марийцев - уменьшилось с 98,47 до 94,98 процента общей численности населения республики.

По состоянию на 1 января 2012 г. в республике зарегистрировано 305 религиозных объединений 13 конфессий и деноминаций. Их количество за последние 5 лет увеличилось на 37. Действуют незарегистрированные религиозные группы деструктивного характера.

Функционируют более 500 детских и около 200 молодежных общественных объединений, которые требуют к себе постоянного внимания.

В формировании общественного мнения (как позитивного, так и негативного) велика роль средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В республике в настоящее время зарегистрировано 247 средств массовой информации, создано автономное учреждение Чувашской Республики "Национальная телерадиокомпания Чувашии" Минкультуры Чувашии.

Регулярно проводятся крупные культурно-зрелищные и спортивные мероприятия с участием большого количества зрителей и участников, требующие обеспечения их безопасности.

По территории республики проходят федеральные автомобильные дороги общего пользования, железная дорога с большим потоком пассажиров. Имеются воздушный и водный виды транспорта.

В Чувашской Республике расположены важные объекты, которые отнесены к категории потенциально опасных и подлежат защите.

Обладая многоплановостью, формы и методы терроризма и экстремизма в современных условиях постоянно изменяются. Прямые и косвенные последствия этих видов преступлений затрагивают все сферы общественной жизни - политическую, экономическую, социальную и духовную. Все это выдвигает целый ряд новых требований к организации и содержанию работы по профилактике терроризма и экстремистской деятельности.

Программа носит межведомственный характер, поскольку эффективное решение задач профилактики терроризма и экстремизма, ксенофобии, а также гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений не может быть обеспечено в рамках деятельности отдельного органа исполнительной власти. В сложившихся условиях лишь с помощью программно-целевого и комплексного подхода можно добиться повышения уровня антитеррористической и антиэкстремистской защищенности жителей республики.

- II. Основные цели, задачи и срок реализации Программы.

Целевые индикаторы и показатели Программы

Целями Программы являются:

укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в Чувашской Республике;

формирование в обществе норм и установок толерантного сознания и поведения, уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям.

Для достижения указанных целей необходимо:

повышать эффективность взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций в вопросах профилактики терроризма и экстремизма;

укреплять межэтническое и межконфессиональное согласие, проводить профилактику конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве;

вести пропаганду толерантного отношения к людям другой национальности, культуры, обычаев и традиций, языка и вероисповедания;

выявлять и устранять причины и условия, способствующие осуществлению террористической и экстремистской деятельности;

укреплять техническую защиту объектов повышенной опасности, с массовым пребыванием людей, особо важных объектов.

Срок реализации Программы - 2012 - 2015 годы.

Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.

- III. Перечень программных мероприятий

Предусмотренные в Программе мероприятия позволят повысить уровень соблюдения законности и правопорядка, обеспечения защиты личности и общества от актов терроризма и экстремизма на территории Чувашской Республики. Программа предусматривает следующую систему (разделы) программных мероприятий:

1. Аналитическая и научно-методическая работа. Организационные мероприятия. Совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности: проведение социологического исследования состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Чувашской Республике, проведение конференций и круглых столов, разработка текстов лекций и методических рекомендаций по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, формирования толерантности в современных условиях, проведение мониторинга состояния общественной стабильности.

2. Профилактическая работа по укреплению общественной стабильности в Чувашской Республике: взаимодействие с руководителями национальных общественных объединений и лидерами этнических диаспор в целях обеспечения межнационального и межконфессионального согласия в обществе, проведение комплексных обследований учреждений культуры, образования, физической культуры и спорта и прилегающих к ним территорий в целях проверки их антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, продолжение работы по оснащению учреждений культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта техническими средствами охраны и системами видеонаблюдения, системами и средствами антитеррористической защиты, оказание содействия в трудоустройстве выпускникам общеобразовательных школ, учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального образования, подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проведение мероприятий, направленных на правовое просвещение населения, формирование толерантности, укрепление общественной стабильности в Чувашской Республике.

3. Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия. Совершенствование досуга. Формирование толерантности: оказание на конкурсной основе финансовой поддержки общественным объединениям в проведении мероприятий по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в республике, вовлечение молодежи и несовершеннолетних в клубные, внеклассные и внешкольные формирования, спортивные секции, кружки и другие объединения по интересам, проведение мероприятий, направленных на организацию содержательного досуга молодежи и несовершеннолетних, формирование патриотизма, духовно-нравственных ценностей.

4. Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности: освещение в средствах массовой информации хода реализации Программы, размещение в местах массового пребывания людей наружной социальной рекламы, оформление в учреждениях культуры и образования, спортивных учреждениях тематических стендов и витрин, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, пропаганду здорового образа жизни, проведение конкурсов среди журналистов и средств массовой информации на лучшее произведение в области профилактики терроризма и экстремизма.

Каждый раздел Программы включает в себя комплекс конкретных мероприятий, которые приведены в приложении N 2 к настоящей Программе с указанием исполнителей и сроков их проведения.

- IV. Ресурсное обеспечение Программы

Программа ежегодно включается в перечень республиканских целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, при подготовке проектов законов Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняется исходя из реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.

Предполагаемый общий объем финансирования Программы на 2012 - 2015 годы составляет 12683,5 тыс. рублей. Общий объем финансирования по годам и источникам представлен в таблице.

- Финансирование Программы

| Год | Источники и объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | республиканский бюджет Чувашской Республики | местные бюджеты |
| 2012 | 6318,5 | 6318,5 | - |
| 2013 | 2255,0 | 1855,0 | 400,0 |
| 2014 | 2055,0 | 1655,0 | 400,0 |
| 2015 | 2055,0 | 1655,0 | 400,0 |
| Итого | 12683,5 | 11483,5 | 1200,0 |

- V. Механизм реализации Программы

и контроль за ходом ее выполнения

Механизм реализации Программы основан на программно-целевом и комплексном подходе.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Минкультуры Чувашии.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля до 2016 года представляют информацию о ходе их реализации в Минкультуры Чувашии.

Минкультуры Чувашии ежегодно к 1 марта до 2016 года представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики доклад о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

По окончании срока реализации Программы Минкультуры Чувашии до 20 февраля 2016 г. представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики на согласование доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

После согласования с Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерством финансов Чувашской Республики Минкультуры Чувашии до 1 марта 2016 г. представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации, на основании которого до 1 апреля 2016 г. на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики принимается решение о снятии с контроля данной Программы.

- VI. Оценка социальной и бюджетной эффективности

реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться на основе анализа достижения целевых индикаторов и показателей Программы.

Социальная и бюджетная эффективность реализации Программы оценивается по следующим критериям:

соответствие плановых значений показателей конечного результата выполнения Программы фактическим значениям показателей;

степень достижения запланированных результатов.

Социальный эффект от реализации мероприятий Программы будет выражен в удовлетворении потребности жителей Чувашской Республики в защищенности от актов терроризма и проявлений экстремизма, повышении степени толерантности общества, сокращении числа безработных среди молодежи и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, увеличении доли населения Чувашской Республики, участвующего в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений, занимающегося физической культурой и спортом, учащихся общеобразовательных учреждений в Чувашской Республике, охваченных внеклассными и внешкольными занятиями в кружках и секциях по интересам, совершенствовании досуга населения.

Выполнение Программы создаст условия для дальнейшего укрепления социально-политической стабильности общества, законности и правопорядка, межнационального и межконфессионального согласия в Чувашской Республике.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 3 к настоящей Программе.

- Приложение N 1

к республиканской целевой программе

"Профилактика терроризма

и экстремистской деятельности

в Чувашской Республике

на 2012 - 2015 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

| N п/п | Наименование индикаторов | По годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Доля населения Чувашской Республики, оценивающего состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в республике как удовлетворительное (в процентах, по итогам социологических исследований) | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 |
| 2. | Охват населения Чувашской Республики клубными формированиями в культурно- досуговых учреждениях (в процентах) | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 7,0 |
| 3. | Охват учащихся общеобразовательных учреждений в Чувашской Республике дополнительным образованием (в процентах) | 72,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 |
| 4. | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений в Чувашской Республике, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам профилактики терроризма и экстремистской деятельности (в процентах к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений в Чувашской Республике) | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 |
| 5. | Удельный вес населения Чувашской Республики, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в процентах) | 29,7 | 31,0 | 32,2 | 33,5 |
| 6. | Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (в процентах) | 32,0 | 31,8 | 31,5 | 31,3 |

- Приложение N 2

к республиканской целевой программе

"Профилактика терроризма

и экстремистской деятельности

в Чувашской Республике

на 2012 - 2015 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

┌─────┬─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────┬──────────────┬────────────────────┐

│  N  │  Наименование мероприятий   │     Исполнители     │Срок  │    Всего,    │     Источники      │

│ п/п │                             │                     │испол-│  тыс. рублей │   финансирования,  │

│     │                             │                     │нения,│              │     тыс. рублей    │

│     │                             │                     │годы  │              ├──────────┬─────────┤

│     │                             │                     │      │              │республи- │ местные │

│     │                             │                     │      │              │канский   │ бюджеты │

│     │                             │                     │      │              │бюджет    │         │

│     │                             │                     │      │              │Чувашской │         │

│     │                             │                     │      │              │Республики│         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│  1  │              2              │          3          │   4  │       5      │     6    │    7    │

├─────┴─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────┴──────────────┴──────────┴─────────┤

│            I. Аналитическая и научно-методическая работа. Организационные мероприятия.             │

│        Совершенствование взаимодействия органов исполнительной власти Чувашской Республики         │

│               и институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма               │

│                                   и экстремистской деятельности                                    │

├─────┬─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────┬──────────────┬──────────┬─────────┤

│ 1.1.│Проведение   социологического│Минкультуры Чувашии, │2013  │       100,0  │   100,0  │     -   │

│     │исследования        состояния│БНУ Чувашской        │2014  │       100,0  │   100,0  │     -   │

│     │межнациональных             и│Республики "Чувашский│2015  │       100,0  │   100,0  │     -   │

│     │межконфессиональных отношений│государственный      │      │              │          │         │

│     │в    Чувашской    Республике.│институт гуманитарных│      │              │          │         │

│     │Обсуждение  его   итогов   на│наук" Минобразования │      │              │          │         │

│     │заседаниях  Совета  по  делам│Чувашии              │      │              │          │         │

│     │национальностей     Чувашской│                     │      │              │          │         │

│     │Республики   и   Совета    по│                     │      │              │          │         │

│     │взаимодействию с религиозными│                     │      │              │          │         │

│     │объединениями   в   Чувашской│                     │      │              │          │         │

│     │Республике                   │                     │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│ 1.2.│Организация           научно-│Минкультуры Чувашии, │2013  │       100,0  │   100,0  │         │

│     │практической  конференции  по│Минобразования       │      │              │          │         │

│     │вопросам         профилактики│Чувашии, МВД по      │      │              │          │         │

│     │терроризма   и   экстремизма,│Чувашской Республике │      │              │          │         │

│     │формирования толерантности  в│<*>, УФСБ России по  │      │              │          │         │

│     │современных условиях         │Чувашской Республике │      │              │          │         │

│     │                             │<*>                  │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│ 1.3.│Разработка текстов  лекций  и│Минобразования       │2013  │       100,0  │   100,0  │     -   │

│     │методических рекомендаций  по│Чувашии, ФГБОУ ВПО   │      │              │          │         │

│     │вопросам         профилактики│"Чувашский           │      │              │          │         │

│     │терроризма   и   экстремизма,│государственный      │      │              │          │         │

│     │предотвращения               │университет имени    │      │              │          │         │

│     │межнациональной        розни,│И.Н.Ульянова" <*>    │      │              │          │         │

│     │разрешения        конфликтных│                     │      │              │          │         │

│     │ситуаций,          укрепления│                     │      │              │          │         │

│     │общественной стабильности    │                     │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│ 1.4.│Проведение        мониторинга│МВД по Чувашской     │2012 -│          -   │      -   │     -   │

│     │состояния        общественной│Республике,          │2015  │              │          │         │

│     │стабильности   в    Чувашской│УФСБ России по       │      │              │          │         │

│     │Республике, представление его│Чувашской Республике │      │              │          │         │

│     │итогов  для   обсуждения   на│                     │      │              │          │         │

│     │заседании    Координационного│                     │      │              │          │         │

│     │совещания при Главе Чувашской│                     │      │              │          │         │

│     │Республики   по   обеспечению│                     │      │              │          │         │

│     │правопорядка   в    Чувашской│                     │      │              │          │         │

│     │Республике                   │                     │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│ 1.5.│Проведение    социологических│Минобразования       │2013  │       100,0  │   100,0  │     -   │

│     │опросов    среди     учащейся│Чувашии,             │2014  │       100,0  │   100,0  │     -   │

│     │молодежи в целях  определения│органы местного      │2015  │       100,0  │   100,0  │     -   │

│     │степени       распространения│самоуправления <*>   │      │              │          │         │

│     │экстремистских     идей     и│                     │      │              │          │         │

│     │настроений, представление  их│                     │      │              │          │         │

│     │итогов  для   обсуждения   на│                     │      │              │          │         │

│     │заседании    Координационного│                     │      │              │          │         │

│     │совещания при Главе Чувашской│                     │      │              │          │         │

│     │Республики   по   обеспечению│                     │      │              │          │         │

│     │правопорядка   в    Чувашской│                     │      │              │          │         │

│     │Республике                   │                     │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│ 1.6.│Организация     тематического│Минобразования       │2013  │       500,0  │   500,0  │     -   │

│     │летнего      лагеря       для│Чувашии              │2014  │       500,0  │   500,0  │     -   │

│     │руководителей  и   активистов│                     │2015  │       500,0  │   500,0  │     -   │

│     │общественных      объединений│                     │      │              │          │         │

│     │молодежи Чувашской Республики│                     │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│ 1.7.│Подготовка    информации    о│УФМС по Чувашской    │2012 -│          -   │      -   │     -   │

│     │результатах межведомственного│Республике - Чувашии │2015  │              │          │         │

│     │взаимодействия при проведении│<*>, МВД по Чувашской│      │              │          │         │

│     │мероприятий     в      рамках│Республике,          │      │              │          │         │

│     │федерального государственного│УФСБ России по       │      │              │          │         │

│     │контроля  (надзора)  в  сфере│Чувашской Республике,│      │              │          │         │

│     │миграции  для  обсуждения  на│Гострудинспекция в   │      │              │          │         │

│     │заседании    Координационного│Чувашской Республике │      │              │          │         │

│     │совещания при Главе Чувашской│<*>                  │      │              │          │         │

│     │Республики   по   обеспечению│                     │      │              │          │         │

│     │правопорядка   в    Чувашской│                     │      │              │          │         │

│     │Республике                   │                     │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│ 1.8.│Подготовка   информации    об│Управление Минюста   │2012 -│          -   │      -   │     -   │

│     │итогах            регистрации│России по Чувашской  │2015  │              │          │         │

│     │национально-культурных       │Республике <*>       │      │              │          │         │

│     │автономий    и    религиозных│                     │      │              │          │         │

│     │организаций,    осуществлении│                     │      │              │          │         │

│     │контроля за их  деятельностью│                     │      │              │          │         │

│     │по достижению уставных  целей│                     │      │              │          │         │

│     │и соблюдению законодательства│                     │      │              │          │         │

│     │Российской   Федерации    для│                     │      │              │          │         │

│     │обсуждения   на    заседаниях│                     │      │              │          │         │

│     │Совета        по        делам│                     │      │              │          │         │

│     │национальностей     Чувашской│                     │      │              │          │         │

│     │Республики   и   Совета    по│                     │      │              │          │         │

│     │взаимодействию с религиозными│                     │      │              │          │         │

│     │объединениями   в   Чувашской│                     │      │              │          │         │

│     │Республике                   │                     │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│ 1.9.│Проведение круглого стола для│Минкультуры Чувашии, │2012, │    текущее   │          │         │

│     │организаторов  воспитательной│Минобразования       │2014  │финансирование│          │         │

│     │работы    среди    студентов,│Чувашии, МВД по      │      │              │          │         │

│     │проживающих   в    общежитиях│Чувашской Республике │      │              │          │         │

│     │учебных заведений начального,│                     │      │              │          │         │

│     │среднего      и       высшего│                     │      │              │          │         │

│     │профессионального образования│                     │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│     │Всего по разделу I           │                     │2013  │       900,0  │   900,0  │     -   │

│     │                             │                     │2014  │       700,0  │   700,0  │     -   │

│     │                             │                     │2015  │       700,0  │   700,0  │     -   │

├─────┴─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────┴──────────────┴──────────┴─────────┤

│     II. Профилактическая работа по укреплению общественной стабильности в Чувашской Республике     │

├─────┬─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────┬──────────────┬──────────┬─────────┤

│ 2.1.│Взаимодействие              с│Минкультуры Чувашии, │2012 -│          -   │      -   │     -   │

│     │руководителями   национальных│МВД по Чувашской     │2015  │              │          │         │

│     │общественных  объединений   и│Республике, УФСБ     │      │              │          │         │

│     │лидерами этнических диаспор в│России по Чувашской  │      │              │          │         │

│     │целях             обеспечения│Республике, органы   │      │              │          │         │

│     │межнационального            и│местного             │      │              │          │         │

│     │межконфессионального согласия│самоуправления       │      │              │          │         │

│     │в обществе                   │                     │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│ 2.2.│Проведение   мероприятий   по│УФМС по Чувашской    │2012 -│    текущее   │          │         │

│     │вопросам интеграции мигрантов│Республике - Чувашии,│2015  │финансирование│          │         │

│     │в    российское     общество,│Минкультуры Чувашии, │      │              │          │         │

│     │противодействия   нелегальной│МВД по Чувашской     │      │              │          │         │

│     │миграции    и    формирования│Республике, УФСБ     │      │              │          │         │

│     │правомерного        поведения│России по Чувашской  │      │              │          │         │

│     │граждан                      │Республике           │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│ 2.3.│Проведение        комплексных│Минкультуры Чувашии, │2012 -│          -   │      -   │     -   │

│     │обследований       учреждений│Минобразования       │2015  │              │          │         │

│     │культуры,        образования,│Чувашии, Минспорт    │      │              │          │         │

│     │физической культуры и  спорта│Чувашии, органы      │      │              │          │         │

│     │и    прилегающих    к     ним│местного             │      │              │          │         │

│     │территорий в  целях  проверки│самоуправления,      │      │              │          │         │

│     │их       антитеррористической│Главное управление   │      │              │          │         │

│     │защищенности    и    пожарной│МЧС России по        │      │              │          │         │

│     │безопасности                 │Чувашской Республике │      │              │          │         │

│     │                             │<*>                  │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│ 2.4.│Проведение мониторинга сайтов│Госкомсвязьинформ    │2012 -│    текущее   │          │         │

│     │в              информационно-│Чувашии, МВД по      │2015  │финансирование│          │         │

│     │телекоммуникационной     сети│Чувашской Республике,│      │              │          │         │

│     │Интернет      на      предмет│Управление           │      │              │          │         │

│     │распространения   ими    идей│Роскомнадзора по     │      │              │          │         │

│     │экстремизма   и   терроризма,│Чувашской Республике │      │              │          │         │

│     │принятие мер  по  ограничению│- Чувашии <*>, УФСБ  │      │              │          │         │

│     │доступа       к        сайтам│России по Чувашской  │      │              │          │         │

│     │экстремистской              и│Республике, СУ СК    │      │              │          │         │

│     │террористической             │России по Чувашской  │      │              │          │         │

│     │направленности               │Республике <*>       │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│ 2.5.│Продолжение     работы     по│Минздравсоцразвития  │2012  │      6318,5  │  6318,5  │     -   │

│     │оснащению          учреждений│Чувашии, Минкультуры │      │              │          │         │

│     │культуры,        образования,│Чувашии,             │      │              │          │         │

│     │здравоохранения,   физической│Минобразования       │      │              │          │         │

│     │культуры       и       спорта│Чувашии, Минспорт    │      │              │          │         │

│     │техническими       средствами│Чувашии, Минфин      │      │              │          │         │

│     │охраны      и       системами│Чувашии, МВД по      │      │              │          │         │

│     │видеонаблюдения, системами  и│Чувашской Республике,│      │              │          │         │

│     │средствами                   │органы местного      │      │              │          │         │

│     │антитеррористической защиты  │самоуправления       │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│ 2.6.│Оборудование         школьных│Минобразования       │2012 -│    текущее   │          │         │

│     │автобусов         аппаратурой│Чувашии, органы      │2015  │финансирование│          │         │

│     │спутниковой  навигации  и  ее│местного             │      │              │          │         │

│     │обслуживание                 │самоуправления       │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│ 2.7.│Рассмотрение конфликтов среди│Минобразования       │2012 -│    текущее   │          │         │

│     │несовершеннолетних   службами│Чувашии, органы      │2015  │финансирование│          │         │

│     │примирения  с  участием  юных│местного             │      │              │          │         │

│     │медиаторов                   │самоуправления       │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│ 2.8.│Оказание     содействия     в│Госслужба занятости  │2012 -│    текущее   │          │         │

│     │трудоустройстве   выпускникам│Чувашии              │2015  │финансирование│          │         │

│     │общеобразовательных     школ,│                     │      │              │          │         │

│     │учебных заведений начального,│                     │      │              │          │         │

│     │среднего      и       высшего│                     │      │              │          │         │

│     │профессионального образования│                     │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│ 2.9.│Оказание     содействия     в│Госслужба занятости  │2012 -│    текущее   │          │         │

│     │трудоустройстве             в│Чувашии              │2015  │финансирование│          │         │

│     │приоритетном          порядке│                     │      │              │          │         │

│     │подросткам,   находящимся   в│                     │      │              │          │         │

│     │трудной жизненной ситуации, в│                     │      │              │          │         │

│     │том  числе  детям-сиротам   и│                     │      │              │          │         │

│     │детям,     оставшимся     без│                     │      │              │          │         │

│     │попечения          родителей,│                     │      │              │          │         │

│     │подросткам      из      семей│                     │      │              │          │         │

│     │безработных          граждан,│                     │      │              │          │         │

│     │неполных,        многодетных,│                     │      │              │          │         │

│     │малообеспеченных       семей,│                     │      │              │          │         │

│     │подросткам,   состоящим    на│                     │      │              │          │         │

│     │учете в  комиссиях  по  делам│                     │      │              │          │         │

│     │несовершеннолетних  и  защите│                     │      │              │          │         │

│     │их прав                      │                     │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│2.10.│Проведение  дней  юстиции   в│Управление Минюста   │2012 -│    текущее   │          │         │

│     │муниципальных    районах    и│России по Чувашской  │2015  │финансирование│          │         │

│     │городских  округах  Чувашской│Республике           │      │              │          │         │

│     │Республики                   │                     │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│2.11.│Проведение       мероприятий,│Минкультуры Чувашии, │2012 -│          -   │      -   │     -   │

│     │направленных   на    правовое│БУ "Национальная     │2015  │              │          │         │

│     │просвещение   населения,   на│библиотека Чувашской │      │              │          │         │

│     │базе    Публичного     центра│Республики"          │      │              │          │         │

│     │правовой           информации│Минкультуры Чувашии, │      │              │          │         │

│     │Национальной       библиотеки│органы местного      │      │              │          │         │

│     │Чувашской    Республики     и│самоуправления       │      │              │          │         │

│     │информационных        центров│                     │      │              │          │         │

│     │общедоступных библиотек      │                     │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│2.12.│Проведение      встреч      с│Минкультуры Чувашии, │2012 -│          -   │      -   │     -   │

│     │редакторами    печатных     и│Управление           │2015  │              │          │         │

│     │электронных средств  массовой│Роскомнадзора по     │      │              │          │         │

│     │информации,  администраторами│Чувашской Республике │      │              │          │         │

│     │интернет-сайтов    с    целью│- Чувашии            │      │              │          │         │

│     │исключения    публикаций    и│                     │      │              │          │         │

│     │размещения        материалов,│                     │      │              │          │         │

│     │имеющих признаки экстремизма,│                     │      │              │          │         │

│     │способствующих     обострению│                     │      │              │          │         │

│     │межнациональных             и│                     │      │              │          │         │

│     │межконфессиональных отношений│                     │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│2.13.│Организация  в  общедоступных│Минкультуры Чувашии, │2012 -│          -   │      -   │     -   │

│     │(публичных)       библиотеках│БУ "Национальная     │2015  │              │          │         │

│     │Чувашской          Республики│библиотека Чувашской │      │              │          │         │

│     │экспертной           проверки│Республики"          │      │              │          │         │

│     │литературы на предмет наличия│Минкультуры Чувашии, │      │              │          │         │

│     │в   ней   идей   экстремизма,│БУ "Детско-юношеская │      │              │          │         │

│     │национализма, ксенофобии     │библиотека"          │      │              │          │         │

│     │                             │Минкультуры Чувашии  │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│2.14.│Организация   разъяснительной│Минкультуры Чувашии, │2012 -│          -   │      -   │     -   │

│     │работы по вопросам проведения│Минобразования       │2015  │              │          │         │

│     │сторонними      организациями│Чувашии, Минспорт    │      │              │          │         │

│     │мероприятий   в   помещениях,│Чувашии, МВД по      │      │              │          │         │

│     │находящихся в государственной│Чувашской Республике,│      │              │          │         │

│     │и муниципальной собственности│органы местного      │      │              │          │         │

│     │                             │самоуправления       │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│     │Всего по разделу II          │                     │2012  │      6318,5  │  6318,5  │     -   │

├─────┴─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────┴──────────────┴──────────┴─────────┤

│          III. Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия.          │

│                        Совершенствование досуга. Формирование толерантности                        │

├─────┬─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────┬──────────────┬──────────┬─────────┤

│ 3.1.│Оказание на конкурсной основе│Минкультуры Чувашии, │2013  │       700,0  │   500,0  │  200,0  │

│     │финансовой          поддержки│Минфин Чувашии,      │2014  │       700,0  │   500,0  │  200,0  │

│     │общественным  объединениям  в│органы местного      │2015  │       700,0  │   500,0  │  200,0  │

│     │проведении   мероприятий   по│самоуправления       │      │              │          │         │

│     │гармонизации межнационального│                     │      │              │          │         │

│     │и        межконфессионального│                     │      │              │          │         │

│     │согласия в республике        │                     │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│ 3.2.│Вовлечение     молодежи     и│Минкультуры Чувашии, │2012 -│    текущее   │          │         │

│     │несовершеннолетних в клубные,│Минобразования       │2015  │финансирование│          │         │

│     │внеклассные   и   внешкольные│Чувашии, Минспорт    │      │              │          │         │

│     │формирования,      спортивные│Чувашии, органы      │      │              │          │         │

│     │секции,   кружки   и   другие│местного             │      │              │          │         │

│     │объединения по интересам     │самоуправления       │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│ 3.3.│Проведение       тематических│Минкультуры Чувашии, │2013  │       500,0  │   300,0  │  200,0  │

│     │мероприятий, направленных  на│Минобразования       │2014  │       500,0  │   300,0  │  200,0  │

│     │сохранение межнационального и│Чувашии, органы      │2015  │       500,0  │   300,0  │  200,0  │

│     │межконфессионального         │местного             │      │              │          │         │

│     │согласия,        формирование│самоуправления,      │      │              │          │         │

│     │патриотизма и  толерантности,│Чебоксарско-Чувашская│      │              │          │         │

│     │духовно-нравственных         │епархия <*>, Духовное│      │              │          │         │

│     │ценностей личности и общества│управление мусульман │      │              │          │         │

│     │                             │Чувашской Республики │      │              │          │         │

│     │                             │<*>, Совет           │      │              │          │         │

│     │                             │Содружества          │      │              │          │         │

│     │                             │Христианских Церквей │      │              │          │         │

│     │                             │Чувашской Республики │      │              │          │         │

│     │                             │<*>, национально-    │      │              │          │         │

│     │                             │культурные           │      │              │          │         │

│     │                             │объединения Чувашской│      │              │          │         │

│     │                             │Республики <*>       │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│ 3.4.│Организация  межрегионального│Минкультуры Чувашии, │2012 -│   средства   │          │         │

│     │фестиваля национальной  книги│БУ "Национальная     │2015  │    гранта    │          │         │

│     │"Через  книгу  -  к  согласию│библиотека Чувашской │      │              │          │         │

│     │народов"                     │Республики"          │      │              │          │         │

│     │                             │Минкультуры Чувашии  │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│ 3.5.│Проведение   республиканского│Минкультуры Чувашии  │2012 -│   средства   │          │         │

│     │фестиваля          творческих│                     │2015  │    гранта    │          │         │

│     │коллективов      национально-│                     │      │              │          │         │

│     │культурных объединений "Венок│                     │      │              │          │         │

│     │дружбы"                      │                     │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│ 3.6.│Организация      мероприятий,│Минкультуры Чувашии, │2012 -│    текущее   │          │         │

│     │посвященных  Всемирному   дню│Минобразования       │2015  │финансирование│          │         │

│     │толерантности, Дню  народного│Чувашии, органы      │      │              │          │         │

│     │единства,     государственным│местного             │      │              │          │         │

│     │праздникам,      историческим│самоуправления       │      │              │          │         │

│     │событиям и памятным датам    │                     │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│ 3.7.│Реализация            целевой│Минкультуры Чувашии, │2012 -│   средства   │          │         │

│     │библиотечной        программы│БУ "Детско-юношеская │2015  │    гранта    │          │         │

│     │"Чувашия многонациональная"  │библиотека"          │      │              │          │         │

│     │                             │Минкультуры Чувашии, │      │              │          │         │

│     │                             │органы местного      │      │              │          │         │

│     │                             │самоуправления       │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│ 3.8.│Проведение     международного│Минобразования       │2013  │        20,0  │    20,0  │     -   │

│     │молодежного фестиваля языков │Чувашии              │2014  │        20,0  │    20,0  │     -   │

│     │                             │                     │2015  │        20,0  │    20,0  │     -   │

│     │                             │                     │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│ 3.9.│Проведение   Межрегионального│Минобразования       │2013  │        35,0  │    35,0  │     -   │

│     │фестиваля          молодежных│Чувашии              │2014  │        35,0  │    35,0  │     -   │

│     │субкультур "СОК"             │                     │2015  │        35,0  │    35,0  │     -   │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│3.10.│Проведение   организационной,│Минспорт Чувашии,    │2012 -│          -   │      -   │     -   │

│     │информационно-разъяснительной│органы местного      │2015  │              │          │         │

│     │работы     со     спортивными│самоуправления       │      │              │          │         │

│     │болельщиками       и       их│                     │      │              │          │         │

│     │объединениями                │                     │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│     │Всего по разделу III         │                     │2013  │      1255,0  │   855,0  │  400,0  │

│     │                             │                     │2014  │      1255,0  │   855,0  │  400,0  │

│     │                             │                     │2015  │      1255,0  │   855,0  │  400,0  │

├─────┴─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────┴──────────────┴──────────┴─────────┤

│         IV. Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности         │

├─────┬─────────────────────────────┬─────────────────────┬──────┬──────────────┬──────────┬─────────┤

│ 4.1.│Освещение     в     средствах│Минкультуры Чувашии  │2012 -│    текущее   │          │         │

│     │массовой   информации    хода│                     │2015  │финансирование│          │         │

│     │реализации    республиканской│                     │      │              │          │         │

│     │целевой             программы│                     │      │              │          │         │

│     │"Профилактика  терроризма   и│                     │      │              │          │         │

│     │экстремистской деятельности в│                     │      │              │          │         │

│     │Чувашской Республике на  2012│                     │      │              │          │         │

│     │- 2015 годы"                 │                     │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│ 4.2.│Проведение  конкурсов   среди│Минкультуры Чувашии, │2013  │       100,0  │   100,0  │     -   │

│     │журналистов,  электронных   и│МВД по Чувашской     │2014  │       100,0  │   100,0  │     -   │

│     │печатных   средств   массовой│Республике           │2015  │       100,0  │   100,0  │     -   │

│     │информации     на      лучшее│                     │      │              │          │         │

│     │произведение    в     области│                     │      │              │          │         │

│     │профилактики   терроризма   и│                     │      │              │          │         │

│     │экстремизма                  │                     │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│ 4.3.│Размещение в местах массового│органы местного      │2012 -│    текущее   │          │         │

│     │пребывания   людей   наружной│самоуправления       │2015  │финансирование│          │         │

│     │социальной           рекламы,│                     │      │              │          │         │

│     │направленной  на   укрепление│                     │      │              │          │         │

│     │согласия     в      обществе,│                     │      │              │          │         │

│     │пропаганду  здорового  образа│                     │      │              │          │         │

│     │жизни,           профилактику│                     │      │              │          │         │

│     │терроризма и экстремизма     │                     │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│ 4.4.│Оформление   в    учреждениях│Минкультуры Чувашии, │2012 -│    текущее   │          │         │

│     │культуры    и    образования,│Минобразования       │2015  │финансирование│          │         │

│     │спортивных        учреждениях│Чувашии, Минспорт    │      │              │          │         │

│     │тематических         стендов,│Чувашии, органы      │      │              │          │         │

│     │направленных на  формирование│местного             │      │              │          │         │

│     │патриотизма и  толерантности,│самоуправления       │      │              │          │         │

│     │профилактику экстремизма     │                     │      │              │          │         │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│     │Всего по разделу IV          │                     │2013  │       100,0  │   100,0  │     -   │

│     │                             │                     │2014  │       100,0  │   100,0  │     -   │

│     │                             │                     │2015  │       100,0  │   100,0  │     -   │

├─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────┼─────────┤

│     │Всего по Программе           │                     │2012  │      6318,5  │  6318,5  │     -   │

│     │                             │                     │2013  │      2255,0  │  1855,0  │  400,0  │

│     │                             │                     │2014  │      2055,0  │  1655,0  │  400,0  │

│     │                             │                     │2015  │      2055,0  │  1655,0  │  400,0  │

│     │                             │                     │Итого │     12683,5  │ 11483,5  │ 1200,0  │

└─────┴─────────────────────────────┴─────────────────────┴──────┴──────────────┴──────────┴─────────┘

--------------------------------

<*> Мероприятия, предусмотренные Программой, реализуются по согласованию с исполнителем.

- Приложение N 3

к республиканской целевой программе

"Профилактика терроризма

и экстремистской деятельности

в Чувашской Республике

на 2012 - 2015 годы"

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА

И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

Эффективность выполнения республиканской целевой программы "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике на 2012 - 2015 годы" (далее - Программа) оценивается как степень достижения целевых индикаторов и показателей (сопоставление плановых и фактических значений показателей Программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов финансовых средств.

Периодичность оценки эффективности выполнения Программы определяется периодичностью сбора информации при проведении мониторинга целевых индикаторов и показателей Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки графиков выполнения мероприятий Программы.

Для целевых индикаторов и показателей Программы, не включенных в государственное статистическое наблюдение, формирование показателей Программы обеспечивается ответственным исполнителем.

Эффективность реализации Программы определяется на основе следующих установленных показателей:

- 1. Доля населения Чувашской Республики, оценивающего состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в республике как удовлетворительное, процентов, - показатель, характеризующий степень удовлетворенности населения республики состоянием межнациональных и межконфессиональных отношений.

Данный показатель вычисляется путем деления числа респондентов, которые оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в республике как удовлетворительное, умноженного на 100 процентов, на общее число опрошенных.

Источником информации о показателе являются данные социологического исследования состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Чувашской Республике, проводимого ежегодно бюджетным научным учреждением Чувашской Республики "Чувашский государственный институт гуманитарных наук" Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее - Минобразования Чувашии) по заказу Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики (далее - Минкультуры Чувашии).

- 2. Охват населения Чувашской Республики клубными формированиями в культурно-досуговых учреждениях, процентов, - показатель, отражающий степень участия населения Чувашской Республики в различных клубных формированиях по интересам, действующих в культурно-досуговых учреждениях республики.

Данный показатель рассчитывается Минкультуры Чувашии ежегодно в результате обработки данных администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики как отношение количества участников клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях в Чувашской Республике к численности населения Чувашской Республики, умноженное на 100 процентов.

Источником информации о показателе являются данные государственного статистического наблюдения по форме N 7-НК.

- 3. Охват учащихся общеобразовательных учреждений в Чувашской Республике дополнительным образованием, процентов, - показатель, характеризующий степень занятости учащихся общеобразовательных учреждений в Чувашской Республике в свободное время.

Данный показатель рассчитывается Минобразования Чувашии ежегодно в результате обработки данных администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики как отношение количества участников клубных, внеклассных и внешкольных формирований, спортивных секций, кружков и других объединений по интересам к общей численности учащихся общеобразовательных учреждений в Чувашской Республике, умноженное на 100 процентов.

Источниками информации являются данные государственного статистического наблюдения по формам N 1-ДО, N 1-ДМШ.

- 4. Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений в Чувашской Республике, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам профилактики терроризма и экстремистской деятельности, процентов, - показатель, отражающий долю педагогических работников общеобразовательных учреждений в Чувашской Республике, подготовленных для проведения работы по профилактике терроризма и экстремистской деятельности.

Данный показатель рассчитывается Минобразования Чувашии ежегодно в результате обработки данных органов образования администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики как отношение количества педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам профилактики терроризма и экстремистской деятельности, к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений в Чувашской Республике, умноженное на 100 процентов.

Источником информации являются данные органов образования администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики и бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Чувашский республиканский институт образования" Минобразования Чувашии.

- 5. Удельный вес населения Чувашской Республики, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов, - показатель, характеризующий степень занятости населения республики в свободное время.

Данный показатель рассчитывается Министерством по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики ежегодно в результате обработки данных органов физической культуры и спорта администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики как отношение численности занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях и кружках к общей численности населения Чувашской Республики, умноженное на 100 процентов.

Источником информации являются данные органов физической культуры и спорта администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики.

- 6. Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, процентов, - показатель, характеризующий долю безработных граждан из числа молодежи республики в возрасте от 16 до 29 лет.

Данный показатель рассчитывается Государственной службой занятости населения Чувашской Республики ежегодно как отношение численности безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет к общей численности безработных граждан, умноженное на 100 процентов.

Источником информации являются данные Государственной службы занятости населения Чувашской Республики.