- КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 ноября 2010 г. N 382

О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

"ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2010 - 2015 ГОДЫ"

В целях повышения экологической безопасности, нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды на территории Чувашской Республики Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике на 2010 - 2015 годы" (далее - Программа).

2. Утвердить Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики государственным заказчиком Программы.

3. Установить, что при разработке проектов законов Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период Программа ежегодно включается в перечень республиканских целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Чувашской Республике и организациям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности принять участие в финансировании и реализации программных мероприятий.

5. Признать утратившими силу постановления Кабинета Министров Чувашской Республики:

от 21 июня 2006 г. N 153 "О республиканской целевой программе "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике на 2006 - 2011 годы";

от 3 октября 2008 г. N 299 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июня 2006 г. N 153".

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

Н.СУСЛОНОВА

- Утверждена

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 19.11.2010 N 382

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2010 - 2015 ГОДЫ"

Паспорт Программы

Наименование     - республиканская     целевая     программа     "Повышение

Программы          экологической безопасности  в  Чувашской  Республике  на

2010 - 2015 годы"

Основание        - федеральные законы "Об  охране  окружающей  среды",  "Об

для принятия       охране атмосферного воздуха", "Об  отходах  производства

решения            и   потребления",   "Об   особо   охраняемых   природных

о разработке       территориях";    Экологическая    доктрина    Российской

Программы          Федерации,   одобренная   распоряжением    Правительства

Российской Федерации от 31 августа  2002  г.  N  1225-р;

законы  Чувашской  Республики  "О  Стратегии  социально-

экономического развития  Чувашской  Республики  до  2020

года",  "Об  обеспечении  экологической  безопасности  в

Чувашской   Республике",   "О    природопользовании    в

Чувашской   Республике";   Указ   Президента   Чувашской

Республики  от   30   декабря   2009   г.   N   100   "О

дополнительных  мерах   по   обеспечению   экологической

безопасности  в  Чувашской  Республике";   постановление

Кабинета Министров  Чувашской  Республики  от  27 января

2010 г. N  16  "О  Комплексном  плане  действий  органов

исполнительной   власти    Чувашской    Республики    по

реализации  Послания  Президента  Чувашской   Республики

Н.Федорова Государственному Совету  Чувашской Республики

2010 года "Чувашия из будущего и для будущего"

Государственный  - Министерство природных  ресурсов  и  экологии  Чувашской

заказчик           Республики

Программы

Основной         - Министерство природных  ресурсов  и  экологии  Чувашской

разработчик        Республики

Программы

Цель             - повышение   экологической    безопасности,    включающей

Программы          повышение  защищенности  природной  среды   и   жизненно

важных  интересов  человека  от  возможного  негативного

воздействия   хозяйственной   и    иной    деятельности,

чрезвычайных   ситуаций   природного   и    техногенного

характера,  их  последствий  на   территории   Чувашской

Республики

Задачи           - снижение негативного воздействия  хозяйственной  и  иной

Программы          деятельности на окружающую среду;

минимизация экологических рисков, связанных с  возможным

возникновением чрезвычайных  ситуаций  при  эксплуатации

гидротехнических сооружений;

развитие   и   совершенствование   системы   мониторинга

окружающей среды;

сохранение и восстановление природной среды;

формирование экологической культуры

Важнейшие        - демеркуризация  не  менее  692,5  тонны  ртутьсодержащих

целевые            отходов за весь период реализации Программы;

индикаторы         увеличение селективного сбора  твердых  бытовых  отходов

и показатели       за весь период реализации Программы на 11,4 процента  по

Программы          отношению к 2009 году, а также  доведение  к  2015  году

количества всех видов селективно собранных и  выделенных

путем  сортировки  твердых   бытовых   отходов   до   10

процентов от общего количества твердых бытовых отходов;

вовлечение в хозяйственный оборот  не  менее  32,96 тыс.

тонн отходов за весь период реализации Программы;

увеличение   количества   особо   охраняемых   природных

территорий  для  формирования   экологического   каркаса

Чувашской   Республики   и   сохранения   биологического

разнообразия на  6  единиц  за  весь  период  реализации

Программы по отношению к 2009 году;

обеспечение  эффективности   деятельности   Министерства

природных ресурсов и  экологии  Чувашской  Республики  в

сфере государственных закупок

Срок             - 2010 - 2015 годы

реализации

Программы

Объемы           - общий   объем   финансирования   Программы    составляет

и источники        2750,649 млн. рублей;

финансирования     из них:

Программы          средства федерального бюджета - 665,984 млн. рублей;

средства республиканского бюджета  Чувашской  Республики

- 160,063 млн. рублей;

средства местных бюджетов - 621,641 млн. рублей;

средства внебюджетных источников - 1302,961 млн. рублей

Ожидаемые        - уменьшение негативного воздействия хозяйственной и  иной

конечные           деятельности  на  компоненты  природной  среды  за  счет

результаты         снижения  выбросов   в   атмосферный   воздух,   очистки

реализации         поверхностных     и     хозяйственно-бытовых     стоков,

Программы          переработки,  обезвреживания  и  безопасного  размещения

и показатели       отходов;

социальной         снижение риска аварий на гидротехнических сооружениях;

и бюджетной        получение полной и достоверной  информации  о  состоянии

эффективности      окружающей  среды,  основанной  на  данных   мониторинга

окружающей  среды,  для  предотвращения   и   уменьшения

неблагоприятных последствий ее изменений;

сохранение   биологического   разнообразия    за    счет

мероприятий  по  развитию  сети   природно-антропогенных

объектов;

повышение   экологической   культуры,    что    позволит

стабилизировать   экологическую   ситуацию,    сохранять

природные  системы,  поддерживать   их   целостность   и

жизнеобеспечивающие  функции,  которые  необходимы   как

основные     условия     функционирования     социально-

экономической сферы и ее отдельных элементов в Чувашской

Республике, а также сохранять и повышать качество  жизни

населения,  способствовать   улучшению   его   здоровья,

сохранять трудовой потенциал,  улучшать  демографическую

ситуацию   в    условиях    поддержания    благоприятной

окружающей среды и экологической безопасности

Система          - контроль  за  ходом  выполнения  Программы  осуществляет

организации        Министерство природных  ресурсов  и  экологии  Чувашской

контроля           Республики.

за исполнением     Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15  февраля

Программы          до 2016 года представляют информацию о  ходе  реализации

мероприятий Программы в Министерство природных  ресурсов

и экологии Чувашской Республики.

Министерство природных  ресурсов  и  экологии  Чувашской

Республики ежегодно к 1 марта до 2016 года  представляет

в Министерство экономического  развития,  промышленности

и торговли Чувашской Республики и Министерство  финансов

Чувашской Республики доклад о ходе реализации  Программы

и эффективности использования финансовых средств.

По окончании  срока  реализации  Программы  Министерство

природных ресурсов и экологии  Чувашской  Республики  до

20  февраля  2016   г.   представляет   в   Министерство

экономического  развития,  промышленности   и   торговли

Чувашской Республики и Министерство  финансов  Чувашской

Республики   на   согласование   доклад   о   реализации

Программы  и  эффективности   использования   финансовых

средств за весь период ее реализации.

После  согласования   с   Министерством   экономического

развития,   промышленности    и    торговли    Чувашской

Республики   и    Министерством    финансов    Чувашской

Республики Министерство природных  ресурсов  и  экологии

Чувашской Республики до 1 марта 2016 г.  представляет  в

Кабинет  Министров   Чувашской   Республики   доклад   о

реализации  Программы  и   эффективности   использования

финансовых средств за весь период ее реализации.

- Введение

Республиканская целевая программа "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике на 2010 - 2015 годы" (далее - Программа) разработана в целях реализации федеральных законов "Об охране окружающей среды", "Об охране атмосферного воздуха", "Об отходах производства и потребления", "Об особо охраняемых природных территориях"; Экологической доктрины Российской Федерации; законов Чувашской Республики "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года", "Об обеспечении экологической безопасности в Чувашской Республике", "О природопользовании в Чувашской Республике"; Указа Президента Чувашской Республики от 30 декабря 2009 г. N 100 "О дополнительных мерах по обеспечению экологической безопасности в Чувашской Республике"; постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 января 2010 г. N 16 "О Комплексном плане действий органов исполнительной власти Чувашской Республики по реализации Послания Президента Чувашской Республики Н.Федорова Государственному Совету Чувашской Республики 2010 года "Чувашия из будущего и для будущего".

Программа содержит характеристику экологических проблем, способствующих возрастанию экологической напряженности, и систему мероприятий по их решению для повышения экологической безопасности в Чувашской Республике.

Программа разработана на долгосрочную перспективу с учетом общих и территориальных, связанных с высокой плотностью населения в Чувашской Республике, особенностей взаимодействия человека и природы.

В основу Программы положены результаты анализа основных направлений антропогенного воздействия на окружающую среду, определение тенденций такого воздействия, выявление приоритетных экологических проблем и проблем безопасности при осуществлении потенциально опасных видов деятельности, а также имеющийся положительный опыт реализации в 2006 - 2009 годах республиканской целевой программы "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике на 2006 - 2011 годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июня 2006 г. N 153.

Реализация настоящей Программы будет способствовать снижению негативного воздействия на окружающую среду, улучшению ее качественного состояния и созданию предпосылок для реализации права населения на благоприятную окружающую среду и экологически безопасные условия проживания.

- I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

Экологическая безопасность - это состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.

Чувашская Республика плотно населена и высоко урбанизирована, на ее территории находится множество потенциально опасных источников загрязнения окружающей среды. Техногенное загрязнение окружающей среды в республике является результатом значительной антропогенной нагрузки.

Благодаря проводимой экологической политике и осуществлению природоохранных мероприятий экологическая обстановка в Чувашской Республике характеризуется как устойчивая.

Вместе с тем практически для всех регионов России характерны условия выработки ресурсов оборудования производственных объектов, резко возросшей автомобилизации городов, интенсивного использования природных ресурсов, наметившегося роста промышленного производства, увеличения и накопления отходов производства и потребления, которые способствуют возрастанию экологической напряженности.

Анализ состояния окружающей среды на основе данных наблюдений Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды свидетельствует о негативных тенденциях как в изменении показателей ее качества, так и в организации управления в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

В создавшихся условиях в Чувашской Республике была принята и реализовывалась в 2006 - 2009 годах республиканская целевая программа "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике на 2006 - 2011 годы", утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июня 2006 г. N 153.

В рамках указанной Программы в 2006 - 2009 годах были осуществлены:

внедрение промышленными организациями новых технологий, техники и оборудования, способствующих уменьшению выбросов в атмосферный воздух, сбросов в водные объекты, образования отходов;

строительство и ремонт биологических очистных сооружений в трех муниципальных образованиях;

лабораторные исследования и аналитический контроль в целях охраны окружающей среды и повышения экологической безопасности;

строительство первой очереди полигона твердых бытовых отходов (далее - ТБО) в Моргаушском районе; разработка трех проектов строительства межмуниципальных объектов размещения ТБО, в том числе для гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района, а также работы по выбору земельных участков под строительство таких объектов в трех муниципальных образованиях;

разработка проекта рекультивации санкционированной свалки г. Чебоксары у д. Пихтулино, подлежащей закрытию;

мероприятия по обеспечению экологических и гигиенических требований к содержанию существующих объектов размещения ТБО;

ликвидация в населенных пунктах Чувашской Республики несанкционированных свалок ТБО;

обезвреживание (демеркуризация) ртутьсодержащих отходов первого класса опасности в целях недопущения ртутного загрязнения территории Чувашской Республики;

селективный сбор более 14429 тонн отходов всех видов и открытие 13 пунктов приема вторсырья от населения;

вовлечение более 9,564 тыс. тонн выделенных после селективного сбора и сортировки отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья;

мероприятия по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов;

обезвреживание 39,3 тонны отходов пестицидов и агрохимикатов;

капитальный ремонт в полном объеме 12 гидротехнических сооружений (далее - ГТС), техническое обследование 74 ГТС для декларирования их безопасности, разработка деклараций безопасности ГТС Вурнарского и Шемуршинского водохранилищ;

работы по развитию и содержанию 3 особо охраняемых природных территорий федерального значения и особо охраняемых природных территорий и объектов (далее - ООПТ) республиканского значения;

работы по созданию восьми ООПТ республиканского значения общей площадью 7440,52 га;

научно-исследовательские работы для сохранения и изучения биологического разнообразия на 20 существующих и 6 создаваемых в перспективе ООПТ республиканского значения;

подготовка оригинал-макета и электронной версии материалов для издания в 2010 году части 2 тома 1 Красной книги Чувашской Республики "Животные";

посадка более 3,543 млн. деревьев и кустарников для развития зеленого фонда городских и сельских поселений Чувашской Республики;

мероприятия в рамках общероссийских дней защиты от экологической опасности;

проведение республиканских семинаров, конкурсов, научно-практических конференций, слетов, олимпиад по природоохранной тематике;

реабилитация диких животных на базе детского зоопарка "Ковчег";

изучение состояния экосистем и ландшафтов Чувашской Республики;

подготовка и издание докладов об охране окружающей среды в 2006 - 2008 годах;

издание Радиационно-гигиенического паспорта территории Чувашской Республики за 2000 - 2005 годы, 11 выпусков "Экологического вестника Чувашской Республики", брошюр, сборников, книг, календарей по природоохранной тематике;

создание мультимедийного альбома и раздела фотовыставки по природоохранной тематике.

Динамика достигнутых показателей эффективности реализации Программы в 2006 - 2009 годах приведена в табл. 1.

В натуральном выражении показатели индикаторов "Демеркуризация ртутьсодержащих отходов" и "Селективный сбор ТБО" в 2009 году составили соответственно 192,6 и 5306,586 тонны. Фактически достигнутые уровни селективного сбора ТБО и вовлечения отходов в хозяйственный оборот обеспечены за счет значительно превысивших запланированные вложения средств внебюджетных источников.

- Таблица 1

Динамика достигнутых показателей эффективности

реализации Программы

| Наименование индикаторов | 2006 г. |  | 2007 г. |  | 2008 г. |  | 2009 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Демеркуризация ртутьсодержащих отходов, рост в процентах к предыдущему году | 8 | 8,6 | 10 | 10,2 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Селективный сбор ТБО, рост в процентах к 2005 году | 11 | 87,7 | 23 | 252,9 | 34 | 340,1 | 45 | 521 |
| Вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, тыс. тонн/год | - | - | не менее 1,1 | 2,718 | не менее 1,25 | 2,907 | не менее 1,4 | 5,604 |
| Снижение риска аварий на ГТС, создающих угрозу экологической безопасности, единиц, нарастающим итогом | - | - | 4 | 4 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Количество созданных ООПТ для формирования экологического каркаса Чувашской Республики и сохранения биологического разнообразия, единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Необходимость разработки настоящей Программы обусловлена актуальностью вопросов повышения экологической безопасности и улучшения состояния окружающей среды в целях формирования благоприятных условий жизнедеятельности, предусмотренного Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. N 8.

В Чувашской Республике в 2009 году выбросы вредных веществ стационарными источниками в атмосферный воздух составили 35,637 тыс. тонн, выбросы стоящего на учете автотранспорта - 112,616 тыс. тонн, что превышает выбросы стационарных источников более чем в 3,1 раза. Осуществляя выбросы вредных веществ непосредственно в приземный слой атмосферы, автотранспорт является основным источником ее загрязнения.

Основной вклад в выбросы стационарных источников вносят организации транспорта и связи - 65,5 процента, производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 11,2 процента, производства прочих неметаллических минеральных продуктов - 3,9 процента, производства машин и оборудования - 3,9 процента, химического производства - 2,2 процента.

Наибольшую антропогенную нагрузку испытывает атмосферный воздух в гг. Чебоксары и Новочебоксарске. В 2009 году уровни загрязнения атмосферного воздуха в этих городах характеризовались как высокие, комплексные показатели его загрязнения (индексы загрязнения атмосферы - ИЗА5), рассчитанные по приоритетным примесям, включающим формальдегид, бенз(а)пирен, взвешенные вещества, диоксид азота, оксид углерода, фенол, составили соответственно 9,2 и 12,4.

Значительное негативное воздействие на водные объекты оказывает сброс недостаточно очищенных сточных вод после очистных сооружений. Наиболее распространенными загрязняющими водные объекты веществами являются фенол, фторид-анион, легкоокисляющиеся органические вещества по величине БПК5, соединения меди, марганца, цинка, железа и никеля.

По состоянию на конец 2009 года объем сброса недостаточно очищенных сточных вод составил по Чувашской Республике 89,15 млн. куб. метров. Всего на территории республики насчитывается 216 очистных сооружений, практически все они морально устарели и в значительной мере изношены. Кроме того, многие из них перегружены, что приводит к несоблюдению технологических режимов очистки стоков.

В силу этих причин степень очистки на большинстве очистных сооружений не удовлетворяет нормативным требованиям, что способствует загрязнению водных объектов и вызывает необходимость проведения реконструкции или капитального ремонта таких очистных сооружений.

Основные мероприятия по восстановлению очистных сооружений реализуются в рамках республиканской целевой программы "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009 - 2020 годы", принятой Указом Президента Чувашской Республики от 2 декабря 2008 г. N 123.

На территории Чувашской Республики имеется свыше 3,5 тыс. различных гидротехнических (водохозяйственных) сооружений, 1062 из них - капитальной постройки.

Среди ГТС имеются крупные: с объемом чаши пруда свыше 1 млн. куб. метров - 28 штук, от 1 млн. до 500 тыс. куб. метров - 69 штук, от 500 тыс. до 300 тыс. куб. метров - 99 штук и менее 300 тыс. куб. метров - 866 штук.

В основном ГТС имеют четвертый класс капитальности, то есть срок их службы ограничен 25 годами. Для 80 процентов ГТС этот срок уже истек, а для оставшихся истекает в ближайшие годы. Поэтому вышеуказанные сооружения являются потенциально опасными и требуют проведения мероприятий по обеспечению их безопасности.

Наиболее острой проблемой, приводящей к ухудшению качества окружающей среды и нарастанию экологической напряженности, является загрязнение отходами производства и потребления на территории Чувашской Республики.

Начиная с 2007 года в целом по республике наблюдается рост накопленных в организациях отходов (1,4 - 3,1 процента). Их количество является значительным. В 2009 году количество таких отходов составило 2037,332 тыс. тонн.

По отношению к 2004 году на 17,3 - 32,3 процента увеличились годовые объемы ТБО, образующихся в жилищно-коммунальном секторе, а также возросли объемы отходов, размещаемых на полигонах и свалках.

Количество использованных и обезвреженных отходов всех классов опасности в 2009 году составило 7,5 процента от общего количества имеющихся на предприятиях на начало года и образовавшихся за год отходов, что при незначительной составляющей обезвреживания свидетельствует о недостаточном вовлечении их в хозяйственный оборот.

В целях сокращения объемов накопления отходов за счет их переработки и обезвреживания необходимы создание и внедрение соответствующих экологически безопасных технологий, сортировки и селективного сбора ТБО.

Остается неблагоприятной обстановка с объектами размещения отходов. Из существующих на территории Чувашской Республики 22 объектов размещения ТБО только два полигона из четырех и шесть санкционированных свалок соответствуют природоохранным требованиям. Размещение отходов на не обустроенных в соответствии с указанными требованиями объектах размещения отходов, а также на стихийных несанкционированных свалках оказывает отрицательное влияние на окружающую среду и усугубляет экологическую обстановку в республике. Кроме того, вместимость объектов размещения отходов, за исключением полигонов, в основном исчерпана.

В настоящее время в Чувашской Республике имеются разрозненные материалы по инженерной геологии для отдельных хозяйственных объектов. Отсутствие обобщенных сведений в указанной сфере существенно затрудняет охрану и рациональное использование природных ресурсов, отвод земельных участков под объекты размещения отходов, определение расположения объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду, а также оперативное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в целях повышения экологической безопасности в республике.

В сложившихся условиях требуется создание общей цифровой инженерно-геологической карты Чувашской Республики с учетом геолого-геоморфологического строения, гидрогеологических условий, проявлений активных экзогенных геологических процессов, высокой техногенной нагрузки.

Одним из основных инструментов повышения экологической безопасности в республике является мониторинг окружающей среды, представляющий комплексную систему наблюдения за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.

Наблюдения за загрязнением окружающей среды являются источником исходной информации для расчетов по определению допустимых антропогенных нагрузок на объекты окружающей среды, лежат в основе регулирования антропогенного воздействия на окружающую среду и обеспечения защищенности населения, животного и растительного мира от ее загрязнения.

В то же время высокая степень информированности о состоянии загрязнения объектов окружающей среды существенно повышает уровень инвестиционной привлекательности территорий, особенно для инвестиций иностранного капитала.

Серьезным недостатком действующей в республике системы мониторинга окружающей среды являются ее низкий технический уровень, неполное пространственное и временное разрешение, что приводят к отсутствию значимой информации. Например, республика не располагает сведениями о фактическом уровне загрязнения атмосферного воздуха и почвы в гг. Алатыре, Канаше, Шумерле, пгт Вурнары, других населенных пунктах.

В городах республики не проводятся наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в режиме непрерывной регистрации и в режиме реального времени.

Необходимы также совершенствование технических возможностей системы мониторинга окружающей среды, укрепление и развитие ее инфраструктуры.

Таким образом, для обеспечения органов государственной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления более полной и достоверной информацией о состоянии окружающей среды в целях эффективного решения проблем повышения экологической безопасности необходимы развитие и совершенствование системы мониторинга окружающей среды, основополагающим фактором которого должно явиться достаточное финансовое обеспечение.

В связи с нарастанием процессов урбанизации все большую актуальность приобретают проблемы развития сети ООПТ и сохранения биологического разнообразия в целях поддержания экологического баланса, воспроизводства природных ресурсов, сохранения эталонных экосистем и ценного генофонда растений и животных.

В Чувашской Республике организовано около 130 ООПТ на площади 70,40 тыс. га, в том числе ООПТ местного значения на площади 2,31 тыс. га.

К ООПТ республиканского значения относятся 15 государственных природных заказников (1,63 тыс. га), 1 дендрологический парк (238 га), 68 памятников природы (6,71 тыс. га), 1 этноприродный парк (7,01 тыс. га), 4 округа санитарной охраны (4,24 тыс. га), 5 генетических резерватов насаждений дуба и сосны (995 га).

ООПТ по районам республики расположены неравномерно. Наименьшее количество ООПТ создано в Вурнарском и Канашском районах, в Урмарском районе ООПТ не созданы. Экологический каркас республики, куда входят все ООПТ и их охранные зоны, еще полностью не сформирован. В ряде районов ООПТ либо не определены, либо их количество и площадь ничтожно малы. В целом на ООПТ в Чувашской Республике сохраняется только около 60 процентов видов растений и животных, нуждающихся в охране.

В Чувашии отчетливо проявляется негативная тенденция увеличения числа видов растений и животных, которые находятся под угрозой исчезновения. В Красную книгу Чувашской Республики уже включено более 240 видов растений и грибов.

По мере обострения в городских и сельских поселениях экологических проблем, связанных с загрязнением воздуха, почвы и водоемов, повышением уровня шума, ухудшением микроклимата и условий проживания населения, возрастает значение зеленых насаждений в нормализации экологической обстановки и создании благоприятной окружающей среды.

Наукой и мировой практикой доказано, что зеленые насаждения выполняют важную санитарно-гигиеническую роль, очищают атмосферный воздух от пыли, поглощают вредные газы, тяжелые металлы, оздоровляют воздух за счет выделения фитонцидов, что подавляет развитие болезнетворных микроорганизмов. Зеленые насаждения являются также средствами защиты населения от шума.

Серьезные проблемы в развитии зеленого фонда городских и сельских поселений состоят в том, что работы по озеленению выполняются в недостаточном объеме, без системного планирования, научного и проектного обоснования.

Площади существующих зеленых насаждений общего пользования в городских и сельских поселениях республики меньше установленных нормативами.

Большинство районных центров не имеет проектов озеленения, в них не создана система зеленых насаждений. Удельный вес озелененных территорий в пределах застройки городов должен составлять в соответствии со Строительными нормами и правилами СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденными постановлением Госстроя СССР от 16 мая 1989 г. N 78, не менее 40 процентов, а в границах территории жилого района - не менее 25 процентов.

В целях создания благоприятной жизненной среды для населения, обеспечения комплексного социально-экономического развития районов и городов Чувашской Республики, улучшения внешнего облика городских и сельских поселений, их экологического, эстетического и культурного состояния Указом Президента Чувашской Республики от 28 марта 2005 г. N 30 "О проведении Дня дерева "Посади дерево и сохрани его" учрежден День дерева, который проводится ежегодно.

Важным условием, способствующим повышению экологической безопасности в республике, является повышение экологической культуры населения, образовательного уровня, профессиональных навыков и знаний в области экологии. Низкий уровень экологического сознания и экологической культуры населения страны отнесен Экологической доктриной Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. N 1225-р, к числу основных факторов деградации природной среды Российской Федерации. Эта проблема требует включения в настоящую Программу мероприятий по формированию экологической культуры, экологическому образованию и просвещению.

- II. Основные цель, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью настоящей Программы является повышение экологической безопасности, включающей повышение защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий на территории Чувашской Республики.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; минимизация экологических рисков, связанных с возможным возникновением чрезвычайных ситуаций при эксплуатации ГТС; развитие и совершенствование системы мониторинга окружающей среды; сохранение и восстановление природной среды; формирование экологической культуры.

Масштабность и ресурсоемкость задач, которые необходимо решить в целях повышения экологической безопасности в Чувашской Республике, обусловлены их комплексностью и взаимоувязанностью. Их решение требует координации действий по реализации разнородных мероприятий организационного, научно-методического, проектного и восстановительно-строительного характера, согласованности по объемам и времени привлечения средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников и может быть достигнуто только программно-целевыми методами.

Программа реализуется в 2010 - 2015 годах.

Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы приведена в табл. 2.

- Таблица 2

Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности

реализации Программы

| N п/п | Наименование индикаторов | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Демеркуризация ртутьсодержащих отходов, тонн | не менее 115,0 | не менее 115,1 | не менее 115,3 | не менее 115,5 | не менее 115,7 | не менее 115,9 |
| 2. | Селективный сбор ТБО, процентов по отношению к предыдущему году | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 3. | Вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, тыс. тонн | не менее 5,1 | не менее 5,25 | не менее 5,4 | не менее 5,57 | не менее 5,74 | не менее 5,9 |
| 4. | Количество созданных ООПТ для формирования экологического каркаса Чувашской Республики и сохранения биологического разнообразия, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Комплексная оценка эффективности деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики в сфере государственных закупок | умеренно эффективная (2010 - 2013 гг.) |  |  |  | эффективная (2014 - 2015 гг.) |  |

Показатели индикатора "Демеркуризация ртутьсодержащих отходов" запланированы с учетом данных статистической отчетности в области обращения с отходами за период 2007 - 2009 годы и данных ведомственного учета Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

- III. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы направлены на достижение намеченной цели и решение поставленных задач.

Раздел I. Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду:

внедрение новых технологий, направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух;

реконструкция, замена и ввод оборудования для очистки выбросов в атмосферный воздух;

контроль за состоянием атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах организаций и соблюдением нормативов выбросов;

озеленение санитарно-защитных зон, способствующее улучшению качества атмосферного воздуха;

разработка нормативов допустимого воздействия на окружающую среду;

мероприятия по очистке промышленных стоков;

строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт биологических очистных сооружений;

мероприятия по обеспечению безопасности ГТС;

реализация регионального инвестиционного проекта "Переработка и захоронение твердых бытовых отходов" (для гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района);

строительство межмуниципальных и муниципальных объектов размещения ТБО с участками сортировки и переработки, завершение строительства и реконструкция объектов размещения твердых бытовых отходов, строительство мусороперегрузочных станций с участками сортировки и временного накопления вторсырья, определенных рабочей группой по реализации Указа Президента Чувашской Республики от 30 декабря 2009 г. N 100 "О дополнительных мерах по обеспечению экологической безопасности в Чувашской Республике";

рекультивация санкционированной свалки г. Чебоксары у д. Пихтулино;

сбор, переработка и обезвреживание отходов производства и потребления, в том числе демеркуризация ртутьсодержащих отходов 1 класса опасности;

создание цифровой инженерно-геологической карты Чувашской Республики масштаба 1:200000;

проведение аналитического контроля за соблюдением нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.

Раздел II. Развитие и совершенствование системы мониторинга окружающей среды:

организация стационарных автоматических постов наблюдения качества атмосферного воздуха;

оснащение оборудованием существующих стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

приобретение передвижной экологической лаборатории;

проведение лабораторных исследований атмосферного воздуха;

приобретение и внедрение автоматизированной системы мониторинга водных объектов;

проведение химических исследований поверхностных вод;

создание автоматизированной системы экологического мониторинга;

создание лаборатории для контроля за состоянием окружающей среды в зонах влияния существующего и вновь создаваемого объекта размещения ТБО в Козловском районе;

приобретение и установка радиолокатора в г. Чебоксары;

оснащение территориальной наблюдательной сети автоматической метеорологической станцией и модернизация действующих метеорологических станций.

Раздел III. Развитие сети ООПТ и сохранение биологического разнообразия:

организация, развитие и содержание ООПТ;

сохранение биологического разнообразия.

Раздел IV. Нормализация экологической обстановки и создание благоприятной окружающей среды в поселениях:

развитие зеленого фонда городских и сельских поселений.

Раздел V. Формирование экологической культуры:

мероприятия по формированию экологической культуры;

реализация проектов, программ, акций, мероприятий по охране окружающей среды;

информационное обеспечение, издательско-просветительская деятельность.

Мероприятия по реализации настоящей Программы представлены в приложении N 1 к Программе.

- IV. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников (табл. 3).

- Таблица 3

Объемы и источники финансирования Программы

(млн. рублей)

| Источники финансирования | Объемы финансирования по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 - 2015 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего в том числе: | 2750,649 | 377,797 | 688,290 | 941,079 | 355,048 | 270,992 | 117,443 |
| из федерального бюджета | 665,984 | 5,847 | 3,200 | 479,180 | 79,210 | 74,240 | 24,280 |
| из республиканского бюджета Чувашской Республики | 160,063 | 41,108 | 64,006 | 2,616 | 4,395 | 25,940 | 21,998 |
| из местных бюджетов | 621,641 | 63,431 | 157,792 | 187,732 | 108,367 | 69,942 | 34,377 |
| из внебюджетных источников | 1302,961 | 267,384 | 463,292 | 271,551 | 163,076 | 100,870 | 36,788 |

Исходя из возможностей бюджетов всех уровней объемы средств, направляемых на реализацию Программы, могут уточняться.

- V. Механизм реализации Программы

Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления, осуществляющих меры по выполнению Программы, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с исполнителями Программы, а также общий контроль за реализацией Программы.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля до 2016 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики ежегодно к 1 марта до 2016 года представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики доклад о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

По окончании срока реализации Программы Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики до 20 февраля 2016 г. представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики на согласование доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

После согласования с Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерством финансов Чувашской Республики Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики до 1 марта 2016 г. представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

- VI. Оценка социальной и бюджетной эффективности Программы

Оценка эффективности Программы за весь период ее реализации проводится с учетом следующих показателей:

демеркуризация не менее 692,5 тонны ртутьсодержащих отходов, за счет чего будет исключено загрязнение территории Чувашской Республики от ртутьсодержащих отходов 1 класса опасности;

увеличение селективного сбора ТБО по отношению к 2009 году на 11,4 процента, за счет чего объемы размещения отходов на существующих объектах их размещения будут уменьшены на 32989 тонн, а также доведение к 2015 году количества всех видов селективно собранных и выделенных путем сортировки ТБО до 10 процентов от общего количества ТБО;

вовлечение не менее 32,96 тыс. тонн отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, что будет способствовать рациональному потреблению первичных сырьевых ресурсов;

увеличение количества ООПТ на 6 единиц по отношению к 2009 году для формирования экологического каркаса Чувашской Республики и сохранения биологического разнообразия.

Реализация программных мероприятий в целом позволит:

уменьшить негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на компоненты природной среды за счет снижения выбросов в атмосферный воздух, очистки поверхностных и хозяйственно-бытовых стоков, переработки, обезвреживания и безопасного размещения отходов;

своевременно получать полную и достоверную информацию о состоянии окружающей среды для предотвращения и уменьшения неблагоприятных последствий ее изменений;

сохранять биологическое разнообразие за счет развития сети природно-антропогенных объектов;

повысить экологическую культуру.

В условиях развития экономики быстрыми темпами и увеличения потребления различных невосполняемых природных ресурсов, что привело к причинению беспрецедентного вреда окружающей среде, необходимо сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем сохранения окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Обеспечение равновесного состояния и устойчивого функционирования экологических систем и сохранение биологического разнообразия предполагают реализацию комплекса затратных мер по устранению последствий нанесенного окружающей среде вреда, а также снижению негативного воздействия на нее хозяйственной и иной деятельности.

Таким образом, экологическая и экономическая эффективность Программы будет состоять в стабилизации экологической ситуации, сохранении природных систем, поддержании их целостности и жизнеобеспечивающих функций, которые необходимы как основные условия функционирования социально-экономической сферы и ее отдельных элементов в Чувашской Республике.

Социальная эффективность Программы будет выражена в сохранении и повышении качества жизни населения, улучшении его здоровья, сохранении трудового потенциала, улучшении демографической ситуации в условиях поддержания благоприятной окружающей среды и экологической безопасности.

Оценку эффективности расходования бюджетных средств планируется осуществлять по годам в течение срока реализации Программы.

Методика оценки эффективности реализации Программы изложена в приложении N 2 к Программе.

- Приложение N 1

к республиканской целевой программе

"Повышение экологической безопасности

в Чувашской Республике на 2010 - 2015 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2010 - 2015 ГОДЫ"

| N п/п | Наименование мероприятий, видов работ | Ответственные исполнители | Сроки реали- зации (годы) | Источники финансирования | Объемы финансирования (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 - 2015 гг. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Использование отходящих от вагонеточного пространства туннельных печей N 1, 2 дымовых газов в туннельных сушилах ОАО "ЧЗСМ" | ОАО "ЧЗСМ" <*> | 2012, 2013 | всего | 1,700 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,700 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1,700 |  |  | 1,000 | 0,700 |  |  |
| 1.2. | Замена фильтровальных рукавов установки очистки дымовых газов от электродуговых сталеплавильных печей "Бигхауз" ООО "Промтрактор- Промлит" | ООО "Промтрактор- Промлит" <*> | 2012 - 2015 | всего | 2,584 | 0,000 | 0,000 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2,584 |  |  | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 |
| 1.3. | Реконструкция установок очистки газа в производственных подразделениях ОАО "Химпром" | ОАО "Химпром" <*> | 2012 - 2014 | всего | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 5,000 |  |  | 2,000 | 1,000 | 2,000 |  |
| 1.4. | Оснащение комбинированным очистителем пыли линии капсулирования перкарбоната натрия ОАО "Перкарбонат" | ОАО "Перкарбонат" <*> | 2012 | всего | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1,000 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 1.5. | Замена катализаторов на установках очистки газа эмальагрегатов ОАО "Завод "Чувашкабель" | ОАО "Завод "Чувашкабель" <*> | 2012, 2014 | всего | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | 0,000 | 0,120 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,240 |  |  | 0,120 |  | 0,120 |  |
| 1.6. | Замена устаревших фильтров гальванического участка ОАО "ЭЛАРА" на новые | ОАО "ЭЛАРА" <*> | 2014, 2015 | всего | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | 0,100 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,160 |  |  |  |  | 0,060 | 0,100 |
| 1.7. | Проведение инструментального контроля за состоянием атмосферного воздуха санитарно- защитных зон, водных объектов, почвы и соблюдением нормативов выбросов и сбросов | ОАО "Химпром", ОАО "НЗСМ" <*>, ЗАО "Чурачикский завод железобетонных изделий" <*>, организации <*> | 2012 - 2015 | всего | 11,540 | 0,000 | 0,000 | 6,910 | 1,410 | 1,610 | 1,610 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 11,540 |  |  | 6,910 | 1,410 | 1,610 | 1,610 |
| 1.8. | Озеленение санитарно-защитных зон | ОАО "НЗСМ", филиал ЗАО Фирма "Август" "ВЗСП" <*>, ЗАО "Чурачикский завод железобетонных изделий", организации | 2010, 2012 - 2015 | всего | 3,513 | 2,500 | 0,000 | 0,257 | 0,252 | 0,252 | 0,252 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 3,513 | 2,500 |  | 0,257 | 0,252 | 0,252 | 0,252 |
| 1.9. | Разработка нормативов допустимого воздействия на окружающую среду | Чебоксарская ТЭЦ-2 <*>, Новочебоксарская ТЭЦ-3 <*>, филиал ЗАО Фирма "Август" "ВЗСП", организации | 2010 | всего | 2,625 | 2,625 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2,625 | 2,625 |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Внедрение локальной очистки медьсодержащих стоков ОАО "ЭЛАРА" | ОАО "ЭЛАРА" | 2012 | всего | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,500 |  |  | 0,500 |  |  |  |
| 1.11. | Реконструкция и внедрение установок очистки сточных вод в производственных подразделениях ОАО "Химпром" | ОАО "Химпром" | 2012 - 2015 | всего | 6,100 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 1,500 | 2,000 | 1,500 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 6,100 |  |  | 1,100 | 1,500 | 2,000 | 1,500 |
| 1.12. | Реконструкция схемы сбора отмывочных вод с возвратом в технологический цикл на Новочебоксарской ТЭЦ-3 | Новочебоксарская ТЭЦ-3 | 2012 | всего | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,500 |  |  | 0,500 |  |  |  |
| 1.13. | Мероприятия по организации отвода поверхностных стоков с территории объекта размещения отходов филиала ЗАО Фирма "Август" "ВЗСП" на очистные сооружения пгт Вурнары | филиал ЗАО Фирма "Август" "ВЗСП" | 2010 | всего | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2,000 | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Строительство нового комплекса биологических очистных сооружений ОАО "Росспиртпром", г. Ядрин | ОАО "Росспиртпром" <*> | 2013 | всего | 27,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 27,000 |  |  |  | 27,000 |  |  |
| 1.15. | Модернизация ступени биологической очистки сточных вод ООО "Алатырская бумажная фабрика" | ООО "Алатырская бумажная фабрика" <*> | 2010, 2011 | всего | 6,000 | 5,200 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 6,000 | 5,200 | 0,800 |  |  |  |  |
| 1.16. | Реконструкция механических очистных сооружений ЗАО "Промтрактор-Вагон" | ЗАО "Промтрактор-Вагон" <*> | 2010, 2011 | всего | 14,384 | 13,384 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 14,384 | 13,384 | 1,000 |  |  |  |  |
| 1.17. | Реконструкция и модернизация биологических очистных сооружений ОАО "Моргаушский молочный завод" | ОАО "Моргаушский молочный завод" <*> | 2010, 2011 | всего | 0,280 | 0,250 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,280 | 0,250 | 0,030 |  |  |  |  |
| 1.18. | Реконструкция биологических очистных сооружений ЗАО СКК "Солнечный берег" | ЗАО СКК "Солнечный берег" <*> | 2010 | всего | 0,280 | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,280 | 0,280 |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Капитальный ремонт биологических очистных сооружений ООО "Вурнарский завод СОМ" | ООО "Вурнарский завод СОМ" <*> | 2010, 2011 | всего | 3,670 | 1,170 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 3,670 | 1,170 | 2,500 |  |  |  |  |
| 1.20. | Капитальный ремонт биологических очистных сооружений ОАО "Чувашский бройлер" | ОАО "Чувашский бройлер" <*> | 2010 - 2012 | всего | 0,435 | 0,030 | 0,225 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,435 | 0,030 | 0,225 | 0,180 |  |  |  |
| 1.21. | Мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений | Минприроды Чувашии | 2010, 2011 | всего | 0,650 | 0,300 | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,650 | 0,300 | 0,350 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Реализация инвестиционного проекта "Переработка и захоронение твердых бытовых отходов" (для гг. Чебоксары, Новочебоксарска и Чебоксарского района) | органы местного самоуправления <*>, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии | 2010 - 2012 | всего | 1181,710 | 234,630 | 407,740 | 539,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 400,000 |  |  | 400,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 71,390 | 10,000 | 61,390 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 58,080 | 9,820 | 12,000 | 36,260 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 652,240 | 214,810 | 334,350 | 103,080 |  |  |  |
| 1.23. | Строительство объектов размещения твердых бытовых отходов с участками сортировки и переработки: |  |  | всего | 790,317 | 18,837 | 130,803 | 217,100 | 222,100 | 183,977 | 17,500 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 220,000 |  |  | 75,000 | 75,000 | 70,000 |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 203,037 | 18,837 | 43,200 | 47,000 | 47,000 | 42,000 | 5,000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 367,280 |  | 87,603 | 95,100 | 100,100 | 71,977 | 12,500 |
|  | межмуниципальных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алатырский район | органы местного самоуправления, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии | 2010 - 2014 | всего | 101,500 | 1,500 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 25,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 45,000 |  |  | 15,000 | 15,000 | 15,000 |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 21,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 35,000 |  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 |  |
|  | Канашский район | органы местного самоуправления, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии | 2010 - 2014 | всего | 101,500 | 1,500 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 25,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 45,000 |  |  | 15,000 | 15,000 | 15,000 |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 21,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 35,000 |  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 |  |
|  | Козловский район | органы местного самоуправления, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии | 2010 - 2014 | всего | 100,500 | 0,500 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 25,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 45,000 |  |  | 15,000 | 15,000 | 15,000 |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 20,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 35,000 |  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 |  |
|  | Моргаушский район | органы местного самоуправления, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии | 2010 - 2013 | всего | 61,540 | 10,437 | 17,103 | 17,000 | 17,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 10,000 |  |  | 5,000 | 5,000 |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 25,437 | 10,437 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 26,103 |  | 12,103 | 7,000 | 7,000 |  |  |
|  | Шумерлинский район | органы местного самоуправления, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии | 2010 - 2014 | всего | 101,500 | 1,500 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | 25,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 45,000 |  |  | 15,000 | 15,000 | 15,000 |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 21,500 | 1,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 35,000 |  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 |  |
|  | Ядринский район | органы местного самоуправления, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии | 2010 - 2014 | всего | 109,277 | 1,000 | 17,300 | 27,300 | 32,300 | 31,377 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 30,000 |  |  | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 29,000 | 1,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 50,277 |  | 10,300 | 10,300 | 15,300 | 14,377 |  |
|  | муниципальных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вурнарский район | органы местного самоуправления, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии | 2011 - 2015 | всего | 71,500 | 0,000 | 1,200 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,500 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 21,200 |  | 1,200 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 50,300 |  |  | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,500 |
|  | Шемуршинский район | органы местного самоуправления, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии | 2010 - 2014 | всего | 71,500 | 1,200 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,500 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 21,200 | 1,200 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 50,300 |  | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,500 |  |
|  | Яльчикский район | органы местного самоуправления, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии | 2010 - 2014 | всего | 71,500 | 1,200 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,500 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 21,200 | 1,200 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 50,300 |  | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,500 |  |
| 1.24. | Реконструкция полигона твердых бытовых отходов в Батыревском районе | органы местного самоуправления, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии | 2010 - 2012 | всего | 58,285 | 2,361 | 25,924 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 20,361 | 2,361 | 9,000 | 9,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 37,924 |  | 16,924 | 21,000 |  |  |  |
| 1.25. | Обследование существующих и определение необходимого количества межмуниципальных объектов размещения твердых бытовых отходов | Минприроды Чувашии | 2010 | всего | 0,150 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,150 | 0,150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.26. | Строительство мусороперегрузочных станций с участками сортировки и временного накопления вторсырья: | органы местного самоуправления, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии |  | всего | 105,000 | 0,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 105,000 |  | 35,000 | 35,000 | 35,000 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Аликовский район | органы местного самоуправления, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии | 2011 - 2013 | всего | 10,500 | 0,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 10,500 |  | 3,500 | 3,500 | 3,500 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ибресинский район | органы местного самоуправления, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии | 2011 - 2013 | всего | 10,500 | 0,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 10,500 |  | 3,500 | 3,500 | 3,500 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Комсомольский район | органы местного самоуправления, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии | 2011 - 2013 | всего | 10,500 | 0,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 10,500 |  | 3,500 | 3,500 | 3,500 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Красночетайский район | органы местного самоуправления, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии | 2011 - 2013 | всего | 10,500 | 0,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 10,500 |  | 3,500 | 3,500 | 3,500 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мариинско-Посадский район | органы местного самоуправления, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии | 2011 - 2013 | всего | 10,500 | 0,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 10,500 |  | 3,500 | 3,500 | 3,500 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Порецкий район | органы местного самоуправления, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии | 2011 - 2013 | всего | 10,500 | 0,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 10,500 |  | 3,500 | 3,500 | 3,500 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Цивильский район | органы местного самоуправления, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии | 2011 - 2013 | всего | 10,500 | 0,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 10,500 |  | 3,500 | 3,500 | 3,500 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Урмарский район | органы местного самоуправления, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии | 2011 - 2013 | всего | 10,500 | 0,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 10,500 |  | 3,500 | 3,500 | 3,500 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Чебоксарский район | органы местного самоуправления, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии | 2011 - 2013 | всего | 10,500 | 0,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 10,500 |  | 3,500 | 3,500 | 3,500 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Янтиковский район | органы местного самоуправления, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии | 2011 - 2013 | всего | 10,500 | 0,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 10,500 |  | 3,500 | 3,500 | 3,500 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.27. | Создание производств по первичной обработке и вторичной переработке отходов в Козловском районе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство и ввод мусоросортировочной станции | ООО "Коммунальщик" <*> | 2010 | всего | 3,600 | 3,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 3,600 | 3,600 |  |  |  |  |  |
|  | организация производства по механической переработке изношенных шин | ООО "Коммунальщик" | 2010- 2012 | всего | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |  |  |  |
| 1.28. | Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов по переработке твердых бытовых отходов | Минприроды Чувашии | 2010 | всего | 17,000 | 17,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 17,000 | 17,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.29. | Рекультивация санкционированной свалки г. Чебоксары у д. Пихтулино | органы местного самоуправления, Минстрой Чувашии, Минприроды Чувашии | 2010 - 2012 | всего | 80,370 | 10,000 | 35,000 | 35,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 80,370 | 10,000 | 35,000 | 35,370 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.30. | Мероприятия по обеспечению экологических и гигиенических требований к содержанию существующих объектов размещения твердых бытовых отходов | эксплуатирующие организации <*>, органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 13,650 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 13,650 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.31. | Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов в населенных пунктах: |  |  | всего | 5,598 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 5,598 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Чебоксары | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,690 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,690 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Канаш | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,246 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,246 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Алатырь | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,246 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,246 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Шумерля | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,198 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,198 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Алатырский район | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,180 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,180 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Аликовский район | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,180 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,180 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Батыревский район | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,198 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,198 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вурнарский район | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,270 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,270 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ибресинский район | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,198 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,198 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Канашский район | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,216 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,216 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Козловский район | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,210 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,210 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Комсомольский район | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,222 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,222 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Красноармейский район | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,144 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,144 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Красночетайский район | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,180 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,180 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мариинско-Посадский район | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,180 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,180 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Моргаушский район | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,180 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,180 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Порецкий район | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,150 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,150 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Урмарский район | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,186 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,186 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Цивильский район | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,246 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,246 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Чебоксарский район | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,330 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,330 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Шемуршинский район | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,138 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,138 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Шумерлинский район | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,132 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,132 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ядринский район | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,270 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,270 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Яльчикский район | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,228 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,228 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Янтиковский район | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,180 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,180 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.32. | Организация в населенных пунктах и коллективных садах сбора, в том числе раздельного, и вывоза твердых бытовых отходов: |  |  | всего | 23,214 | 3,869 | 3,869 | 3,869 | 3,869 | 3,869 | 3,869 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 14,574 | 2,429 | 2,429 | 2,429 | 2,429 | 2,429 | 2,429 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,640 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 |
|  | Алатырский район | органы местного самоуправления, организации ЖКХ <*>, специализированные организации | 2010 - 2015 | всего | 0,672 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,450 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,222 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
|  | Аликовский район | органы местного самоуправления, организации ЖКХ, специализированные организации | 2010 - 2015 | всего | 0,792 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,540 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,252 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
|  | Батыревский район | органы местного самоуправления, организации ЖКХ, специализированные организации | 2010 - 2015 | всего | 1,632 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 0,272 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 1,170 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,462 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
|  | Вурнарский район | органы местного самоуправления, организации ЖКХ, специализированные организации | 2010 - 2015 | всего | 1,242 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,882 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,360 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | Ибресинский район | органы местного самоуправления, организации ЖКХ, специализированные организации | 2010 - 2015 | всего | 0,594 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,414 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,180 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | Канашский район | органы местного самоуправления, организации ЖКХ, специализированные организации | 2010 - 2015 | всего | 1,752 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 1,260 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,492 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 | 0,082 |
|  | Козловский район | органы местного самоуправления, организации ЖКХ, специализированные организации | 2010 - 2015 | всего | 0,516 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,360 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,156 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
|  | Комсомольский район | органы местного самоуправления, организации ЖКХ, специализированные организации | 2010 - 2015 | всего | 1,170 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,840 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,330 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
|  | Красноармейский район | органы местного самоуправления, организации ЖКХ, специализированные организации | 2010 - 2015 | всего | 0,648 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,438 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,210 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  | Красночетайский район | органы местного самоуправления, организации ЖКХ, специализированные организации | 2010 - 2015 | всего | 0,858 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,600 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,258 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
|  | Мариинско-Посадский район | органы местного самоуправления, организации ЖКХ, специализированные организации | 2010 - 2015 | всего | 0,690 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,498 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,192 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
|  | Моргаушский район | органы местного самоуправления, организации ЖКХ, специализированные организации | 2010 - 2015 | всего | 1,476 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 | 0,246 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 1,044 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,432 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
|  | Порецкий район | органы местного самоуправления, организации ЖКХ, специализированные организации | 2010 - 2015 | всего | 0,690 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,480 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,210 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
|  | Урмарский район | органы местного самоуправления, организации ЖКХ, специализированные организации | 2010 - 2015 | всего | 0,894 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,630 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,105 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,264 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
|  | Цивильский район | органы местного самоуправления, организации ЖКХ, специализированные организации | 2010 - 2015 | всего | 1,044 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,750 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,294 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
|  | Чебоксарский район | органы местного самоуправления, организации ЖКХ, специализированные организации | 2010 - 2015 | всего | 1,902 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 1,380 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,522 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
|  | Шемуршинский район | органы местного самоуправления, организации ЖКХ, специализированные организации | 2010 - 2015 | всего | 0,648 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,456 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,192 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
|  | Шумерлинский район | органы местного самоуправления, организации ЖКХ, специализированные организации | 2010 - 2015 | всего | 0,558 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,396 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,162 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
|  | Ядринский район | органы местного самоуправления, организации ЖКХ, специализированные организации | 2010 - 2015 | всего | 1,032 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,744 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,288 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
|  | Яльчикский район | органы местного самоуправления, организации ЖКХ, специализированные организации | 2010 - 2015 | всего | 3,660 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,720 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2,940 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 |
|  | Янтиковский район | органы местного самоуправления, организации ЖКХ, специализированные организации | 2010 - 2015 | всего | 0,744 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,522 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,222 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 1.33. | Организация селективного сбора твердых бытовых отходов | Минприроды Чувашии, органы местного самоуправления, организации ЖКХ, специализированные организации | 2010 - 2015 | всего | 25,660 | 4,100 | 4,100 | 4,200 | 4,420 | 4,420 | 4,420 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,860 | 0,300 | 0,300 | 0,400 | 0,620 | 0,620 | 0,620 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 3,000 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 19,800 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 1.34. | Мероприятия по вовлечению выделенных после селективного сбора и сортировки отходов в хозяйственный оборот | органы местного самоуправления, организации ЖКХ, специализированные организации | 2010 - 2015 | всего | 19,200 | 2,700 | 2,900 | 3,100 | 3,300 | 3,500 | 3,700 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 19,200 | 2,700 | 2,900 | 3,100 | 3,300 | 3,500 | 3,700 |
| 1.35. | Мероприятия по обеспечению ртутной безопасности: сбор и демеркуризация ртутьсодержащих отходов | Минприроды Чувашии, органы местного самоуправления, организации ЖКХ, специализированные организации | 2010 - 2015 | всего | 10,200 | 1,550 | 1,600 | 1,650 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 4,800 | 0,650 | 0,700 | 0,750 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 1,800 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 3,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 1.36. | Мероприятия по обезвреживанию отходов пестицидов и агрохимикатов | Минприроды Чувашии, Минсельхоз Чувашии, органы местного самоуправления, сельхозорганизации <*>, специализированные организации | 2011 - 2015 | всего | 18,243 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,615 | 7,628 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 13,243 |  |  |  |  | 6,615 | 6,628 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 5,000 |  | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.37. | Создание производства кормовой добавки для животноводства - концентрата молочной сыворотки на основе отходов производства молочных продуктов | ООО "Молочное дело" <*> | 2012 - 2014 | всего | 31,350 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 10,000 | 1,350 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 31,350 |  |  | 20,000 | 10,000 | 1,350 |  |
| 1.38. | Внедрение установки регенерации бракованных стержней | ООО "Промтрактор- Промлит" | 2012 - 2014 | всего | 4,246 | 0,000 | 0,000 | 1,678 | 1,538 | 1,030 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 4,246 |  |  | 1,678 | 1,538 | 1,030 |  |
| 1.39. | Внедрение локальной вакуумной сборки пыли на участках растворения соды, синтеза и фасовки продукции | ОАО "Перкарбонат" | 2014, 2015 | всего | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1,000 |  |  |  |  | 0,500 | 0,500 |
| 1.40. | Внедрение и поддержка инновационной информационно- аналитической системы данных по объектам, осуществляющим выбросы, сбросы и обращение с отходами | Минприроды Чувашии | 2010 - 2015 | всего | 1,900 | 0,350 | 0,200 | 0,300 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,900 | 0,350 | 0,200 | 0,300 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.41. | Создание цифровой инженерно- геологической карты Чувашской Республики масштаба 1:200000 | Минприроды Чувашии | 2010, 2014, 2015 | всего | 1,450 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | 0,650 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,450 | 0,200 |  |  |  | 0,600 | 0,650 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.42. | Проведение аналитического контроля на объектах, подлежащих экологическому контролю | Минприроды Чувашии | 2010 - 2015 | всего | 2,300 | 0,350 | 0,350 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,300 | 0,350 | 0,350 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу I |  |  | всего | 2486,254 | 332,294 | 658,599 | 908,428 | 319,493 | 219,307 | 48,133 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 620,000 | 0,000 | 0,000 | 475,000 | 75,000 | 70,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 115,393 | 28,950 | 63,290 | 1,850 | 2,270 | 9,485 | 9,548 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 510,470 | 47,455 | 141,637 | 170,067 | 89,437 | 49,437 | 12,437 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1240,391 | 255,889 | 453,672 | 261,511 | 152,786 | 90,385 | 26,148 |
| II. Развитие и совершенствование системы мониторинга окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация стационарных автоматических постов наблюдения качества атмосферного воздуха: г. Чебоксары - 1 ед. г. Канаш - 1 ед. пгт Вурнары - 1 ед. | Минприроды Чувашии, организации | 2014, 2015 | всего | 21,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,500 | 10,500 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 21,000 |  |  |  |  | 10,500 | 10,500 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Оснащение оборудованием существующих стационарных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха | ГУ "Чувашский ЦГМС" <*> | 2012 - 2015 | всего | 3,800 | 0,000 | 0,000 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 3,800 |  |  | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Приобретение передвижной экологической лаборатории | Минприроды Чувашии | 2014 | всего | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 4,000 |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Проведение лабораторных исследований атмосферного воздуха | ГУ "Чувашский ЦГМС" | 2010 - 2015 | всего | 8,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 7,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,600 |  |  |  | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Приобретение и внедрение в эксплуатацию автоматизированной системы мониторинга водных объектов | Минприроды Чувашии | 2010 | всего | 11,492 | 11,492 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 11,492 | 11,492 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Проведение химических исследований поверхностных вод | ГУ "Чувашский ЦГМС" | 2010 - 2015 | всего | 6,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 6,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Создание автоматизированной системы экологического мониторинга как комплекса технических средств, осуществляющего сбор, анализ, обработку, прогноз и отображение экологической обстановки в Чувашской Республике | Минприроды Чувашии, ГУ "Чувашский ЦГМС", организации | 2013, 2014 | всего | 0,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,215 | 0,215 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,430 |  |  |  | 0,215 | 0,215 |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Создание лаборатории для осуществления контроля за состоянием окружающей среды в зонах влияния существующего и вновь создаваемого объекта размещения твердых бытовых отходов в Козловском районе | ООО "Коммунальщик" <*> | 2010 | всего | 2,500 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2,500 | 2,500 |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Создание системы радиолокационной защиты территории республики: приобретение и установка радиолокатора в г. Чебоксары | Росгидромет <*>, ГУ "Чувашский ЦГМС", Минприроды Чувашии | 2015 | всего | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 20,000 |  |  |  |  |  | 20,000 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Оснащение территориальной наблюдательной сети автоматической метеорологической станцией (АМС), модернизация метеорологических станций автоматизированными метеорологическими комплексами (АМК) | Росгидромет, ГУ "Чувашский ЦГМС", Минприроды Чувашии | 2010 | всего | 2,714 | 2,714 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 2,714 | 2,714 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу II |  |  | всего | 80,336 | 19,006 | 2,300 | 3,250 | 3,665 | 18,165 | 33,950 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 40,314 | 5,014 | 2,300 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 23,250 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 37,522 | 11,492 | 0,000 | 0,000 | 0,415 | 14,915 | 10,700 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2,500 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| III. Развитие сети особо охраняемых природных территорий и сохранение биологического разнообразия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Развитие и содержание ФГУ "Государственный природный заповедник "Присурский" | Минприроды России <*>, ФГУ ГПЗ "Присурский" <*> | 2010 - 2015 | всего | 7,800 | 1,190 | 1,300 | 1,310 | 1,320 | 1,330 | 1,350 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 3,100 | 0,490 | 0,500 | 0,510 | 0,520 | 0,530 | 0,550 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 4,700 | 0,700 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| 3.2. | Развитие и содержание ГУ "Национальный парк "Чаваш вармане" | Минприроды России, ГУ "Национальный парк "Чаваш вармане" <*> | 2010 - 2015 | всего | 5,370 | 0,770 | 0,800 | 0,920 | 0,940 | 0,960 | 0,980 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 2,570 | 0,370 | 0,400 | 0,420 | 0,440 | 0,460 | 0,480 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2,800 | 0,400 | 0,400 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 3.3. | Проведение природоохранных мероприятий на особо охраняемых природных территориях и объектах республиканского значения | Минприроды Чувашии, ГУ "Дирекция ООПТ" Минприроды Чувашии | 2010, 2013 - 2015 | всего | 0,800 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,200 | 0,300 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,800 | 0,100 |  |  | 0,200 | 0,200 | 0,300 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Увеличение и сохранение биологического разнообразия ценных растений в Чебоксарском ботаническом саду | Минприроды Чувашии, Главный ботанический сад РАН <*>, Чебоксарский филиал ГБС РАН <*> | 2010 - 2015 | всего | 5,200 | 0,900 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,950 | 0,950 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,900 | 0,300 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,150 | 0,150 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 4,300 | 0,600 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,800 | 0,800 |
| 3.5. | Сохранение и изучение биологического разнообразия на создаваемых и существующих особо охраняемых природных территориях и объектах республиканского значения | Минприроды Чувашии, ГУ "Дирекция ООПТ" Минприроды Чувашии | 2013 - 2015 | всего | 1,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,050 |  |  |  | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Установление аншлагов и благоустройство территории памятников природы республиканского значения | Минприроды Чувашии, ГУ "Дирекция ООПТ" Минприроды Чувашии | 2010 - 2015 | всего | 1,150 | 0,100 | 0,200 | 0,100 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,950 | 0,050 | 0,100 | 0,100 | 0,200 | 0,250 | 0,300 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,200 | 0,100 | 0,100 |  |  |  |  |
| 3.7. | Подготовка и переиздание единого пакета кадастровых сведений по ООПТ республиканского значения | Минприроды Чувашии, ГУ "Дирекция ООПТ" Минприроды Чувашии | 2011 - 2013 | всего | 0,550 | 0,000 | 0,100 | 0,150 | 0,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,550 |  | 0,100 | 0,150 | 0,300 |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу III |  |  | всего | 21,970 | 3,110 | 3,200 | 3,280 | 4,110 | 4,040 | 4,230 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 5,670 | 0,860 | 0,900 | 0,930 | 0,960 | 0,990 | 1,030 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3,400 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | 1,050 | 0,800 | 0,950 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,900 | 0,300 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,150 | 0,150 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 12,000 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,100 | 2,100 |
| IV. Нормализация экологической обстановки и создание благоприятной окружающей среды в поселениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие зеленого фонда городских округов и сельских поселений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | г. Алатырь | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 2,750 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,500 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 1,800 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,950 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,200 |
| 4.2. | г. Канаш | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 2,540 | 0,405 | 0,405 | 0,400 | 0,430 | 0,450 | 0,450 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 1,090 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,180 | 0,200 | 0,200 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1,450 | 0,235 | 0,235 | 0,230 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 4.3. | г. Новочебоксарск, в том числе восстановление природного комплекса ПКиО "Ельниковская роща" | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 33,350 | 2,850 | 3,900 | 5,000 | 6,100 | 7,200 | 8,300 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 26,850 | 2,200 | 2,800 | 3,850 | 4,900 | 6,000 | 7,100 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 6,500 | 0,650 | 1,100 | 1,150 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 4.4. | г. Чебоксары | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 78,960 | 12,720 | 12,720 | 13,020 | 13,300 | 13,500 | 13,700 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 54,000 | 8,600 | 8,600 | 8,900 | 9,100 | 9,300 | 9,500 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 24,960 | 4,120 | 4,120 | 4,120 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| 4.5. | г. Шумерля | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 3,120 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,530 | 0,550 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 1,700 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,300 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1,420 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,250 | 0,250 |
| 4.6. | с. Аликово | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 1,495 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,260 | 0,265 | 0,280 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,795 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,140 | 0,145 | 0,150 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,700 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,120 | 0,120 | 0,130 |
| 4.7. | с. Батырево | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 3,800 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,700 | 0,700 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 3,800 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,700 | 0,700 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | пгт Вурнары | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 2,200 | 0,300 | 0,300 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 1,600 | 0,200 | 0,200 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,600 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 4.9. | пгт Ибреси | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 3,640 | 0,580 | 0,580 | 0,620 | 0,630 | 0,620 | 0,610 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 1,400 | 0,210 | 0,210 | 0,250 | 0,250 | 0,240 | 0,240 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2,240 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,380 | 0,380 | 0,370 |
| 4.10. | с. Шихазаны | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,390 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,075 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,390 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,075 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. | г. Козловка | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 1,240 | 0,105 | 0,105 | 0,200 | 0,250 | 0,260 | 0,320 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,610 | 0,090 | 0,090 | 0,100 | 0,100 | 0,110 | 0,120 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,630 | 0,015 | 0,015 | 0,100 | 0,150 | 0,150 | 0,200 |
| 4.12. | с. Комсомольское | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 2,000 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,300 | 0,300 | 0,350 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 2,000 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,300 | 0,300 | 0,350 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.13. | с. Красноармейское | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 2,010 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 2,010 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.14. | с. Красные Четаи | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,330 | 0,060 | 0,060 | 0,050 | 0,050 | 0,055 | 0,055 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,310 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,055 | 0,055 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,020 | 0,010 | 0,010 |  |  |  |  |
| 4.15. | г. Мариинский Посад | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 4,590 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 1,470 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 3,120 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| 4.16. | с. Моргауши | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,400 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,080 | 0,080 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,400 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,080 | 0,080 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.17. | с. Порецкое | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 1,570 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,285 | 0,285 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 1,240 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,220 | 0,220 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,330 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,065 | 0,065 |
| 4.18. | пгт Урмары | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,110 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,025 | 0,025 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,110 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,025 | 0,025 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.19. | г. Цивильск | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,680 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,140 | 0,140 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,340 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,070 | 0,070 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,340 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,070 | 0,070 |
| 4.20. | пгт Кугеси | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 5,710 | 0,940 | 0,940 | 0,950 | 0,950 | 0,960 | 0,970 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 2,930 | 0,480 | 0,480 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,500 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2,780 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,470 | 0,470 |
| 4.21. | с. Шемурша | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,670 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,120 | 0,120 | 0,130 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,335 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 0,065 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,335 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 0,065 |
| 4.22. | Ядринский район | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 2,470 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,420 | 0,450 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 2,470 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,420 | 0,450 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.23. | с. Яльчики | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 1,800 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 1,800 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.24. | с. Янтиково | органы местного самоуправления | 2010 - 2015 | всего | 0,900 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,600 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,300 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
|  | Итого по разделу IV |  |  | всего | 156,725 | 22,625 | 23,675 | 25,305 | 26,800 | 28,390 | 29,930 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 110,050 | 15,455 | 16,055 | 17,565 | 18,830 | 20,355 | 21,790 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 46,675 | 7,170 | 7,620 | 7,740 | 7,970 | 8,035 | 8,140 |
| V. Формирование экологической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятия по формированию экологической культуры: |  |  | всего | 2,670 | 0,180 | 0,180 | 0,480 | 0,540 | 0,610 | 0,680 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,300 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,220 | 0,260 | 0,280 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1,370 |  |  | 0,300 | 0,320 | 0,350 | 0,400 |
| 5.1.1. | Организация конкурсов в области охраны окружающей среды, научная эколого-просветительская и природоохранная деятельность | Минприроды Чувашии | 2010 - 2015 | всего | 0,650 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,110 | 0,130 | 0,140 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,650 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,110 | 0,130 | 0,140 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов, проведение семинаров в области охраны окружающей среды | Минприроды Чувашии, организации | 2010 - 2015 | всего | 2,020 | 0,090 | 0,090 | 0,390 | 0,430 | 0,480 | 0,540 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,650 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,110 | 0,130 | 0,140 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1,370 |  |  | 0,300 | 0,320 | 0,350 | 0,400 |
| 5.2. | Реализация проектов, программ, акций, мероприятий по охране окружающей среды: |  |  | всего | 1,604 | 0,384 | 0,190 | 0,190 | 0,260 | 0,280 | 0,300 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,410 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,260 | 0,280 | 0,300 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,169 | 0,169 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,025 | 0,025 |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Организация и проведение природоохранных акций и мероприятий | Минприроды Чувашии, организации | 2010 - 2015 | всего | 0,974 | 0,294 | 0,100 | 0,100 | 0,150 | 0,160 | 0,170 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,780 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,150 | 0,160 | 0,170 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,169 | 0,169 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,025 | 0,025 |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Проведение мероприятий по изучению состояния экосистем и ландшафтов Чувашской Республики | Минприроды Чувашии, организации | 2010 - 2015 | всего | 0,630 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,110 | 0,120 | 0,130 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,630 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,110 | 0,120 | 0,130 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Информационное обеспечение, издательско-просветительская деятельность: |  |  | всего | 1,090 | 0,198 | 0,146 | 0,146 | 0,180 | 0,200 | 0,220 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,038 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,180 | 0,200 | 0,220 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,052 | 0,052 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Подготовка и издание буклетов, вестников, информационных сборников и материалов, рекламных продуктов, создание мультимедийных альбомов и видеороликов природоохранной тематики | Минприроды Чувашии, организации | 2010 - 2015 | всего | 0,682 | 0,142 | 0,090 | 0,090 | 0,110 | 0,120 | 0,130 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,630 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,110 | 0,120 | 0,130 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,052 | 0,052 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Организация и проведение республиканского конкурса на лучшее освещение средствами массовой информации проблем охраны окружающей среды и рационального природопользования | Минприроды Чувашии | 2010 - 2015 | всего | 0,408 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,070 | 0,080 | 0,090 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,408 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,070 | 0,080 | 0,090 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу V |  |  | всего | 5,364 | 0,762 | 0,516 | 0,816 | 0,980 | 1,090 | 1,200 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3,748 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,660 | 0,740 | 0,800 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 0,221 | 0,221 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1,395 | 0,025 |  | 0,300 | 0,320 | 0,350 | 0,400 |
|  | Всего по Программе |  |  | всего | 2750,649 | 377,797 | 688,290 | 941,079 | 355,048 | 270,992 | 117,443 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 665,984 | 5,874 | 3,200 | 479,180 | 79,210 | 74,240 | 24,280 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 160,063 | 41,108 | 64,006 | 2,616 | 4,395 | 25,940 | 21,998 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 621,641 | 63,431 | 157,792 | 187,732 | 108,367 | 69,942 | 34,377 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1302,961 | 267,384 | 463,292 | 271,551 | 163,076 | 100,870 | 36,788 |

--------------------------------

<*> Мероприятия, предусмотренные Программой, реализуются по согласованию с исполнителем.

- Приложение N 2

к республиканской целевой программе

"Повышение экологической безопасности

в Чувашской Республике на 2010 - 2015 годы"

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2010 - 2015 ГОДЫ"

Эффективность реализации республиканской целевой программы "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике на 2010 - 2015 годы" (далее - Программа) определяется на основе установленных индикаторов и показателей.

Настоящая Методика определяет следующий порядок расчета приведенных в паспорте и разделах Программы индикаторов и показателей:

1. Демеркуризация ртутьсодержащих отходов, тонн/год - количество ртутьсодержащих отходов, обезвреженных путем демеркуризации.

Источником информации для определения данного показателя являются данные статотчетности в области обращения с отходами и данные ведомственного учета Минприроды Чувашии.

2. Селективный сбор ТБО, процентов к предыдущему году - показатель, характеризующий изменение общего количества разных видов селективно собранных отходов в отчетном году по отношению к предыдущему году.

Источником информации для определения данного показателя являются данные ведомственного учета Минприроды Чувашии.

3. Вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, тыс. тонн/год - общее количество разных видов отходов, направленных на повторное использование в качестве дополнительных источников сырья.

Источником информации для определения данного показателя являются данные ведомственного учета Минприроды Чувашии.

4. Количество созданных особо охраняемых природных территорий для формирования экологического каркаса Чувашской Республики и сохранения биологического разнообразия, ед./год - количество созданных в рамках программных мероприятий особо охраняемых природных территорий для формирования экологического каркаса Чувашской Республики и сохранения биологического разнообразия.

Источником информации для определения данного показателя являются данные ведомственного учета Минприроды Чувашии.

5. Комплексная оценка эффективности деятельности Минприроды Чувашии в сфере государственных закупок.

Характеризует деятельность министерства по размещению заказов при закупке товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных нужд Чувашской Республики.

Рассчитывается Минприроды Чувашии в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики в сфере государственных закупок, утвержденной решением Правительственной комиссии по контролю за эффективностью размещения заказов для государственных нужд Чувашской Республики (протокол заседания от 28 ноября 2008 г. N 1), на основе четырех критериев:

экономическая эффективность размещения заказа;

соблюдение законодательства при размещении заказа;

квалификация членов комиссии по размещению заказов;

уменьшение доли закупок, проводимых без размещения заказов и заключения государственных контрактов, подлежащих регистрации, в общем объеме закупок.

Источником информации для расчета показателя являются данные Минприроды Чувашии.

Эффективность использования выделяемых на реализацию мероприятий Программы бюджетных средств определяется по результатам достижения установленных индикаторов и показателей.