КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2008 г. N 293

О РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

В целях реализации Стратегии развития образования в Чувашской Республике до 2040 года, утвержденной Указом Президента Чувашской Республики от 21 марта 2008 г. N 25, Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Принять:

Республиканскую целевую программу развития образования в Чувашской Республике на 2011 - 2020 годы, включающую в себя подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования в Чувашской Республике на 2011 - 2020 годы" и "Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Чувашской Республике", согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

республиканскую целевую программу "Развитие единой образовательной информационной среды в Чувашской Республике на 2011 - 2020 годы" согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

2. Утвердить государственным заказчиком республиканских целевых программ, указанных в пункте 1 настоящего постановления (далее - программы), Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.

3. Установить, что:

при формировании проектов республиканского бюджета Чувашской Республики на соответствующие годы и плановый период программы включаются в перечень республиканских целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики;

финансирование программ осуществляется после их утверждения законами Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов принять участие в реализации мероприятий программ, разработать и утвердить аналогичные программы развития образования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

С.ГАПЛИКОВ

Принята

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 25.09.2008 N 293

(приложение N 1)

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

НА 2011 - 2020 ГОДЫ

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

Паспорт Программы

Наименование      - Республиканская целевая программа  развития образования

Программы           в Чувашской Республике на 2011 - 2020 годы

Основание         - Указ   Президента   Чувашской   Республики  от 21 марта

для принятия        2008 г.  N  25  "О  Стратегии  развития  образования  в

решения             Чувашской Республике до 2040 года";

о разработке        постановление Кабинета  Министров  Чувашской Республики

Программы           от 1 августа 2008 г. N 230  "О перечнях республиканских

и  ведомственных  целевых  программ,   предлагаемых   к

финансированию    из республиканского бюджета Чувашской

Республики в 2009 - 2011 годах"

Государственный   - Министерство   образования   и    молодежной   политики

заказчик            Чувашской Республики

Программы

Основной          - Министерство   образования   и    молодежной   политики

разработчик         Чувашской Республики

Программы

Цель и задачи     - цель Программы:  обеспечение  доступности качественного

Программы           образования,    ориентированного     на    формирование

конкурентоспособной  личности,  отвечающей  требованиям

инновационного развития экономики,  обладающей навыками

проектирования собственной  профессиональной карьеры  и

достижения  современных  стандартов  качества жизни  на

основе    общечеловеческих    ценностей    и   активной

гражданской позиции.

Задачи Программы: обеспечение доступности качественного

образования независимо от  места  жительства и  доходов

родителей;

достижение   эквивалентного   мировым   образовательным

стандартам качества образования,  использование в  этих

целях   общепризнанных    международных    процедур   и

инструментов контроля качества образования;

обеспечение      непрерывного         медико-психолого-

педагогического  сопровождения  детей   с   учетом   их

индивидуальных потребностей,  способностей  и гендерных

особенностей;

создание  условий  для   формирования   традиционных  и

трансверсальных компетентностей;

создание условий для обеспечения  роста  самосознания и

гражданского  взросления   общества   путем  воспитания

толерантной,   поликультурной   личности   с   активной

гражданской позицией;

создание условий для сохранения  и  укрепления здоровья

обучающихся,  воспитания  культуры  здоровья, здорового

образа жизни;

создание нормативно-правовых и  организационных условий

для устройства в семью каждого ребенка, оставшегося без

попечения родителей;

разработка  организационно-экономических  и нормативно-

правовых   механизмов,    способствующих   формированию

педагогических кадров с  высоким  уровнем квалификации,

несущих высокую социальную ответственность за  качество

результатов образования;

внедрение   инновационных  организационно-экономических

моделей  и  механизмов,  повышающих   экономическую   и

социальную        эффективность        функционирования

образовательных учреждений;

развитие    институтов    общественного   участия     в

образовательной деятельности

Важнейшие         - удовлетворенность     населения     качеством    общего

целевые             образования 90 процентов  от  числа  опрошенных к  2020

индикаторы          году;

и показатели        удельный  вес  учащихся,  получающих  среднее  (полное)

Программы           общее образование по  программам  профильного обучения,

85 процентов к 2020 году;

удельный  вес  лиц,   сдавших   единый  государственный

экзамен, от числа выпускников, участвовавших в  ЕГЭ, 93

процента к 2020 году;

отношение   среднемесячной    номинальной   начисленной

заработной платы учителей  к  среднемесячной заработной

плате  работников,   занятых   в   экономике  Чувашской

Республики, 110 процентов к 2020 году;

удельный вес детей, оставшихся без попечения родителей,

переданных на воспитание в семьи, 95  процентов к  2020

году;

удельный  вес  общеобразовательных  учреждений, имеющих

органы общественного управления, эффективно влияющих на

формирование заказа на образовательные  услуги, решение

кадровых,   экономических   и   других   вопросов,  100

процентов к 2020 году;

численность учащихся, приходящихся на одного  учителя в

государственных   (муниципальных)   общеобразовательных

учреждениях, 14 к 2020 году;

средняя   наполняемость   классов  в    государственных

(муниципальных) общеобразовательных учреждениях к  2020

году:

в городской местности - 25,0;

в сельской местности - 17,0;

расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики

в расчете на одного обучающегося  в общеобразовательных

учреждениях 150,0 тыс. рублей к 2020 году;

доля           государственных          (муниципальных)

общеобразовательных  учреждений, переведенных  к   2020

году:

на  нормативное   подушевое  финансирование -    100

процентов;

на  новую   (отраслевую)  систему   оплаты    труда,

ориентированную на результат, - 100 процентов

Срок реализации   - 2011 - 2020 годы

Программы

Перечень          - Развитие системы  дошкольного  образования  в Чувашской

подпрограмм         Республике на 2011 - 2020 годы;

Модернизация  системы  воспитания  детей  и  молодежи в

Чувашской Республике

Объемы            - предполагаемый общий  объем  финансирования  на  2011 -

и источники         2020 годы составляет  5474640,7  тыс.  рублей (в  ценах

финансирования      2008 года), в том числе:

Программы           в 2011 году - 252891,5 тыс. рублей;

в 2012 году - 403826,1 тыс. рублей;

в 2013 году - 492494,6 тыс. рублей;

в 2014 году - 608614,1 тыс. рублей;

в 2015 году - 757495,8 тыс. рублей;

в 2016 году - 643055,8 тыс. рублей;

в 2017 году - 587450,9 тыс. рублей;

в 2018 году - 581333,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 575409,7 тыс. рублей;

в 2020 году - 572269,0 тыс. рублей;

из них средства:

федерального  бюджета  -  547000,0 тыс.  рублей, в  том

числе:

в 2011 году - 36000,0 тыс. рублей;

в 2012 году - 41000,0 тыс. рублей;

в 2013 году - 47000,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 57000,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 70000,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 59200,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 59200,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 59200,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 59200,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 59200,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики 4921846,7

тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году - 216426,5 тыс. рублей;

в 2012 году - 362356,1 тыс. рублей;

в 2013 году - 444932,6 тыс. рублей;

в 2014 году - 551046,1 тыс. рублей;

в 2015 году - 686786,8 тыс. рублей;

в 2016 году - 583251,8 тыс. рублей;

в 2017 году - 527646,9 тыс. рублей;

в 2018 году - 521329,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 515605,7 тыс. рублей;

в 2020 году - 512465,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников -  5794,0  тыс.  рублей, в  том

числе:

в 2011 году - 465,0 тыс. рублей;

в 2012 году - 470,0 тыс. рублей;

в 2013 году - 562,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 568,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 709,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 604,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 604,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 604,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 604,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 604,0 тыс. рублей

Ожидаемые         - социальная эффективность:

конечные            удовлетворенность     населения     качеством    общего

результаты          образования 90 процентов  от  числа  опрошенных к  2020

реализации          году;

Программы           обеспечение высокого уровня профессиональной ориентации

и показатели        школьников на основе запросов рынка труда (удельный вес

социальной          учащихся, получающих среднее (полное) общее образование

и экономической     по программам   профильного  обучения,  85 процентов  к

эффективности       2020 году);

обеспечение социальной адаптации  детей-сирот и  детей,

оставшихся без попечения родителей (удельный вес детей,

оставшихся  без  попечения  родителей,   переданных  на

воспитание в семьи, 95 процентов к 2020 году);

удельный  вес  лиц,   сдавших   единый  государственный

экзамен, 93 процента к 2020 году от  числа выпускников,

участвовавших в ЕГЭ;

удельный  вес  общеобразовательных  учреждений, имеющих

органы общественного управления, эффективно влияющих на

формирование заказа на образовательные  услуги, решение

кадровых,   экономических   и   других   вопросов,  100

процентов к 2020 году;

экономическая эффективность:

формирование    эффективной    экономики   образования,

основанной      на      программно-целевых      методах

финансирования;

повышение статуса педагогических работников, достижение

отношения   среднемесячной    номинальной   начисленной

заработной платы учителей  к  среднемесячной заработной

плате  работников,   занятых   в   экономике  Чувашской

Республики, 110 процентов к 2020 году;

численность учащихся, приходящихся на одного учителя  в

государственных   (муниципальных)   общеобразовательных

учреждениях, 14 к 2020 году;

средняя   наполняемость   классов  в    государственных

(муниципальных) общеобразовательных учреждениях к  2020

году:

в городской местности - 25,0;

в сельской местности - 17,0;

расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики

в  расчете   на   обучающегося   в  общеобразовательных

учреждениях 150,0 тыс. рублей к 2020 году;

доля           государственных          (муниципальных)

общеобразовательных  учреждений, переведенных  к   2020

году:

на  нормативное  подушевое  финансирование,  -  100

процентов;

на  новую   (отраслевую)   систему   оплаты  труда,

ориентированную на результат, - 100 процентов

Система           - контроль   за ходом выполнения  Программы  осуществляет

организации         Министерство    образования    и   молодежной  политики

контроля            Чувашской Республики.

за выполнением      Исполнители    мероприятий    Программы    представляют

Программы           информацию   о   ходе   их  реализации  в  Министерство

образования  и молодежной политики Чувашской Республики

ежегодно  к  15  февраля  до  2021  года.  Министерство

образования  и молодежной политики Чувашской Республики

ежегодно   к  1  марта  до  2021  года  представляет  в

Министерство  экономического развития, промышленности и

торговли  Чувашской  Республики и Министерство финансов

Чувашской  Республики доклад о ходе работ по реализации

Программы   и  эффективности  использования  финансовых

средств.

По  окончании  срока  реализации Программы Министерство

образования  и молодежной политики Чувашской Республики

до  20  февраля  2021  г.  представляет  в Министерство

экономического   развития,  промышленности  и  торговли

Чувашской  Республики и Министерство финансов Чувашской

Республики   на   согласование   доклад   о  реализации

Программы   и  эффективности  использования  финансовых

средств за весь период ее реализации.

После   согласования   с  Министерством  экономического

развития,    промышленности    и   торговли   Чувашской

Республики    и    Министерством   финансов   Чувашской

Республики   Министерство   образования   и  молодежной

политики  Чувашской  Республики  до  1  марта  2021  г.

представляет  в  Кабинет Министров Чувашской Республики

доклад   о   реализации   Программы   и   эффективности

использования  финансовых  средств  за  весь  период ее

реализации,  на  основании которого до 1 апреля 2021 г.

на  заседании  Кабинета  Министров Чувашской Республики

принимается   решение   о   снятии  с  контроля  данной

Программы.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

Система образования Чувашии за последние 10 лет совершила инновационный прорыв по целому ряду системообразующих направлений, в том числе во внедрении нового организационно-экономического механизма, оптимизации сети образовательных учреждений, создании системы государственно-общественного управления образованием и независимой системы оценки качества образования, модернизации учебно-материальной базы и др.

Стратегическим документом, положившим начало модернизации всей системы образования, стала Президентская программа "Новая школа". В соответствии с ней и другими республиканскими целевыми программами реализовывались идеи последовательного увеличения ресурсов, направленных на удовлетворение потребностей образования (строительство новых школ, увеличение финансирования образовательных учреждений, развитие информатизации и др.). За последние десять лет объем бюджетного финансирования образования в республике вырос более чем в 12 раз, при этом значительно увеличились капитальные расходы. За эти годы построено 145 объектов образования, в том числе  138 школ. Активно решались вопросы общесоциального и экономического характера (строительство дорог, газификация сел, благоустройство населенных пунктов).

Образовательные учреждения ведут активный поиск экономических резервов и внутри системы образования: приближают нормативные показатели наполняемости учреждений, классов, количество учащихся на 1 учителя к европейским стандартам, эффективно используют энергоресурсы. В настоящее время наполняемость классов составляет 19,7 ученика, в сельской местности - 16,0, на одного учителя приходится 12 учеников, в сельской местности - 10.

Активное участие Чувашской Республики в масштабных инновационных международных и федеральных проектах также в значительной мере содействует эффективному решению вопросов развития образования. Благодаря участию в  25 наиболее значимых проектах в области образования за последние 10 лет дополнительно привлечены финансовые средства в объеме 3,35 млрд. рублей.

С 2002 года ведется работа по оптимизации сети общеобразовательных учреждений, что позволило создать различные модели школ. В настоящее время на территории республики функционируют 526 школ, в которых обучаются 127,6 тыс. учащихся. "Точками роста" стали 138 базовых школ, которые обеспечены высококвалифицированными кадрами, в них создана современная учебно-материальная, лабораторно-технологическая и спортивная база.

Инновационная деятельность общеобразовательных учреждений отражается в перспективных программах развития, основу их составляют компетентностный подход к содержанию образования, соответствующие инновационные технологии и средства обучения. Широкое развитие получает сетевое взаимодействие базовых школ с образовательными учреждениями в организации профильного обучения, направленного на реализацию индивидуальных образовательных запросов, интересов и потребностей старшеклассников. В 2007/2008 учебном году 72,4 процента старшеклассников было охвачено профильным обучением.

В сельской местности созданы современные образовательные центры, куда ежедневно подвозится более 12,5 тыс. детей из 930 деревень на 304 школьных автобусах. Реализация республиканской программы "Школьный автобус" также способствует широкому развитию творческих, интеллектуальных, спортивных способностей детей.

В республике сформирована многоуровневая система развития одаренных и талантливых детей. Сеть инновационных образовательных учреждений, интеллектуальные и творческие конкурсы различных уровней, индивидуальные программы сопровождения талантов, курирование их ведущими учеными и педагогами республики, в том числе в дистанционной форме, профильные смены в лагерях, государственная поддержка юных дарований - все эти меры обеспечивают равные условия для открытой конкуренции. Ежегодно растет число участников олимпиад на школьном, муниципальном и республиканском уровнях. Увеличивается число победителей и призеров всероссийских предметных олимпиад. В 2008 году 36 старшеклассников стали победителями и призерами по  16 предметам (в 2007 году - 28, в 2006 году - 18, в 2005 году - 10).

Создана система независимой оценки качества образования: с 2001 года введен единый государственный экзамен для выпускников средних школ и с 2006 года - единый муниципальный экзамен для выпускников 9-х классов. Чувашия активно участвует в международных исследованиях качества образования (PIRLS-2006, TIMSS-2007). Учащиеся 4-х классов в международном исследовании качества чтения и понимания текста PIRLS-2006 в составе российской команды, возглавившей лидирующую группу стран, показали самые высокие результаты.

Принятые меры позволили создать условия для обеспечения доступности качественных образовательных услуг всем детям независимо от места проживания и доходов родителей.

С 2006 года результаты ЕГЭ у выпускников сельских базовых школ сравнялись с результатами ЕГЭ городских школьников. В 2008 году 54,2 процента выпускников сельских школ поступили в вузы, что в 1,5 раза больше, чем в  2000 году. Школы республики успешно готовят выпускников для продолжения обучения в профессиональной школе. 97,0 процентов выпускников поступают учиться в учреждения профессионального образования, из них 31,0 процент - в учреждения начального и среднего профессионального образования, 66,0 процентов - в вузы. В 2008 году в ведущие вузы страны поступили 23,7 процента выпускников, а в 2000 году их было менее 1 процента.

Значительная работа проделана по развитию этнокультурного (национального) образования для формирования благоприятной инфраструктуры межнационального общения, условий для сосуществования различных культур, расширения диалога между ними. Все учащиеся имеют возможность изучать родной язык и культуру народов, проживающих в Чувашской Республике. В этих целях школы обеспечиваются современной учебной литературой, в том числе электронными учебными пособиями. Число наименований изданной учебной литературы по родному языку, культуре в расчете на одного учащегося увеличилось в 1,3 раза по сравнению с 2000 годом. Постоянное обновление и совершенствование национального образования способствуют развитию языков и культур народов, проживающих в Чувашии, создают условия для повышения их общей культуры и гармонизации отношений граждан разных национальностей. В настоящее время в республике насчитывается 344 чувашских, 177 русских, 17 татарских национальных школ, в 4 общеобразовательных учреждениях учащиеся изучают мордовский язык. Существующая сеть позволяет удовлетворять потребности детей в получении качественного образования в условиях поликультурного пространства.

Наряду с владением чувашским языком на уровне функциональной грамотности очень важное значение имеет развитие полилингвизма в целом. Формирование личности, владеющей несколькими иностранными языками, - важнейшая задача, обозначенная в Стратегии развития образования в Чувашской Республике до 2040 года. Для решения ее в последние годы сделано немало: введено раннее изучение иностранного языка, расширена сеть школ, в которых учащиеся изучают несколько иностранных языков, 8,5 процента школьников республики охвачено углубленной подготовкой. Для дальнейшего развития этого направления необходимо уже в новом учебном году иметь в каждом муниципалитете как минимум по одной школе, а в микрорайонах городов несколько школ с углубленным изучением иностранных языков.

Значительное внимание уделяется созданию условий для сохранения и укрепления здоровья детей. Положено начало формированию целостной системы физического воспитания школьников, включающей урочную и внеурочную деятельность, проведение различных физкультурно-оздоровительных мероприятий (77,0 процентов учащихся занимаются в спортивных школах, кружках, секциях и др.). Чувашия в числе первых среди регионов России ввела в учебную программу школ 3 часа занятий физической культурой в неделю. Для обеспечения 6 - 8-часовой двигательной активности в школах ежедневно проводятся утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры. Конкурсность, состязательность, спортивный образ жизни для большинства школьников Чувашии стали реальностью. Ежегодно проводится более 300 крупных спортивных мероприятий разного уровня. Наиболее массовыми являются спартакиада школьников на кубок Президента Чувашской Республики, которая включает самые популярные и доступные виды спорта, республиканская олимпиада по физической культуре, физкультурно-оздоровительные фестивали для дошкольников "Малышиада", республиканские конкурсы "Самый спортивный класс", "Самая спортивная школа".

Активно формируются современный корпус педагогов и управленцев, новая профессиональная культура, внедряются в учебный процесс инновационные образовательные технологии. Опыт лидеров все шире используется в массовой практике. Об этом свидетельствует активное участие педагогов и образовательных учреждений в реализации приоритетного национального проекта "Образование" (далее - ПНПО). В 2006 - 2008 годах в конкурсных процедурах участвовало около 62,0 процентов школ и 10,0 процентов учителей. Государственную поддержку из федерального бюджета получили 99 школ и 336 учителей, 60 образовательных учреждений и 90 педагогов были удостоены грантов и премий Президента Чувашской Республики.

В системе школьного образования работают 11974 учителя, из них  93,9 процента - с высшим образованием, остальные со средним специальным  (в начальных классах). 15,9 процента учителей имеют высшую квалификационную категорию, что в 1,8 раза больше, чем в 2002 году.

С целью стимулирования учителей к непрерывному повышению квалификации, обеспечения результативности их работы модернизируется система аттестации педагогических и руководящих работников школ. Введена новая процедура аттестации: учителя сдают экзамены на определение предметной компетентности, проходят тестирование на ИКТ-компетенцию, в ходе которого проверяется умение создавать и использовать цифровые образовательные ресурсы. По новой схеме в 2007/2008 учебном году прошли аттестацию более полутора тысяч педагогов республики.

Одним из главных факторов и значительным резервом повышения качества работы педагогических работников в системе общего образования является новая система дифференцированной оплаты труда, введенная с 1 сентября 2007 г. в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 19 мая 2007 г. N 39 "О дополнительных мерах государственной поддержки системы образования в Чувашской Республике". Она направлена на повышение эффективности и результативности деятельности каждого педагога. В рамках комплексного проекта модернизации образования, реализацию которого Чувашская Республика начала в 2007 году, во всех общеобразовательных учреждениях создана стимулирующая часть фонда оплаты труда, которая распределяется администрацией учреждения совместно с управляющим советом в зависимости от качества работы. По сравнению с 2006 годом средняя зарплата учителей в  2007 году выросла более чем на 25,0 процентов и составила в 2008 году 9 тыс. рублей.

В республике идет активный процесс формирования системы государственно-общественного управления образованием. Во всех учреждениях образования созданы попечительские и управляющие советы, действуют Республиканский союз попечителей образования, Ассоциация учителей Чувашской Республики, советы директоров школ. Активизации участия общественных формирований в оценке качества образования способствовала реализация приоритетного национального проекта "Образование". В конкурсных процедурах ПНПО в качестве гражданских экспертных организаций участвовало более 10 общественных объединений: Торгово-промышленная палата Чувашской Республики, Ассоциация врачей, общественная организация "Чувашский республиканский совет женщин", Чувашский национальный конгресс и др.

Таким образом, образование, сохраняя некоторые ценности традиционного обучения, будет стремиться к индивидуализации траектории обучения, выбору образовательных технологий и построению образовательной среды, обеспечивающей достижение новых образовательных результатов.

II. Основная цель и задачи Программы,

сроки реализации Программы

Основная цель Программы - обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции.

Достижение этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:

обеспечение доступности качественного образования независимо от места жительства и доходов родителей;

достижение эквивалентного мировым образовательным стандартам качества образования, использование в этих целях общепризнанных международных процедур и инструментов контроля качества образования;

обеспечение непрерывного медико-психолого-педагогического сопровождения детей с учетом их индивидуальных потребностей, способностей и гендерных особенностей;

создание условий для формирования традиционных и трансверсальных компетентностей;

создание условий для обеспечения роста самосознания и гражданского взросления общества путем воспитания толерантной, поликультурной личности с активной гражданской позицией;

создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни;

создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей;

разработка организационно-экономических и нормативно-правовых механизмов, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество результатов образования;

внедрение инновационных организационно-экономических моделей и механизмов, повышающих экономическую и социальную эффективность функционирования образовательных учреждений;

развитие институтов общественного участия в образовательной деятельности.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет осуществляться в 2011 - 2020 годах.

Эффективность реализации Программы определяется уровнем достижения показателей и индикаторов оценки эффективности ее реализации (приложение N 1).

III. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы изложены в приложении N 2 к настоящей Программе.

В Программу включены проекты, предусмотренные Стратегией развития образования в Чувашской Республике до 2040 года на среднесрочный период. Каждый проект направлен на достижение определенной инновационной цели (табл. 1).

Таблица 1

Перечень

проектов, предусмотренных Стратегией развития образования

в Чувашской Республике до 2040 года

┌───┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐

│ N │     Наименование проекта      │      Инновационная цель проекта       │

│п/п│                               │                                       │

├───┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤

│ 1 │               2               │                   3                   │

└───┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

1. Менеджмент    в    образовании:  создание    условий    для    повышения

самостоятельность,               самостоятельности    и     автономности

автономность    и     проектное  образовательных  учреждений,  внедрение

управление                       в   практику    управления    проектных

методов

2. Кадры      в       образовании:  создание   условий   для   планирования

горизонтальная карьера           профессионального      развития       и

горизонтальной    карьеры     персонала

образовательных             учреждений,

обеспечивающего      решение      задач

индивидуализации общего образования

3. Содержание         образования:  создание  институциональных  механизмов

универсальные компетенции        применения компетентностного подхода  в

массовой образовательной  практике  для

развития универсальных  компетентностей

учащихся    и    достижения     высоких

образовательных результатов

4. Структура          образования:  развитие      механизмов       сетевого

интеграция,  кредитно-модульная  взаимодействия          образовательных

система                          учреждений   и   внедрение    кредитно-

модульной   системы    для    повышения

интеграции      региональных      сетей

компетенций  в  мировую   экономическую

систему

5. Экономика    в     образовании:  развитие      форм      многоканального

многоканальное финансирование    финансирования   региональной   системы

образования,   стимулирование   частных

инвестиций                 потребителей

образовательных   услуг   в   повышение

интеллектуально-профессионального

потенциала региональной экономики

6. Маркетинг    в     образовании:  содействие образовательным  учреждениям

конкурентоспособные              в  повышении  конкурентоспособности   и

учреждения,       международная  расширение     возможностей     участия

сертификация                     учащихся в международной сертификации

7. Технологии    в    образовании:  обновление      технологий      раннего

мультисервисная                  развития,     обучения,     воспитания,

информационная                   социальной  адаптации   и   интеграции,

образовательная среда            непрерывного          психолого-медико-

социального              сопровождения,

обеспечивающее баланс  фундаментального

и    компетентностного    подходов    в

образовании,   применение   эффективных

мировых    практик     для     создания

мультисервисной          информационной

образовательной среды

8. Качество  образования:   оценка  создание         системы         оценки

сформированности       ключевых  сформированности          универсальных

компетентностей                  компетенций   обучающихся   на   основе

специально                разработанных

количественных      и      качественных

показателей

Предлагаемый комплекс проектов представлен в виде программных мероприятий, направленных на эффективное использование потенциала системы образования в Чувашской Республике при соответствующей государственной поддержке.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Основными источниками финансирования Программы (табл. 2) являются:

средства федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики для финансирования приоритетных направлений инвестиционных проектов развития образования;

внебюджетные источники, в том числе средства, привлекаемые для реализации образовательных проектов.

Программа предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует принципам формирования республиканского бюджета Чувашской Республики.

Механизм привлечения и использования финансовых средств федерального бюджета определяется соответствующими соглашениями, нормативными правовыми актами Российской Федерации. Программа предусматривает возможность софинансирования ряда конкретных проектов и мероприятий за счет средств федерального бюджета в рамках действующих федеральных целевых программ или средств республиканского бюджета Чувашской Республики (на конкурсной основе).

Таблица 2

Объемы финансирования Программы

┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────┐

│  Годы │    Объемы затрат по источникам финансирования       │

│       │                  (тыс. рублей)                      │

│       ├────────────┬────────────────┬────────────┬──────────┤

│       │     из     │       из       │     из     │  всего   │

│       │федерального│республиканского│внебюджетных│          │

│       │  бюджета   │     бюджета    │ источников │          │

│       │            │    Чувашской   │            │          │

│       │            │   Республики   │            │          │

└───────┴────────────┴────────────────┴────────────┴──────────┘

2011     36000,0        216426,5        465,0      252891,5

2012     41000,0        362356,1        470,0      403826,1

2013     47000,0        444932,6        562,0      492494,6

2014     57000,0        551046,1        568,0      608614,1

2015     70000,0        686786,8        709,0      757495,8

2016     59200,0        583251,8        604,0      643055,8

2017     59200,0        527646,9        604,0      587450,9

2018     59200,0        521329,2        604,0      581133,2

2019     59200,0        515605,7        604,0      575409,7

2020     59200,0        512465,0        604,0      572269,0

Объем инвестиций и других расходов на реализацию Программы может ежегодно уточняться исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики, а также объемов средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете.

V. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, осуществляемые в рамках комплекса проектов, охватывающих ключевые функциональные области сферы образования, и обеспечивающие опережающее развитие системы образования в Чувашской Республике в соответствии со Стратегией развития образования в Чувашской Республике до 2040 года и логикой современной модели образования, ориентированной на решение задач инновационного развития экономики, разработанной Министерством образования и науки Российской Федерации.

Государственным заказчиком Программы является Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления, осуществляющих меры по выполнению Программы, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с исполнителями Программы, а также общий контроль за реализацией Программы.

Исполнители мероприятий Программы представляют информацию о ходе их реализации в Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики ежегодно к 15 февраля до 2021 года.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики ежегодно к 1 марта до 2021 года представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики доклад о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

По окончании срока реализации Программы Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики до 20 февраля 2021 г. представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики на согласование доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

После согласования с Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерством финансов Чувашской Республики Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики до 1 марта 2021 г. представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации, на основании которого до  1 апреля 2021 г. на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики принимается решение о снятии с контроля данной Программы.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

Информация о ходе и итогах реализации Программы открыта для широкой общественности и размещается на официальном сайте Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в сети Интернет.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

VI. Результаты реализации Программы.

Оценка социальной и экономической эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основании следующих показателей:

удовлетворенность населения качеством общего образования 90 процентов от числа опрошенных к 2020 году;

удельный вес учащихся, получающих среднее (полное) общее образование по программам профильного обучения, 85 процентов к 2020 году;

удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, 93 процента к 2020 году;

отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей к среднемесячной заработной плате работников, занятых в экономике Чувашской Республики, 110 процентов к 2020 году;

удельный вес детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, 95 процентов к 2020 году;

удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющих на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов, 100 процентов к 2020 году;

численность учащихся, приходящихся на одного учителя в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, 14 к 2020 году;

средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях к 2020 году:

в городской местности - 25,0;

в сельской местности - 17,0;

расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики в расчете на одного обучающегося в общеобразовательных учреждениях 150,0 тыс. рублей к 2020 году;

доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных к 2020 году:

на нормативное подушевое финансирование, - 100 процентов;

на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, - 100 процентов.

Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет формирования эффективной экономики образования, основанной на программно-целевых методах финансирования, повышения социального статуса педагогических работников на основе увеличения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества предоставляемых образовательных услуг, повышении уровня образования, общей культуры граждан, гармонизации их отношений, снижении социальной и психологической напряженности в обществе.

Методика оценки эффективности реализации Программы изложена в приложении N 3.

Приложение N 1

к Республиканской целевой программе

развития образования в Чувашской

Республике на 2011 - 2020 годы

ИНДИКАТОРЫ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2011 - 2020 ГОДЫ

┌───┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │            Индикаторы             │                                   Годы                                   │

│п/п│                                   ├──────┬─────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│   │                                   │ 2011 │   2012  │ 2013  │ 2014 │  2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│  1│                 2                 │   3  │    4    │   5   │  6   │   7   │  8   │   9  │  10  │  11  │  12  │

└───┴───────────────────────────────────┴──────┴─────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

1. Удовлетворенность         населения   77,5    78,0     78,5    79,0    80,0   82,0   84,0   86,0   88,0   90,0

качеством     общего   образования,

процентов от числа опрошенных

2. Удельный  вес учащихся,  получающих   73,0    74,0     75,0    76,0    77,0   78,0   80,0   82,0   84,0   85,0

среднее  (полное) общее образование

по программам профильного обучения,

процентов

3. Удельный  вес лиц,  сдавших  единый   91,5    91,5     91,6    91,7    92,0   92,2   92,4   92,6   92,8   93,0

государственный экзамен,  процентов

от числа выпускников, участвовавших

в ЕГЭ

4. Отношение            среднемесячной   91,0    93,0     95,0    97,0   100,0  102,0  104,0  106,0  108,0  110,0

номинальной начисленной  заработной

платы  учителей к заработной  плате

работников,  занятых  в   экономике

Чувашской Республики, процентов

5. Удельный вес  детей, оставшихся без   88,5    89,0     90,0    91,0    92,0   92,5   93,0   93,5   94,0   95,0

попечения  родителей, переданных на

воспитание в семьи, процентов

6. Удельный   вес  общеобразовательных   70,0    80,0     85,0    90,0   100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0

учреждений,    имеющих       органы

общественного           управления,

эффективно влияющих на формирование

заказа  на  образовательные услуги,

решение  кадровых, экономических  и

других вопросов, процентов

7. Численность  учащихся, приходящихся   12      12       12      12      12     12,0   12,5   13,0   13,5   14

на одного учителя в государственных

(муниципальных) общеобразовательных

учреждениях, человек

8. Средняя   наполняемость классов   в

государственных     (муниципальных)

общеобразовательных    учреждениях,

человек:

в городской местности                25      25       25      25      25     25     25     25     25     25

в сельской местности                 15,2    15,4     15,6    15,8    16     16,2   16,4   16,6   16,8   17

9. Расходы  консолидированного бюджета   38,49   46,188   55,43   61,0    65,0   70,0   80,0   90,0  100,0  150,0

Чувашской  Республики  в расчете на

одного         обучающегося       в

общеобразовательных    учреждениях,

тыс. рублей

10. Доля                государственных

(муниципальных) общеобразовательных

учреждений, переведенных:

на       нормативное     подушевое  100,0   100,0    100,0   100,0   100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0

финансирование, процентов

на   новую   (отраслевую)  систему  100,0   100,0    100,0   100,0   100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0

оплаты  труда, ориентированную  на

результат, процентов

Приложение N 2

к Республиканской целевой программе

развития образования в Чувашской

Республике на 2011 - 2020 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

НА 2011 - 2020 ГОДЫ

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

┌─────┬────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────┐

│  N  │    Наименование мероприятий    │     Исполнители      │Срок   │   Источники финансирования (тыс. рублей)  │

│ п/п │                                │                      │испол- ├───────────┬──────────┬─────────┬──────────┤

│     │                                │                      │нения  │федеральный│республи- │внебюд-  │   всего  │

│     │                                │                      │(годы) │  бюджет   │канский   │жетные   │          │

│     │                                │                      │       │           │бюджет    │средства │          │

│     │                                │                      │       │           │Чувашской │         │          │

│     │                                │                      │       │           │Республики│         │          │

├─────┼────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┤

│  1  │                2               │          3           │   4   │     5     │     6    │    7    │     8    │

└─────┴────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────┘

I. Реализация проекта "Менеджмент в образовании: самостоятельность, автономность,

проектное управление, образовательная логистика"

1.1. Разработка    пакета    научно-  Минобразования         2011                      50,0                 50,0

методических    материалов    и  Чувашии, ГОУ           2012                      55,0                 55,0

нормативных   документов    для  "Чувашский             Итого                    105,0                105,0

образовательных  учреждений   и  республиканский

органов                местного  институт

самоуправления  по  обеспечению  образования", органы

повышения  самостоятельности  и  местного

автономности    образовательных  самоуправления <*>

учреждений

1.2. Нормативное         закрепление  Минобразования         2011 -   в пределах бюджетных

принципов            разработки  Чувашии, ГОУ           2020         ассигнований,

образовательных   программ    в  "Чувашский                         предусмотренных

соответствии      с      новыми  республиканский                      на основную

образовательными стандартами     институт                             деятельность

образования", органы

местного

самоуправления

1.3. Разработка,         реализация,  Минобразования         2011                      60,0                 60,0

обновление модели сопровождения  Чувашии                2012                      68,3                 68,3

инноваций в образовании                                 Итого                    128,3                128,3

1.4. Подготовка        аналитических  Минобразования         2011                      30,0      30,0       60,0

материалов     по      вопросам  Чувашии, ГОУ           2012                      33,0      30,0       63,0

внедрения            проектного  "Чувашский             2013                      37,0      35,0       72,0

менеджмента     в      практику  республиканский        2014                      40,0      40,0       80,0

инновационного         развития  институт               2015                      40,0      45,0       85,0

образовательных  учреждений  на  образования", органы   2016                      42,4      54,0       96,4

основе прикладных исследований   местного               2017                      44,7      54,0       98,7

самоуправления,        2018                      47,0      54,0      101,0

профессиональные       2019                      49,3      54,0      103,3

ассоциации <*>         2020                      51,8      54,0      105,8

Итого                    415,2     450,0      865,2

1.5. Подготовка        аналитических  Минобразования         2011                      50,0      45,0       95,0

материалов  по  итогам   аудита  Чувашии,               2012                      55,0      50,0      105,0

деятельности  органов  местного  профессиональные       2013                      60,0      50,0      110,0

самоуправления    в     области  ассоциации             2014                      61,5      60,0      121,5

управления    инновациями     в                         2015                      62,0      75,0      137,0

образовании                                             2016                      65,7      80,0      145,7

2017                      69,3      80,0      149,3

2018                      72,8      80,0      152,8

2019                      76,4      80,0      156,4

2020                      80,3      80,0      160,3

Итого                    653,0     680,0     1333,0

1.6. Реализация        инновационных  Минобразования         2011 -   в пределах бюджетных

механизмов           управления  Чувашии, органы        2020         ассигнований,

образовательными  учреждениями,  местного                           предусмотренных

переведенными     на      новые  самоуправления,                      на основную

организационно-правовые формы    образовательные                      деятельность

учреждения <*>

1.7. Организация        деятельности  Минобразования         2011                      70,0      70,0      140,0

экспертных  и   координационных  Чувашии                2012                      75,0      70,0      145,0

советов     по     приоритетным                         2013                      80,0      70,0      150,0

направлениям  развития   общего                         2014                      80,0      70,0      150,0

образования                                             2015                      80,0     100,0      180,0

2016                      84,8     100,0      184,8

2017                      89,5     100,0      189,5

2018                      93,9     100,0      193,9

2019                      98,6     100,0      198,6

2020                     103,6     100,0      203,6

Итого                    855,4     880,0     1735,4

1.8. Разработка     и     реализация  Минобразования         2011                     220,0                220,0

проектов  по   постинтернатному  Чувашии,               2012                     242,0                242,0

сопровождению     воспитанников  Минздравсоцразвития    2013                     257,3                257,3

специальных     (коррекционных)  Чувашии                2014                     260,0                260,0

школ-интернатов                                         2015                     262,0                262,0

2016                     277,7                277,7

2017                     293,0                293,0

2018                     307,6                307,6

2019                     323,0                323,0

2020                     339,2                339,2

Итого                   2781,8               2781,8

1.9. Развитие      разных       форм  Минобразования         2011 -   в пределах бюджетных

государственно-общественного     Чувашии, органы        2020         ассигнований,

управления    образованием    и  местного                           предусмотренных

сопровождение      деятельности  самоуправления                       на основную

управляющих советов                                                  деятельность

1.10. Проведение              научно-  Минобразования         2011                     150,0      50,0      200,0

практических       конференций,  Чувашии, органы        2012

семинаров,          стажировок,  местного               2013                     180,0      55,0      235,0

творческих   командировок    по  самоуправления,        2014

распространению и тиражированию  образовательные        2015                     160,0      70,0      230,0

лучших   практик   по  переводу  учреждения,            2016                     169,6      68,0      237,6

образовательных учреждений    в  профессиональные       2017                     178,9      68,0      246,9

новые   организационно-правовые  ассоциации             2018                     187,9      68,0      255,9

формы                                                   2019                     197,3      68,0      265,3

2020                     207,1      68,0      275,1

Итого                   1430,8     515,0     1945,8

1.11. Проведение  ежегодных   форумов  Минобразования         2011                      40,0      40,0       80,0

представителей          органов  Чувашии, органы        2012                      45,0      45,0       90,0

государственно-общественного     местного               2013                      50,0      50,0      100,0

управления  и  профессиональных  самоуправления,        2014                      52,0      55,0      107,0

ассоциаций                       образовательные        2015                      53,0      60,0      113,0

учреждения,            2016                      56,2      75,0      131,2

профессиональные       2017                      59,3      75,0      134,3

ассоциации             2018                      62,2      75,0      137,2

2019                      65,3      75,0      140,3

2020                      68,6      75,0      143,6

Итого                    551,6     625,0     1176,6

1.12. Проведение     республиканского  Минобразования         2014                     300,0                300,0

конкурса    органов    местного  Чувашии, органы        2015                     300,0                300,0

самоуправления      "Управление  местного               2016                     318,0                318,0

инновациями  в  образовании  на  самоуправления,        2017                     335,5                335,5

муниципальном уровне"            профессиональные       2018                     352,3                352,3

ассоциации             2019                     369,9                369,9

2020                     388,4                388,4

Итого                   2364,1               2364,1

1.13. Проведение           конкурсов,  Минобразования         2011                     100,0                100,0

конференций,           форумов,  Чувашии, ГОУ           2012                     100,0                100,0

семинаров,     тренингов     по  "Чувашский             2013                     100,0                100,0

формированию проектной культуры  республиканский        2014                     100,0                100,0

институт               2015                     100,0                100,0

образования",          2016                     106,0                106,0

профессиональные       2017                     111,8                111,8

ассоциации             2018                     117,4                117,4

2019                     123,3                123,3

2020                     129,5                129,5

Итого                   1088,0               1088,0

1.14. Проведение ежегодных  конкурсов  Минобразования         2011                     850,0                850,0

научных,          инновационных  Чувашии, органы        2012                     915,0                915,0

проектов,      софинансирование  местного               2013                     950,0                950,0

участия в федеральных конкурсах  самоуправления         2014                     950,0                950,0

2015                     800,0                800,0

2016                     848,0                848,0

2017                     894,6                894,6

2018                     939,4                939,4

2019                     986,3                986,3

2020                    1035,7               1035,7

Итого                   9169,0               9169,0

1.15. Проведение     республиканского  Минобразования         2011                      50,0                 50,0

конкурса                научно-  Чувашии                2012                      50,0                 50,0

исследовательских   работ    (в                         2013                      50,0                 50,0

области     естественных      и                         2014                      50,0                 50,0

технических  наук)   студентов,                         2015                      50,0                 50,0

аспирантов,   молодых    ученых                         2016                      53,0                 53,0

"Наука XXI века"                                        2017                      55,9                 55,9

2018                      58,7                 58,7

2019                      61,6                 61,6

2020                      64,7                 64,7

Итого                    543,9                543,9

1.16. Формирование            системы  Минобразования         2011 -   в пределах бюджетных

образовательной      логистики,  Чувашии                2020         ассигнований,

направленной    на    повышение                                     предусмотренных

эффективности                                                         на основную

функционирования        системы                                      деятельность

управления образованием

1.17. Создание      институциональных  Минобразования         2015                     133,4                133,4

механизмов,      поддерживающих  Чувашии                2016                     141,4                141,4

систему         образовательной                         2017                     149,2                149,2

логистики                                               2018                     156,6                156,6

2019                     164,5                164,5

2020                     172,7                172,7

Итого                    917,8                917,8

1.18. Подготовка      и       издание  Минобразования         2013                     150,0                150,0

информационно-методических       Чувашии, органы        2015                     140,0                140,0

сборников             "Практика  местного               2016                     148,4                148,4

применения           проектного  самоуправления,        2017                     156,6                156,6

менеджмента    в    образовании  образовательные        2018                     164,4                164,4

Чувашии",             "Практика  учреждения,            2019                     172,6                172,6

общественного   управления    в  профессиональные       2020                     181,2                181,2

Чувашской Республике"            ассоциации             Итого                   1113,2               1113,2

1.19. Информационное    сопровождение  Минобразования         2011                     150,0      15,0      165,0

реализации      Республиканской  Чувашии, органы        2012                     150,0      17,0      167,0

целевой   программы    развития  местного               2013                     150,0      20,0      170,0

образования     в     Чувашской  самоуправления,        2014                     155,0      25,0      180,0

Республике  на  2011   -   2020  образовательные        2015                     150,0      25,0      175,0

годы                             учреждения             2016                     159,0      14,0      173,0

2017                     167,7      14,0      181,7

2018                     176,1      14,0      190,1

2019                     184,9      14,0      198,9

2020                     194,2      14,0      208,2

Итого                   1636,9     172,0     1808,9

1.20. Подготовка      и       издание  Минобразования         2012                     150,0                150,0

информационно-методических       Чувашии, ГОУ           2014                     150,0                150,0

сборников  по  обобщению  опыта  "Чувашский             Итого                    300,0                300,0

в   области   психолого-медико-  республиканский

социального       сопровождения  институт образования,

участников     образовательного  РГОУ "Центр

процесса,      коррекции      и  психолого-

реабилитации      детей       с  педагогической

ограниченными     возможностями  реабилитации и

здоровья  и  по  проблемам   их  коррекции"

интеграции  в   образовательное

пространство

Итого по разделу I                                      2011                    1820,0     250,0     2070,0

2012                    1938,3     212,0     2150,3

2013                    2064,3     280,0     2344,3

2014                    2198,5     250,0     2448,5

2015                    2330,4     375,0     2705,4

2016                    2470,2     391,0     2861,2

2017                    2606,0     391,0     2997,0

2018                    2736,3     391,0     3127,3

2019                    2873,0     391,0     3264,0

2020                    3017,0     391,0     3408,0

Итого                  24054,0    3322,0    27376,0

II. Реализация проекта "Кадры в образовании: горизонтальная карьера, квалификация мирового уровня"

2.1. Грантовая             поддержка  Минобразования         2012                      50,0                 50,0

разработки     и     реализация  Чувашии, ГОУ

региональной             модели  "Чувашский

сопровождения                    республиканский

профессионального      развития  институт

персонала       образовательных  образования",

учреждений                       профессиональные

ассоциации

2.2. Грантовая             поддержка  Минобразования         2011                     150,0                150,0

разработки          вариативной  Чувашии, ГОУ

персонифицированной     системы  "Чувашский

повышения          квалификации  республиканский

работников образования           институт

образования",

образовательные

учреждения,

профессиональные

ассоциации

2.3. Реализация          вариативной  Минобразования         2011 -   в пределах бюджетных

персонифицированной     системы  Чувашии, ГОУ           2020         ассигнований,

повышения    квалификации     и  "Чувашский                         предусмотренных

сопровождение                    республиканский                      на основную

профессионального      развития  институт                             деятельность

работников образования           образования",

профессиональные

ассоциации

2.4. Разработка     и     реализация  Минобразования         2011 -   в пределах бюджетных

модульных  программ   повышения  Чувашии, ГОУ           2020         ассигнований,

квалификации      руководителей  "Чувашский                         предусмотренных

образовательных      учреждений  республиканский                      на основную

"Проектирование                  институт                             деятельность

образовательной       программы  образования",

школы",             "Управление  профессиональные

персоналом     образовательного  ассоциации

учреждения      в      условиях

инновационного       развития",

"Образовательная  логистика   в

управлении образованием"

2.5. Грантовая             поддержка  Минобразования         2011                      50,0                 50,0

разработки      образовательных  Чувашии,               2012                      50,0                 50,0

модульных     программ      для  профессиональные       Итого                    100,0                100,0

педагогов    и    руководителей  ассоциации

образовательных      учреждений

"Формула       успеха"        и

"Креативный    менеджер"     по

обучению  навыкам   продвижения

инновационных      идей       и

креативного мышления

2.6. Грантовая             поддержка  Минобразования         2013                      50,0                 50,0

разработки      образовательных  Чувашии,               2014                      50,0                 50,0

модульных     программ      для  профессиональные       Итого                    100,0                100,0

руководителей   образовательных  ассоциации

учреждений     "Образовательная

логистика   и   образовательные

услуги"      для      повышения

эффективности        управления

образовательным процессом

2.7. Грантовая             поддержка  Минобразования         2011                      20,0                 20,0

разработки      образовательных  Чувашии,               2012                      22,0                 22,0

модульных     программ      для  профессиональные       2013                      25,0                 25,0

педагогов           "Тьюторские  ассоциации             2014                      27,0                 27,0

технологии   в    образовании",                         2015                      30,0                 30,0

"Тьюторское       сопровождение                         2016                      30,0                 30,0

индивидуальных                                          2017                      31,7                 31,7

образовательных       маршрутов                         2018                      33,2                 33,2

учащихся"                                               2019                      34,8                 34,8

2020                      36,5                 36,5

Итого                    290,2                290,2

2.8. Обучение     и     переобучение  Минобразования         2011                     132,0                132,0

педагогических  и   медицинских  Чувашии, ГОУ           2012                     145,0                145,0

работников                       "Чувашский             2013                     160,0                160,0

общеобразовательных              республиканский        2014                     160,0                160,0

учреждений     для      ведения  институт образования"  2015                     165,0                165,0

интегрированного          курса                         2016                     165,0                165,0

обучения        детей         с                         2017                     174,1                174,1

ограниченными     возможностями                         2018                     182,8                182,8

здоровья,           обеспечение                         2019                     191,9                191,9

освоения  ими   образовательных                         2020                     201,5                201,5

программ в полном объеме                                Итого                   1677,3               1677,3

2.9. Грантовая             поддержка  Минобразования         2011                      15,0      10,0       25,0

разработки  модульных  программ  Чувашии, Минспорт      2012                      16,0      12,0       28,0

повышения          квалификации  Чувашии, ГОУ           2013                      18,0      13,0       31,0

учителей            физического  "Чувашский             2014                      20,0      15,0       35,0

воспитания,           тренеров-  республиканский        2015                      22,0      17,0       39,0

преподавателей                   институт образования"  Итого                     91,0      67,0      158,0

2.10. Подготовка        аналитических  Минобразования         2011 -   в пределах бюджетных

материалов      по       итогам  Чувашии,               2020         ассигнований,

организационно-кадрового         профессиональные                   предусмотренных

аудита            инновационных  ассоциации                           на основную

образовательных учреждений                                            деятельность

2.11. Проведение           социально-  Минобразования         2011 -   в пределах бюджетных

психологических    исследований  Чувашии                2020         ассигнований,

по изучению  качества  трудовой                                     предусмотренных

жизни                 персонала                                      на основную

образовательных учреждений                                            деятельность

2.12. Мониторинг            кадрового  Минобразования         2011 -   в пределах бюджетных

обеспечения     образовательных  Чувашии, органы        2020         ассигнований,

учреждений      и      создание  местного                           предусмотренных

республиканского   электронного  самоуправления,                      на основную

банка  вакансий  руководящих  и  образовательные                     деятельность

педагогических работников        учреждения

2.13. Разработка    и     организация  Минобразования         2011                    1000,0               1000,0

аттестационных   и    оценочных  Чувашии, органы        2012                    1150,8               1150,8

процедур   в   соответствии   с  местного               2013                    1245,0               1245,0

Положением      об       оценке  самоуправления         2014                    1355,2               1355,2

персонала     и      аттестации                         2015                    1514,9               1514,9

педагогических  и   руководящих                         2016                    1595,0               1595,0

работников      образовательных                         2017                    1682,7               1682,7

учреждений            Чувашской                         2018                    1766,9               1766,9

Республики                                              2019                    1855,2               1855,2

2020                    1948,0               1948,0

Итого                  15113,7              15113,7

2.14. Создание     центров     оценки  Минобразования         2016                     295,3                295,3

профессиональных   квалификаций  Чувашии, органы        2017                     311,5                311,5

для  персонала  образовательных  местного               2018                     327,1                327,1

учреждений                       самоуправления         2019                     343,5                343,5

2020                     360,6                360,6

Итого                   1638,0               1638,0

2.15. Организация           обучающих  Минобразования         2011                     150,0                150,0

семинаров   и   тренингов   для  Чувашии, РГОУ "Центр   2012                     170,0                170,0

педагогов-психологов,            психолого-             2013                     190,0                190,0

социальных           педагогов,  педагогической         2014                     200,0                200,0

учителей-дефектологов,           реабилитации и         2015                     200,0                200,0

учителей-логопедов           по  коррекции",            Итого                    910,0                910,0

реализации               модели  профессиональные

непрерывного         психолого-  ассоциации

медико-социального

сопровождения  учащихся  и   их

родителей       и        модели

инклюзивного   и   специального

образования

2.16. Организация           обучающих  Минобразования         2011 -   в пределах бюджетных

семинаров   для   руководителей  Чувашии, ГОУ           2020         ассигнований,

образовательных  учреждений   и  "Чувашский                         предусмотренных

работников        экономических  республиканский                      на основную

специальностей   по    переводу  институт образования"                деятельность

образовательных  учреждений  на

новые   организационно-правовые

формы

2.17. Организация           обучающих  Минобразования         2011 -   в пределах бюджетных

семинаров     для     педагогов  Чувашии, ГОУ           2020         ассигнований,

образовательных  учреждений  по  "Чувашский                         предусмотренных

формированию      и      оценке  республиканский                      на основную

универсальных       компетенций  институт образования"                деятельность

учащихся

2.18. Реализация              проекта  Минобразования         2011 -   в пределах бюджетных

"Неформальное  образование"  по  Чувашии, ГОУ           2020         ассигнований,

освоению   учителями    навыков  "Чувашский                       предусмотренных на

преподавания   на   иностранном  республиканский                       основную

языке                            институт                             деятельность

образования",

образовательные

учреждения

2.19. Проведение            обучающих  Минобразования         2011                     130,0                130,0

семинаров-тренингов          по  Чувашии, Минспорт      2012                     143,0                143,0

современным           методикам  Чувашии, ГОУ           2013                     157,0                157,0

организации       физкультурно-  "Чувашский             2014                     160,0                160,0

оздоровительной    работы     с  республиканский        2015                     165,0                165,0

учителями            физической  институт образования"  2016                     165,0                165,0

культуры, тренерами                                     2017                     174,1                174,1

2018                     182,8                182,8

2019                     191,9                191,9

2020                     201,5                201,5

Итого                   1670,3               1670,3

2.20. Проведение  конкурсов  "Учитель  Минобразования         2011                     250,0                250,0

года",    "Молодой    учитель",  Чувашии, ГОУ           2012                     270,0                270,0

"Педагог-реабилитолог"  и  др.,  "Чувашский             2013                     300,0                300,0

участие  во   всероссийских   и  республиканский        2014                     310,0                310,0

международных конкурсах          институт               2015                     320,0                320,0

образования",          2016                     320,0                320,0

образовательные        2017                     337,6                337,6

учреждения,            2018                     354,5                354,5

профессиональные       2019                     372,2                372,2

ассоциации             2020                     390,8                390,8

Итого                   3225,1               3225,1

2.21. Грантовая  поддержка   создания  Минобразования         2011                      70,0      30,0      100,0

индивидуальных       творческих  Чувашии                2012                      75,0      50,0      125,0

мастерских педагогов                                    2013                      80,0      50,0      130,0

2014                      85,0      55,0      140,0

2015                      90,0      60,0      150,0

2016                      90,0      58,0      148,0

2017                      95,0      58,0      153,0

2018                      99,7      58,0      157,7

2019                     104,7      58,0      162,7

2020                     109,9      58,0      167,9

Итого                    899,3     535,0     1434,3

2.22. Организация    и     проведение  Минобразования         2011                      30,0      20,0       50,0

акций    по    привлечению    и  Чувашии, Госслужба     2012                      35,0      20,0       55,0

трудоустройству         молодых  занятости Чувашии,     2013                      40,0      25,0       65,0

специалистов (в том числе  и  с  образовательные        2014                      45,0      30,0       75,0

непедагогическим                 учреждения,            2015                      50,0      30,0       80,0

образованием)                 в  профессиональные       2016                      50,0      30,0       80,0

образовательные учреждения       ассоциации             2017                      52,8      30,0       82,8

2018                      55,4      30,0       85,4

2019                      58,2      30,0       88,2

2020                      61,1      30,0       91,1

Итого                    477,5     275,0      752,5

2.23. Создание  и  поддержка  баннера  Минобразования         2011 -   в пределах бюджетных

"Кадровый   потенциал   системы  Чувашии                2020         ассигнований,

образования     в     Чувашской                                     предусмотренных

Республике" на  республиканском                                       на основную

образовательном портале                                              деятельность

Итого по разделу II                                     2011                    1997,0      60,0     2057,0

2012                    2126,8      82,0     2208,8

2013                    2265,0      88,0     2353,0

2014                    2412,2     100,0     2512,2

2015                    2556,9     107,0     2663,9

2016                    2710,3      88,0     2798,3

2017                    2859,5      88,0     2947,5

2018                    3002,4      88,0     3090,4

2019                    3152,4      88,0     3240,4

2020                    3309,9      88,0     3397,9

Итого                  26392,4     877,0    27269,4

III. Реализация проекта "Содержание образования: универсальные компетенции,

индивидуальные образовательные программы"

3.1. Грантовая             поддержка  Минобразования         2011                      60,0                 60,0

разработки  модели   и   пакета  Чувашии, ГОУ

концептуальных,         научно-  "Чувашский

методических    материалов    и  республиканский

нормативно-правовых              институт

документов    по    организации  образования", органы

образовательного  процесса   на  местного

основе                 принципа  самоуправления,

индивидуализации,                профессиональные

направленного  на  формирование  ассоциации

универсальных       компетенций

учащихся

3.2. Грантовая             поддержка  Минобразования         2014                      50,0                 50,0

разработки               пакета  Чувашии, ГОУ

концептуальных,         научно-  "Чувашский

методических    материалов    и  республиканский

нормативно-правовых  документов  институт

по    реализации   региональной  образования",

модели             непрерывного  профессиональные

профессионального образования    ассоциации,

образовательные

учреждения

3.3. Грантовая             поддержка  Минобразования         2011                      40,0                 40,0

разработки  модульных  программ  Чувашии, органы        2012                      50,0                 50,0

и          учебно-методического  местного               2013                      50,0                 50,0

комплекса       цивилизационных  самоуправления,        2014                      52,0                 52,0

тренингов    по    формированию  профессиональные       2015                      55,0                 55,0

трансверсальных компетентностей  ассоциации,            2016                      58,3                 58,3

и  развитию социальных  навыков  образовательные        2017                      61,5                 61,5

учащихся                         учреждения             2018                      64,6                 64,6

2019                      67,8                 67,8

2020                      71,2                 71,2

Итого                    570,4                570,4

3.4. Формирование     многоуровневой  Минобразования         2011                     220,0                220,0

системы            непрерывного  Чувашии,               2012                     230,0                230,0

психолого-медико-                Минздравсоцразвития    2013                     230,0                230,0

педагогического   сопровождения  Чувашии                2014                     230,0                230,0

детей      с      ограниченными                         2015                     260,0                260,0

возможностями здоровья                                  2016                     275,6                275,6

2017                     290,8                290,8

2018                     305,3                305,3

2019                     320,6                320,6

2020                     336,6                336,6

Итого                   2698,9               2698,9

3.5. Грантовая             поддержка  Минобразования         2014                      80,0                 80,0

разработки     и     реализация  Чувашии, РГОУ "Центр   2015                      90,0                 90,0

модели      инклюзивного      и  психолого-             2016                      95,4                 95,4

специального        образования  педагогической         2017                     100,6                100,6

детей      с      ограниченными  реабилитации и         2018                     105,7                105,7

возможностями         здоровья,  коррекции", ГОУ        2019                     111,0                111,0

создание  экспериментальных   и  "Чувашский             2020                     116,5                116,5

стажировочных    площадок    по  республиканский        Итого                    699,2                699,2

проблеме  интеграции  детей   с  институт

ограниченными     возможностями  образования", органы

здоровья  в общеобразовательное  местного

пространство                     самоуправления,

образовательные

учреждения,

профессиональные

ассоциации

3.6. Создание      и       поддержка  Минобразования         2011 -   в пределах бюджетных

стажировочных    площадок    по  Чувашии, ГОУ           2020         ассигнований,

реализации   индивидуальных   и  "Чувашский                         предусмотренных

интегрированных         учебных  республиканский                      на основную

планов        (с         учетом  институт                             деятельность

индивидуальных         запросов  образования", органы

обучающихся)                     местного

самоуправления,

образовательные

учреждения

3.7. Организация     и      развитие  Минобразования         2011 -   в пределах бюджетных

инновационных              форм  Чувашии, ГОУ           2020         ассигнований,

профильного            обучения  "Чувашский                         предусмотренных

старшеклассников, в  том  числе  республиканский                      на основную

детей      с      ограниченными  институт                             деятельность

возможностями здоровья           образования", органы

местного

самоуправления,

образовательные

учреждения

3.8. Создание          стажировочных  Минобразования         2011 -   в пределах бюджетных

площадок      по      внедрению  Чувашии, органы        2020         ассигнований,

технологий          тьюторского  местного                           предусмотренных

сопровождения    индивидуальных  самоуправления,                      на основную

образовательных       маршрутов  образовательные                      деятельность

учащихся   в    образовательный  учреждения

процесс

3.9. Организация    и     проведение  Минобразования         2011                    1440,0               1440,0

предметных             олимпиад  Чувашии, ГОУ           2012                    1450,6               1450,6

школьников,     участие      во  "Чувашский             2013                    1772,6               1772,6

всероссийских,    международных  республиканский        2014                    1802,7               1802,7

олимпиадах                       институт               2015                    1928,0               1928,0

образования", органы   2016                    2043,7               2043,7

местного               2017                    2156,1               2156,1

самоуправления,        2018                    2263,9               2263,9

образовательные        2019                    2377,1               2377,1

учреждения             2020                    2495,9               2495,9

Итого                  19730,6              19730,6

3.10. Проведение         конференций,  Минобразования         2011                     350,0      20,0      370,0

интеллектуальных           игр,  Чувашии, ГОУ           2012                     350,0      30,0      380,0

конкурсов,  турниров   и   т.п.  "Чувашский             2013                     350,0      40,0      390,0

("Excelsior",  "Юность  Большой  республиканский        2014                     350,0      50,0      400,0

Волги" и др.)                    институт               2015                     360,0      55,0      415,0

образования", органы   2016                     381,6      30,0      411,6

местного               2017                     402,6      30,0      432,6

самоуправления,        2018                     422,7      30,0      452,7

образовательные        2019                     443,9      30,0      473,9

учреждения             2020                     466,0      30,0      496,0

Итого                   3876,8     345,0     4221,8

3.11. Разработка          электронных  Минобразования         2011                     400,0                400,0

учебных изданий  по  чувашскому  Чувашии, ГОУ           2012                     450,0                450,0

языку   и   литературе   и   их  "Чувашский             2013                     450,0                450,0

тиражирование                    республиканский        2014                     450,0                450,0

институт образования"  2015                     500,0                500,0

2016                     530,0                530,0

2017                     559,2                559,2

2018                     587,1                587,1

2019                     616,5                616,5

2020                     647,3                647,3

Итого                   5190,1               5190,1

3.12. Организация    и     проведение  Минобразования         2011                     100,0                100,0

республиканского      фестиваля  Чувашии, ГОУ           2012                     100,0                100,0

"Туслах     хелхеме",     игры-  "Чувашский             2013                     120,0                120,0

конкурса  "Чувашская   ласточка  республиканский        2014                     120,0                120,0

- языкознание для всех" и др.    институт               2015                     130,0                130,0

образования", органы   2016                     137,8                137,8

местного               2017                     145,4                145,4

самоуправления,        2018                     152,6                152,6

образовательные        2019                     160,3                160,3

учреждения             2020                     168,3                168,3

Итого                   1334,4               1334,4

3.13. Проведение     республиканского  Минобразования         2011                      30,0      10,0       40,0

слета,         профилактических  Чувашии, МВД по        2012                      33,0      15,0       48,0

конкурсов,            викторин,  Чувашии <*>, органы    2013                      35,0      17,0       52,0

тематических  спектаклей   юных  местного               2014                      36,0      20,0       56,0

инспекторов движения             самоуправления,        2015                      45,0      22,0       67,0

образовательные        2016                      47,7      15,0       62,7

учреждения             2017                      50,3      15,0       65,3

2018                      52,8      15,0       67,8

2019                      55,5      15,0       70,5

2020                      58,3      15,0       73,3

Итого                    443,6     159,0      602,6

3.14. Проведение      республиканских  Минобразования         2011                    1027,5               1027,5

физкультурно-оздоровительных     Чувашии, Минспорт      2012                    1110,0               1110,0

конкурсов,          спартакиад.  Чувашии                2013                    1150,0               1150,0

Обеспечение   участия    лучших                         2014                    1150,0               1150,0

спортсменов  во   всероссийских                         2015                    1300,5               1300,5

мероприятиях                                            2016                    1378,5               1378,5

2017                    1454,3               1454,3

2018                    1527,1               1527,1

2019                    1603,4               1603,4

2020                    1683,6               1683,6

Итого                  13384,9              13384,9

3.15. Проведение     республиканского  Минобразования         2011                     100,0                100,0

спортивно-оздоровительного       Чувашии, Минспорт      2012                     110,0                110,0

фестиваля        "Президентские  Чувашии                2013                     120,0                120,0

состязания".     Участие     во                         2014                     120,0                120,0

всероссийском фестивале                                 2015                     150,0                150,0

2016                     159,0                159,0

2017                     167,7                167,7

2018                     176,1                176,1

2019                     184,9                184,9

2020                     194,2                194,2

Итого                   1481,9               1481,9

3.16. Организация    и     проведение  Минобразования         2011                     100,0                100,0

республиканских    соревнований  Чувашии, Минспорт      2012                     110,0                110,0

по   игровым   видам    спорта:  Чувашии                2013                     120,0                120,0

волейбол,  баскетбол,   футбол,                         2014                     120,0                120,0

хоккей, в том  числе  в  рамках                         2015                     150,0                150,0

школьной   лиги   по    игровым                         2016                     159,0                159,0

видам спорта                                            2017                     167,7                167,7

2018                     176,1                176,1

2019                     184,9                184,9

2020                     194,2                194,2

Итого                   1481,9               1481,9

3.17. Организация     и    проведение  Минобразования         2011                      50,0                 50,0

мастер-классов  "Я б в  рабочие  Чувашии,               2012                      50,0                 50,0

пошел"  по  презентации рабочих  Минэкономразвития      2013                      60,0                 60,0

профессий     для     различных  Чувашии, Торгово-      2014                      60,0                 60,0

отраслей экономики               промышленная палата    2015                      65,0                 65,0

Чувашской Республики   2016                      68,9                 68,9

<*>, образовательные   2017                      72,7                 72,7

учреждения             2018                      76,3                 76,3

2019                      80,1                 80,1

2020                      84,1                 84,1

Итого                    667,1                667,1

(п. 3.17 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

3.18. Организация     республиканских  Минобразования         2011                      50,0      25,0       75,0

акций     по     стимулированию  Чувашии, РГОУ "Центр   2012                      50,0      28,0       78,0

профессионального                психолого-             2013                      60,0      30,0       90,0

самоопределения     детей     с  педагогической         2014                      60,0      35,0       95,0

ограниченными     возможностями  реабилитации и         2015                      65,0      35,0      100,0

здоровья                         коррекции",            2016                      68,9      30,0       98,9

образовательные        2017                      72,7      30,0      102,7

учреждения,            2018                      76,3      30,0      106,3

профессиональные       2019                      80,1      30,0      110,1

ассоциации             2020                      84,1      30,0      114,1

Итого                    667,1     303,0      970,1

3.19. Организация     и     поддержка  Минобразования         2011                      80,0      50,0      130,0

участия школьников  в  проектах  Чувашии, органы        2012                      80,0      50,0      130,0

по  международному   обмену   и  местного               2013                      90,0      52,0      142,0

лингвистических       конкурсах  самоуправления         2014                      90,0      55,0      145,0

разного   уровня   по    оценке                         2015                      90,0      55,0      145,0

навыков  владения  иностранными                         2016                      95,4      30,0      125,4

языками                                                 2017                     100,6      30,0      130,6

2018                     105,7      30,0      135,7

2019                     111,0      30,0      141,0

2020                     116,5      30,0      146,5

Итого                    959,2     412,0     1371,2

3.20. Организация    и     проведение  Минобразования         2012                     150,0                150,0

республиканского      фестиваля  Чувашии, органы        2014                     150,0                150,0

иностранных языков               местного               Итого                    300,0                300,0

самоуправления

3.21. Проведение          мониторинга  Минобразования         2011 -  в пределах бюджетных

эффективности          обучения  Чувашии, ГНУ           2020        ассигнований,

чувашскому    и     иностранным  "Чувашский                        предусмотренных

языкам                           государственный                     на основную

институт гуманитарных               деятельность

наук", ГОУ "Чувашский

республиканский

институт

образования",

образовательные

учреждения

3.22. Развитие    дистанционных     и  Минобразования         2011                     200,0                200,0

интегрированных  форм  обучения  Чувашии, ГНУ           2012                     210,0                210,0

учащихся                         "Чувашский             2013                     210,0                210,0

государственный        2014                     210,0                210,0

институт гуманитарных  2015                     250,0                250,0

наук", ГОУ "Чувашский  2016                     265,0                265,0

республиканский        2017                     279,6                279,6

институт               2018                     293,6                293,6

образования",          2019                     308,2                308,2

образовательные        2020                     323,7                323,7

учреждения             Итого                   2550,1               2550,1

Итого по разделу III                                    2011                    4247,5     105,0     4352,5

2012                    4533,6     123,0     4656,6

2013                    4817,6     139,0     4956,6

2014                    5130,7     160,0     5290,7

2015                    5438,5     167,0     5605,5

2016                    5764,8     105,0     5869,8

2017                    6081,8     105,0     6186,8

2018                    6385,9     105,0     6490,9

2019                    6705,3     105,0     6810,3

2020                    7040,5     105,0     7145,5

Итого                  56146,2    1219,0    57365,2

IV. Реализация проекта "Структура образования: интеграция, кредитно-модульная система, новые модели"

4.1. Грантовая             поддержка  Минобразования         2011                     150,0                150,0

оптимизации     и      сетевого  Чувашии, органы        2012                     150,0                150,0

взаимодействия  образовательных  местного               2013                     160,0                160,0

учреждений                       самоуправления,        2014                     160,0                160,0

профессиональные       2015                     160,0                160,0

ассоциации,            2016                     169,6                169,6

образовательные        2017                     178,9                178,9

учреждения             2018                     187,9                187,9

2019                     197,3                197,3

2020                     207,1                207,1

Итого                   1720,8               1720,8

4.2. Создание      и       поддержка  Минобразования         2011                      80,0      50,0      130,0

инновационных             сетей  Чувашии, органы        2012                      80,0      53,0      133,0

образовательных     учреждений,  местного               2013                      85,0      55,0      140,0

реализующих       инновационные  самоуправления,        2014                      85,0      58,0      143,0

образовательные   программы   и  профессиональные       2015                      85,0      60,0      145,0

социально-образовательные        ассоциации,            2016                      90,1      20,0      110,1

проекты                          образовательные        2017                      95,1      20,0      115,1

учреждения             2018                      99,8      20,0      119,8

2019                     104,8      20,0      124,8

2020                     110,0      20,0      130,0

Итого                    914,8     376,0     1290,8

4.3. Развитие  сети  образовательных  Минобразования         2011                     425,0                425,0

учреждений,         реализующих  Чувашии                2012                     450,0                450,0

образовательные  программы  для                         2013                     571,7                571,7

детей      с      ограниченными                         2014                     620,5                620,5

возможностями    здоровья     в                         2015                     687,8                687,8

интегрированных               и                         2016                     729,1                729,1

дистанционных формах                                    2017                     769,2                769,2

2018                     807,6                807,6

2019                     848,0                848,0

2020                     890,4                890,4

Итого                   6799,3               6799,3

4.4. Разработка  методических  основ  Минобразования         2011 -  в пределах бюджетных

накопительной           системы  Чувашии, ГОУ           2020        ассигнований,

зачетных единиц  (кредитов)  по  "Чувашский                        предусмотренных

итогам  обучения  по  модульным  республиканский                     на основную

образовательным программам       институт образования"               деятельность

4.5. Поддержка              создания  Минобразования         2011 -   в пределах бюджетных

профессиональных     ассоциаций  Чувашии, органы        2020         ассигнований,

работников    образования     и  местного                           предусмотренных

родительской общественности      самоуправления,                      на основную

профессиональные                     деятельность

ассоциации,

образовательные

учреждения

4.6. Грантовая             поддержка  Минобразования         2011                      50,0                 50,0

образовательных     учреждений,  Чувашии, органы        2012                      73,3                 73,3

участвующих в  эксперименте  по  местного               Итого                    123,3                123,3

интеграции   учебных   программ  самоуправления,

общего,   профессионального   и  образовательные

дополнительного     образования  учреждения

детей

4.7. Грантовая  поддержка  кадетских  Минобразования         2011                     200,0                200,0

школ   и   классов   на    базе  Чувашии, органы        2012                     200,0                200,0

общеобразовательных              местного               2013                     200,0                200,0

учреждений                       самоуправления,        2014                     220,0                220,0

образовательные        2015                     220,0                220,0

учреждения             2016                     233,2                233,2

2017                     246,0                246,0

2018                     258,3                258,3

2019                     271,2                271,2

2020                     284,8                284,8

Итого                   2333,5               2333,5

4.8. Расширение    сети     классов,  Минобразования         2011 -   в пределах бюджетных

занимающихся  по  программе   с  Чувашии, органы        2020         ассигнований,

углубленным           изучением  местного                           предусмотренных

иностранных  языков,   открытие  самоуправления,                      на основную

классов     с     преподаванием  образовательные                      деятельность

отдельных     предметов      на  учреждения

иностранном языке

4.9. Развитие     новых      моделей  Минобразования         2016 -   в пределах бюджетных

взаимодействия                   Чувашии, органы        2020         ассигнований,

общеобразовательных              местного                           предусмотренных

учреждений     и     учреждений  самоуправления                       на основную

дополнительного образования                                           деятельность

4.10. Развитие                центров  Минобразования         2016 -   в пределах бюджетных

сопровождения  одаренных  детей  Чувашии, органы        2020         ассигнований,

и       их        международная  местного                           предусмотренных

сертификация                     самоуправления                       на основную

деятельность

4.11. Развитие                  сетей  Минобразования         2011                     300,0                300,0

образовательных     учреждений,  Чувашии, органы        2012                     330,0                330,0

предоставляющих          услуги  местного               2013                     350,0                350,0

непрерывного образования         самоуправления         2014                     370,0                370,0

2015                     390,0                390,0

2016                     413,4                413,4

2017                     436,1                436,1

2018                     457,9                457,9

2019                     480,8                480,8

2020                     504,9                504,9

Итого                   4033,1               4033,1

Итого по разделу IV                                     2011                    1205,0      50,0     1255,0

2012                    1283,3      53,0     1336,3

2013                    1366,7      55,0     1421,7

2014                    1455,5      58,0     1513,5

2015                    1542,8      60,0     1602,8

2016                    1635,4      20,0     1655,4

2017                    1725,3      20,0     1745,3

2018                    1811,5      20,0     1831,5

2019                    1902,1      20,0     1922,1

2020                    1997,2      20,0     2017,2

Итого                  15924,8     376,0    16300,8

V. Реализация проекта "Экономика в образовании: многоканальное финансирование,

оптимальная самостоятельность"

5.1. Развитие   инновационных   форм  Минобразования         2011 -   в пределах бюджетных

многоканального                  Чувашии, органы        2020         ассигнований,

финансирования     образования,  местного                           предусмотренных

сочетающих  государственные   и  самоуправления,                      на основную

частные      инвестиции       в  образовательные                      деятельность

образование                      учреждения

5.2. Создание            современной  Минобразования         2011      20000,0     162200,0             182200,0

материальной               базы  Чувашии, Минстрой      2012      20000,0     260000,0             280000,0

образовательных      учреждений  Чувашии, органы        2013      20000,0     339000,0             359000,0

(строительство                и  местного               2014      22000,0     441000,0             463000,0

реконструкция    объектов     с  самоуправления         2015      25000,0     573000,0             598000,0

учетом  современных  требований                         2016      16000,0     450000,0             466000,0

к   пространственно-предметному                         2017      16000,0     390000,0             406000,0

компоненту      образовательной                         2018      16000,0     380000,0             396000,0

среды)                                                  2019      16000,0     370000,0             386000,0

2020      16000,0     362579,0             378579,0

Итого    187000,0    3727779,0            3914779,0

5.3. Обеспечение         доступности  Минобразования         2011       8000,0                            8000,0

качественного       образования  Чувашии, органы        2012       8000,0      30000,0              38000,0

(поставка школьных автобусов)    местного               2013       8000,0      30000,0              38000,0

самоуправления         2014       8000,0      30000,0              38000,0

2015       8000,0      30000,0              38000,0

2016      12000,0      45000,0              57000,0

2017      12000,0      45000,0              57000,0

2018      12000,0      45000,0              57000,0

2019      12000,0      45000,0              57000,0

2020      12000,0      45000,0              57000,0

Итого    100000,0     345000,0             445000,0

5.4. Государственная       поддержка  Минобразования         2011       8000,0      25000,0              33000,0

одаренных  детей   и   молодежи  Чувашии, Минкультуры   2012      13000,0      26625,0              39625,0

(стипендии,  конкурсы,  форумы,  Чувашии, органы        2013      19000,0      28355,6              47355,6

фестивали, проекты и др.)        местного               2014      27000,0      30198,7              57198,7

самоуправления,        2015      37000,0      32010,6              69010,6

образовательные        2016      31200,0      33931,2              65131,2

учреждения             2017      31200,0      35797,4              66997,4

2018      31200,0      37584,1              68784,1

2019      31200,0      39463,3              70663,3

2020      31200,0      41436,5              72636,5

Итого    260000,0     330402,4             590402,4

5.5. Грантовая   поддержка    семей,  Минобразования         2011                      50,0                 50,0

имеющих детей  с  ограниченными  Чувашии, Минкультуры   2012                      53,2                 53,2

возможностями    здоровья,    и  Чувашии, органы        2013                      56,7                 56,7

семей   с   приемными   детьми,  местного               2014                      60,4                 60,4

желающих   обучать   детей   по  самоуправления,        2015                      64,0                 64,0

платным          дополнительным  образовательные        2016                      67,8                 67,8

образовательным программам       учреждения             2017                      71,5                 71,5

2018                      75,1                 75,1

2019                      78,9                 78,9

2020                      82,8                 82,8

Итого                    660,4                660,4

5.6. Обеспечение            учащихся  Минобразования         2011                    5200,0               5200,0

комплектом  учебной  литературы  Чувашии                2012                    5538,0               5538,0

для изучения  чувашского  языка                         2013                    5898,0               5898,0

и      литературы,      истории                         2014                    6281,4               6281,4

культуры  Чувашской  Республики                         2015                    6658,3               6658,3

и   учебниками   на   чувашском                         2016                    6357,8               6357,8

языке  для  начальных   классов                         2017                    6996,0               6996,0

общеобразовательных                                     2018                    7318,3               7318,3

учреждений            Чувашской                         2019                    7809,2               7809,2

Республики,    включенными    в                         2020                    8220,0               8220,0

федеральный перечень учебников                          Итого                  66277,0              66277,0

5.7. Государственная       поддержка  Минобразования         2011                    5200,0               5200,0

обеспечения      детей       из  Чувашии                2012                    5538,0               5538,0

малоимущих               семей,                         2013                    5898,0               5898,0

воспитанников       интернатных                         2014                    6281,4               6281,4

учреждений  и   детских   домов                         2015                    6658,3               6658,3

федеральным          комплектом                         2016                    6346,1               6346,1

учебников                                               2017                    6902,5               6902,5

2018                    7154,9               7154,9

2019                    7674,0               7674,0

2020                    8113,6               8113,6

Итого                  65766,8              65766,8

5.8. Обеспечение     образовательных  Минобразования         2011                    2000,0               2000,0

учреждений,     предоставляющих  Чувашии, Минспорт      2012                    2130,0               2130,0

образовательные  услуги   детям  Чувашии, ГОУ           2013                    2268,5               2268,5

с  ограниченными  возможностями  "Чувашский             2014                    2416,0               2416,0

здоровья,           специальным  республиканский        2015                    2561,0               2561,0

реабилитационным              и  институт образования"  2016                    2714,7               2714,7

вспомогательным оборудованием                           2017                    2864,0               2864,0

2018                    3007,2               3007,2

2019                    3157,6               3157,6

2020                    3315,5               3315,5

Итого                  26434,5              26434,5

5.9. Реализация  плана  действий  по  Минобразования         2011 -  в пределах бюджетных

переходу     на     нормативное  Чувашии, Минфин        2020        ассигнований,

подушевое        финансирование  Чувашии, органы                   предусмотренных

общеобразовательных              местного                            на основную

учреждений,    не     требующее  самоуправления,                    деятельность

установления        поправочных  образовательные

коэффициентов                    учреждения

5.10. Реализация  отраслевой  системы  Минобразования         2011 -  в пределах бюджетных

оплаты  труда,  направленной на  Чувашии, Минфин        2020        ассигнований,

повышение      доходов     всех  Чувашии, органы                   предусмотренных

категорий        педагогических  местного                            на основную

работников   в  зависимости  от  самоуправления,                     деятельность

качества  и результативности их  образовательные

труда                            учреждения

5.11. Государственная       поддержка  Минобразования         2011                     440,0                440,0

оснащения         инновационных  Чувашии, органы        2012                   15000,0              15000,0

образовательных      учреждений  местного               2013                   15000,0              15000,0

современным             учебным  самоуправления         2014                   15000,0              15000,0

оборудованием, мебелью, учебно-                         2015                   15000,0              15000,0

методической       литературой,                         2016                   15000,0              15000,0

услуги     по    экспедированию                         2017                   15000,0              15000,0

оборудования                                            2018                   15000,0              15000,0

2019                   15000,0              15000,0

2020                   15000,0              15000,0

Итого                 135440,0             135440,0

5.12. Оснащение           современным  Минобразования         2011                     100,0                100,0

спортивным  и  реабилитационным  Чувашии                2012                     106,5                106,5

оборудованием   образовательных                         2013                     113,4                113,4

учреждений,             активно                         2014                     120,8                120,8

внедряющих                                              2015                     128,0                128,0

здоровьесберегающие                                     2016                     135,7                135,7

технологии                                              2017                     143,2                143,2

2018                     150,4                150,4

2019                     157,9                157,9

2020                     165,8                165,8

Итого                   1321,7               1321,7

5.13. Развитие  и   поддержка   новых  Минобразования         2016                     100,0                100,0

организационно-правовых    форм  Чувашии, органы        2017                     100,0                100,0

организаций        образования,  местного               2018                     100,0                100,0

обеспечивающих        сочетание  самоуправления         2019                     100,0                100,0

академической    автономии    и                         2020                     100,0                100,0

государственно-общественного                            Итого                    500,0                100,0

контроля за их деятельностью

Итого по разделу V                                      2011      36000,0     200190,0             236190,0

2012      41000,0     344990,7             385990,7

2013      47000,0     426590,2             473590,2

2014      57000,0     531358,7             588358,7

2015      70000,0     666080,2             736080,2

2016      59200,0     559653,3             618853,3

2017      59200,0     502874,6             562074,6

2018      59200,0     495390,0             554590,0

2019      59200,0     488440,9             547640,9

2020      59200,0     484013,2             543213,2

Итого    547000,0    4699581,8            5246581,8

VI. Реализация проекта "Маркетинг в образовании: конкурентоспособные учреждения,

международная сертификация, новые услуги"

6.1. Разработка   маркетинговой    и  Минобразования         2011 -  в пределах бюджетных

ценовой политики  при  оказании  Чувашии, органы        2020        ассигнований,

платных образовательных услуг    местного                          предусмотренных

самоуправления,                     на основную

образовательные                     деятельность

учреждения

6.2. Проведение           социально-  Минобразования         2012                      70,0                 70,0

психологических и маркетинговых  Чувашии, органы        2014                      74,6                 74,6

исследований    по    выявлению  местного               2016                      83,8                 83,8

индивидуальных     потребностей  самоуправления,        2017                      88,4                 88,4

родителей    и    учащихся    в  образовательные        2018                      92,8                 92,8

образовательных услугах, оценки  учреждения             2019                      97,4                 97,4

удовлетворенности     качеством                         2020                     102,3                102,3

общего образования                                      Итого                    609,3                609,3

6.3. Подготовка      и       издание  Минобразования         2013                      40,0                 40,0

информационно-аналитических      Чувашии, органы        2015                      45,2                 45,2

сборников       по       итогам  местного               2016                      47,9                 47,9

социально-психологических     и  самоуправления,        2017                      50,5                 50,5

маркетинговых исследований       образовательные        2018                      53,0                 53,0

учреждения             2019                      55,7                 55,7

2020                      58,5                 58,5

Итого                    350,8                350,8

6.4. Подготовка  и издание рекламно-  Минобразования         2011                     100,0                100,0

информационных    сборников   о  Чувашии, органы        2014                     120,8                120,8

системе образования в Чувашской  местного               2016                     135,7                135,7

Республике,    в    том   числе  самоуправления,        2017                     143,2                143,2

каталога образовательных услуг   образовательные        2018                     150,4                150,4

учреждения             2019                     157,9                157,9

2020                     165,8                165,8

Итого                    973,8                973,8

6.5. Поддержка    и    сопровождение  Минобразования         2011                      40,0                 40,0

участия     общеобразовательных  Чувашии, органы        2012                      42,6                 42,6

учреждений   и    учащихся    в  местного               2013                      45,4                 45,4

процедурах        международной  самоуправления,        2014                      48,4                 48,4

сертификации                     образовательные        2015                      51,3                 51,3

учреждения             2016                      54,4                 54,4

2017                      57,4                 57,4

2018                      60,3                 60,3

2019                      63,3                 63,3

2020                      66,5                 66,5

Итого                    529,6                529,6

6.6. Развитие       новых      видов  Минобразования         2016 -  в пределах бюджетных

образовательных          услуг,  Чувашии                2020        ассигнований,

ориентированных    на   высокий                                    предусмотренных

уровень          удовлетворения                                     на основную

индивидуальных запросов граждан                                     деятельность

Итого по разделу VI                                     2011                     140,0                140,0

2012                     112,6                112,6

2013                      85,4                 85,4

2014                     243,8                243,8

2015                      96,5                 96,5

2016                     321,8                321,8

2017                     339,5                339,5

2018                     356,5                356,5

2019                     374,3                374,3

2020                     393,1                393,1

Итого                   2463,5               2463,5

VII. Реализация проекта "Технологии в образовании: мультисервисная информационная образовательная среда,

ускоренное интегрированное обучение"

7.1. Разработка      и      принятие  Минобразования         2012                     100,0                100,0

нормативных   правовых   актов,  Чувашии, органы

утверждающих       региональные  местного

стандарты условий организации и  самоуправления,

ведения         образовательных  образовательные

процессов     при     внедрении  учреждения

профильного,    индивидуального

обучения,     инклюзивного    и

специального образования

7.2. Проведение           ежегодного  Минобразования         2011                      30,0                 30,0

межрегионального                 Чувашии, органы        2012                      32,0                 32,0

образовательного  форума "Живая  местного               2013                      34,1                 34,1

практика.  Новые технологии для  самоуправления,        2014                      36,3                 36,3

профессионалов"                  образовательные        2015                      38,5                 38,5

учреждения             2016                      40,8                 40,8

2017                      43,0                 43,0

2018                      45,2                 45,2

2019                      47,5                 47,5

2020                      49,9                 49,9

Итого                    397,3                397,3

7.3. Учебно-методическое обеспечение  Минобразования         2011 -  в пределах бюджетных

экспериментальных             и  Чувашии                2020        ассигнований,

стажировочных         площадок,                                    предусмотренных

созданных  в  целях  реализации                                      на основную

Республиканской         целевой                                      деятельность

программы  развития образования

в  Чувашской Республике на 2011

- 2020 годы

7.4. Грантовая             поддержка  Минобразования         2011                     100,0                100,0

экспериментальных             и  Чувашии, органы        2012                     106,5                106,5

стажировочных    площадок    по  местного               2013                     113,4                113,4

внедрению            технологий  самоуправления,        2014                     120,8                120,8

тьюторского      сопровождения,  образовательные        2015                     128,0                128,0

технологий             духовно-  учреждения             2016                     135,7                135,7

нравственного       воспитания,                         2017                     143,2                143,2

технологий        коррекционно-                         2018                     150,4                150,4

реабилитационной  педагогики  и                         2019                     157,9                157,9

психолого-медико-социального                            2020                     165,8                165,8

сопровождения учащихся                                  Итого                   1321,7               1321,7

7.5. Внедрение           современных  Минобразования         2011 -  в пределах бюджетных

технологий  обучения физической  Чувашии, ГОУ           2020        ассигнований,

культуре                         "Чувашский                        предусмотренных

республиканский                     на основную

институт образования"              деятельность

7.6. Развитие    технологий   нового  Минобразования         2016                    1430,0               1430,0

поколения,     основанных    на  Чувашии, органы        2017                    1430,0               1430,0

синтезе знаний разных наук       местного               2018                    1430,0               1430,0

самоуправления         2019                    1430,0               1430,0

2020                    1430,0               1430,0

Итого                   7150,0               7150,0

Итого по разделу VII                                    2011                     130,0                130,0

2012                     238,5                238,5

2013                     147,5                147,5

2014                     157,1                157,1

2015                     166,5                166,5

2016                    1606,5               1606,5

2017                    1616,2               1616,2

2018                    1625,6               1625,6

2019                    1635,4               1635,4

2020                    1645,7               1645,7

Итого                   8969,0               8969,0

VIII. Реализация проекта "Качество образования: оценка сформированности ключевых компетентностей,

самооценка качества образовательных услуг"

8.1. Обеспечение    функционирования  Минобразования         2011 -  в пределах бюджетных

республиканской системы  оценки  Чувашии, ГОУ           2020       ассигнований,

качества образования             "Чувашский                       предусмотренных

республиканский                    на основную

институт                           деятельность

образования", РГОУ

"Центр новых

образовательных

технологий",

образовательные

учреждения

8.2. Апробация   технологии   оценки  Минобразования         2011                      50,0                 50,0

универсальных       компетенций  Чувашии, ГОУ           2012                      50,0                 50,0

учащихся   (по    аналогии    с  "Чувашский             2013                      55,0                 55,0

международными   исследованиями  республиканский        2014                      58,0                 58,0

PISA, TIMSS)                     институт               2015                      60,0                 60,0

образования", РГОУ     2016                      63,0                 63,0

"Центр новых           2017                      65,0                 65,0

образовательных        2018                      68,0                 68,0

технологий"            2019                      70,0                 70,0

2020                      75,0                 75,0

Итого                    614,0                614,0

8.3. Организация итоговой аттестации  Минобразования         2011                    6167,0               6167,0

выпускников   и   вступительных  Чувашии, РГОУ "Центр   2012                    6567,9               6567,9

испытаний   для  поступления  в  новых образовательных  2013                    6994,8               6994,8

учреждения  среднего  и высшего  технологий", органы    2014                    7449,5               7449,5

профессионального образования в  местного               2015                    7859,2               7859,2

форме ЕГЭ                        самоуправления,        2016                    8291,5               8291,5

образовательные        2017                    8706,0               8706,0

учреждения             2018                    9141,3               9141,3

2019                    9598,4               9598,4

2020                   10078,3              10078,3

Итого                  80853,9              80853,9

8.4. Организация     государственной  Минобразования         2011                     440,0                440,0

(итоговой)           аттестации  Чувашии, РГОУ "Центр   2012                     445,0                445,0

выпускников основной  школы  по  новых образовательных  2013                     496,1                496,1

новым формам                     технологий", органы    2014                     529,1                529,1

местного               2015                     600,8                600,8

самоуправления,        2016                     677,0                677,0

образовательные        2017                     713,0                713,0

учреждения             2018                     748,7                748,7

2019                     788,9                788,9

2020                     825,1                825,1

Итого                   6263,7               6263,7

8.5. Организация    и     проведение  Минобразования         2011                      40,0                 40,0

мониторинговых     исследований  Чувашии, РГОУ "Центр   2012                      40,0                 40,0

качества жизни учащихся          новых образовательных  2013                      50,0                 50,0

технологий", органы    2014                      53,0                 53,0

местного               2015                      55,0                 55,0

самоуправления,        2016                      58,0                 58,0

образовательные        2017                      60,0                 60,0

учреждения             2018                      63,0                 63,0

2019                      65,0                 65,0

2020                      70,0                 70,0

Итого                    554,0                554,0

8.6. Разработка порядка сертификации  Минобразования         2012                      29,4                 29,4

общественных  экспертов в сфере  Чувашии, РГОУ "Центр

образования                      новых образовательных

технологий", органы

местного

самоуправления,

образовательные

учреждения

8.7. Применение   рефлексивных  форм  Минобразования         2011 -  в пределах бюджетных

оценки качества образовательных  Чувашии, органы        2020        ассигнований,

услуг                            местного                          предусмотренных

самоуправления,                     на основную

деятельность

Итого по разделу VIII                                   2011                    6697,0               6697,0

2012                    7132,3               7132,3

2013                    7595,9               7595,9

2014                    8089,6               8089,6

2015                    8575,0               8575,0

2016                    9089,5               9089,5

2017                    9544,0               9544,0

2018                   10021,0              10021,0

2019                   10522,3              10522,3

2020                   11048,4              11048,4

Итого                  88315,0              88315,0

Итого по Программе                                      2011      36000,0     216426,5     465,0   252891,5

2012      41000,0     362356,1     470,0   403826,1

2013      47000,0     444932,6     562,0   492494,6

2014      57000,0     551046,1     568,0   608614,1

2015      70000,0     686786,8     709,0   757495,8

2016      59200,0     583251,8     604,0   643055,8

2017      59200,0     527646,9     604,0   587450,9

2018      59200,0     521329,2     604,0   581133,2

2019      59200,0     515605,7     604,0   575409,7

2020      59200,0     512465,0     604,0   572269,0

Итого    547000,0    4921846,7    5794,0  5474640,7

--------------------------------

<*> Мероприятия, предусмотренные Программой, осуществляются по согласованию с исполнителем.

Примечание. Средства федерального бюджета подлежат привлечению в случае установления соответствующих расходных обязательств нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

Приложение N 3

к Республиканской целевой программе

развития образования в Чувашской

Республике на 2011 - 2020 годы

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

НА 2011 - 2020 ГОДЫ

Эффективность реализации Республиканской целевой программы развития образования в Чувашской Республике на 2011 - 2020 годы определяется на основе следующих установленных индикаторов:

1. Удовлетворенность населения качеством общего образования, процентов от числа опрошенных, - относительный индикатор, отражающий степень удовлетворенности населения объемом и качеством предоставляемых в сфере общего образования услуг.

Данный индикатор вычисляется путем деления числа респондентов, которые удовлетворены качеством предоставляемых в сфере общего образования услуг, на общее число опрошенных. Респонденты определяются по установленной для социологических опросов методике.

2. Удельный вес учащихся, получающих среднее (полное) общее образование по программам профильного обучения, процентов, - относительный индикатор, характеризующий изменение удельного веса учащихся 10 - 11 классов, охваченных профильным обучением, в сравниваемый период.

Данный индикатор вычисляется путем деления количества учащихся 10 - 11 классов, охваченных профильным обучением, на общее количество старшеклассников средних общеобразовательных учреждений республики.

Источниками информации для расчета индикатора являются форма статистической отчетности ОШ-1, РИК-76, ведомственная информация, подготовленная на основе сведений, представленных муниципальными органами управления образованием.

3. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, процентов от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, - относительный индикатор, характеризующий изменение удельного веса выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ, в сравниваемый период. Данный индикатор вычисляется путем деления числа выпускников, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, сдавших ЕГЭ на положительную оценку, на общее число выпускников, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования.

Источниками информации для расчета индикатора являются статистические данные, подготовленные на основе сведений, представленных ФГУ "Федеральный центр тестирования", ГУ "Чувашский республиканский центр новых образовательных технологий".

4. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей к среднемесячной заработной плате работников, занятых в экономике Чувашской Республики, процентов. Этот показатель формируется как отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике Чувашской Республики (в расчет берется среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых во всех сферах, кроме бюджетной). В расчет принимаются бюджетные учреждения муниципальных образований и бюджетные учреждения Чувашской Республики, не учитываются федеральные и негосударственные учреждения. Расчет по государственным и муниципальным общеобразовательным учреждениям производится суммарно.

Показатель рассчитывается по формуле:

L = А  / А  x 100%,

у    э

где:

L - отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике Чувашской Республики, процентов;

Ау - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей, рублей;

Аэ - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в экономике Чувашской Республики, рублей.

5. Удельный вес детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, процентов, - показатель, характеризующий эффективность организации различных форм семейного устройства, профилактики социального сиротства, отношение общества к семейному воспитанию и детям-сиротам, направленное на реализацию права ребенка жить и воспитываться в семье.

Данный показатель вычисляется как отношение числа детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, к общему числу детей в возрасте до 18 лет.

Источником информации для расчета показателя является статистическая отчетность РИК-103.

6. Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющих на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов, процентов, - относительный индикатор, характеризующий изменение удельного веса общеобразовательных учреждений, имеющих институты общественного участия в управлении, в сравниваемый период.

Данный индикатор вычисляется путем деления числа общеобразовательных учреждений, имеющих институты общественного участия в управлении, на общее число общеобразовательных учреждений республики.

Источниками информации для расчета индикатора являются статистические отчеты ОШ-1, РИК-76.

7. Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, - индикатор, характеризующий эффективность использования и управления кадровыми ресурсами.

Данный индикатор вычисляется путем деления численности обучающихся во всех государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях на общую численность педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, занимающих должность учителя и имеющих в качестве основной учебную нагрузку.

Источниками информации для расчета индикатора являются статистические отчеты ОШ-1, РИК-76 и РИК-83.

8. Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях в городской и сельской местности - показатель, характеризующий эффективность управления ресурсами.

Данный показатель определяется как отношение численности обучающихся во всех государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях к общему числу классов-комплектов государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений без учета негосударственных общеобразовательных учреждений отдельно в городской и сельской местности.

Источниками информации для расчета показателя являются статистические отчеты ОШ-1, РИК-76.

9. Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики в расчете на одного обучающегося в общеобразовательных учреждениях - показатель, характеризующий эффективность использования кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов в системе общего образования республики.

Данный показатель определяется как отношение фактических расходов консолидированного бюджета Чувашской Республики к среднегодовой численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях без учета численности учащихся в школах-интернатах и негосударственных общеобразовательных учреждениях.

Источниками информации для расчета показателя являются годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Чувашской Республики и статистические отчеты ОШ-1, РИК-76, СВ-1.

10. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных:

на нормативное подушевое финансирование;

на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.

Данный показатель отражает степень внедрения в Чувашской Республике современных финансово-экономических моделей управления образованием, мотивирующих учреждения на сокращение неэффективных расходов, повышение качества и увеличение объема предоставляемых услуг. Показатель определяется как отношение числа государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование, к общему числу государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений республики без учета негосударственных общеобразовательных учреждений и числа государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, к общему числу государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений республики без учета негосударственных общеобразовательных учреждений.

Источниками информации для расчета показателя являются статистические отчеты ОШ-1, РИК-76, СВ-1 и ведомственная информация, подготовленная на основе сведений, представленных органами местного самоуправления.

Приложение N 4

к Республиканской целевой программе

развития образования в Чувашской

Республике на 2011 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  НА 2011 - 2020 ГОДЫ"

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2011 - 2020 ГОДЫ

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

Паспорт подпрограммы

Наименование     - подпрограмма "Развитие системы  дошкольного  образования

подпрограммы       в  Чувашской   Республике   на   2011   -   2020   годы"

Республиканской целевой программы  развития  образования

в Чувашской Республике на 2011 - 2020 годы

Основание        - Стратегия развития образования  в  Чувашской  Республике

для принятия       до 2040 года, утвержденная Указом  Президента  Чувашской

решения            Республики от 21 марта 2008 г. N 25;

о разработке       поручение Президента Российской Федерации  на  заседании

подпрограммы       Совета при Президенте Российской Федерации  по  развитию

местного самоуправления от 1  февраля  2008  г.  (от  15

августа 2008 г. N Пр-261)

Государственный  - Министерство   образования    и   молодежной    политики

заказчик           Чувашской Республики

подпрограммы

Основной         - Министерство   образования   и    молодежной    политики

разработчик        Чувашской Республики

подпрограммы

Цели             - развитие системы  дошкольного  образования  в  Чувашской

подпрограммы       Республике и обеспечение государственных  гарантий  прав

граждан   на   качественное   и   доступное   дошкольное

образование

Задачи           - обеспечение равных стартовых  условий  для  полноценного

подпрограммы       физического и психического  развития  детей  дошкольного

возраста как основы их успешного обучения в школе;

повышение качества дошкольного образования;

совершенствование      материально-технической      базы

дошкольных образовательных учреждений

Важнейшие        - к 2020 году (по сравнению с 2008 годом):

целевые            удельный вес детей, охваченных дошкольным  образованием,

индикаторы         в общей численности детей в возрасте от 1 до  6,5  года,

и показатели       - увеличение на 21,7 процента;

подпрограммы       удовлетворение   потребности   населения    в    услугах

дошкольных образовательных учреждений на 100 процентов;

удельный  вес  дошкольных  образовательных   учреждений,

оказывающих   услуги   сверх    стандарта    дошкольного

образования, - увеличение на 62 процента;

удельный   вес    численности    педагогов    дошкольных

образовательных  учреждений  с  высшим  образованием   в

общем  числе  педагогов  дошкольного   образования   100

процентов;

удельный  вес  детей   с   ограниченными   возможностями

здоровья,    получающих    коррекционную    помощь     и

образование,  в  общей  численности   выявленных   детей

данной категории 100 процентов

Сроки реализации - 2011 - 2020 годы

подпрограммы

Объемы           - предполагаемый    объем    финансирования   подпрограммы

и источники        в 2011  -  2020  годах  составит 7059270,9 тыс.  рублей,

финансирования     в том числе за счет средств:

федерального   бюджета   -  178497,6  тыс.  рублей  (2,5

процента);

республиканского    бюджета   Чувашской   Республики   -

3033044,3 тыс. рублей (43,0 процента);

местных   бюджетов   -   3362354,0   тыс.  рублей  (47,6

процента);

внебюджетных   средств   -  485375,0  тыс.  рублей  (6,9

процента)

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

Ожидаемые        - полное удовлетворение потребностей населения  в  услугах

конечные           дошкольных образовательных учреждений (в 2008 году -  80

результаты         процентов);

реализации         увеличение   охвата   детей   организованными    формами

подпрограммы       дошкольного образования до 90 процентов (в  2008  году -

и показатели       68,3 процента);

социальной         обеспечение   дошкольных   образовательных    учреждений

и экономической    педагогами, имеющими высшее  педагогическое  образование

эффективности      (в 2008 году - 40 процентов).

Социальная эффективность подпрограммы будет  выражена  в

повышении      качества      услуг,      предоставляемых

образовательными  учреждениями,  реализующими  программы

дошкольного образования,  обеспечении  равных  стартовых

возможностей   каждому   дошкольнику    для    получения

школьного    образования,    снижении    социальной    и

психологической напряженности в обществе.

Экономическая    эффективность    подпрограммы     будет

достигнута     за     счет     введения     нормативного

финансирования,  перевода   дошкольных   образовательных

учреждений на финансовую  самостоятельность,  приведения

наполняемости  групп  в  соответствие   с   нормативными

показателями

Система          - контроль за ходом выполнения  подпрограммы  осуществляет

организации        Министерство    образования    и   молодежной   политики

контроля           Чувашской Республики.

за выполнением     Исполнители     мероприятий    подпрограммы представляют

подпрограммы       информацию   о   ходе   их   реализации  в  Министерство

образования  и  молодежной политики Чувашской Республики

ежегодно к 15 февраля до 2021 года.

Министерство образования и молодежной политики Чувашской

Республики  ежегодно к 1 марта до 2021 года представляет

в Министерство экономического развития, промышленности и

торговли  Чувашской  Республики  и Министерство финансов

Чувашской  Республики  доклад о ходе работ по реализации

подпрограммы  и  эффективности  использования финансовых

средств.

По  окончании срока реализации подпрограммы Министерство

образования  и  молодежной политики Чувашской Республики

до  20  февраля  2021  г.  представляет  в  Министерство

экономического   развития,   промышленности  и  торговли

Чувашской  Республики  и Министерство финансов Чувашской

Республики   на   согласование   доклад   о   реализации

подпрограммы  и  эффективности  использования финансовых

средств за весь период ее реализации.

После   согласования   с   Министерством  экономического

развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

и    Министерством    финансов    Чувашской   Республики

Министерство образования и молодежной политики Чувашской

Республики  до  1  марта  2021 г. представляет в Кабинет

Министров   Чувашской  Республики  доклад  о  реализации

подпрограммы  и  эффективности  использования финансовых

средств  за  весь  период  ее  реализации,  на основании

которого  до  1  апреля  2021  г.  на заседании Кабинета

Министров  Чувашской  Республики  принимается  решение о

снятии с контроля данной подпрограммы.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена подпрограмма

Развитие системы дошкольного образования в Чувашской Республике направлено на гармоничное, адекватное возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста. Дошкольное образование призвано обеспечить для каждого ребенка тот уровень развития, который позволил бы ему быть успешным в начальной школе и на последующих ступенях обучения.

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена значительными организационными и содержательными изменениями в системе дошкольного образования, возникшими в результате социально-экономических преобразований: увеличением рождаемости детей, возрастанием потребности населения в получении разнообразных образовательных услуг для детей дошкольного возраста, увеличением числа родителей, желающих пользоваться услугами дошкольных учреждений до достижения детьми трехлетнего возраста.

В Чувашской Республике создана вариативная многофункциональная сеть дошкольных образовательных учреждений, которая предоставляет широкий спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, потребностей семьи и общества в целом. В республике функционируют 400 дошкольных образовательных учреждений, 29 учреждений "начальная школа - детский сад". Открываются группы дошкольного образования в общеобразовательных школах и группы кратковременного пребывания для детей, не посещающих детские сады. В настоящее время их насчитывается соответственно 227 и 166. В помощь семьям, воспитывающим детей дома, во всех районах и городах созданы консультационные пункты. Более 85 процентов детей старшего дошкольного возраста заняты различными формами предшкольной подготовки.

Однако в развитии системы дошкольного образования есть ряд проблем, требующих ускоренного решения. В соответствии с Федеральным законом от  6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района и городского округа отнесена к вопросам местного значения. Но финансовая база местного самоуправления крайне недостаточна и не обеспечивает исполнения возложенных полномочий.

С 2000 года в республике отмечается значительный рост потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений.

Несмотря на введение ежегодно до 1,5 тыс. дополнительных мест в функционирующих детских садах и общеобразовательных школах, проблема ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения остается по-прежнему актуальной. По состоянию на 1 сентября 2008 г. очередность в дошкольные образовательные учреждения составила 12 тыс. человек. Кроме того, в 205 детских садах численность детей превышает количество мест, из них 75 укомплектованы на 110 процентов, 79 - на 120, 49 - на 130 и более процентов.

С учетом нынешнего состояния муниципальных систем дошкольного образования (обеспеченность местами и охват детей), демографических перспектив предлагаются приоритетные меры, способствующие развитию сети дошкольных учреждений:

возврат 14 зданий детских садов на 5085 мест, перепрофилированных ранее;

использование более 100 групповых помещений на 2000 мест в функционирующих дошкольных учреждениях по назначению;

строительство 44 современных детских садов на 8000 мест.

Наряду с этими затратными мерами прирост мест можно обеспечить за счет открытия дополнительных групп полного дня и групп кратковременного пребывания детей на базе действующих детских садов и свободных площадей общеобразовательных школ.

Особого внимания требует решение вопроса обеспечения доступности дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В настоящее время более 40 дошкольных учреждений оказывают специализированные услуги по коррекции зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта и т.п. Но спрос на специальное дошкольное образование и услуги превышает предложения, очередность на устройство ребенка с ограниченными возможностями здоровья в детский сад составляет в республике свыше 1,5 тыс. детей. Детские сады компенсирующего вида функционируют только в гг. Чебоксары и Новочебоксарске, в сельских районах и малых городах такие учреждения отсутствуют. Для решения этой проблемы необходимо развивать систему инклюзивного и интегративного дошкольного образования. Требуется открытие дополнительных групп для детей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи.

В дошкольных образовательных учреждениях ведется большая работа по оздоровлению детей. Вместе с тем в некоторых детских садах остается высоким уровень заболеваемости детей. Формирование здоровьесберегающей среды, интеграция профилактических и оздоровительных технологий в воспитательно-образовательный процесс являются одними из актуальных направлений современной системы дошкольного образования. Необходимо продолжить работу по совершенствованию организации питания детей, в том числе с учетом особенностей их здоровья.

Не менее значима проблема повышения качества дошкольного образования. Услуги, предоставляемые дошкольными образовательными учреждениями, не в полной мере отвечают меняющимся запросам родителей. Недооценка значения игры как ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте и обогащения игровой среды может привести к серьезным упущениям в развитии ребенка. Необходимо усилить работу по созданию современной предметно-развивающей среды и оценки качества дошкольного образования, разработке системы сетевого взаимодействия дошкольных образовательных учреждений, при котором каждое образовательное учреждение выступает отдельным ресурсом для других образовательных учреждений и родителей детей дошкольного возраста. Работа детского сада должна стать открытой и доступной для объективной оценки качества дошкольного образования. Одним из приоритетов должны стать укрепление материально-технической базы и оснащение игровым оборудованием.

Серьезного внимания требует развитие речи ребенка, так как дети дошкольного возраста характеризуются повышенной чувствительностью к овладению языком. В связи с увеличением числа двуязычных детей существует проблема обучения их грамотной речи. Эти моменты недостаточно учитываются в практике работы детских садов, лишь в 60 (15 процентов) из них в штаты введены учителя-логопеды.

Имеются также проблемы в кадровом обеспечении дошкольных образовательных учреждений. Низкий уровень заработной платы педагогов системы дошкольного образования (в среднем в 1,5 - 2 раза меньше, чем у учителей) ведет к текучести кадров и не позволяет обеспечить детские сады высококвалифицированными педагогическими кадрами. Это в свою очередь ведет к снижению качества дошкольного образования. Одной из мер по улучшению этой ситуации должно стать введение новой системы оплаты труда, ориентированной на улучшение качества и результативности труда.

Существующие организационные формы дошкольного образования не удовлетворяют полностью растущие потребности населения. Требуется создание дополнительных альтернативных форм дошкольного образования (семейные детские сады, домашние детские сады, центры игровой поддержки и др.). Для эффективного развития сети альтернативных форм дошкольного образования необходимо привлечь организации разной формы собственности.

Дошкольное образование позволяет обеспечить ребенку полноценное детство, социальную адаптацию, качественную подготовку к обучению в школе, а родителям - реализовать право на труд, участие в общественной жизни. Оно востребовано родителями, поэтому должно быть гибким, многомодельным, отвечающим социальным запросам населения. Для решения демографических задач дошкольное образование должно стать общедоступным, место в детском саду должно быть предоставлено каждому ребенку.

Мероприятия Программы направлены на решение вышеуказанных проблем.

II. Основные цели и задачи, сроки реализации подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются развитие системы дошкольного образования в Чувашской Республике и обеспечение государственных гарантий прав граждан на качественное и доступное дошкольное образование.

Задачами подпрограммы являются обеспечение равных стартовых условий для полноценного физического и психического развития детей дошкольного возраста как основы их успешного обучения в школе; повышение качества дошкольного образования; совершенствование материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений.

Индикаторы ожидаемой эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении N 1.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, будет осуществляться в 2011 - 2020 годах.

III. Перечень мероприятий подпрограммы

Подпрограмма включает следующие мероприятия по приоритетным направлениям развития системы дошкольного образования:

обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования;

повышение качества системы дошкольного образования;

стимулирование инновационной деятельности дошкольных образовательных учреждений;

нормативно-правовое регулирование и программно-методическое обеспечение организации дошкольного образования;

раннее сопровождение ребенка и семьи;

создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования;

совершенствование материально-технической базы.

Мероприятия по реализации подпрограммы изложены в приложении N 2.

1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования

Цель мероприятий данного направления - полное удовлетворение потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений.

Предусматриваются:

разработка и принятие муниципальных программ развития дошкольного образования, обеспечивающих доступность дошкольного образования для всех категорий детей;

создание вариативной сети дошкольных образовательных учреждений, предоставляющих родителям право выбора образовательных услуг.

2. Повышение качества системы дошкольного образования

Цель мероприятий данного направления - улучшение качества образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, реализующими общеобразовательные программы дошкольного образования.

Предусматриваются:

широкое внедрение нового поколения программно-методического обеспечения дошкольного образования;

определение этнорегионального компонента содержания дошкольного образования;

создание республиканской системы оценки качества дошкольного образования;

повышение профессиональной компетентности педагогических кадров системы дошкольного образования.

3. Стимулирование инновационной деятельности дошкольных образовательных учреждений

Цель мероприятий данного направления - поддержка лучших дошкольных образовательных учреждений и лучших педагогов.

Предусматриваются:

грантовая поддержка инновационных проектов по развитию дошкольного образования;

проведение республиканских конкурсов среди дошкольных образовательных учреждений и педагогов.

4. Нормативно-правовое регулирование и программно-методическое обеспечение организации дошкольного образования

Цель мероприятий данного направления - обеспечение соблюдения законодательства в области дошкольного образования.

Предусматриваются:

разработка нормативно-правовых и организационных механизмов развития новых типов и видов учреждений (организаций), в том числе интегрированных со школой, учреждениями дополнительного образования, здравоохранения, культуры, автономных учреждений, семейных, частных, корпоративных детских садов;

внедрение механизмов нормативного подушевого финансирования услуг дошкольного образования с учетом типов и видов учреждений.

5. Раннее сопровождение ребенка и семьи

Цель мероприятий данного направления - создание институциональных механизмов ранней диагностики и постоянного медико-психолого-педагогического сопровождения детей.

Предусматриваются:

организация комплексной ранней диагностики каждого ребенка дошкольного возраста с целью проектирования индивидуального образовательного маршрута и последующего психолого-медико-педагогического сопровождения;

развитие в дошкольных образовательных учреждениях вариативных моделей сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.

6. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования

Цель мероприятий данного направления - создание системы непрерывного образования, модернизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов дошкольных образовательных учреждений.

Предусматриваются:

введение новой системы оплаты труда, стимулирующих выплат по результатам труда работникам дошкольных образовательных учреждений;

оптимизация штатных расписаний дошкольных образовательных учреждений в зависимости от вида и категории;

разработка и реализация программы системной подготовки и переподготовки педагогов дошкольных образовательных учреждений по предшкольному образованию.

7. Совершенствование материально-технической базы

Цель мероприятий данного направления - обновление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями.

Предусматриваются:

строительство новых современных детских садов, возврат перепрофилированных и ремонт существующих дошкольных образовательных учреждений;

оснащение образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, современным технологическим, учебно-игровым оборудованием и мебелью.

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов.

Подпрограмма предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует принципам формирования республиканского бюджета Чувашской Республики.

Механизм привлечения и использования долевых финансовых средств федерального бюджета, средств местных бюджетов определяется соответствующими соглашениями, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики и органов местного самоуправления. Подпрограмма предусматривает возможность софинансирования конкретных проектов и мероприятий за счет средств федерального бюджета в рамках действующих федеральных целевых программ.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

(тыс. рублей)

| Объемы затрат по источникам финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Всего в том числе: | 469450,7 | 1065969,2 | 974630,0 | 1141011,0 | 443257,0 | 592717,0 | 592974,0 | 592921,0 | 593197,0 | 593144,0 | 7059270,9 |
| из федерального бюджета | 15847,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 28530,0 | 28530,0 | 28530,0 | 28530,0 | 28530,0 | 178497,6 |
| из республиканского бюджета Чувашской Республики | 223096,5 | 616253,8 | 609499,0 | 641726,0 | 122643,0 | 163699,0 | 163952,0 | 163896,0 | 164168,0 | 164111,0 | 3033044,3 |
| из местных бюджетов | 230006,6 | 246140,4 | 244081,0 | 339035,0 | 300614,0 | 400488,0 | 400492,0 | 400495,0 | 400499,0 | 400503,0 | 3362354,0 |
| из внебюджетных средств | 500,0 | 203575,0 | 121050,0 | 160250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485375,0 |

Объем инвестиций и других расходов на финансирование подпрограммы может ежегодно уточняться исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.

V. Механизм реализации подпрограммы

Государственным заказчиком подпрограммы является Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления, осуществляющих меры по выполнению подпрограммы, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с исполнителями подпрограммы, а также общий контроль за ходом и реализацией подпрограммы.

Исполнители мероприятий подпрограммы представляют информацию о ходе их реализации в Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики ежегодно к 15 февраля до 2021 года.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики ежегодно к 1 марта до 2021 года представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики доклад о ходе работ по реализации подпрограммы и эффективности использования финансовых средств.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

По окончании срока реализации подпрограммы Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики до 20 февраля 2021 г. представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики на согласование доклад о реализации подпрограммы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

После согласования с Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерством финансов Чувашской Республики Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики до 1 марта 2021 г. представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о реализации подпрограммы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации, на основании которого до 1 апреля 2021 г. на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики принимается решение о снятии с контроля данной подпрограммы.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

Информация о ходе и итогах реализации подпрограммы открыта для широкой общественности и размещается на официальном сайте Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в сети Интернет.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

VI. Результаты реализации подпрограммы.

Оценка социальной и экономической эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении с 2008 годом с учетом следующих показателей:

удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6,5 года, - увеличение на 21,7 процента;

удовлетворение потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений на 100 процентов;

удельный вес дошкольных образовательных учреждений, оказывающих услуги сверх стандарта дошкольного образования, - увеличение на 62 процента;

удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общем числе педагогов дошкольного образования - 100 процентов;

удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих коррекционную помощь и образование, в общей численности выявленных детей данной категории - 100 процентов.

Оценку эффективности расходования бюджетных средств планируется осуществлять ежегодно в течение срока реализации подпрограммы.

Предполагается, что экономическая эффективность подпрограммы будет выражена в повышении уровня жизни молодых семей, увеличении их трудового потенциала.

Социальная эффективность подпрограммы будет выражена в улучшении демографических показателей, обеспечении равных стартовых возможностей каждому дошкольнику для получения школьного образования.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы изложена в приложении N 3.

Приложение N 1

к подпрограмме "Развитие системы

дошкольного образования в Чувашской

Республике на 2011 - 2020 годы" Республиканской

целевой программы развития образования

в Чувашской Республике на 2011 - 2020 годы

ИНДИКАТОРЫ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2011 - 2020 ГОДЫ"

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2011 - 2020 ГОДЫ

┌───┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │            Индикаторы             │                         Годы реализации подпрограммы                     │

│п/п│                                   ├──────┬─────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│   │                                   │ 2011 │   2012  │ 2013  │ 2014 │  2015 │ 2016 │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 │

├───┼───────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│  1│                 2                 │   3  │    4    │   5   │  6   │   7   │  8   │   9  │  10  │  11  │  12  │

└───┴───────────────────────────────────┴──────┴─────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

1. Удельный   вес   детей,  охваченных   86,0    86,5     87,0    87,5    88,0   88,5   89,0   89,5   90,0   90,0

дошкольным  образованием, в   общей

численности детей в  возрасте от  1

до 6,5 года, процентов

2. Удовлетворение          потребности   88,0    90,0     95,0    98,0    99,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0

населения   в   услугах  дошкольных

образовательных         учреждений,

процентов

3. Удельный       вес       дошкольных   26,0    30,0     35,0    40,0    45,0   50,0   55,0   65,0   75,0   85,0

образовательных         учреждений,

оказывающих услуги  сверх стандарта

дошкольного образования, процентов

4. Удельный вес  численности педагогов   46,0    48,0     50,0    55,0    60,0   65,0   70,0   80,0   90,0  100,0

дошкольных          образовательных

учреждений с высшим образованием  в

общем  числе педагогов  дошкольного

образования, процентов

5. Удельный вес детей  с ограниченными   55,0    60,0     70,0    80,0    85,0   90,0   95,0  100,0  100,0  100,0

возможностями  здоровья, получающих

коррекционную помощь и образование,

в   общей   численности  выявленных

детей данной категории, процентов

Приложение N 2

к подпрограмме "Развитие системы

дошкольного образования в Чувашской

Республике на 2011 - 2020 годы" Республиканской

целевой программы развития образования

в Чувашской Республике на 2011 - 2020 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2011 - 2020 ГОДЫ"

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2011 - 2020 ГОДЫ

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

| N п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Сроки испол- нения (годы) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  | всего |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет Чувашской Республики | местный бюджет | внебюд- жетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация муниципальных программ развития дошкольного образования | органы местного самоуправления <*> | 2011 - 2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие дошкольного образования |  |  |
| 1.2. | Возврат в систему дошкольного образования для использования по назначению перепрофилированных зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, находящихся в государственной и муниципальной собственности | органы исполнительной власти Чувашской Республики, органы местного самоуправления | 2011 - 2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие дошкольного образования |  |  |
| 1.3. | Использование по назначению переоборудованных групповых помещений в функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | органы местного самоуправления, дошкольные образовательные учреждения <*> | 2011 - 2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие дошкольного образования |  |  |
| 1.4. | Открытие дошкольных групп при общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования детей, других учреждениях | органы местного самоуправления | 2011 - 2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие дошкольного образования |  |  |
| 1.5. | Внедрение новых организационно- правовых форм организаций дошкольного образования, обеспечивающих сочетание академической автономии и государственно-общественного контроля за их деятельностью | органы местного самоуправления | 2011 - 2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие дошкольного образования |  |  |
| 1.6. | Привлечение к сотрудничеству на договорной основе различных учредителей для создания негосударственных детских садов | органы местного самоуправления | 2011 - 2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие дошкольного образования |  |  |
| II. Повышение качества системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение ежегодного мониторинга качества дошкольного образования по направлениям: качество образовательных услуг; профессиональная компетентность педагогических кадров | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления, дошкольные образовательные учреждения | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 106,0 |  |  | 106,0 |
|  |  |  | 2013 |  | 113,0 |  |  | 113,0 |
|  |  |  | 2014 |  | 120,0 |  |  | 120,0 |
|  |  |  | 2015 |  | 127,0 |  |  | 127,0 |
|  |  |  | 2016 |  | 135,0 |  |  | 135,0 |
|  |  |  | 2017 |  | 142,0 |  |  | 142,0 |
|  |  |  | 2018 |  | 149,0 |  |  | 149,0 |
|  |  |  | 2019 |  | 156,0 |  |  | 156,0 |
|  |  |  | 2020 |  | 164,0 |  |  | 164,0 |
|  |  |  | Итого |  | 1212,0 |  |  | 1212,0 |
| 2.2. | Создание системы общественных рейтингов дошкольных образовательных учреждений | Минобразования Чувашии | 2011 - 2020 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 2.3. | Развитие видового многообразия дошкольных образовательных учреждений с учетом контингента воспитанников и запросов их родителей | органы местного самоуправления | 2011 - 2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие дошкольного образования |  |  |
| 2.4. | Разработка и внедрение системы мер по оздоровлению дошкольников в летний период | органы местного самоуправления, дошкольные образовательные учреждения | 2011 - 2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие дошкольного образования |  |  |
| 2.5. | Обеспечение сбалансированного питания детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | органы местного самоуправления, образовательные учреждения <*> | 2011 - 2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие дошкольного образования |  |  |
| 2.6. | Расширение спектра дополнительных образовательных услуг на базе дошкольных образовательных учреждений в соответствии с запросами родителей и детей | дошкольные образовательные учреждения | 2011 - 2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |
| 2.7. | Создание системы государственно-общественного управления в дошкольных образовательных учреждениях | органы местного самоуправления, образовательные учреждения | 2011 - 2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |
|  | Всего по разделу II |  | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 106,0 |  |  | 106,0 |
|  |  |  | 2013 |  | 113,0 |  |  | 113,0 |
|  |  |  | 2014 |  | 120,0 |  |  | 120,0 |
|  |  |  | 2015 |  | 127,0 |  |  | 127,0 |
|  |  |  | 2016 |  | 135,0 |  |  | 135,0 |
|  |  |  | 2017 |  | 142,0 |  |  | 142,0 |
|  |  |  | 2018 |  | 149,0 |  |  | 149,0 |
|  |  |  | 2019 |  | 156,0 |  |  | 156,0 |
|  |  |  | 2020 |  | 164,0 |  |  | 164,0 |
|  |  |  | Итого |  | 1212,0 |  |  | 1212,0 |
| III. Стимулирование инновационной деятельности дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Поддержка лучших дошкольных образовательных учреждений и лучших педагогов (гранты и денежные поощрения, республиканские и муниципальные конкурсы) | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления | 2011 |  |  | 550,0 |  | 550,0 |
|  |  |  | 2012 |  | 3200,0 | 550,0 |  | 3750,0 |
|  |  |  | 2013 |  | 3200,0 | 550,0 |  | 3750,0 |
|  |  |  | 2014 |  | 5300,0 | 550,0 |  | 5850,0 |
|  |  |  | 2015 |  | 5300,0 | 550,0 |  | 5850,0 |
|  |  |  | 2016 |  | 5300,0 | 550,0 |  | 5850,0 |
|  |  |  | 2017 |  | 5300,0 | 550,0 |  | 5850,0 |
|  |  |  | 2018 |  | 5300,0 | 550,0 |  | 5850,0 |
|  |  |  | 2019 |  | 5300,0 | 550,0 |  | 5850,0 |
|  |  |  | 2020 |  | 5300,0 | 550,0 |  | 5850,0 |
|  |  |  | Итого |  | 43500,0 | 5500,0 |  | 49000,0 |
| 3.2. | Организация научно- методического сопровождения системы дошкольного образования | Минобразования Чувашии, ГОУ "Чувашский республиканский институт образования", ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я.Яковлева" <*> | 2011 - 2020 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
| 3.3. | Создание республиканских экспериментальных площадок для внедрения результатов научных исследований в практику дошкольного образования | Минобразования Чувашии | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
|  |  |  | 2013 |  | 39,0 |  |  | 39,0 |
|  |  |  | 2014 |  | 41,0 |  |  | 41,0 |
|  |  |  | 2015 |  | 44,0 |  |  | 44,0 |
|  |  |  | 2016 |  | 47,0 |  |  | 47,0 |
|  |  |  | 2017 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |
|  |  |  | 2018 |  | 53,0 |  |  | 53,0 |
|  |  |  | 2019 |  | 56,0 |  |  | 56,0 |
|  |  |  | 2020 |  | 59,0 |  |  | 59,0 |
|  |  |  | Итого |  | 425,0 |  |  | 425,0 |
| 3.4. | Республиканский конкурс проектов по благоустройству территорий дошкольных образовательных учреждений | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления, дошкольные образовательные учреждения | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 60,0 |  |  | 60,0 |
|  |  |  | 2013 |  | 64,0 |  |  | 64,0 |
|  |  |  | 2014 |  | 68,0 |  |  | 68,0 |
|  |  |  | 2015 |  | 73,0 |  |  | 73,0 |
|  |  |  | 2016 |  | 77,0 |  |  | 77,0 |
|  |  |  | 2017 |  | 81,0 |  |  | 81,0 |
|  |  |  | 2018 |  | 85,0 |  |  | 85,0 |
|  |  |  | 2019 |  | 89,0 |  |  | 89,0 |
|  |  |  | 2020 |  | 93,0 |  |  | 93,0 |
|  |  |  | Итого |  | 690,0 |  |  | 690,0 |
| 3.5. | Республиканский конкурс "Светофорик" | Минобразования Чувашии, МВД по Чувашии <*>, органы местного самоуправления, дошкольные образовательные учреждения | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 34,0 |  |  | 34,0 |
|  |  |  | 2013 |  | 36,0 |  |  | 36,0 |
|  |  |  | 2014 |  | 38,0 |  |  | 38,0 |
|  |  |  | 2015 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |
|  |  |  | 2016 |  | 43,0 |  |  | 43,0 |
|  |  |  | 2017 |  | 45,0 |  |  | 45,0 |
|  |  |  | 2018 |  | 47,0 |  |  | 47,0 |
|  |  |  | 2019 |  | 49,0 |  |  | 49,0 |
|  |  |  | 2020 |  | 51,0 |  |  | 51,0 |
|  |  |  | Итого |  | 383,0 |  |  | 383,0 |
| 3.6. | Республиканские спортивно- оздоровительные игры "Малышиада" | Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии | 2012 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |
|  |  |  | 2014 |  | 110,0 |  |  | 110,0 |
|  |  |  | 2016 |  | 130,0 |  |  | 130,0 |
|  |  |  | 2018 |  | 140,0 |  |  | 140,0 |
|  |  |  | 2020 |  | 155,0 |  |  | 155,0 |
|  |  |  | Итого |  | 635,0 |  |  | 635,0 |
| 3.7. | Республиканский конкурс "За здоровьем - в детский сад" | Минобразования Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 227,0 |  |  | 227,0 |
|  |  |  | 2015 |  | 256,0 |  |  | 256,0 |
|  |  |  | 2017 |  | 286,0 |  |  | 286,0 |
|  |  |  | 2019 |  | 315,0 |  |  | 315,0 |
|  |  |  | Итого |  | 1084,0 |  |  | 1084,0 |
| 3.8. | Грантовая поддержка дошкольных образовательных учреждений, активно внедряющих в дошкольную среду национальные культурные традиции | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления, дошкольные образовательные учреждения | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 106,0 |  |  | 106,0 |
|  |  |  | 2013 |  | 113,0 |  |  | 113,0 |
|  |  |  | 2014 |  | 120,0 |  |  | 120,0 |
|  |  |  | 2015 |  | 127,0 |  |  | 127,0 |
|  |  |  | 2016 |  | 135,0 |  |  | 135,0 |
|  |  |  | 2017 |  | 142,0 |  |  | 142,0 |
|  |  |  | 2018 |  | 149,0 |  |  | 149,0 |
|  |  |  | 2019 |  | 156,0 |  |  | 156,0 |
|  |  |  | 2020 |  | 164,0 |  |  | 164,0 |
|  |  |  | Итого |  | 1212,0 |  |  | 1212,0 |
| 3.9. | Развитие эффективных моделей организации предшкольного образования, их грантовая поддержка | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления, дошкольные образовательные учреждения | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 106,0 |  |  | 106,0 |
|  |  |  | 2013 |  | 113,0 |  |  | 113,0 |
|  |  |  | 2014 |  | 120,0 |  |  | 120,0 |
|  |  |  | 2015 |  | 127,0 |  |  | 127,0 |
|  |  |  | 2016 |  | 135,0 |  |  | 135,0 |
|  |  |  | 2017 |  | 142,0 |  |  | 142,0 |
|  |  |  | 2018 |  | 149,0 |  |  | 149,0 |
|  |  |  | 2019 |  | 156,0 |  |  | 156,0 |
|  |  |  | 2020 |  | 164,0 |  |  | 164,0 |
|  |  |  | Итого |  | 1212,0 |  |  | 1212,0 |
| 3.10. | Грантовая поддержка вариативных форм дошкольного образования, новых моделей (семейный детский сад, домашний детский сад и др.) | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления, дошкольные образовательные учреждения | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 160,0 |  |  | 160,0 |
|  |  |  | 2013 |  | 170,0 |  |  | 170,0 |
|  |  |  | 2014 |  | 180,0 |  |  | 180,0 |
|  |  |  | 2015 |  | 190,0 |  |  | 190,0 |
|  |  |  | 2016 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |
|  |  |  | 2017 |  | 210,0 |  |  | 210,0 |
|  |  |  | 2018 |  | 220,0 |  |  | 220,0 |
|  |  |  | 2019 |  | 230,0 |  |  | 230,0 |
|  |  |  | 2020 |  | 240,0 |  |  | 240,0 |
|  |  |  | Итого |  | 1800,0 |  |  | 1800,0 |
|  | Всего по разделу III |  | 2011 |  |  | 550,0 |  | 550,0 |
|  |  |  | 2012 |  | 3802,0 | 550,0 |  | 4352,0 |
|  |  |  | 2013 |  | 3962,0 | 550,0 |  | 4512,0 |
|  |  |  | 2014 |  | 5977,0 | 550,0 |  | 6527,0 |
|  |  |  | 2015 |  | 6157,0 | 550,0 |  | 6707,0 |
|  |  |  | 2016 |  | 6067,0 | 550,0 |  | 6617,0 |
|  |  |  | 2017 |  | 6256,0 | 550,0 |  | 6806,0 |
|  |  |  | 2018 |  | 6143,0 | 550,0 |  | 6693,0 |
|  |  |  | 2019 |  | 6351,0 | 550,0 |  | 6901,0 |
|  |  |  | 2020 |  | 6226,0 | 550,0 |  | 6776,0 |
|  |  |  | Итого |  | 50941,0 | 5500,0 |  | 56441,0 |
| IV. Нормативно-правовое регулирование и программно-методическое обеспечение организации дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение соблюдения республиканских нормативов градостроительного проектирования "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов и поселений Чувашской Республики", утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 7 февраля 2008 г. N 21, в части строительства дошкольных образовательных учреждений | Минстрой Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления | 2011 - 2020 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 4.2. | Разработка и утверждение муниципальных нормативов обеспеченности населения местами в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления | 2011 - 2020 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 4.3. | Разработка и утверждение муниципальных нормативов финансирования дошкольных образовательных учреждений в зависимости от вида и категории | органы местного самоуправления | 2011 - 2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |
| 4.4. | Внедрение механизмов нормативного подушевого финансирования услуг дошкольного образования | органы местного самоуправления | 2011 - 2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие дошкольного образования |  |  |
| 4.5. | Разработка комплексных оздоровительно-профилактических и педагогических технологий работы с детьми дошкольного возраста | Минобразования Чувашии | 2012 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |
|  |  |  | 2013 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |
|  |  |  | Итого |  | 200,0 |  |  | 200,0 |
| 4.6. | Разработка положения об организации интегрированных форм дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья | Минобразования Чувашии | 2011 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
|  | Всего по разделу IV |  | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |
|  |  |  | 2013 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |
|  |  |  | Итого |  | 200,0 |  |  | 200,0 |
| V. Раннее сопровождение ребенка и семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание системы образовательных услуг, обеспечивающих поддержку семейного воспитания, в первую очередь для семей с детьми до 3 лет. Поддержка создания на базе детских садов центров поддержки семейного воспитания | органы местного самоуправления, дошкольные образовательные учреждения | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 320,0 |  |  | 320,0 |
|  |  |  | 2013 |  | 340,0 |  |  | 340,0 |
|  |  |  | 2014 |  | 362,0 |  |  | 362,0 |
|  |  |  | 2015 |  | 384,0 |  |  | 384,0 |
|  |  |  | 2016 |  | 407,0 |  |  | 407,0 |
|  |  |  | 2017 |  | 430,0 |  |  | 430,0 |
|  |  |  | 2018 |  | 450,0 |  |  | 450,0 |
|  |  |  | 2019 |  | 473,0 |  |  | 473,0 |
|  |  |  | 2020 |  | 497,0 |  |  | 497,0 |
|  |  |  | Итого |  | 3663,0 |  |  | 3663,0 |
| 5.2. | Организация комплексной ранней диагностики каждого ребенка дошкольного возраста с целью проектирования индивидуального образовательного маршрута и последующего психолого-медико- педагогического сопровождения | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления, дошкольные образовательные учреждения | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 107,0 |  |  | 107,0 |
|  |  |  | Итого |  | 107,0 |  |  | 107,0 |
| 5.3. | Создание единого банка данных о детях дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и их семьях | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления | 2011 - 2020 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 5.4. | Развитие в дошкольных образовательных учреждениях вариативных моделей сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (группы кратковременного пребывания детей, группы "особый ребенок" для детей с комплексными проблемами в развитии, группы круглосуточного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья из отдаленных населенных пунктов, семейные детские сады и др.) | органы местного самоуправления, дошкольные образовательные учреждения | 2011 - 2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |
| 5.5. | Создание центров игровой поддержки ребенка как структурных подразделений дошкольных образовательных учреждений с целью адаптации детей раннего возраста к поступлению в дошкольные образовательные учреждения | органы местного самоуправления, дошкольные образовательные учреждения | 2011 - 2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |
| 5.6. | Создание служб ранней помощи и "лекотек" для детей, которые по состоянию здоровья или развития не могут посещать государственные дошкольные образовательные учреждения | органы местного самоуправления, дошкольные образовательные учреждения | 2011 - 2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |
| 5.7. | Создание безбарьерной среды и коррекционно-развивающего пространства в дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего вида: приобретение специализированного учебного и модульного оборудования, инвентаря, комплектов развивающих игр и игрушек и др. | органы местного самоуправления, дошкольные образовательные учреждения | 2011 - 2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие дошкольного образования |  |  |
| 5.8. | Грантовая поддержка вариативных форм организации дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | Минобразования Чувашии | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 320,0 |  |  | 320,0 |
|  |  |  | 2013 |  | 340,0 |  |  | 340,0 |
|  |  |  | 2014 |  | 362,0 |  |  | 362,0 |
|  |  |  | 2015 |  | 384,0 |  |  | 384,0 |
|  |  |  | 2016 |  | 407,0 |  |  | 407,0 |
|  |  |  | 2017 |  | 430,0 |  |  | 430,0 |
|  |  |  | 2018 |  | 450,0 |  |  | 450,0 |
|  |  |  | 2019 |  | 473,0 |  |  | 473,0 |
|  |  |  | 2020 |  | 497,0 |  |  | 497,0 |
|  |  |  | Итого |  | 3663,0 |  |  | 3663,0 |
| 5.9. | Открытие дошкольных групп для детей с нарушениями зрения и слуха в республиканских специальных (коррекционных) образовательных учреждениях | Минобразования Чувашии | 2011 - 2020 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 5.10. | Создание в неспециализированных дошкольных образовательных учреждениях условий для воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья | органы местного самоуправления | 2011 - 2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие дошкольного образования |  |  |
| 5.11. | Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в интегрированных формах | органы местного самоуправления | 2011 - 2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |
|  | Всего по разделу V |  | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 747,0 |  |  | 747,0 |
|  |  |  | 2013 |  | 680,0 |  |  | 680,0 |
|  |  |  | 2014 |  | 724,0 |  |  | 724,0 |
|  |  |  | 2015 |  | 768,0 |  |  | 768,0 |
|  |  |  | 2016 |  | 814,0 |  |  | 814,0 |
|  |  |  | 2017 |  | 860,0 |  |  | 860,0 |
|  |  |  | 2018 |  | 900,0 |  |  | 900,0 |
|  |  |  | 2019 |  | 946,0 |  |  | 946,0 |
|  |  |  | 2020 |  | 994,0 |  |  | 994,0 |
|  |  |  | Итого |  | 7433,0 |  |  | 7433,0 |
| VI. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Модернизация системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений в условиях вариативности дошкольного образования и внедрения новых педагогических и информационных технологий | Минобразования Чувашии, ГОУ "Чувашский республиканский институт образования", ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я.Яковлева" | 2011 - 2020 | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
| 6.2. | Создание электронной библиотеки учебно-методической литературы для педагогов системы дошкольного образования, включающей научную, учебно- методическую и справочную литературу, периодические издания, на базе ГОУ "Чувашский республиканский институт образования" | Минобразования Чувашии, ГОУ "Чувашский республиканский институт образования", органы местного самоуправления | 2011 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |
|  |  |  | 2012 |  | 53,0 | 53,0 |  | 106,0 |
|  |  |  | 2013 |  | 56,0 | 56,0 |  | 112,0 |
|  |  |  | 2014 |  | 60,0 | 60,0 |  | 120,0 |
|  |  |  | 2015 |  | 64,0 | 64,0 |  | 128,0 |
|  |  |  | 2016 |  | 68,0 | 68,0 |  | 136,0 |
|  |  |  | 2017 |  | 72,0 | 72,0 |  | 144,0 |
|  |  |  | 2018 |  | 75,0 | 75,0 |  | 150,0 |
|  |  |  | 2019 |  | 79,0 | 79,0 |  | 158,0 |
|  |  |  | 2020 |  | 83,0 | 83,0 |  | 166 |
|  |  |  | Итого |  | 610,0 | 660,0 |  | 1270,0 |
| 6.3. | Введение новой системы дифференцированной оплаты труда, стимулирующих выплат по результатам труда работникам дошкольных образовательных учреждений | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления, образовательные учреждения | 2011 - 2020 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |
| 6.4. | Оптимизация штатных расписаний дошкольных образовательных учреждений в зависимости от вида и категории. Введение в штаты учителей-логопедов и специалистов для реализации приоритетных направлений развития воспитанников | дошкольные образовательные учреждения | 2011 - 2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |
| 6.5. | Грантовая поддержка проектов по подготовке тьюторов по организации предшкольного образования | Минобразования Чувашии | 2011 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 106,0 |  |  | 106,0 |
|  |  |  | 2013 |  | 113,0 |  |  | 113,0 |
|  |  |  | 2014 |  | 120,0 |  |  | 120,0 |
|  |  |  | 2015 |  | 127,0 |  |  | 127,0 |
|  |  |  | 2016 |  | 135,0 |  |  | 135,0 |
|  |  |  | 2017 |  | 142,0 |  |  | 142,0 |
|  |  |  | 2018 |  | 149,0 |  |  | 149,0 |
|  |  |  | 2019 |  | 156,0 |  |  | 156,0 |
|  |  |  | 2020 |  | 164,0 |  |  | 164,0 |
|  |  |  | Итого |  | 1212,0 |  |  | 1212,0 |
|  | Всего по разделу VI |  | 2011 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |
|  |  |  | 2012 |  | 159,0 | 53,0 |  | 212,0 |
|  |  |  | 2013 |  | 169,0 | 56,0 |  | 225,0 |
|  |  |  | 2014 |  | 180,0 | 60,0 |  | 240,0 |
|  |  |  | 2015 |  | 191,0 | 64,0 |  | 255,0 |
|  |  |  | 2016 |  | 203,0 | 68,0 |  | 271,0 |
|  |  |  | 2017 |  | 214,0 | 72,0 |  | 286,0 |
|  |  |  | 2018 |  | 224,0 | 75,0 |  | 299,0 |
|  |  |  | 2019 |  | 235,0 | 79,0 |  | 314,0 |
|  |  |  | 2020 |  | 247,0 | 83,0 |  | 330,0 |
|  |  |  | Итого |  | 1822,0 | 660,0 |  | 2482,0 |
| VII. Совершенствование материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Создание современной материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений (строительство и реконструкция объектов) | Минобразования Чувашии, Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления | 2011 | 15847,6 | 223096,5 | 229406,6 | 500,0 | 468850,7 |
|  | Строительство дошкольных образовательных учреждений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в г. Новочебоксарске на 240 мест |  | 2011 - 2012 |  | 54365,5 | 5632,0 |  | 59997,5 |
|  | в пгт Кугеси Чебоксарского района на 240 мест |  | 2011 - 2012 |  | 54365,5 | 4562,4 |  | 58927,9 |
|  | в г. Чебоксары в мкр. "Волжский-3" на 215 мест |  | 2011 - 2012 |  |  | 60969,4 |  | 60969,4 |
|  | в г. Чебоксары по пр. Тракторостроителей на 240 мест |  | 2011 - 2012 |  |  | 10000,0 |  | 10000,0 |
|  | в г. Чебоксары по ул. Гладкова на 235 мест |  | 2011 - 2012 |  |  | 110053,0 |  | 110053,0 |
|  | в с. Шыгырдан Батыревского района на 160 мест |  | 2011 - 2012 |  | 20000,0 | 4352,5 |  | 24352,5 |
|  | в г. Цивильске Цивильского района на 240 мест |  | 2011 - 2012 |  | 20000,0 | 5714,9 |  | 25714,9 |
|  | Реконструкция зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в с. Батырево Батыревского района на 240 мест |  | 2011 - 2012 |  | 74365,5 | 6274,8 |  | 80640,3 |
|  | в г. Шумерле на 240 мест |  | 2010 - 2011 |  |  | 6000,0 | 500,0 | 6500,0 |
|  | Создание дополнительных мест при дошкольных образовательных учреждениях |  | 2011 | 15847,6 |  | 15847,6 |  | 31695,2 |
|  | Строительство дошкольных образовательных учреждений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в г. Новочебоксарске на 240 мест |  | 2011 - 2012 |  | 40634,5 |  |  | 40634,5 |
|  | в пгт Кугеси Чебоксарского района на 240 мест |  | 2011 - 2012 |  | 32319,2 |  |  | 32319,2 |
|  | в г. Чебоксары в мкр. "Волжский-3" на 215 мест |  | 2011 - 2012 |  |  | 35873,0 |  | 35873,0 |
|  | в г. Чебоксары по пр. Тракторостроителей на 240 мест |  | 2011 - 2012 |  |  | 94549,6 |  | 94549,6 |
|  | в г. Чебоксары по ул. Гладкова на 235 мест |  | 2011 - 2012 |  |  | 4389,8 |  | 4389,8 |
|  | в с. Шыгырдан Батыревского района на 160 мест |  | 2011 - 2012 |  | 62698,0 |  |  | 62698,0 |
|  | в г. Цивильске Цивильского района на 240 мест |  | 2011 - 2012 |  | 88582,5 |  |  | 88582,5 |
|  | в г. Канаше на 240 мест |  | 2012 |  | 114000,0 | 6000,0 |  | 120000,0 |
|  | в пос. Буинске Ибресинского района на 60 мест |  | 2012 |  | 28500,0 | 1500,0 |  | 30000,0 |
|  | Реконструкция зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в с. Батырево Батыревского района на 240 мест |  | 2011 - 2012 |  | 44855,6 |  |  | 44855,6 |
|  | в г. Козловке (ул. Лобачевского, д. 32) Козловского района на 95 мест |  | 2012 |  | 22800,0 | 5700,0 |  | 28500,0 |
|  | в с. Моргауши Моргаушского района на 60 мест |  | 2012 |  | 14400,0 | 3600,0 |  | 18000,0 |
|  | в г. Чебоксары детского сада N 16 по ул. Фруктовая на 75 мест |  | 2012 |  | 11250,0 | 11250,0 |  | 22500,0 |
|  | в г. Чебоксары по Эгерскому б- ру, д. 35/1 на 220 мест |  | 2012 |  | 33000,0 | 33000,0 |  | 66000,0 |
|  | в г. Чебоксары по б-ру Юности, д. 21а на 280 мест |  | 2012 |  |  |  | 84000,0 | 84000,0 |
|  | в с. Шемурша Шемуршинского района на 90 мест |  | 2012 |  | 21600,0 | 5400,0 |  | 27000,0 |
|  | в г. Шумерле на 220 мест |  | 2012 |  | 52800,0 | 13200,0 |  | 66000,0 |
|  | Строительство пристроев |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в с. Токаево Комсомольского района на 60 мест |  | 2012 |  | 28500,0 | 1500,0 |  | 30000,0 |
|  | Создание групп при образовательных учреждениях |  | 2012 |  |  |  |  |  |
|  | Аликовский район | 1 группа на 20 мест |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
|  | Вурнарский район | 1 группа на 25 мест |  |  |  | 625,0 | 625,0 | 1250,0 |
|  | Ибресинский район | 2 группы на 40 мест |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 |
|  | Канашский район | 4 группы на 80 мест |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 | 4000,0 |
|  | Козловский район | 1 группа на 25 мест |  |  |  | 625,0 | 625,0 | 1250,0 |
|  | Комсомольский район | 5 групп на 100 мест |  |  |  | 2500,0 | 2500,0 | 5000,0 |
|  | Красноармейский район | 2 группы на 42 места |  |  |  | 1050,0 | 1050,0 | 2100,0 |
|  | Красночетайский район | 3 группы на 60 мест |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 | 3000,0 |
|  | Мариинско-Посадский район | 2 группы на 42 места |  |  |  | 1050,0 | 1050,0 | 2100,0 |
|  | Моргаушский район | 2 группы на 40 мест |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 |
|  | Порецкий район | 1 группа на 20 мест |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
|  | Урмарский район | 2 группы на 40 мест |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 |
|  | Чебоксарский район | 8 групп на 160 мест |  |  |  | 4000,0 | 4000,0 | 8000,0 |
|  | Шемуршинский район | 1 группа на 21 место |  |  |  | 525,0 | 525,0 | 1050,0 |
|  | Ядринский район | 1 группа на 20 мест |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
|  | Яльчикский район | 1 группа на 15 мест |  |  |  | 375,0 | 375,0 | 750,0 |
|  | Янтиковский район | 2 группы на 50 мест |  |  |  | 1250,0 | 1250,0 | 2500,0 |
|  | г. Алатырь | 6 групп на 123 места |  |  |  | 3075,0 | 3075,0 | 6150,0 |
|  | г. Канаш | 3 группы на 60 мест |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 | 3000,0 |
|  | г. Новочебоксарск | 2 группы на 40 мест |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 |
|  | г. Чебоксары | 6 групп на 120 мест |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 | 6000,0 |
|  | г. Шумерля | 2 группы на 40 мест |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 |
|  | Создание частных детских садов |  | 2012 |  |  |  |  |  |
|  | г. Канаш | 60 мест |  |  |  |  | 18000,0 | 18000,0 |
|  | г. Чебоксары | 240 мест |  |  |  |  | 72000,0 | 72000,0 |
|  | Строительство дошкольных образовательных учреждений: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в г. Чебоксары VIII мкр. ЮЗР на 240 мест |  | 2013 |  | 60000,0 | 60000,0 |  | 120000,0 |
|  | в г. Чебоксары VI мкр. "Центр" на 150 мест |  | 2013 |  | 37500,0 | 37500,0 |  | 75000,0 |
|  | в г. Чебоксары пос. Альгешево на 220 мест |  | 2013 |  | 55000,0 | 55000,0 |  | 110000,0 |
|  | в г. Ядрине на 200 мест |  | 2013 |  | 95000,0 | 5000,0 |  | 100000,0 |
|  | в пгт Урмары Урмарского района на 140 мест |  | 2013 |  | 66500,0 | 3500,0 |  | 70000,0 |
|  | в пгт Вурнары Вурнарского района на 150 мест |  | 2013 |  | 71250,0 | 3750,0 |  | 75000,0 |
|  | в с. Яльчики Яльчикского района на 95 мест |  | 2013 |  | 45125,0 | 2375,0 |  | 47500,0 |
|  | Реконструкция зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в г. Новочебоксарске по Зеленому б-ру, д. 2а на 220 мест |  | 2013 |  | 52800,0 | 13200,0 |  | 66000,0 |
|  | в г. Чебоксары по ул. Хузангая, д. 11а на 150 мест |  | 2013 |  | 22500,0 | 22500,0 |  | 45000,0 |
|  | в г. Канаше по ул. Кирова, д. 31а на 110 мест |  | 2013 |  | 26400,0 | 6600,0 |  | 33000,0 |
|  | Строительство пристроев |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в д. Андреевка Ибресинского района на 40 мест |  | 2013 |  | 19000,0 | 1000,0 |  | 20000,0 |
|  | в с. Шихазаны Канашского района на 80 мест |  | 2013 |  | 38000,0 | 2000,0 |  | 40000,0 |
|  | Создание групп при образовательных учреждениях |  | 2013 |  |  |  |  |  |
|  | Алатырский район | 1 группа на 29 мест |  |  |  | 725,0 | 725,0 | 1450,0 |
|  | Аликовский район | 1 группа на 20 мест |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
|  | Вурнарский район | 1 группа на 25 мест |  |  |  | 625,0 | 625,0 | 1250,0 |
|  | Ибресинский район | 3 группы на 65 мест |  |  |  | 1625,0 | 1625,0 | 3250,0 |
|  | Канашский район | 5 групп на 105 мест |  |  |  | 2625,0 | 2625,0 | 5250,0 |
|  | Козловский район | 1 группа на 25 мест |  |  |  | 625,0 | 625,0 | 1250,0 |
|  | Комсомольский район | 5 групп на 100 мест |  |  |  | 2500,0 | 2500,0 | 5000,0 |
|  | Красноармейский район | 2 группы на 40 мест |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 |
|  | Красночетайский район | 3 группы на 60 мест |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 | 3000,0 |
|  | Мариинско-Посадский район | 2 группы на 40 мест |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 |
|  | Моргаушский район | 2 группы на 40 мест |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 |
|  | Порецкий район | 1 группа на 20 мест |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
|  | Урмарский район | 2 группы на 50 мест |  |  |  | 1250,0 | 1250,0 | 2500,0 |
|  | Чебоксарский район | 8 групп на 160 мест |  |  |  | 4000,0 | 4000,0 | 8000,0 |
|  | Шемуршинский район | 1 группа на 20 мест |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
|  | Яльчикский район | 1 группа на 20 мест |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
|  | Янтиковский район | 2 группы на 40 мест |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 |
|  | г. Алатырь | 6 групп на 123 места |  |  |  | 3075,0 | 3075,0 | 6150,0 |
|  | г. Канаш | 3 группы на 60 мест |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 | 3000,0 |
|  | г. Новочебоксарск | 2 группы на 40 мест |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 |
|  | г. Чебоксары | 6 групп на 120 мест |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 | 6000,0 |
|  | г. Шумерля | 2 группы на 40 мест |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 |
|  | Создание частных детских садов |  | 2013 |  |  |  |  |  |
|  | г. Канаш | 60 мест |  |  |  |  | 18000,0 | 18000,0 |
|  | г. Чебоксары | 240 мест |  |  |  |  | 72000,0 | 72000,0 |
|  |  |  | 2014 |  | 619325,0 | 338425,0 | 160250,0 | 1118000,0 |
|  | Строительство дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в г. Чебоксары мкр. "Благовещенский" на 140 мест |  | 2014 |  | 35000,0 | 35000,0 |  | 70000,0 |
|  | в г. Чебоксары VIА мкр. ЮЗР на 140 мест |  | 2014 |  | 35000,0 | 35000,0 |  | 70000,0 |
|  | в г. Чебоксары мкр. "Волжский- 3" на 215 мест |  | 2014 |  | 53750,0 | 53750,0 |  | 107500,0 |
|  | в г. Чебоксары по ул. Б.Хмельницкого на 240 мест |  | 2014 |  | 60000,0 | 60000,0 |  | 120000,0 |
|  | в г. Чебоксары мкр. "Волжский-2" на 215 мест |  | 2014 |  | 53750,0 | 53750,0 |  | 107500,0 |
|  | в д. Яныши Чебоксарского района на 55 мест |  | 2014 |  | 26125,0 | 1375,0 |  | 27500,0 |
|  | в пгт Ибреси Ибресинского района на 140 мест |  | 2014 |  | 66500,0 | 3500,0 |  | 70000,0 |
|  | в г. Цивильске Цивильского района на 140 мест |  | 2014 |  | 66500,0 | 3500,0 |  | 70000,0 |
|  | Реконструкция зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в г. Чебоксары по Московскому пр., д. 38 на 110 мест |  | 2014 |  | 16500,0 | 16500,0 |  | 33000,0 |
|  | в г. Канаше по пр. Ленина, д. 20 на 75 мест |  | 2014 |  | 18000,0 | 4500,0 |  | 22500,0 |
|  | в г. Канаше по ул. Разина, д. 11 на 110 мест |  | 2014 |  | 26400,0 | 6600,0 |  | 33000,0 |
|  | в г. Новочебоксарске по Зеленому б-ру, д. 3а на 220 мест |  | 2014 |  | 52800,0 | 13200,0 |  | 66000,0 |
|  | в г. Новочебоксарске по ул. Восточная, д. 18 на 220 мест |  | 2014 |  | 52800,0 | 13200,0 |  | 66000,0 |
|  | в с. Ходары Шумерлинского района на 60 мест |  | 2014 |  | 14400,0 | 3600,0 |  | 18000,0 |
|  | в с. Раскильдино Аликовского района на 40 мест |  | 2014 |  | 9600,0 | 2400,0 |  | 12000,0 |
|  | в с. Янтиково Янтиковского района на 55 мест |  | 2014 |  | 13200,0 | 3300,0 |  | 16500,0 |
|  | Строительство пристроев |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в г. Цивильске пристрой на 40 мест |  | 2014 |  | 19000,0 | 1000,0 |  | 20000,0 |
|  | Создание групп при образовательных учреждениях |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  | Аликовский район | 1 группа на 14 мест |  |  |  | 350,0 | 350,0 | 700,0 |
|  | Вурнарский район | 1 группа на 20 мест |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
|  | Ибресинский район | 3 группы на 65 мест |  |  |  | 1625,0 | 1625,0 | 3250,0 |
|  | Канашский район | 5 групп на 104 места |  |  |  | 2600,0 | 2600,0 | 5200,0 |
|  | Козловский район | 1 группа на 26 мест |  |  |  | 650,0 | 650,0 | 1300,0 |
|  | Комсомольский район | 5 групп на 108 мест |  |  |  | 2700,0 | 2700,0 | 5400,0 |
|  | Красноармейский район | 2 группы на 40 мест |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 |
|  | Красночетайский район | 3 группы на 53 места |  |  |  | 1325,0 | 1325,0 | 2650,0 |
|  | Мариинско-Посадский район | 1 группа на 20 мест |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
|  | Моргаушский район | 3 группы на 61 место |  |  |  | 1525,0 | 1525,0 | 3050,0 |
|  | Порецкий район | 1 группа на 17 мест |  |  |  | 425,0 | 425,0 | 850,0 |
|  | Урмарский район | 1 группа на 20 мест |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
|  | Чебоксарский район | 8 групп на 160 мест |  |  |  | 4000,0 | 4000,0 | 8000,0 |
|  | Яльчикский район | 1 группа на 12 мест |  |  |  | 300,0 | 300,0 | 600,0 |
|  | Янтиковский район | 1 группа на 25 мест |  |  |  | 625,0 | 625,0 | 1250,0 |
|  | г. Алатырь | 6 групп на 123 места |  |  |  | 3075,0 | 3075,0 | 6150,0 |
|  | г. Канаш | 3 группы на 60 мест |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 | 3000,0 |
|  | г. Новочебоксарск | 2 группы на 40 мест |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 |
|  | г. Чебоксары | 6 групп на 120 мест |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 | 6000,0 |
|  | г. Шумерля | 2 группы на 42 места |  |  |  | 1050,0 | 1050,0 | 2100,0 |
|  | Создание частных детских садов |  | 2014 |  |  |  |  |  |
|  | г. Канаш | 60 мест |  |  |  |  | 18000,0 | 18000,0 |
|  | г. Новочебоксарск | 140 мест |  |  |  |  | 42000,0 | 42000,0 |
|  | г. Чебоксары | 240 мест |  |  |  |  | 72000,0 | 72000,0 |
|  |  |  | 2015 | 20000,0 | 100000,0 | 300000,0 |  | 420000,0 |
|  |  |  | 2016 | 28530,0 | 138000,0 | 399870,0 |  | 566400,0 |
|  |  |  | 2017 | 28530,0 | 138000,0 | 399870,0 |  | 566400,0 |
|  |  |  | 2018 | 28530,0 | 138000,0 | 399870,0 |  | 566400,0 |
|  |  |  | 2019 | 28530,0 | 138000,0 | 399870,0 |  | 566400,0 |
|  |  |  | 2020 | 28530,0 | 138000,0 | 399870,0 |  | 566400,0 |
|  |  |  | Итого | 178497,6 | 2817436,3 | 3356194,0 | 485375,0 | 6837502,9 |
| 7.2. | Компьютеризация дошкольных образовательных учреждений, внедрение информационных технологий в дошкольное образование | органы местного самоуправления, дошкольные образовательные учреждения | 2011 - 2020 |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |
| 7.3. | Государственная поддержка оснащения инновационных дошкольных образовательных учреждений современным учебно- игровым оборудованием, мебелью, учебно-методической литературой | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления | 2012 |  | 15400,0 |  |  | 15400,0 |
|  |  |  | 2013 |  | 15400,0 |  |  | 15400,0 |
|  |  |  | 2014 |  | 15400,0 |  |  | 15400,0 |
|  |  |  | 2015 |  | 15400,0 |  |  | 15400,0 |
|  |  |  | 2016 |  | 18480,0 |  |  | 18480,0 |
|  |  |  | 2017 |  | 18480,0 |  |  | 18480,0 |
|  |  |  | 2018 |  | 18480,0 |  |  | 18480,0 |
|  |  |  | 2019 |  | 18480,0 |  |  | 18480,0 |
|  |  |  | 2020 |  | 18480,0 |  |  | 18480,0 |
|  |  |  | Итого |  | 154000,0 |  |  | 154000,0 |
|  | Всего по разделу VII |  | 2011 | 15847,6 | 223096,5 | 229406,6 | 500,0 | 468850,7 |
|  |  |  | 2012 |  | 611339,8 | 245537,4 | 203575,0 | 1060452,2 |
|  |  |  | 2013 |  | 604475,0 | 243475,0 | 121050,0 | 969000,0 |
|  |  |  | 2014 |  | 634725,0 | 338425,0 | 160250,0 | 1133400,0 |
|  |  |  | 2015 | 20000,0 | 115400,0 | 300000,0 |  | 435400,0 |
|  |  |  | 2016 | 28530,0 | 156480,0 | 399870,0 |  | 584880,0 |
|  |  |  | 2017 | 28530,0 | 156480,0 | 399870,0 |  | 584880,0 |
|  |  |  | 2018 | 28530,0 | 156480,0 | 399870,0 |  | 584880,0 |
|  |  |  | 2019 | 28530,0 | 156480,0 | 399870,0 |  | 584880,0 |
|  |  |  | 2020 | 28530,0 | 156480,0 | 399870,0 |  | 584880,0 |
|  |  |  | Итого | 178497,6 | 2971436,3 | 3356194,0 | 485375,0 | 6991502,9 |
|  | Всего по подпрограмме |  | 2011 | 15847,6 | 223096,5 | 230006,6 | 500,0 | 469450,7 |
|  |  |  | 2012 |  | 616253,8 | 246140,4 | 203575,0 | 1065969,2 |
|  |  |  | 2013 |  | 609499,0 | 244081,0 | 121050,0 | 974630,0 |
|  |  |  | 2014 |  | 641726,0 | 339035,0 | 160250,0 | 1141011,0 |
|  |  |  | 2015 | 20000,0 | 122643,0 | 300614,0 |  | 443257,0 |
|  |  |  | 2016 | 28530,0 | 163699,0 | 400488,0 |  | 592717,0 |
|  |  |  | 2017 | 28530,0 | 163952,0 | 400492,0 |  | 592974,0 |
|  |  |  | 2018 | 28530,0 | 163896,0 | 400495,0 |  | 592921,0 |
|  |  |  | 2019 | 28530,0 | 164168,0 | 400499,0 |  | 593197,0 |
|  |  |  | 2020 | 28530,0 | 164111,0 | 400503,0 |  | 593144,0 |
|  |  |  | Итого | 178497,6 | 3033044,3 | 3362354,0 | 485375,0 | 7059270,9 |

--------------------------------

<*> Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, осуществляются по согласованию с исполнителем.

Примечание. Средства федерального бюджета подлежат привлечению в случае установления соответствующих расходных обязательств нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

Средства местных бюджетов будут привлечены в случае установления соответствующих расходных обязательств нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики.

Приложение N 3

к подпрограмме "Развитие системы

дошкольного образования в Чувашской

Республике на 2011 - 2020 годы" Республиканской

целевой программы развития образования

в Чувашской Республике на 2011 - 2020 годы

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2011 - 2020 ГОДЫ"

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2011 - 2020 ГОДЫ

Эффективность реализации подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования в Чувашской Республике на 2011 - 2020 годы" Республиканской целевой программы развития образования в Чувашской Республике на 2011 - 2020 годы (далее - подпрограмма) определяется на основе следующих индикаторов:

1. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6,5 года, процентов, - отношение численности детей, воспитывающихся в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, к общей численности детей указанного возраста. Источник: данные статистической отчетности 85-к.

2. Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений, процентов, - отношение численности детей, воспитывающихся в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, к общей численности детей, желающих получать дошкольное образование (дети, охваченные дошкольным образованием, + дети, состоящие на учете для определения в детские сады). Источник: данные статистической отчетности 85-к.

3. Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, оказывающих услуги сверх стандарта дошкольного образования, процентов, - отношение числа дошкольных образовательных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы для детей, к общему числу дошкольных образовательных учреждений. Источник: данные статистической отчетности 85-к.

4. Удельный вес численности педагогов дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием, процентов, - отношение численности педагогов системы дошкольного образования, имеющих высшее образование, к общей численности педагогов системы дошкольного образования. Источник: данные статистической отчетности 85-к.

5. Удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих коррекционную помощь и образование, в общей численности выявленных детей данной категории - отношение численности детей, получающих коррекционную помощь и дошкольное образование в вариативных формах, к общей численности выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья. Источник: данные статистической отчетности 85-к, дополнительная информация органов управления образованием.

Приложение N 5

к Республиканской целевой программе

развития образования в Чувашской

Республике на 2011 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА

"МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2011 - 2020 ГОДЫ

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

Паспорт подпрограммы

Наименование       - подпрограмма  "Модернизация системы воспитания детей и

подпрограммы         молодежи   в   Чувашской  Республике"  Республиканской

целевой  программы  развития  образования  в Чувашской

Республике на 2011 - 2020 годы

Основание          - Указ  Президента Чувашской Республики от 21 марта 2008

для принятия         г.  N 25 "О Стратегии развития образования в Чувашской

решения              Республике до 2040 года";

о разработке         постановление  Кабинета Министров Чувашской Республики

подпрограммы         от 1 августа 2008 г. N 230 "О перечнях республиканских

и   ведомственных  целевых  программ,  предлагаемых  к

финансированию  из  республиканского бюджета Чувашской

Республики в 2009 - 2011 годах"

Государственный    - Министерство   образования   и   молодежной   политики

заказчик             Чувашской Республики

подпрограммы

Основной           - Министерство   образования   и   молодежной   политики

разработчик          Чувашской Республики

подпрограммы

Цель подпрограммы  - повышение    роли    воспитательной   составляющей   в

деятельности     образовательных     учреждений    для

формирования   духовно   развитой,   интеллектуальной,

свободной и активной личности, способной к адаптации в

социуме и на рынке труда

Задачи             - совершенствование     нормативной    правовой    базы,

подпрограммы         регулирующей  организацию воспитания и дополнительного

образования детей в образовательных учреждениях;

поддержка   образовательных   учреждений,  реализующих

эффективные    программы   и   проекты   сопровождения

семейного  воспитания  и  формирования  у  обучающихся

культуры сохранения собственного здоровья;

развитие   социального  партнерства  для  защиты  прав

несовершеннолетних,      профилактики      социального

сиротства,     безнадзорности     и     правонарушений

несовершеннолетних;

поддержка   развития   инфраструктуры   воспитательных

систем образовательных учреждений;

повышение   уровня   профессиональной   компетентности

кадров, осуществляющих воспитательную деятельность;

разработка  системы научно-методического сопровождения

инновационных   процессов   в  воспитании,  анализа  и

мониторинга         воспитательной        деятельности

образовательных учреждений;

обеспечение   функционирования   информационной  среды

воспитательной деятельности;

внедрение   современных   эффективных  организационно-

финансовых    механизмов    управления   деятельностью

учреждений дополнительного образования детей

Важнейшие          - объем  услуг  дополнительного образования, оказываемых

целевые              каждому  школьнику,  не  менее 6 часов в неделю к 2020

индикаторы           году;

и показатели         удельный  вес  детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет,

охваченных  услугами  дополнительного образования, 100

процентов к 2020 году;

количество  общеобразовательных  учреждений  -  членов

Ассоциации школ, содействующих укреплению здоровья, 35

к 2020 году;

количество  специалистов,  прошедших  курсы  повышения

квалификации по вопросам воспитания, 2500 к 2020 году;

доля  учреждений  дополнительного  образования детей с

эффективными   организационно-финансовыми  механизмами

управления деятельностью 30 процентов к 2020 году

Сроки реализации   - 2011 - 2020 годы

подпрограммы

Объемы             - общая  сумма  финансирования  - 16327,6 тыс. рублей за

и источники          счет   средств   республиканского   бюджета  Чувашской

финансирования       Республики (в ценах 2008 года), в том числе:

подпрограммы         в 2011 году - 1235,4 тыс. рублей;

в 2012 году - 1315,7 тыс. рублей;

в 2013 году - 1401,2 тыс. рублей;

в 2014 году - 1492,3 тыс. рублей;

в 2015 году - 1581,8 тыс. рублей;

в 2016 году - 1676,7 тыс. рублей;

в 2017 году - 1769,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 1857,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 1950,3 тыс. рублей;

в 2020 году - 2047,8 тыс. рублей

Ожидаемые          - социальная эффективность:

конечные             создание  системы  государственной  поддержки программ

результаты           инновационного  развития  воспитательной  деятельности

реализации           образовательных учреждений;

подпрограммы         расширение  возможностей обучающихся в получении услуг

и показатели         дополнительного  образования в объеме не менее 2 часов

социальной           в  неделю  к  2012  году и не менее 6 часов в неделю к

и экономической      2020 году;

эффективности        увеличение   доли   детей   и   молодежи,   получающих

дополнительное образование;

обеспечение поддержки институтов семейного воспитания;

увеличение количества общеобразовательных учреждений -

членов   Ассоциации   школ,  содействующих  укреплению

здоровья;

повышение  уровня  профессиональной  компетентности не

менее    чем    2500    специалистов,   осуществляющих

воспитательную деятельность;

экономическая эффективность:

внедрение  не  менее  чем  в  30  процентах учреждений

дополнительного    образования    детей    современных

эффективных    организационно-финансовых    механизмов

управления деятельностью

Система            - контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет

организации          Министерство   образования   и   молодежной   политики

контроля             Чувашской Республики.

за выполнением       Исполнители   мероприятий  подпрограммы   представляют

подпрограммы         информацию  о  ходе   их  реализации  в   Министерство

образования и молодежной политики Чувашской Республики

ежегодно к 15 февраля до 2021 года.

Министерство   образования   и   молодежной   политики

Чувашской Республики ежегодно к 1 марта  до 2021  года

представляет  в  Министерство экономического развития,

промышленности  и  торговли  Чувашской   Республики  и

Министерство  финансов  Чувашской Республики  доклад о

ходе работ по реализации  подпрограммы и эффективности

использования финансовых средств.

По    окончании    срока    реализации    подпрограммы

Министерство   образования   и   молодежной   политики

Чувашской   Республики   до   20   февраля   2021   г.

представляет  в  Министерство экономического развития,

промышленности   и  торговли  Чувашской  Республики  и

Министерство    финансов   Чувашской   Республики   на

согласование   доклад   о  реализации  подпрограммы  и

эффективности использования финансовых средств за весь

период ее реализации.

После   согласования  с  Министерством  экономического

развития,    промышленности   и   торговли   Чувашской

Республики    и   Министерством   финансов   Чувашской

Республики   Министерство   образования  и  молодежной

политики  Чувашской  Республики  до  1  марта  2021 г.

представляет  в Кабинет Министров Чувашской Республики

доклад   о  реализации  подпрограммы  и  эффективности

использования  финансовых  средств  за  весь период ее

реализации,  на основании которого до 1 апреля 2021 г.

на  заседании  Кабинета Министров Чувашской Республики

принимается   решение   о  снятии  с  контроля  данной

подпрограммы.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена подпрограмма

Главным источником стабильного развития республики являются интеллектуальный потенциал и активная позиция граждан. Эффективность воспитания и его социально приемлемые результаты обеспечиваются рядом факторов политического, социального, демографического, экономического и иного характера.

В Федеральной программе развития образования воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание условий для развития и духовно-ценностной ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей.

Воспитательные функции в общеобразовательном учреждении выполняют все педагогические работники. Однако ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит классному руководителю. Благодаря реализации приоритетного национального проекта "Образование" статус классного руководителя значительно повысился. Размер ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя за первое полугодие 2008 года составил 1445 рублей (в 2007 году - 1270 рублей).

В республике ведется активная работа по модернизации системы воспитания подрастающего поколения. Разработаны и внедряются в практику проекты по совершенствованию воспитательной работы. За 2006 - 2007 годы проведено более 15 конкурсов на лучшие инновационные проекты в области воспитания. Каждый четвертый классный руководитель стал их участником. На 3-м республиканском конкурсе на лучшего классного руководителя 2008 года "Самый классный классный" приняли участие 3413 классных руководителей, что составляет около 50 процентов от их общего числа. На этапах конкурса педагоги показали возможности использования информационных технологий в деятельности классного руководителя, а также результаты реализации программ индивидуального развития личности ребенка, работы классного руководителя с семьей. Эффективные технологии воспитания демонстрируют классные руководители гг. Чебоксары, Новочебоксарска, Шумерли, Канаша, Вурнарского, Цивильского и Яльчикского районов.

Центром духовно-нравственного и творческого развития личности ГОУ "Чувашский республиканский институт образования" в 2006 - 2008 годах разработаны и внедрены 14 модульных программ, из которых были сформированы 7 учебных программ курсов повышения квалификации по вопросам воспитания. В 2006 - 2007 годах повысили квалификацию около 1000 специалистов в области воспитания. Реализация комплексных мероприятий, направленных на повышение статуса воспитания в образовательных учреждениях и усиление взаимодействия с семьей и другими общественными институтами воспитания, находит отражение в тенденции снижения преступности среди несовершеннолетних как одного из формальных показателей оценки качества воспитательной работы. Количество несовершеннолетних участников преступлений за 7 месяцев 2008 года сократилось на 28,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.

Это является и следствием повышения эффективности работы 29 центров (служб) психолого-педагогической и медико-социальной помощи. В последнее время ежегодно выявляется более 3500 детей с ограниченными возможностями здоровья. Все это требует квалифицированного социально-педагогического и психологического сопровождения семьи. По состоянию на 1 января 2008 г. служба практической психологии образования насчитывает 369 педагогов-психологов, 325 социальных педагогов, 211 учителей-дефектологов/логопедов. В республике апробируются экспериментальные программы и проекты с использованием дистанционных форм образования и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Значительное внимание уделяется созданию целостной системы физического воспитания обучающихся, включающей урочную и внеурочную деятельность, проведение различных физкультурно-оздоровительных мероприятий (77 процентов учащихся занимаются в спортивных школах, кружках, секциях и др.). Ежегодно проводится более 300 крупных спортивных мероприятий. Положительный опыт в формировании культуры здорового образа жизни накоплен педагогическими коллективами Ассоциации школ, содействующих укреплению здоровья.

Важным направлением является организация воспитательной деятельности в системе начального и среднего профессионального образования. Воспитание ориентировано на развитие личности будущего рабочего, удовлетворяющего требованиям современного рынка труда. Такая деятельность осуществляется в объединениях по интересам, патриотических клубах и т.п., которых насчитывается более тысячи. Органы ученического самоуправления позволяют сформировать опыт общественных отношений обучающихся.

Важнейшим ресурсом самообразования школьников, пространством его инициативного действия является дополнительное образование детей. В Чувашской Республике оно организовано в 163 учреждениях различной ведомственной подчиненности, в которых обучается более 92 тыс. детей и подростков. За период с 2000 по 2007 год охват детей и молодежи услугами дополнительного образования вырос почти на 8 процентов. В 81 учреждении в системе образования количество воспитанников составляет 62 тыс. детей, или 67 процентов от общего числа обучающихся. Этот вид образования социально востребован как органично сочетающий воспитание, обучение и развитие личности ребенка, обладает свойствами открытости, гибкости, мобильности, что позволяет быстро и точно реагировать на образовательный запрос семьи, обеспечить удовлетворение образовательной потребности при индивидуальной траектории. Дополнительное образование содержит более 10 направлений образовательной деятельности. В центрах и домах творчества широко представлены спортивное (35 процентов обучающихся), художественно-эстетическое (25 процентов), культурологическое (8,5 процента) и другие направления. В 2008 году в среднем на одного школьника приходится 0,5 часа дополнительного образования в неделю. К 2012 году необходимо обеспечить за счет бюджетных средств каждому школьнику не менее 2 часов дополнительного образования в неделю, а к 2020 году - не менее 6 часов.

Более 80 процентов педагогических работников учреждений дополнительного образования имеют высшее образование. Около 50 процентов педагогов имеют первую и высшую квалификационную категорию. Преобладающее количество педагогов имеют стаж от 10 лет и выше, их более 60 процентов. За период с 2006 по 2008 год около 25 процентов педагогов прошли курсы повышения квалификации в ГОУ "Чувашский республиканский институт образования", около 2 процентов - за пределами республики.

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация предоставления услуг дополнительного образования детям отнесена к вопросам местного значения. В связи с существующими различиями в социально-экономических возможностях муниципальных образований возникают трудности в обеспечении качества и доступности услуг дополнительного образования.

Для развития системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей и обеспечения непрерывного процесса творческого развития личности проводится республиканский конкурс на лучшую организацию воспитательной работы в пришкольных лагерях. Особое внимание уделяется профилизации их деятельности.

Кардинальное изменение ситуации в пользу усиления воспитательной составляющей системы образования сегодня возможно при условии формирования социального заказа на развитие воспитания, совершенствования нормативной правовой базы, поддержки воспитательной деятельности образовательных учреждений со стороны общества и государства, развития их материальной базы.

В повышении эффективности воспитательной работы имеется ряд проблем:

неразвитость механизмов государственно-общественного контроля осуществления воспитательной деятельности образовательными учреждениями;

дефицит профессиональных кадров для осуществления эффективной воспитательной деятельности, обеспечения единства процессов обучения и воспитания в образовательном учреждении.

Их решение предлагает комплекс мероприятий настоящей подпрограммы.

II. Основные цель и задачи, сроки реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение роли воспитательной составляющей в деятельности образовательных учреждений для формирования духовно развитой, интеллектуальной, свободной и активной личности, способной к адаптации в социуме и на рынке труда.

Задачи подпрограммы:

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей организацию воспитания и дополнительного образования детей в образовательных учреждениях;

реализация эффективной политики инновационного развития воспитательной деятельности образовательных учреждений и гражданских институтов воспитания;

поддержка общеобразовательных учреждений, реализующих эффективные программы и проекты сопровождения семейного воспитания и формирования у обучающихся культуры сохранения собственного здоровья;

развитие социального партнерства для защиты прав несовершеннолетних, предотвращения (профилактики) социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

поддержка развития инфраструктуры воспитательных систем образовательных учреждений;

повышение уровня профессиональной компетентности кадров, осуществляющих воспитательную деятельность;

разработка системы научно-методического сопровождения инновационных процессов в воспитании, анализа и мониторинга воспитательной деятельности образовательных учреждений;

обеспечение функционирования информационной среды воспитательной деятельности;

внедрение современных эффективных организационно-финансовых механизмов управления деятельностью учреждений дополнительного образования детей.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, будет осуществляться в 2011 - 2020 годах.

Индикаторы эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении N 1.

III. Перечень мероприятий подпрограммы

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Мероприятия подпрограммы распределены по восьми направлениям (приложение N 2).

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Выполнение подпрограммы предусматривается за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (таблица).

С учетом возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики объемы средств, направляемые на реализацию подпрограммы, могут уточняться.

Объемы и источник финансирования подпрограммы

по годам ее реализации

┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│   Источник    │                             Объемы финансирования (тыс. рублей)                         │

│финансирования ├─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│               │  всего  │                        в том числе по годам                                   │

│               │         ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│               │         │ 2011  │ 2012  │ 2013  │ 2014  │ 2015  │ 2016  │ 2017  │ 2018  │ 2019  │ 2020  │

└───────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Республиканский   16327,6  1235,4  1315,7  1401,2  1492,3  1581,8  1676,7  1769,0  1857,4  1950,3  2047,8

бюджет

Чувашской

Республики

Итого             16327,6  1235,4  1315,7  1401,2  1492,3  1581,8  1676,7  1769,0  1857,4  1950,3  2047,8

V. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия подпрограммы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

К участию в реализации подпрограммы привлекаются различные организации. Исполнители отдельных мероприятий подпрограммы определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Бюджетная составляющая подпрограммы контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Управление реализацией подпрограммы осуществляет основной разработчик - Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики, контролирующий выполнение мероприятий подпрограммы и обеспечивающий целевое и эффективное использование бюджетных средств. Основной разработчик обеспечивает также организационное руководство реализацией подпрограммы.

Исполнители мероприятий подпрограммы представляют информацию о ходе их реализации в Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики ежегодно к 15 февраля до 2021 года.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики ежегодно к 1 марта до 2021 года представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики доклад о ходе работ по реализации подпрограммы и эффективности использования финансовых средств.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

По окончании срока реализации подпрограммы Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики до 20 февраля 2021 г. представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики на согласование доклад о реализации подпрограммы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

После согласования с Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерством финансов Чувашской Республики Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики до 1 марта 2021 г. представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о реализации подпрограммы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации, на основании которого до 1 апреля 2021 г. на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики принимается решение о снятии с контроля данной подпрограммы.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

Информация о ходе и итогах реализации подпрограммы открыта для широкой общественности и размещается на официальном сайте Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в сети Интернет.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

VI. Результаты реализации подпрограммы.

Оценка социальной и экономической эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основании следующих показателей:

социальная эффективность:

создание системы государственной поддержки программ инновационного развития воспитательной деятельности образовательных учреждений;

расширение возможностей обучающихся в получении услуг дополнительного образования в объеме не менее 2 часов в неделю к 2012 году и не менее 6 часов в неделю к 2020 году;

увеличение доли детей и молодежи, получающих дополнительное образование;

обеспечение поддержки институтов семейного воспитания;

увеличение количества общеобразовательных учреждений - членов Ассоциации школ, содействующих укреплению здоровья;

повышение уровня профессиональной компетентности не менее чем 2500 специалистов, осуществляющих воспитательную деятельность;

экономическая эффективность:

внедрение не менее чем в 30 процентах учреждений дополнительного образования детей современных эффективных организационно-финансовых механизмов управления деятельностью.

Эффективность реализации подпрограммы определяется уровнем достижения ее показателей и индикаторов согласно приложению N 3.

Приложение N 1

к подпрограмме "Модернизация системы

воспитания детей и молодежи

в Чувашской Республике"

Республиканской целевой программы

развития образования в Чувашской

Республике на 2011 - 2020 годы

ИНДИКАТОРЫ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2011 - 2020 ГОДЫ

┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│              Показатели               │                       Годы реализации подпрограммы                       │

│                                       ├──────┬─────────┬────────┬─────┬───────┬──────┬──────┬───────┬─────┬──────┤

│                                       │ 2011 │  2012   │  2013  │2014 │ 2015  │ 2016 │ 2017 │ 2018  │2019 │ 2020 │

└───────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴────────┴─────┴───────┴──────┴──────┴───────┴─────┴──────┘

Объем       услуг       дополнительного    1       2         3      4      5       6      6      6      6      6

образования,     оказываемых    каждому

школьнику, часов в неделю

Удельный   вес   детей   и  молодежи  в   87      90        92     94     95      96     97     98     99    100

возрасте   5   -   18  лет,  охваченных

услугами  дополнительного  образования,

процентов

Количество          общеобразовательных   15      17        20     23     25      27     29     31     33     35

учреждений  -  членов  Ассоциации школ,

содействующих    укреплению   здоровья,

единиц

Количество   специалистов,    прошедших  300     350       400    450    500     700   1100   1700   2100   2500

курсы    повышения    квалификации   по

вопросам воспитания, человек

Доля     учреждений     дополнительного    5       7        10     15     20      22     24     26     28     30

образования    детей   с   эффективными

организационно-финансовыми  механизмами

управления деятельностью, процентов

Приложение N 2

к подпрограмме "Модернизация системы

воспитания детей и молодежи

в Чувашской Республике"

Республиканской целевой программы

развития образования в Чувашской

Республике на 2011 - 2020 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

И МОЛОДЕЖИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

НА 2011 - 2020 ГОДЫ

┌─────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────┬──────────────────────┐

│  N  │      Наименование мероприятий      │           Исполнители           │   Срок    │ Объем финансирования │

│ п/п │                                    │                                 │исполнения │      из средств      │

│     │                                    │                                 │  (годы)   │   республиканского   │

│     │                                    │                                 │           │  бюджета Чувашской   │

│     │                                    │                                 │           │      Республики      │

│     │                                    │                                 │           │     (тыс. рублей)    │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────────┤

│  1  │                 2                  │              3                  │     4     │          5           │

└─────┴────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────┴──────────────────────┘

I. Совершенствование нормативной правовой базы,

регулирующей организацию воспитания и дополнительного образования детей

в образовательных учреждениях

1.1. Издание    сборников     нормативных  Минобразования Чувашии            2011                       10,4

правовых    актов    по     вопросам                                    2012                       11,0

воспитания     и     дополнительного                                    2013                       11,7

образования детей и молодежи                                            2014                       12,4

2015                       13,1

2016                       13,8

2017                       14,5

2018                       15,2

2019                       15,9

2020                       16,6

Итого                     134,6

1.2. Разработка и принятие  муниципальных  Минобразования Чувашии,        2011 - 2020   в пределах бюджетных

программ      развития       системы  ГОУ "Чувашский                                  ассигнований,

дополнительного  образования  детей,  республиканский институт                      предусмотренных на

обеспечивающих           доступность  образования"                                основную деятельность

дополнительного   образования    для

всех категорий детей и молодежи

1.3. Разработка  и  принятие  нормативных  органы местного                2011 - 2020   в пределах бюджетных

правовых    актов    по     переводу  самоуправления <*>                              ассигнований,

учреждений           дополнительного                                                предусмотренных на

образования  детей  на   нормативное                                              основную деятельность

финансирование

Всего по разделу I                                                      2011                       10,4

2012                       11,0

2013                       11,7

2014                       12,4

2015                       13,1

2016                       13,8

2017                       14,5

2018                       15,2

2019                       15,9

2020                       16,6

Итого                     134,6

II. Поддержка программ и проектов сопровождения семейного воспитания

и формирования у обучающихся культуры сохранения собственного здоровья

2.1. Проведение   обучающих    семинаров,  Минобразования Чувашии            2011                       30,0

конференций  и  т.п.  по  теории   и                                    2012                       21,3

практике организации  воспитательной                                    2013                       22,6

деятельности         образовательных                                    2014                       24,0

учреждений                                                              2015                       25,4

2016                       26,9

2017                       28,3

2018                       29,7

2019                       31,1

2020                       32,6

Итого                     271,9

2.2. Грантовая     поддержка     программ  Минобразования Чувашии, ГОУ       2011                       20,0

психолого-педагогического             "Чувашский республиканский        2012                       21,3

сопровождения семейного воспитания    институт образования"             2013                       22,6

2014                       24,0

2015                       25,4

2016                       26,9

2017                       28,3

2018                       29,7

2019                       31,1

2020                       32,6

Итого                     261,9

2.3. Грантовая поддержка программ  нового  Минобразования Чувашии, РГОУ      2011                         -

поколения   по   здоровьесберегающим  "Центр психолого-педагогической   2012                       20,0

технологиям                           реабилитации и коррекции"         2013                       21,3

2014                       22,6

2015                       23,9

2016                       25,3

2017                       26,6

2018                       27,9

2019                       29,2

2020                       30,6

Итого                     227,4

Всего по разделу II                                                     2011                       50,0

2012                       62,6

2013                       66,5

2014                       70,6

2015                       74,7

2016                       79,1

2017                       83,2

2018                       87,3

2019                       91,4

2020                       95,8

Итого                     761,2

III.  Развитие социального партнерства для защиты прав несовершеннолетних,

профилактики социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

3.1. Грантовая     поддержка     программ  Минобразования Чувашии            2011                       30,0

психолого-педагогического                                               2012                       31,9

сопровождения  детей  и  молодежи  с                                    2013                       33,9

отклоняющимся поведением                                                2014                       36,1

2015                       38,2

2016                       40,4

2017                       42,6

2018                       44,7

2019                       46,9

2020                       49,2

Итого                     393,9

3.2. Грантовая  поддержка   программ   по  Минобразования Чувашии            2011                       30,0

профилактике социального  сиротства,                                    2012                       31,9

безнадзорности   и    правонарушений                                    2013                       33,9

несовершеннолетних                                                      2014                       36,1

2015                       38,2

2016                       40,4

2017                       42,6

2018                       44,7

2019                       46,9

2020                       49,2

Итого                     393,9

Всего по разделу III                                                    2011                       60,0

2012                       63,8

2013                       67,8

2014                       72,2

2015                       76,4

2016                       80,8

2017                       85,2

2018                       89,4

2019                       93,8

2020                       98,4

Итого                     787,8

IV. Развитие инфраструктуры воспитательных систем образовательных учреждений

4.1. Проведение  конкурса  воспитательных  Минобразования Чувашии,           2011                         -

систем  образовательных  учреждений,  органы местного самоуправления    2012                       20,0

участие во всероссийском конкурсе                                       2013                       21,3

2014                       22,6

2015                       23,9

2016                       25,3

2017                       26,6

2018                       27,9

2019                       29,2

2020                       30,6

Итого                     227,4

4.2. Грантовая   поддержка   программ   и  Минобразования Чувашии, Фонд      2011                       50,0

проектов   сопровождения   семейного  поддержки социальных и            2012                       50,0

воспитания   учреждений   общего   и  культурных программ               2013                       50,0

дополнительного образования детей     "Чувашия" <*>, органы местного    2014                       60,0

самоуправления                    2015                       60,0

2016                       60,0

2017                       70,0

2018                       70,0

2019                       70,0

2020                       70,0

Итого                     610,0

4.3. Проведение  республиканской  ярмарки  Минобразования Чувашии            2011                       20,0

методической продукции  по  вопросам                                    2012                       21,3

организации           воспитательной                                    2013                       22,6

деятельности "Методическая ярмарка"                                     2014                       24,0

2015                       25,4

2016                       26,9

2017                       28,3

2018                       29,7

2019                       31,1

2020                       32,6

Итого                     261,9

Всего по разделу IV                                                     2011                       70,0

2012                       91,3

2013                       93,9

2014                      106,6

2015                      109,3

2016                      112,2

2017                      124,9

2018                      127,6

2019                      130,3

2020                      133,2

Итого                    1099,3

V. Повышение уровня профессиональной компетентности кадров,

осуществляющих воспитательную деятельность

5.1. Организация       и       проведение  Минобразования Чувашии,

республиканских            конкурсов  органы местного

профессионального мастерства:         самоуправления,

классных    руководителей     "Самый  Фонд поддержки                    2011                       60,0

классный классный"                    социальных и культурных           2012                       60,0

программ "Чувашия"                2013                       60,0

2014                       70,0

2015                       70,0

2016                       80,0

2017                       80,0

2018                       80,0

2019                       90,0

2020                       90,0

Итого                     740,0

организаторов         воспитательной                                    2011                       35,0

деятельности    в    образовательных                                    2012                       35,0

учреждениях                                                             2013                       35,0

2014                       40,0

2015                       40,0

2016                       40,0

2017                       40,0

2018                       50,0

2019                       50,0

2020                       50,0

Итого                     415,0

педагогов            дополнительного                                    2011                       20,0

образования   детей,   участие    во                                    2012                       21,3

всероссийском конкурсе                                                  2013                       22,6

2014                       24,0

2015                       25,4

2016                       26,9

2017                       28,3

2018                       29,7

2019                       31,1

2020                       32,6

Итого                     261,9

авторских  образовательных  программ                                    2011                       20,0

дополнительного  образования  детей,                                    2012                       20,7

участие во всероссийском конкурсе                                       2013                       22,6

2014                       24,0

2015                       25,4

2016                       26,9

2017                       28,3

2018                       29,7

2019                       31,1

2020                       32,6

Итого                     261,3

5.2. Разработка   и   апробация   системы  Минобразования Чувашии, ГОУ       2011                         -

дистанционного             повышения  "Чувашский республиканский        2012                       20,0

квалификации    и     переподготовки  институт образования"             2013                       21,3

специалистов     по      организации                                    2014                       22,6

воспитательной         деятельности,                                    2015                       23,9

дополнительного образования детей                                       2016                       25,3

2017                       26,6

2018                       27,9

2019                       29,2

2020                       30,6

Итого                     227,4

Всего по разделу V                                                      2011                      135,0

2012                      157,0

2013                      161,5

2014                      180,6

2015                      184,7

2016                      199,1

2017                      203,2

2018                      217,3

2019                      231,4

2020                      235,8

Итого                    1905,6

VI. Научно-методическое сопровождение инновационных процессов в воспитании,

мониторинг и анализ воспитательной деятельности образовательных учреждений

6.1. Экспертиза            воспитательной  Минобразования Чувашии, ГОУ       2011                         -

деятельности         образовательных  "Чувашский республиканский        2012                       10,0

учреждений                            институт образования", РГОУ       2013                       10,6

"Дом детского и юношеского        2014                       11,2

туризма и экскурсий "Эткер"       2015                       11,8

2016                       12,5

2017                       13,1

2018                       13,7

2019                       14,3

2020                       15,0

Итого                     112,2

6.2. Обеспечение         функционирования  Минобразования Чувашии, ГОУ

республиканской системы  мониторинга  "Чувашский республиканский

и оценки:                             институт образования", РГОУ

результативности      воспитательной  "Дом детского и юношеского        2011                         -

деятельности         образовательных  туризма и экскурсий "Эткер"       2012                       10,0

учреждений                                                              2013                       10,6

2014                       11,2

2015                       11,8

2016                       12,5

2017                       13,1

2018                       13,7

2019                       14,3

2020                       15,0

Итого                     112,2

качества   и   доступности,   объема                                    2011                         -

услуг  дополнительного   образования                                    2012                         -

детей                                                                   2013                       10,6

2014                       11,2

2015                       11,8

2016                       12,5

2017                       13,1

2018                       13,7

2019                       14,3

2020                       15,0

Итого                     102,2

6.3. Создание    единой    базы    данных  Минобразования Чувашии, РГОУ      2011                         -

индивидуальных            достижений  "Дом детского и юношеского        2012                         -

обучающихся        в         системе  туризма и экскурсий "Эткер"       2013                         -

дополнительного          образования                                    2014                         -

Чувашской Республики                                                    2015                       20,0

2016                       21,2

2017                       22,3

2018                       23,4

2019                       24,5

2020                       25,7

Итого                     137,1

6.4. Организация       и       проведение  Минобразования Чувашии, РГОУ      2011                         -

маркетинговых           исследований  "Дом детского и юношеского        2012                         -

соответствия  запросов   граждан   и  туризма и экскурсий "Эткер"       2013                       10,6

предложений системы  дополнительного                                    2014                       11,2

образования детей                                                       2015                       11,8

2016                       12,5

2017                       13,1

2018                       13,7

2019                       14,3

2020                       15,0

Итого                     102,2

Всего по разделу VI                                                     2011                         -

2012                       20,0

2013                       42,4

2014                       44,8

2015                       67,2

2016                       71,2

2017                       74,7

2018                       78,2

2019                       81,7

2020                       85,7

Итого                     565,9

VII. Функционирование информационной среды воспитательной деятельности

7.1. Создание электронной  библиотеки  по  Минобразования Чувашии            2011                         -

актуальным   проблемам    семейного,                                    2012                       15,0

коррекционно-развивающего                                               2013                         -

воспитания детей и молодежи                                             2014                         -

2015                         -

2016                       25,0

2017                         -

2018                         -

2019                         -

2020                         -

Итого                      40,0

7.2. Поддержка    профильного     раздела  Минобразования Чувашии, ГОУ    2011 - 2020  в пределах бюджетных

республиканского    образовательного  "Чувашской республиканский                      ассигнований,

интернет-портала    "Воспитание    и  институт образования"                        предусмотренных на

дополнительное образование детей"                                                 основную деятельность

7.3. Внедрение системы докладов  о  целях  Минобразования Чувашии, РГОУ   2011 - 2020  в пределах бюджетных

и   результатах   деятельности    по  "Дом детского и юношеского                      ассигнований,

развитию   системы   воспитания    и  туризма и экскурсий "Эткер",                 предусмотренных на

дополнительного образования детей     органы местного                             основную деятельность

самоуправления

Всего по разделу VII                                                    2011                         -

2012                       15,0

2013                         -

2014                         -

2015                         -

2016                       25,0

2017                         -

2018                         -

2019                         -

2020                         -

Итого                      40,0

VIII. Внедрение современных эффективных организационно-финансовых механизмов

управления деятельностью учреждений дополнительного образования детей

8.1. Разработка              методических  Минобразования Чувашии,           2011                       10,0

рекомендаций   по    экспертизе    и  органы местного                   2012                         -

утверждению                 программ  самоуправления                    2013                         -

дополнительного образования детей                                       2014                         -

2015                         -

2016                       13,3

2017                         -

2018                         -

2019                         -

2020                         -

Итого                      23,3

8.2. Проведение   оценки    экономической  Минобразования Чувашии,           2011                       10,0

эффективности           деятельности  органы местного                   2012                         -

учреждений           дополнительного  самоуправления                    2013                       11,2

образования детей                                                       2014                         -

2015                       12,6

2016                       13,3

2017                         -

2018                       14,7

2019                         -

2020                       21,6

Итого                      83,4

8.3. Грантовая  поддержка   муниципальных  Минобразования Чувашии            2011                      230,0

программ  развития   дополнительного                                    2012                      230,0

образования детей                                                       2013                      230,0

2014                      230,0

2015                      230,0

2016                      230,0

2017                      300,0

2018                      300,0

2019                      300,0

2020                      300,0

Итого                    2580,0

8.4. Разработка  и  издание  методических  Минобразования Чувашии,           2011                       15,0

рекомендаций       по       вопросам  органы местного                   2012                         -

организации           предоставления  самоуправления                    2013                         -

дополнительного образования детям                                       2014                       17,9

2015                         -

2016                         -

2017                       21,1

2018                         -

2019                         -

2020                       24,3

Итого                      78,3

8.5. Проведение    конкурса    учреждений  Минобразования Чувашии,           2011                         -

дополнительного  образования  детей,  органы местного                   2012                       20,0

участие во всероссийском конкурсе     самоуправления                    2013                         -

2014                       22,6

2015                         -

2016                       25,1

2017                         -

2018                       27,9

2019                         -

2020                       30,6

Итого                     126,2

8.6. Проведение  детских   и   молодежных  Минобразования Чувашии,           2011                       95,0

творческих,         интеллектуальных  органы местного                   2012                       95,0

смотров-конкурсов,       фестивалей,  самоуправления                    2013                       95,0

конференций                                                             2014                       95,0

2015                       95,0

2016                       95,0

2017                      120,0

2018                      120,0

2019                      120,0

2020                      120,0

Итого                    1050,0

8.7. Проведение  новогодних   праздничных  Минобразования Чувашии,           2011                      550,0

представлений,       участие       в  органы местного                   2012                      550,0

общероссийской новогодней елке        самоуправления                    2013                      621,2

2014                      639,6

2015                      718,8

2016                      718,8

2017                      742,2

2018                      779,8

2019                      885,8

2020                      885,8

Итого                    7092,0

Всего по разделу VIII                                                   2011                      910,0

2012                      895,0

2013                      957,4

2014                     1005,1

2015                     1056,4

2016                     1095,5

2017                     1183,3

2018                     1242,4

2019                     1305,8

2020                     1382,3

Итого                   11033,2

Всего по подпрограмме                                                   2011                     1235,4

2012                     1315,7

2013                     1401,2

2014                     1492,3

2015                     1581,8

2016                     1676,7

2017                     1769,0

2018                     1857,4

2019                     1950,3

2020                     2047,8

Итого                   16327,6

--------------------------------

<*> Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, осуществляются по согласованию с исполнителем.

Приложение N 3

к подпрограмме "Модернизация системы

воспитания детей и молодежи

в Чувашской Республике"

Республиканской целевой программы

развития образования в Чувашской

Республике на 2011 - 2020 годы

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

"МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

НА 2011 - 2020 ГОДЫ

Эффективность реализации подпрограммы "Модернизация системы воспитания детей и молодежи в Чувашской Республике" Республиканской целевой программы развития образования в Чувашской Республике на 2011 - 2020 годы определяется на основе следующих индикаторов:

1. Объем услуг дополнительного образования, оказываемых каждому школьнику, часов в неделю, - показатель, характеризующий изменение объема услуг дополнительного образования школьникам в сравниваемых периодах. Источником информации о показателе являются данные органов местного самоуправления.

2. Удельный вес детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, процентов, - показатель, характеризующий изменение доли детей и молодежи, охваченных услугами дополнительного образования. Источником информации о показателе являются данные органов местного самоуправления.

3. Количество общеобразовательных учреждений - членов Ассоциации школ, содействующих укреплению здоровья, - показатель, характеризующий изменение количества общеобразовательных учреждений в составе Ассоциации школ, содействующих укреплению здоровья, в сравниваемых периодах. Источником информации о показателе являются данные органов местного самоуправления.

4. Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам воспитания, - показатель, характеризующий изменение количества специалистов по организации воспитательной деятельности, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам воспитания, в сравниваемых периодах. Источниками информации о показателе являются данные ГОУ "Чувашский республиканский институт образования" и органов местного самоуправления.

5. Доля учреждений дополнительного образования детей с эффективными организационно-финансовыми механизмами управления деятельностью, процентов, - показатель, характеризующий изменение доли учреждений дополнительного образования детей, функционирующих по современным формам организационно-финансового управления деятельностью в сравниваемых периодах. Источником информации о показателе являются данные органов местного самоуправления.

Принята

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 25.09.2008 N 293

(приложение N 2)

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2011 - 2020 ГОДЫ"

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

Наименование       - Республиканская   целевая  программа  развития  единой

Программы            образовательной   информационной   среды  в  Чувашской

Республике на 2011 - 2020 годы

Основание          - Указ  Президента Чувашской Республики от 21 марта 2008

для принятия         г.  N 25 "О Стратегии развития образования в Чувашской

решения              Республике до 2040 года";

о разработке         постановление  Кабинета Министров Чувашской Республики

Программы            от 1 августа 2008 г. N 230 "О перечнях республиканских

и   ведомственных  целевых  программ,  предлагаемых  к

финансированию  из  республиканского бюджета Чувашской

Республики в 2009 - 2011 годах"

Государственный    - Министерство   образования   и   молодежной   политики

заказчик             Чувашской Республики

Программы

Основной           - Министерство   образования   и   молодежной   политики

разработчик          Чувашской Республики

Программы

Цель Программы     - развитие в Чувашской Республике единой образовательной

информационной  среды, обеспечивающей создание условий

для  перехода  к открытому непрерывному образованию на

основе информационно-коммуникационных технологий

Задачи Программы   - поэтапный  переход  к  системе  открытого непрерывного

образования  на  основе информационно-коммуникационных

технологий  (далее  -  ИКТ), в том числе дистанционных

форм организации учебного процесса;

развитие  системы  информационного  и  организационно-

методического  обеспечения  учебного  процесса,  в том

числе на родном языке;

развитие       современной      системы      повышения

ИКТ-компетентности педагогических работников;

внедрение ИКТ в управление образованием;

интеграция    образовательных   учреждений   Чувашской

Республики  в  российскую  и  мировую  образовательную

информационную среду

Важнейшие          - численность  обучающихся  в  расчете на 1 персональный

целевые              компьютер  в общеобразовательных учреждениях 5 человек

индикаторы           к 2020 году;

и показатели         удельный  вес  обучающихся, охваченных мероприятиями в

дистанционной форме, 80 процентов к 2020 году;

удельный   вес   учителей,  охваченных  дистанционными

формами  повышения  квалификации,  70 процентов к 2020

году;

удельный  вес  образовательных  учреждений,  в которых

внедрены ИКТ в управлении, 100 процентов к 2013 году

Сроки              - 2011 - 2020 годы

реализации

Программы

Объемы             - предполагаемый  общий  объем  финансирования за 2011 -

и источники          2020  годы  составляет  101748,5  тыс. рублей (в ценах

финансирования       2008 года), в том числе:

в 2011 году - 7628,8 тыс. рублей;

в 2012 году - 8159,0 тыс. рублей;

в 2013 году - 8703,6 тыс. рублей;

в 2014 году - 9282,3 тыс. рублей;

в 2015 году - 9851,5 тыс. рублей;

в 2016 году - 10455,8 тыс. рублей;

в 2017 году - 11043,4 тыс. рублей;

в 2018 году - 11608,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 12198,6 тыс. рублей;

в 2020 году - 12817,5 тыс. рублей;

из них средства:

республиканского   бюджета   Чувашской   Республики  -

83116,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году - 6288,8 тыс. рублей;

в 2012 году - 6697,6 тыс. рублей;

в 2013 году - 7132,9 тыс. рублей;

в 2014 году - 7596,6 тыс. рублей;

в 2015 году - 8052,3 тыс. рублей;

в 2016 году - 8535,5 тыс. рублей;

в 2017 году - 9004,9 тыс. рублей;

в 2018 году - 9455,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 9927,9 тыс. рублей;

в 2020 году - 10424,3 тыс. рублей;

внебюджетных  источников  - 18632,5 тыс. рублей, в том

числе:

в 2011 году - 1340,0 тыс. рублей;

в 2012 году - 1461,4 тыс. рублей;

в 2013 году - 1570,7 тыс. рублей;

в 2014 году - 1685,7 тыс. рублей;

в 2015 году - 1799,2 тыс. рублей;

в 2016 году - 1920,3 тыс. рублей;

в 2017 году - 2038,5 тыс. рублей;

в 2018 году - 2152,8 тыс. рублей;

в 2019 году - 2270,7 тыс. рублей;

в 2020 году - 2393,2 тыс. рублей

Ожидаемые          - функционирование    системы   непрерывного   открытого

конечные             образования,   включающей   дистанционные   технологии

результаты           обучения   учащихся,   педагогов   (доведение   охвата

реализации           дистанционными   формами   обучения  до  70  процентов

Программы            педагогических  и  руководящих работников к 2020 году;

и показатели         доведение    охвата    обучающихся   мероприятиями   в

социальной           дистанционной форме до 80 процентов к 2020 году);

и бюджетной          создание   единого   образовательного  информационного

эффективности        пространства   образовательных   учреждений  Чувашской

Республики  (численность  обучающихся  в  расчете на 1

персональный     компьютер    в    общеобразовательных

учреждениях 5 человек к 2020 году);

обеспечение  перевода  всех образовательных учреждений

на  современные  и  эффективные  механизмы  управления

системой  образования на основе ИКТ на 100 процентов к

2013 году

Система            - контроль за  ходом  выполнения Программы  осуществляет

организации          Министерство   образования   и  молодежной    политики

контроля             Чувашской Республики.

за выполнением       Исполнители    мероприятий   Программы    представляют

Программы            информацию  о  ходе  их  реализации   в   Министерство

образования и молодежной политики Чувашской Республики

ежегодно к 15 февраля до 2021 года.

Министерство   образования   и   молодежной   политики

Чувашской Республики ежегодно к 1 марта  до 2021  года

представляет в  Министерство  экономического развития,

промышленности  и  торговли  Чувашской   Республики  и

Министерство финансов  Чувашской  Республики  доклад о

ходе работ  по  реализации  Программы  и эффективности

использования финансовых средств.

По окончании срока  реализации  Программы Министерство

образования и молодежной политики Чувашской Республики

до 20  февраля  2021  г.  представляет  в Министерство

экономического  развития,  промышленности и   торговли

Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской

Республики  на   согласование   доклад   о  реализации

Программы  и  эффективности  использования  финансовых

средств за весь период ее реализации.

После  согласования  с   Министерством  экономического

развития,   промышленности   и    торговли   Чувашской

Республики   и   Министерством    финансов   Чувашской

Республики  Министерство   образования   и  молодежной

политики  Чувашской  Республики  до  1  марта 2021  г.

представляет в Кабинет Министров  Чувашской Республики

доклад   о   реализации   Программы   и  эффективности

использования финансовых  средств  за  весь период  ее

реализации, на основании которого до 1 апреля 2021  г.

на заседании Кабинета  Министров  Чувашской Республики

принимается  решение  о  снятии   с   контроля  данной

Программы.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

Программа разработана на основе анализа современного состояния информатизации системы образования в Чувашской Республике в соответствии с приоритетными направлениями развития образовательной системы Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании" и Законом Чувашской Республики "Об образовании", федеральной целевой программой "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)", Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года, Стратегией развития образования в Чувашской Республике до 2040 года.

Анализ предыдущего этапа информатизации системы образования в Чувашской Республике показывает, что в последние годы удалось обеспечить высокое насыщение образовательных учреждений современным компьютерным оборудованием, появились эффективные проекты внедрения ИКТ в образовательный процесс, активно развиваются дистанционные формы обучения.

В настоящее время обеспеченность школ компьютерной техникой составляет 1 компьютер на 15,1 ученика, в том числе по городу - на 17,8 обучающегося, по селу - на 12,5. Все школы имеют доступ к сети Интернет и собственные сайты, а также набор цифровых образовательных ресурсов по основным предметам и систему их управления.

Чувашским республиканским институтом образования активно реализуются модернизированные программы курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников по использованию ИКТ в образовательном процессе. Работает центр дистанционного обучения, им разработаны и проводятся дистанционные курсы повышения квалификации педагогических работников, а также дистанционные формы обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Традиционным стало проведение республиканских компьютерных фестивалей для педагогов и обучающихся, конкурсов грантовой поддержки образовательных учреждений по внедрению ИКТ в образовательный процесс.

В ходе реализации проекта "Информатизация системы образования" в республике созданы и работают 28 межшкольных методических центров. Активно работает общественная организация тьюторов, которая стала творческой лабораторией для повышения профессиональной компетентности педагогов и других специалистов по организации тьюторского сопровождения обучающихся.

С 2006 года при аттестации педагогических работников учитывается ИКТ-компетентность учителя.

Существующая компьютерная база используется в организации дистанционных форм непрерывного методического и организационного сопровождения деятельности педагогов и управленцев. Педагоги активно разрабатывают цифровые образовательные ресурсы, включая в этот процесс учащихся старших классов, что стимулирует их к дальнейшему овладению интернет-технологиями.

Проведенные за последние годы мероприятия позволили втрое увеличить число педагогических работников, активно применяющих ИКТ в своей повседневной деятельности. В настоящее время успешно формируется современная инфраструктура доступа к сети Интернет компьютеров личного пользования педагогов.

Особое внимание уделяется содержательной модели информатизации образования - созданию единого информационного пространства "Учащиеся - учителя - родители - орган управления образованием - общественность", что предполагает размещение в сети Интернет достаточно полной информации о жизни образовательного учреждения и имеет существенное значение для реализации модели открытой, "прозрачной" школы. Начат процесс внедрения указанной модели и в систему дошкольного образования.

Необходимо отметить, что процесс информатизации образования сталкивается с объективными и субъективными трудностями. В настоящее время, несмотря на хорошие показатели обеспеченности оборудованием, информационные технологии в образовательном процессе не стали ведущими, не удалось создать эффективную систему активного применения ИКТ в обучении и воспитании учащихся, управленческой деятельности.

Реализация настоящей Программы позволит обеспечить дальнейшее развитие процессов информатизации образования в республике.

II. Основная цель и задачи Программы,

сроки реализации Программы

Основной целью Программы является развитие в Чувашской Республике единой образовательной информационной среды, обеспечивающей создание условий для перехода к открытому непрерывному образованию на основе ИКТ.

Достижение этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:

поэтапный переход к системе открытого непрерывного образования на основе ИКТ, в том числе дистанционных форм организации учебного процесса;

развитие системы информационного и организационно-методического обеспечения учебного процесса, в том числе на родном языке;

развитие современной системы повышения ИКТ-компетентности педагогических работников;

внедрение ИКТ в управление образованием;

интеграция образовательных учреждений Чувашской Республики в российскую и мировую образовательную информационную среду.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет осуществляться в 2011 - 2020 годах.

Эффективность реализации Программы определяется перечнем индикаторов, представленных в приложении N 1.

III. Перечень программных мероприятий

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Мероприятия Программы распределены по 4 направлениям (приложение N 2):

интеграция образовательных учреждений Чувашской Республики в российскую и мировую образовательную информационную среду;

внедрение современных ИКТ в образовательный процесс;

формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры образовательных учреждений;

формирование механизмов стимулирования активизации использования ИКТ в системе образования.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Основными источниками финансирования Программы (таблица) являются:

средства республиканского бюджета Чувашской Республики;

внебюджетные источники, в том числе средства, привлекаемые для реализации образовательных проектов.

Программа предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует принципам формирования республиканского бюджета Чувашской Республики.

Объемы и источники финансирования Программы

┌────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Годы    │   Объемы затрат по источникам финансирования (тыс. рублей)    │

│ реализации ├─────────────────────────────┬────────────────────┬────────────┤

│            │   республиканский бюджет    │    внебюджетные    │   всего    │

│            │    Чувашской Республики     │     источники      │            │

└────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────┴────────────┘

2011                  6288,8                   1340,0           7628,8

2012                  6697,6                   1461,4           8159,0

2013                  7132,9                   1570,7           8703,6

2014                  7596,6                   1685,7           9282,3

2015                  8052,3                   1799,2           9851,5

2016                  8535,5                   1920,3          10455,8

2017                  9004,9                   2038,5          11043,4

2018                  9455,2                   2152,8          11608,0

2019                  9927,9                   2270,7          12198,6

2020                 10424,3                   2393,2          12817,5

Объем инвестиций и других расходов на реализацию Программы может ежегодно уточняться исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.

V. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

К участию в реализации Программы привлекаются различные организации. Исполнители отдельных мероприятий Программы определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Бюджетная составляющая Программы контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Управление реализацией Программы осуществляет государственный заказчик - Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики, контролирующий выполнение мероприятий Программы и обеспечивающий целевое и эффективное использование бюджетных средств. Государственный заказчик обеспечивает также организационное руководство реализацией Программы.

Исполнители мероприятий Программы представляют информацию о ходе их реализации в Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики ежегодно к 15 февраля до 2021 года.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики ежегодно к 1 марта до 2021 года представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики доклад о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

По окончании срока реализации Программы Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики до 20 февраля 2021 г. представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики на согласование доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

После согласования с Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерством финансов Чувашской Республики Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики до 1 марта 2021 г. представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации, на основании которого до  1 апреля 2021 г. на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики принимается решение о снятии с контроля данной Программы.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

Информация о ходе и итогах реализации Программы открыта для широкой общественности и размещается на официальном сайте Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в сети Интернет.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 30.09.2011 N 422)

VI. Результаты реализации Программы.

Оценка социальной и экономической эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основании следующих показателей:

численность обучающихся в расчете на 1 персональный компьютер в общеобразовательных учреждениях 5 человек к 2020 году;

удельный вес обучающихся, охваченных мероприятиями в дистанционной форме, 80 процентов к 2020 году;

удельный вес учителей, охваченных дистанционными формами повышения квалификации, 70 процентов к 2020 году;

удельный вес образовательных учреждений, в которых внедрены ИКТ в управлении, 100 процентов к 2013 году.

Социальная эффективность будет выражена в создании условий для получения непрерывного образования с использованием ИКТ для всех обучающихся.

Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет создания единого образовательного информационного пространства, обеспечивающего доступность образовательных услуг различным социальным группам населения, перехода на современный механизм управления образованием на основе средств ИКТ, обеспечения открытости информационных образовательных ресурсов.

Социальная значимость полученных результатов заключается в социальной адаптации людей разных социальных групп и сокращении их информационного неравенства. Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов, что в свою очередь будет способствовать совершенствованию системы образования в целом.

Методика оценки эффективности реализации Программы изложена в приложении N 3.

Приложение N 1

к республиканской целевой программе

"Развитие единой образовательной

информационной среды в Чувашской

Республике на 2011 - 2020 годы"

ИНДИКАТОРЫ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ

СРЕДЫ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2011 - 2020 ГОДЫ"

┌───┬───────────────────────────────────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

│ N │     Наименование индикатора       │2010 г.│ 2011 г.│2012 г.│2013 г.│2014 г.│2015 г.│2016 г.│2017 г.│2018 г.│2019 г.│2020 г.│

│п/п│                                   │       │        │       │       │       │       │       │       │       │       │       │

└───┴───────────────────────────────────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

1.  Численность  обучающихся  в расчете    10       10     9,5       9      8,5     8        7,5    7      6,5      6       5

на   1   персональный  компьютер  в

общеобразовательных    учреждениях,

человек

2.  Удельный      вес      обучающихся,    15       20    25        30     40      50       55     60     65       75      80

охваченных      мероприятиями     в

дистанционной форме, процентов

3.  Удельный  вес  учителей, охваченных    15       20    30        40     45      50       55     58     60       65      70

дистанционными   формами  повышения

квалификации, процентов

4.  Удельный     вес    образовательных    30       50    80       100    100     100      100    100    100      100     100

учреждений,  в которых внедрены ИКТ

в управлении, процентов

Приложение N 2

к республиканской целевой программе

"Развитие единой образовательной

информационной среды в Чувашской

Республике на 2011 - 2020 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

НА 2011 - 2020 ГОДЫ"

┌──────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────┐

│  N   │      Наименование мероприятий      │       Исполнители        │   Сроки   │         Объем финансирования         │

│ п/п  │                                    │                          │исполнения │            (тыс. рублей)             │

│      │                                    │                          │           ├────────────────────────────┬─────────┤

│      │                                    │                          │           │        в том числе         │  всего  │

│      │                                    │                          │           ├───────────────┬────────────┤         │

│      │                                    │                          │           │республиканский│внебюджетные│         │

│      │                                    │                          │           │     бюджет    │ источники  │         │

│      │                                    │                          │           │   Чувашской   │            │         │

│      │                                    │                          │           │   Республики  │            │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼─────────┤

│  1   │                 2                  │            3             │     4     │      5        │     6      │   7     │

└──────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴─────────┘

I. Интеграция образовательных учреждений Чувашской Республики

в российскую и мировую образовательную информационную среду

1.1. Государственная            поддержка  Минобразования Чувашии,       2011             3000,0       1000,0    4000,0

образовательных     учреждений     в  органы местного               2012             3195,0       1065,0    4260,0

получении доступа к  образовательным  самоуправления <*>,           2013             3402,7       1134,2    4536,9

информационным     ресурсам     сети  образовательные               2014             3623,8       1207,9    4831,7

Интернет                              учреждения <*>                2015             3841,3       1280,4    5121,7

2016             4071,8       1357,3    5429,1

2017             4295,7       1431,9    5727,6

2018             4510,5       1503,5    6014,0

2019             4736,0       1578,7    6314,7

2020             4972,8       1657,6    6630,4

Итого           39649,6      13216,5   52866,1

1.2. Сопровождение     и      программно-  Минобразования Чувашии,       2011              100,0                  100,0

методическая               поддержка  Госкомсвязьинформ             2012              106,5                  106,5

республиканского    образовательного  Чувашии,                      2013              113,4                  113,4

портала "Образование Чувашии"         органы местного               2014              120,8                  120,8

самоуправления                2015              128,0                  128,0

2016              135,7                  135,7

2017              143,2                  143,2

2018              150,3                  150,3

2019              157,9                  157,9

2020              165,8                  165,8

Итого            1321,6                 1321,6

1.3. Государственная  поддержка   системы  Минобразования Чувашии,       2011              400,0        100,0     500,0

межшкольных методических центров      ГОУ "Чувашский                2012              426,0        106,5     532,5

республиканский институт      2013              453,7        113,4     567,1

образования",                 2014              483,2        120,8     604,0

органы местного               2015              512,2        128,0     640,2

самоуправления                2016              542,9        135,7     678,6

2017              572,8        143,2     716,0

2018              601,4        150,3     751,7

2019              631,5        157,9     789,4

2020              663,0        165,8     828,8

Итого            5286,7       1321,6    6608,3

1.4. Разработка              методических  Минобразования Чувашии,       2011 -   в пределах

рекомендаций     и     дидактических  ГОУ "Чувашский                2020     бюджетных

материалов      для      организации  республиканский институт               ассигнований,

дистанционного              обучения  образования"                           предусмотренных

педагогических и руководящих кадров                                          на основную

деятельность

1.5. Организация  дистанционных  олимпиад  Минобразования Чувашии,       2011               70,0         50,0     120,0

обучающихся  по  общеобразовательным  ГОУ "Чувашский                2012               74,6         53,3     127,9

предметам                             республиканский институт      2013               79,4         56,7     136,1

образования",                 2014               84,6         60,4     145,0

ГУ "Чувашский                 2015               89,6         64,0     153,6

республиканский центр         2016               95,0         67,9     162,9

новых образовательных         2017              100,2         71,6     171,8

технологий"                   2018              105,2         75,2     180,4

2019              110,5         78,9     189,4

2020              116,0         82,9     198,9

Итого             925,1        660,9    1586,0

1.6. Грантовая   поддержка    победителей  Минобразования Чувашии,       2011              100,0         30,0     130,0

республиканского     конкурса     по  ГОУ "Чувашский                2012              106,5         32,0     138,5

созданию        модели        "Школа  республиканский институт      2013              113,4         34,0     147,4

информационных технологий"            образования", органы          2014              120,8         36,2     157,0

местного самоуправления       2015              128,0         38,4     166,4

2016              135,7         40,7     176,4

2017              143,2         43,0     186,2

2018              150,3         45,1     195,4

2019              157,9         47,4     205,3

2020              165,8         49,7     215,5

Итого            1321,6        396,5    1718,2

Итого по разделу I            2011             3670,0       1180,0    4850,0

2012             3908,6       1256,8    5165,4

2013             4162,6       1338,3    5500,9

2014             4433,2       1425,3    5858,5

2015             4699,1       1510,8    6209,9

2016             4981,1       1601,6    6582,8

2017             5255,1       1689,7    6944,8

2018             5517,7       1774,1    7291,8

2019             5793,8       1862,9    7656,7

2020             6083,4       1956,0    8039,4

Итого           48504,6      15595,5   64100,1

II. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс

2.1. Мониторинг   оценки    эффективности  Минобразования Чувашии,       2011               60,0                   60,0

информатизации       образовательных  ГОУ "Чувашский                2012               63,9                   63,9

учреждений                            республиканский институт      2013               60,0                   60,0

образования",                 2014               63,9                   63,9

ГУ "Чувашский                 2015               67,7                   67,7

республиканский центр         2016               71,8                   71,8

новых образовательных         2017               75,7                   75,7

технологий"                   2018               79,5                   79,5

2019               83,5                   83,5

2020               87,7                   87,7

Итого             713,7                  713,7

2.2. Разработка  комплекса  дидактических  Минобразования Чувашии,       2011 -   в пределах

материалов      по       организации  ГОУ "Чувашский                2020     бюджетных

элективных  курсов  по   информатике  республиканский институт               ассигнований,

для    школ     с     информационно-  образования"                           предусмотренных

технологическим профилем обучения                                            на основную

деятельность

2.3. Грантовая поддержка  образовательных  Минобразования Чувашии,       2011               50,0                   50,0

учреждений по  использованию  ИКТ  в  ГОУ "Чувашский                2012               53,3                   53,3

преподавании  отдельных   дисциплин.  республиканский институт      2013               50,0                   50,0

Распространение наработанного опыта   образования",                 2014               53,3                   53,3

органы местного               2015               56,4                   56,4

самоуправления                2016               59,8                   59,8

2017               63,1                   63,1

2018               66,3                   66,3

2019               69,6                   69,6

2020               73,1                   73,1

Итого             594,9                  594,9

2.4. Создание   интернет-версий    музеев  Минобразования Чувашии,       2011 -   в пределах

образовательных  учреждений  Чувашии  Минкультуры Чувашии,          2015     бюджетных

и их  интеграция  в  республиканский  РГОУ "Дом детского и                   ассигнований,

образовательный портал  "Образование  юношеского туризма и                   предусмотренных

Чувашии"                              экскурсий "Эткер" <*>                  на основную

деятельность

2.5. Проведение     конкурса      "Лучшая  Минобразования Чувашии,       2011               20,0                   20,0

интернет-версия     образовательного  Минкультуры Чувашии,          2012               21,3                   21,3

учреждения"                           РГОУ "Дом детского и          2013               20,0                   20,0

юношеского туризма и          2014               21,3                   21,3

экскурсий "Эткер"             2015               22,6                   22,6

2016               23,9                   23,9

2017               25,2                   25,2

2018               26,5                   26,5

2019               27,8                   27,8

2020               29,2                   29,2

Итого             237,8                  237,8

2.6. Разработка и  внедрение  современных  Минобразования Чувашии,       2011 -   в пределах

методик   дистанционного    обучения  ГОУ "Чувашский                2020     бюджетных

обучающихся     с     использованием  республиканский институт               ассигнований,

социальных сервисов сети Интернет     образования"                           предусмотренных

на основную

деятельность

2.7. Проведение     конкурса     цифровых  Минобразования Чувашии,       2011               25,0          5,0      30,0

образовательных ресурсов,  созданных  ГОУ "Чувашский                2012               26,6          5,3      31,9

педагогами           образовательных  республиканский институт      2013               20,0          5,7      25,7

учреждений                            образования"                  2014               21,3          6,0      27,3

2015               22,6          6,4      29,0

2016               23,9          6,8      30,7

2017               25,2          7,2      32,4

2018               26,5          7,5      34,0

2019               27,8          7,9      35,7

2020               29,2          8,3      37,5

Итого             248,1         66,1     314,2

2.8. Методическое  сопровождение  системы  Минобразования Чувашии,       2011 -   в пределах

дистанционного      обучения       и  ГОУ "Чувашский                2020     бюджетных

психологической  поддержки  детей  с  республиканский институт               ассигнований,

ограниченными          возможностями  образования"                           предусмотренных

здоровья                                                                     на основную

деятельность

2.9. Создание и функционирование  системы  Минобразования Чувашии,       2013               15,9                   15,9

дистанционного профильного обучения   ГОУ "Чувашский                2014               16,9                   16,9

республиканский институт      2015               17,9                   17,9

образования"                  2016               19,0                   19,0

2017               20,1                   20,1

2018               21,1                   21,1

2019               22,1                   22,1

2020               23,2                   23,2

Итого             156,2                  156,2

2.10. Создание и функционирование  сетевых  Минобразования Чувашии,       2013               10,0                   10,0

сообществ учителей-предметников       ГОУ "Чувашский                2014               10,7                   10,7

республиканский институт      2015               11,3                   11,3

образования"                  2016               12,0                   12,0

2017               12,6                   12,6

2018               13,3                   13,3

2019               13,9                   13,9

2020               14,6                   14,6

Итого              98,4                   98,4

Итого по разделу II           2011              155,0          5,0     160,0

2012              165,1          5,3     170,4

2013              175,9          5,7     181,6

2014              187,4          6,0     193,4

2015              198,5          6,4     204,9

2016              210,4          6,8     217,2

2017              221,9          7,2     229,1

2018              233,2          7,5     240,7

2019              244,7          7,9     252,6

2020              257,0          8,3     265,3

Итого            2049,1         66,1    2115,2

III. Формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры образовательных учреждений

3.1. Обеспечение           педагогических  Минобразования Чувашии,       2011              900,0                  900,0

работников   школ    и    учреждений  органы местного               2012              908,5                  908,5

начального         профессионального  самоуправления                2013              967,6                  967,6

образования      автоматизированными                                2014             1030,4                 1030,4

рабочими местами учителя                                            2015             1092,3                 1092,3

2016             1157,8                 1157,8

2017             1221,5                 1221,5

2018             1282,6                 1282,6

2019             1346,7                 1346,7

2020             1414,0                 1414,0

Итого           11321,4                11321,4

3.2. Оснащение      школ,      учреждений  Минобразования Чувашии,       2011              500,0                  500,0

дополнительного  образования  детей,  органы местного               2012              502,5                  502,5

начального         профессионального  самоуправления                2013              535,2                  535,2

образования              современным                                2014              569,9                  569,9

мультимедийным          компьютерным                                2015              604,1                  604,1

оборудованием,             цифровыми                                2016              640,4                  640,4

образовательными     ресурсами     и                                2017              675,6                  675,6

лицензионным             программным                                2018              709,4                  709,4

обеспечением                                                        2019              744,9                  744,9

2020              782,1                  782,1

Итого            6264,1                 6264,1

3.3. Оснащение     оборудованием      для  Минобразования Чувашии,       2011              200,0                  200,0

организации     локальных      сетей  органы местного               2012              213,0                  213,0

общеобразовательных       учреждений  самоуправления                2013              226,8                  226,8

Чувашской Республики                                                2014              241,6                  241,6

2015              256,1                  256,1

2016              271,5                  271,5

2017              286,4                  286,4

2018              300,7                  300,7

2019              315,7                  315,7

2020              331,5                  331,5

Итого            2643,3                 2643,3

3.4. Создание  инфраструктуры   сервисной  Минобразования Чувашии,       2011 -   в пределах

службы  компьютерного   оборудования  органы местного               2020     бюджетных

образовательных учреждений            самоуправления                         ассигнований,

предусмотренных

на основную

деятельность

3.5. Оснащение            образовательных  Минобразования Чувашии,       2011              300,0                  300,0

учреждений          "платформенными"  органы местного               2012              319,5                  319,5

специализированными     программными  самоуправления                2013              340,3                  340,3

продуктами       для       внедрения                                2014              362,4                  362,4

автоматизированной           системы                                2015              384,1                  384,1

управления           образовательным                                2016              407,2                  407,2

учреждением и  ведения  электронного                                2017              429,6                  429,6

документооборота                                                    2018              451,0                  451,0

2019              473,6                  473,6

2020              497,3                  497,3

Итого            3965,0                 3965,0

3.6. Грантовая поддержка  образовательных  Минобразования Чувашии,       2011              150,0         50,0     200,0

учреждений   по   созданию    модели  ГОУ "Чувашский                2012              159,8         53,3     213,1

"Лучшее  образовательное  учреждение  республиканский институт      2013              170,1         56,7     226,8

в   сфере   внедрения   электронного  образования"                  2014              181,2         60,4     241,6

документооборота"                                                   2015              192,1         64,0     256,1

2016              203,6         67,9     271,5

2017              214,8         71,6     286,4

2018              225,5         75,2     300,7

2019              236,8         78,9     315,7

2020              248,6         82,9     331,5

Итого            1982,5        660,9    2643,4

3.7. Грантовая поддержка  по  созданию  и  Минобразования Чувашии,       2012               80,0                   80,0

реализации   курсов   дистанционного  ГОУ "Чувашский                2013               85,2                   85,2

профильного обучения                  республиканский институт      2014               90,7                   90,7

образования"                  2015               96,2                   96,2

2016              102,0                  102,0

2017              107,6                  107,6

2018              112,9                  112,9

2019              118,6                  118,6

2020              124,5                  124,5

Итого             917,7                  917,7

Итого по разделу III          2011             2050,0         50,0    2100,0

2012             2183,3         53,3    2236,6

2013             2325,2         56,7    2381,9

2014             2476,2         60,4    2536,6

2015             2624,9         64,0    2688,9

2016             2782,5         67,9    2850,4

2017             2935,5         71,6    3007,1

2018             3082,1         75,2    3157,3

2019             3236,3         78,9    3315,2

2020             3398,0         82,9    3480,9

Итого           27094,0        660,9   27754,9

IV. Формирование механизмов стимулирования активизации использования

информационно-коммуникационных технологий в системе образования

4.1. Разработка  и  внедрение   программы  Минобразования Чувашии,       2011               30,0         10,0      40,0

конкурсной поддержки  преподавателей  органы местного               2012               32,0         12,0      44,0

образовательных учреждений,  активно  самоуправления, ГОУ           2013               34,0         13,0      47,0

внедряющих  информационно-коммуника-  "Чувашский                    2014               36,2         14,0      50,2

ционные         технологии         в  республиканский институт      2015               38,4         15,0      53,4

образовательный процесс               образования"                  2016               40,7         17,0      57,7

2017               43,0         19,0      62,0

2018               45,1         21,0      66,1

2019               47,4         23,0      70,4

2020               49,7         25,0      74,7

Итого             396,5        169,0     565,5

4.2. Организация       олимпиады       по  Минобразования Чувашии,       2011               30,0          5,0      35,0

информационным     технологиям     и  ГОУ "Чувашский                2012               32,0          6,0      38,0

программированию   для   обучающихся  республиканский институт      2013               34,0          7,0      41,0

школ,   учреждений   начального    и  образования"                  2014               36,2          8,0      44,2

среднего           профессионального                                2015               38,4          9,0      47,4

образования                                                         2016               40,7         10,0      50,7

2017               42,8         11,0      53,8

2018               45,1         12,0      57,1

2019               47,1         13,0      60,1

2020               49,6         14,0      63,6

Итого             395,9         95,0     490,9

4.3. Организация  республиканской  летней  Минобразования Чувашии,       2011              250,0         50,0     300,0

школы "Мультимедиа" для  обучающихся  органы местного               2012              266,3         60,0     326,3

8 - 10-х   классов   по    ИКТ     и  самоуправления, ГОУ           2013              283,6         70,0     353,6

программированию                      "Чувашский                    2014              302,0         80,0     382,0

республиканский институт      2015              320,1         90,0     410,1

образования"                  2016              339,3        100,0     439,3

2017              358,0        110,0     468,0

2018              375,9        120,0     495,9

2019              394,7        130,0     524,7

2020              414,4        140,0     554,4

Итого            3304,3        950,0    4254,3

4.4. Организация и  проведение  фестиваля  Минобразования Чувашии,       2011               20,0          5,0      25,0

школьных     студий     компьютерной  органы местного               2012               21,3          6,0      27,3

графики и анимации                    самоуправления,               2013               22,7          7,0      29,7

ГОУ "Чувашский                2014               24,2          8,0      32,2

республиканский институт      2015               25,6          9,0      34,6

образования"                  2016               27,1         10,0      37,1

2017               28,6         11,0      39,6

2018               30,1         12,0      42,1

2019               31,6         13,0      44,6

2020               33,2         14,0      47,2

Итого             264,4         95,0     359,4

4.5. Организация         республиканского  Минобразования Чувашии,       2011               50,0         10,0      60,0

конкурса  компьютерного   творчества  органы местного               2012               53,3         12,0      65,3

педагогов  и  обучающихся   (конкурс  самоуправления,               2013               56,5         13,0      69,5

"Лучший урок с использованием  ИКТ",  ГОУ "Чувашский                2014               60,3         14,0      74,3

открытое командное первенство  среди  республиканский институт      2015               64,0         15,0      79,0

школьников  по  программированию   и  образования"                  2016               67,9         17,0      84,9

др.)                                                                2017               71,6         19,0      90,6

2018               75,2         21,0      96,2

2019               78,9         22,0     100,9

2020               82,9         23,0     105,9

Итого             660,6        166,0     826,6

4.6. Организация   дистанционной    игры-  Минобразования Чувашии,       2011               20,0         20,0      40,0

конкурса     "Инфознайка"         по  ГОУ "Чувашский                2012               21,0         25,0      46,0

информационным технологиям            республиканский институт      2013               22,7         30,0      52,7

образования"                  2014               24,2         35,0      59,2

2015               25,6         40,0      65,6

2016               27,1         45,0      72,1

2017               28,6         50,0      78,6

2018               30,1         55,0      85,1

2019               31,6         60,0      91,6

2020               33,2         65,0      98,2

Итого             264,1        425,0     689,1

4.7. Проведение  межрегиональной  научно-  Минобразования Чувашии,       2011               13,8          5,0      18,8

практической     конференции      по  Госкомсвязьинформ             2012               14,7         25,0      39,7

проблемам             информатизации  Чувашии,                      2013               15,7         30,0      45,7

образования                           ГОУ "Чувашский                2014               16,7         35,0      51,7

республиканский институт      2015               17,7         40,0      57,7

образования"                  2016               18,7         45,0      63,7

2017               19,8         50,0      69,8

2018               20,7         55,0      75,7

2019               21,8         60,0      81,8

2020               22,9         65,0      87,9

Итого             182,5        410,0     592,5

4.8. Проведение семинаров,  тренингов  по  Минобразования Чувашии,       2011 -   в пределах

актуальным  вопросам  управления   и  Госкомсвязьинформ             2020     бюджетных

организации  системы  образования  в  Чувашии,                               ассигнований,

современных        условиях        с  ГОУ "Чувашский                         предусмотренных

использованием ИКТ                    республиканский                        на основную

институт образования"                  деятельность

4.9. Организация     курсов     повышения  Минобразования Чувашии,       2011 -   в пределах

квалификации      педагогов       по  ГОУ "Чувашский                2020     бюджетных

использованию  ИКТ  в   обучении   и  республиканский институт               ассигнований,

управлении       общеобразовательным  образования"                           предусмотренных

учреждением                                                                  на основную

деятельность

4.10. Организация     курсов     повышения  Минобразования Чувашии,       2011 -   в пределах

квалификации педагогов  по  методике  ГОУ "Чувашский                2020     бюджетных

разработки        и        внедрения  республиканский институт               ассигнований,

инновационных    учебно-методических  образования"                           предусмотренных

комплексов        и         цифровых                                         на основную

образовательных ресурсов                                                     деятельность

Итого по разделу IV           2011              413,8        105,0     518,8

2012              440,6        146,0     586,6

2013              469,2        170,0     639,2

2014              499,8        194,0     693,8

2015              529,8        218,0     747,8

2016              561,5        244,0     805,5

2017              592,4        270,0     862,4

2018              622,2        296,0     918,2

2019              653,1        321,0     974,1

2020              685,9        346,0    1031,9

Итого            5468,3       2310,0    7778,3

Итого по Программе            2011             6288,8       1340,0    7628,8

2012             6697,6       1461,4    8159,0

2013             7132,9       1570,7    8703,6

2014             7596,6       1685,7    9282,3

2015             8052,3       1799,2    9851,5

2016             8535,5       1920,3   10455,8

2017             9004,9       2038,5   11043,4

2018             9455,2       2152,8   11608,0

2019             9927,9       2270,7   12198,6

2020            10424,3       2393,2   12817,5

Итого           83116,0      18632,5  101748,5

--------------------------------

<*> Мероприятия, предусмотренные Программой, осуществляются по согласованию с исполнителем.

Приложение N 3

к республиканской целевой программе

"Развитие единой образовательной

информационной среды в Чувашской

Республике на 2011 - 2020 годы"

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ

СРЕДЫ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2011 - 2020 ГОДЫ"

Эффективность реализации республиканской целевой программы "Развитие единой образовательной информационной среды в Чувашской Республике на 2011 - 2020 годы" определяется на основе следующих индикаторов:

1. Численность обучающихся в расчете на один персональный компьютер в общеобразовательных учреждениях, человек, - относительный индикатор, характеризующий изменение количества учащихся по сравнению с количеством компьютеров.

Данный индикатор вычисляется путем деления количества учащихся общеобразовательных учреждений на общее число компьютеров, используемых в образовательных учреждениях.

Источниками информации для расчета индикатора являются ведомственная информация, подготовленная на основе сведений, представленных органами управления образованием муниципальных районов и городских округов, и статистическая отчетность Д-4.

2. Удельный вес обучающихся, охваченных мероприятиями в дистанционной форме, процентов, - относительный индикатор, характеризующий изменение доли обучающихся, охваченных дистанционными мероприятиями.

Данный индикатор определяется как отношение числа обучающихся, охваченных дистанционными мероприятиями, к общей численности учащихся общеобразовательных учреждений.

Источником информации для расчета индикатора является ведомственная информация, подготовленная на основе сведений, представленных органами управления образованием муниципальных районов и городских округов.

3. Удельный вес учителей, охваченных дистанционными формами повышения квалификации, процентов, - относительный индикатор, характеризующий изменение доли учителей, охваченных дистанционными курсами повышения квалификации.

Данный индикатор определяется как отношение числа учителей, охваченных дистанционным обучением, к общему числу учителей общеобразовательных учреждений.

Источниками информации для расчета индикатора являются ведомственная информация, подготовленная на основе сведений, представленных органами управления образованием муниципальных районов и городских округов, и статистическая отчетность РИК-76, РИК-83.

4. Удельный вес образовательных учреждений, в которых внедрены ИКТ в управлении, процентов, - относительный индикатор, характеризующий изменение доли образовательных учреждений, внедряющих автоматизированные системы управления образовательным процессом.

Данный индикатор определяется как отношение числа образовательных учреждений, использующих автоматизированные рабочие места, к общему числу общеобразовательных учреждений.

Источником информации для расчета индикатора является ведомственная информация, подготовленная на основе сведений, представленных органами управления образованием муниципальных районов и городских округов.