- КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 сентября 2008 г. N 277

О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

"МОЛОДЕЖЬ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 2011 - 2020 ГОДЫ"

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР

от 02.07.2010 N 212, от 13.04.2011 N 143, от 25.04.2012 N 164)

В целях совершенствования комплексной системы мер по реализации государственной молодежной политики, дальнейшего развития и укрепления правовых, экономических и организационных условий гражданского становления и социальной самореализации молодежи, поддержки деятельности молодежных объединений, движений и инициатив Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Принять прилагаемую республиканскую целевую программу "Молодежь Чувашской Республики: 2011 - 2020 годы" (далее - Программа).

2. Утвердить государственным заказчиком Программы Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.

3. Установить, что:

при подготовке проектов законов Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период Программа ежегодно включается в перечень республиканских целевых программ Чувашской Республики, подлежащих финансированию за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики;

объем финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики;

финансирование Программы осуществляется после ее утверждения законами Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

4. Органам исполнительной власти Чувашской Республики обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

5. Рекомендовать:

органам местного самоуправления разработать и утвердить аналогичные муниципальные целевые программы;

организациям, независимо от форм собственности, принять активное участие в реализации мероприятий Программы.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

С.ГАПЛИКОВ

- Принята

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 19.09.2008 N 277

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"МОЛОДЕЖЬ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 2011 - 2020 ГОДЫ"

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР

от 02.07.2010 N 212, от 13.04.2011 N 143, от 25.04.2012 N 164)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование       - республиканская целевая программа "Молодежь  Чувашской

Программы            Республики: 2011 - 2020 годы"

Дата принятия      - распоряжение Правительства Российской Федерации от  18

решения              декабря 2006 г. N 1760-р;

о разработке         Закон Чувашской Республики от 15 ноября 2007 г.  N  70

Программы            "О государственной молодежной политике";

постановление Кабинета Министров Чувашской  Республики

от   1   августа   2008   г.   N   230   "О   перечнях

республиканских  и  ведомственных  целевых   программ,

предлагаемых  к  финансированию  из   республиканского

бюджета Чувашской Республики в 2009 - 2011 годах"

Государственный    - Министерство   образования   и   молодежной   политики

заказчик             Чувашской Республики

Программы

Государственный    - Министерство   образования   и   молодежной   политики

заказчик -           Чувашской Республики

координатор

Программы

Основной           - Министерство   образования   и   молодежной   политики

разработчик          Чувашской Республики

Программы

Цель Программы     - создание  условий  для  активного  включения   молодых

граждан    в     процесс     социально-экономического,

общественно-политического   и   культурного   развития

Чувашии

Задачи Программы   - совершенствование        нормативно-правового        и

методического обеспечения  реализации  государственной

молодежной политики;

разработка и внедрение эффективных  моделей  работы  с

различными  категориями  молодежи;

формирование  и  совершенствование  форм   и   методов

общественно-государственного партнерства в  реализации

государственной молодежной политики;

создание     системы     государственной     поддержки

талантливой и одаренной молодежи;

создание системы государственной поддержки молодежи  в

трудной жизненной ситуации;

развитие    системы    информационного     обеспечения

государственной молодежной политики;

внедрение   новых    форм    мониторинга    реализации

государственной молодежной политики;

создание  системы  государственной  поддержки развития

молодежного предпринимательства

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 212,

от 13.04.2011 N 143, от 25.04.2012 N 164)

Важнейшие целевые  - удельный  вес  подростков,  охваченных   деятельностью

индикаторы           детских общественных организаций и объединений, к 2020

и показатели         году достигнет 79,7 процента;

удельный вес молодых людей,  охваченных  деятельностью

молодежных  общественных  объединений,  к  2020   году

достигнет 30 процентов;

количество     структурных     образований     молодых

специалистов в организациях к 2020 году увеличится  до

65;

количество  центров  студенческой  занятости  на  базе

учреждений профессионального образования к  2020  году

достигнет 28;

удельный   вес    призывной    молодежи,    охваченной

допризывной подготовкой,  к  2020  году  достигнет  80

процентов;

обеспечение  эффективности  деятельности  Министерства

образования и молодежной политики Чувашской Республики

в сфере государственных закупок

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 212,

от 13.04.2011 N 143, от 25.04.2012 N 164)

Сроки реализации   - 2011 - 2020 годы

Программы

Объемы             - предполагаемый общий объем финансирования Программы за

и источники          2011  -  2020  годы  составляет  65303,1  тыс.  рублей

финансирования       (в ценах 2008 года), в том числе:

Программы            в 2011 году - 2585,6 тыс. рублей;

в 2012 году - 2874,5 тыс. рублей;

в 2013 году - 6170,2 тыс. рублей;

в 2014 году - 6543,5 тыс. рублей;

в 2015 году - 6909,7 тыс. рублей;

в 2016 году - 7319,5 тыс. рублей;

в 2017 году - 7675,8 тыс. рублей;

в 2018 году - 8030,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 8402,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 8792,1 тыс. рублей;

из них средства:

федерального  бюджета  -  4500,0   тыс.  рублей   (6,9

процента), в том числе:

в 2011 году - 450,0 тыс. рублей;

в 2012 году - 450,0 тыс. рублей;

в 2013 году - 450,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 450,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 450,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 450,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 450,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 450,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 450,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 450,0 тыс. рублей;

республиканского   бюджета   Чувашской   Республики  -

55399,8 тыс. рублей (84,8 процента), в том числе:

в 2011 году - 1765,6 тыс. рублей;

в 2012 году - 2012,7 тыс. рублей;

в 2013 году - 5275,2 тыс. рублей;

в 2014 году - 5609,0 тыс. рублей;

в 2015 году - 5936,7 тыс. рублей;

в 2016 году - 6297,5 тыс. рублей;

в 2017 году - 6622,8 тыс. рублей;

в 2018 году - 6947,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 7288,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 7645,1 тыс. рублей;

внебюджетных  источников  -  5403,3  тыс.  рублей (8,3

процента), в том числе:

в 2011 году - 370,0 тыс. рублей;

в 2012 году - 411,8 тыс. рублей;

в 2013 году - 445,0 тыс. рублей;

в 2014 году - 484,5 тыс. рублей;

в 2015 году - 523,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 572,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 603,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 633,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 664,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 697,0 тыс. рублей

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 164)

Ожидаемые          - социальная эффективность:

конечные             повышение эффективности реализации программ и проектов

результаты           общественных  объединений,   связанных   с   развитием

реализации           социальной  активности  и  потенциала   подростков   и

Программы            молодежи  в  различных  сферах   общественной   жизни,

и показатели         увеличение охвата подростков и молодежи  деятельностью

социальной           молодежных общественных объединений;

и бюджетной          формирование  у  молодежи  патриотизма,   уважения   к

эффективности        истории,  культуре,  традициям  чувашского  народа   и

других  национальностей,   проживающих   в   Чувашской

Республике;

содействие   социальной    адаптации    и    повышению

конкурентоспособности молодежи на  рынке  труда,  рост

числа структурных образований молодых  специалистов  в

организациях;

расширение возможностей сезонной и вторичной занятости

подростков  и  молодежи,   рост   количества   центров

студенческой    занятости    на    базе     учреждений

профессионального образования;

достижение    комплексной     оценки     эффективности

деятельности  Министерства  образования  и  молодежной

политики Чувашской Республики в сфере  государственных

закупок уровня умеренно эффективной

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 212,

от 25.04.2012 N 164)

Система            - контроль за ходом  выполнения  Программы  осуществляет

организации          Министерство   образования   и   молодежной   политики

контроля             Чувашской    Республики.    Исполнители    мероприятий

за исполнением       Программы  ежегодно  к  15  февраля   до   2021   года

Программы            представляют информацию о ходе реализации  мероприятий

Программы  в  Министерство  образования  и  молодежной

политики Чувашской Республики.

Министерство   образования   и   молодежной   политики

Чувашской Республики начиная с 2011 года ежегодно к  1

марта  до  2021  года  представляет   в   Министерство

экономического  развития,  промышленности  и  торговли

Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской

Республики  доклад  о  ходе  работ  по   Программе   и

эффективности использования финансовых средств.

По окончании срока реализации  Программы  Министерство

образования и молодежной политики Чувашской Республики

до 20 февраля  2021  г.  представляет  в  Министерство

экономического  развития,  промышленности  и  торговли

Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской

Республики  на  согласование   доклад   о   реализации

Программы  и  эффективности  использования  финансовых

средств за весь период ее реализации.

После  согласования  с  Министерством   экономического

развития,   промышленности   и   торговли    Чувашской

Республики   и   Министерством   финансов    Чувашской

Республики   Министерство  образования  и   молодежной

политики  Чувашской  Республики   до  1 марта  2021 г.

представляет в Кабинет Министров Чувашской  Республики

доклад   о  реализации   Программы   и   эффективности

использования  финансовых  средств  за  весь период ее

реализации.

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 212,

от 13.04.2011 N 143)

- Введение

Республиканская целевая программа "Молодежь Чувашской Республики: 2011 - 2020 годы" (далее - Программа) направлена на создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Чувашии.

Программа разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1760-р, Законом Чувашской Республики от 15 ноября 2007 г. N 70 "О государственной молодежной политике", постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 августа 2008 г. N 230 "О перечнях республиканских и ведомственных целевых программ, предлагаемых к финансированию из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2009 - 2011 годах".

Настоящая Программа является логическим продолжением и развитием республиканских целевых программ "Молодежь Чувашской Республики: 1997 - 2000 годы", "Молодежь Чувашской Республики: 2001 - 2002 годы", "Молодежь Чувашской Республики: 2003 - 2005 годы", "Молодежь Чувашской Республики: 2006 - 2010 годы" и ориентиром для разработки и реализации соответствующих программ в муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики.

- I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

Программные мероприятия по реализации государственной молодежной политики представляют собой целостную систему мер нормативно-правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, научно-методического, информационного, кадрового характера, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и Чувашии.

За время реализации республиканских целевых программ "Молодежь Чувашии" с 1997 года созданы организационные основы государственной молодежной политики и отработаны механизмы ее реализации.

Анализ основных республиканских целевых программ в сфере экономики, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физической культуры и спорта, экологии подтверждает, что в республике имеется основа для более активного и созидательного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

На сегодняшний день 26,3 процента населения Чувашской Республики составляют граждане в возрасте 14 - 30 лет. 48 процентов молодежи занято в экономике республики.

Одним из основных направлений реализации государственной молодежной политики является поддержка молодых граждан, в том числе в решении жилищных проблем. В 2008 году на предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" Чувашской Республике из федерального бюджета было выделено 287126,07 тыс. рублей. На софинансирование социальных выплат направлены средства республиканского бюджета Чувашской Республики в объеме 274752,0 тыс. рублей. Молодым семьям выдано 810 свидетельств о праве на получение социальных выплат. В 2006 - 2007 годах в рамках приоритетного национального проекта "Развитие АПК" молодым семьям и специалистам, проживающим и работающим на селе, предоставлялись субсидии на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. На финансирование указанных мероприятий из федерального бюджета в республиканский бюджет Чувашской Республики перечислено 75,2 млн. рублей, обеспечены жильем 565 молодых специалистов и их семьи, проживающие и работающие в сельской местности (100,9 процента к плану) и введено 28,7 тыс. кв. метров жилья (101,8 процента).

Одной из основных задач, стоящих перед обществом и государством, является подготовка высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда, обладающих высоким уровнем профессиональной компетенции и владеющих знаниями о современных производственных технологиях. В целях повышения качества подготовки рабочих кадров созданы 5 учебных комплексов, реализующих интегрированные программы начального и среднего профессионального образования, 3 техникума стали структурными подразделениями ведущих вузов России. На базе крупных промышленных предприятий республики функционируют 46 стажерских площадок для прохождения практики студентами.

Принятые меры по трудоустройству выпускников вузов (создание вузовских центров по трудоустройству, договорная подготовка) позволили снизить долю выпускников, состоящих на учете в службах занятости в качестве безработных (2007 г. - 4,7 процента, 2006 г. - 10,1 процента). Уменьшилось количество зарегистрированных безработных граждан среди молодежи (с 11871 человека на 1 января 2007 г. до 9673 человек на 1 января 2008 года). В целом по республике уровень безработицы на 1 января 2008 г. составил 1,4 процента.

Разрабатываются специальные программы, направленные на обеспечение занятости студентов в свободное от учебы время, такие как "Творческая мастерская", "Курьерская служба". В вузах республики создаются юридические клиники, консалтинговые службы, центры по трудоустройству студентов и работе с выпускниками, которые проводят маркетинговые исследования на рынке образовательных услуг Чувашии.

В текущем году во всех районах и городах республики была организована работа 232 подростковых трудовых бригад, в которых задействовано около 5 тыс. подростков, в том числе 522 - из числа "трудных".

В рамках реализации мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время Республиканской молодежной биржей труда совместно с органами службы занятости было заключено более 600 договоров на организацию свыше 9,5 тыс. временных рабочих мест с охватом около 11 тыс. подростков.

В Чувашии действует Чувашское региональное отделение Молодежного общероссийского движения "Российские студенческие отряды", объединяющее строительные, педагогические и сервисные отряды. В 2008 году осуществляют деятельность 46 педагогических, 46 строительных, 10 сельскохозяйственных и 23 сервисных отрядов (более 4000 человек).

Проблема становления молодежи неразрывно связана с возможностями ее профессионального роста, активного участия в деятельности предприятия, материальной и моральной удовлетворенности трудом. Сегодня в организациях восстанавливаются различные формы работы с молодыми кадрами, позволяющие сократить сроки их социальной адаптации.

К 2008 году в 2 раза возросло количество советов молодых специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях республики (в 2006 году - 58). Создаются объединения молодежи на уровне сельских поселений. Активно развивается движение советов работающей молодежи на ОАО "Химпром", ОАО "Чебоксарский агрегатный завод", ОАО "Шумерлинский завод специализированных автомобилей", ОАО "Завод "Электроприбор" (г. Алатырь), ОАО "Промтрактор", ОАО "Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры", ОАО "Ядринский мясокомбинат", ЗАО МСО "Моргаушская". В республике сложилась система традиционных мероприятий, среди них - конкурсы на лучшую организацию работы с молодежью на предприятиях и в организациях, на лучший Совет молодежи "Профи", "Лучший наставник молодежи" и др.

Одним из направлений государственной молодежной политики является формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Сегодня в республике действуют около 30 военно-патриотических клубов и объединений, 49 отрядов юных космонавтов. Итогом работы, проводимой в течение года в учебных заведениях и патриотических клубах, являются республиканские юнармейские игры "Зарница" и "Орленок", в которых принимают участие около 1000 юнармейцев со всей республики. Ежегодно, начиная с 2004 года, проводятся слет юнармейских отделений, конкурс "Я - гражданин России", спартакиада допризывной молодежи, слет отрядов юных космонавтов и др.

В 2001 - 2008 годах совершенствовалась система организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. В целом по республике в текущем году всеми формами организованного отдыха и оздоровления охвачено 120,7 тыс. детей и подростков, или около 80 процентов от общего количества детей в возрасте 6 - 15 лет, проживающих в республике (в 2007 году - 77 процентов). Увеличение числа охваченных оздоровлением и отдыхом происходит в основном за счет лагерей дневного пребывания и так называемых малозатратных форм отдыха (образовательные лагеря различных профилей, слеты лидеров детского общественного движения, лагеря труда и отдыха, а также походы, турслеты, экскурсии (не менее 3-х дней), которых в 2008 году проведено более тысячи.

С 2005 года проводятся профильные смены с этнокультурной программой "Эткер" ("Наследие") для приобщения детей чувашской диаспоры к истокам родного языка и культуры, знакомства с историей, традициями. Ежегодно дети из более чем 10 регионов (Башкортостан, Татарстан, Самарская, Ульяновская, Оренбургская, Пензенская, Тюменская области, гг. Москва, Санкт-Петербург и др.), погружаясь в этнокультурную среду в творческих лабораториях, мастер-классах, приобретают навыки владения чувашским языком, изучают песни, танцы, знакомятся с ремеслами предков. Этому способствуют ролевые сюжетные игры "День этнографа", "День знатоков этнической истории народа", инсценированные представления "Уяв", "Чувашия - край ста тысяч песен и вышивок", "Чувашский национальный костюм" и др.

В республике создана многоуровневая система профилактики злоупотребления психоактивными веществами среди несовершеннолетних и молодежи, реализуются комплексные целевые программы. В пределах своей компетенции органами управления образованием, образовательными учреждениями, службой практической психологии образования проводится целенаправленная работа по защите прав несовершеннолетних, профилактике правонарушений, созданию единого реабилитационного пространства на основе взаимодействия всех субъектов профилактики. В 2008 году сохраняется тенденция снижения детской и подростковой преступности. По итогам 7 месяцев сократился уровень детской и подростковой преступности, в том числе количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, с 898 до 884, или на 1,6 процента. Количество несовершеннолетних, принимавших участие в совершении преступлений, сократилось с 858 до 612, или на 28,7 процента.

Накоплен значительный опыт по внедрению новых воспитательных технологий организации индивидуальной профилактической работы с детьми и подростками (программы развития ребенка, классного коллектива, работы с семьей и др.). По данным программам работают более 12 процентов классных руководителей. В 7 раз увеличилось количество участников республиканского конкурса классных руководителей. Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики создан банк данных мини-проектов по социально-реабилитационной работе с несовершеннолетними из семей группы риска и молодежи с девиантным поведением. В рамках республиканской акции "Молодежь за здоровый образ жизни" (март - апрель, октябрь - ноябрь) ежегодно муниципалитетами проводится более 1500 мероприятий, в которых участвуют свыше 80 тыс. человек.

Получила дальнейшее развитие психологическая служба образования, которая осуществляет адресную работу с детьми группы социального риска. В республике функционируют 30 центров (служб) психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам (в 2000 году - 10), работают 369 психологов, 325 социальных педагогов, 211 логопедов, которые ведут активную работу по консультированию (17,3 тыс. человек), диагностике (19,0 тыс. человек) и коррекции (4,5 тыс. человек) несовершеннолетних, относящихся к группе социального риска; в 11 городах и районах на базе муниципальных психологических служб действуют "телефоны экстренной психологической помощи".

На базе Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики действует "Лаборатория здоровья", которой разработано 6 постоянно действующих модульных семинаров (обучено более 800 педагогов); проведены конкурсы коррекционно-развивающих программ психолого-педагогического сопровождения детей с отклоняющимся поведением; мини-проектов "Урок здоровья", программ профилактики табакокурения "Дыши легко"; отрядов волонтерских команд.

С января 2008 года реализуется проект - победитель всероссийского конкурса общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" (грант в сумме 1,5 млн. рублей) по формированию и развитию волонтерских команд здоровья "Я, ты, он, она: мы - здоровая страна!". В рамках данного проекта Фонд поддержки социальных и культурных программ "Чувашия" в тесном сотрудничестве с образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, общественными организациями осуществляет подготовку по сетевому принципу волонтерских команд здоровья, создает ресурсные центры развития и поддержки волонтерского движения за здоровый образ жизни.

В рамках реализации международной программы "Полезная практика - реальные альтернативы" в 10 профессиональных училищах и ссузах республики проведено более 750 занятий, лекций и тренингов, обучено 45 педагогических работников, более 2,1 тыс. учащихся.

В Чувашской Республике постоянно совершенствуется работа в области поддержки творчески устремленной молодежи. В целях поощрения молодых деятелей науки, техники и производства, литературы, культуры и искусства, образования, воспитания и молодежной политики, здравоохранения, охраны окружающей среды и спорта ежегодно в 4 номинациях присуждаются Государственные молодежные премии Чувашской Республики. Начиная с 1997 года государственных премий удостоено около 70 молодых людей. С 2002 года учреждены стипендии для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность. Всего назначено 6000 стипендий, выплата по которым на сегодняшний день составила около 74 млн. рублей. Проводятся молодежные творческие конкурсы, фестиваль языков, конференции, в которых принимает участие более 100 тыс. человек.

С 1998 года проходит республиканский конкурс инновационных и вариативных программ в сфере реализации государственной молодежной политики. За последние годы в конкурсе приняло участие более 700 проектов и программ, 40 процентов из которых были признаны победителями.

Более 100 молодых талантов Чувашии получили премии Президента Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта "Образование". В 2006 - 2007 годах лауреатами указанной премии стали 129 молодых человек из Чувашской Республики, общая сумма премии составляет 4620 тыс. рублей.

В последние годы отмечается повышение интереса подрастающего поколения к художественному творчеству, участию в различных видах музыкальных, хореографических, вокальных, фольклорных объединений, техническим и прикладным видам творчества. Стали традиционными республиканские конкурс творческих работ "Сердце матери", конференция-фестиваль "Эксельсиор", игры КВН и др. В настоящее время в республике действуют 56 команд КВН.

Активно ведется координационная работа по привлечению талантливой молодежи в науку. Всего в учреждениях высшего профессионального образования научно-исследовательской работой охвачено более 50 процентов учащейся молодежи.

Развивается и студенческое движение. В настоящее время во всех учреждениях высшего профессионального образования действуют 25 студенческих клубов, тогда как в 2005 году их было лишь 4.

Ежегодно в сфере государственной молодежной политики проводится более десятка крупных мероприятий, направленных на духовное развитие молодежи. Стали традиционными республиканский фестиваль студенческого творчества "Студенческая весна", Международный фестиваль молодежной субкультуры регионов России "Кофемолка" и др.

В республике проводится более 300 спортивных мероприятий разного уровня, количество участников которых ежегодно возрастает. Сохранилась традиция проведения республиканских турниров по хоккею "Золотая шайба", по футболу "Кожаный мяч", "Футбол - игра народная", соревнований по пожарно-прикладному спорту и другим видам спорта, спартакиады учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального образования и др.

Сохранена и развивается сеть спортивных школ, кружков, секций, групп спортивно-оздоровительной и начальной подготовки, продленного дня, в которых занимается около 77 процентов школьников. Функционируют центры здоровья. В вузах республики организовано 67 спортивных секций, в которых занято более 1500 человек.

Активная поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений со стороны органов государственной власти республики привела к росту их количества. Сегодня в Чувашии действует более 500 детских общественных объединений с охватом более 120 тыс. человек и около 210 молодежных общественных объединений, в которых состоит свыше 23 тыс. человек. Каждый пятый школьник вовлечен в активную общественную деятельность.

На сегодняшний день в республике создана система подготовки лидеров ученического, студенческого самоуправления, детских, молодежных, общественных объединений, охватывающая около 80 тыс. человек. Ежегодно проводится около 120 республиканских мероприятий, направленных на формирование лидерского потенциала, в том числе ежеквартальные школы актива и ученического самоуправления, лагеря активистов детских и молодежных общественных организаций и объединений "Лидер", инструктивно-методические семинары и мастер-классы, детских и молодежных общественных организаций и объединений (номинация "Лидер").

Проводятся конкурсы детских и молодежных общественных организаций, юных краеведов и экологов, космонавтов, военно-патриотических и спортивных клубов, реализуются программы развития движения отрядов юных космонавтов, юнармейских отделений, юных экологов, молодых лидеров, детско-юношеского геологического движения, юных инспекторов движения и др.

Важнейшим элементом молодежной политики является создание системы информационного обеспечения молодежи. Решению поставленных задач способствовали такие мероприятия, как выпуск информационно-методической литературы, брошюр, посвященных наиболее актуальным проблемам в сфере государственной молодежной политики. Среди них - сборник "Молодежь Чувашии", справочники "Молодежные общественные объединения Чувашской Республики", "Лучшие социальные проекты молодежи". На сайтах администраций муниципальных образований республики открыты баннеры по молодежной тематике, проводятся конкурсы на лучшие публикации и передачи, отражающие молодежную проблематику.

Чрезвычайно важным является обеспечение работы с подростками и молодежью по месту жительства. Развитие муниципальной инфраструктуры молодежной политики, реализация принятых муниципальных целевых программ позволяют организовать работу с молодежью более комплексно. В каждом муниципальном образовании республики с молодыми людьми работают специалисты администраций.

Настоящая Программа максимально учитывает различные тенденции, существующие и возникающие в молодежной среде, среди которых следует отметить стремление к:

получению образования, соответствующего современному мировому уровню, позволяющего получить гарантированную работу с высоким заработком и возможностью карьерного роста;

самостоятельности и финансовой независимости от родителей;

получению (дотируемых и бесплатных) услуг учреждений социальной инфраструктуры (спорт, культура и др.), участию в городских программах;

самостоятельному решению своих проблем внутри образовательных учреждений, в своем населенном пункте;

информированности о возможностях дополнительного заработка;

освоению новых знаний на основе современных образовательных технологий;

сохранению здоровья;

общению и владению информацией посредством технологий мобильной связи и Интернет;

развитию и совершенствованию лидерских способностей, самореализации в различных областях городского хозяйства, в том числе на государственной гражданской службе.

Программа предусматривает взаимодействие органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления по вопросам молодежной политики.

Программа рассчитана на четкое, с широким охватом распределение мероприятий по всем уровням и направлениям молодежной политики Чувашской Республики.

Отличительной чертой Программы является усиление научно-методического сопровождения и мониторинга молодежной политики.

В настоящее время приоритетными направлениями государственной молодежной политики в Чувашской Республике являются:

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях развития;

развитие созидательной активности молодежи;

интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.

- II. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью Программы является создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Чувашии.

Задачи Программы:

совершенствование нормативно-правового и методического обеспечения реализации государственной молодежной политики;

разработка и внедрение эффективных моделей работы с различными категориями молодежи;

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 212, от 25.04.2012 N 164)

формирование и совершенствование форм и методов общественно-государственного партнерства в реализации государственной молодежной политики;

создание системы государственной поддержки талантливой и одаренной молодежи;

создание системы государственной поддержки молодежи в трудной жизненной ситуации;

развитие системы информационного обеспечения государственной молодежной политики;

внедрение новых форм мониторинга реализации государственной молодежной политики;

создание системы государственной поддержки развития молодежного предпринимательства.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2011 N 143)

Сроки реализации Программы - 2011 - 2020 годы.

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы в приложении N 1.

- III. Перечень программных мероприятий

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Мероприятия Программы распределены по шести направлениям (приложение N 2).

- IV. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и внебюджетных источников.

- Объемы и источники финансирования Программы

по годам ее реализации

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 164)

| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Федеральный бюджет | 4500,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 55399,8 | 1765,6 | 2012,7 | 5275,2 | 5609,0 | 5936,7 | 6297,5 | 6622,8 | 6947,2 | 7288,0 | 7645,1 |
| Внебюджетные источники | 5403,3 | 370,0 | 411,8 | 445,0 | 484,5 | 523,0 | 572,0 | 603,0 | 633,0 | 664,0 | 697,0 |
| Итого | 65303,1 | 2585,6 | 2874,5 | 6170,2 | 6543,5 | 6909,7 | 7319,5 | 7675,8 | 8030,2 | 8402,0 | 8792,1 |

Исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики объемы средств, направляемых на реализацию Программы, могут уточняться.

Средства федерального бюджета и внебюджетных источников подлежат привлечению в случае установления соответствующих расходных обязательств нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и привлеченных партнеров.

- V. Механизм реализации Программы

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 212)

Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления, осуществляющих меры по выполнению Программы, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с исполнителями Программы, а также общий контроль за реализацией Программы.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля до 2021 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики начиная с 2011 года ежегодно к 1 марта до 2021 года представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2011 N 143)

По окончании срока реализации Программы Министерство образования Чувашской Республики до 20 февраля 2021 г. представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики на согласование доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2011 N 143)

После согласования с Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерством финансов Чувашской Республики Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики до 1 марта 2021 г. представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2011 N 143)

- VI. Оценка социальной эффективности Программы

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 02.07.2010 N 212)

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основании следующих показателей:

повышение эффективности реализации программ и проектов общественных объединений, связанных с развитием социальной активности и потенциала подростков и молодежи в различных сферах общественной жизни, увеличение охвата подростков и молодежи деятельностью молодежных общественных объединений;

формирование у молодежи патриотизма, уважения к истории, культуре, традициям чувашского народа и других национальностей, проживающих в Чувашской Республике;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 164)

абзацы четвертый - пятый исключены. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 164;

содействие социальной адаптации и повышению конкурентоспособности молодежи на рынке труда, рост числа структурных образований молодых специалистов в организациях;

расширение возможностей сезонной и вторичной занятости подростков и молодежи, рост количества центров студенческой занятости на базе учреждений профессионального образования;

достижение комплексной оценки эффективности деятельности Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики в сфере государственных закупок уровня умеренно эффективной.

Социальная эффективность Программы будет выражена в формировании социальных и гражданских компетентностей, инициативности и предприимчивости, способности к самовыражению молодежи и активном участии ее в решении задач социально-экономического развития Чувашской Республики.

Эффективность реализации Программы определяется уровнем достижения показателей и индикаторов в соответствии с Методикой расчета эффективности реализации Программы (приложение N 3).

- Приложение N 1

к республиканской целевой программе

"Молодежь Чувашской Республики:

2011 - 2020 годы"

ИНДИКАТОРЫ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"МОЛОДЕЖЬ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 2011 - 2020 ГОДЫ"

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 164)

| N п/п | Наименование показателей | Период реализации Программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 - 2020 |
| 1. | Удельный вес подростков, охваченных деятельностью детских общественных организаций и объединений, процентов | 65,8 | 67,0 | 68,2 | 69,5 | 71,2 | 79,7 |
| 2. | Удельный вес молодых людей, охваченных деятельностью молодежных общественных объединений, процентов | 15,7 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 20,0 | 30,0 |
| 3. | Количество структурных образований молодых специалистов в организациях, единиц | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 65 |
| 4. | Количество центров студенческой занятости на базе учреждений профессионального образования, единиц | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 28 |
| 5 | Количество созданных субъектов малого и среднего предпринимательства с участием молодежи, единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 6. | Комплексная оценка эффективности деятельности Минобразования Чувашии в сфере государственных закупок | умеренно эффективная |  |  |  |  |  |

- Приложение N 2

к республиканской целевой программе

"Молодежь Чувашской Республики:

2011 - 2020 годы"

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: 2011 - 2020 ГОДЫ"

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР

от 02.07.2010 N 212, от 13.04.2011 N 143, от 25.04.2012 N 164)

┌───────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────┐

│   N   │     Наименование мероприятий     │       Исполнители       │Срок  │      Объем финансирования, тыс. рублей      │

│  п/п  │                                  │                         │испол-├───────────────────────────────────┬─────────┤

│       │                                  │                         │нения │            в том числе            │  всего  │

│       │                                  │                         │(годы)├───────────┬─────────────┬─────────┤         │

│       │                                  │                         │      │федеральный│республикан- │внебюд-  │         │

│       │                                  │                         │      │бюджет <*> │ский бюджет  │жетные   │         │

│       │                                  │                         │      │           │Чувашской    │источники│         │

│       │                                  │                         │      │           │Республики   │         │         │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│   1   │                2                 │            3            │  4   │     5     │      6      │    7    │    8    │

├───────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────┴──────┴───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┤

│                           I. Повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью                            │

├───────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│   1.1.│Разработка  и  внедрение   системы│Минфин Чувашии,          │2011  │     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │нормативного            подушевого│Минобразования Чувашии,  │      │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │финансирования молодежной политики│органы местного          │      │                                             │

│       │в    муниципальных    образованиях│самоуправления <**>      │      │                                             │

│       │Чувашской Республики              │                         │      │                                             │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────┤

│   1.2.│Разработка  проектов   нормативных│Минобразования Чувашии,  │2011 -│     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │правовых     актов,     концепций,│органы исполнительной    │2020  │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │программ,             методических│власти Чувашской         │      │                                             │

│       │рекомендаций      по      развитию│Республики               │      │                                             │

│       │направлений        государственной│                         │      │                                             │

│       │молодежной политики               │                         │      │                                             │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────┤

│   1.3.│Организация мониторинга реализации│Минобразования Чувашии   │2011 -│     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │молодежной       политики        в│                         │2020  │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │муниципальных образованиях        │                         │      │                                             │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┤

│   1.4.│Проведение        республиканского│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │     15,00   │     -   │   15,00 │

│       │конкурса муниципальных программ по│органы местного          ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │работе с детьми и молодежью       │самоуправления           │2012  │      -    │     15,00   │     -   │   15,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2013  │      -    │    445,00   │     -   │  445,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2014  │      -    │    484,50   │     -   │  484,50 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │    523,00   │     -   │  523,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │    572,00   │     -   │  572,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │    603,00   │     -   │  603,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │    633,00   │     -   │  633,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │    664,00   │     -   │  664,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │    697,00   │     -   │  697,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │   4651,50   │     -   │ 4651,50 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┤

│   1.5.│Проведение        республиканского│Минобразования Чувашии   │2011  │     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │конкурса         профессионального│                         │      │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │мастерства    работников     сферы│                         ├──────┼─────────────────────────────────────────────┤

│       │государственной         молодежной│                         │2012  │     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │политики                          │                         │      │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┤

│       │                                  │                         │2013  │      -    │     40,00   │     -   │   40,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2014  │      -    │     42,00   │     -   │   42,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     44,00   │     -   │   44,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     46,00   │     -   │   46,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     48,00   │     -   │   48,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     50,00   │     -   │   50,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     52,00   │     -   │   52,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     54,00   │     -   │   54,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    376,00   │     -   │  376,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┤

│   1.6.│Организация      и      проведение│Минобразования Чувашии,  │2011  │     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │межрегиональных, республиканских и│органы местного          │      │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │межрайонных семинаров,  совещаний,│самоуправления           ├──────┼─────────────────────────────────────────────┤

│       │конференций, стажировок, тренингов│                         │2012  │     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │и мастер-классов и др. по вопросам│                         │      │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │реализации         государственной│                         ├──────┼───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┤

│       │молодежной политики               │                         │2013  │      -    │     46,00   │     -   │   46,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2014  │      -    │     48,00   │     -   │   48,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     50,00   │     -   │   50,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     52,00   │     -   │   52,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     54,00   │     -   │   54,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     56,00   │     -   │   56,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     58,00   │     -   │   58,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     60,00   │     -   │   60,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    424,00   │     -   │  424,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│   1.7.│Организация      и      проведение│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │     25,00   │     -   │   25,00 │

│       │празднования    Дня     российской│органы местного          ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │молодежи                          │самоуправления,          │2012  │      -    │     25,90   │     -   │   25,90 │

│       │                                  │учреждения               ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │профессионального        │2013  │      -    │     34,00   │     -   │   34,00 │

│       │                                  │образования <**>,        ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │молодежные общественные  │2014  │      -    │     36,00   │     -   │   36,00 │

│       │                                  │объединения <**>         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     38,00   │     -   │   38,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     40,00   │     -   │   40,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     42,00   │     -   │   42,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     44,00   │     -   │   44,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     46,00   │     -   │   46,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     48,00   │     -   │   48,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    378,90   │     -   │  378,90 │

│(п. 1.7 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 164)                                                  │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│   1.8.│Проведение  ярмарки  инноваций   и│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │     15,00   │     -   │   15,00 │

│       │технологий  реализации  молодежной│органы местного          ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │политики                          │самоуправления,          │2012  │      -    │     15,00   │     -   │   15,00 │

│       │                                  │учреждения               ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │профессионального        │2013  │      -    │     43,00   │     -   │   43,00 │

│       │                                  │образования, молодежные  ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │общественные объединения │2014  │      -    │     45,00   │     -   │   45,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     47,00   │     -   │   47,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     49,00   │     -   │   49,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     51,00   │     -   │   51,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     53,00   │     -   │   53,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     55,00   │     -   │   55,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     57,00   │     -   │   57,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    430,00   │     -   │  430,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│   1.9.│Организация экспертных площадок по│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │     14,00   │     -   │   14,00 │

│       │развитию  работы  с  молодежью   в│органы местного          ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │городских  и  сельских  поселениях│самоуправления           │2012  │      -    │     14,00   │     -   │   14,00 │

│       │Чувашской Республики              │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2013  │      -    │     35,00   │     -   │   35,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2014  │      -    │     37,00   │     -   │   37,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     39,00   │     -   │   39,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     41,00   │     -   │   41,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     43,00   │     -   │   43,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     45,00   │     -   │   45,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     47,00   │     -   │   47,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     49,00   │     -   │   49,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    364,00   │     -   │  364,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │Всего по разделу I       │2011  │      -    │     69,00   │     -   │   69,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2012  │      -    │     69,90   │     -   │   69,90 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2013  │      -    │    643,00   │     -   │  643,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2014  │      -    │    692,50   │     -   │  692,50 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │    741,00   │     -   │  741,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │    800,00   │     -   │  800,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │    841,00   │     -   │  841,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │    881,00   │     -   │  881,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │    922,00   │     -   │  922,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │    965,00   │     -   │  965,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │   6624,40   │     -   │ 6624,40 │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 164)                                                         │

├───────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────┴──────┴───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┤

│                         II. Совершенствование системы общественно-государственного партнерства                          │

├───────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│   2.1.│Разработка  Концепции общественно-│Минобразования Чувашии,  │2011  │     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │государственного    партнерства  в│Управление Минюста России│      │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │реализации         государственной│по Чувашской Республике  │      │                                             │

│       │молодежной  политики  в  Чувашской│<**>, органы местного    │      │                                             │

│       │Республике на 2011 - 2015 годы    │самоуправления, детские и│      │                                             │

│       │                                  │молодежные общественные  │      │                                             │

│       │                                  │объединения <**>         │      │                                             │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┤

│   2.2.│Ведение  республиканского  реестра│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │     30,00   │     -   │   30,00 │

│       │детских и молодежных  общественных│Управление Минюста России├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │объединений       (государственная│по Чувашской Республике  │2012  │      -    │     30,00   │     -   │   30,00 │

│       │поддержка    программ     развития│                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │детских и молодежных  общественных│                         │2013  │      -    │    181,00   │     -   │  181,00 │

│       │объединений)                      │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2014  │      -    │    192,00   │     -   │  192,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │    203,00   │     -   │  203,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │    215,00   │     -   │  215,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │    226,00   │     -   │  226,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │    237,00   │     -   │  237,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │    248,00   │     -   │  248,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │    260,00   │     -   │  260,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │   1822,00   │     -   │ 1822,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│   2.3.│Проведение        республиканского│Минобразования Чувашии   │2011  │      -    │     25,00   │  370,00 │  395,00 │

│       │конкурса            инновационных,│                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │экспериментальных проектов  работы│                         │2012  │      -    │     25,00   │  411,80 │  436,80 │

│       │с детьми и молодежью              │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2013  │      -    │    445,00   │  445,00 │  890,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2014  │      -    │    484,50   │  484,50 │  969,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │    523,00   │  523,00 │ 1046,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │    572,00   │  572,00 │ 1144,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │    603,00   │  603,00 │ 1206,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │    633,00   │  633,00 │ 1266,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │    664,00   │  664,00 │ 1328,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │    697,00   │  697,00 │ 1394,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │   4671,50   │ 5403,30 │10074,80 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│   2.4.│Проведение         республиканских│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │     20,00   │     -   │   20,00 │

│       │фестивалей,   ярмарки    инициатив│органы местного          ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │детских и молодежных  общественных│самоуправления, детские  │2012  │      -    │     20,00   │     -   │   20,00 │

│       │объединений                       │и молодежные общественные├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │объединения              │2013  │      -    │     90,00   │     -   │   90,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2014  │      -    │     95,00   │     -   │   95,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │    100,00   │     -   │  100,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │    106,00   │     -   │  106,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │    111,00   │     -   │  111,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │    116,00   │     -   │  116,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │    121,00   │     -   │  121,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │    127,00   │     -   │  127,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    906,00   │     -   │  906,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│   2.5.│Организация работы с молодежью  на│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │     10,00   │     -   │   10,00 │

│       │селе,     поддержка      районных,│органы местного          ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │поселковых и  сельских  детских  и│самоуправления, органы   │2012  │      -    │     10,00   │     -   │   10,00 │

│       │молодежных            общественных│исполнительной власти    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │объединений                       │Чувашской Республики     │2013  │      -    │     33,00   │     -   │   33,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2014  │      -    │     35,00   │     -   │   35,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     37,00   │     -   │   37,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     37,00   │     -   │   37,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     41,00   │     -   │   41,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     43,00   │     -   │   43,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     45,00   │     -   │   45,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     47,00   │     -   │   47,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    338,00   │     -   │  338,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┤

│   2.6.│Оказание      методической       и│Минобразования Чувашии,  │2011 -│     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │информационной  поддержки  центрам│органы местного          │2020  │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │молодежных      субкультур       в│самоуправления           │      │                                             │

│       │муниципальных районах и  городских│                         │      │                                             │

│       │округах                           │                         │      │                                             │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┤

│   2.7.│Создание          республиканского│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │     22,00   │     -   │   22,00 │

│       │ресурсного    центра     поддержки│Управление Минюста России├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │молодежных общественных инициатив,│по Чувашской Республике, │2012  │      -    │     22,00   │     -   │   22,00 │

│       │проведение         республиканских│детские и молодежные     ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │учебно-методических     семинаров,│общественные объединения │2013  │      -    │     56,00   │     -   │   56,00 │

│       │конференций, совещаний, конкурсов,│                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │лагерей по развитию  общественного│                         │2014  │      -    │     59,00   │     -   │   59,00 │

│       │движения                          │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     62,00   │     -   │   62,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     62,00   │     -   │   62,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     68,00   │     -   │   68,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     71,00   │     -   │   71,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     74,00   │     -   │   74,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     77,00   │     -   │   77,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    573,00   │     -   │  573,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│   2.8.│Развитие   движения   подростковых│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │     30,00   │     -   │   30,00 │

│       │трудовых  бригад  и   студенческих│органы местного          ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │трудовых    отрядов,    проведение│самоуправления,          │2012  │      -    │     30,00   │     -   │   30,00 │

│       │фестивалей,                слетов,│учреждения               ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │республиканских конкурсов         │профессионального        │2013  │      -    │    146,00   │     -   │  146,00 │

│       │                                  │образования              ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2014  │      -    │    155,00   │     -   │  155,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │    164,00   │     -   │  164,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │    173,00   │     -   │  173,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │    182,00   │     -   │  182,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │    191,00   │     -   │  191,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │    200,00   │     -   │  200,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │    210,00   │     -   │  210,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │   1481,00   │     -   │ 1481,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│   2.9.│Развитие    движения    работающей│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │     30,00   │     -   │   30,00 │

│       │молодежи,     расширение      сети│органы исполнительной    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │молодежных            общественных│власти Чувашской         │2012  │      -    │     30,00   │     -   │   30,00 │

│       │формирований в организациях       │Республики,              ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │Чувашрессовпроф <**>,    │2013  │      -    │     78,00   │     -   │   78,0  │

│       │                                  │Торгово-промышленная     ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │палата Чувашской         │2014  │      -    │     83,00   │     -   │   83,00 │

│       │                                  │Республики <**>, органы  ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │местного самоуправления, │2015  │      -    │     87,00   │     -   │   87,00 │

│       │                                  │организации <**>         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     89,00   │     -   │   89,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     97,00   │     -   │   97,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │    101,00   │     -   │  101,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │    106,00   │     -   │  106,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │    111,00   │     -   │  111,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    812,00   │     -   │  812,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│  2.10.│Развитие движения  клубов  молодых│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │      7,00   │     -   │    7,00 │

│       │семей,  расширение   сети   клубов│Минздравсоцразвития      ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │молодых семей                     │Чувашии, Минюст Чувашии, │2012  │      -    │      7,00   │     -   │    7,00 │

│       │                                  │органы местного          ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │самоуправления,          │2013  │      -    │     56,00   │     -   │   56,00 │

│       │                                  │Молодежное общественное  ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │движение "Молодая семья" │2014  │      -    │     59,00   │     -   │   59,00 │

│       │                                  │<**>                     ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     62,00   │     -   │   62,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     62,00   │     -   │   62,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     68,00   │     -   │   68,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     71,00   │     -   │   71,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     74,00   │     -   │   74,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     77,00   │     -   │   77,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    543,00   │     -   │  543,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│  2.11.│Обеспечение           деятельности│Военкомат Чувашии <**>,  │2011  │      -    │     17,00   │     -   │   17,00 │

│       │республиканского   центра  военно-│Минобразования Чувашии,  ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │патриотического         воспитания│МВД по Чувашии <**>,     │2012  │      -    │     17,00   │     -   │   17,00 │

│       │молодежи  на  базе сборного пункта│Минспорт Чувашии,        ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │Военного   комиссариата  Чувашской│Минздравсоцразвития      │Итого │      -    │     34,00   │     -   │   34,00 │

│       │Республики в г. Канаше            │Чувашии, Минкультуры     │      │           │             │         │         │

│       │                                  │Чувашии, ГКЧС Чувашии,   │      │           │             │         │         │

│       │                                  │Управление ФСКН России по│      │           │             │         │         │

│       │                                  │Чувашской Республике     │      │           │             │         │         │

│       │                                  │<**>, РОСТО (ДОСААФ) <**>│      │           │             │         │         │

│(п. 2.11 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 164)                                                 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│  2.12.│Развитие   юнармейского  движения,│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │    310,00   │     -   │  310,00 │

│       │подростковых  и молодежных военно-│МВД по Чувашии, Минспорт ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │патриотических  клубов и поисковых│Чувашии,                 │2012  │      -    │    310,00   │     -   │  310,00 │

│       │объединений                       │Минздравсоцразвития      ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │Чувашии, Минкультуры     │Итого │      -    │    620,00   │     -   │  620,00 │

│       │                                  │Чувашии, ГКЧС Чувашии,   │      │           │             │         │         │

│       │                                  │Военкомат Чувашии, РОСТО │      │           │             │         │         │

│       │                                  │(ДОСААФ), органы местного│      │           │             │         │         │

│       │                                  │самоуправления           │      │           │             │         │         │

│(п. 2.12 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 164)                                                 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│  2.13.│Развитие  движения  отрядов   юных│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │     45,00   │     -   │   45,00 │

│       │космонавтов,  проведение   слетов,│РОСТО (ДОСААФ), органы   ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │сборов и др.                      │местного самоуправления  │2012  │      -    │     45,00   │     -   │   45,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2013  │      -    │     78,00   │     -   │   78,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2014  │      -    │     83,00   │     -   │   83,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     87,00   │     -   │   87,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     88,00   │     -   │   88,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     97,00   │     -   │   97,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │    101,00   │     -   │  101,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │    106,00   │     -   │  106,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │    111,00   │     -   │  111,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    841,00   │     -   │  841,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│  2.14.│Развитие движения юных инспекторов│МВД по Чувашии,          │2011  │      -    │     12,00   │     -   │   12,00 │

│       │движения, участие во всероссийских│Минобразования Чувашии,  ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │мероприятиях, фестивалях          │органы местного          │2012  │      -    │     12,00   │     -   │   12,00 │

│       │                                  │самоуправления           ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2013  │      -    │     33,00   │     -   │   33,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2014  │      -    │     35,00   │     -   │   35,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     37,00   │     -   │   37,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     37,00   │     -   │   37,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     41,00   │     -   │   41,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     43,00   │     -   │   43,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     45,00   │     -   │   45,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     47,00   │     -   │   47,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    342,00   │     -   │  342,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│  2.15.│Развитие     движения      будущих│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │     10,00   │     -   │   10,00 │

│       │инженеров, организация  работы  по│РОСТО (ДОСААФ), органы   ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │естественнонаучно-инженерной      │местного самоуправления, │2012  │      -    │     10,00   │     -   │   10,00 │

│       │профессиональной ориентации       │учреждения               ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │профессионального        │2013  │      -    │     22,00   │     -   │   22,00 │

│       │                                  │образования              ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2014  │      -    │     23,00   │     -   │   23,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     24,00   │     -   │   24,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     25,00   │     -   │   25,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     26,00   │     -   │   26,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     27,00   │     -   │   27,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     28,00   │     -   │   28,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     29,00   │     -   │   29,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    224,00   │     -   │  224,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│  2.16.│Развитие          добровольческого│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │     25,00   │     -   │   25,00 │

│       │движения, проведение Всероссийской│органы исполнительной    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │добровольческой  акции   "Весенняя│власти Чувашской         │2012  │      -    │     25,00   │     -   │   25,00 │

│       │неделя добра", реализация программ│Республики, органы       ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │отрядов     юных     добровольцев,│местного самоуправления, │2013  │      -    │     47,00   │     -   │   47,00 │

│       │молодежных         добровольческих│учреждения               ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │объединений                       │профессионального        │2014  │      -    │     50,00   │     -   │   50,00 │

│       │                                  │образования, Молодежное  ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │добровольческое          │2015  │      -    │     53,00   │     -   │   53,00 │

│       │                                  │объединение Чувашии <**>,├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │Чувашрессовпроф          │2016  │      -    │     53,00   │     -   │   53,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     59,00   │     -   │   59,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     61,00   │     -   │   61,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     64,00   │     -   │   64,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     67,00   │     -   │   67,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    504,00   │     -   │  504,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│  2.17.│Развитие  детского  и  молодежного│Минприроды Чувашии,      │2011  │      -    │      5,00   │     -   │    5,00 │

│       │экологического       общественного│Минобразования Чувашии,  ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │движения,  организация  детских  и│органы местного          │2012  │      -    │      5,00   │     -   │    5,00 │

│       │молодежных    акций,    реализация│самоуправления,          ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │проектов и программ               │Молодежная экологическая │2013  │      -    │     16,00   │     -   │   16,00 │

│       │                                  │дружина Чувашской        ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │Республики <**>          │2014  │      -    │     17,00   │     -   │   17,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     18,00   │     -   │   18,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     18,00   │     -   │   18,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     20,00   │     -   │   20,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     21,00   │     -   │   21,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     22,00   │     -   │   22,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     23,00   │     -   │   23,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    165,00   │     -   │  165,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│  2.18.│Развитие геологического движения  │Естественно-историческое │2011  │      -    │      7,00   │     -   │    7,00 │

│       │                                  │общество "Terra          ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │incognita" <**>,         │2012  │      -    │      7,00   │     -   │    7,00 │

│       │                                  │Минобразования Чувашии,  ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │Минприроды Чувашии,      │2013  │      -    │     16,00   │     -   │   16,00 │

│       │                                  │органы местного          ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │самоуправления           │2014  │      -    │     17,00   │     -   │   17,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     18,00   │     -   │   18,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     18,00   │     -   │   18,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     20,00   │     -   │   20,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     21,00   │     -   │   21,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     22,00   │     -   │   22,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     23,00   │     -   │   23,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    169,00   │     -   │  169,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┤

│  2.19.│Развитие      системы      органов│Минобразования Чувашии,  │2011  │     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │самоуправления    в    учреждениях│Чувашрессовпроф,         │      │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │образования                       │учреждения               ├──────┼─────────────────────────────────────────────┤

│       │                                  │профессионального        │2012  │     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │                                  │образования              │      │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┤

│       │                                  │                         │2013  │      -    │     56,00   │     -   │   56,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2014  │      -    │     59,00   │     -   │   59,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     62,00   │     -   │   62,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     62,00   │     -   │   62,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     68,00   │     -   │   68,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     71,00   │     -   │   71,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     74,00   │     -   │   74,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     77,00   │     -   │   77,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    529,00   │     -   │  529,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┤

│  2.20.│Развитие   движения    молодежного│Минобразования Чувашии,  │2011  │     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │парламентаризма                   │Общественная молодежная  │      │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │                                  │палата <**>, органы      ├──────┼─────────────────────────────────────────────┤

│       │                                  │местного самоуправления  │2012  │     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │                                  │                         │      │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┤

│       │                                  │                         │2013  │      -    │     28,00   │     -   │   28,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2014  │      -    │     29,00   │     -   │   29,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     30,00   │     -   │   30,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     30,00   │     -   │   30,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     32,00   │     -   │   32,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     33,00   │     -   │   33,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     34,00   │     -   │   34,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     35,00   │     -   │   35,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    251,00   │     -   │  251,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│  2.21.│Разработка и реализация  программы│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │     10,00   │     -   │   10,00 │

│       │повышения  правовой   культуры   и│Центризбирком Чувашии    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │электоральной активности молодежи │<**>, Минкультуры        │2012  │      -    │     10,00   │     -   │   10,00 │

│       │                                  │Чувашии, органы местного ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │самоуправления,          │2013  │      -    │     41,00   │     -   │   41,00 │

│       │                                  │учреждения               ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │профессионального        │2014  │      -    │     43,00   │     -   │   43,00 │

│       │                                  │образования              ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     45,00   │     -   │   45,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     47,00   │     -   │   47,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     49,00   │     -   │   49,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     51,00   │     -   │   51,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     53,00   │     -   │   53,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     55,00   │     -   │   55,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    404,00   │     -   │  404,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│  2.22.│Исключен. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 13.04.2011 N 143                                              │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┤

│  2.23.│Обеспечение  деятельности   центра│Минобразования Чувашии,  │2011  │     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │толерантности                     │Минкультуры Чувашии,     │      │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │                                  │ФГБОУ ВПО "Чувашский     ├──────┼─────────────────────────────────────────────┤

│       │                                  │государственный          │2012  │     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │                                  │педагогический           │      │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │                                  │университет им.          ├──────┼───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┤

│       │                                  │И.Я.Яковлева" <**>       │2013  │      -    │     33,00   │     -   │   33,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2014  │      -    │     35,00   │     -   │   35,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     37,00   │     -   │   37,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     39,00   │     -   │   39,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     41,00   │     -   │   41,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     43,00   │     -   │   43,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     45,00   │     -   │   45,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     47,00   │     -   │   47,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    320,00   │     -   │  320,00 │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 164)                                                         │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│  2.24.│Развитие республиканского движения│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │     47,00   │     -   │   47,00 │

│       │КВН                               │органы местного          ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │самоуправления,          │2012  │      -    │     47,00   │     -   │   47,00 │

│       │                                  │учреждения               ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │профессионального        │2013  │      -    │     56,00   │     -   │   56,00 │

│       │                                  │образования, молодежные  ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │общественные объединения │2014  │      -    │     59,00   │     -   │   59,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     62,00   │     -   │   62,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     65,00   │     -   │   65,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     68,00   │     -   │   68,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     71,00   │     -   │   71,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     74,00   │     -   │   74,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     77,00   │     -   │   77,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    626,00   │     -   │  626,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│  2.25.│Развитие    межрегионального     и│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │     10,00   │     -   │   10,00 │

│       │международного         молодежного│органы местного          ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │сотрудничества                    │самоуправления,          │2012  │      -    │     10,00   │     -   │   10,00 │

│       │                                  │учреждения               ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │профессионального        │2013  │      -    │     41,00   │     -   │   41,00 │

│       │                                  │образования, молодежные  ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │общественные объединения │2014  │      -    │     43,00   │     -   │   43,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     45,00   │     -   │   45,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     47,00   │     -   │   47,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     49,00   │     -   │   49,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     51,00   │     -   │   51,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     53,00   │     -   │   53,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     55,00   │     -   │   55,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    404,00   │     -   │  404,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│  2.26.│Развитие среди  молодежи  культуры│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │     40,00   │     -   │   40,00 │

│       │здорового образа жизни и  движения│Минспорт Чувашии,        ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │массового   молодежного    спорта,│МВД по Чувашии,          │2012  │      -    │     40,00   │     -   │   40,00 │

│       │военно-прикладных  и   технических│Минздравсоцразвития      ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │видов спорта                      │Чувашии, Управление      │2013  │      -    │    135,00   │     -   │  135,00 │

│       │                                  │ФСКН России по Чувашской ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │Республике, Минсельхоз   │2014  │      -    │    143,00   │     -   │  143,00 │

│       │                                  │Чувашии, Чувашрессовпроф,├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │РОСТО (ДОСААФ)           │2015  │      -    │    151,00   │     -   │  151,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │    160,00   │     -   │  160,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │    168,00   │     -   │  168,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │    176,00   │     -   │  176,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │    184,00   │     -   │  184,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │    193,00   │     -   │  193,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │   1390,00   │     -   │ 1390,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│  2.27 - 2.29. Исключены. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 164                                      │

├───────┬──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │Всего по разделу II      │2011  │      -    │    712,00   │  370,00 │ 1082,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2012  │      -    │    712,00   │  411,80 │ 1123,80 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2013  │      -    │   1687,00   │  445,00 │ 2132,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2014  │      -    │   1798,50   │  484,50 │ 2283,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │   1907,00   │  523,00 │ 2430,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │   2005,00   │  572,00 │ 2577,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │   2134,00   │  603,00 │ 2737,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │   2233,00   │  633,00 │ 2866,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │   2336,00   │  664,00 │ 3000,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │   2445,00   │  697,00 │ 3142,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │  17969,50   │ 5403,30 │23372,80 │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 164)                                                         │

├───────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────┴──────┴───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┤

│                             III. Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи                             │

├───────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────┬──────┬───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┤

│   3.1.│Поощрение    одаренной    молодежи│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │     40,00   │     -   │   40,00 │

│       │Государственной молодежной премией│органы исполнительной    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │Чувашской Республики              │власти Чувашской         │2012  │      -    │    200,00   │     -   │  200,00 │

│       │                                  │Республики, органы       ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │местного самоуправления, │2013  │      -    │    200,00   │     -   │  200,00 │

│       │                                  │учреждения               ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │профессионального        │2014  │      -    │    200,00   │     -   │  200,00 │

│       │                                  │образования, детские и   ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │молодежные общественные  │2015  │      -    │    200,00   │     -   │  200,00 │

│       │                                  │объединения              ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │    200,00   │     -   │  200,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │    200,00   │     -   │  200,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │    200,00   │     -   │  200,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │    200,00   │     -   │  200,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │    200,00   │     -   │  200,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │   1840,00   │     -   │ 1840,00 │

│(п. 3.1 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 164)                                                  │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│   3.2.│Проведение        республиканских,│Минобразования Чувашии,  │2011  │   450,00  │       -     │     -   │  450,00 │

│       │межрегиональных  олимпиад  и  иных│органы исполнительной    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │конкурсных     мероприятий      по│власти Чувашской         │2012  │   450,00  │       -     │     -   │  450,00 │

│       │поддержке талантливой и  одаренной│Республики, органы       ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │молодежи                          │местного самоуправления  │2013  │   450,00  │       -     │     -   │  450,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2014  │   450,00  │       -     │     -   │  450,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │   450,00  │       -     │     -   │  450,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │   450,00  │       -     │     -   │  450,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │   450,00  │       -     │     -   │  450,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │   450,00  │       -     │     -   │  450,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │   450,00  │       -     │     -   │  450,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │   450,00  │       -     │     -   │  450,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │  4500,00  │       -     │     -   │ 4500,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┤

│   3.3.│Осуществление поддержки творчески,│органы местного          │2011 -│     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │интеллектуально         одаренной,│самоуправления,          │2020  │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │общественно   активной    молодежи│учреждения               │      │                                             │

│       │(стипендии,    премии,     гранты,│профессионального        │      │                                             │

│       │награды,  отличительные  знаки   и│образования, организации │      │                                             │

│       │т.д.)                             │                         │      │                                             │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────┤

│   3.4.│Проведение         республиканских│органы исполнительной    │2011 -│     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │конкурсов        профессионального│власти Чувашской         │2020  │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │мастерства      среди      молодых│Республики, органы       │      │                                             │

│       │специалистов, работающей молодежи │местного самоуправления  │      │                                             │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┤

│   3.5.│Организация профильных лагерей для│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │    796,00   │     -   │  796,00 │

│       │одаренной молодежи (этнокультурный│Минздравсоцразвития      ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │лагерь "Эткер", направление  детей│Чувашии, Минкультуры     │2012  │      -    │    835,80   │     -   │  835,80 │

│       │в ВДЦ "Орленок")                  │Чувашии, Минспорт        ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │Чувашии, органы местного │2013  │      -    │   2268,00   │     -   │ 2268,00 │

│       │                                  │самоуправления, детские и├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │молодежные общественные  │2014  │      -    │   2415,00   │     -   │ 2415,00 │

│       │                                  │объединения              ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │   2559,00   │     -   │ 2559,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │   2712,00   │     -   │ 2712,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │   2861,00   │     -   │ 2861,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │   3004,00   │     -   │ 3004,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │   3154,00   │     -   │ 3154,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │   3311,00   │     -   │ 3311,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │  23915,80   │     -   │23915,80 │

│(п. 3.5 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 164)                                                  │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┤

│   3.6.│Формирование       и       ведение│Минобразования Чувашии,  │2011  │     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │республиканского       молодежного│органы исполнительной    │      │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │кадрового резерва  "Стратегический│власти Чувашской         ├──────┼─────────────────────────────────────────────┤

│       │ресурс"                           │Республики, органы       │2012  │     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │                                  │местного самоуправления, │      │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │                                  │Молодежная общественная  ├──────┼───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┤

│       │                                  │организация "Чувашия     │2013  │      -    │     44,00   │     -   │   44,00 │

│       │                                  │молодая" <**>            ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2014  │      -    │     46,00   │     -   │   46,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     48,00   │     -   │   48,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     50,00   │     -   │   50,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     52,00   │     -   │   52,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     54,00   │     -   │   54,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     56,00   │     -   │   56,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     58,00   │     -   │   58,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    408,00   │     -   │  408,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │Всего по разделу III     │2011  │   450,00  │    836,00   │     -   │ 1286,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2012  │   450,00  │   1035,80   │     -   │ 1485,80 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2013  │   450,00  │   2512,00   │     -   │ 2962,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2014  │   450,00  │   2661,00   │     -   │ 3111,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │   450,00  │   2807,00   │     -   │ 3257,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │   450,00  │   2962,00   │     -   │ 3412,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │   450,00  │   3113,00   │     -   │ 3563,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │   450,00  │   3258,00   │     -   │ 3708,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │   450,00  │   3410,00   │     -   │ 3860,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │   450,00  │   3569,00   │     -   │ 4019,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │  4500,00  │  26163,80   │     -   │30663,80 │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 164)                                                         │

├───────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────┴──────┴───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┤

│                        IV. Государственная поддержка молодых людей в трудной жизненной ситуации                         │

├───────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────┬──────┬───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┤

│   4.1.│Создание условий для  студенческой│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │     10,00   │     -   │   10,00 │

│       │занятости,  формирование   единого│органы исполнительной    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │электронного банка  данных  лучших│власти Чувашской         │2012  │      -    │     10,00   │     -   │   10,00 │

│       │выпускников   учебных   заведений,│Республики, учреждения   ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │реализация    программы    целевой│профессионального        │2013  │      -    │     50,00   │     -   │   50,00 │

│       │подготовки     "Предприятия      -│образования              ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │студентам"                        │                         │2014  │      -    │     53,00   │     -   │   53,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     56,00   │     -   │   56,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     59,00   │     -   │   59,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     62,00   │     -   │   62,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     65,00   │     -   │   65,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     68,00   │     -   │   68,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     71,00   │     -   │   71,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    504,00   │     -   │  504,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┤

│   4.2.│Проведение  республиканской  акции│Госслужба занятости      │2011 -│     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │добровольцев-профориентаторов     │Чувашии, Минобразования  │2020  │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │"Твой выбор профессии",  месячника│Чувашии                  │      │                                             │

│       │профориентации и др.              │                         │      │                                             │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────┤

│   4.3.│Осуществление    мероприятий    по│Госслужба занятости      │2011 -│     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │социальной адаптации  молодежи  на│Чувашии, Минобразования  │2020  │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │рынке труда                       │Чувашии                  │      │                                             │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────┤

│   4.4.│Организация стажировок выпускников│Госслужба занятости      │2011 -│     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │учреждений       профессионального│Чувашии, Минобразования  │2020  │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │образования на предприятиях       │Чувашии                  │      │                                             │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────┤

│   4.5.│Организация             временного│Госслужба занятости      │2011 -│     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │трудоустройства несовершеннолетних│Чувашии, Минобразования  │2020  │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │граждан в возрасте от 14 до 18 лет│Чувашии                  │      │                                             │

│       │в свободное от учебы время        │                         │      │                                             │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────┤

│   4.6.│Организация  временной   занятости│Госслужба занятости      │2011 -│     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │безработных граждан в возрасте  от│Чувашии, Минобразования  │2020  │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │18 до 20 лет из числа  выпускников│Чувашии                  │      │                                             │

│       │учреждений начального  и  среднего│                         │      │                                             │

│       │профессионального образования     │                         │      │                                             │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┤

│   4.7.│Реализация  программ  и  проектов,│УФСИН России по Чувашской│2011  │      -    │     10,00   │     -   │   10,00 │

│       │направленных     на     социальную│Республике <**>, МВД     ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │реабилитацию молодежи, находящейся│по Чувашии, Госслужба    │2012  │      -    │     10,00   │     -   │   10,00 │

│       │в  местах  лишения   свободы   или│занятости Чувашии,       ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │освободившейся из них             │Минобразования Чувашии,  │2013  │      -    │     23,00   │     -   │   23,00 │

│       │                                  │органы местного          ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │самоуправления           │2014  │      -    │     24,00   │     -   │   24,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     25,00   │     -   │   25,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     26,00   │     -   │   26,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     27,00   │     -   │   27,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     28,00   │     -   │   28,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     29,00   │     -   │   29,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     30,00   │     -   │   30,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    232,00   │     -   │  232,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┤

│   4.8.│Организация  "горячих  линий"  для│Минюст Чувашии, органы   │2011 -│     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │оказания     молодым     гражданам│исполнительной власти    │2020  │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │консультационных юридических услуг│Чувашской Республики,    │      │                                             │

│       │                                  │Отделение Пенсионного    │      │                                             │

│       │                                  │фонда Российской         │      │                                             │

│       │                                  │Федерации                │      │                                             │

│       │                                  │(государственное         │      │                                             │

│       │                                  │учреждение) по Чувашской │      │                                             │

│       │                                  │Республике <**>, органы  │      │                                             │

│       │                                  │местного самоуправления, │      │                                             │

│       │                                  │учреждения               │      │                                             │

│       │                                  │профессионального        │      │                                             │

│       │                                  │образования              │      │                                             │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┤

│   4.9.│Обеспечение  деятельности  детской│Управление ФСКН России   │2011  │      -    │      5,00   │     -   │    5,00 │

│       │полицейской  академии,  реализация│по Чувашской Республике, ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │программы "Неприкосновенный  запас│Минобразования Чувашии,  │2012  │      -    │      5,00   │     -   │    5,00 │

│       │- дети Отчизны"                   │органы местного          ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │самоуправления           │2013  │      -    │     56,00   │     -   │   56,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2014  │      -    │     59,00   │     -   │   59,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     62,00   │     -   │   62,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     65,00   │     -   │   65,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     68,00   │     -   │   68,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     71,00   │     -   │   71,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     74,00   │     -   │   74,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     77,00   │     -   │   77,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    542,00   │     -   │  542,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│  4.10.│Проведение     научно-практических│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │     15,60   │     -   │   15,60 │

│       │конференций,  акций  и   проектов,│МВД по Чувашии,          ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │семинаров-совещаний,       круглых│Минздравсоцразвития      │2012  │      -    │     15,60   │     -   │   15,60 │

│       │столов, участие во всероссийских и│Чувашии, Госслужба       ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │межрегиональных  мероприятиях   по│занятости Чувашии,       │2013  │      -    │     41,00   │     -   │   41,00 │

│       │вопросам   обеспечения  социально-│Минсельхоз Чувашии,      ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │экономических  гарантий  молодежи,│Минэкономразвития        │2014  │      -    │     43,00   │     -   │   43,00 │

│       │профилактики       злоупотребления│Чувашии, Минкультуры     ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │психоактивными     веществами    и│Чувашии, Минстрой        │2015  │      -    │     45,00   │     -   │   45,00 │

│       │асоциальных явлений               │Чувашии, Минюст Чувашии, ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │Управление ФСКН России   │2016  │      -    │     47,00   │     -   │   47,00 │

│       │                                  │по Чувашской Республике, ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │УФСИН России по Чувашской│2017  │      -    │     49,00   │     -   │   49,00 │

│       │                                  │Республике,              ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │Чувашрессовпроф, органы  │2018  │      -    │     51,00   │     -   │   51,00 │

│       │                                  │местного самоуправления  ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     53,00   │     -   │   53,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     55,00   │     -   │   55,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    415,20   │     -   │  415,20 │

├───────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│                                           Всего по разделу IV      │2011  │      -    │     40,60   │     -   │   40,60 │

│                                                                    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│                                                                    │2012  │      -    │     40,60   │     -   │   40,60 │

│                                                                    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│                                                                    │2013  │      -    │    170,00   │     -   │  170,00 │

│                                                                    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│                                                                    │2014  │      -    │    179,00   │     -   │  179,00 │

│                                                                    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│                                                                    │2015  │      -    │    188,00   │     -   │  188,00 │

│                                                                    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│                                                                    │2016  │      -    │    197,00   │     -   │  197,00 │

│                                                                    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│                                                                    │2017  │      -    │    206,00   │     -   │  206,00 │

│                                                                    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│                                                                    │2018  │      -    │    215,00   │     -   │  215,00 │

│                                                                    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│                                                                    │2019  │      -    │    224,00   │     -   │  224,00 │

│                                                                    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│                                                                    │2020  │      -    │    233,00   │     -   │  233,00 │

│                                                                    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│                                                                    │Итого │      -    │   1693,20   │     -   │ 1693,20 │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┤

│                            V. Информационное обеспечение государственной молодежной политики                            │

├───────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────┬──────┬───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┤

│   5.1.│Обеспечение  деятельности  портала│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │      5,00   │     -   │    5,00 │

│       │молодежного        информационного│органы местного          ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │агентства "Молгород"              │самоуправления,          │2012  │      -    │      5,00   │     -   │    5,00 │

│       │                                  │учреждения               ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │профессионального        │2013  │      -    │     22,00   │     -   │   22,00 │

│       │                                  │образования, ФГБОУ       ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │ВПО "Чувашский           │2014  │      -    │     23,00   │     -   │   23,00 │

│       │                                  │государственный          ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │университет              │2015  │      -    │     24,00   │     -   │   24,00 │

│       │                                  │имени И.Н.Ульянова" <**>,├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │Молодежная общественная  │2016  │      -    │     25,00   │     -   │   25,00 │

│       │                                  │организация "Чувашия     ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │молодая"                 │2017  │      -    │     26,00   │     -   │   26,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     27,00   │     -   │   27,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     28,00   │     -   │   28,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     29,00   │     -   │   29,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    214,00   │     -   │  214,00 │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 164)                                                         │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│   5.2.│Проведение ежегодных конкурсов  по│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │     15,00   │     -   │   15,00 │

│       │информационному        обеспечению│Минкультуры Чувашии,     ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │государственной         молодежной│Госкомсвязьинформ        │2012  │      -    │     15,00   │     -   │   15,00 │

│       │политики                          │Чувашии, органы местного ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │самоуправления, ФГБОУ ВПО│2013  │      -    │     23,00   │     -   │   23,00 │

│       │                                  │"Чувашский               ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │государственный          │2014  │      -    │     24,00   │     -   │   24,00 │

│       │                                  │университет              ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │имени И.Н.Ульянова",     │2015  │      -    │     25,00   │     -   │   25,00 │

│       │                                  │Чувашрессовпроф,         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │Молодежная общественная  │2016  │      -    │     26,00   │     -   │   26,00 │

│       │                                  │организация "Чувашия     ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │молодая"                 │2017  │      -    │     27,00   │     -   │   27,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     28,00   │     -   │   28,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     29,00   │     -   │   29,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     30,00   │     -   │   30,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    242,00   │     -   │  242,00 │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 164)                                                         │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│   5.3.│Развитие движения юных  и  молодых│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │     15,00   │     -   │   15,00 │

│       │журналистов                       │Минкультуры Чувашии,     ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │органы местного          │2012  │      -    │     15,00   │     -   │   15,00 │

│       │                                  │самоуправления,          ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │Молодежная общественная  │2013  │      -    │     18,00   │     -   │   18,00 │

│       │                                  │организация "Чувашия     ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │молодая", средства       │2014  │      -    │     19,00   │     -   │   19,00 │

│       │                                  │массовой информации <**> ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     20,00   │     -   │   20,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     21,00   │     -   │   21,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     22,00   │     -   │   22,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     23,00   │     -   │   23,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     24,00   │     -   │   24,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     25,00   │     -   │   25,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    202,00   │     -   │  202,00 │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┤

│   5.4.│Разработка и открытие на страницах│Минкультуры Чувашии,     │2011 -│     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │республиканских      периодических│Минобразования Чувашии,  │2020  │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │изданий, в  эфире  радиостанций  и│органы местного          │      │                                             │

│       │телеканалов   молодежных   рубрик,│самоуправления, средства │      │                                             │

│       │программ и передач                │массовой информации      │      │                                             │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────┤

│   5.5.│Проведение         ежеквартального│Минобразования Чувашии,  │2011 -│     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │мониторинга        информационного│органы местного          │2020  │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │освещения работы с молодежью      │самоуправления           │      │                                             │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────┤

│   5.6.│Разработка    и     информационное│органы местного          │2011 -│     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │наполнение  районных   (городских)│самоуправления, детские  │2020  │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │интернет-сайтов для молодежи      │и молодежные общественные│      │                                             │

│       │                                  │объединения              │      │                                             │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┤

│   5.7.│Поддержка                         │Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │     10,00   │     -   │   10,00 │

│       │республиканской                   │Госкомсвязьинформ        ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │молодежной социальной             │Чувашии, Молодежная      │2012  │      -    │     40,00   │     -   │   40,00 │

│       │электронной сети                  │общественная организация ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │"Чувашия молодая",       │2013  │      -    │     33,00   │     -   │   33,00 │

│       │                                  │детские и молодежные     ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │общественные объединения │2014  │      -    │     35,00   │     -   │   35,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     37,00   │     -   │   37,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     39,00   │     -   │   39,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     41,00   │     -   │   41,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     43,00   │     -   │   43,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     45,00   │     -   │   45,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     47,00   │     -   │   47,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    370,00   │     -   │  370,00 │

│(п. 5.7 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 164)                                                  │

├───────┬──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │Всего по разделу V       │2011  │      -    │     45,00   │     -   │   45,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2012  │      -    │     75,00   │     -   │   75,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2013  │      -    │     96,00   │     -   │   96,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2014  │      -    │    101,00   │     -   │  101,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │    106,00   │     -   │  106,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │    111,00   │     -   │  111,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │    116,00   │     -   │  116,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │    121,00   │     -   │  121,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │    126,00   │     -   │  126,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │    131,00   │     -   │  131,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │   1028,00   │     -   │ 1028,00 │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 164)                                                         │

├───────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────┴──────┴───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┤

│                                   VI. Мониторинг государственной молодежной политики                                    │

├───────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────┬──────┬───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┤

│   6.1.│Создание      центра       научно-│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │     10,00   │     -   │   10,00 │

│       │методического          обеспечения│Чебоксарский филиал ФГБОУ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │государственной         молодежной│ВПО "Российская академия │2012  │      -    │     10,00   │     -   │   10,00 │

│       │политики                          │народного хозяйства и    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │государственной службы   │2013  │      -    │     35,00   │     -   │   35,00 │

│       │                                  │при Президенте Российской├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │Федерации" <**>          │2014  │      -    │     37,00   │     -   │   37,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     39,70   │     -   │   39,70 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     56,00   │     -   │   56,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     48,00   │     -   │   48,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     45,00   │     -   │   45,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     47,00   │     -   │   47,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     50,10   │     -   │   50,10 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    377,80   │     -   │  377,80 │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 164)                                                         │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│   6.2.│Организация   работы    экспертных│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │      5,00   │     -   │    5,00 │

│       │групп по  исследованию  актуальных│Чебоксарский филиал ФГБОУ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │проблем государственной молодежной│ВПО "Российская академия │2012  │      -    │      5,00   │     -   │    5,00 │

│       │политики                          │народного хозяйства и    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │государственной службы   │2013  │      -    │     12,00   │     -   │   12,00 │

│       │                                  │при Президенте Российской├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │Федерации",              │2014  │      -    │     13,00   │     -   │   13,00 │

│       │                                  │Чувашрессовпроф          ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     14,00   │     -   │   14,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     15,50   │     -   │   15,50 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     16,80   │     -   │   16,80 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     27,20   │     -   │   27,20 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     39,00   │     -   │   39,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     50,00   │     -   │   50,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    197,50   │     -   │  197,50 │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 164)                                                         │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┤

│   6.3.│Разработка системы  мониторинга  и│Минобразования Чувашии,  │2011 -│     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │оценки  результативности,   выпуск│Чувашстат <**>           │2020  │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │статистического сборника "Молодежь│                         │      │                                             │

│       │в Чувашской Республике"           │                         │      │                                             │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────┤

│   6.4.│Проведение семинаров, конференций,│Минобразования Чувашии,  │2011  │     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │публичных   слушаний   и    защит,│Чебоксарский филиал ФГБОУ│      │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │презентаций            результатов│ВПО "Российская академия ├──────┼─────────────────────────────────────────────┤

│       │мониторинга                       │народного хозяйства и    │2012  │     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │                                  │государственной службы   │      │  предусмотренных на основную деятельность   │

│       │                                  │при Президенте Российской├──────┼───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┤

│       │                                  │Федерации",              │2013  │      -    │     12,20   │     -   │   12,20 │

│       │                                  │Чувашрессовпроф          ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2014  │      -    │     13,00   │     -   │   13,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     14,00   │     -   │   14,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     15,00   │     -   │   15,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     16,00   │     -   │   16,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     17,00   │     -   │   17,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     18,00   │     -   │   18,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     19,00   │     -   │   19,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    124,20   │     -   │  124,20 │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 164)                                                         │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│   6.5.│Издание    ежегодного     вестника│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │     25,00   │     -   │   25,00 │

│       │"Молодежь Чувашии"                │Чебоксарский филиал ФГБОУ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │ВПО "Российская академия │2012  │      -    │     25,00   │     -   │   25,00 │

│       │                                  │народного хозяйства и    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │государственной службы   │2013  │      -    │     56,00   │     -   │   56,00 │

│       │                                  │при Президенте Российской├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │Федерации"               │2014  │      -    │     59,00   │     -   │   59,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     62,00   │     -   │   62,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     65,00   │     -   │   65,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     68,00   │     -   │   68,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     71,00   │     -   │   71,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     74,00   │     -   │   74,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     77,00   │     -   │   77,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    582,00   │     -   │  582,00 │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 164)                                                         │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│   6.6.│Формирование    баз    данных    и│Минобразования Чувашии,  │2011  │      -    │     11,00   │     -   │   11,00 │

│       │справочно-информационного   фонда,│Чебоксарский филиал ФГБОУ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │включая       приобретение       и│ВПО "Российская академия │2012  │      -    │     11,00   │     -   │   11,00 │

│       │тиражирование              пакетов│народного хозяйства и    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │организационных,           научно-│государственной службы   │2013  │      -    │     12,00   │     -   │   12,00 │

│       │методических           документов,│при Президенте Российской├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │материалов в сфере государственной│Федерации"               │2014  │      -    │     13,00   │     -   │   13,00 │

│       │молодежной политики               │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     14,00   │     -   │   14,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     25,00   │     -   │   25,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     16,00   │     -   │   16,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     29,00   │     -   │   29,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     40,00   │     -   │   40,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     19,00   │     -   │   19,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    190,00   │     -   │  190,00 │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 164)                                                         │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┤

│   6.7.│Проведение      среди     молодежи│Минобразования Чувашии,  │2011  │     в пределах бюджетных ассигнований,      │

│       │социологических   исследований  по│Чебоксарский филиал ФГБОУ│      │   предусмотренных на основную деятельность  │

│       │актуальным               проблемам│ВПО "Российская академия ├──────┼───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┤

│       │государственной         молодежной│народного хозяйства и    │2012  │      -    │     16,40   │     -   │   16,40 │

│       │политики, в том числе интернет-  и│государственной службы   ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │sms-опросов                       │при Президенте Российской│2013  │      -    │     18,00   │     -   │   18,00 │

│       │                                  │Федерации", Молодежная   ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │общественная организация │2014  │      -    │     19,00   │     -   │   19,00 │

│       │                                  │"Чувашия молодая",       ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │Чувашрессовпроф,         │2015  │      -    │     20,00   │     -   │   20,00 │

│       │                                  │учреждения               ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │профессионального        │2016  │      -    │     21,00   │     -   │   21,00 │

│       │                                  │образования, детские и   ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │молодежные общественные  │2017  │      -    │     22,00   │     -   │   22,00 │

│       │                                  │объединения              ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     23,00   │     -   │   23,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     24,00   │     -   │   24,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     58,00   │     -   │   58,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │    221,40   │     -   │  221,40 │

│(п. 6.7 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 164)                                                  │

├───────┬──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │Всего по разделу VI      │2011  │      -    │     51,00   │     -   │   51,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2012  │      -    │     67,40   │     -   │   67,40 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2013  │      -    │    145,20   │     -   │  145,20 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2014  │      -    │    154,00   │     -   │  154,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │    163,70   │     -   │  163,70 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │    197,50   │     -   │  197,50 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │    186,80   │     -   │  186,80 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │    212,20   │     -   │  212,20 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │    242,00   │     -   │  242,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │    273,10   │     -   │  273,10 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │Итого │      -    │   1692,90   │     -   │ 1692,90 │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 164)                                                         │

├───────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────┴──────┴───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┤

│                         VII. Государственная поддержка развития молодежного предпринимательства                         │

│                                                                                                                         │

│                            (введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2011 N 143)                            │

├───────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────┤

│   7.1.│Проведение   тематических   встреч│Минобразования Чувашии,  │2011 -│      в пределах бюджетных ассигнований,     │

│       │учащейся        молодежи         с│Минэкономразвития Чувашии│2020  │   предусмотренных на основную деятельность  │

│       │представителями                   │                         │      │                                             │

│       │предпринимательского сообщества   │                         │      │                                             │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────┤

│   7.2.│Проведение игровых  и  тренинговых│Минэкономразвития        │2011 -│   в пределах ассигнований, предусмотренных  │

│       │мероприятий,       образовательных│Чувашии, Минобразования  │2020  │   на реализацию Республиканской программы   │

│       │курсов,      конкурсов       среди│Чувашии                  │      │     развития субъектов малого и среднего    │

│       │старшеклассников в возрасте от  14│                         │      │  предпринимательства в Чувашской Республике │

│       │до 17 лет                         │                         │      │             на 2010 - 2020 годы             │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────┤

│   7.3.│Проведение    информационной     и│Минэкономразвития        │2011 -│   в пределах ассигнований, предусмотренных  │

│       │рекламной  кампании  по  повышению│Чувашии, Минкультуры     │2020  │   на реализацию Республиканской программы   │

│       │престижа       предпринимательской│Чувашии                  │      │     развития субъектов малого и среднего    │

│       │деятельности                      │                         │      │  предпринимательства в Чувашской Республике │

│       │                                  │                         │      │             на 2010 - 2020 годы             │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────┤

│   7.4.│Проведение   регионального   этапа│Минэкономразвития        │2011 -│      в пределах бюджетных ассигнований,     │

│       │всероссийского  конкурса  "Молодой│Чувашии, Минобразования  │2020  │  предусмотренных на основную  деятельность  │

│       │предприниматель России"           │Чувашии                  │      │                                             │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────┤

│   7.5.│Отбор   молодых   людей,   имеющих│Минэкономразвития Чувашии│2011 -│   в пределах ассигнований, предусмотренных  │

│       │способности       к        занятию│                         │2020  │   на реализацию Республиканской программы   │

│       │предпринимательской деятельностью,│                         │      │     развития субъектов малого и среднего    │

│       │для предоставления грантов молодым│                         │      │  предпринимательства в Чувашской Республике │

│       │гражданам на поддержку проектов  в│                         │      │             на 2010 - 2020 годы             │

│       │сфере малого предпринимательства  │                         │      │                                             │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────┤

│   7.6.│Проведение         образовательных│Минэкономразвития Чувашии│2011 -│      в пределах бюджетных ассигнований,     │

│       │программ  для  молодых   людей   -│                         │2020  │   предусмотренных на основную деятельность  │

│       │участников Программы              │                         │      │                                             │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────┤

│   7.7.│Обеспечение       участия        в│Минэкономразвития Чувашии│2011 -│   в пределах ассигнований, предусмотренных  │

│       │межрегиональных, общероссийских  и│                         │2020  │   на реализацию Республиканской программы   │

│       │международных     площадках     по│                         │      │     развития субъектов малого и среднего    │

│       │тематике предпринимательства      │                         │      │  предпринимательства в Чувашской Республике │

│       │                                  │                         │      │             на 2010 - 2020 годы             │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────┤

│   7.8.│Профессиональная        ориентация│Госслужба занятости      │2011 -│      в пределах бюджетных ассигнований,     │

│       │учащейся   молодежи   в    области│Чувашии                  │2020  │   предусмотренных на основную деятельность  │

│       │предпринимательства               │                         │      │                                             │

├───────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┤

│   7.9.│Развитие               молодежного│Минобразования Чувашии   │2011  │      -    │     12,00   │     -   │   12,00 │

│       │экономического сообщества         │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2012  │      -    │     12,00   │     -   │   12,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2013  │      -    │     22,00   │     -   │   22,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2014  │      -    │     23,00   │     -   │   23,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │      -    │     24,00   │     -   │   24,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │      -    │     25,00   │     -   │   25,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │      -    │     26,00   │     -   │   26,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │      -    │     27,00   │     -   │   27,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │      -    │     28,00   │     -   │   28,00 │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │      -    │     29,00   │     -   │   29,00 │

├───────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│                                           Всего по разделу VII     │2011  │      -    │     12,00   │     -   │   12,00 │

│                                                                    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│                                                                    │2012  │      -    │     12,00   │     -   │   12,00 │

│                                                                    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│                                                                    │2013  │      -    │     22,00   │     -   │   22,00 │

│                                                                    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│                                                                    │2014  │      -    │     23,00   │     -   │   23,00 │

│                                                                    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│                                                                    │2015  │      -    │     24,00   │     -   │   24,00 │

│                                                                    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│                                                                    │2016  │      -    │     25,00   │     -   │   25,00 │

│                                                                    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│                                                                    │2017  │      -    │     26,00   │     -   │   26,00 │

│                                                                    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│                                                                    │2018  │      -    │     27,00   │     -   │   27,00 │

│                                                                    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│                                                                    │2019  │      -    │     28,00   │     -   │   28,00 │

│                                                                    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│                                                                    │2020  │      -    │     29,00   │     -   │   29,00 │

│                                                                    ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│                                                                    │Итого │      -    │    228,00   │     -   │  228,00 │

├───────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │Итого по Программе       │      │  4500,00  │  55399,80   │ 5403,3  │65303,1  │

│       │                                  ├─────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │в том числе:             │2011  │   450,0   │   1765,6    │  370,0  │ 2585,6  │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2012  │   450,0   │   2012,7    │  411,8  │ 2874,5  │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2013  │   450,0   │   5275,2    │  445,0  │ 6170,2  │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2014  │   450,0   │   5609,0    │  484,5  │ 6543,5  │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2015  │   450,0   │   5936,7    │  523,0  │ 6909,7  │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2016  │   450,0   │   6297,5    │  572,0  │ 7319,5  │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2017  │   450,0   │   6622,8    │  603,0  │ 7675,8  │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2018  │   450,0   │   6947,2    │  633,0  │ 8030,2  │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2019  │   450,0   │   7288,0    │  664,0  │ 8402,0  │

│       │                                  │                         ├──────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤

│       │                                  │                         │2020  │   450,0   │   7645,1    │  697,0  │ 8792,1  │

│(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 164)                                                         │

└───────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────┴──────┴───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┘

--------------------------------

<*> Средства федерального бюджета подлежат привлечению в случае установления соответствующих расходных обязательств нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

<**> Мероприятия, предусмотренные Программой, осуществляются по согласованию с исполнителем.

- Приложение N 3

к республиканской целевой программе

"Молодежь Чувашской Республики:

2011 - 2020 годы"

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:

2011 - 2020 ГОДЫ"

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.04.2012 N 164)

Эффект от реализации республиканской целевой программы "Молодежь Чувашской Республики: 2011 - 2020 годы" определяется на основе установленных индикаторов:

1. Удельный вес подростков, охваченных деятельностью детских общественных организаций и объединений, процентов - показатель, характеризующий изменение доли подростков, принимающих участие в деятельности детских общественных объединений, в сравниваемых периодах. Источником информации о показателе являются данные органов местного самоуправления.

2. Удельный вес молодых людей, охваченных деятельностью молодежных общественных объединений, процентов - показатель, характеризующий изменение доли молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных общественных объединений, в сравниваемых периодах. Источником информации о показателе являются данные органов местного самоуправления.

3. Количество структурных образований молодых специалистов в организациях, единиц - показатель, характеризующий изменение количества действующих советов работающей молодежи в организациях в сравниваемых периодах. Источником информации о показателе являются данные органов местного самоуправления.

4. Количество центров студенческой занятости на базе учреждений профессионального образования, единиц - показатель, характеризующий изменение количества действующих центров студенческой занятости в сравниваемых периодах. Источником информации о показателе являются данные бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования "Центр молодежных инициатив" Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, учреждений профессионального образования.

5. Количество созданных субъектов малого и среднего предпринимательства с участием молодежи, единиц - показатель, характеризующий количество индивидуальных предпринимателей и количество юридических лиц с участием молодежи. Источником информации о показателе являются данные Минэкономразвития Чувашии.

6. Комплексная оценка эффективности деятельности Минобразования Чувашии в сфере государственных закупок - показатель, характеризующий деятельность министерства по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд Чувашской Республики.

Рассчитывается Минобразования Чувашии в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики в сфере государственных закупок, утвержденной решением Правительственной комиссии по контролю за эффективностью размещения заказов для государственных нужд Чувашской Республики.