# Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики
от 24 апреля 2007 г. N 82
"О Республиканской целевой программе по противодействию коррупции в Чувашской Республике на 2007-2010 годы"

ГАРАНТ:

См. также Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. N 14 "О противодействии коррупции"

В целях создания эффективных условий для недопущения коррупции в Чувашской Республике, ее влияния на деятельность государственных органов Чувашской Республики и органов местного самоуправления, обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и организаций Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Принять прилагаемую Республиканскую целевую программу по противодействию коррупции в Чувашской Республике на 2007-2010 годы (далее - Программа).

2. Утвердить государственным заказчиком Программы Министерство юстиции Чувашской Республики.

3. Установить, что при подготовке проектов законов Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующие годы Программа ежегодно включается в перечень республиканских целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления разработать и утвердить планы мероприятий по противодействию коррупции на 2007-2010 годы с учетом мероприятий Программы.

5. Внести в приложение N 1 к республиканской целевой программе "Проведение административной реформы в Чувашской Республике в 2006-2008 годах", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2006 г. N 98, изменения, исключив:

в графе 4 "Срок исполнения (годы)" пункта 5.2 дату "2007";

в графе 4 "Срок исполнения (годы)" пунктов 5.6, 5.8 выражение "-2008";

в графе 4 "Срок исполнения (годы)" пункта 6.1 дату "2008";

в графе 4 "Срок исполнения (годы)" пунктов 6.2, 6.3, 6.5-6.10 выражение "-2008".

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство юстиции Чувашской Республики.

| Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | С.Гапликов |
| --- | --- |

Принята

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 24 апреля 2007 г. N 82

# Республиканская целевая программа
по противодействию коррупции в Чувашской Республике на 2007-2010 годы

# Паспорт программы

Наименование Программы   - Республиканская    целевая    программа     по

противодействию    коррупции    в    Чувашской

Республике на 2007-2010 годы

Основания для разработки - Федеральный    закон    "О     государственной

Программы                  гражданской службе Российской Федерации";

Закон Чувашской Республики "О  государственной

гражданской службе Чувашской Республики";

Концепция    административной    реформы     в

Российской Федерации в 2006-2008 годах и  план

мероприятий  по  проведению   административной

реформы  в Российской  Федерации  в  2006-2008

годах, одобренные распоряжением  Правительства

Российской Федерации от  25  октября  2005  г.

N 1789-р;

постановление  Кабинета  Министров   Чувашской

Республики от  14  апреля  2006  г.  N  98  "О

республиканской целевой программе  "Проведение

административной    реформы    в     Чувашской

Республике в 2006-2008 годах"

Государственный заказчик - Министерство юстиции Чувашской Республики

Программы

Основной     разработчик - Министерство юстиции Чувашской Республики

Программы

Цели Программы           - создание эффективных условий  для  недопущения

коррупции в Чувашской Республике,  ее  влияния

на   деятельность   государственных    органов

Чувашской  Республики   и   органов   местного

самоуправления, на активность и  эффективность

бизнеса;

обеспечение защиты прав и  законных  интересов

граждан и организаций;

повышение     эффективности     взаимодействия

государственных органов Чувашской  Республики,

органов местного самоуправления и гражданского

общества в сфере государственного управления

Задачи Программы         - создание системы противодействия  коррупции  в

Чувашской Республике;

оценка  существующего   уровня   коррупции   в

Чувашской Республике;

предупреждение коррупционных правонарушений;

устранение условий, порождающих коррупцию;

повышение     степени     риска     совершения

коррупционных    действий     государственными

гражданскими служащими Чувашской Республики  и

муниципальными служащими;

обеспечение ответственности  за  коррупционные

правонарушения      во      всех      случаях,

предусмотренных нормативными правовыми  актами

Российской Федерации и Чувашской Республики;

развитие исключающей коррупцию системы подбора

и расстановки кадров;

вовлечение гражданского общества в  реализацию

антикоррупционной политики;

создание   механизма   активного   воздействия

антикоррупционной      направленности       на

общественное сознание;

формирование   антикоррупционного    сознания,

нетерпимости  по  отношению  к   коррупционным

проявлениям;

содействие   реализации   прав    граждан    и

организаций на доступ к  информации  о  фактах

коррупции и коррупционных факторах, а также на

их свободное освещение  в  средствах  массовой

информации

Сроки         реализации - 2007-2010 годы

Программы

Перечень        основных - организационные  меры  по  созданию  механизма

мероприятий Программы      реализации   антикоррупционной   политики    в

Чувашской Республике;

нормативно-правовое                обеспечение

антикоррупционной деятельности;

антикоррупционная    экспертиза    нормативных

правовых актов и их проектов;

организация    мониторинга     коррупциогенных

факторов и мер антикоррупционной политики;

внедрение   антикоррупционных   механизмов   в

рамках организации деятельности по  размещению

государственных        заказов        органами

исполнительной власти Чувашской  Республики  и

муниципальных   заказов   органами    местного

самоуправления;

внедрение   антикоррупционных   механизмов   в

рамках реализации кадровой политики в  органах

исполнительной власти Чувашской  Республики  и

органах местного самоуправления;

внедрение  внутреннего  контроля   в   органах

исполнительной власти Чувашской  Республики  и

органах местного самоуправления;

организация  антикоррупционной  пропаганды   и

просвещения;

оказание       государственной       поддержки

общественным объединениям, создаваемым в целях

противодействия коррупции;

обеспечение доступа граждан  и  организаций  к

информации  о   деятельности   государственных

органов и органов местного самоуправления;

создание материально-технических  условий  для

эффективного     функционирования      органов

исполнительной власти Чувашской Республики

Индикаторы        оценки - доля органов исполнительной  власти  Чувашской

эффективности Программы    Республики и органов местного  самоуправления,

внедривших     внутренний      контроль      и

антикоррупционные   механизмы    в    кадровую

политику, процентов;

доля  законодательных   и   иных   нормативных

правовых актов Чувашской Республики,  принятых

без       проведения       экспертизы       на

коррупциогенность, процентов;

доля   проектов   законодательных    и    иных

нормативных    правовых    актов     Чувашской

Республики,  представленных   для   проведения

экспертизы  на  коррупциогенность,  содержащих

нормы, способствующие коррупции, процентов;

оценка  предпринимателями   и   руководителями

коммерческих   организаций   снижения   уровня

коррупции в Чувашской  Республике,  полученная

посредством     проведения     социологических

исследований по вопросам коррупции,  процентов

по сравнению с уровнем 2007 года;

оценка гражданами снижения уровня коррупции  в

Чувашской Республике,  полученная  посредством

проведения    социологических     исследований

различных   групп   населения   по    вопросам

коррупции, процентов по  сравнению  с  уровнем

2007 года;

бюджетная  эффективность  за  счет  размещения

государственных  заказов  по  итогам   торгов,

процентов;

доля    контрактов     по     закупкам     для

государственных  нужд,  по   которым   ведется

мониторинг соотношения  закупочных  цен  и  их

среднерыночного уровня, процентов;

оценка   гражданами   уровня    информационной

прозрачности       деятельности        органов

государственной власти  Чувашской  Республики,

по сравнению с уровнем 2007 года;

снижение   доли   граждан    и    организаций,

столкнувшихся   с    проявлением    коррупции,

процентов по сравнению с уровнем 2007 года

Исполнители     основных - уполномоченный  орган  исполнительной   власти

мероприятий Программы      Чувашской     Республики     по     реализации

антикоррупционной    политики,    Министерство

юстиции  Чувашской  Республики,   Министерство

экономического развития и  торговли  Чувашской

Республики,   иные   заинтересованные   органы

исполнительной  власти  Чувашской  Республики,

Государственный Совет Чувашской Республики (по

согласованию), Министерство внутренних дел  по

Чувашской   Республике   (по    согласованию),

Прокуратура    Чувашской    Республики     (по

согласованию), Управление  Федеральной  службы

безопасности Российской Федерации по Чувашской

Республике (по  согласованию),  Верховный  Суд

Чувашской   Республики   (по    согласованию),

Управление Судебного департамента в  Чувашской

Республике         (по          согласованию),

Торгово-промышленная     палата      Чувашской

Республики    (по    согласованию),     филиал

Волго-Вятской академии государственной  службы

в   г.Чебоксары   Чувашской   Республики   (по

согласованию), органы местного  самоуправления

(по согласованию), общественные объединения  и

организации,   находящиеся    на    территории

Чувашской Республики (по согласованию)

Объемы    и    источники - финансирование      мероприятий      Программы

финансирования Программы   осуществляется      за      счет       средств

республиканского бюджета Чувашской  Республики

и внебюджетных источников;

общий    объем    финансирования     Программы

составляет 60750,58 тыс. рублей, в том числе:

в 2007 году - 52657,41 тыс. рублей;

в 2008 году - 2644,95 тыс. рублей;

в 2009 году - 2676,37 тыс. рублей;

в 2010 году - 2771,85 тыс. рублей;

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской  Республики

- 39440,58 тыс. рублей, в том числе:

в 2007 году - 32117,41 тыс. рублей;

в 2008 году - 2334,95 тыс. рублей;

в 2009 году - 2446,37 тыс. рублей;

в 2010 году - 2541,85 тыс. рублей;

внебюджетных  источников   -   21310,00   тыс.

рублей, в том числе:

в 2007 году - 20540,00 тыс. рублей;

в 2008 году - 310,00 тыс. рублей;

в 2009 году - 230,00 тыс. рублей;

в 2010 году - 230,00 тыс. рублей

Ожидаемые       конечные - создание     эффективных      условий      для

результаты    реализации   предупреждения и искоренения коррупции;

Программы                  создание нормативной правовой  базы  Чувашской

Республики  для  эффективного  противодействия

коррупции;

повышение     эффективности      борьбы      с

коррупционными правонарушениями;

ликвидация    злоупотреблений    со    стороны

государственных гражданских служащих Чувашской

Республики  и   муниципальных   служащих   при

осуществлении ими должностных полномочий;

укрепление доверия граждан  к  государственным

органам   Чувашской   Республики   и   органам

местного самоуправления;

повышение  позитивного  отношения  граждан   к

государственной    гражданской    службе     и

муниципальной      службе      и       статусу

государственного гражданского и муниципального

служащего

Система      организации - контроль   за   ходом   выполнения   Программы

контроля за  выполнением   осуществляется Министерством юстиции Чувашской

Программы                  Республики.

Исполнители мероприятий Программы  ежегодно  к

15   февраля   до   2011   года   представляют

информацию  о  ходе   реализации   мероприятий

Программы  в  Министерство  юстиции  Чувашской

Республики.

Министерство  юстиции   Чувашской   Республики

ежегодно к 1 марта до 2011  года  представляет

информацию  о  ходе   реализации   мероприятий

Программы   в   Министерство    экономического

развития и торговли Чувашской Республики.

# I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Согласно положениям Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2008 годах, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. N 1789-р, республиканской целевой программы "Проведение административной реформы в Чувашской Республике в 2006-2008 годах", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2006 г. N 98, необходимым условием для достижения заявленных в административной реформе целей является ликвидация коррупции в государственных органах, препятствующей повышению эффективности государственного управления.

С учетом того, что коррупция в Российской Федерации достигла высокого уровня, при котором она нарушает принципы равенства и социальной справедливости, затрудняет экономическое развитие страны и препятствует повышению эффективности государственного управления, необходимы осуществление программных мер по созданию правовых и организационно-управленческих антикоррупционных механизмов в рамках проводимой в России административной реформы, разработка комплексов антикоррупционных мероприятий в отдельных отраслях экономики.

В Чувашской Республике уделяется пристальное внимание вопросам противодействия коррупции, разработке механизмов государственного регулирования в коррупционно-опасных сферах деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления. Антикоррупционная политика Чувашской Республики представляет собой целенаправленную деятельность по предупреждению и искоренению коррупции, важной частью которой является настоящая Программа.

Основные мероприятия Программы направлены на создание в Чувашской Республике эффективных условий для недопущения коррупции, формирование и применение нормативной правовой базы антикоррупционной направленности, разработку механизмов предотвращения, выявления и устранения коррупции. Необходим системный подход к проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Чувашской Республики и их проектов, нормативных правовых актов органов местного самоуправления и их проектов.

Требуется методическая и целенаправленная работа по оценке коррупционных рисков и ранжированию их по степени распространенности, выявлению наиболее вероятных зон коррупционных рисков в разных сферах деятельности государственных органов Чувашской Республики и органов местного самоуправления, осуществлению антикоррупционных мероприятий при проведении конкурсов по размещению государственного и муниципального заказов, при решении вопросов государственной гражданской и муниципальной службы, вовлечению гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики.

Программа разработана в целях расширения и конкретизации мероприятий антикоррупционной направленности, предусмотренных республиканской целевой программой "Проведение административной реформы в Чувашской Республике в 2006-2008 годах", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2006 г. N 98, на основе Конституции Российской Федерации и Конституции Чувашской Республики с учетом:

Уголовного кодекса Российской Федерации;

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

Федерального закона "О мировых судьях в Российской Федерации";

Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации";

Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. N 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих";

постановления Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. N 239 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ";

распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. N 1789-р об одобрении Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2008 годах и плана мероприятий по проведению административной реформы в Российской Федерации в 2006-2008 годах;

Закона Чувашской Республики "О мировых судьях в Чувашской Республике";

Закона Чувашской Республики "Об административных правонарушениях в Чувашской Республике";

Закона Чувашской Республики "О государственной гражданской службе Чувашской Республики";

постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 ноября 2005 г. N 288 "О Типовом регламенте внутренней организации деятельности министерств и иных органов исполнительной власти Чувашской Республики";

постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 января 2006 г. N 8 "О порядке подготовки и внесения проектов постановлений и распоряжений Кабинета Министров Чувашской Республики";

постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 октября 2006 г. N 274 "О совершенствовании и расширении сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования";

постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2006 г. N 284 "О Программе реформирования региональных финансов Чувашской Республики на 2006-2008 годы".

# II. Основные цели и задачи Программы. Целевые индикаторы и показатели Программы

Основными целями Программы являются:

создание эффективных условий для недопущения коррупции, ее влияния на деятельность государственных органов Чувашской Республики и органов местного самоуправления, на активность и эффективность бизнеса;

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и организаций;

повышение эффективности взаимодействия государственных органов Чувашской Республики, органов местного самоуправления и гражданского общества в сфере государственного управления.

Данные цели Программы достигаются путем реализации следующих задач:

создания системы противодействия коррупции в Чувашской Республике;

оценки существующего уровня коррупции в Чувашской Республике;

предупреждения коррупционных правонарушений;

устранения условий, порождающих коррупцию;

повышения степени риска совершения коррупционных действий государственными гражданскими служащими Чувашской Республики и муниципальными служащими в Чувашской Республике;

обеспечения ответственности за коррупционные правонарушения во всех случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики;

развития исключающей коррупцию системы подбора и расстановки кадров;

вовлечения гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;

создания механизма активного воздействия антикоррупционной направленности на общественное сознание;

формирования антикоррупционного сознания, нетерпимости по отношению к коррупционным проявлениям;

содействия реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупционных факторах, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации.

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы по годам приведены в приложении N 1.

# III. Перечень программных мероприятий

Программа основывается на реализации комплекса мероприятий по одиннадцати базовым направлениям. Базовыми направлениями Программы являются:

организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Чувашской Республике;

нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности;

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов;

организация мониторинга коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики;

внедрение антикоррупционных механизмов в рамках организации деятельности по размещению государственных заказов органами исполнительной власти Чувашской Республики и муниципальных заказов органами местного самоуправления;

внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах исполнительной власти Чувашской Республики и органах местного самоуправления;

внедрение внутреннего контроля в органах исполнительной власти Чувашской Республики и органах местного самоуправления;

организация антикоррупционной пропаганды и просвещения;

оказание государственной поддержки общественным объединениям, создаваемым в целях противодействия коррупции;

обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;

создание материально-технических условий для эффективного функционирования органов исполнительной власти Чувашской Республики.

Основные мероприятия Программы приведены в приложении N 2.

# IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и внебюджетных источников.

Объем финансирования Программы составляет 60750,58 тыс. рублей, в том числе:

в 2007 году - 52657,41 тыс. рублей;

в 2008 году - 2644,95 тыс. рублей;

в 2009 году - 2676,37 тыс. рублей;

в 2010 году - 2771,85 тыс. рублей;

из них средства:

республиканского бюджета Чувашской Республики - 39440,58 тыс. рублей, в том числе:

в 2007 году - 32117,41 тыс. рублей;

в 2008 году - 2334,95 тыс. рублей;

в 2009 году - 2446,37 тыс. рублей;

в 2010 году - 2541,85 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 21310,00 тыс. рублей, в том числе:

в 2007 году - 20540,00 тыс. рублей;

в 2008 году - 310,00 тыс. рублей;

в 2009 году - 230,00 тыс. рублей;

в 2010 году - 230,00 тыс. рублей.

С учетом возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики объемы средств, направляемых на реализацию Программы, могут уточняться.

# V. Механизм реализации Программы

Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство юстиции Чувашской Республики.

Министерство юстиции Чувашской Республики обеспечивает координацию деятельности государственных органов Чувашской Республики и органов местного самоуправления, осуществляющих меры по выполнению Программы, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с исполнителями Программы, а также общий контроль за реализацией Программы.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля до 2011 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство юстиции Чувашской Республики.

Министерство юстиции Чувашской Республики ежегодно к 1 марта до 2011 года представляет информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики.

# VI. Результаты реализации Программы. Оценка социальной и бюджетной эффективности Программы

Реализация программных мероприятий позволит:

создать в Чувашской Республике эффективные условия для предупреждения и искоренения коррупции;

создать нормативную правовую базу для эффективного противодействия коррупции;

повысить эффективность борьбы с коррупционными правонарушениями;

ликвидировать злоупотребления со стороны государственных гражданских служащих Чувашской Республики и муниципальных служащих при осуществлении ими должностных полномочий;

укрепить доверие граждан к государственным органам Чувашской Республики и органам местного самоуправления;

повысить позитивное отношение граждан к государственной гражданской службе и муниципальной службе и статусу государственного гражданского и муниципального служащего.

Государственный заказчик Программы осуществляет организацию мониторинга и оценку эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам.

Оценка социальной и бюджетной эффективности реализации основных мероприятий Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

доля органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления, внедривших внутренний контроль и антикоррупционные механизмы в кадровую политику, процентов;

доля законодательных и иных нормативных правовых актов Чувашской Республики, принятых без проведения экспертизы на коррупциогенность, процентов;

доля проектов законодательных и иных нормативных правовых актов Чувашской Республики, представленных для проведения экспертизы на коррупциогенность, содержащих нормы, способствующие коррупции, процентов;

оценка предпринимателями и руководителями коммерческих организаций снижения уровня коррупции в Чувашской Республике, полученная посредством проведения социологических исследований по вопросам коррупции, процентов по сравнению с уровнем 2007 года;

оценка гражданами снижения уровня коррупции в Чувашской Республике, полученная посредством проведения социологических исследований различных групп населения по вопросам коррупции, процентов по сравнению с уровнем 2007 года;

бюджетная эффективность за счет размещения государственных заказов по итогам торгов, процентов;

доля контрактов по закупкам для государственных нужд, по которым ведется мониторинг соотношения закупочных цен и их среднерыночного уровня, процентов;

оценка гражданами уровня информационной прозрачности деятельности органов государственной власти Чувашской Республики, по сравнению с уровнем 2007 года;

снижение доли граждан и организаций, столкнувшихся с проявлением коррупции, процентов по сравнению с уровнем 2007 года.

Приложение N 1

к Республиканской целевой программе

по противодействию коррупции в

Чувашской Республике

на 2007-2010 годы

# Индикаторы и показатели
ожидаемой эффективности реализации мероприятий Республиканской целевой программы по противодействию коррупции в Чувашской Республике на 2007-2010 годы

┌───┬──────────────────────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┐

│ N │         Индикаторы           │ 2007 год│2008 год│2009 год│2010 год│

│пп │                              │         │        │        │        │

├───┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 1 │                2             │    3    │    4   │    5   │   6    │

├───┼──────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 1.│Доля  органов   исполнительной│    20   │   40   │   70   │  100   │

│   │власти Чувашской Республики  и│         │        │        │        │

│   │органов               местного│         │        │        │        │

│   │самоуправления,     внедривших│         │        │        │        │

│   │внутренний     контроль      и│         │        │        │        │

│   │антикоррупционные механизмы  в│         │        │        │        │

│   │кадровую политику, процентов  │         │        │        │        │

│   │                              │         │        │        │        │

│ 2.│Доля  законодательных  и  иных│    30   │   15   │    5   │    0   │

│   │нормативных   правовых   актов│         │        │        │        │

│   │Чувашской Республики, принятых│         │        │        │        │

│   │без проведения  экспертизы  на│         │        │        │        │

│   │коррупциогенность, процентов  │         │        │        │        │

│   │                              │         │        │        │        │

│ 3.│Доля проектов  законодательных│    25   │   15   │    5   │    0   │

│   │и  иных  нормативных  правовых│         │        │        │        │

│   │актов  Чувашской   Республики,│         │        │        │        │

│   │представленных для  проведения│         │        │        │        │

│   │экспертизы                  на│         │        │        │        │

│   │коррупциогенность,  содержащих│         │        │        │        │

│   │нормы,          способствующие│         │        │        │        │

│   │коррупции, процентов          │         │        │        │        │

│   │                              │         │        │        │        │

│ 4.│Оценка   предпринимателями   и│         │   50   │   85   │  100   │

│   │руководителями    коммерческих│         │        │        │        │

│   │организаций  снижения   уровня│         │        │        │        │

│   │коррупции     в      Чувашской│         │        │        │        │

│   │Республике,         полученная│         │        │        │        │

│   │посредством         проведения│         │        │        │        │

│   │социологических   исследований│         │        │        │        │

│   │по     вопросам     коррупции,│         │        │        │        │

│   │процентов   по   сравнению   с│         │        │        │        │

│   │уровнем 2007 года             │         │        │        │        │

│   │                              │         │        │        │        │

│ 5.│Оценка   гражданами   снижения│         │   50   │   85   │  100   │

│   │уровня коррупции  в  Чувашской│         │        │        │        │

│   │Республике,         полученная│         │        │        │        │

│   │посредством         проведения│         │        │        │        │

│   │социологических   исследований│         │        │        │        │

│   │различных групп  населения  по│         │        │        │        │

│   │вопросам коррупции,  процентов│         │        │        │        │

│   │по сравнению  с  уровнем  2007│         │        │        │        │

│   │года                          │         │        │        │        │

│   │                              │         │        │        │        │

│ 6.│Бюджетная   эффективность   за│не  менее│не менее│не менее│не менее│

│   │счет                размещения│10       │10      │10      │10      │

│   │государственных   заказов   по│         │        │        │        │

│   │итогам торгов, процентов      │         │        │        │        │

│   │                              │         │        │        │        │

│ 7.│Доля  контрактов  по  закупкам│    60   │   80   │   85   │   90   │

│   │для государственных  нужд,  по│         │        │        │        │

│   │которым   ведется   мониторинг│         │        │        │        │

│   │соотношения закупочных  цен  и│         │        │        │        │

│   │их   среднерыночного   уровня,│         │        │        │        │

│   │процентов                     │         │        │        │        │

│   │                              │         │        │        │        │

│ 8.│Оценка    гражданами    уровня│         │высокий │высокий │очень   │

│   │информационной    прозрачности│         │        │        │высокий │

│   │деятельности           органов│         │        │        │        │

│   │государственной         власти│         │        │        │        │

│   │Чувашской    Республики,    по│         │        │        │        │

│   │сравнению с уровнем 2007 года │         │        │        │        │

│   │                              │         │        │        │        │

│ 9.│Снижение   доли   граждан    и│         │   50   │   85   │  100   │

│   │организаций,  столкнувшихся  с│         │        │        │        │

│   │проявлением         коррупции,│         │        │        │        │

│   │процентов   по   сравнению   с│         │        │        │        │

│   │уровнем 2007 года             │         │        │        │        │

└───┴──────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┘

Приложение N 2

к Республиканской целевой программе

по противодействию коррупции

в Чувашской Республике

на 2007-2010 годы

# Основные мероприятия
Республиканской целевой программы по противодействию коррупции в Чувашской Республике на 2007-2010 годы

┌──────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐

│  N   │      Наименование мероприятий     │     Исполнители    │Срок исполнения│      Источник       │        Сумма затрат, тыс. рублей         │

│  пп  │                                   │                    │               │   финансирования    ├──────────┬──────────┬──────────┬─────────┤

│      │                                   │                    │               │                     │ 2007 год │ 2008 год │ 2009 год │ 2010 год│

├──────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤

│  1   │                  2                │          3         │       4       │          5          │     6    │    7     │    8     │    9    │

├──────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┤

│              I. Организационные меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики в Чувашской Республике                        │

├──────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┤

│1.1.  │Обеспечение        функционирования│Администрация       │первое         │республиканский      │   1968,34│   1765,52│   1835,78│  1909,21│

│      │уполномоченного              органа│Президента Чувашской│полугодие  2007│бюджет      Чувашской│          │          │          │         │

│      │исполнительной   власти   Чувашской│Республики,   Минюст│г.             │Республики           │          │          │          │         │

│      │Республики      по       реализации│Чувашии,      Минфин│               │                     │          │          │          │         │

│      │антикоррупционной политики (далее -│Чувашии             │               │                     │          │          │          │         │

│      │уполномоченный    антикоррупционный│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │орган),   определенного   Кабинетом│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │Министров Чувашской Республики     │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│1.2.  │Разработка  планов  мероприятий  по│органы              │2007 г.        │текущее              │    -     │     -    │     -    │    -    │

│      │противодействию     коррупции     с│исполнительной      │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │указанием   ответственных   за   их│власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │реализацию и графиком выполнения  с│Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │регулярным     заслушиванием      о│местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │выполнении на  заседаниях  Комиссии│самоуправления*     │               │                     │          │          │          │         │

│      │по   проведению    административной│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │реформы                            │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│1.3.  │Разработка  и  внедрение  комплекса│Минэкономразвития   │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │мер по исключению  административных│Чувашии,      органы│               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │барьеров       при       оформлении│исполнительной      │               │                     │          │          │          │         │

│      │регистрационных    документов     и│власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │документов,       связанных       с│Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │разрешительными процедурами        │местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │самоуправления      │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│1.4.  │Проведение  проверок  осуществления│уполномоченный      │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │органами   исполнительной    власти│антикоррупционный   │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │Чувашской   Республики,    органами│орган, Администрация│               │                     │          │          │          │         │

│      │местного  самоуправления  работы  с│Президента Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │обращениями  граждан,   содержащими│Республики,  МВД  по│               │                     │          │          │          │         │

│      │информацию о фактах коррупции      │Чувашской           │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республике*,        │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Прокуратура         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Чувашской           │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республики*         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│1.5.  │Разработка  и  внедрение  комплекса│МВД   по   Чувашской│2008 г.        │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │оперативно-розыскных              и│Республике,         │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │профилактических   мероприятий   по│Прокуратура         │               │                     │          │          │          │         │

│      │выявлению     фактов     нецелевого│Чувашской           │               │                     │          │          │          │         │

│      │использования и  хищения  бюджетных│Республики,     УФСБ│               │                     │          │          │          │         │

│      │средств                            │России по  Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республике*         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│1.6.  │Представление Президенту  Чувашской│уполномоченный      │ежегодно       │текущее              │     -    │     -    │     -    │     -   │

│      │Республики,  в  Кабинет   Министров│антикоррупционный   │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │Чувашской Республики  информации  о│орган,        органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │реализации мер  по  противодействию│исполнительной      │               │                     │          │          │          │         │

│      │коррупции в Чувашской Республике   │власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республики,  МВД  по│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Чувашской           │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республике,         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Прокуратура         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Чувашской           │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │самоуправления      │               │                     │          │          │          │         │

├──────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┤

│                                  II. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности                                            │

├──────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┤

│2.1.  │Принятие      закона      Чувашской│Государственный     │первое         │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │Республики    "О    противодействии│Совет      Чувашской│полугодие  2007│финансирование       │          │          │          │         │

│      │коррупции в Чувашской Республике"  │Республики*,        │г.             │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Прокуратура         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Чувашской Республики│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│2.2.  │Совершенствование       нормативной│Минюст      Чувашии,│2007-2008 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │правовой    базы    по     вопросам│Администрация       │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │государственной гражданской  службы│Президента Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │Чувашской Республики, муниципальной│Республики          │               │                     │          │          │          │         │

│      │службы в Чувашской Республике      │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│2.3.  │Разработка   нормативных   правовых│Минфин      Чувашии,│2007-2008 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │актов Чувашской Республики, органов│уполномоченный      │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │местного самоуправления по вопросам│антикоррупционный   │               │                     │          │          │          │         │

│      │совершенствования системы мотивации│орган,        органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │и       стимулирования        труда│исполнительной      │               │                     │          │          │          │         │

│      │государственных         гражданских│власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │служащих   Чувашской    Республики,│Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │муниципальных служащих в  Чувашской│местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │Республике                         │самоуправления      │               │                     │          │          │          │         │

├──────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┤

│                             III. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов                                         │

├──────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┤

│3.1.  │Создание   экспертной   группы   по│уполномоченный      │первое         │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │проведению  экспертизы  нормативных│антикоррупционный   │полугодие  2007│финансирование       │          │          │          │         │

│      │правовых актов Чувашской Республики│орган,  общественные│г.             │                     │          │          │          │         │

│      │и их проектов на  коррупциогенность│объединения        и│               │                     │          │          │          │         │

│      │с     привлечением      независимых│организации*        │               │                     │          │          │          │         │

│      │экспертов     -      представителей│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │общественных     объединений      и│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │организаций                        │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│3.2.  │Разработка        и        принятие│уполномоченный      │второе         │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │административного        регламента│антикоррупционный   │полугодие  2007│финансирование       │          │          │          │         │

│      │проведения  экспертизы  нормативных│орган               │г.             │                     │          │          │          │         │

│      │правовых актов Чувашской Республики│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │и их проектов на коррупциогенность │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│3.3.  │Экспертиза    законов     Чувашской│уполномоченный      │2007-2010 гг.  │республиканский      │     30,45│     31,66│     32,93│    34,25│

│      │Республики   и   их   проектов   на│антикоррупционный   │               │бюджет      Чувашской│          │          │          │         │

│      │коррупциогенность                  │орган,              │               │Республики           │          │          │          │         │

│      │                                   │Государственный     │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Совет      Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республики,         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Администрация       │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Президента Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республики,         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Прокуратура         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Чувашской           │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республики,         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │общественные        │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │объединения        и│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │организации         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│3.4.  │Экспертиза подзаконных  нормативных│уполномоченный      │2007-2010 гг.  │республиканский      │    274,02│    284,98│    296,38│   308,24│

│      │правовых актов Чувашской Республики│антикоррупционный   │               │бюджет      Чувашской│          │          │          │         │

│      │и их проектов на коррупциогенность │орган, Администрация│               │Республики           │          │          │          │         │

│      │                                   │Президента Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республики,         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Прокуратура         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Чувашской           │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республики,         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │общественные        │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │объединения        и│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │организации         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│3.5.  │Экспертиза            ведомственных│уполномоченный      │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │нормативных правовых актов  органов│антикоррупционный   │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │исполнительной   власти   Чувашской│орган,        органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │Республики на коррупциогенность    │исполнительной      │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республики          │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│3.6.  │Экспертиза инвестиционных проектов,│Минэкономразвития   │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │предусматривающих       привлечение│Чувашии,            │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │средств  республиканского   бюджета│уполномоченный      │               │                     │          │          │          │         │

│      │Чувашской Республики и внебюджетных│антикоррупционный   │               │                     │          │          │          │         │

│      │источников,    рекомендуемых    для│орган               │               │                     │          │          │          │         │

│      │государственной     поддержки     и│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │реализации, на коррупциогенность   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│3.7.  │Экспертиза   нормативных   правовых│органы      местного│2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │актов       органов        местного│самоуправления,     │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │самоуправления  и  их  проектов  на│уполномоченный      │               │                     │          │          │          │         │

│      │коррупциогенность                  │антикоррупционный   │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │орган               │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│3.8.  │Организация              подготовки│уполномоченный      │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │специалистов-экспертов для  органов│антикоррупционный   │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │исполнительной   власти   Чувашской│орган, Администрация│               │                     │          │          │          │         │

│      │Республики   и   органов   местного│Президента Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │самоуправления    по     проведению│Республики          │               │                     │          │          │          │         │

│      │экспертизы   нормативных   правовых│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │актов    и    их    проектов     на│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │коррупциогенность                  │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│3.9.  │Организация  семинаров-совещаний  с│уполномоченный      │первое         │текущее              │    -     │     -    │     -    │    -    │

│      │представителями             органов│антикоррупционный   │полугодие  2007│финансирование       │          │          │          │         │

│      │исполнительной   власти   Чувашской│орган               │г.             │                     │          │          │          │         │

│      │Республики   и   органов   местного│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │самоуправления,        независимыми│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │экспертами    -     представителями│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │общественных     объединений      и│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │организаций  по  освоению   методик│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │проведения  экспертизы  нормативных│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │правовых актов  и  их  проектов  на│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │коррупциогенность                  │                    │               │                     │          │          │          │         │

├──────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┤

│                    IV. Организация мониторинга коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики                                       │

├──────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┤

│4.1.  │Проведение   оценки   коррупционных│органы              │ежегодно       │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │рисков  в  органах   исполнительной│исполнительной      │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │власти    Чувашской     Республики,│власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │органах местного  самоуправления  и│Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │ранжирование    их    по    степени│местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │распространенности                 │самоуправления,     │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │уполномоченный      │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │антикоррупционный   │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │орган               │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│4.2.  │Проведение          социологических│Минэкономразвития   │ежегодно,      │внебюджетные         │     50,00│     50,00│     50,00│    50,00│

│      │исследований  среди   руководителей│Чувашии,            │начиная  с 2008│источники            │          │          │          │         │

│      │коммерческих организаций на предмет│уполномоченный      │года           │                     │          │          │          │         │

│      │оценки уровня восприятия коррупции │антикоррупционный   │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │орган,        органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │исполнительной      │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │самоуправления,     │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Торгово-промышленная│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │палата     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республики*         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│4.3.  │Проведение          социологических│Минздравсоцразвития │ежегодно       │республиканский      │     72,00│     74,88│     77,86│    80,99│

│      │исследований населения  на  предмет│Чувашии,            │               │бюджет      Чувашской│          │          │          │         │

│      │оценки уровня восприятия  коррупции│Минобразования      │               │Республики           │          │          │          │         │

│      │в   различных    целевых    группах│Чувашии,            │               │                     │          │          │          │         │

│      │(студентами,          призывниками,│уполномоченный      │               │                     │          │          │          │         │

│      │медицинскими     работниками      и│антикоррупционный   │               │                     │          │          │          │         │

│      │пациентами медицинских учреждений и│орган,        органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │др.)                               │исполнительной      │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │самоуправления,     │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │общественные        │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │объединения        и│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │организации         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│4.4.  │Анализ    результатов     выделения│Минстрой    Чувашии,│ежегодно       │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │земельных       участков        под│Минимущество        │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │строительство жилья, помещений  для│Чувашии, Прокуратура│               │                     │          │          │          │         │

│      │коммерческих  структур,   сдачи   в│Чувашской           │               │                     │          │          │          │         │

│      │аренду    помещений    коммерческим│Республики,  МВД  по│               │                     │          │          │          │         │

│      │структурам.  В   случае   выявления│Чувашской Республике│               │                     │          │          │          │         │

│      │нарушений принятие к виновным мер в│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │соответствии с законодательством   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│4.5.  │Анализ   проведения   конкурсов   и│уполномоченный      │ежегодно, 1 раз│текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │аукционов  по   продаже   объектов,│антикоррупционный   │в квартал      │финансирование       │          │          │          │         │

│      │находящихся     в     собственности│орган,  Минимущество│               │                     │          │          │          │         │

│      │Чувашской   Республики,   с   целью│Чувашии             │               │                     │          │          │          │         │

│      │выявления     фактов      занижения│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │стоимости указанных объектов       │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│4.6.  │Проведение   комплексных    целевых│уполномоченный      │ежегодно       │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │проверок   на   предмет   выявления│антикоррупционный   │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │допущенных нарушений в сферах,  где│орган,        органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │наиболее    высоки    коррупционные│исполнительной      │               │                     │          │          │          │         │

│      │риски:  при   начислении   пособий,│власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │оформлении опекунства,  при  выдаче│Республики,  МВД  по│               │                     │          │          │          │         │

│      │лицензий,        справок         по│Чувашской           │               │                     │          │          │          │         │

│      │нетрудоспособности,  заключений  по│Республике,         │               │                     │          │          │          │         │

│      │инвалидности,  об  освобождении  от│Прокуратура         │               │                     │          │          │          │         │

│      │прохождения воинской службы  и  др.│Чувашской           │               │                     │          │          │          │         │

│      │Принятие    мер    по    выявленным│Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │нарушениям   в    соответствии    с│местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │законодательством                  │самоуправления      │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│4.7.  │Проведение проверок  посреднических│уполномоченный      │ежегодно       │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │структур,       созданных       при│антикоррупционный   │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │государственных           унитарных│орган,        органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │предприятиях     и      учреждениях│исполнительной      │               │                     │          │          │          │         │

│      │Чувашской   Республики,   а   также│власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │крупных  акционерных  обществах   с│Республики,  МВД  по│               │                     │          │          │          │         │

│      │пакетом  акций  (долей)   Чувашской│Чувашской           │               │                     │          │          │          │         │

│      │Республики  выше  25  процентов  от│Республике,         │               │                     │          │          │          │         │

│      │уставного   капитала,    с    целью│Прокуратура         │               │                     │          │          │          │         │

│      │недопущения  передачи   в   частные│Чувашской Республики│               │                     │          │          │          │         │

│      │структуры  государственных  средств│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │(денежных  средств,  ценных  бумаг,│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │материальных ценностей и т.п.)     │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│4.8.  │Анализ   и   обобщение    состояния│МВД   по   Чувашской│ежегодно       │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │законности  и  следственно-судебной│Республике,         │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │практики      о       преступлениях│Прокуратура         │               │                     │          │          │          │         │

│      │коррупционной  направленности,  при│Чувашской           │               │                     │          │          │          │         │

│      │необходимости   рассмотрение   этих│Республики,         │               │                     │          │          │          │         │

│      │вопросов     на     координационном│Верховный        Суд│               │                     │          │          │          │         │

│      │совещании             руководителей│Чувашской           │               │                     │          │          │          │         │

│      │правоохранительных органов         │Республики*         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│4.9.  │Анализ обращений граждан на предмет│органы              │ежегодно       │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │наличия в них информации  о  фактах│исполнительной      │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │коррупции        со         стороны│власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │государственных         гражданских│Республики,  МВД  по│               │                     │          │          │          │         │

│      │служащих  Чувашской  Республики   и│Чувашской           │               │                     │          │          │          │         │

│      │муниципальных служащих в  Чувашской│Республике,         │               │                     │          │          │          │         │

│      │Республике. Принятие по результатам│Прокуратура         │               │                     │          │          │          │         │

│      │анализа    организационных     мер,│Чувашской           │               │                     │          │          │          │         │

│      │направленных   на    предупреждение│Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │подобных фактов                    │местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │самоуправления      │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│4.10. │Обобщение        и        внедрение│уполномоченный      │ежегодно       │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │положительного     опыта     работы│антикоррупционный   │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │субъектов   Российской   Федерации,│орган,        органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │стран СНГ и дальнего  зарубежья  по│исполнительной      │               │                     │          │          │          │         │

│      │противодействию коррупции в органах│власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │государственной власти             │Республики,  МВД  по│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Чувашской           │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республике,         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Верховный        Суд│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Чувашской Республики│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│4.11. │Разработка  и  выпуск  брошюры  для│уполномоченный      │2008 г.        │внебюджетные         │     -    │    100,00│     -    │    -    │

│      │предпринимателей    о     возможных│антикоррупционный   │               │источники            │          │          │          │         │

│      │коррупционных ситуациях и  способах│орган,        органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │поведения в них                    │исполнительной      │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республики,         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Торгово-промышленная│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │палата     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республики          │               │                     │          │          │          │         │

├──────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┤

│V. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках организации деятельности по размещению государственных заказов органами исполнительной власти│

│                                  Чувашской Республики и муниципальных заказов органами местного самоуправления                                 │

├──────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┤

│5.1.  │Разработка      и       утверждение│Минэкономразвития   │второе         │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │административного        регламента│Чувашии             │полугодие  2007│финансирование       │          │          │          │         │

│      │проведения  процедуры  обязательной│                    │г.             │                     │          │          │          │         │

│      │экспертизы всех документов в  сфере│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │закупок для государственных нужд на│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │коррупциогенность                  │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│5.2.  │Обязательная экспертиза  конкурсной│органы              │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │документации в  сфере  закупок  для│исполнительной      │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │государственных   и   муниципальных│власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │нужд на коррупциогенность          │Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │самоуправления      │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│5.3.  │Внедрение процедуры мониторинга цен│Минэкономразвития   │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │закупаемой продукции               │Чувашии,      органы│               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │                                   │исполнительной      │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │самоуправления      │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│5.4.  │Отслеживание          эффективности│Минэкономразвития   │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │бюджетных расходов  при  проведении│Чувашии,      органы│               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │закупок   для   государственных   и│исполнительной      │               │                     │          │          │          │         │

│      │муниципальных нужд                 │власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │самоуправления      │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│5.5.  │Осуществление  проверки  исполнения│Минэкономразвития   │ежеквартально  │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │Федерального закона  "О  размещении│Чувашии             │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │заказов   на   поставки    товаров,│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │выполнение  работ,  оказание  услуг│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │для государственных и муниципальных│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │нужд", представление  информации  в│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │Кабинет     Министров     Чувашской│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │Республики                         │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│5.6.  │Анализ  внеконкурсного   размещения│Минэкономразвития   │ежегодно, 1 раз│текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │заказов   на   поставки    товаров,│Чувашии,      Минфин│в квартал      │финансирование       │          │          │          │         │

│      │выполнение  работ,  оказание  услуг│Чувашии,            │               │                     │          │          │          │         │

│      │для   государственных    нужд    на│уполномоченный      │               │                     │          │          │          │         │

│      │основании                информации│антикоррупционный   │               │                     │          │          │          │         │

│      │Минэкономразвития Чувашии и Минфина│орган               │               │                     │          │          │          │         │

│      │Чувашии;   в    случае    выявления│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │нарушений    принятие     мер     в│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │соответствии с законодательством   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│5.7.  │Проведение      мероприятий      по│органы              │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │устранению   случаев   участия   на│исполнительной      │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │стороне поставщиков  продукции  для│власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │государственных   и   муниципальных│Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │нужд близких родственников, а также│местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │лиц, которые могут  оказать  прямое│самоуправления,     │               │                     │          │          │          │         │

│      │влияние  на  процесс  формирования,│уполномоченный      │               │                     │          │          │          │         │

│      │размещения    и     контроля     за│антикоррупционный   │               │                     │          │          │          │         │

│      │проведением       закупок       для│орган               │               │                     │          │          │          │         │

│      │государственных   и   муниципальных│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │нужд                               │                    │               │                     │          │          │          │         │

├──────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┤

│VI. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах исполнительной власти Чувашской Республики и органах │

│                                                  местного самоуправления                                                                       │

├──────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┤

│6.1.  │Создание  комиссий  по   соблюдению│органы              │первое         │текущее              │     -    │     -    │     -    │     -   │

│      │требований к  служебному  поведению│исполнительной      │полугодие  2007│финансирование       │          │          │          │         │

│      │государственных         гражданских│власти     Чувашской│г.             │                     │          │          │          │         │

│      │служащих и урегулированию конфликта│Республики          │               │                     │          │          │          │         │

│      │интересов    в    соответствии    с│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │законодательством                  │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│6.2.  │Анализ   уровня    профессиональной│органы              │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │     -   │

│      │подготовки          государственных│исполнительной      │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │гражданских   служащих    Чувашской│власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │Республики     и      муниципальных│Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │служащих, обеспечение повышения  их│местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │квалификации. Проведение аттестации│самоуправления      │               │                     │          │          │          │         │

│      │в соответствии с законодательством.│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │Регулярное    освещение    вопросов│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │кадровой   политики   в   средствах│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │массовой информации и сети Интернет│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│6.3.  │Развитие   исключающей    коррупцию│уполномоченный      │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │     -   │

│      │системы   подбора   и   расстановки│антикоррупционный   │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │кадров,  в  том  числе   мониторинг│орган,        органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │конкурсного   замещения   вакантных│исполнительной      │               │                     │          │          │          │         │

│      │должностей, ротации кадров         │власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │самоуправления      │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│6.4.  │Формирование кадрового резерва  для│органы              │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │замещения   вакантных    должностей│исполнительной      │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │государственной гражданской  службы│власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │Чувашской   Республики,   кадрового│Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │резерва  для  замещения   вакантных│местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │должностей  муниципальной   службы,│самоуправления      │               │                     │          │          │          │         │

│      │организация    работы     по     их│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │эффективному использованию         │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│6.5.  │Обеспечение  периодической  ротации│органы              │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │государственных         гражданских│исполнительной      │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │служащих  Чувашской  Республики   и│власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │муниципальных служащих             │Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │самоуправления      │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│6.6.  │Совершенствование системы мотивации│Минфин      Чувашии,│2007-2010      │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │и       стимулирования        труда│Минэкономразвития   │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │государственных         гражданских│Чувашии,            │               │                     │          │          │          │         │

│      │служащих  Чувашской  Республики   и│Администрация       │               │                     │          │          │          │         │

│      │муниципальных служащих             │Президента Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │исполнительной      │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │самоуправления      │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│6.7.  │Включение      мероприятий       по│органы              │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │антикоррупционной  деятельности   в│исполнительной      │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │перечень                индикаторов│власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │результативности            органов│Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │исполнительной   власти   Чувашской│местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │Республики,    органов     местного│самоуправления      │               │                     │          │          │          │         │

│      │самоуправления                     │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│6.8.  │Разработка     и      осуществление│органы              │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │комплекса      мероприятий       по│исполнительной      │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │формированию среди  государственных│власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │гражданских   служащих    Чувашской│Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │Республики и муниципальных служащих│местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │обстановки      нетерпимости      к│самоуправления      │               │                     │          │          │          │         │

│      │коррупционным действиям            │                    │               │                     │          │          │          │         │

├──────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┤

│       VII. Внедрение внутреннего контроля в органах исполнительной власти Чувашской Республики и органах местного самоуправления               │

├──────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┤

│7.1.  │Определение  ответственных  лиц  за│органы              │первое         │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │предупреждение        коррупционных│исполнительной      │полугодие  2007│финансирование       │          │          │          │         │

│      │правонарушений.          Разработка│власти     Чувашской│г.             │                     │          │          │          │         │

│      │административного        регламента│Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │осуществления внутреннего  контроля│местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │в  органе   исполнительной   власти│самоуправления      │               │                     │          │          │          │         │

│      │Чувашской    Республики,     органе│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │местного самоуправления            │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│7.2.  │Обеспечение  эффективного  контроля│уполномоченный      │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │за   соблюдением   государственными│антикоррупционный   │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │гражданскими  служащими   Чувашской│орган,        органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │Республики             ограничений,│исполнительной      │               │                     │          │          │          │         │

│      │предусмотренных законодательством о│власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │государственной гражданской службе │Республики          │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│7.3.  │Обеспечение  эффективного  контроля│уполномоченный      │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │за    соблюдением    муниципальными│антикоррупционный   │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │служащими  в  Чувашской  Республике│орган,        органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │ограничений,        предусмотренных│местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │законодательством  о  муниципальной│самоуправления      │               │                     │          │          │          │         │

│      │службе                             │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│7.4.  │Разработка и  реализация  комплекса│уполномоченный      │второе         │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │мероприятий    по    контролю    за│антикоррупционный   │полугодие  2007│финансирование       │          │          │          │         │

│      │деятельностью       государственных│орган,        органы│г.             │                     │          │          │          │         │

│      │гражданских   служащих    Чувашской│исполнительной      │               │                     │          │          │          │         │

│      │Республики, муниципальных служащих,│власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │осуществляющих      разрешительные,│Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │инспектирующие,      контролирующие│местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │функции                            │самоуправления      │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│7.5.  │Разработка       и        внедрение│органы              │второе         │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │административных        регламентов│исполнительной      │полугодие  2007│финансирование       │          │          │          │         │

│      │осуществления           мониторинга│власти     Чувашской│г.             │                     │          │          │          │         │

│      │имущественного            состояния│Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │должностных       лиц       органов│местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │исполнительной   власти   Чувашской│самоуправления      │               │                     │          │          │          │         │

│      │Республики   и   органов   местного│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │самоуправления                     │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│7.6.  │Мониторинг имущественного состояния│органы              │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │     -   │

│      │должностных       лиц       органов│исполнительной      │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │исполнительной   власти   Чувашской│власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │Республики   и   органов   местного│Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │самоуправления                     │местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │самоуправления      │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│7.7.  │Проведение проверки на причастность│уполномоченный      │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │государственных         гражданских│антикоррупционный   │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │служащих   Чувашской    Республики,│орган,        органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │муниципальных      служащих       к│исполнительной      │               │                     │          │          │          │         │

│      │осуществлению   предпринимательской│власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │деятельности                       │Республики,  МВД  по│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Чувашской           │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республике,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │самоуправления      │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│7.8.  │Проверка    персональных    данных,│органы              │2008-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │предоставляемых   кандидатами   при│исполнительной      │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │поступлении   на    государственную│власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │гражданскую    службу     Чувашской│Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │Республики, муниципальную службу   │местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │самоуправления      │               │                     │          │          │          │         │

├──────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┤

│                                  VIII. Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения                                                  │

├──────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┤

│8.1.  │Организация   циклов    статей    и│органы              │2007-2010 гг.  │внебюджетные         │    100,00│    100,00│    100,00│   100,00│

│      │репортажей  в  средствах   массовой│исполнительной      │               │источники            │          │          │          │         │

│      │информации  и  сети   Интернет   по│власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │вопросам      предупреждения      и│Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │искоренения коррупции              │местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │самоуправления,     │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │уполномоченный      │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │антикоррупционный   │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │орган               │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│8.2.  │Проведение       пресс-конференций,│органы              │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │     -   │

│      │брифингов,  "круглых   столов"   по│исполнительной      │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │антикоррупционной проблематике     │власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республики,         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │уполномоченный      │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │антикоррупционный   │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │орган,    МВД     по│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Чувашской           │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республике,         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Прокуратура         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Чувашской           │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республики,         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Верховный        Суд│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Чувашской           │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │самоуправления      │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│8.3.  │Разработка и утверждение  положения│уполномоченный      │второе         │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │о  ежегодном  специальном  конкурсе│антикоррупционный   │полугодие  2007│финансирование       │          │          │          │         │

│      │среди   журналистов    на    лучшее│орган,   Минкультуры│г.             │                     │          │          │          │         │

│      │освещение   вопросов    борьбы    с│Чувашии             │               │                     │          │          │          │         │

│      │коррупцией                         │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│8.4.  │Проведение      конкурса      среди│уполномоченный      │2007-2010 гг.  │республиканский      │     10,00│     10,00│     15,00│    15,00│

│      │журналистов  на  лучшее   освещение│антикоррупционный   │               │бюджет      Чувашской│          │          │          │         │

│      │вопросов борьбы с коррупцией       │орган,   Минкультуры│               │Республики           │          │          │          │         │

│      │                                   │Чувашии,            │               │внебюджетные         │     20,00│     20,00│     25,00│    25,00│

│      │                                   │общественные        │               │источники            │          │          │          │         │

│      │                                   │объединения        и│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │организации         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│8.5.  │Проведение конкурса  на  разработку│уполномоченный      │2007-2010 гг.  │республиканский      │     10,00│     10,00│     15,00│    15,00│

│      │сценариев    социальной     рекламы│антикоррупционный   │               │бюджет      Чувашской│          │          │          │         │

│      │антикоррупционной направленности на│орган,   Минкультуры│               │Республики           │          │          │          │         │

│      │радио и телевидении, в  печатных  и│Чувашии,            │               │внебюджетные         │     20,00│     20,00│     25,00│    25,00│

│      │электронных   средствах    массовой│общественные        │               │источники            │          │          │          │         │

│      │информации и на рекламных щитах    │объединения        и│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │организации         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│8.6.  │Размещение  в  средствах   массовой│уполномоченный      │2007-2010 гг.  │республиканский      │     10,00│     10,00│     15,00│    15,00│

│      │информации    и    сети    Интернет│антикоррупционный   │               │бюджет      Чувашской│          │          │          │         │

│      │информации      о       проведенных│орган,        органы│               │Республики           │          │          │          │         │

│      │социологических  исследованиях   по│исполнительной      │               │внебюджетные         │     10,00│     10,00│     15,00│    15,00│

│      │проблемам  коррупции  в   Чувашской│власти     Чувашской│               │источники            │          │          │          │         │

│      │Республике     с      комментариями│Республики          │               │                     │          │          │          │         │

│      │специалистов                       │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│8.7.  │Разработка        антикоррупционных│Администрация       │2007-2010 гг.  │республиканский      │    132,60│    137,91│    143,42│   149,16│

│      │образовательных    программ     или│Президента Чувашской│               │бюджет      Чувашской│          │          │          │         │

│      │специальных       курсов        для│Республики,         │               │Республики           │          │          │          │         │

│      │государственных         гражданских│уполномоченный      │               │                     │          │          │          │         │

│      │служащих  Чувашской  Республики,  а│антикоррупционный   │               │                     │          │          │          │         │

│      │также студентов учреждений  высшего│орган,        филиал│               │                     │          │          │          │         │

│      │профессионального      образования,│Волго-Вятской       │               │                     │          │          │          │         │

│      │обучающихся    по     специальности│академии            │               │                     │          │          │          │         │

│      │"государственное  и   муниципальное│государственной     │               │                     │          │          │          │         │

│      │управление"     либо     повышающих│службы в г.Чебоксары│               │                     │          │          │          │         │

│      │квалификацию по этой специальности │Чувашской           │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республики*         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│8.8.  │Организация   проведения   конкурса│Минобразования      │2007-2010 гг.  │республиканский      │     10,00│     10,00│     15,00│    15,00│

│      │среди    студентов,     аспирантов,│Чувашии,            │               │бюджет      Чувашской│          │          │          │         │

│      │молодых    ученых     на     лучшую│уполномоченный      │               │Республики           │          │          │          │         │

│      │исследовательскую     работу     по│антикоррупционный   │               │внебюджетные         │     10,00│     10,00│     15,00│    15,00│

│      │антикоррупционной тематике         │орган               │               │источники            │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│8.9.  │Проведение      научно-практических│уполномоченный      │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │     -   │

│      │конференций, симпозиумов с участием│антикоррупционный   │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │ведущих      ученых      Российской│орган,        органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │Федерации,  ближнего   и   дальнего│исполнительной      │               │                     │          │          │          │         │

│      │зарубежья   с    целью    выработки│власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │наиболее эффективных форм и методов│Республики          │               │                     │          │          │          │         │

│      │противодействия коррупции          │                    │               │                     │          │          │          │         │

├──────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┤

│          IX. Оказание государственной поддержки общественным объединениям, создаваемым в целях противодействия коррупции                       │

├──────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┤

│9.1.  │Оказание  помощи   в   создании   и│уполномоченный      │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │организации            деятельности│антикоррупционный   │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │общественных           объединений,│орган               │               │                     │          │          │          │         │

│      │создаваемых в целях противодействия│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │коррупции                          │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│9.2.  │Оказание правовой и  информационной│уполномоченный      │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │поддержки деятельности общественных│антикоррупционный   │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │объединений,  создаваемых  в  целях│орган,        органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │противодействия коррупции          │исполнительной      │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республики          │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│9.3.  │Обеспечение участия  представителей│уполномоченный      │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │общественных     объединений      в│антикоррупционный   │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │совещательных и экспертных органах,│орган,        органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │создаваемых              субъектами│исполнительной      │               │                     │          │          │          │         │

│      │антикоррупционной политики         │власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республики          │               │                     │          │          │          │         │

├──────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┤

│      X. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления        │

├──────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┤

│10.1. │Введение   в    практику    отчетов│органы              │ежегодно       │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │руководителей               органов│исполнительной      │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │исполнительной   власти   Чувашской│власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │Республики   и   органов   местного│Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │самоуправления перед  населением  о│местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │проводимой  работе  в  целом  и  по│самоуправления      │               │                     │          │          │          │         │

│      │предупреждению        коррупционных│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │правонарушений    через    средства│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │массовой информации и сеть Интернет│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│10.2. │Обеспечение          информационной│МВД   по   Чувашской│2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │     -   │

│      │прозрачности  деятельности   судов,│Республике,         │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │прокуратуры, органов внутренних дел│Прокуратура         │               │                     │          │          │          │         │

│      │путем  размещения  на  сайтах  этих│Чувашской           │               │                     │          │          │          │         │

│      │органов информации по рассмотренным│Республики,         │               │                     │          │          │          │         │

│      │делам и принятым решениям          │Верховный        Суд│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Чувашской           │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республики,         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Управление Судебного│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │департамента       в│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Чувашской           │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республике*         │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│10.3. │Обеспечение    соблюдения    правил│органы              │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │     -   │

│      │приема   граждан,   в   том   числе│исполнительной      │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │выездных  приемов,   руководителями│власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │органов    исполнительной    власти│Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │Чувашской   Республики   в   рамках│местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │проведения  единых   информационных│самоуправления      │               │                     │          │          │          │         │

│      │дней                               │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│10.4. │Обеспечение работы "горячих  линий"│уполномоченный      │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │     -   │

│      │на  сайтах  органов  исполнительной│антикоррупционный   │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │власти   Чувашской   Республики   и│орган,        органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │органов  местного   самоуправления,│исполнительной      │               │                     │          │          │          │         │

│      │"телефонов доверия"  для  обращения│власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │граждан     о      злоупотреблениях│Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │должностных       лиц       органов│местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │исполнительной   власти   Чувашской│самоуправления      │               │                     │          │          │          │         │

│      │Республики   и   органов   местного│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │самоуправления                     │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│10.5. │Размещение  в  средствах   массовой│уполномоченный      │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │     -   │

│      │информации  ежегодных   отчетов   о│антикоррупционный   │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │деятельности        уполномоченного│орган               │               │                     │          │          │          │         │

│      │антикоррупционного органа          │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│10.6. │Размещение  в  средствах   массовой│уполномоченный      │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │     -   │

│      │информации результатов проводимых в│антикоррупционный   │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │Чувашской                Республике│орган,        органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │социологических   исследований   по│исполнительной      │               │                     │          │          │          │         │

│      │вопросам коррупции                 │власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │самоуправления      │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│10.7. │Размещение  в  средствах   массовой│органы              │2007-2010 гг.  │текущее              │     -    │     -    │     -    │    -    │

│      │информации   сведений   о    фактах│исполнительной      │               │финансирование       │          │          │          │         │

│      │привлечения    к    ответственности│власти     Чувашской│               │                     │          │          │          │         │

│      │должностных       лиц       органов│Республики,   органы│               │                     │          │          │          │         │

│      │исполнительной   власти   Чувашской│местного            │               │                     │          │          │          │         │

│      │Республики   и   органов   местного│самоуправления      │               │                     │          │          │          │         │

│      │самоуправления  за  правонарушения,│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │связанные с  использованием  своего│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │служебного  положения.   Размещение│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │указанной       информации       на│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │информационных   стендах    органов│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │исполнительной   власти   Чувашской│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │Республики   и   органов   местного│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │самоуправления                     │                    │               │                     │          │          │          │         │

├──────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┤

│      XI. Создание материально-технических условий для эффективного функционирования органов исполнительной власти Чувашской Республики         │

├──────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┤

│11.1. │Завершение            строительства│Минстрой Чувашии    │2007 г.        │республиканский      │  29600,00│      -   │     -    │    -    │

│      │административного    здания     для│                    │               │бюджет      Чувашской│          │          │          │         │

│      │размещения  органов  исполнительной│                    │               │Республики           │          │          │          │         │

│      │власти Чувашской Республики        │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│11.2. │Обеспечение  внедрения  технических│Минстрой    Чувашии,│2007 г.        │внебюджетные         │   9032,00│     -    │     -    │     -   │

│      │мер   контроля,    деперсонализации│Госкомсвязьинформ   │               │источники            │          │          │          │         │

│      │общения  заявителей  и  должностных│Чувашии,            │               │                     │          │          │          │         │

│      │лиц.    Разработка    и    принятие│уполномоченный      │               │                     │          │          │          │         │

│      │нормативного  правового   акта   по│антикоррупционный   │               │                     │          │          │          │         │

│      │вопросам  осуществления  видео-   и│орган               │               │                     │          │          │          │         │

│      │аудиоконтроля в  местах  возможного│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │возникновения          потенциально│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │коррупционных ситуаций,  разработка│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │и    внедрение     соответствующего│                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │административного регламента       │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│11.3. │Использование          записывающих│Минстрой    Чувашии,│2007-2010 гг.  │внебюджетные         │   3144,00│     -    │     -    │    -    │

│      │устройств   в   местах   возможного│Госкомсвязьинформ   │               │источники            │          │          │          │         │

│      │возникновения          потенциально│Чувашии             │               │                     │          │          │          │         │

│      │коррупционных ситуаций             │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│11.4. │Оснащение    в    экспериментальном│Минстрой    Чувашии,│2007-2010 гг.  │внебюджетные         │   8154,00│     -    │     -    │    -    │

│      │режиме  ряда  точек  предоставления│Госкомсвязьинформ   │               │источники            │          │          │          │         │

│      │государственных   услуг   системами│Чувашии             │               │                     │          │          │          │         │

│      │видеозаписи                        │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │               │                     │          │          │          │         │

│      │Итого                              │                    │               │                     │  52657,41│   2644,95│   2676,37│  2771,85│

├──────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────┴─────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┤

│      │ в том числе:                      │                    │республиканский    бюджет   Чувашской│  32117,41│   2334,95│   2446,37│  2541,85│

│      │                                   │                    │Республики                           │          │          │          │         │

│      │                                   │                    │внебюджетные источники               │  20540,00│    310,00│    230,00│   230,00│

│      │                                   │                    │                                     │          │          │          │         │

│      │Всего по Программе                 │                    │                                     │  60750,58│          │          │         │

└──────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┘

* Мероприятия Программы осуществляются по согласованию с исполнителями.