# Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики
от 10 августа 2012 г. N 346
"О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 сентября 2011 г. N 396"

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 сентября 2011 г. N 396 "О республиканской целевой программе "Управление государственным имуществом Чувашской Республики в 2012-2014 годах" следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова "в 2012-2014 годах" заменить словами "на 2012-2020 годы";

2) в республиканской целевой программе "Управление государственным имуществом Чувашской Республики в 2012-2014 годах" (далее - Программа), утвержденной указанным постановлением:

в наименовании слова "в 2012-2014 годах" заменить словами "на 2012-2020 годы";

в паспорте Программы:

в позиции "Наименование Программы" слова "в 2012-2014 годах" заменить словами "на 2012-2020 годы";

в позиции "Цели и задачи Программы":

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"приватизация государственных унитарных предприятий Чувашской Республики путем их преобразования в хозяйственные общества и организация продаж пакетов акций (долей) хозяйственных обществ, принадлежащих Чувашской Республике;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"повышение эффективности использования земельных участков и обеспечение соблюдения гарантий прав участников земельных отношений";

позицию "Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы" изложить в следующей редакции:

| "Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - | к 2021 году предусматривается достижение следующих показателей: уровень актуализации реестра государственного имущества Чувашской Республики - 100 процентов (нарастающим итогом); уровень актуализации кадастровой стоимости земельных участков - 100 процентов (нарастающим итогом); доля государственных учреждений Чувашской Республики, в которых проведены контрольные мероприятия по вопросам сохранности и эффективного использования государственного имущества Чувашской Республики, в общем количестве государственных учреждений Чувашской Республики - 100 процентов (нарастающим итогом); доля государственных унитарных предприятий Чувашской Республики, числящихся в реестре государственного имущества Чувашской Республики на отчетную дату, в общем количестве государственных унитарных предприятий Чувашской Республики, числившихся в реестре государственного имущества Чувашской Республики на конец 2010 года, - 33,3 процента"; |
| --- | --- | --- |

в позиции "Срок реализации Программы" слова "2012-2014 годы" заменить словами "2012-2020 годы";

позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

| "Объемы и источники финансирования Программы | - | финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов; общий объем финансирования Программы составит 90 780,04 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году - 1 078,93 тыс. рублей; в 2013 году - 14 636,61 тыс. рублей; в 2014 году - 8 490,70 тыс. рублей; в 2015 году - 7 803,40 тыс. рублей; в 2016 году - 13 513,10 тыс. рублей; в 2017 году - 13 592,10 тыс. рублей; в 2018 году - 7 889,30 тыс. рублей; в 2019 году - 8 873,40 тыс. рублей; в 2020 году - 14 902,50 тыс. рублей; из них средства: республиканского бюджета Чувашской Республики - 88 501,90 тыс. рублей (97,5 процента), в том числе: в 2012 году - 970,50 тыс. рублей; в 2013 году - 13 292,70 тыс. рублей; в 2014 году - 7 664,90 тыс. рублей; в 2015 году - 7 803,40 тыс. рублей; в 2016 году - 13 513,10 тыс. рублей; в 2017 году - 13 592,10 тыс. рублей; в 2018 году - 7 889,30 тыс. рублей; в 2019 году - 8 873,40 тыс. рублей; в 2020 году - 14 902,50 тыс. рублей; местных бюджетов - 2 278,14 тыс. рублей (2,5 процента), в том числе: в 2012 году - 108,43 тыс. рублей; в 2013 году - 1 343,91 тыс. рублей; в 2014 году - 825,80 тыс. рублей"; |
| --- | --- | --- |

позицию "Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической и бюджетной эффективности" дополнить абзацами следующего содержания:

|  |  | "в 2015 году - 135 млн. рублей; в 2016 году - 135 млн. рублей; в 2017 году - 130 млн. рублей; в 2018 году - 125 млн. рублей; в 2019 году - 125 млн. рублей; в 2020 году - 120 млн. рублей"; |
| --- | --- | --- |

в позиции "Система организации контроля за выполнением Программы":

в абзаце втором слова "2015 года" заменить словами "2021 года";

в абзацах третьем и четвертом слова "2015 г." заменить словами "2021 г.";

в абзаце первом раздела "Введение" слова "в 2012-2014 годах" заменить словами "на 2012-2020 годы";

в разделе II "Основные цели, задачи, целевые индикаторы и сроки реализации Программы":

абзац девятый изложить в следующей редакции:

"приватизация государственных унитарных предприятий Чувашской Республики путем их преобразования в хозяйственные общества и организация продаж пакетов акций (долей) хозяйственных обществ, принадлежащих Чувашской Республике;";

дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:

"повышение эффективности использования земельных участков и обеспечение соблюдения гарантий прав участников земельных отношений.";

абзац десятый считать абзацем одиннадцатым и в нем слова "2012-2014 годы" заменить словами "2012-2020 годы";

в разделе III "Перечень программных мероприятий":

в подразделе 3.6:

наименование изложить в следующей редакции:

# "3.6. Мероприятия по приватизации государственных унитарных предприятий Чувашской Республики путем их преобразования в хозяйственные общества и организация продаж пакетов акций (долей) хозяйственных обществ, принадлежащих Чувашской Республике";

абзац одиннадцатый признать утратившим силу;

дополнить подразделом 3.7 следующего содержания:

# "3.7. Мероприятия по повышению эффективности использования земельных участков и обеспечению соблюдения гарантий прав участников земельных отношений

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. N 297-р утверждены Основы государственной политики использования земельного фонда Российской Федерации на 2012-2017 годы, направленные на создание и совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития земельных отношений.

В связи с этим планируется осуществить следующие мероприятия:

мониторинг оформления прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения;

обеспечение гарантий прав на землю и защита прав и законных интересов собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;

мониторинг освоения земельных участков, переведенных в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, а также переведенных из других категорий в земли сельскохозяйственного назначения;

мониторинг предоставления земельных участков многодетным семьям.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении N 2 к настоящей Программе.";

раздел IV "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

# "IV. Ресурсное обеспечение Программы

Основными источниками финансирования Программы являются средства республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов. Программа предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует принципам формирования республиканского бюджета Чувашской Республики.

Общий объем финансирования Программы составит 90780,04 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы по годам и источникам финансирования представлены в таблице.

# Объемы и источники финансирования Программы

(тыс. рублей)

| Годы | Всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | местные бюджеты |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 1078,93 14636,61 8490,70 7803,40 13513,10 13592,10 7889,30 8873,40 14902,50 | 970,50 13292,70 7664,90 7803,40 13513,10 13592,10 7889,30 8873,40 14902,50 | 108,43 1343,91 825,80 - - - - - - |
| Всего | 90780,04 | 88501,90 | 2278,14 |

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов.";

в разделе V "Механизм реализации Программы":

в абзацах четвертом, пятом слова "2015 года" заменить словами "2021 года";

в абзацах шестом, седьмом слова "2015 г." заменить словами "2021 г.";

в абзаце восьмом слова "сети Интернет" заменить словами "информационно-телекоммуникационной сети Интернет";

в разделе VI "Ожидаемые результаты реализации и показатели социально-экономической и бюджетной эффективности Программы":

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

"Реализация мероприятий Программы к 2021 году позволит достичь следующих индикаторов:

уровень актуализации реестра государственного имущества Чувашской Республики - 100 процентов;";

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"доля государственных унитарных предприятий Чувашской Республики, числящихся в реестре государственного имущества Чувашской Республики на отчетную дату, в общем количестве государственных унитарных предприятий Чувашской Республики, числившихся в реестре государственного имущества Чувашской Республики на конец 2010 года, - 33,3 процента.";

дополнить абзацами следующего содержания:

"в 2015 году - 135 млн. рублей;

в 2016 году - 135 млн. рублей;

в 2017 году - 130 млн. рублей;

в 2018 году - 125 млн. рублей;

в 2019 году - 125 млн. рублей;

в 2020 году - 120 млн. рублей";

приложение N 1 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1

к республиканской целевой программе

"Управление государственным

имуществом Чувашской Республики

на 2012-2020 годы"

# Целевые индикаторы и показатели
эффективности реализации республиканской целевой программы "Управление государственным имуществом Чувашской Республики на 2012-2020 годы"

(процентов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 |  | 2012 (оценка) |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |
|  |  | (факт) |  |  |  |  | (прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 1. | Уровень актуализации реестра государственного имущества Чувашской Республики | 50 | 64 | 74 |  | 84 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | 99 |  | 100 |  |
| 2. | Уровень актуализации кадастровой стоимости земельных участков | 0 | 82 | 94 |  | 99 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 3. | Доля государственных учреждений Чувашской Республики, в которых проведены контрольные мероприятия по вопросам сохранности и эффективного использования государственного имущества Чувашской Республики, в общем количестве государственных учреждений Чувашской Республики | 12 | 56 | 70 |  | 85 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 4. | Доля государственных унитарных предприятий Чувашской Республики, числящихся в реестре государственного имущества Чувашской Республики на отчетную дату, в общем количестве государственных унитарных предприятий Чувашской Республики, числившихся в реестре государственного имущества Чувашской Республики на конец 2010 года | 100 | 86,7 | 60,0 |  | 56,7 |  | 53,3 |  | 50,0 |  | 46,7 |  | 43,3 |  | 40 |  | 36,7 |  | 33,3"; |  |

приложение N 2 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 2

к республиканской целевой программе

"Управление государственным

имуществом Чувашской Республики

на 2012-2020 годы"

# Перечень
программных мероприятий республиканской целевой программы "Управление государственным имуществом Чувашской Республики на 2012-2020 годы"

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения, годы | Источники финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| # 1. Создание единой системы учета государственного имущества Чувашской Республики и муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка технического задания и апробирование опытного образца автоматизированной информационной системы управления и распоряжения государственным имуществом Чувашской Республики и муниципальным имуществом (далее - АИС УР ГИ и МИ), включая его территориальные и функциональные элементы, модуль балансодержателя имущества | Минимущество Чувашии, Мининформполитики Чувашии, органы местного самоуправления* | 2012-2013 | всего, в том числе: | 704,01 | 253,40 | 450,61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 161,67 | 144,97 | 16,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 542,34 | 108,43 | 433,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Материально-техническое обеспечение баз данных государственного имущества Чувашской Республики и муниципального имущества | Минимущество Чувашии, органы местного самоуправления | 2012-2014 | всего, в том числе: | 2109,03 | 235,53 | 1208,00 | 665,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1199,03 | 235,53 | 298,00 | 665,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 910,00 |  | 910,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Внедрение АИС УР ГИ и МИ в Минимуществе Чувашии и оснащение органов местного самоуправления в Чувашской Республике программно-техническими комплексами АИС УР ГИ и МИ | Минимущество Чувашии, Мининформполитики Чувашии, органы местного самоуправления | 2013-2014 | всего, в том числе: | 1220,00 |  | 394,20 | 825,80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 394,20 |  | 394,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 825,80 |  |  | 825,80 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Разработка порядка ведения баз данных государственного имущества Чувашской Республики и муниципального имущества | Минимущество Чувашии | 2013 | всего, в том числе: | 40,00 |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 40,00 |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Сопровождение и информационное наполнение АИС УР ГИ и МИ | Минимущество Чувашии, органы местного самоуправления | 2012-2014 | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2. Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот государственного имущества Чувашской Республики, в том числе земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение инвентаризации объектов, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики | Минимущество Чувашии | 2012-2020 | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Сбор и анализ информации о незадействованных или неэффективно используемых объектах основных средств, находящихся на балансах государственных учреждений Чувашской Республики и государственных унитарных предприятий Чувашской Республики, представляемой органами исполнительной власти Чувашской Республики, в ведении которых они находятся, и принятие решений по их дальнейшему использованию | Минимущество Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики | 2012-2020 | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, вновь создаваемых и выявляемых при инвентаризации имущества | Минимущество Чувашии, государственные унитарные предприятия Чувашской Республики, казенные унитарные предприятия Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики | 2012-2020 | всего, в том числе: | 347,50 |  | 50,00 | 50,00 | 35,60 | 38,30 | 40,30 | 42,30 | 44,40 | 46,60 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 347,50 |  | 50,00 | 50,00 | 35,60 | 38,30 | 40,30 | 42,30 | 44,40 | 46,60 |
| 2.4. | Постоянная актуализация информационной базы об оценке рыночной стоимости государственного имущества Чувашской Республики и размера арендной платы | Минимущество Чувашии | 2012-2020 | всего, в том числе: | 1162,30 |  | 108,10 | 116,00 | 138,70 | 144,70 | 151,90 | 159,50 | 167,50 | 175,90 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1162,30 |  | 108,10 | 116,00 | 138,70 | 144,70 | 151,90 | 159,50 | 167,50 | 175,90 |
| 2.5. | Подготовка специалистов Минимущества Чувашии в сфере оценочной деятельности для осуществления мероприятий по актуализации информационной базы об оценке рыночной стоимости государственного имущества Чувашской Республики | Минимущество Чувашии | 2012-2020 | всего, в том числе: | 288,40 | 90,00 | 96,00 | 102,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 288,40 | 90,00 | 96,00 | 102,40 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Государственная регистрация прав собственности Чувашской Республики на построенные, приобретенные и выявленные в результате инвентаризации объекты недвижимости | Минимущество Чувашии | 2012-2020 | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Организация работ по информационному наполнению государственного кадастра недвижимости сведениями об объектах капитального строительства в целях формирования налогооблагаемой базы для введения налога на недвижимость | Минстрой Чувашии, Минимущество Чувашии, Управление Росреестра по Чувашской Республике*, ФГБУ ФКП "Росреестр" по Чувашской Республике - Чувашии"* | 2012 | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Формирование государственного (муниципального) земельного фонда | Минимущество Чувашии, Минсельхоз Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления | 2012-2020 | всего, в том числе: | 5071,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 525,00 | 551,30 | 578,80 | 607,80 | 638,20 | 670,10 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 5071,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 525,00 | 551,30 | 578,80 | 607,80 | 638,20 | 670,10 |
| 2.9. | Формирование земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и дачного строительства | Минимущество Чувашии, органы местного самоуправления | 2012-2020 | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3. Повышение эффективности использования государственного имущества Чувашской Республики, закрепленного за государственными учреждениями Чувашской Республики, казенными унитарными предприятиями Чувашской Республики на праве оперативного управления, государственными унитарными предприятиями Чувашской Республики на праве хозяйственного ведения, и вовлечение его в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Осуществление работ по актуализации государственной кадастровой оценки земель в целях налогообложения и вовлечения земельных участков в гражданско-правовой оборот | Минимущество Чувашии, Управление Росреестра по Чувашской Республике | 2012-2020 | всего, в том числе: | 50261,30 |  | 8633,10 | 2986,20 | 3697,00 | 9201,30 | 9064,80 | 3135,60 | 3881,90 | 9661,40 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 50261,30 |  | 8633,10 | 2986,20 | 3697,00 | 9201,30 | 9064,80 | 3135,60 | 3881,90 | 9661,40 |
| 3.2. | Осуществление проверок сохранности и целевого использования государственного имущества Чувашской Республики | Минимущество Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики | 2012-2020 | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Закрепление имущества, выявленного в результате проверок сохранности и целевого использования государственного имущества Чувашской Республики, за государственными унитарными предприятиями Чувашской Республики на праве хозяйственного ведения, за казенными унитарными предприятиями Чувашской Республики и государственными учреждениями Чувашской Республики на праве оперативного управления | Минимущество Чувашии | 2012-2020 | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам | Минимущество Чувашии, государственные унитарные предприятия Чувашской Республики, казенные унитарные предприятия Чувашской Республики, государственные учреждения Чувашской Республики | 2012-2020 | всего, в том числе: | 14927,60 |  | 1563,20 | 1641,40 | 1723,50 | 1809,70 | 1900,10 | 1995,10 | 2094,90 | 2199,70 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 14927,60 |  | 1563,20 | 1641,40 | 1723,50 | 1809,70 | 1900,10 | 1995,10 | 2094,90 | 2199,70 |
| 3.5. | Совершенствование системы показателей оценки эффективности использования государственного имущества Чувашской Республики | Минимущество Чувашии | 2012 | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Совершенствование методики оценки эффективности использования государственного имущества Чувашской Республики, доходов от его использования в республиканский бюджет Чувашской Республики | Минимущество Чувашии | 2012 | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4. Совершенствование правового положения государственных учреждений Чувашской Республики и муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Осуществление мероприятий по изменению типа государственных учреждений Чувашской Республики | Минимущество Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики | 2012-2014 | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Закрепление на праве оперативного управления за бюджетными и автономными учреждениями Чувашской Республики новой категории государственного имущества - особо ценного движимого имущества | Минимущество Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики | 2012-2020 | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Организация обособленного учета недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономными и бюджетными учреждениями, а также полное отражение в реестрах государственного имущества Чувашской Республики и муниципального имущества операций по распоряжению данными видами имущества | Минимущество Чувашии, государственные учреждения Чувашской Республики | 2012-2020 | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Плановое проведение контрольных мероприятий по вопросам сохранности и эффективности использования государственного имущества Чувашской Республики, закрепленного на праве оперативного управления за государственными учреждениями Чувашской Республики | Минимущество Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики | 2012-2020 | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5. Повышение эффективности управления пакетами акций, долями хозяйственных обществ, принадлежащими Чувашской Республике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение избрания (назначения) представителей интересов Чувашской Республики в составы советов директоров (наблюдательных советов) хозяйственных обществ | Минимущество Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики | 2012-2020 | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Обеспечение своевременного поступления в республиканский бюджет Чувашской Республики дивидендов по акциям (долям) хозяйственных обществ, принадлежащим Чувашской Республике | Минимущество Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики | 2012-2020 | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6. Приватизация государственных унитарных предприятий Чувашской Республики путем их преобразования в хозяйственные общества и организация продаж пакетов акций (долей) хозяйственных обществ, принадлежащих Чувашской Республике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение ежеквартального мониторинга и анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности и финансового состояния государственных унитарных предприятий Чувашской Республики и хозяйственных обществ с долей участия Чувашской Республики в уставных (складочных) капиталах | Минимущество Чувашии | 2012-2020 | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Выработка предложений по включению в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Чувашской Республики государственных унитарных предприятий Чувашской Республики и пакетов акций (долей) хозяйственных обществ, принадлежащих Чувашской Республике | Минимущество Чувашии, органы исполнительной власти Чувашской Республики | 2012-2020 | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Обеспечение проведения аудиторских проверок приватизируемых государственных унитарных предприятий Чувашской Республики и оценки рыночной стоимости подлежащих приватизации объектов | Минимущество Чувашии | 2012-2020 | всего, в том числе: | 7671,10 |  | 793,40 | 851,70 | 891,80 | 933,90 | 978,10 | 1024,50 | 1073,30 | 1124,40 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 7671,10 |  | 793,40 | 851,70 | 891,80 | 933,90 | 978,10 | 1024,50 | 1073,30 | 1124,40 |
| 6.4. | Принятие решений об условиях приватизации государственных унитарных предприятий Чувашской Республики в количестве, установленном Прогнозным планом (программой) приватизации государственного имущества Чувашской Республики | Минимущество Чувашии, государственные унитарные предприятия Чувашской Республики | 2012-2020 | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Информационное обеспечение приватизации государственного имущества Чувашской Республики | Минимущество Чувашии | 2012-2020 | всего, в том числе: | 400,00 |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 400,00 |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6.6. | Организация продаж объектов приватизации, обеспечение своевременного поступления денежных средств в республиканский бюджет Чувашской Республики | Минимущество Чувашии | 2012-2020 | всего, в том числе: | 6577,60 |  | 750,00 | 701,70 | 741,80 | 783,90 | 828,10 | 874,50 | 923,20 | 974,40 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6577,60 |  | 750,00 | 701,70 | 741,80 | 783,90 | 828,10 | 874,50 | 923,20 | 974,40 |
| # 7. Повышение эффективности использования земельных участков и обеспечение соблюдения гарантий прав участников земельных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Осуществление мониторинга оформления прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения | Минимущество Чувашии, Минсельхоз Чувашии, Минстрой Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Управление Росреестра по Чувашской Республике, органы местного самоуправления | 2012-2017 | всего, в том числе: |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Обеспечение гарантий прав на землю и защита прав и законных интересов собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков | Минимущество Чувашии, Управление Росреестра по Чувашской Республике, органы местного самоуправления | 2012-2017 | всего, в том числе: |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Осуществление мониторинга освоения земельных участков, переведенных в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, а также переведенных из других категорий в земли сельскохозяйственного назначения | Минимущество Чувашии, органы местного самоуправления | 2012-2017 | всего, в том числе: |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Осуществление мониторинга предоставления земельных участков многодетным семьям | Минимущество Чувашии, органы местного самоуправления | 2012-2016 | всего, в том числе: |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 90780,04 | 1078,93 | 14636,61 | 8490,70 | 7803,40 | 13513,10 | 13592,10 | 7889,30 | 8873,40 | 14902,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  | 88501,90 | 970,50 | 13292,70 | 7664,90 | 7803,40 | 13513,10 | 13592,10 | 7889,30 | 8873,40 | 14902,50 |
|  | местные бюджеты |  |  |  | 2278,14 | 108,43 | 1343,91 | 825,80 |  |  |  |  |  |  |

──────────────────────────────

* Мероприятия, предусмотренные Программой, реализуются по согласованию с исполнителем.";

в приложении N 3 к Программе:

в нумерационном заголовке и наименовании слова "в 2012-2014 годах" заменить словами "на 2012-2020 годы";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Доля государственных унитарных предприятий Чувашской Республики, числящихся в реестре государственного имущества Чувашской Республики на отчетную дату, в общем количестве государственных унитарных предприятий Чувашской Республики, числившихся в реестре государственного имущества Чувашской Республики на конец 2010 года. Данный показатель рассчитывается по формуле

,

где:

- процентное соотношение количества государственных унитарных предприятий Чувашской Республики, числящихся в реестре государственного имущества Чувашской Республики на отчетную дату, и общего количества государственных унитарных предприятий Чувашской Республики, числившихся в реестре государственного имущества Чувашской Республики на конец 2010 года;

- количество государственных унитарных предприятий Чувашской Республики, числящихся в реестре государственного имущества Чувашской Республики на отчетную дату;

- количество государственных унитарных предприятий Чувашской Республики, числившихся в реестре государственного имущества Чувашской Республики на конец 2010 года.

Источником информации о количестве государственных унитарных предприятий Чувашской Республики являются данные реестра государственного имущества Чувашской Республики, в качестве подтверждения данных служит информация Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике - Чувашии.".

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

| Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | И. Моторин |
| --- | --- |