О Т Ч Е Т

о реализации долгосрочных целевых программ

за 2011 год

I. Общие сведения

Доклад о ходе реализации республиканских и ведомственных целевых программ за 2011 год (далее - Доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации республиканских целевых программ Чувашской Республики и Положением об оценке результативности республиканских и ведомственных целевых программ, утвержденными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики соответственно от 30 октября 2006 г. № 274 (с учетом изменений от 10.10.2007 № 261, от 14.12.2007 № 338, от 25.12.2008 № 399, от 10.06.2009 № 187, от 28.05.2010 № 156, от 16.09.2010 № 302, от 24.11.2010 № 394, от 30.09.2011 № 411, от 15.12.2011 № 584, от 31.12.2011 № 675) и от 15 февраля 2007 № 28 (с учетом изменений от 14.12.2007 № 388, от 10.06.2009 № 187, от 02.07.2010 № 208, от 24.11.2010 № 394, от 15.12.2011 № 584).

Государственными заказчиками  представлены в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики доклады о ходе реализации в 2011 году республиканских и ведомственных целевых программ, в которых осуществлена оценка результативности реализации целевых программ на основании 19 критериев, характеризующих степень постановки в целевых программах задач, условием которых является применение программно-целевого метода; уровень проработки и степень реализации целевых показателей (индикаторов) эффективности их реализации; уровень финансового обеспечения; ход и полнота выполнения программных мероприятий; степень соответствия содержания целевых программ унифицированным требованиям, предъявляемым к их разработке.

Представлены доклады по 64 республиканским целевым программам (далее – РЦП) и 30 подпрограммам, 11 ведомственным целевым программам (далее – ВЦП), в т.ч.:

Минздравсоцразвития Чувашии – 11 РЦП и 19 подпрограмм, 1 ВЦП;

Минкультуры Чувашии – 1 РЦП и 6 подпрограмм, 1 ВЦП;

Минобразования Чувашии – 5  РЦП и 2 подпрограммы;

Минприроды Чувашии – 4 РЦП;

Минсельхоз Чувашии – 3 РЦП и 1 подпрограмма, 8 ВЦП;

Минспорт Чувашии – 2 РЦП;

Минстрой Чувашии – 13 РЦП и 1 подпрограмма;

Минэкономразвития Чувашии – 15 РЦП и 1 подпрограмма;

Минюст Чувашии –  4 РЦП;

ГКЧС Чувашии – 1 РЦП;

Госкомсвязьинформ Чувашии – 1 РЦП;

МВД по Чувашии – 1 РЦП;

Администрация Главы Чувашской Республики – 1 РЦП;

Минфин Чувашии – 1 РЦП;

Госслужба занятости Чувашии – 1 РЦП и 1 ВЦП.

- В 2011 году истекли сроки действия у 8 РЦП, признаны утратившими силу 4 РЦП и 1 подпрограммы (приложение № 1 к Докладу). Утратили силу 7 ВЦП, главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики которых являлся Минсельхоз Чувашии.

- В целях дальнейшего расширения сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования в течение 2011 года постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики утверждены 17  РЦП и 4 подпрограммы. В структуре вновь принятых РЦП - 8 программ (47,1 % от общего количества принятых программ) со сроком реализации до трех лет, 4 (23,5 %) - действие которых предусматривается до 2015 года, и 5 (29,4 %)  - до 2020 года (приложение № 2 к Докладу).  Приказами руководителей соответствующих органов исполнительной власти Чувашской Республики в течение года утверждены 16 ВЦП – 10 программ Минсельхозом Чувашии, 4 – Минэкономразвития Чувашии и по одной – Минприродой Чувашии и Минкультуры Чувашии.

- По представленным госзаказчиками материалам оценки результативности целевых программ за 2011 год Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики сформирована оценочная таблица РЦП в разрезе субъектов бюджетного планирования, выступающих государственными заказчиками целевых программ (приложение № 3 к Докладу), из которой видно, что по  62 РЦП (96,9 % от общего количества РЦП) и 10 ВЦП (90,9 %) присвоен ранг первого уровня. Ранг второго уровня получили 2 РЦП - «Ускоренное развитие улично-дорожной сети городских округов Чувашской Республики на 2008–2011 годы» (заказчик Минстрой Чувашии) и  программа профилактики правонарушений в Чувашской Республике на 2009–2012 годы (МВД по Чувашии). Второй ранг присвоен также ВЦП «Производство картофеля в Чувашской Республике на 2009-2012 годы».

- Ранжирование республиканских целевых программ

- Доля программ, которым присвоен ранг первого уровня год от года увеличивается, что говорит в целом о повышении эффективности их реализации, так если в 2008 году таких программ было 72,1 % от общего количества оцениваемых программ, то в 2009 году этот показатель составил 85,7 %, а в 2010 году -95,2 %, в 2011 году – 96,9 %.

I I. Обобщенные результаты реализации  республиканских

и ведомственных целевых программ в 2011 году

В соответствии с утвержденными программными объемами на финансирование мероприятий РЦП с начала их реализации необходимо было привлечь за счет всех источников средства в общем объеме 122145,3  млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 14437,8 млн. рублей, республиканского – 33243,1 млн. рублей, местного – 4998,8 млн. рублей и внебюджетных средств – 69465,6 млн. рублей. Фактическое финансирование составило 121253,4 млн. рублей (99,3 % от предусмотренных в программах объемов), из них за счет федерального бюджета привлечено 13939,4 млн. рублей (96,5 % к программным показателям), республиканского – 29289,6 млн. рублей (88,1 %), местного – 3235,9 млн. рублей (64,7 %), внебюджетных источников – 74788,5 млн. рублей (107,7 %) (приложение № 4 к Докладу).

По данным государственных заказчиков в 2011 году в  целом финансирование республиканских и ведомственных целевых программ из всех источников составило 63666,4 млн. рублей (116,5 % от плановых показателей), в том числе за счет федерального бюджета – 7261,9 млн. рублей (115,3 %), республиканского бюджета – 8814,8 млн. рублей (88,8 %), местного бюджета – 1075,9 млн. рублей (89,3 %), внебюджетных источников – 46513,8 млн. рублей (125,0 %) (приложения № 5.1. – 5.4. к Докладу). Кроме того, в 2011 году реализовывалась Программа модернизации здравоохранения Чувашии на 2011-2012 годы с общим объемом финансирования 731,2 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 579,2 млн. рублей, республиканского – 152,0 млн. рублей.

Объемы финансирования республиканских и ведомственных целевых программ в 2011 году в разрезе источников, млн. рублей

В структуре источников финансирования республиканских и ведомственных целевых программ в 2011 году преобладают внебюджетные источники, которые составляют 73,0 % от общего объема финансирования, средства республиканского бюджета составляют 13,9 %, федерального – 11,4 %, местного – только 1,7 %.

Структура источников финансирования республиканских и ведомственных целевых программ в 2011 году

Следует отметить, что принимаемые меры по улучшению финансово-экономической ситуации в республике позволили увеличить общий объем финансирования программ по сравнению с 2010 годом. В целом финансирование республиканских и ведомственных целевых программ увеличилось на 13572,6 млн. рублей и составило 127,1 % от уровня 2010 года.  Значительно выросло финансирование программных мероприятий (почти в 1,5 раза) из внебюджетных источников - на 15139,7 млн. рублей, а также за счет средств местных бюджетов – на 340,0 млн. рублей. Привлечение средств из федерального и республиканского бюджетов снизилось на 1230,4 млн. рублей (на 14,5 %) и 676,9 млн. рублей (на 7,1 %) соответственно.

В соответствии  с Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (с изменениями  от 19.02.2011 № 1, от 28.04.2011 № 19, от 11.07.2011 № 35, от 08.09.2011 № 45, от 25.11.2011 № 66, от 23.12.2011 № 99) на реализацию РЦП в 2011 году предусматривался объем бюджетных ассигнований в размере 6176,3 млн. рублей, что на 511,3 млн. рублей (на 7,6 %) ниже 2010 года. Мероприятия программ также финансировались и по другим статьям бюджета Чувашской Республики.

Объем капитальных вложений составил в отчетном году 43164,1 млн. рублей, что составило 67,8 % от общего объема финансирования программных мероприятий. В результате в 2011 году в Чувашской Республике введено в эксплуатацию 886,4 тыс. кв. метров общей площади жилья (101,3 %  к уровню 2010 года),  в том числе индивидуальных жилых домов введено в объеме 615,2 тыс. кв. метров (106,3 %).  Построено 40,86 км автодорог общего пользования с твердым покрытием, что составляет 129 % к годовым обязательствам, отремонтировано 49,5 км, или 95 % к годовому плану.

Введены в действие пристрой с переходом и завершена реконструкция здания Национальной библиотеки Чувашской Республики, 2 физкультурно-спортивных комплекса в с. Комсомольское Комсомольского района и г. Цивильске, фельдшерско-акушерский пункт в с. Николаевское Ядринского района на 45 посещений в смену,  завершена реконструкция зданий под производственный бизнес-инкубатор в с. Моргауши Моргаушского района и под многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг в г. Новочебоксарске, переведен ряд многоквартирных домов на индивидуальное поквартирное отопление в городах Мариинский Посад и Ядрин, построена блочно-модульная котельная и проведена реконструкция 0,2 км тепловых сетей для теплоснабжения и горячего водоснабжения квартала «Центр» в г. Алатыре, построены 11,39 км магистральных сетей канализации в с. Батырево Батыревского района, 4,63 км водопроводных сетей в г. Ядрине, 1,28 км магистрального водопровода и 11,8 км распределительных сетей группового водовода пгт Ибреси, завершены работы на объектах водоснабжения д.Ишпарайкино и д. Сормпось-Шумшеваши Аликовского района, д. Большое Буяново, д. Старая Шемурша и д. Чепкас-Никольское Шемуршинского района. В связи с решением проблем обеспечения детей дошкольными образовательными учреждениями объем средств, выделенных на объекты образования, по сравнению с 2010 годом увеличился в 1,5 раза, а их доля в общем объеме составила 13,3 % (в 2010 году – 8,0 %).

Необеспечение некоторыми госзаказчиками программ привлечения заявленных ими при утверждении программ и подпрограмм объемов софинансирования из местных бюджетов и внебюджетных источников привели к неполному выполнению в 2011 году запланированных мероприятий и показателей эффективности отдельных РЦП.

Так, в 2011 году из предусмотренных к выполнению 542 целевых индикаторов и показателей республиканских и ведомственных целевых программ достигнуты 449, или 82,8 %. Выполнение целевых индикаторов и показателей республиканских и ведомственных целевых программ в разрезе госзаказчиков приведено в таблице, в разрезе программ -  в приложении № 6 к Докладу.

Выполнение индикаторов РЦП и ВЦП в разрезе госзаказчиков

В связи с недостаточными объемами финансирования программных мероприятий, поздними сроками заключения контрактов, несвоевременности подготовки и проведения торгов (аукционов)  в программах Минстроя Чувашии выполнение индикаторов составило 68,7 % (из 48 индикаторов в полном объеме достигнуты только 33). Последствия засухи 2010 года сказались в необходимости осуществления дополнительных материальных затрат для проведения полевых сельскохозяйственных работ и заготовки кормов для содержания сельскохозяйственных животных. Недостаток у сельхозтоваропроизводителей собственных оборотных средств для своевременного проведения необходимого объема сельскохозяйственных работ повлиял на невыполнение прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей в программах Минсельхоза Чувашии – из 64 запланированных индикаторов достигнуты только 37 (57,8 %), в том числе по ведомственным целевым программам - из 43 запланированных индикаторов достигнуты лишь 16 (37,2 %).

Не в полном объеме выполнены мероприятия по 20 РЦП (приложение № 7 к Докладу), в полном объеме данный показатель выполнен по 44 программам (68,8%).

I I I. Выводы по результатам оценки республиканских

и ведомственных целевых программ

В 2011 году Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики продолжалась работа по совершенствованию методологии и реализации республиканских целевых и ведомственных программ, по оптимизации бюджетного процесса в части перехода преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования, обеспечивающим прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и ожидаемыми результатами их использования, что позволило более эффективно организовать процесс формирования и реализации РЦП.

Так, в течение года в целях приведения в соответствие республиканского законодательства с федеральным законодательством несколько раз вносились изменения в  Порядок разработки, формирования и реализации республиканских целевых программ Чувашской Республики. В целях дальнейшего расширения программно-целевого принципа организации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в 2011 году в развитие Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года Кабинетом Министров Чувашской Республики принят Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чувашской Республики в соответствии с которым в течение года утверждены 14 государственных программ Чувашской Республики. В состав государственных программ Чувашской Республики включены мероприятия не только республиканских и ведомственных целевых программ, но и непрограммные расходы.

Расширяется круг программных мероприятий, в связи с чем доля расходов консолидированного бюджета Чувашской Республики, формируемая в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Чувашской Республики выросла с 72,9 % в 2010 году до 74,5 % в 2011 году (по Российской Федерации – около 50%). С 2013 года уже 95,0 % бюджетных средств планируется направить на реализацию программных мероприятий.

Со стороны государственных заказчиков РЦП в течение 2011 года также проводилась содержательная корректировка действующих целевых программ в целях приведения их в соответствие с вновь принятыми нормативными правовыми актами, приведения параметров финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований. Корректировались индикаторы и программные мероприятия. В течение 2011 года 60 раз вносились изменения в 38 РЦП. В результате уровень оценки результативности за 2011 год представленных РЦП оказался выше прошлого периода.

- Структура республиканских и ведомственных целевых программ по интегральным оценкам результативности в 2011 году

Рис 1. Республиканские программы                     Рис. 2 Ведомственные программы

В структуре РЦП наибольший удельный вес занимают программы первого уровня с оценкой от 90 до 100 баллов  - 34 % (22 программы), от 100 до 110 баллов – 30 % (19 программ), от 80 до 90 – 22 % (14 программ), более 110 баллов – 14 % (7 программ). В структуре ВЦП 7 программ (64 %) получили балльную оценку от 90 до 110 баллов, две программы (18 %) – от 80 до 90 баллов, одна (9 %) - более100 баллов.

Только по 2 РЦП (3,1 % от общего количества программ) присвоен ранг второго уровня, в то время как по итогам 2010 года данный показатель составлял 3 программы (4,8 %), 2009 года – 8 программ (14,3 %). При этом одна из программ - республиканская целевая программа «Ускоренное развитие улично-дорожной сети городских округов Чувашской Республики на 2008–2011 годы» закончила свою реализацию в 2011 году. Вторая - Республиканская целевая программа профилактики правонарушений в Чувашской Республике на 2009-2012 годы приостановила свое действие с 2012 года в связи с изменением принципа финансового и материально-технического  обеспечения деятельности органов внутренних дел согласно Федеральному закону от 07.02.2011 №  3-ФЗ «О полиции». В целях привлечения республиканских средств на реализацию возложенных на полицию обязанностей по охране общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и других мероприятий в настоящее время решается вопрос  об определении государственного заказчика новой программы в сфере профилактики правонарушений.

Из ведомственных целевых программ второй уровень присвоен программе по производству картофеля в Чувашской Республике на 2009-2012 годы. Недостаточность и низкое качество посадочного материала, а также сложные погодные условия во время роста, развития и уборки картофеля в 2011 году (на территории республики зарегистрировано ОМЯ – переувлажнение почвы повлияли на снижение эффективности программных мероприятий и выполнение запланированных индикаторов.

Результаты оценки результативности целевых программ за 2011 год будут учитываться при формировании проекта Перечня РЦП, предлагаемых к финансированию из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2013 году и на плановый период 2014-2015 годов, который будет рассмотрен в апреле текущего года на заседании Совета по инвестиционной политике  и после этого будет представлен в Кабинет Министров Чувашской Республики для утверждения.